**ข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566**

**สำนักงานเขตสาทร**

| **ชื่อโครงการ** | **วิธีดำเนินการ** | **กลุ่มเป้าหมาย** | | **งบประมาณ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภท** | **จำนวน** |
| **1.โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน** | ๑. ขั้นตอนวางแผนงาน  ๑.๑ จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ  ๑.๒ รวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเตรียมจัดการอบรม  ๑.๓ ติดต่อประสานงานวิทยากร สถานที่อบรม และเตรียมจัดการอบรม  1.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามโครงการฯ  ๒. สำนักงานเขตสาทร จัดทำโครงการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๑ ตามข้อ ๖ ให้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ได้ตามความจำเป็น เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ได้ เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ หรือคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต อนุมัติ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์  ๓. ขั้นตอนการดำเนินงาน  ๓.๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 รุ่น รุ่นละ 130 คน ประกอบด้วย ผู้เข้ารับการอบรม 100 คน วิทยากร 15 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 15 คน ระยะเวลาการอบรมแต่ละรุ่น 1 วัน สถานที่ของภาครัฐหรือภาคเอกชน ในพื้นที่เขตสาทร โดยมีเนื้อหาการอบรม ดังนี้  3.1.1 ให้ความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยการทำCPR และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED)ด้วยการบรรยาย  ๓.1.๒ แบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติ เป็น 8 กลุ่ม ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED)ด้วยการบรรยาย  3.2 ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมโดยการทดสอบภาคปฏิบัติ  4. สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ๑. ขั้นตอนวางแผนงาน  ๑.๑ จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ  ๑.๒ รวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเตรียมจัดการอบรม  ๑.๓ ติดต่อประสานงานวิทยากร สถานที่อบรม และเตรียมจัดการอบรม  1.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามโครงการฯ  ๒. สำนักงานเขตสาทร จัดทำโครงการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๑ ตามข้อ ๖ ให้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ได้ตามความจำเป็น เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ได้ เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ หรือคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต อนุมัติ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์  ๓. ขั้นตอนการดำเนินงาน  ๓.๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 รุ่น รุ่นละ 130 คน ประกอบด้วย ผู้เข้ารับการอบรม 100 คน วิทยากร 15 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 15 คน ระยะเวลาการอบรมแต่ละรุ่น 1 วัน สถานที่ของภาครัฐหรือภาคเอกชน ในพื้นที่เขตสาทร โดยมีเนื้อหาการอบรม ดังนี้  3.1.1 ให้ความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยการทำCPR และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED)ด้วยการบรรยาย  ๓.1.๒ แบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติ เป็น 8 กลุ่ม ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED) ด้วยการบรรยาย  3.2 ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมโดยการทดสอบภาคปฏิบัติ  4. สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ | สอดคล้องกับประเภทการสนับสนุนข้อ10.2.2สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ6(2)] | 81 คน | 837,050 บาท |
| **2.โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนพระยานคร** | 1. ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานผู้ดำเนินโครงการและหน้าที่รับผิดชอบ  ๒. สำรวจพื้นที่ในชุมชนที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แหล่งน้ำท่วมขัง แหล่งขยะในชุมชน  3. ประชุมคณะผู้ดำเนินงานโครงการฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลและปัญหาของพื้นที่มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกัน จำนวน ๑0 คน ๓ ครั้ง (ก่อน/ระหว่าง/หลังการดำเนินการ)  4. จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย และ ผู้ดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้  4.1 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคและสัตว์มีพิษ เช่น การกำจัดขยะ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  4.2 สร้างทีมประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของปัญหาจากโรคไข้เลือดออก โดยคณะกรรมการชุมชนคัดเลือกทีมประชาสัมพันธ์จากกลุ่มเป้าหมายที่มีความสมัครใจ จำนวน ๕ คน  5. รณรงค์สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามหลัก 3 เก็บ (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) ป้องกัน 3 โรค (โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคปวดข้อยุงลาย) เป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง  6. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/เดือน เป็นเวลา ๓ เดือน  7. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามแผ่นโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สอดคล้องกับประเภทการสนับสนุนข้อ10.2.2สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ6(2)] | 60 คน | 47,876 บาท |
| **3.เป็นโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนเซ็นต์หลุยส์ 3** | 1. ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานผู้ดำเนินโครงการและหน้าที่รับผิดชอบ  ๒. สำรวจพื้นที่ในชุมชนที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แหล่งน้ำท่วมขัง แหล่งขยะในชุมชน  3. ประชุมคณะผู้ดำเนินงานโครงการฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลและปัญหาของพื้นที่มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกัน จำนวน ๑0 คน ๓ ครั้ง (ก่อน/ระหว่าง/หลังการดำเนินการ)  4. จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย และ ผู้ดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้  4.1 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคและสัตว์มีพิษ เช่น การกำจัดขยะ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  4.2 สร้างทีมประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของปัญหาจากโรคไข้เลือดออก โดยคณะกรรมการชุมชนคัดเลือกทีมประชาสัมพันธ์จากกลุ่มเป้าหมายที่มีความสมัครใจ จำนวน ๕ คน  5. รณรงค์สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามหลัก 3 เก็บ (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) ป้องกัน 3 โรค (โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคปวดข้อยุงลาย) เป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง  6. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/เดือน เป็นเวลา ๓ เดือน  7. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามแผ่นโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สอดคล้องกับประเภทการสนับสนุนข้อ10.2.2สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ6(2)] | 5๐ คน | 43,726 บาท |
| **4.โครงการ“ข้อเข่าดีชีวีมีสุข” ในชุมชนปู่เหลี่ยม แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร** | ๑. คัดกรองภาวะข้อเข่าเสื่อมประชากรคาดการณ์อายุ ๔๐ ปีขึ้นไป  ๒. จัดกลุ่มผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อมเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่  ๒.๑ กลุ่มผู้เริ่มมีอาการข้อเข่าเสื่อม  ๒.๒ กลุ่มผู้มีอาการข้อเข่าเสื่อมระดับปานกลาง  ๒.๓ กลุ่มผู้มีอาการข้อเข่าเสื่อมระดับรุนแรง  ๓. ประเมินระดับความรุนแรงข้อเข่าเสื่อม ประเมินความมั่นใจในการทรงตัวของร่างกายขณะปฏิบัติกิจกรรม ประเมินคุณภาพชีวิตผู้มีข้อเข่าเสื่อม ด้วยแบบประเมิน ก่อนการให้บริการทางกายภาพบำบัด  ๔. การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดเพื่อระบุปัญหาทางกายภาพบำบัด และวางแผนการรักษาทางกายภาพบำบัด  ๕. การรักษาทางกายภาพบำบัดเพื่อบำบัดอาการ การให้การส่งเสริมป้องกันโดยการออกกำลังกายและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเป็นรายบุคคล  ๖. ประเมินระดับความรุนแรงข้อเข่าเสื่อม การประเมินความมั่นใจในการทรงตัวของร่างกายขณะปฏิบัติกิจกรรม การประเมินคุณภาพชีวิตผู้มีข้อเข่าเสื่อม ด้วยแบบประเมิน และการสัมภาษณ์รายบุคคลด้วยแบบสัมภาษณ์ ภายหลังการให้บริการทางกายภาพบำบัด | สอดคล้องกับประเภทการสนับสนุนข้อ10.2.2สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ6(2)] | ๘๑ คน | 198,080 บาท |

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2566