## แบบฟอร์มสรุป
สำนักงานเขตสาทร
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
สรุปผลการดำเนินการรายการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณประจำปี 2567 มาดำเนินการปี 2568
กันเงินฯ กรณีมีหนี้ผูกพัน |  |  |  |  | กันเงินฯ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
อนุมัติกันเงินฯ |  | เบิกจ่าย |  |  | อนุมัติกันเงินฯ |  | ก่อหนี้ |  |  | เบิกจ่าย
รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | รายการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ
36 | 16488360.08 | 35 | 13461869.75 | 81.6447 | 1 | 1593500 | 1 | 1050000 | 65.8927 | 1 | 1050000 | 65.8927
สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568
สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม
งบประมาณ กทม.
|  | งบประจำปี |  |  | งบกลาง |  |  | รวมงบ กทม.
|  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | %
|  | 278565210 | 118728334.16 | 42.6214 | 15942112 | 15799072 | 99.1028 | 294507322 | 134527406.16 | 45.6788
สรุปการก่อหนี้งบลงทุน
งบประมาณ กทม.
|  | งบประจำปี |  |  | งบกลาง |  |  | รวมงบ กทม.
|  | งบประมาณ | ก่อหนี้ | % | งบประมาณ | ก่อหนี้ | % | งบประมาณ | ก่อหนี้ | %
|  | 35445570 | 28905592 | 81.5492 | 0 | 0 | 0 | 35445570 | 28905592 | 81.5492
สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน
งบประมาณ กทม.
|  | งบประจำปี |  |  | งบกลาง |  |  | รวมงบ กทม.
|  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | %
|  | 35445570 | 7561349 | 21.3323 | 0 | 0 | 0 | 35445570 | 7561349 | 21.3323
Note on C15: รายงาน 401 ข้อ 5
Note on D15: รายงาน 401 ข้อ 9
Note on F15: รายงานงบกลาง 402 ยอดรวมทั้งสิ้น
Note on G15: รายงานงบกลาง 402 ยอดรวมทั้งสิ้น
Note on C28: รายงาน 401 ข้อ 5 หมวด ครุภัณฑ์+ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
Note on D28: รายงาน 401 ข้อ 9 หมวด ครุภัณฑ์+ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

## 1. กันเหลื่อมปีมีหนี้ P1
ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบมีหนี้ผูกพัน)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วันที่ 31 มีนาคม 2568
สำนักงานเขตสาทร
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณ | วันที่ก่อหนี้ | วงเงิน | คงเหลือ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | งบประมาณ | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ
|  |  |  | ก่อหนี้ | หลังก่อหนี้ |  | ต.ค. 67 | ก.พ. 68 | มิ.ย. 68 | รวม | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ | คาดว่าพับไป
[7 empty] | - ม.ค. 68 | - พ.ค. 68 | - ก.ย. 68 | (9) = | ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)
|  | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) - (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (6) + (7) + (8) | (10) = (5) + (9) | (11) = (3) - (9)
กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน
งบลงทุน
1 | ปรับปรุงซอยจันทน์ 45 | 3895145 | 1967-02-01 | 3895145 | 0 | 3895145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3895145 | 0 | 1967-11-06 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
2 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสินเข้าสู่วัดยานนาวาและท่าเรือสาทร | 3025290.33 | 1967-07-12 | 3025290.33 | 0 |  | 0 | 3025290.33 | 0 | 3025290.33 | 3025290.33 | 0 | 1967-07-11 | ลงนามสัญญาจ้างบจก.ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
[13 empty] | 1967-08-06 | มีหนังสือ ที่ กท 6803/4644 เร่งรัดงานก่อสร้าง
[13 empty] | 1967-08-13 | มีหนังสือ ที่ กท 6803/4789 เร่งรัดงานก่อสร้าง
[13 empty] | 1967-09-09 | วัดยานนาวา ไต้มีหนังสือให้ สำนักงานเขตสาทรพิจารณาปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้างฯ ตามข้อเสนอแนะของกรมศิลปากร
[13 empty] | 1967-09-12 | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาเห็นควรปรับเปลี่ยน แบบก่อสร้างฯ ตามคำแนะนำของกรมศิลปากร และได้มีหนังสือ ที่ กท 6803/5423 ลงวันที่ 12 กันยายน 2567 แจ้งให้ผู้รับจ้างระงับการก่อสร้างไว้ก่อน จนกว่าจะแก้ไขตามคำแนะนำของกรมศิลปากรแล้วเสร็จ
[13 empty] | 1967-10-24 | ครบกำหนดสัญญา
[13 empty] | 1967-11-14 | ได้มีหนังสือ ที่ กท 6803/6395 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ประสานวัดยานนาวาส่งแบบก่อสร้าง ที่ปรับเปลี่ยนตามคำแนะนำของกรมศิลปากร
[13 empty] | 1967-11-29 | ได้มีหนังสือ ที่ กท 6803/6590 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 แจ้งค่าปรับตามสัญญาให้ผู้รับจ้าง ทราบ
แผนการดำเนินการแก้ไขเพื่อเบิกจ่ายได้ทันภายใน 30 ก.ย.68
[13 empty] | 1 ธ.ค.67 - 28 ก.พ.68 | ให้วัดยานนาวาประสานกับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับพื้นที่ ว่าเป็นที่ของวัดยานนาวาซึ่งสามารถดำเนินการปรับปรุงได้
[13 empty] | 1 มี.ค.68 - 15 มี.ค.68 | ให้วัดยานนาวาประสานพิจารณาเกี่ยวกับแบบก่อสร้างกับกรมศิลปากรให้ความเห็นชอบ
[13 empty] | 16 มี.ค.68 - 31 มี.ค.68 | ดำเนินการแก้ไขสัญญาแบบก่อสร้างที่วัดยานนาวาและกรมศิลปากรเห็นชอบ
[13 empty] | 1968-04-01 | แก้ไขสัญญา
[13 empty] | 2 เม.ย.68 - 29 ก.ค. 68 | ดำเนินการปรับปรุง ก่อสร้าง
คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ วันที่ 30 ก.ย. 68
3 | รถสูบสิ่งปฏิกูล ขนาด 3 ลบ.ม. 1 คัน | 4612000 | 1967-05-29 | 4612000 | 0 | 4612000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4612000 | 0 | 1967-10-22 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
4 | รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุงไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย 1 คัน | 989000 | 1967-08-29 | 989000 | 0 | 989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989000 | 0 | 1967-12-20 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
5 | รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ 1 คัน | 2931000 | 1967-08-29 | 2931000 | 0 | 2931000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2931000 | 0 | 1967-12-20 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
งบดำเนินงาน
6 | ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขต เดือนกันยายน 2567 | 147500 | 1966-10-01 | 147500 | 0 | 147500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147500 | 0 | 1967-10-11 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
7 | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต เดือนกันยายน 2567 | 105716 | 1966-10-01 | 105716 | 0 | 105716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105716 | 0 | 1967-10-08 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
8 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 รายนางสาวภัทราวดี พรหมหาญ | 16500 | 1966-10-01 | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 1967-10-04 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
9 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 รายนางจุฑามาศ ชูชัยธนากุล | 18000 | 1966-10-01 | 16800 | 1200 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 0 | 1967-10-07 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
10 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 รายนางสาวอมรรัตน์ ฟักแฟง | 13200 | 1966-10-01 | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 1967-10-07 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
11 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 รายนางสาวศิวพร อรุณถาวรวงศ์ | 13200 | 1966-11-01 | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 1967-10-07 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
12 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 รายนางสาววิธิดา เพิ่มเพียร | 16500 | 1966-10-01 | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 1967-10-02 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
13 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 รายนางสาวสุธิดา เหลืองเรืองเวช | 13200 | 1966-10-02 | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 1967-10-07 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
14 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 รายนางสาวอรพรรณ เงาศรี | 16500 | 1967-02-01 | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 1967-10-07 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
15 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 รายนายอรรถพล เงาศรี | 16500 | 1966-10-02 | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 1967-10-07 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
16 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 รายนางสาวน้อมฤดี มูลสาร | 18000 | 1966-10-01 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 1967-10-03 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
17 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 รายนางสาวรัตนาวดี เยาวภาพงศ์ | 16500 | 1966-11-01 | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 1967-10-03 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
18 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 รายนางสาวต้นฝน วงษ์ศรีแก้ว | 18000 | 1967-04-01 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 1967-10-08 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
19 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 รายนางสาวสุภางค์พรรณ แย้มเกตุ | 18000 | 1967-04-01 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 1967-10-07 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
20 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 รายนางสาวอังชุรี รักสกุล | 18000 | 1967-04-01 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 1967-10-08 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
21 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 รายนางสาวจุฑามณี แซ่ตั้ง | 14400 | 1967-04-01 | 14400 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 1967-10-08 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
22 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 รายนายสุธี อยู่เย็น | 14400 | 1967-04-01 | 14400 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 1967-10-07 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
23 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 รายนายธนดล แก้วประสงค์ | 16500 | 1967-05-01 | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 1967-10-08 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
24 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 รายนางสาวรวินท์นิดา วงศ์สุริยา | 16500 | 1967-07-01 | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 1967-10-08 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
25 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 รายนางสาวสุนิสา อินทะวงค์ | 16500 | 1967-07-01 | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 1967-10-08 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
26 | ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เดือนกันยายน 2567 | 83600 | 1966-10-01 | 83600 | 0 | 83600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83600 | 0 | 1967-10-21 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
27 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 รายนางสาวสุนิดา พิทักษ์ | 14850 | 1966-10-01 | 14850 | 0 | 14850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14850 | 0 | 1967-10-08 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
28 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสวนหย่อมถนนเจริญราษฎร์ (DogPark) | 99996.75 | 1967-08-29 | 99996.75 | 0 | 99996.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99996.75 | 0 | 1967-11-26 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
| งบเงินอุดหนุน | [5 empty] | 0
29 | ค่าอาหารเช้าของนักเรียน ก.ย.67 โรงเรียนวัดดอน | 91980 | 1967-09-02 | 91980 | 0 | 91980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91980 | 0 | 1967-10-25 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
30 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน ก.ย.67 โรงเรียนวัดดอน | 23058 | 1967-09-02 | 23058 | 0 | 23058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23058 | 0 | 1967-10-25 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
31 | ค่าอาหารเช้าของนักเรียน ต.ค.67 โรงเรียนวัดดอน | 35040 | 1967-10-01 | 35040 | 0 | 35040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35040 | 0 | 1967-10-28 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
32 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน ต.ค.67 โรงเรียนวัดดอน | 8784 | 1967-10-01 | 8784 | 0 | 8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8784 | 0 | 1967-10-28 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
33 | ค่าอาหารเช้าของนักเรียน ก.ย.67 โรงเรียนวัดยานนาวา | 90720 | 1967-09-02 | 90720 | 0 | 90720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90720 | 0 | 1967-10-22 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
34 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน ก.ย.67 โรงเรียนวัดยานนาวา | 22680 | 1967-09-02 | 22680 | 0 | 22680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22680 | 0 | 243913 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
35 | ค่าอาหารเช้าของนักเรียน ต.ค.67 โรงเรียนวัดยานนาวา | 17280 | 1967-10-01 | 17280 | 0 | 17280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17280 | 0 | 243913 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
36 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน ต.ค.67 โรงเรียนวัดยานนาวา | 4320 | 1967-10-01 | 4320 | 0 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 | 0 | 243913 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
| รวมกันเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน | 16488360.08 | - | 16487160.08 | 1200 | 13461869.75 | 0 | 3025290.33 | 0 | 3025290.33 | 16487160.08 | 0
หมายเหตุ
เงินกันเหลื่อมปีแบบก่อหนี้ผูกพันมีทั้งสิ้น 36 รายการ เป็นเงิน 16,488,360.08 บาท เบิกจ่ายแล้ว 35 รายการ เป็นเงิน 13,461,869.75 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ เป็นเงิน 3,025,290.33 บาท งบประมาณคงเหลือหลังเบิกจ่าย 1,200.- บาท

## 2. กันเหลื่อมปีไม่มีหนี้ P2
ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วันที่ 31 มีนาคม 2568
สำนักงานเขตสาทร
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณ | วันที่ก่อหนี้/ | วงเงิน | คงเหลือ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | งบประมาณ | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ
|  |  | วันที่คาดว่า | ก่อหนี้/คาดว่า | หลังก่อหนี้ |  | ต.ค. 67 | ก.พ. 68 | มิ.ย. 68 | รวม | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ | คาดว่าพับไป
|  |  | ก่อหนี้ | ก่อหนี้ |  |  | - ม.ค. 68 | - พ.ค. 68 | - ก.ย. 68 | (9) = | ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)
|  | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) - (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (6) + (7) + (8) | (10) = (5) + (9) | (11) = (3) - (9)
กันเหลื่อมแบบไม่มีหนี้ผูกพัน
1 | ค่าใช้จ่ายชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1593500 | 1967-10-07 | 1050000 | 543500 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 543500 | 1967-01-26 | ได้รับโอนงบประมาณจาก สพส. ตามหนังสือที่ กท 1908/108 ลว. 26 ม.ค. 67
| ได้รับโอนงบประมาณ 4,800,000 บาท จำนวนชุมชนทั้งหมด 24 ชุมชน | [11 empty] | 2 เม.ย.-14 พ.ค.67 | เปิดเวทีประชาคมตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ
| ดำเนินการ 24 ชุมชน เป็นเงิน 4,587,747.00 บาท ไม่ดำเนินการ - ชุมชน เป็นเงิน - บาท | [11 empty] | 243815 | ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 1/2567
| - ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายภายใน 30 ก.ย. 67 เป็นเงิน 2,994,247.00 บาท | [11 empty] | 243830 | ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 2/2567
| - จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding จำนวน 1,593,500 บาท จำนวน 1 รายการ ดังนี้ | [11 empty] | 243837 | ประกาศแผนฯ
| 1. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงานรวมทั้งอุปกรณ์ | [11 empty] | 1967-08-13 | ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
| ประกอบพร้อมติดตั้ง สำหรับ 12 ชุมชน รวม 74 ตัว เป็นเงิน 1,593,500 บาท | [11 empty] | 243843 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
| เหตุผลที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | 1967-08-19 | ขอความเห็นชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯ
| เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ซึ่งต้องใช้เวลาในการจัดซื้อ จึงเห็นควร ขอกันเงินแบบไม่มีหนี้ไปพรางก่อน | [11 empty] | 1967-08-20 | ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ
[13 empty] | 1967-08-20 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ
[13 empty] | 1967-08-26 | ขอความเห็นชอบกำหนดราคากลางฯ
[13 empty] | 1967-09-17 | รายงานขอซื้อ
[13 empty] | 24ก.ย.-01 ต.ค 67 | ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[13 empty] | 1967-10-02 | กำหนดยื่นข้อเสนอราคา
[13 empty] | 1967-10-08 | รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล
[13 empty] | 1967-10-10 | รายงานขออนุมัติสั่งซื้อ (บริษัท ลัพพ์ - เซอร์ เทค จำกัด เป็นเงิน 1,050,000 บาท)
[13 empty] | 243930 | ตรวจร่างสัญญา
[13 empty] | 1967-11-18 | ก่อหนี้ผูกพัน กำหนดส่งของ 60 วันทำการ
[13 empty] | 1967-12-02 | ลงนามสัญญา บริษัท ลัพพ์ - เซอร์ เทค จำกัด เป็นเงิน 1,050,000 บาท
สิ้นสุดสัญญา 4 มี.ค.68
[13 empty] | 1968-03-04 | ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย
[13 empty] | 1968-03-31 | ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
| รวมกันเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน | 1593500 | - | 1050000 | 543500 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 543500
หมายเหตุ

## ครภัณฑ์ ที่ดิน (ยังไม่ก่อหนี้ ง
ผลการดำเนินงานรายการงบลงทุน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วันที่ 31 มีนาคม 2568
หน่วยรับงบประมาณ สำนักงานเขตสาทร
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วงเงินได้ผู้รับจ้าง | วันที่คาดว่าลงนามสัญญา | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | กันเหลื่อมปี 68 | เลขที่โครงการ E-GP | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ต.ค. 67 | ก.พ. 68 | มิ.ย. 68 | รวม | เบิก 69
[5 empty] | - ม.ค. 68 | - พ.ค. 68 | - ก.ย. 68 | (6) =
|  | -1- | -2- |  | -3- | -4- | -5- | (3) + (4) + (5) | (2) - (5) = (6)
งบลงทุน
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
ค่าครุภัณฑ์
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต
| -ก่อหนี้ผูกพันครบถ้วนทุกรายการ- |  |  |  | 0 | 0
| รวม ครุภัณฑ์ยังไม่ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
งบลงทุน
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต
1 | ปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร | 2834000 | 2824000 |  | 0 | 0 | 2834000 | 2834000 | 0 | 67119459450 | 1967-09-30 | ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
| - กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | [9 empty] | 1967-10-15 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป
[11 empty] | 1967-11-08 | เห็นชอบแบบรูปรายการ
[11 empty] | 1967-11-11 | ขออนุมัติแต่งตั้งกำหนดราคากลาง
[11 empty] | 1967-11-21 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
[11 empty] | 1967-11-29 | รายงานขอจ้าง
[11 empty] | 1967-12-09 | ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธี e-bidding
[11 empty] | 1967-12-18 | กำหนดเสนอราคา ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 มีผู้เสนอราคารายเดียวและไม่ผ่าน
[11 empty] | 1967-12-27 | การพิจารณา จึงยกเลิกประกาศและประกวดราคาครั้งที่ 2
[11 empty] | 1968-01-13 | อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป
[11 empty] | 1968-01-14 | เห็นชอบแบบรูปรายการ
[11 empty] | 1968-01-20 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
[11 empty] | 1968-01-24 | เห็นชอบราคากลาง
[11 empty] | 1968-01-29 | รายงานขอจ้าง และประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2
[11 empty] | 1968-02-06 | กำหนดเสนอราคา ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 ไม่มีผู้เสนอราคา
[11 empty] | 1968-02-07 | การพิจารณา จึงยกเลิกประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ 2) และเห็นชอบดำเนินการจ้าง (ครั้งที่ 3) โดยวิธีคัดเลือก
[11 empty] | 1968-02-10 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป
[11 empty] | 1968-02-14 | เห็นชอบแบบรูปรายการ
[11 empty] | 1968-02-17 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง
[11 empty] | 1968-03-11 | ได้ตัวผู้ค้าอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเงินจัดสรร
[11 empty] | 1968-03-17 | ขออนุมัติเงินจัดสรร งวด 2 ครั้งที่ 7
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม
2 | ปรับปรุงซอยจันทน์ 39 | 1201000 | 1195854 |  | 0 | 0 | 1201000 | 1201000 | 0 | 67109406297 | 1967-09-30 | ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
| - กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | [9 empty] | 1967-10-01 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป
[11 empty] | 1967-10-08 | เห็นชอบแบบรูปรายการ
[11 empty] | 1967-10-08 | ขออนุมัติแต่งตั้งกำหนดราคากลาง
[11 empty] | 1967-10-31 | เห็นชอบกำหนดราคากลาง
[11 empty] | 1967-10-31 | รายงานขอจ้างพร้อมประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ (1 - 6 พ.ย. 67)
[11 empty] | 1967-11-06 | รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศประกวดราคา พร้อมประกาศประกวดราคา (6-14 พ.ย. 67)
[11 empty] | 1967-11-15 | กำหนดเสนอราคา
[11 empty] | 1967-11-21 | อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร เพื่อขออนุมัติเงินจัดสรร
[11 empty] | 1967-11-22 | ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 ราคาที่เสนอสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ
[11 empty] | 1967-12-27 | อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศและประกวดราคาครั้งที่ 2
[11 empty] | 1967-12-18 | ประกวดราคาครั้งที่ 2 มีผู้เสนอราคารายเดียวและสูงกว่างบประมาณ อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศ
จะดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก
[11 empty] | 1968-01-16 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป
[11 empty] | 1968-01-20 | เห็นชอบแบบรูปรายการ
[11 empty] | 1968-01-22 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
[11 empty] | 1968-01-28 | เห็นชอบราคากลาง
[11 empty] | 1968-01-29 | รายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
อยู่ระหว่างการเชิญชวน
[11 empty] | 1968-03-17 | ขออนุมัติเงินจัดสรร งวด 2 ครั้งที่ 7
| รวม ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ก่อหนี้ | 4035000 | 4019854 | - | 0 | 0 | 4035000 | 4035000 | 0
| รวมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน | 4035000 | 4019854 | - | 0 | 0 | 4035000 | 4035000 | 0

## ครุภัณฑ์ ที่ดิน (ก่อหนี้แล้ว งบ
ผลการดำเนินงานรายการงบลงทุน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วันที่ 31 มีนาคม 2568
หน่วยรับงบประมาณ สำนักงานเขตสาทร
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วงเงินก่อหนี้ | วันที่ลงนามสัญญา | งบประมาณ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | กันเหลื่อมปี 68 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | คงเหลือ |  | ต.ค. 67 | ก.พ. 68 | มิ.ย. 68 | รวม | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | เบิก 69
[5 empty] | หลังก่อหนี้ |  | - ม.ค. 68 | - พ.ค. 68 | - ก.ย. 68 | (8) = | ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)
|  | -1- | -2- |  | (3) = (1) - (2) | -4- | -5- | -6- | -7- | (6) + (7) + (8) | (9) = (4) + (8) | (10) = (2) - (9)
งบลงทุน
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
ค่าครุภัณฑ์
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต
1 | ลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุก 1000 กิโลกรัม 2 ชุด | 8200000 | 6432000 | 1968-03-28 | 1768000 | - | - | - | 6432000 | 6432000 | 6432000 | - | 1968-03-28 | ลงนามสัญญา บจ.เอซียน เอเลเวเตอร์ เป็นเงิน 6,432,000.- บาท
กำหนดส่งมอบสินค้า 240 วัน สิ้นสุดสัญญา 23 พ.ย.68
2 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง | 37900 | 37900 | 1967-10-25 | 0 | 37900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37900 | 0 | 1967-10-25 | ลงนามสัญญา มงคลชาญ เป็นเงิน 37,900.- บาท
| (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง | [12 empty] | กำหนดส่งมอบสินค้า 45 วัน สิ้นสุดสัญญา 9 ธ.ค.67
[13 empty] | 1967-12-03 | ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
3 | ผ้าม่านม้วน Backout แบบทึบแสง ห้องประชุมสาทร 8 ชุด | 139100 | 139100 | 1967-12-19 | 0 | 139100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139100 | 0 | 1967-12-19 | ลงนามสัญญา บจ.คาร์โก้เทคเอเชีย เป็นเงิน 192,600.- บาท
4 | ผ้าม่านม้วน Backout แบบทึบแสง ห้องประชุมรวงผึ้ง 2 ชุด | 53500 | 53500 | 1967-12-19 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 0 |  | กำหนดส่งมอบสินค้า 15 วัน สิ้นสุดสัญญา 3 ม.ค.68
[13 empty] | 1967-12-28 | ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง
5 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง | 8900 | 8900 | 1967-10-22 | 0 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8900 | 0 | 1967-10-22 | ลงนามสัญญา บจ.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 8,900.- บาท
กำหนดส่งมอบสินค้า 45 วัน สิ้นสุดสัญญา 4 ธ.ค.67
[13 empty] | 1967-11-26 | ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
6 | รถสามล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 125 ซีซี 1 คัน | 68800 | 68800 | 1967-12-03 | 0 | 68800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68800 | 0 | 1967-12-03 | ลงนามสัญญา บจ.ทรัพย์ทวี เอ็นจีเนียริ่ง เป็นเงิน 68,800.- บาท และ 197,600.- บาท
7 | รถสามล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 200 ซีซี 2 คัน | 197600 | 197600 | 1967-12-03 | 0 | 197600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197600 | 0 |  | กำหนดส่งมอบสินค้า 15 วัน สิ้นสุดสัญญา 19 ธ.ค.67
[13 empty] | 1967-12-19 | ตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
[13 empty] | 1968-01-06 | อยู่ระหว่างดำเนินการทำเรื่องขอใช้น้ำมันเชื้อเพลิงถึง กรก.
เพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินต่อไป
[13 empty] | 1968-03-26 | ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี
8 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน | 32200 | 32200 | 1967-10-25 | 0 | 32200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 0 | 1967-10-25 | ลงนามสัญญา มงคลชาญ เป็นเงิน 32,200.- บาท
| ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง | [12 empty] | กำหนดส่งมอบสินค้า 45 วัน สิ้นสุดสัญญา 9 ธ.ค.67
[13 empty] | 1967-12-03 | ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
9 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 50200 | 50200 | 1967-10-22 | 0 | 50200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50200 | 0 | 1967-10-22 | ลงนามสัญญา บจ.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 50,200.- บาท
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง | [12 empty] | กำหนดส่งมอบสินค้า 45 วัน สิ้นสุดสัญญา 4 ธ.ค.67
10 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง | 16000 | 16000 | 1967-10-22 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 1967-10-22 | ลงนามสัญญา บจ.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 16,000.- บาท
กำหนดส่งมอบสินค้า 45 วัน สิ้นสุดสัญญา 4 ธ.ค.67
[13 empty] | 1967-11-26 | ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
11 | โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฎิบัติการ,ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 1 ชุด | 9000 | 9000 | 1967-10-28 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 1967-10-28 | ลงนามสัญญา ฟู่การค้า เป็นเงิน 9,000.- บาท
กำหนดส่งมอบสินค้า 5 วัน สิ้นสุดสัญญา 4 พ.ย.67
[13 empty] | 1967-11-21 | ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย
12 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 2 ตู้ | 13200 | 13200 | 1967-10-28 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 1967-10-28 | ลงนามสัญญา ฟู่การค้า เป็นเงิน 13,200.- บาท
กำหนดส่งมอบสินค้า 5 วัน สิ้นสุดสัญญา 4 พ.ย.67
[13 empty] | 1967-11-21 | ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน
13 | อุปกรณ์ม้าโยกบริหารหน้าท้อง 1 ชุด | 30000 | 30000 | 1967-12-18 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 1967-12-18 | ลงนามสัญญา บจ.เดอะทริปเปิ้ล ไนน์ รวมเป็นเงิน 171,000.- บาท
14 | อุปกรณ์ยืดกล้ามเนื้อขา 1 ชุด | 25000 | 25000 | 1967-12-18 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | กำหนดส่งมอบสินค้า 15 วัน สิ้นสุดสัญญา 6 ม.ค.68
15 | อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบดึงยกตัว) 1 ชุด | 30000 | 30000 | 1967-12-18 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 1968-01-24 | ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
16 | อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า) 1 ชุด | 25000 | 25000 | 1967-12-18 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0
17 | อุปกรณ์บริหารหัวไหล่ (แบบบาร์โหนไต่ระดับ) 1 ชุด | 37000 | 37000 | 1967-12-18 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0
18 | อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่น 1 ชุด | 24000 | 24000 | 1967-12-18 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
19 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 25100 | 25100 | 1967-10-22 | 0 | 25100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25100 | 0 | 1967-10-22 | ลงนามสัญญา บจ.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 25,100.- บาท
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง | [12 empty] | กำหนดส่งมอบสินค้า 45 วัน สิ้นสุดสัญญา 4 ธ.ค.67
[13 empty] | 1967-11-26 | ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา
20 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน | 214000 | 214000 | 1967-10-25 | 0 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 0 | 1967-10-25 | ลงนามสัญญา มงคลชาญ เป็นเงิน 32,200.- บาท
| ขนาด 48,000 บีทียู 4 เครื่อง | [12 empty] | กำหนดส่งมอบสินค้า 45 วัน สิ้นสุดสัญญา 9 ธ.ค.67
[13 empty] | 1967-12-03 | ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
21 | พัดลมโคจรแบบติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว 36 ตัว | 75600 | 75600 | 1967-12-04 | 0 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75600 | 0 | 1967-12-04 | ลงนามสัญญา ร้านเจริญยง เป็นเงิน 75,600.- บาท
กำหนดส่งมอบสินค้า 15 วัน สิ้นสุดสัญญา 19 ธ.ค.67
[13 empty] | 1967-12-25 | ตรวจรับสินค้า อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
[13 empty] | 1968-02-14 | ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
22 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 25100 | 25100 | 1967-10-22 | 0 | 25100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25100 | 0 | 1967-10-22 | ลงนามสัญญา บจ.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 25,100.- บาท
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง | [12 empty] | กำหนดส่งมอบสินค้า 45 วัน สิ้นสุดสัญญา 4 ธ.ค.67
[13 empty] | 1967-11-26 | ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
23 | เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง | 24990 | 24990 | 1967-10-21 | 0 | 24990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24990 | 0 | 1967-10-21 | ลงนามสัญญา บจ.เค แอนด์ พี จอยเวนเจอร์ เป็นเงิน 24,990.- บาท
กำหนดส่งมอบสินค้า 15 วัน สิ้นสุดสัญญา 12 พ.ย.67
[13 empty] | 1967-11-29 | ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
งานงบประมาณโรงเรียน
24 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 25100 | 25100 | 1967-10-22 | 0 | 25100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25100 | 0 | 1967-10-22 | ลงนามสัญญา บจ.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 25,100.- บาท
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง | [12 empty] | กำหนดส่งมอบสินค้า 45 วัน สิ้นสุดสัญญา 4 ธ.ค.67
[13 empty] | 1967-11-26 | ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
25 | บ่อบอลเซ็ต 8 กระดานพร้อมลูกบอลแฟนซีปลอดสารพิษ 1 ชุด | 50000 | 50000 | 1967-12-04 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 1967-12-04 | ลงนามสัญญา บจ.เดอะทริปเปิ้ล ไนน์ รวมเป็นเงิน 239,570.- บาท
26 | ที่เดินทรงตัว 1 ชุด | 6900 | 6900 | 1967-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 6900 | 6900 | 0 |  | กำหนดส่งมอบสินค้า 10 วัน สิ้นสุดสัญญา 14 ธ.ค.67
27 | เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งชุดปราสาทหนูชิงช้า 1 ชุด | 120000 | 120000 | 1967-12-04 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 1968-01-28 | อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ รร. เพื่อติดตั้งเครื่องเล่น
28 | สปริงโยกเยกรูปสัตว์กลางแจ้ง 3 ตัว | 25770 | 25770 | 1967-12-04 | 0 | 0 | 0 | 25770 | 0 | 25770 | 25770 | 0
29 | ชิงช้าคู่กลางแจ้ง 1 ชุด | 7200 | 7200 | 1967-12-04 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 7200 | 7200 | 0
30 | สะพานโค้งฝึกทรงตัว 1 ชุด | 6900 | 6900 | 1967-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 6900 | 6900 | 0
31 | โกลบอลสำหรับเด็กอนุบาล 1 ชุด | 5000 | 5000 | 1967-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0
32 | สไลเดอร์ชิงช้าในร่ม 1 ชุด | 10000 | 10000 | 1967-12-04 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0
33 | อุโมงค์หนอน 1 ชุด | 7800 | 7800 | 1967-12-04 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 7800 | 7800 | 0
| รวมงบลงทุนก่อหนี้ผูกพันแล้ว (ครุภัณฑ์) | 9626860 | 7858860 | - | 1768000 | 1187290 | 0 | 239570 | 6432000 | 6671570 | 7858860 | 0
งบลงทุน
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม
1 | ปรับปรุงซอยไกรสีห์ | 731700 | 731700 | 1967-12-12 | 0 | 731700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731700 | 0 | 1967-12-12 | ลงนามสัญญา บจ. กนกพลก่อสร้าง แอนต์ คอนซัลแตนท์ เป็นเงิน 731,700.- บาท
| - กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | [12 empty] | กำหนดส่งมอบงาน 60 วัน สิ้นสุดสัญญา 10 ก.พ.68
[13 empty] | 1968-03-12 | ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
2 | ปรับปรุงซอยจันทน์ 18/7 แยก 4 | 1944000 | 1944000 | 1967-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1944000 | 0 | 1944000 | 1944000 | 0 | 1967-12-23 | ลงนามสัญญา บจ. กนกพลก่อสร้าง แอนต์ คอนซัลแตนท์ เป็นเงิน 1,944,000.- บาท
| - กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | [12 empty] | กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค.68
3 | ปรับปรุงซอยจันทน์ 27 ช่วงต้น | 241995 | 241995 | 1967-12-04 | 0 | 241995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241995 | 0 | 1967-12-04 | ลงนามสัญญา บจ. กนกพลก่อสร้าง แอนต์ คอนซัลแตนท์ เป็นเงิน 241,995.- บาท
| - กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | [12 empty] | กำหนดส่งมอบงาน 60 วัน สิ้นสุดสัญญา 2 ก.พ.68
[13 empty] | 1968-02-10 | ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
4 | ปรับปรุงซอยสาทร 17 | 2023874 | 2023874 | 1967-12-23 | 0 | 2023874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023874 | 0 | 1967-12-23 | ลงนามสัญญา บจ. กนกพลก่อสร้าง แอนต์ คอนซัลแตนท์ เป็นเงิน 2,023,874.- บาท
| - กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | [12 empty] | กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค.68
[13 empty] | 1968-03-11 | ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
5 | ปรับปรุงซอยหน้าโรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ | 4571760 | 4571760 | 1967-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4571760 | 0 | 4571760 | 4571760 | 0 | 1967-12-27 | ลงนามสัญญา บจ. วี.บี.เอส.เค.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นเงิน 4,571,760.- บาท
| - กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | [12 empty] | กำหนดส่งมอบงาน 120 วัน สิ้นสุดสัญญา 26 เม.ย.68
6 | ปรับปรุงซอยเจริญราษฎร์ 1 | 1917000 | 1915501 | 1968-03-04 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 1915501 | 1915501 | 1915501 | 0 | 1968-03-04 | ลงนามสัญญา บจ. วี.บี.เอส.เค.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นเงิน 1,915,501.- บาท
| - กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | [12 empty] | กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 2 มิ.ย.68
7 | ปรับปรุงซอยสาทร 11 แยก 9 | 665550 | 665550 | 1967-12-11 | 0 | 665550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665550 | 0 | 1967-12-11 | ลงนามสัญญา บจ. มานะพรคอนสตรัคชั่น เป็นเงิน 665,550.- บาท
| - กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | [12 empty] | กำหนดส่งมอบงาน 60 วัน สิ้นสุดสัญญา 9 ก.พ.68
[13 empty] | 1968-02-28 | ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
8 | ปรับปรุงทางเท้าซอยจันทน์ 32 | 1617000 | 1617000 | 1967-12-12 | 0 | 1617000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617000 | 0 | 1967-12-12 | ลงนามสัญญา บจ. กนกพลก่อสร้าง แอนต์ คอนซัลแตนท์ เป็นเงิน 731,700.- บาท
| - กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | [12 empty] | กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 12 มี.ค.68
[13 empty] | 1968-03-31 | ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
9 | ปรับปรุงทางเท้าซอยจันทน์ 44 | 1161111 | 1161111 | 1967-12-16 | 0 | 1093940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093940 | 67171 | 1967-12-16 | ลงนามสัญญา บจ. มานะพรคอนสตรัคชั่น เป็นเงิน 1,161,111.- บาท
| - กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | [12 empty] | กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 16 มี.ค.68
[13 empty] | 1968-03-25 | ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
10 | ปรับปรุงทางเท้าซอยจันทน์ 46 | 2004803 | 1993850 | 1967-12-16 | 10953 | 0 | 0 | 1993850 | 0 | 1993850 | 1993850 | 0 | 1967-12-16 | ลงนามสัญญา บจ. กนกพลก่อสร้าง แอนต์ คอนซัลแตนท์ เป็นเงิน 1,993,850.- บาท
| - กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | [12 empty] | กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 16 มี.ค.68
11 | ปรับปรุงซอยสาทร 15 | 2347000 | 2346974 | 1968-03-14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2346974 | 2346974 | 2346974 | 0 | 1968-03-14 | ลงนามสัญญา บจ. เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ เป็นเงิน 2,346,974.- บาท
| - กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | [12 empty] | กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 12 มิ.ย.68
งานงบประมาณโรงเรียน
12 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอน | 1833417 | 1833417 | 1968-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833417 | 1833417 | 1833417 | 0 | 1968-02-14 | ลงนามสัญญา บจ. ไทคูนวณิชย์ เป็นเงิน 1,833,417.- บาท
| - กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | [12 empty] | กำหนดส่งมอบงาน 120 วัน สิ้นสุดสัญญา 14 มิ.ย.68
| รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 21059210 | 21046732 | - | 12478 | 6374059 | 0 | 8509610 | 6095892 | 14605502 | 20979561 | 67171
| รวมงบลงทุนก่อหนี้ผูกพันแล้ว (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 30686070 | 28905592 | - | 1780478 | 7561349 | 0 | 8749180 | 12527892 | 21277072 | 28838421 | 67171

## ครภัณฑ์ ที่ดิน (ยังไม่ก่อหนี้โอ
ผลการดำเนินงานรายการงบลงทุน (รายการโอนตั้งจ่ายใหม่)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วันที่ 31 มีนาคม 2568
หน่วยรับงบประมาณ สำนักงานเขตสาทร
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วงเงินได้ผู้รับจ้าง | วันที่คาดว่าลงนามสัญญา | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | กันเหลื่อมปี 68 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ต.ค. 67 | ก.พ. 68 | มิ.ย. 68 | รวม | เบิก 69
[5 empty] | - ม.ค. 68 | - พ.ค. 68 | - ก.ย. 68 | (6) =
|  | -1- | -2- |  | -3- | -4- | -5- | (3) + (4) + (5) | (2) - (5) = (6)
งบลงทุน
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
ค่าครุภัณฑ์ (รายการโอนตั้งจ่ายใหม่)
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต
1 | โต๊ะประชุม ขนาด 20 ที่นั้ง พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด | 84000 |  | 1968-04-21 | 0 | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 1968-03-25 | ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร งวด 2 ครั้งที่ 5
2 | โต๊ะอเนกประสงค์ 100 ตัว | 380000 |  | 1968-04-21 | 0 | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 1968-03-25 | ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร งวด 2 ครั้งที่ 5
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา
3 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 100400 |  | 1968-04-21 | 0 | 100400 | 0 | 100400 | 0 | 1968-03-25 | ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร งวด 2 ครั้งที่ 5
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง
4 | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง | 120000 |  | 1968-04-21 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 1968-03-25 | ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร งวด 2 ครั้งที่ 5
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา
5 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง | 16000 |  | 1968-04-21 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 1968-03-25 | ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร งวด 2 ครั้งที่ 5
งานงบประมาณโรงเรียน
6 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ | 24100 |  | 1968-04-21 | 0 | 24100 | 0 | 24100 | 0 | 1968-03-25 | ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร งวด 2 ครั้งที่ 5
(OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง
| รวม ครุภัณฑ์ยังไม่ก่อหนี้ | 724500 | 0 | - | 0 | 724500 | 0 | 724500 | 0
งบลงทุน
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการโอนตั้งจ่ายใหม่)
งาน.......
-ไม่มี-
| รวม ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการโอนตั้งจ่ายใหม่) ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน | 724500 | 0 | - | 0 | 724500 | 0 | 724500 | 0

## ครุภัณฑ์ ที่ดิน (ก่อหนี้แล้ว โอ
ผลการดำเนินงานรายการงบลงทุน (รายการโอนตั้งจ่ายใหม่)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วันที่ 31 มีนาคม 2568
หน่วยรับงบประมาณ สำนักงานเขตสาทร
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วงเงินก่อหนี้ | วันที่ลงนามสัญญา | งบประมาณ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | กันเหลื่อมปี 68 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | คงเหลือ |  | ต.ค. 67 | ก.พ. 68 | มิ.ย. 68 | รวม | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | เบิก 69
[5 empty] | หลังก่อหนี้ |  | - ม.ค. 68 | - พ.ค. 68 | - ก.ย. 68 | (8) = | ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)
|  | -1- | -2- |  | (3) = (1) - (2) | -4- | -5- | -6- | -7- | (6) + (7) + (8) | (9) = (4) + (8) | (10) = (2) - (9)
งบลงทุน
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
ครุภัณฑ์ (รายการโอนตั้งจ่ายใหม่)
งาน...
1
| รวมครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
งบลงทุน
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการโอนตั้งจ่ายใหม่)
งาน...
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมงบลงทุนก่อหนี้ผูกพันแล้ว (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น
ผลการดำเนินงานงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วันที่ 31 มีนาคม 2568
หน่วยรับงบประมาณ สำนักงานเขตสาทร
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วันที่เริ่มดำเนินการ/คาดว่าดำเนินการ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | กันเหลื่อมปี 68 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ต.ค. 67 | ก.พ. 68 | มิ.ย. 68 | รวม | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | เบิก 69
[5 empty] | - ม.ค. 68 | - พ.ค. 68 | - ก.ย. 68 | (6) = | ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | เงินเหลือจ่าย
|  | -1- |  | -2- | -3- | -4- | -5- | (3) + (4) + (5) | (7) = (2) + (6) | (8) = (1) - (7)
งบดำเนินงาน
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม
1 | ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์ | 5000000 | 1967-10-02 | 498875 | 0 | 4501125 | 0 | 4501125 | 5000000 | 0 |  | 1. ซ่อมแซมสวนหย่อมชุมชนบ้านแบบ เป็นเงิน 498,875 บาท
| 1. ซ่อมแซมสวนหย่อมชุมชนบ้านแบบ เป็นเงิน 498,875 บาท | [10 empty] | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
| 2. ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักซอยข้างวัดวิษณุ เป็นเงิน 359,000 บาท | [10 empty] | 2. ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักซอยข้างวัดวิษณุ เป็นเงิน 359,000 บาท อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
| 3. ซ่อมแซมทางเท้าซอยจันทน์ 16 เป็นเงิน 248,000 บาท | [10 empty] | 3. ซ่อมแซมทางเท้าซอยจันทน์ 16 เป็นเงิน 248,000 บาท อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
| รวมเป็นเงิน 1,105,875 บาท | [9 empty] | 1968-02-17 | เบิกจ่ายค่าจ้างซ่อมแซมสวนหย่อมชุมชนบ้านแบบ เป็นเงิน 498,875.- บาท
2 | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | 900000 | 1967-10-02 | 14900 | 0 | 585100 | 300000 | 885100 | 900000 | 0 |  | - ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 63 ซอย จำนวนเงิน 22,770.56 บาท
- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณเสาหมายเลข ว.1 ปากซอยไก่ย่าง
(ซอยจันทน์ 18/7 แยก 8) เป็นเงิน 14,900 บาท
ทั้ง 2 รายการ รอใบเสนอราคาจากการไฟฟ้านครหลวง
[11 empty] | 1967-12-17 | เบิกจ่ายติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณเสาหมายเลข ว.1 ปากซอยไก่ย่าง ซอยจันทน์ 18/7 แยก 8
เป็นเงิน 14,900.- บาท
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
3 | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 1100000 | 1967-10-31 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 1967-10-31 | ทำหนังสือถึงกรมราชทัณฑ์ให้มาเสนอราคา
| จำนวน 53 ซอย | [9 empty] | 1967-11-25 | ราชทัณฑ์ปฏิเสธไม่รับงาน เนื่องจากจะต้องดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำของสำนักการระบายน้ำ
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต และหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจอื่น เป็นระยะทางประมาณ 2,000 กิโลเมตร
ให้แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 68 หากรับงานเพิ่มอีกจะทำให้ส่งผลกระทบทำให้การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
ที่รับไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
[11 empty] | 1967-12-12 | ประกาศแผนจัดซื้อจ้าง
[11 empty] | 1968-12-13 | อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
[11 empty] | 1967-12-18 | เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน
[11 empty] | 1967-12-19 | อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
[11 empty] | 1967-12-24 | เห็นชอบราคากลาง
[11 empty] | 1968-02-03 | รายงานขอจ้าง ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding
[11 empty] | 1968-02-11 | กำหนดเสนอราคา (09.00-12.00น.) มีผู้เสนอราคา 6 ราย
[11 empty] | 1968-02-13 | ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา
[11 empty] | 1968-02-19 | รายงานผลการพิจารณา และอนุมัติสั่งจ้าง
[11 empty] | 1968-02-19 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา /แบบแจ้งผล ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด
[11 empty] | 1968-03-12 | ลงนามสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ 11 พ.ค.68
| รวมงบดำเนินงาน ฝ่ายโยธา | 7000000 | 0 | 513775 | 0 | 6186225 | 300000 | 6486225 | 7000000 | 0
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว
4 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ | 1600000 | 1967-10-01 | 498860 | 0 | 751140 | 350000 | 1101140 | 1600000 | 0 | 1967-12-13 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสำนักงานเขตและกิจกรรมพิธีการต่าง ๆ
| 1.จัดซื้อต้นไม้ วัสดุ อุปกรณ์ในการปลูก ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ เป็นเงิน 500,000 บาท | [10 empty] | เป็นเงิน 498,860 บาท ครบกำหนดส่งของ 20 ธ.ค. 67
| 2.จัดซื้อต้นไม้ วัสดุ อุปกรณ์ในการปลูก ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ เป็นเงิน 750,000 บาท | [9 empty] | 1968-01-27 | เบิกจ่ายเงินจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เป็นเงิน 498,860.-บาท
3.จัดซื้อต้นไม้ วัสดุ อุปกรณ์ในการปลูก ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ เป็นเงิน 350,000 บาท
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา
5 | ค่าซ่อมแซมโรงเรียน | 1000000 | 1967-10-01 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1967-10-05 | อยู่ระหว่างเตรียมจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมโรงเรียน
| จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมโรงเรียน จำนวน 200,000.- บาท | [9 empty] | 1968-03-26 | ก่อหนี้ค่าจัดซื้อวัสดุและอยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมโรงเรียน เป็นเงิน 199,977.- บาท
- โรงเรียนวัดดอน 100,000.- บาท
- โรงเรียนวัดยานนาวา 100,000.- บาท
โรงเรียนวัดยานนาวา ซ่อมแซมอาคารเรียน 400,000.-บาท
โรงเรียนวัดดอน ซ่อมแซมอาคารเรียน 400,000.- บาท
| รวมงบดำเนินงาน ทั้งสิ้น | 9600000 | 0 | 1012635 | 0 | 7937365 | 650000 | 8587365 | 9600000 | 0
งบรายจ่ายอื่น
งานปกครอง
1 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | 64100 | 1968-02-03 | 0 | 0 | 64100 | 0 | 64100 | 64100 | 0 | 1968-02-03 | ขออนุมัติฝึกอบรม
| ผึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรหลัก ณ อาคารสำนักงานเขตสาทร | [9 empty] | 1968-03-03 | ติดต่อขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
| ประชาชน 50 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 60 คน | [9 empty] | 1968-03-10 | ดำเนินการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม อปพร. จำนวน 50 คน
| - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บรรยาย) 25 ชม. ชม.ละ 600 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท | [9 empty] | 1968-04-01 | จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม
| - สมนาคุณวิทยากร (สาธิต) 10 ชม. ชม. ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท | [9 empty] | 1968-04-21 | ดำเนินการฝึกอบรม
| - ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ผู้เข้ารับการอบรม และเจ้าหน้าที่ จำนวน 60 คน | [9 empty] | 1968-05-01 | ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ
คนละ 200 บาท/วัน เป็นเวลา 5 วัน เป็นเงิน 60,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เป็นเงิน 400 บาท
- ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ เกี่ยวกับการฝึกอบรม เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าวัสดุที่เกี่ยวกับการสาธิตการดับเพลิงและการปฐมพยาบาล เป็นเงิน 9,000 บาท
2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | 500000 | 1967-10-01 | 100000 | 0 | 200000 | 200000 | 400000 | 500000 | 0 | 1967-12-04 | จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
| 1. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 1-7 ธํนวาคม 2567 | [9 empty] | 1967-12-03 | จัดซื้อวัสดุสำหรับงานวันพ่อแห่งชาติ 10 รายการ เป็นเงิน 43,000.- บาท
| ค่าวัสดุ เป็นเงิน 43,000 บาท | [9 empty] | 1967-12-24 | ชดใช้เงินยืม งานวันพ่อแห่งชาติ 57,000.- บาท
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เป็นเงิน 36,000 บาท | [9 empty] | 1968-03-31 | จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
- ค่าภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ (50 รูป x 70 บาท )
| - ค่าชุดอาหารเพลพร้อมปิ่นโต (50 รูป x 550 บาท ) | [9 empty] | 1968-05-26 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
| - ค่าชุดอาหารแห้งใส่บาตร (50 ชุด x 100 บาท ) | [9 empty] | 1968-07-21 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
| ค่าอาหารเช้าและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม (300 คน x 70 บาท ) เป็นเงิน 21,000 บาท | [9 empty] | 1968-08-04 | กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง
| 2. พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว | [9 empty] | 1968-08-25 | สรุป ประเมินผล และรายงานโครงการ
พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31 มีนาคม 2568
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 36,500 บาท
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เป็นเงิน 26,000 บาท
- ค่าเครื่องไทยธรรม (10 ชุด x 900 บาท )
- ค่าผ้าไตร (10 ชุด x 900 บาท )
- ค่าชุดอาหารเพลพร้อมปิ่นโต (10 รูป x 550 บาท )
- ค่าเครื่องสักการะพระเถระผู้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ (1 ชุด x 2,500 บาท )
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม (300 คน x 25 บาท ) เป็นเงิน 7,500 บาท
3. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2568
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 43,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เป็นเงิน 36,000 บาท
- ค่าภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ (50 รูป x 70 บาท )
- ค่าชุดอาหารเพลพร้อมปิ่นโต (50 รูป x 550 บาท )
- ค่าชุดอาหารแห้งใส่บาตร (50 ชุด x 100 บาท )
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม (300 คน x 70 บาท ) เป็นเงิน 21,000 บาท
4. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวิชราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 25-28 กรกฎาคม 2568
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 63,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เป็นเงิน 36,000 บาท
- ค่าภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ (50 รูป x 70 บาท )
- ค่าชุดอาหารเพลพร้อมปิ่นโต (50 รูป x 550 บาท )
- ค่าชุดอาหารแห้งใส่บาตร (50 ชุด x 100 บาท )
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม (300 คน x 70 บาท ) เป็นเงิน 21,000 บาท
5. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 8-12 สิงหาคม 2568
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 53,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เป็นเงิน 36,000 บาท
- ค่าภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ (50 รูป x 70 บาท )
- ค่าชุดอาหารเพลพร้อมปิ่นโต (50 รูป x 550 บาท )
- ค่าชุดอาหารแห้งใส่บาตร (50 ชุด x 100 บาท )
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม (300 คน x 70 บาท ) เป็นเงิน 21,000 บาท
3 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน | 68800 | 1967-10-01 | 0 | 0 | 0 | 68800 | 68800 | 68800 | 0 | 1967-10-01 | กำหนดรายละเอียดและจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ
| และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | [9 empty] | 1968-01-27 | ขออนุมัติเงินงวด
| 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด รายใหม่ | [9 empty] | 1968-02-03 | ทำแผนและมอบหมายผู้รับผิดชอบ และทำหนังสือแจ้งอาสาสมัครฯ ประธานชุมชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
| และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด รายเดิม | [9 empty] | 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68 | ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัย
| วันที่ 24 มิถุนายน 2568 ระยะเวลา 1 วัน | [9 empty] | 2 มิ.ย. - 31 ก.ค. 68 | ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด
| - ค่าอาหารกลางวัน (182 คน x 150 บาท x 1 วัน ) เป็นเงิน 27,300 บาท | [9 empty] | 1 ส.ค. - 19 ก.ย. 68 | ประเมินผลและสรุปผล
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (182 คน x 25 บาท x 2 มื้อ ) เป็นเงิน 9,100 บาท
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากรหรือค่าตอบแทนผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเงิน 9,000 บาท
(บรรยาย 1 คน x 600 บาท x 3 ชม. )
(ฝึกปฏิบัติ 2 คน x 1200 บาท x 3 ชม. )
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ เป็นเงิน 5,000 บาท
2. กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด
- ค่าอาหารกลางวัน (77 คน x 150 บาท x 1 วัน ) เป็นเงิน 11,550 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (77 คน x 25 บาท x 2 มื้อ ) เป็นเงิน 3,850 บาท
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ เป็นเงิน 3,000 บาท
4 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพงาน ด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 342400 | 1967-10-01 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 2400 | 1967-10-01 | ขออนุมัติโครงการ
| - สมาชิก อปพร. เขตสาทร จำนวน 60 คน | [9 empty] | 1967-10-07 | จัดทำหลักสูตรและกำหนดขอบเขตเนื้อหาการสัมมนาและดูงาน
| - ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับปฏิบัติการ-ระดับอำนวยการสูง และระดับปฏิบัติงาน- | [9 empty] | 1967-10-15 | กำหนดสถานที่สัมมนาและสถานที่ศึกษาดูงาน
| ระดับอาวุโส จำนวน 30 คน | [9 empty] | 1 พ.ย. - 25 ธ.ค. 67 | ติดต่อขอรับการสนับสุนวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
| - บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 คน | [9 empty] | 1 พ.ย. - 25 ธ.ค. 67 | จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม
| - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 15 คน | [9 empty] | 14 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | ดำเนินการตามโครงการ 2 วัน 1 คืน
| - วิทยากร จำนวน 5 คน | [9 empty] | 1967-12-23 | จัดซื้อวัสดุโครงการ 14 รายการ เป็นเงิน 10,000.- บาท
| - ค่าเช่าที่พัก สถานที่เอกชน 750 บาท x 120 คน x 1 คืน | [9 empty] | 1968-01-17 | ชดใช้เงินยืม ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฯ เป็นเงิน 254,400.- บาท
| - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มจัดแบบไม่ครบมื้อ สถานที่เอกชน 600 บาท x 2 วัน x 120 คน | [9 empty] | 1968-01-31 | เบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร เป็นเงิน 75,600.- บาท
| - ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป 13,000 x 3 คัน x 2วัน | [10 empty] | ดำเนินโครงการแล้วเสร็จงบประมาณคงเหลือ 2,400.- บาท
- ค่าวิทยากรภาครัฐและเอกชน
ภาครัฐ
อภิปราย 2 คน x 600 บาท x 6 ชม. = 7,200 บาท
บรรยาย 1 คน x 600 บาท x 2 ชม. = 1,200 บาท
ภาคเอกชน
อภิปราย 5 คน x 1,200 บาท x 2 ชม. = 12,000 บาท
- ค่าวิสดุ 10,000 บาท
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้
5 | ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานเขต | 151200 | 1967-11-08 | 0 | 0 | 151200 | 0 | 151200 | 151200 | 0 | 1967-10-31 | ได้รับอนุมัติโอนงบประมาณจาก กองรายได้ สำนักการคลัง
| สำหรับดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | [9 empty] | 1967-11-08 | ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
| - เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง x 37,100 บาท = 74,200 บาท | [9 empty] | 1967-12-18 | ลงนามสัญญาสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 74,200.- บาท สิ้นสุดสัญญา 25 ธ.ค.67
| - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 3 เครื่อง x 15,000 บาท = 45,000 บาท | [9 empty] | 1968-01-22 | ลงนามสัญญาสั่งซื้อเครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนเนอร์คอมพิวเตอร์ 77,000.- บาท สิ้นสุดสัญญา 28 ม.ค.68
| - เครื่องสแกนเนอร์ 2 เครื่อง x 16,000 บาท = 32,000 บาท | [9 empty] | 1968-01-28 | ตรวจรับสินค้าทุกรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
6 | ค่าใช้จ่ายในการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด | 100000 | 1967-10-01 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 1967-11-29 | สำรวจความต้องการในการจัดซื้อวัสดุ และหาร้านค้า
| - ค่าวัสดุในการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด จำนวนเงิน 100,000 บาท | [9 empty] | 1967-12-04 | ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง
| 1.ขวดพลาสติกชนิดฝาเกลียว ขนาด 500 ซีซี จำนวน 2,360 ขวด ๆ ละ 5 บาท | [9 empty] | 1967-12-23 | รายงานขอซื้อวัสดุในการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด
| เป็นเงิน 11,800 บาท | [10 empty] | เป็นเงิน 100,000 บาท
| 2. กากน้ำตาล (โมลาส) จำนวน 2,000 ก.ก. ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท | [9 empty] | 1967-12-25 | ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด
| 3. ปุ๋ยคอก ขนาดบรรจุ กระสอบละ 10 กิโลกรัม จำนวน 100 กระสอบ | [9 empty] | 1968-02-19 | เบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 100,000.- บาท
| ราคากระสอบละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท | [10 empty] | ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
4. ตาข่าย 6 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 90 ซ.ม. ยาว 30 เมตร จำนวน 20 ม้วน ๆ ละ 1,600 บาท
เป็นเงิน 32,000 บาท
5. ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65x120 cm จำนวน 60 แผ่น ๆ ละ 65 บาท
เป็นเงิน 3,900 บาท
6. สติกเกอร์ใส ขนาด A4 (มี 50 แผ่น) จำนวน 20 ห่อ ๆ ละ 240 บาท
เป็นเงิน 4,800 บาท
7. กระดาษ A4 20 รีม ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
(รายการวัสดุดังกล่าวเป็นรายการที่ระบุไว้ในโครงการ ณ วันที่ขอจัดสรรงบประมาณ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบโครงการในปัจจุบัน
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน
7 | ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | 1414720 | 1967-10-01 | 155516 | 0 | 787628 | 471576 | 1259204 | 1414720 | 0 | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | - จัดทำค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็ก (ปัจจุบันปฏิบัติงาน 1 คน ) และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
| - ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 7 คน เป็นเงิน 1,226,400.- บาท | [9 empty] | 1967-11-05 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ต.ค. 67 เป็นเงิน 14,880.- บาท
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 61,320.- บาท | [10 empty] | เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ต.ค. 67 เป็นเงิน 744.- บาท
| - กิจกรรมแข่งขันกีฬาตะกร้อ รุ่นประชาชนทั่วไป (ชาย) เป็นเงิน 24,800.- บาท | [9 empty] | 1967-12-02 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา พ.ย. 67 เป็นเงิน 14,400.- บาท
| กำหนดจัดกิจกรรม ช่วงเดือน มีนาคม 2568 | [10 empty] | เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ย. 67 เป็นเงิน 720.- บาท
| - กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล (เด็ก เยาวชน ประชาชน) เป็นเงิน 107,200.- บาท | [9 empty] | 1968-01-07 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ธ.ค. 67 เป็นเงิน 14,880.- บาท
| กำหนดจัดกิจกรรม ช่วงเดือน มีนาคม 2568 | [10 empty] | เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ธ.ค. 67 เป็นเงิน 744.- บาท
| - กิจกรรมพัฒนากีฬาพื้นฐานของลานกีฬา เป็นเงิน 23,500.- บาท | [9 empty] | 1968-02-28 | - จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
| กำหนดการจัดซื้อ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 | [9 empty] | 1 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | - จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตะกร้อ กีฬาฟุตซอล
[11 empty] | 1968-02-03 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ม.ค. 68 เป็นเงิน 14,880.- บาท
เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ม.ค. 68 เป็นเงิน 744.- บาท
[11 empty] | 1968-03-04 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ก.พ. 68 เป็นเงิน 50,880.- บาท
เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ก.พ. 68 เป็นเงิน 2,544.- บาท
[11 empty] | 1968-03-26 | เบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนากีฬาพื้นฐานของลานกีฬา 5 รายการ เป็นเงิน 23,500.-บาท
เบิกจ่ายเงินจัดซื้อวัสดุกิจกรรมแข่งขันตะกร้อและกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล 4 รายการ เป็นเงิน 16,600.- บาท
8 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 80000 | 1967-10-01 | 79997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79997 | 3 | 1967-11-15 | - วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
| - ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (360 คนx100.-บาท) เป็นเงิน 36,000.-บาท | [9 empty] | 1968-01-01 | - จัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
| - ค่าของขวัญของที่ระลึก (360 คนx60.-บาท) เป็นเงิน 21,600.-บาท | [9 empty] | 15 ม.ค. - 2 ก.พ. 68 | - ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
| - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 22,400.-บาท | [9 empty] | 1968-01-29 | - เบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 10,500.- บาท
[11 empty] | 1968-02-21 | - เบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 25,500.- บาท
[11 empty] | 1968-03-10 | จัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 43,997.- บาท
ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ งบประมาณคงเหลือ 3 บาท
9 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | 202000 | 1967-10-01 | 46872 | 0 | 87792 | 67336 | 155128 | 202000 | 0 | 1967-12-03 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร พ.ย.67 เป็นเงิน 10,080.- บาท
| - ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานด้านสภาเด็กและเยาวชนเขต | [10 empty] | เบิกจ่ายเงินประกันสังคม พ.ย.67 เป็นเงิน 504.- บาท
| (1 คนx 24 วันx 12 เดือนx 480.-บาท) เป็นเงิน 138,240.-บาท | [9 empty] | 1968-01-08 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ธ.ค.67 เป็นเงิน 11,520.- บาท
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (138,240บาทx 5%) เป็นเงิน 6,912.-บาท | [10 empty] | เบิกจ่ายเงินประกันสังคม ธ.ค.67 เป็นเงิน 576.- บาท
| - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (21 คนx 3 ครั้งx 100.-บาท) เป็นเงิน 6,300.-บาท | [9 empty] | 1968-02-03 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ม.ค.68 เป็นเงิน 11,520.- บาท
| - จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่เขตสาทร เป็นเงิน 50,000.-บาท | [10 empty] | เบิกจ่ายเงินประกันสังคม ม.ค.68 เป็นเงิน 576.- บาท
[11 empty] | 1968-03-04 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ก.พ.68 เป็นเงิน 11,520.- บาท
เบิกจ่ายเงินประกันสังคม ก.พ.68 เป็นเงิน 576.- บาท
[11 empty] | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | - จัดทำค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็ก (ปัจจุบันยังไม่มีผู้ปฎิบัติงาน) และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
[11 empty] | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | - จัดประชุมคณะบริหารสภาเด็ก (ทุกสี่เดือนตามรอบเงินงวด)
[11 empty] | 1-30 เม.ย. 68 | - จัดกิจกรรมพิเศษ
[11 empty] | 1968-05-01 | - เบิกจ่ายเงินโครงการ
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม
10 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | 1710000 | 1967-10-01 | 355890 | 0 | 784110 | 570000 | 1354110 | 1710000 | 0 | 1967-10-31 | ติดตาม/ตรวจรับค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน ภายในทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
| กิจกรรม ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มเป้าหมาย | [9 empty] | 1967-11-10 | จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
| คือ ชุมชน จำนวน 24 ชุมชน | [9 empty] | 1967-11-26 | เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ต.ค.67 เป็นเงิน 117,390.- บาท
| - ชุมชนที่มีจำนวนบ้าน ไม่เกิน 200 หลัง มี 17 ชุมชน เป็นเงิน 1,020,000.- บาท | [9 empty] | 1968-01-23 | เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน พ.ย.67 เป็นเงิน 115,500.- บาท
| - ชุมชนที่มีจำนวนบ้าน ตั้งแต่ 201-500 หลัง มี 5 ชุมชน เป็นเงิน 450,000.- บาท | [9 empty] | 1968-03-12 | เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ธ.ค.67 เป็นเงิน 123,000.- บาท
- ชุมชนที่มีจำนวนบ้าน ตั้งแต่ 501 หลังขึ้นไป มี 2 ชุมชน เป็นเงิน 240,000.- บาท
11 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 20000 | 1967-10-01 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 | 0 | 1967-10-04 | - เตรียมการจัดชื้อวัสดุโครงการ
| กิจกรรม ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว | [9 empty] | 1967-12-25 | - จัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นเงิน 10,000.-บาท
| และแก้ปัญหาหนี้สิน จำนวน 10 ครั้ง | [9 empty] | 1968-01-05 | - ขอเงินยืมใช้ในราชการ จำนวน 10,000.-บาท
| -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 400 คน เป็นเงิน 10,000 บาท | [9 empty] | 20-31 ม.ค.68 | - จัดกิจกรรมโครงการ ณ ชุมชนในพื้นที่เขตสาทร
| -ค่าวัสดุโครงการ เป็นเงิน 10,000 บาท | [9 empty] | 1968-02-11 | เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10,000.- บาท
12 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | 100000 | 1967-10-01 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 1967-10-03 | ประสานวิทยากรฝึกอบรมวิชาชีพ |  | ท้วงแล้ว โครงพี่โอขอทำช่วงเดือน เมษา-พ.ค. เนื่องจากติดโครงยาเสพติด
| กิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากรส่งเสริมอาชีพ (บุคคลภายนอก) จำนวน 1 คน | [9 empty] | 1967-10-18 | วิทยากรกำหนดความต้องการและรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ
| เป็นเงิน 35,250.- บาท | [9 empty] | 1968-01-13 | เตรียมการจัดชื้อวัสดุโครงการ
- ค่าวัสดุในการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นเงิน 64,750.- บาท
มี 7 วิชา ดังนี้ 1.วิชาสานตะกร้า(นำตะกร้ามาสานและลงสีเป็นลวดลายต่างๆ) 2. วิชาต้นไม้มงคล
3.วิชาโหราศาสตร์ไพ่ยิปซี 4.วิชาปักไหม 5.วิชาผลิตภัณฑ์จากผ้า 6.วิชาถักโครเชต์กระเป๋า
7.วิชาแปรรูปสมุนไพร
ณ ศูนย์ 3 วัย สร้างสรรสุข ชั้น 6 สำนักงานเขตสาทร
วิชาการแปรรูปสมุนไพร ณ ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ ชุมชนดอนกุศลพัฒนา
ชุมชนกุศลทอง ชุมชนจันทร์ร่ำรวย และชุมชนดอนกุร่วมใจ
13 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว | 144000 | 243892 | 0 | 0 | 96000 | 48000 | 144000 | 144000 | 0 | 243892 | เปิดรับคำร้อง เพื่อรวบรวมเข้าที่ประชุมอนุมัติช่วยเหลือ
| ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | [9 empty] | 1968-01-27 | ลงเยี่ยมบ้านครบทั้ง 14 ราย อยู่ระหว่างนำเข้าที่ประชุมอนุมัติเงินช่วยเหลือ
| - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล | [9 empty] | 244069 | ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่10 มีนาคม 2568 โดยมีผู้ประสบปัญหา
| - เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา | [10 empty] | ความเดือดร้อนที่ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้น 16 ราย เป็นเงิน 57,000 บาท
- ทุนประกอบอาชีพ ฯลฯ
14 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1134000 | 1967-10-01 | 406872.85 | 0 | 349127.15 | 378000 | 727127.15 | 1134000 | 0 | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | จัดทำค่าตอบแทนคนพิการที่ปฎิบัติงานในสำนักงานเขต (ปัจจุบันมีจำนวน 6 ราย) และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
| - ค่าตอบแทนอาสาสมัคร คนพิการปฏิบัติงานในสำนักงานเขต ๕๐ เขต | [9 empty] | 1967-11-04 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ต.ค.67 เป็นเงิน 53,361.- บาท
| (6 คน x 15,000.-บาท x 12 เดือน) | [10 empty] | เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ต.ค.67 เป็นเงิน 2,668.-บาท
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (1,080,000.-บาท x 5%) | [9 empty] | 1967-12-02 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ พ.ย.67 เป็นเงิน 84,438.- บาท
เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ย.67 เป็นเงิน 4,222.-บาท
[11 empty] | 1968-01-07 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ธ.ค.67 เป็นเงิน 82,152.67 บาท
เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ธ.ค.67 เป็นเงิน 4,107.-บาท
[11 empty] | 1968-02-03 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ม.ค.68 เป็นเงิน 83,990.18 บาท
เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ม.ค.68 เป็นเงิน 4,200.-บาท
[11 empty] | 1968-03-04 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ก.พ.68 เป็นเงิน 83,556 บาท
เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ก.พ.68 เป็นเงิน 4,178.-บาท
15 | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | 184800 | 1967-11-15 |  | 0 | 117600 | 67200 | 184800 | 184800 | 0 | 1967-11-15 | ได้อนุมัติรับโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม เป็นเงิน 184,800.-บาท
| - ค่าตอบแทน 300.- บาท x 4 วัน/เดือน x 11 เดือน x 14 คน | [9 empty] | 1967-11-16 | จัดทำคำสั่งจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
[11 empty] | 1968-01-18 | อยุ่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
ในเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2567
[11 empty] | 1968-03-26 | อยุ่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
ในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2568
16 | ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 70000 | 1967-11-20 |  | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 1967-11-20 | ได้อนุมัติรับโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม เป็นเงิน 70,000.-บาท
| - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการ | [9 empty] | 1967-12-15 | จัดโครงการเพื่อประกอบการเบิกจ่ายการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการ
[11 empty] | 1968-01-18 | สำรวจราคาวัสดุครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดชื่อ
[11 empty] | 1968-02-03 | เตรียมการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการ
[11 empty] | 1968-03-04 | ตั้งกรรมการกำหนดลักษณะครุภัณฑ์
17 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้อมูลครัวเรือนยากจนเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน | 10100 | 1967-11-19 |  | 0 | 10100 | 0 | 10100 | 10100 | 0 | 1967-11-19 | ได้อนุมัติรับโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม เป็นเงิน 10,100.-บาท
| - เพื่อเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 50 บาท = 1,500 บาท ในการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน | [9 empty] | 1967-12-15 | จัดโครงการเพื่อประกอบการเบิกจ่ายการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการ
| - ดำเนินการสำรวจข้อมูลครัวเรือนยากจน 8,600 บาท | [9 empty] | 1968-01-18 | ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
[11 empty] | 1968-03-04 | เตรียมการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการ
18 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 4800000 | 1967-12-19 |  | 0 | 0 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 0 | 1967-12-06 | ได้อนุมัติรับโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม เป็นเงิน 4,800,000.-บาท
[11 empty] | 1967-11-12 | ประชาสัมพันธ์แนวทางจัดทำโครงการให้คณะกรรมการชุมชนทราบ
[11 empty] | 1967-12-15 | สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนกับคณะกรรมการชุมชน
[11 empty] | 1968-01-18 | ประสานชุมชนเพื่อเปิดเวทีประชาคม
[11 empty] | 1968-03-27 | ดำเนินการเปิดเวทีประชาคมครบ 24 ชุมชนแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการจัดทำโครงการ
19 | ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร | 28000 | 1967-12-23 |  | 0 | 28000 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 1967-12-23 | ได้อนุมัติรับโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม เป็นเงิน 28,000.-บาท
| - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่ฯ 20,000 บาท | [9 empty] | 1967-12-15 | จัดโครงการเพื่อประกอบการเบิกจ่ายการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการ
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงาน (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท x 40 คน x 4 ครั้ง) 8,000 บาท | [9 empty] | 1968-01-18 | ดำเนินสำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัยนพื้นที่เตสาทร
[11 empty] | 1968-03-04 | เตรียมการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการ
20 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ | 200000 | 1968-03-11 |  | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 1968-03-11 | ได้อนุมัติรับโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม เป็นเงิน 200,000.- บาท
และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม
21 | ค่าใช้จ่ายโครงการเขตสาทรอาหารสะอาดปลอดภัย | 45000 | 1967-10-01 | 4980 | 0 | 25020 | 15000 | 40020 | 45000 | 0 | 1967-10-06 | จัดทำแผนปฏิบัติงานและเห็นชอบคุณลักษณะร่างขอบเขตงานจัดซื้อตัวอย่างอาหาร
| กิจกรรม | [10 empty] | ประจำเดือนตุลาคม
| 1. ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร | [9 empty] | 1968-01-23 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาด เป็นเงิน 4,980.- บาท
- ค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร 30,000 บาท
2. ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา (เดือน ก.ค.68)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา
(25 บาท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง x 100 คน) = 5,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 5,000 บาท
3. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 5,000 บาท
22 | ค่าใช้จ่ายโครงการเขตสาทรเมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย | 368700 | 1967-10-01 | 114600 | 0 | 131200 | 122900 | 254100 | 368700 | 0 | 1967-10-06 | จัดทำแผนตรวจสอบ เฝ้าระวัง แนะนำและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้งานสุขาภิบาลอาหาร
| กิจกรรม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แนะนำ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้งานสุขาภิบาล | [10 empty] | งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานอาชีวอนามัย และงานป้อกันและควบคุมโรค
| อาหาร งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานอาชีวอนามัย และงานป้องกันและควบคุมโรค | [9 empty] | 1967-12-25 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ พ.ย.67 เป็นเงิน 55,720.- บาท
| ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ฯ | [9 empty] | 1968-02-21 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ธ.ค.67 - ม.ค.68 เป็นเงิน 58,880.- บาท
- นักวิชาการสุขาภิบาล (2 คน x 4 ชั่วโมง x 200 บาท x 144 วัน) = 230,400 บาท
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข (1 คน x 4 ชั่วโมง x 150 บาท x 144 วัน) = 86,400 บาท
- พนักงานขับรถยนต์ (1 คน x 4 ชั่วโมง x 90 บาท x 144 วัน) = 51,840 บาท
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา
23 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | 35400 | 1967-10-01 | 0 | 0 | 35400 | 0 | 35400 | 35400 | 0 | 1968-05-01 | จัดซื้อวัสดุสำหรับอบรมฯ
กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน อบรมแบบไป-กลับ
จำนวน 2 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดดอน เขตสาทร ดำเนินการเดือน
พฤษภาคม 2568 เรื่องที่จะใช้ในการอบรมอยู่ระหว่างสรุปข้อมูลกับโรงเรียนในสังกัด
- ค่าวิทยากร เป็นเงิน 14,400 บาท
- ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เป็นเงิน 20,000.- บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 1,000.-บาท
24 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | 11000 | 1968-05-01 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 11000 | 0 |  | จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตสาทร
| กิจกรรม ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตสาทร | [10 empty] | ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม 2568
| จำนวน 50 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ดำเนินการเดือน | [10 empty] | เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
244105
- ค่าอาหาร เป็นเงิน 7,500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 1,000.- บาท
25 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 56500 | 1968-03-01 | 0 | 0 | 56500 | 0 | 56500 | 56500 | 0 |  | 1 มี.ค.68 กำหนดการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม
| กิจกรรม จัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด | [10 empty] | จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
| ของโรงเรียนในสังกัด ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน อบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน | [10 empty] | ในเดือน มีนาคม 2568
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดดอน เขตสาทร ดำเนินการเดือน มีนาคม 2568
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น ป.4-6 ของโรงเรียนในสังกัด โดยมีกิจกรรม ดังนี้
- พิธีเปิด-ปิดค่ายลูกเสือยุวกาชาด
- เดินทางไกล (นอกสถานที่)
- ระบบหมู่และการประชุมนายหมู่
- วิชากลุ่มสัมพันธ์และการบันเทิงในกองลูกเสือสามัญ
- วิชาการเป็นผู้นำที่ดี
- วิชาการผูกแน่น
- วิชาการทดสอบสมรรถภาพ (ผจญภัย )
- การชุมนุมรอบกองไฟ
- วิชาเงื่อน-เชือก
- ค่าอาหาร เป็นเงิน 35,000.- บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 12,500.- บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 9,000.- บาท
งานงบประมาณโรงเรียน
26 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | 19000 | 1968-02-01 | 8000 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 19000 | 0 | 1968-02-28 | จัดซื้อวัสดุประกอบการประชุม
| โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | [9 empty] | 1968-03-12 | จัดซื้อวัสดุค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ 7 รายการ (โรงเรียนวัดยานนาวา) เป็นเงิน 8,000.- บาท
1. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละโรงเรียน จำนวน 15 คน
แบบไป-กลับ โรงเรียนละ 4 ครั้ง
ดำเนินการเดือน กุมภาพันธ์ - กันยายน 2568
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 3,000.-บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 16,000.-บาท
27 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครืองข่ายผู้ปกครอง | 4300 | 1967-10-01 | 3100 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 4300 | 0 | 1967-10-30 | โรงเรียนวัดดอน และโรงเรียนวัดยานนาวาจัดประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1
| นักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | [9 empty] | 1968-01-07 | เบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ รร.วัดยานนาวา เป็นเงิน 1,550.- บาท
| จำนวน 12 คน แบบไป-กลับ โรงเรียนละ 2 ครั้ง | [9 empty] | 1968-01-10 | เบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ รร.วัดดอน เป็นเงิน 1,550.- บาท
ดำเนินการเดือน ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
โรงเรียนขนาดเล็ก
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,200.-บาท
- ค่าวัสดุ 3,100.-บาท
28 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 22200 | 1968-01-01 | 22200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22200 | 0 | 1967-12-07 | จัดซื้อวัสดุในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน
| กิจกรรม โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำนวัตกรรม | [9 empty] | 1968-01-07 | เบิกจ่ายค่าวัสดุในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน 7 รายการ รร.วัดดอน เป็นเงิน 11,100.- บาท
| หรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | [9 empty] | 1968-01-20 | เบิกจ่ายค่าวัสดุในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน 11 รายการ รร.วัดยานนาวา เป็นเงิน 11,100.- บาท
| ดำเนินการ เดือน มกราคม - สิงหาคม 2568 | [10 empty] | ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
- ค่าวัสดุ 22,000.-บาท
29 | ค่าใช้จ่ายในการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | 244000 | 1967-12-01 | 234400 | 0 | 9600 | 0 | 9600 | 244000 | 0 | 1967-11-30 | โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจองสระว่ายน้ำ
| กิจกรรม นำนักเรียน ระดับชั้น ป.3,4,5 ทุกคนไปเรียนว่ายน้ำ ในเทอม 2 ปีการศึกษา 2567 | [9 empty] | 1968-01-07 | จัดซื้อชุดว่ายน้ำนักเรียน พร้อมหมวกและแว่นตาว่ายน้ำ 139 ชุด รร.วัดดอน เป็นเงิน 55,600.- บาท
| หรือ เทอม 1 ปีการศึกษา 2568 | [9 empty] | 1968-02-14 | จัดซื้อชุดว่ายน้ำนักเรียน พร้อมหมวกและแว่นตาว่ายน้ำ 154 ชุด รร.วัดยานนาวา เป็นเงิน 61,600.- บาท
| - นักเรียนชั้น ป.3,4,5 จำนวน 305 คน X 800 บาท เป็นเงิน 244,000.- บาท | [10 empty] | เบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร 40 ที่นั่ง 2 คัน เป็นเงิน 20,850.- บาท
| ถัวจ่ายชาย – หญิงคนละไม่เกิน 800.-บาท/หลักสูตร แบ่งเป็น | [9 empty] | 1968-02-24 | เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาสระว่ายน้ำ ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ครูสอนว่ายน้ำ
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร/ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ำ 300.- บาท | [10 empty] | และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โรงเรียนวัดดอน เป็นเงิน 34,750.- บาท
| ค่าชุดว่ายน้ำพร้อมหมวกถัวจ่ายชาย – หญิง เป็นเงิน 350.- บาท | [9 empty] | 1968-03-12 | เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาสระว่ายน้ำ ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ครูสอนว่ายน้ำ
| ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงตามระยะทางใกล้/ไกล เป็นเงิน 150.- บาท | [10 empty] | และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โรงเรียนวัดยานนาวา เป็นเงิน 38,500.- บาท
[11 empty] | 1968-03-12 | เบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร 40 ที่นั่ง 2 คัน เป็นเงิน 23,100.- บาท รร.วัดยานนาวา
30 | ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 66800 | 1968-05-01 | 0 | 0 | 66800 | 0 | 66800 | 66800 | 0 | 1967-10-02 | จัดทำแผนเพื่อดำเนินกิจกรรมและสำรวจอาชีพที่นักเรียนสนใจ
| กิจกรรม โรงเรียนจัดกิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานทางอาชีพเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสค้นพบ | [9 empty] | 1968-03-12 | เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดกิจกรรม
ความถนัดและความสนใจของตนเองและได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
- ค่าวัสดุ 20,000.-บาท
- ค่าจัดกิจกรรม YN Producer และกิจกรรม YN Entertainment
- ค่าอาหาร 2 มื้อ เป็นเงิน 13,500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ เป็นเงิน 4,500 บาท
- ค่าวิทยากร เป็นเงิน 28,800 บาท
31 | ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา | 2952000 | พ.ย.67 | 975600 |  | 992400 | 984000 | 1976400 | 2952000 | 0 | 1967-10-21 | ได้อนุมัติรับโอนงบประมาณจากสำนักการศึกษา เป็นเงิน 2,952,000.-บาท
[11 empty] | 1967-12-20 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านการสอน 1-7 ต.ค. 67 รร.วัดดอน เป็นเงิน 54,000 บาท
[11 empty] | 1968-01-07 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านการสอน 1-30 พ.ย. 67 รร.วัดดอน เป็นเงิน 238,800 บาท
[11 empty] | 1968-01-29 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านการสอน 1-27 ธ.ค. 68 รร.วัดดอน เป็นเงิน 185,400 บาท
[11 empty] | 1968-02-17 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านการสอน 1-31 ม.ค. 68 รร.วัดดอน เป็นเงิน 202,200 บาท
[11 empty] | 1968-03-17 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านการสอน ก.พ. 68 รร.วัดดอน เป็นเงิน 187,200 บาท
[11 empty] | 1968-03-24 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านการสอน 1-14 มี.ค. 68 รร.วัดดอน เป็นเงิน 108,000 บาท
32 | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | 6400 | พ.ค. 68 | 3200 |  | 3200 |  | 3200 | 6400 | 0 | 1967-11-07 | ได้อนุมัติรับโอนงบประมาณจากสำนักการศึกษา เป็นเงิน 6,400.-บาท
- อยู่ระหว่างเขียนโครงการและจัดสรรเงินให้กับโรงเรียนในสังกัด
[11 empty] | 1968-03-03 | เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา 7 ม.ค.- 25 ก.พ.68 (รร.วัดยานนาวา) เป็นเงิน 1,600.- บาท
[11 empty] | 1968-03-24 | เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา 6 ม.ค.- 24 ก.พ.68 (รร.วัดดอน) เป็นเงิน 1,600.- บาท
33 | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | 51600 | มิ.ย. 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51600 | 1967-11-06 | ได้อนุมัติรับโอนงบประมาณจากสำนักการศึกษา เป็นเงิน 51,600.-บาท
| - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในวันซ้อมใหญ่และวันงานพิธีฯ เป็นเงิน 17,400.- บาท | [10 empty] | - อยู่ระหว่างเขียนโครงการและจัดสรรเงินให้กับโรงเรียนในสังกัด
| - ค่ายานพาหนะ ในวันซ้อมใหญ่และวันงานพิธีฯ เป็นเงิน 34,200.- บาท | [10 empty] | - จะดำเนินการในเดือนมกราคม 2568
[11 empty] | 1968-01-24 | ยกเลิกโครงการตามหนังสือ กท 0807/696 สำนักการศึกษายกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5
[11 empty] | 1968-03-17 | สำนักงานเขตสาทรขออนุมัตืยกเลิกโครงการ ถึงสำนักงบประมาณฯ ตามหนังสือ กท 6808/1670
34 | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | 56200 | ม.ค. 68 | 0 |  | 56200 |  | 56200 | 56200 | 0 | 1967-11-06 | ได้อนุมัติรับโอนงบประมาณจากสำนักการศึกษา เป็นเงิน 52,200.- บาท
- อยู่ระหว่างเขียนโครงการและจัดสรรเงินให้กับโรงเรียนในสังกัด
- จะดำเนินการในเดือนมกราคม 2568
[11 empty] | 1968-01-30 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม
35 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 44400 | ม.ค. 68 | 0 |  | 44400 |  | 44400 | 44400 | 0 | 1967-11-15 | ได้อนุมัติรับโอนงบประมาณจากสำนักการศึกษา เป็นเงิน 44,400.-บาท
- จัดกิจกรรมในเดือน มิถุนายน 2568
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 15307620 | - | 2961227.85 | 0 | 4299577.15 | 7992812 | 12292389.15 | 15253617 | 54003
หมายเหตุ งบดำเนินงานให้ตามรายการที่ระบุในแบบฟอร์มเท่านั้น จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง