## คลองผดุงกรุงเกษม
รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ชื่อเมืองอัจฉริยะ | โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม
ผู้เสนอแผน | กรุงเทพมหานคร
ผู้รายงาน (ชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์) | นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ นักวิเคราห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร email: iepdd.bkk@gmail.com
วันที่รายงาน | 243013
รายการ | โครงการ | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด | เป้าหมาย (ผลผลิต) | เป้าหมาย (ผลลัพธ์) | เป้าหมาย (ผลกระทบ) | เจ้าของโครงการ | ผู้ดำเนินการหลัก | ผู้ร่วมดำเนินโครงการ (ถ้ามี) | งบประมาณ (บาท) | แหล่งงบประมาณ | ความคืบหน้า (%) | สถานะความคืบหน้า | ผลผลิตที่ได้ | ผลลัพธ์ที่ได้ | ผลกระทบที่ได้ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | หมายเหตุ
1. โครงสร้างพื้นฐาน
1.1 โครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพ
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงจากสะพาน เจริญสวัสดิ์ ถึงสะพานกษัตริย์ศึกพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 242797 | 242976 | ปรับปรุงทางเท้าริมคลองผดุงกรุงเกษจากสะพานเจริญสวัสดิ์ ถึงสะพานกษัตริย์ศึก ระยะทาง 1,250 ม. | ประชาชนพึงพอใจต่อการปรับภูมิทัศน์ ร้อยละ 80 | มีการใช้งานทางเท้าบริเวณที่ปรับภูมิทัศน์ เพื่อกิจกรรมนันทนทการ เศรษฐกิจ และการเดินทาง | กรุงเทพมหานคร | สำนักการโยธา |  | 0 | เงินทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 100% | เป็นไปตามแผน | ทางเท้าริมคลองผดุงกรุงเกษจากสะพานเจริญสวัสดิ์ ถึงสะพานกษัตริย์ศึก ได้รับการปรับปุง ระยะทาง 1,250 ม. | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | คนเร่ร่อนในพื้นที่ และการกีดขวางทางจราจรของรถบริษัทขนส่ง | ประสานเทศกิจในการตรวจตราอย่างสม่ำเสมอ และขอความร่วมมือบริษัทขนส่งเพื่อจัดระเบียบที่จอดรถ | งบประมาณ ปี 2564 จำนวน 99.98 ล้านบาท
| โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบสถานะสายเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) แบบอัตโนมัติพร้อมระบบสนับสนุนการซ่อมการบำรุง | 1962-10-01 | 1964-09-30 | ติดตั้งระบบตรวจสอบสถานะสายเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) แบบอัตโนมัติ | สามารถทราบเหตุขัดข้องของเครือข่ายสายเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) ได้อย่างรวดเร็ว | 1. สามารถตรวจพบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 2. การเชื่อมโยงข้อมูลในเครือข่ายของ กทม. มีเสถียรภาพมากขึ้น | กรุงเทพมหานคร | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | 0 | เงินทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 100% | เป็นไปตามแผน | ติดตั้งระบบตรวจสอบสถานะสายเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) แบบอัตโนมัติ | สามารถทราบเหตุขัดข้องของเครือข่ายสายเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) ได้อย่างรวดเร็ว | 1. สามารถตรวจพบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 2. การเชื่อมโยงข้อมูลในเครือข่ายของ กทม. มีเสถียรภาพมากขึ้น | - | - | งบประมาณ ปี 2563 - 2564 จำนวน 73.834 ล้านบาท
| ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Stand Alone พร้อมเชื่อมโยงสถานะของอุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์ควบคุม | 1964-10-01 | 1965-09-30 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)แบบ Stand alone พร้อมเชื่อมโยงสถานะ ของอุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์ควบคุมระบบ ใน 6 กลุ่มเขต | สามารถทราบเหตุขัดข้องของ CCTV ได้อย่างรวดเร็ว | 1. สามารถตรวจพบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 2. การเชื่อมโยงข้อมูลในเครือข่ายของ กทม. มีเสถียรภาพมากขึ้น | กรุงเทพมหานคร | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | 0 | เงินทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 50% | เป็นไปตามแผน | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)แบบ Stand alone พร้อมเชื่อมโยงสถานะ ของอุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์ควบคุมระบบ ใน 6 กลุ่มเขต | สามารถทราบเหตุขัดข้องของ CCTV ได้อย่างรวดเร็ว | 1. สามารถตรวจพบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 2. การเชื่อมโยงข้อมูลในเครือข่ายของ กทม. มีเสถียรภาพมากขึ้น | - | - | งบประมาณรวมอยู่ในงบดำเนินงานของสำนักการจราจรและขนส่ง
1.2 โครงสร้างพื้นฐานเชิงดิจิทัล
| โครงการพัฒนาทรัพยากรพื้นฐานดิจิทัลสำหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล |  | 47678000 | เงินทุนภายใน/รายได้ขององค์กร | 0% | เป็นไปตามแผน | [5 empty] | 1. อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ ปี 2566 2. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
2. ระบบบริหารข้อมูลเมือง (City Data Platform)
| ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร | 1964-10-01 | 1965-09-30 | นำเสนอชุดข้อมูลเปิดของกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทาง http://data.bangkok.go.th/ | หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถสร้าง บริหารจัดการ และเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านช่องทางที่กำหนดได้ |  | กรุงเทพมหานคร | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล |  | 0 | เงินทุนภายใน/รายได้ขององค์กร | 50% | เป็นไปตามแผน | นำเสนอชุดข้อมูลเปิดของกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทาง http://data.bangkok.go.th/ | หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 95 หน่วยงาน (รวมส่นราชการในสังกัด) สามารถสร้าง บริหารจัดการ และเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านช่องทางที่กำหนดได้ 593 ชุดข้อมูล |  |  |  | ดำเนินการบนระบบ CKAN ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
3. ระบบบริการอัจฉริยะ
3.1 Smart Environment
| โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก | 1963-12-16 | 1965-06-30 | มีฐานข้อมูล GIS ของแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการน้ำ และมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ | สามารถลดระยะเวลาน้ำท่วมขัง/น้ำรอระบายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | สำนักการระบายน้ำ |  | 67955000 | เงินทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 95% | เป็นไปตามแผน | จัดทำฐานข้อมูล GIS ของแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการน้ำแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารจัดการน้ำ | ระหว่างอบรมเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ |  |  |  | งบประมาณ ปี 2564 – 2565 จำนวน 118.955 ล้านบาท
| ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย | 1963-11-06 | 1965-09-30 | มีระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการหนี้และติดตามหนี้ ศูนย์ประสานงานการชำระค่าธรรมเนียม ระบบรายงาน ระบบติดตามและประเมินผล | 1. เชื่อมโยงระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมกับระบบ MIS ของกรุงเทพมหานคร 2. สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3. แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม | กรุงเทพมหานครมีงบประมาณเพื่อการเดินระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ | กรุงเทพมหานคร | สำนักการระบายน้ำ |  | 21200000 | เงินทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 50% | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลผู้ใช้น้ำจากการประปานครหลวงเพื่อทกสอบระบบ |  |  | 1.ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำจากการประปานครหลวงยังไม่สมบูรณ์ 2. ไม่ได้รับงบประมาณในส่วนของการจ้างบริหารจัดการระบบฯ | อยู่ระหว่างประสานการประปานครหลวงขอข้อมูลเพิ่มเติม | งบประมาณ ปี 2563 – 2565 จำนวน 42.312 ล้านบาท
| ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ | 1964-10-01 | 1965-09-30 | มีระบบนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ บนเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ - ระบบตรวจวัดน้ำท่วมบนถนน - ระบบตรวจวัดระดีบน้ำในคลองหลัก - ระบบวัดอัตราการไหล - ระบตรวจวัดฝนอัตโนใต | การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ | สามารถลดระยะเวลาน้ำท่วมขัง/น้ำรอระบายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | สำนักการระบายน้ำ |  | 0 | อื่น ๆ (โปรดระบุในช่องหมายเหตุ) | 50% | เป็นไปตามแผน | สามารถนำเสนอข้อมูลจากระบบบริหารจัดการนำ แสดงผลบน GIS หรือรูปแบบอื่นๆ แบบ Real Time บนเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ | เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร สามารถใช้ข้อมูลมาประกอบกับข้อมูลจากการลงพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ | สามารถลดระยะเวลาน้ำท่วมขัง/น้ำรอระบายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | จุดติดตั้ง Sensor ของระบบต่างๆ มีจำนวนน้อย ข้อมูลไม่เพียงพอตอการบริหารจัดการน้ำในหลายพื้นที่ | ใช้ข้อมูลจากการลงพื้นที่จริง เพื่อประกอบการดำเนินงาน | ไม่ใช้งบประมาณ / ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ เปลี่ยนชื่อจาก "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำ"
| การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์พื้นที่ร่มไม้ในเมือง (Urban Tree Canopy) สำหรับการวางแผนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร |  |  | 1. จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ร่มไม้ในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 2. แสดงผลข้อมูลในรูปแบบ GIS | มีระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ร่มไม้และพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร นำร่องในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง | 1. ต้นไม้เดิมได้รับการดูแลรักษา 2. เป็นข้อมูลกำหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม |  | 0 | เงินทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0% | เป็นไปตามแผน | [5 empty] | 1. อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ ปี 2566 จำนวน 8.5 ล้านบาท 2. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
| พัฒนาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและระบบข้อมูลคุณภาพอากาศ - Application AirBKK | 1964-10-01 | 1965-09-30 | 1. ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ 69 จุด ทั้วกรุงเทพมหานคร และเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ 3 เครื่อง 2. ให้บริการข้อมูลคุณภาพอากาศบนเว็บไซด์ bangkokairquality.com และ Application AirBKK | 1. ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพอากาศอย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ข้อมูลคุณภาพอากาศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ | สามารถลดปัญหาสุขภาพซึ่งมีสาเหตุจากปัญหาคุณภาพอากาศของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ | กรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม |  | 58648000 | เงินทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 50% | เป็นไปตามแผน | 1. ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ 69 จุด ทั้วกรุงเทพมหานคร และเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ 3 เครื่อง 2. ให้บริการข้อมูลคุณภาพอากาศบนเว็บไซด์ bangkokairquality.com และ Application AirBKK | 1. ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพอากาศอย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ข้อมูลคุณภาพอากาศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ |  | เกิดปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่การจราจรหนาแน่น และพื้นที่ก่อสร้าง |  | Applicaton AirBKK เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2563
| โครงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศด้วยเครื่องวัดฝุ่นละออง ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม |  | 0 | เงินทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0% | เป็นไปตามแผน | [5 empty] | อยู่ระหว่างของบประมาณ ปี 2566 จำนวน 6.51 ล้านบาท
3.2 Smart Energy
| โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม* - ระบบไฟฟ้าและโซลาร์เซลล์ | 1963-05-30 | 1965-09-16 | 1. ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า 1 ท่าเรือ 2. จัดหาเรือไฟฟ้า จำนวน 7 ลำ ซึ่งมีการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนเครื่องยนต์ดีเซล ดังนี้ - เครื่องยนต์ไฟฟ้ากำลัง 10 kw (เทียบเท่าเครื่องยนต์ (20 แรงม้า)ทำงานที่ระดับแรงดัน 48 V - แผงโซล่าเซลล์ 12 แผง ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ในระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในเรือ | สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง | คุณภาพอากาศในพื้นที่ตลอดแนวคลองดีขึ้น | กรุงเทพมหานคร | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | 0* | เงินทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 80% | เป็นไปตามแผน | 1. จัดหาเรือไฟฟ้า จำนวน 7 ลำ 2. ให้บริการเดินเรือเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม จำนวน 11 ท่าเรือ 3. ผู้ใช้บริการ เดือน ก.พ.65 จำนวน 14,815 เที่ยวคน | สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ได้ประมาณร้อยละ 76.24 เมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (พ.ค. 65) |  |  |  | งบประมาณและรายละเอียดนับรวมในด้าน Smart Mobility*
3.3 Smart Economy
| - | [9 empty] | เงินทุนภายใน/รายได้ขององค์กร | 5% | เป็นไปตามแผน
3.4 Smart Mobility
| โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม | 1963-05-30 | 1965-09-16 | 1. จัดหาเรือไฟฟ้า จำนวน 7 ลำ 2. ให้บริการเดินเรือเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม จำนวน 11 ท่าเรือ | 1. จำนวนผู้ใช้บริการเรือไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเมื่อเที่ยบกับปีก่อนหน้า 2. ผู้ใช้บริการเรือไฟฟ้ามีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 1. ประชาชนสามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับโครงข่าย ระบบคมนาคมอื่น ๆ 2. การจราจรในพื้นที่มีความคล่องตัวมากขึ้น | กรุงเทพมหานคร | สำนักการจรจรและขนส่ง |  | 62648000 | เงินทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 80% | เป็นไปตามแผน | 1. จัดหาเรือไฟฟ้า จำนวน 7 ลำ 2. ให้บริการเดินเรือเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม จำนวน 11 ท่าเรือ 3. ผู้ใช้บริการ เดือน ก.พ.65 จำนวน 14,815 เที่ยวคน | 1. จำนวนผู้ใช้บริการเรือไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเมื่อเที่ยบกับปีก่อนหน้า (ลดลง 292 เที่ยวคน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน) 2. ผู้ใช้บริการเรือไฟฟ้ามีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (อยู๋ระหว่างการสำรวจ) |  | สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ผู้ใช้บริการเรื่อไฟฟ้าลดลง |  | 1. งบประมาณ ปี 2562 – 2565 จำนวน 106.20 ล้านบาท 2. ระยะเวลาดำเนินการจำแนกเป็น การจัดหาเรือไฟฟ้า 180 วัน และการบริหารจัดการเดิเรือ 660 วัน
| เชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อการจราจร แบบ Real Time ผ่าน Application BMA Traffic | 1964-10-01 | 1965-09-30 | สามารถให้ข้อมูลตรวจสอบสภาพการจราจร ได้แก่ 1. แสดงภาพการจราจร ณ เวลาปัจจุบัน (Real Time) ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณแยกสำคัญ 2. แสดงแถบเส้นสีแสดงความหนาแน่นของการจราจรบนถนนสายต่างๆ 3. แสดงข่าวสารกรณีฉุกเฉิน การเกิดอุบัติเหตุ จุดก่อสร้าง หรือ การปิดเส้นทางการจราจร | 1. ประชาชนต่อมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ หรือ Application BMA Traffic ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. สามารถแก้ไขปัญหาการขัดข้องของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้ภายใน 24 ชม.เมื่อตรวจพบ หรือเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการ | ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทาง ลดเวลาที่สูญเสียไปจากการติดขัดของการจราจร | กรุงเทพมหานคร | สำนักการจรจรและขนส่ง |  | 0 | อื่น ๆ (โปรดระบุในช่องหมายเหตุ) | 50% | เป็นไปตามแผน | แสดงภาพการจราจร ณ เวลาปัจจุบัน (Real Time) ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งติดตั้งตามเส้นทาง/ทางแยก สำคัญ และแสดงแถบเส้นสีแสดงความหนาแน่นของการจราจรบนถนนสายต่างๆ | สามารถแก้ไขปัญหาการขัดข้องของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้ภายใน 24 ชม.เมื่อตรวจพบ หรือเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการ |  | มีหลายปัจจัยที่ทำให้ความเร็วในการแสดงผลของภาพการจราจรมีความแตกต่างกัน |  | ไม่ใช้งบประมาณ (ไม่คิดรวมงบประมาณในการบำรุงรักษากล้อง CCTV และสายสัญญาณต่างๆ )
| ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะ (Smart Bus Shelter) | - | - | ปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณเกาะกรุงรัตนโกสินทร์/พื้นที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวม 178 ป้าย* | ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะ (Smart Bus Shelter) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 1. สร้างความสะดวกสบายในการใช้บริการรถโดยสารประจำทาง 2. ประชาชนสามารถบริหารเวลาในการรอรถโดยสาร รวมทั้งวางแผนการเดินทางได้จากข้อมูลประชาสัมพันธ์ และการเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆ ที่แสดงผลบนจอภาพ 3. สร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ติดตั้งบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสาร | กรุงเทพมหานคร | สำนักการจรจรและขนส่ง |  | 0 | อื่น ๆ (โปรดระบุในช่องหมายเหตุ) | 0% | เป็นไปตามแผน | [5 empty] | 1. ไม่ใช้งบประมาณ, ดำเนินการในปี 2566 โดยให้สิทธิเอกชน 2. รวมพื้นที่กับศาลาที่พักผู้โดยสาบริเวณเกาะกรุงรัตนโกสินทร์/พื้นที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวม 178 ป้าย
| โครงการพัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลระบบขนส่งมวลชนของ กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (Application มานะ) | 1964-10-01 | 1965-09-30 | สามารถให้ข้อมูลตรวจสอบสภาพการจราจร ผ่าน Application ได้แก่ 1. เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ BMA Traffic ทั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และข้อมูลเส้นทางจราจร 2. สามารถในการค้นหาสถานที่ใกล้เคียง เช่น ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และสามารถการแจ้งเตือนข่าวสารต่าง ๆ ในรัศมี 5 ก.ม. 3. แจ้งเตือน เมื่อใกล้กับพื้นที่เกิดอุบัติเหตุ พื้นที่การจราจรหนาแน่น หรือน้ำท่วม 4. สามารถค้นหาจุดบริการขนส่งสาธารณะ | ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารต่างๆ ข้อมูลด้านสถานที่และเส้นทาง และวางแผนการเดินทางได้ | ลดเวลาที่สูญเสียไปในการเดินทางจากการติดขัดของการจราจร | กรุงเทพมหานคร | สำนักการจรจรและขนส่ง |  | 0 | เงินทุนภายใน/รายได้ขององค์กร | 50% | ล่าช้ากว่าแผน | [5 empty] | 1. ไม่ใช้งบประมาณในปี 2565 2. อยู่ระหว่างของบประมาณ ปี 2566 จำนวน 8.418 ล้านบาท ในการเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทาง
3.5 Smart Governance
| - | [9 empty] | เงินทุนภายใน/รายได้ขององค์กร | 5% | เป็นไปตามแผน
3.6 Smart People
| - | [9 empty] | เงินทุนภายใน/รายได้ขององค์กร | 5% | เป็นไปตามแผน
3.7 Smart Living
| โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เลียบคลองผดุงกรุงเกษม (แยกกษัตริย์ศึก - หัวลำโพง) |  |  | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เลียบคลองผดุงกรุงเกษม (แยกกษัตริย์ศึก - หัวลำโพง) |  |  | กรุงเทพมหานคร | สำนักการจรจรและขนส่ง |  | 37650000 | อื่น ๆ (โปรดระบุในช่องหมายเหตุ) | 5% | เป็นไปตามแผน | [5 empty] | 1. อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ ปี 2565 เพิ่มเติม 2. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
| โครงการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับคนพิการ |  |  | สำรวจและติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับคนพิการ โดยแต่ละจุดประกอบด้วย สัญญาณสี สำหรับคนปกติ และผู้พิการทางการได้ยิน (ดวงตาปกติ) สัญลักษณ์รูปคน สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ผู้ตาบอดสี (ไม่สามารถแยกสีเขียว เหลือง แดงได้) และสัญญาณเสียงเตือนเป็นจังหวะ สำหรับผู้พิการทางสายตา (การได้ยินปกติ) |  |  | กรุงเทพมหานคร | สำนักการจรจรและขนส่ง |  | 0 | อื่น ๆ (โปรดระบุในช่องหมายเหตุ) | 100% | เป็นไปตามแผน | [5 empty] | 1. งบประมาณ ปี 2564 จำนวน 4.200 ล้านบาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 จุดทั่ว กทม.) 2. ชะลอโครงการในปี 2565 โดยจะสำรวจจุดติดตั้งอีกครั้งภายหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมคลองแล้วเสร็จ
ผู้รับรองรายงาน (ชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์) | นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

## คำอธิบาย
รายการ |  |  | คำอธิบาย
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ | 1. ชื่อเมืองอัจฉริยะ |  | ชื่อแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อเสนอโครงการ
| 2. ผู้เสนอแผน |  | หน่วยงานที่ทำการนำเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
| 3. ผู้รายงาน |  | ชื่อผู้ที่จัดทำรายงาน โปรดระบุชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน และ อีเมลล์
| 4. วันที่รายงาน |  | วันที่ได้จัดทำรายงานฉบับนี้
แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ | 5. โครงสร้างพื้นฐาน | 5.1 โครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพ | แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่คลอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพ
|  | 5.2 โครงสร้างพื้นฐานเชิงดิจิทัล | แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่คลอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล
| 6. ระบบบริหารข้อมูลเมือง |  | แนวทางการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลเมือง (City Data Platform)
| 7. บริการเมืองอัจฉริยะ | 7.1 บริการเมืองอัจฉริยะ 7 Smarts | แนวทางการพัฒนาพื้นที่และบริการเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน
| 8. โครงการ |  | ชื่อโครงการที่ได้ดำเนินการภายใต้ 7 Smart รวมไปถึงโครงการ​พัฒนา City Data Platform และ โครงสร้างพื้นฐาน
| 9. วันที่เริ่มต้น |  | วันที่เริ่มต้นโครงการการ โปรดระบุ เดือน/ปี เป็นอย่างน้อย
| 10. วันที่สิ้นสุด |  | วันที่สิ้นสุดโครงการการ โปรดระบุ เดือน/ปี เป็นอย่างน้อย
| 11. เป้าหมาย (ผลผลิต) |  | สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ เช่น โครงสร้างทางกายภาพ การให้บริการ หรือ การบริหารจัดการ (ยกตัวอย่างโครงการสร้างถนน กายภาพ:ถนน การให้บริการ:การคมนาคม การบริหารจัดการ:การวางแผนซ่อมแซมถนน)
| 12. เป้าหมาย (ผลลัพธ์) |  | ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผลผลิตของการดำเนินโครงการ เช่น การขนส่งพืชผลทางการเกษตรมีความสะดวกมากขึ้น การสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น (ผลลัพธ์จากการมีถนนที่ดี)
| 13. เป้าหมาย (ผลกระทบ) |  | ผลที่จะตามมาจากการดำเนินโครงการและการใช้ประโยชน์จากโครงการ ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์โครงการได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม และ ด้านการเมืองการบริหาร
| 14. เจ้าของโครงการ |  | หน่วยงานผู้ริเริ่ม หรือ กำหนด ขอบเขตในการดำเนินโครงการ เช่น เทศบาล A จัดทำโครงการ Smart parking โดยให้บริษัท B เข้ามาดำเนินการติดตั้งระบบและให้บริการ จะถือว่าเทศบาล A เป็นเจ้าของโครงการ บริษัท B เป็นผู้ดำเนินโครงการหลัก
| 15. ผู้ดำเนินโครงการหลัก |  | ผู้ที่มีหน้าที่ในการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ อาจจะเป็นหน่วยงานเดียวกันกับเจ้าของโครงการ หรือ หน่วยงานอื่นก็ได้ เช่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ ภาคการศึกษา
| 16. ผู้ร่วมดำเนินโครงการ (ถ้ามี) |  | ผู้ที่มีหน้าที่ในการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ (มีหรือไม่มีก็ได้)
งบประมาณ | 17. งบประมาณ (บาท) |  | งบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการหรือกรอบงบที่ตั้งไว้
| 18. แหล่งงบประมาณ |  | แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ในกรณีที่เลือกแหล่งงบเป็นอื่นๆ โปรดระบุแหล่งงบในช่องหมายเหตุ
ความคืบหน้าของโครงการ | 19. ความคืบหน้า (%) |  | ความคืบหน้าของโครงการ (ระบุเป็นเปอร์เซนต์) นับตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการจนถึงรอบการประเมิน
| 20. สถานะความคืบหน้า |  | สถานะความคืบหน้าเทียบกับแผนงานที่ตั้งไว้ (เร็วกว่าแผน เป็นไปตามแผน ล่าช้ากว่าแผน)
| 21. ผลผลิตที่ได้ |  | สิ่งที่เกิดจากการดำเนินโครงการ ณ ช่วงเวลาที่ได้ทำการติดตามผล (ถ้ามี โปรดระบุ)
| 22. ผลลัพธ์ที่ได้ |  | ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลผลิตของการดำเนินโครงการ ณ ช่วงเวลาที่ได้ทำการติดตามผล (ถ้ามี โปรดระบุ)
| 23. ผลกระทบที่ได้ |  | ผลที่ตามมาจากการดำเนินโครงการและการใช้ประโยชน์จากโครงการ ณ ช่วงเวลาที่ได้ทำการติดตามผล (ถ้ามี โปรดระบุ)
ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น | 24. ปัญหา/อุปสรรค |  | ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่ได้ดำเนินโครงการ
| 25. แนวทางแก้ไข |  | วิธีการที่ได้ใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อให้ครงการดำเนินการต่อไปได้
| 26. หมายเหตุ |  | ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น โครงการดำเนินงานแล้วเสร็จตั้งแต่ 6 เดือน แรก นับแต่วันที่ได้ตราสัญลักษณ์ หรือ ระบุแหล่งทุนอื่นๆ หรือ ระบุปัญหาที่ต้องการให้ depa ช่วยดำเนินการแก้ไข
ผู้อนุมัติรายงาน | 27. ผู้รับรองรายงาน |  | ผู้รับรองผลการจัดทำรายงานฉบับนี้ โปรดระบุชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน และ อีเมลล์