## ปกครอง
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม
ฝ่าย : ปกครอง
|  |  | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท
งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | งบประมาณ | แผน/ | งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) | งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566) | งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
| ทั้งสิ้น | ผล |  |  |  | งบประมาณหลังปรับโอน | diff
งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งานที่ 1 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต | 5194350 | แผน | 6361160 | 841145 | 222700 | 7425005
|  | ผล | 2146520 | 236760 | 0
1) งบบุคลากร | 50400 | แผน | 50400 | 0 | 0 | 50400 | 0
|  | ผล | 6960
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 50400 | แผน | 50400 | 0 | 0 | 50400 | 0
|  | ผล | 6960 | 0 | 0
2) งบดำเนินงาน | 4755650 | แผน | 5922460 | 841145 | 222700 | 6986305 | 0
|  | ผล | 2139560 | 236760 | 0
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 387400 | แผน | 130000 | 150000 | 107400 | 387400 | 0
|  | ผล | 130000 | 41950
ค่าใช้สอย
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ | 222900 | แผน | 66000 | 150000 | 6900 | 222900 | 0
|  | ผล | 66000 | 45665
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์ | 10000 | แผน | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0
ผล
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | 125600 | แผน | 25600 | 50000 | 50000 | 125600 | 0
ผล
- ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ | 4800 | แผน | 1600 | 1600 | 1600 | 4800 | 0
|  | ผล | 1600 | 100
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 54000 | แผน | 14000 | 20000 | 20000 | 54000 | 0
|  | ผล | 14000 | 7540
- ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร | 1440000 | แผน | 1440000 | 0 | 0 | 1440000 | 0
|  | ผล | 703200
- ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย | 1810100 | แผน | 1810100 | 0 | 0 | 1810100 | 0
|  | ผล | 888000
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานประชาชน | 216000 | แผน | 216000 | 0 | 0 | 216000
|  | ผล | 108000
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสำนักงาน | 115650 | แผน | 34000 | 81650 | 0 | 115650 | 0
|  | ผล | 33735
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 62000 | แผน | 18000 | 44000 | 0 | 62000 | 0
|  | ผล | 17940
- ค่าวัสดุยานพาหนะ | 83500 | แผน | 16700 | 30000 | 36800 | 83500 | 0
|  | ผล | 16700 | 95840
- ค่าเครื่องแต่งกาย | 16900 | แผน | 16900 | 0 | 0 | 16900
|  | ผล | 10400
- ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน | 172800 | แผน | 50000 | 122800 | 0 | 172800 | 0
|  | ผล | 49985
- ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ | 24000 | แผน | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0
ผล
- ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ | 10000 | แผน | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0
|  | ผล | 34000
3) งบรายจ่ายอื่น | 388300 | แผน | 388300 | 0 | 0 | 388300 | 0
ผล
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ | 388300 | แผน | 388300 | 0 | 0 | 388300
|  | ผล | 388300
งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งานที่ 2 : ปกครอง | #REF! | แผน | 1962200 | 117000 | 118000 | 2197200
|  | ผล | 1443700 | 0 | 0
1) งบบุคลากร | #REF! | แผน | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
- |  | ผล
2) งบดำเนินงาน | 691200 | แผน | 691200 | 0 | 0 | 691200 | 0
|  | ผล | 345600
ค่าใช้สอย | [5 empty] | 691200
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล พนักงานรักษาความปลอดภัย | 691200 | แผน | 691200 | 0 | 0 | 691200 | 0
345600
3) งบรายจ่ายอื่น | 1393500 | แผน | 1271000 | 117000 | 118000 | 1388000 | -118000
|  | ผล | 1098100
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) | 41500 | แผน | 41500 | 0 | 0 | 41500 | 0
|  | ผล | 41500
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 352000 | แผน | 117000 | 117000 | 118000 | 352000
|  | ผล | 71000
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร | 1000000 | แผน | 1000000 | 0 | 0
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตหนองแขม และผู้ที่เกี่ยวข้อง |  | ผล | 985600
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ | 108500 | แผน | 108500
|  | ผล | 0
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและ | 108500 | แผน | 108500 | 0 | 0 | 108500
สารเสพติด |  | ผล
รวมทั้งสิ้น |  | แผน | 8431860 | 958145 | 340700 | 9730705
|  | ผล | 3590220 | 236760 | 0
[5 empty] | 0 | 9622205
แบบ สงม. 2
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)

## ทะเบียน
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม
ฝ่าย : ทะเบียน
|  |  | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท
งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | งบประมาณ | แผน/ | งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) | งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566) | งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
| ทั้งสิ้น | ผล |  |  |  | งบประมาณหลังปรับโอน | diff
งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | #REF! | แผน | 2009310 | 306180 | 165200 | 2480690
|  | ผล | 971726 | 0 | 0
2) งบดำเนินงาน | 1817300 | แผน | 2009310 | 306180 | 165200 | 1321200 | -1159490
|  | ผล | 971726 | 0 | 0
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 425100 | แผน | 142000 | 140000 | 143100 | 425100 | 0
|  | ผล | 142000 | 64380 | 0
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | 18100 | แผน | 5000 | 6000 | 7100 | 18100 | 0
|  | ผล | 5000 | 0 | 0
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 22000 | แผน | 5000 | 7000 | 10000 | 22000 | 0
|  | ผล | 0 | 0 | 0
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน | 388800 | แผน | 388800 | 0 | 0 | 388800 | 0
|  | ผล | 187200 | 0 | 0
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามนโยบายปรับปรุงการให้บริการ | 388800 | แผน | 388800 | 0 | 0 | 338400 | -50400
ของสำนักงานเขต |  | ผล | 194400 | 0 | 0
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | 120000 | แผน | 60000 | 60000 | 0 | 120000 | 0
|  | ผล | 44110 | 0
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 50000 | แผน | 25000 | 25000 | 0
|  | ผล | 25000 | 0 | 0
- ค่าวัสดุยานพาหนะ | 8800 | แผน | 0 | 3800 | 5000 | 8800 | 0
|  | ผล |  | 18370
- ค่าเครื่องแต่งกาย | 1300 | แผน | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0
|  | ผล | 1300 | 0 | 0
- ค่าจ้างเหมาตัดเย็บชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริหารราชการฉับไว | 394400 | แผน | 394400 | 0 | 0 | 1300 | -393100
ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) |  | ผล | 372716 | 0 | 0
รวมทั้งสิ้น |  | แผน | 2009310 | 306180 | 165200 | 2480690
|  | ผล | 971726 | 0 | 0
แบบ สงม. 2
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)

## คลัง
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม
ฝ่าย : การคลัง
|  | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท
งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/ | งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) | งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566) | งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
| ผล |  |  |  | งบประมาณหลังปรับโอน | diff
งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง | แผน | 406400 | 318625 | 119000 | 844025
| ผล | 214518 | 0 | 0
1) งบบุคลากร | แผน | 135200 | 0 | 0 | 78700 | -56500
| ผล | 102918
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | แผน | 135200 |  |  | 78700 | -56500
| ผล | 102918
2) งบดำเนินงาน | แผน | 271200 | 318625 | 119000 | 526100 | -182725
| ผล | 111600
ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา | แผน | 62000 | 136900 | 109000 | 253900 | -54000
| ผล | 39700 | 0 | 0
ค่าใช้สอย
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | แผน | 15000 | 21200 | 0 | 18100 | -18100
| ผล | 0 | 0 | 0
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | แผน | 10000 | 10800 | 0 | 20800 | 0
| ผล | 3800 | 0 | 0
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสำนักงาน | แผน | 40000 | 50000 | 10000 | 100000 | 0
| ผล | 40000 | 1375 | 0
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | แผน | 16000 | 20000 | 0 | 60000 | 24000
| ผล | 16000 | 68350 | 0
- ค่าวัสดุยานพาหนะ | แผน | 14000 | 10000 | 0 | 60000 | 36000
| ผล | 9500 | 0 | 0
- ค่าเครื่องแต่งกาย | แผน | 2600 |  |  | 1300 | -1300
| ผล | 2600 | 0 | 0
5) งบรายจ่ายอื่น | แผน
| ผล | 0
- ชดใช้เงินยืมสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว | แผน | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000
และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564 | ผล
- ชดใช้เงินยืมสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว | แผน | 0 | 0 | 0
และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564 | ผล
รวมทั้งสิ้น | แผน | 406400 | 318625 | 119000 | 844025
| ผล | 214518 | 0 | 0
แบบ สงม. 2
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)

## รายได้
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม
ฝ่าย : รายได้
|  | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท
งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/ | งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) | งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566) | งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
| ผล |  |  |  | งบประมาณหลังปรับโอน | diff
งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | แผน | 681000 | 199762 | 16900 | 897662
| ผล | 298100 | 0 | 0
1) งบบุคลากร | แผน | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
ผล
2) งบดำเนินงาน | แผน | 681000 | 199762 | 16900 | 394600 | -503062
| ผล | 298100 | 0 | 0
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา | แผน | 117000 | 0 | 0 | 78000 | -39000
| ผล | 110600 | 0 | 0
ค่าใช้สอย
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | แผน | 9000 | 9000 | 9000 | 36200 | 9200
| ผล | 0 | 0 | 0
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | แผน | 6000 | 6000 | 0 | 12800 | 800
| ผล | 6000 | 6000 | 0
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายรายได้สำนักงานเขตหนองแขม | แผน | 172800 | 0 | 0 | 143600 | -29200
| ผล | 100800 | 0 | 0
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสำนักงาน | แผน | 62100 | 75900 | 0 | 40000 | -98000
| ผล | 62100 | 18352 | 0
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | แผน | 11000 | 11000 | 0 | 60000 | 38000
| ผล | 11000 | 68510 | 0
- ค่าวัสดุยานพาหนะ | แผน | 5000 | 5000 | 7900 | 24000 | 6100
| ผล | 5000 | 15570 | 0
- ค่าเครื่องแต่งกาย | แผน | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0
| ผล | 2600 | 0 | 0
รวมทั้งสิ้น | แผน | 681000 | 199762 | 16900
| ผล | 298100 | 0 | 0
118380
แบบ สงม. 2
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)

## รักษา
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม
ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
|  | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท
งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/ | งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) | งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566) | งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
| ผล |  |  |  | งบประมาณหลังปรับโอน | diff
งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | แผน | 11616540 | 5697892 | 2384220 | 19698652
| ผล | 6000340 | 0 | 0
1) งบบุคลากร | แผน | 2017800 | 0 | 0 | 2017800 | 0
| ผล | 623640
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | แผน | 788400 | 0 | 0 | 788400 | 0
| ผล | 214200
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | แผน | 1015200 | 0 | 0 | 1015200 | 0
| ผล | 409440 | 0 | 0
2) งบดำเนินงาน | แผน | 8432740 | 5697892 | 2384220 | 16514852 | 0
| ผล | 4210700
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา | แผน | 4207140 | 3409740 | 2359920 | 9976800 | 0
| ผล | 4207140 | 2052810 | 0
ค่าใช้สอย
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | แผน | 0 | 30000 | 24300 | 54300 | 0
| ผล |  | 32477
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | แผน | 11000 | 11000 | 0 | 22000 | 0
| ผล | 3560
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | แผน | 0 | 66000 | 0 | 66000 | 0
| ผล |  | 65865
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | แผน | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0
| ผล |  | 15000
- ค่าเครื่องแต่งกาย | แผน | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0
ผล
3) งบรายจ่ายอื่น | แผน | 1166000 | 0 | 0
| ผล | 1166000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาความสะอาด เพื่อบูรณาการสร้างเครือข่าย | แผน | 1166000 | 0 | 0
ทูตประชาสัมพันธ์ (CBM) Junior) ในพื้นที่เขตหนองแขม | ผล | 1166000
งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งานที่ 2 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | แผน | 618300 | 223100 | 0 | 841400
| ผล | 173000 | 0 | 0
1) งบบุคลากร | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ผล |  | 0
2) งบดำเนินงาน | แผน | 568300 | 223100 | 0 | 1082520 | 291120
| ผล | 123000 | 0
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด | แผน | 123000 | 123000 | 0 | 246000 | 0
| ผล | 123000 | 0
- ค่าเครื่องแต่งกาย | แผน | 7800 | 0 | 0 | 421920 | 414120
ผล
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติภัย | แผน | 0 | 100100 | 0 | 100100 | 0
| ผล |  | 0
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน | แผน | 314500 | 0 | 0 | 314500 | 0
| ผล |  | 0
3) งบรายจ่ายอื่น | แผน | 50000 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| ผล | 50000 | 0 | 0 |  | -50000
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ | แผน | 50000 | 0 | 0
| ผล | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งานที่ 3 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | แผน | 2583569.56 | 2320385.13 | 1212700 | 6116654.69
| ผล | 22000 | 0 | 0
1) งบบุคลากร | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ผล | 0
2) งบดำเนินงาน | แผน | 2561569.56 | 2301385.13 | 1194000 | 6056954.69 | 0
| ผล | 1099869.56 | 681185.13 | 0
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย | แผน | 830000 | 830000 | 830000 | 2490000 | 0
| ผล | 830000 | 195613.93
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล | แผน | 46000 | 46000 | 46000 | 138000 | 0
| ผล | 46000 | 13279.2
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน | แผน | 18000 | 18000 | 18000 | 54000 | 0
| ผล | 8969.56
ค่าใช้สอย |  |  | 0
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | แผน | 0 | 444200 | 300000 | 744200 | 0
| ผล | 0 | 472292
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด | แผน | 131500 | 131500 | 0 | 263000 | 0
| ผล | 131500
'- ค่าเครื่องแต่งกาย | แผน | 70200 | 0 | 0 | 70200 | 0
| ผล | 0
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติภัย | แผน | 0 | 67100 | 0 | 67100 | 0
ผล
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | แผน | 83400 | 83400 | 0 | 166800 | 0
| ผล | 83400
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน | แผน | 282600 | 0 | 0 | 282600 | 0
| ผล | 0
3) งบรายจ่ายอื่น | แผน | 22000 | 19000 | 18700 | 59700 | 0
| ผล | 22000 |  |  |  | -22000
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน | แผน | 22000 | 19000 | 18700 | 59700 | 0
| ผล | 22000 | 4150
รวมทั้งสิ้น | แผน | 14818409.56 | 8241377.13 | 3596920 | 26656706.69
| ผล | 13490549.56 | 681185.13 | 0
แบบ สงม. 2
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)

## ปลูก
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม
ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
|  | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท
งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/ | งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) | งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566) | งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
| ผล |  |  |  | งบประมาณหลังปรับโอน | diff
งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งานที่ 4 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | แผน | 3779916 | 1564780 | 588900 | 5933596
| ผล | 1659576 | 316380 | 0
1) งบบุคลากร | แผน | 839516 | 0 | 0 | 839516 | 0
| ผล | 288596 | 0 | 0
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | แผน | 326400 | 0 | 0 | 326400 | 0
| ผล | 109916
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | แผน | 403200 | 0 | 0 | 403200 | 0
| ผล | 178680
2) งบดำเนินงาน | แผน | 1940400 | 1564780 | 588900 | 4409800 | 315720
| ผล | 850000 | 316380 | 0
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา | แผน | 600000 | 560000 | 285600 | 1445600 | 0
| ผล | 600000 | 316380
ค่าใช้สอย |  |  |  |  | 243300
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | แผน | 0 | 100000 | 103300 | 203300 | 0
ผล
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | แผน | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | 0
ผล
ค่าวัสดุ |  |  |  |  | 1238800
- ค่าวัสดุยานพาหนะ | แผน | 0 | 150000 | 154800 | 304800 | 0
ผล
- ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | แผน | 0 | 0 | 25200 | 25200 | 0
ผล
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ | แผน | 250000 | 350000 | 0 | 600000 | 0
| ผล | 250000
- ค่าเครื่องแต่งกาย | แผน | 19500 | 0 | 0 | 19500 | 0
ผล
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติภัย | แผน | 0 | 68400 | 0 | 68400 | 0
ผล
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน | แผน | 220900 | 0 | 0 | 220900 | 0
ผล
3) งบรายจ่ายอื่น | แผน | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0
| ผล | 520980 | 0 | 0
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว | แผน | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0
| ผล | 520980
รวมทั้งสิ้น | แผน | 3779916 | 1564780 | 588900 | 5933596
| ผล | 1659576 | 316380 | 0
แบบ สงม. 2
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)

## เทศกิจ
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน : สำนักงานหนองแขม
ฝ่าย : เทศกิจ
|  | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท
งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/ | งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) | งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566) | งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
| ผล |  |  |  | งบประมาณหลังปรับโอน | diff
งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี | แผน | 2551150 | 1742158 | 1075300 | 5368608
| ผล | 1262150 | 450158 | 0
1) งบบุคลากร | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ผล
2) งบดำเนินงาน | แผน | 2551150 | 1742158 | 1075300 | 5368608 | 0
| ผล | 1262150 | 450158 | 0
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน |  |  |  |  | 3432300
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา | แผน | 1200000 | 1200000 | 1032300 | 3432300 | 0
| ผล | 1200000 | 418770 | 0
ค่าใช้สอย |  |  |  |  | 90600
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | แผน | 26000 | 26600 | 26000 | 78600 | 0
| ผล | 0 | 0 | 0
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | แผน | 6000 | 6000 | 0 | 12000 | 0
| ผล | 5000 | 0 | 0
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | แผน | 25000 | 25500 | 0 | 50500 | 0
| ผล | 25000 | 11180 | 0
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | แผน | 15000 | 15500 | 0 | 30500 | 0
| ผล | 15000 | 20208 | 0
- ค่าวัสดุยานพาหนะ | แผน | 17000 | 18400 | 17000 | 52400 | 0
| ผล | 11950 | 0 | 0
-ค่าเครื่องแต่งกาย | แผน | 5200 | 0 | 0 | 5200
| ผล | 5200 | 0 | 0
งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งานที่ 2 : ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย | แผน | 216200 | 700 | 0 | 216900
| ผล | 10230 | 0 | 0
1) งบบุคลากร | แผน | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0
| ผล | 10230 | 0 | 0
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
-เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | แผน | 24800 | 0 | 0 | 24800
ผล
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | แผน | 7200 | 0 | 0 | 7200
| ผล | 10230
2) งบดำเนินงาน | แผน | 184200 | 700 | 0 | #REF! | #REF!
| ผล | 0
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยระดับเขต | แผน | 10000 | 0 | 0 | 1514240 | 1504240
ผล
ค่าใช้สอย
- ค่ารับรอง | แผน | 0 | 700 | 0 | 12000 | 11300
ผล
ค่าวัสดุ
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน | แผน | 174200 | 0 | 0 | 35000 | -139200
| ผล | 172200
รวมทั้งสิ้น | แผน | 2767350 | 1742858 | 1075300 | 5585508
| ผล | 1272380 | 450158 | 0
|  |  |  | ฝ่ายเทศกิจ | 5585508
แบบ สงม. 2
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)

## โยธา
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม
ฝ่าย : โยธา
|  | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท
งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/ | งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) | งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566) | งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
| ผล |  |  |  | งบประมาณหลังปรับโอน | diff
งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา | แผน | 1034253 | 559320 | 237100 | 1830673
| ผล | 515653 | 0 | 0
1) งบบุคลากร | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ผล
2) งบดำเนินงาน | แผน | 1034253 | 559320 | 237100 | 1830673 | 0
| ผล | 515653
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา | แผน | 400000 | 393000 | 200000 | 993000 | 0
| ผล | 400000 | 88720 | 0
ค่าใช้สอย
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | แผน | 10000 | 20000 | 24900 | 54900 | 0
| ผล | 2300 | 12600
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | แผน | 10000 | 12800 | 0 | 22800 | 0
| ผล | 18100
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสำนักงาน | แผน | 50000 | 20000 | 0 | 70000 | 0
| ผล | 49213
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | แผน | 48600 | 0 | 0 | 48600 | 0
| ผล | 33840
- ค่าวัสดุยานพาหนะ | แผน | 12200 | 12200 | 12200 | 36600 | 0
| ผล | 12200 | 16880
งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งานที่ 2 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | แผน | 0 | 0 | 0 | 0
| ผล | 0 | 0 | 0
1) งบบุคลากร | แผน | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
2) งบดำเนินงาน | แผน | 0 | 0 | 0
งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งานที่ 3 : บำรุงรักษาซ่อมแซม | แผน | 2547745.34 | 3189800 | 1010000 | 6747545.34
| ผล | 841325.34 | 0 | 0
1) งบบุคลากร | แผน | 72920 | 0 | 0 | 57800 | -15120
| ผล | 23140
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | แผน | 50600 | 0 | 0 | 50600 | 0
| ผล | 15120
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | แผน | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 0
| ผล | 8020 | 0 | 0
2) งบดำเนินงาน | แผน | 1474825.34 | 1189800 | 1010000 | 3674625.34 | 0
| ผล | 841325.34
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
- | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ค่าใช้สอย
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | แผน | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0
ผล
- ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ | แผน | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0
| ผล | 168882
- ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | แผน | 180000 | 810000 | 810000 | 1800000 | 0
| ผล | 154243.34
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | แผน | 0 | 4800
ผล
- ค่าวัสดุก่อสร้าง | แผน | 175000 | 175000
ผล
- ค่าเครื่องแต่งกาย | แผน | 19500 | 0
| ผล | 18200
- ค่าวัสดุสำหรับหน่วยงานบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best) | แผน | 500000 | 200000 | 200000 | 900000 | 0
| ผล | 500000 | 253755
3) งบรายจ่ายอื่น | แผน | 1000000 | 2000000 | 0 | 3000000 | 0
| ผล | 499488
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์ | แผน | 1000000 | 2000000 | 0 | 3000000 | 0
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | ผล | 499488
รวมทั้งสิ้น | แผน | 3581998.34 | 3749120 | 1247100 | 8578218.34
| ผล | 1356978.34 | 0 | 0
|  |  |  | ฝ่ายโยธา | 8578218.34
แบบ สงม. 2
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)

## ระบายน้ำ
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม
ฝ่าย : โยธา
|  | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท
งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/ | งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) | งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566) | งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
| ผล |  |  |  | งบประมาณหลังปรับโอน | diff
งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งานที่ 4 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | แผน | 4609252 | 455700 | 563900 | 5628852
| ผล | 2513244 | 0 | 0
1) งบบุคลากร | แผน | 158400 | 0 | 0 | 158400 | 0
| ผล | 60480
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | แผน | 158400 | 0 | 0 | 158400 | 0
| ผล | 60480
2) งบดำเนินงาน | แผน | 4450852 | 455700 | 563900 | 5470452 | 0
| ผล | 2513244
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา | แผน | 350000 | 320000 | 513900 | 1183900 | 0
| ผล | 371120
ค่าใช้สอย
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | แผน | 30000 | 55700 | 50000 | 135700 | 0
ผล
- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | แผน | 1665000 | 0 | 0 | 1665000 | 0
| ผล | 1620122
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | แผน | 28000 | 80000 | 0 | 108000 | 0
ผล
- ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ | แผน | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
| ผล | 177910
- ค่าเครื่องแต่งกาย | แผน | 66300
| ผล | 62400
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติภัย | แผน | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0
| ผล | 103782
รวมทั้งสิ้น | แผน | 4609252 | 455700 | 563900 | 5628852
| ผล | 2513244
แบบ สงม. 2
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)

## พัฒนา
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม
ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
|  | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท
งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/ | งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) | งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566) | งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
| ผล |  |  |  | งบประมาณหลังปรับโอน | diff
งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน | แผน | 3885143 | 786580 | 324700 | 4996423
| ผล | 857370 | 202780 | 0
1) งบบุคลากร | แผน | 1198573 | 0 | 0 | 1198573 | 0
| ผล | 478173 | 0 | 0
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | แผน | 707200 | 0 | 0 | 87300 | -619900
| ผล | 478173 | 0 | 0
- ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ | แผน | 13200 | 0 | 0 | 2600 | -10600
| ผล | 0 | 0 | 0
2) งบดำเนินงาน | แผน | 2686570 | 786580 | 324700 | 3797850 | 0
| ผล | 857370 | 202780 | 0
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา | แผน | 266900 | 266900 | 266900 | 800700 | 0
| ผล | 266900 | 59130 | 0
ค่าใช้สอย |  |  |  |  | 1129100 | 1129100
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | แผน | 10000 | 14000 | 20300 | 44300 | 0
| ผล | 0 | 0 | 0
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | แผน | 23600 | 0 | 0 | 0 | -23600
| ผล | 0
- ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร | แผน | 151200 | 0 | 0 | 151200 | 0
| ผล | 70320
- ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย | แผน | 501600 | 0 | 0 | 501600 | 0
| ผล | 246000
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | แผน | 432000 | 0 | 0 | 432000 | 0
| ผล | 252000 | 0 | 0
ค่าวัสดุ |  |  |  |  | 393500
- ค่าวัสดุสำนักงาน | แผน | 120000 | 100000 | 25900 | 245900 | 0
| ผล | 120000 | 8750
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | แผน | 59000 | 59000 | 0 | 118000 | 0
| ผล | 50250
- ค่าวัสดุยานพาหนะ | แผน | 9000 | 9000 | 11600 | 29600 | 0
| ผล | 0
- ค่าเครื่องแต่งกาย | แผน | 3900 | 0 | 0 | 2600 | -1300
| ผล | 3900
-ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา | แผน | 0 | 134900 | 0 | 2600 | -132300
| ผล |  | 134900
- เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง 500 ตัว | แผน | 100000 | 0 | 0 | 2600 | -97400
| ผล | 100000
งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งานที่ 2 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม | แผน | 29677735 | 23938708.16 | 14716800 | 68333243.16
| ผล | 19627435 | 3898090.32 | 0
1) งบบุคลากร | แผน | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
ผล
2) งบดำเนินงาน | แผน | 22843160 | 17020390.32 | 11665400 | 37910000 | -13618950.32
| ผล | 16270660 | 3898090.32 | 0
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก | แผน | 9177600 | 9177600 | 9177600 | 27532800 | 0
| ผล | 9177600 | 3898090.32
- ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน | แผน | 568000 | 568000 | 568000 | 1704000 | 0
| ผล | 537000 | 0 | 0
ค่าใช้สอย | [5 empty] | 0
- ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะส่งเสริมการเกษตร | แผน | 12000 | 12000 | 12000 | 36000 | 0
| ผล | 0 | 0 | 0
- ค่ารับรอง | แผน | 9800 | 9800 | 9600 | 29200 | 0
| ผล | 6260 | 0 | 0
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน | แผน | 80000 | 80000 | 0 | 160000 | 0
| ผล | 0 | 0 | 0
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) | แผน | 3274900 | 3274900 | 1898200 | 8448000 | 0
| ผล | 3274900 | 0 | 0
3) งบรายจ่ายอื่น | แผน | 6834575 | 6918317.84 | 3051400 | 16804292.84 | 0
| ผล | 3356775 | 0 | 0
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | แผน | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 5310000 | 0
| ผล | 1764015 | 0 | 0
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | แผน | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0
| ผล | 83300
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานเขต | แผน | 0 | 1542900 | 0
หนองแชม | ผล |  | 1479700
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | แผน | 590600 | 532500 | 490600 | 1613700 | 0
| ผล | 590600 | 215878 | 0
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | แผน | 189000 | 189000 | 189000
| ผล | 189000 | 320982.55 | 0
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ | แผน | 180000 | 180000 | 154600 | 514600 | 0
และผู้ด้อยโอกาส | ผล | 180000 | 114004 | 0
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม | แผน | 200000 | 200000 | 185200 | 585200 | 0
| ผล | 200000 | 134349.29 | 0
- ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร | แผน | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0
ผล
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | แผน | 138000 | 115000 | 232000 | 485000 | 0
| ผล | 138000 | 0 | 0
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | แผน | 230200 | 0 | 0 | 230200 | 0
| ผล | 141860
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร | แผน | 50000 | 100000 | 30000 | 180000 | 0
| ผล | 50000 | 24004 | 0
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | แผน | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0
| ผล | 20000
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ | แผน | 193500 | 0 | 0 | 193500 | 0
| ผล | 0 | 0 | 0 |  | 0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส | แผน | 193500 | 0 | 0 | 20000 | -173500
ผู้สูงอายุและคนพิการ | ผล
รวมทั้งสิ้น | แผน | 33756378 | 24725288.16 | 15041500 | 73523166.16
| ผล | 20484805 | 4100870.32 | 0
|  |  | ฝ่ายพัฒนา | 73329666.16
แบบ สงม. 2
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)

## อนามัย
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม
ฝ่าย : สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
|  | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท
งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/ | งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) | งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566) | งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
| ผล |  |  |  | งบประมาณหลังปรับโอน | diff
งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | แผน | 1424580 | 195300 | 96900 | 1716780
| ผล | 533860 | 104560 | 0
1) งบบุคลากร | แผน | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 0
| ผล | 3180 | 0 | 0
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | แผน | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 0
| ผล | 3180
2) งบดำเนินงาน | แผน | 1417380 | 195300 | 96900 | 1709580 | 0
| ผล | 530680 | 104560 | 0
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา | แผน | 11700 | 0 | 0 | 11700 | 0
| ผล | 11700
ค่าใช้สอย
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | แผน | 10000 | 20000 | 19300 | 49300 | 0
ผล
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | แผน | 6000 | 6000 | 0 | 12000 | 0
| ผล | 6000
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล | แผน | 216600 | 0 | 0 | 216600 | 0
| ผล | 126000
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ | แผน | 216000 | 0 | 0 | 216000 | 0
| ผล | 126000
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาตร์ | แผน | 198000 | 0 | 0 | 198000 | 0
| ผล | 90780
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานธุรการ | แผน | 158400 | 0 | 0 | 158400 | 0
| ผล | 92400
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสำนักงาน | แผน | 30000 | 50000 | 32000 | 112000 | 0
| ผล | 30000 | 10650
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | แผน | 30000 | 50000 | 32800 | 112800 | 0
| ผล | 30000 | 48650
- ค่าวัสดุยานพาหนะ | แผน | 10000 | 10000 | 12800 | 32800 | 0
| ผล | 10000 | 45260
- ค่าเครื่องแต่งกาย | แผน | 7800 |  |  | 7800 | 0
| ผล | 7800
งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งานที่ 2 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม | แผน | 51200 | 85120 | 28780 | 165100
| ผล | 27500 | 0 | 0
3) งบรายจ่ายอื่น | แผน | 51200 | 85120 | 28780 | 165100 | 0
| ผล | 0
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดดภัย | แผน | 51200 | 85120 | 28780 | 165100 | 0
| แผน |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
งบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ | แผน | 55000 | 153400 | 0 | 208400 | 0
| ผล | 27500 | 0 | 0 |  | -27500
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | แผน | 27500 | 53400 | 0 | 80900 | 0
| ผล | 27500
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ | แผน | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0
ผล
งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งานที่ 3 : ป้องกันและควบคุมโรค | แผน | 302140 | 1641300 | 4700 | 1948140
| ผล | 146620 | 0 | 0
1) งบบุคลากร | แผน | 22340 | 0 | 0 | 17300 | -5040
| ผล | 8220
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | แผน | 10100 | 0 | 0 | 10100 | 0
| ผล | 5040
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | แผน | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 0
| ผล | 3180
2) งบดำเนินงาน | แผน | 3000 | 4000 | 4700 | 11700 | 0
| ผล | 0
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
- ค่าเบี้ยประชุม | แผน | 3000 | 4000 | 4700 | 11700 | 0
ผล
3) งบรายจ่ายอื่น | แผน | 276800 | 1637300 | 0 | 1914100 | 0
| ผล | 138400 | 0 | 0
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา | แผน | 138400 | 94400 | 0 | 232800 | 0
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | ผล | 138400
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกเขตหนองแขม | แผน | 0 | 1542900 | 0
ผล
รวมทั้งสิ้น | แผน | 1832920 | 2075120 | 130380 | 4038420
| ผล | 707980 | 104560 | 0
|  |  |  | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม | 3830020
แบบ สงม. 2
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)

## ศึกษา
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม
ฝ่าย : การศึกษา
|  | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท
งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/ | งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) | งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566) | งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
| ผล |  |  |  | งบประมาณหลังปรับโอน | diff
งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | แผน | 742800 | 434100 | 101000 | 1277900
| ผล | 287320 | 256282 | 0
1) งบบุคลากร | แผน | 280800 | 0 | 0 | 280800 | 0
| ผล | 133320 | 0 | 0
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | แผน | 280800 | 0 | 0 | 280800 | 0
| ผล | 133320
2) งบดำเนินงาน | แผน | 462000 | 394400 | 101000 | 592800 | -364600
| ผล | 154000 | 256282 | 0 | 410282
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ |  |  |  |  | 0
ค่าตอบแทน |  |  |  |  | 0
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา | แผน | 120000 | 293000 | 28000 | 441000 | 0
| ผล | 120000 | 205200
ค่าใช้สอย |  |  |  |  | 54000
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | แผน | 0 | 20000 | 11200 | 31200 | 0
| ผล |  | 9490
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | แผน | 11400 | 11400 | 0 | 22800 | 0
| ผล | 11400 | 8600
ค่าวัสดุ |  |  |  |  | 151800
- ค่าวัสดุสำนักงาน | แผน | 10000 | 30000 | 22000 | 62000
| ผล | 10000 | 3000
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | แผน | 10000 | 30000 | 29000 | 69000
| ผล | 10000 | 29992
- ค่าวัสดุยานพาหนะ | แผน | 0 | 10000 | 10800 | 20800
ผล
- ค่าเครื่องแต่งกาย | แผน | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0
| ผล | 2600
3) งบรายจ่ายอื่น | แผน | 0 | 39700 | 0 | 39700 | 0
| ผล | 0 | 0 | 0 | 0
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | แผน | 0 | 13500 | 0 | 13500 | 0
| ผล |  |  |  | 0
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | แผน | 0 | 26200 | 0 | 26200 | 0
| ผล |  |  |  | 0
งบประมาณตามโครงสร้างงาน |  |  |  |  | 0
งานที่ 2 : งบประมาณโรงเรียน | แผน | 35581903 | 26207078 | 17137600 | 78926581
| ผล | 22585793 |  |  | 22585793
1) งบบุคลากร | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ผล |  |  |  | 0
2) งบดำเนินงาน | แผน | 14153329 | 4012778 | 980000 | 19146107 | 0
| ผล | 5372629 |  |  | 5372629
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน |  |  |  |  | 2480000
- ค่านิตยภัต | แผน | 700000 | 800000 | 980000 | 2480000 | 0
| ผล | 700000 | 101600
ค่าใช้สอย |  |  |  |  | 10080600
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์ | แผน | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0
ผล
- ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ | แผน |  | 120000 | 0 | 120000 | 0
| ผล |  | 100000
- ค่าซ่อมแซมโรงเรียน | แผน | 1500000 | 1500000 | 0 | 3000000 | 0
| ผล | 1499829
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส | แผน | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0
| ผล |  | 20000
- ค่าจ้างทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | แผน | 2268000 | 0 | 0 | 2268000 | 0
| ผล | 1044000
- ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | แผน | 4263600 | 0 | 0 | 4263600 | 0
| ผล | 2091000
- ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน | แผน | 0 | 369000 | 0 | 369000 | 0
| ผล |  | 82000
ค่าวัสดุ |  |  |  |  | 662800
- ค่าเครื่องแต่งกาย | แผน | 9100 | 0 | 0 | 9100 | #REF!
| ผล | 7800
- ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์ | แผน | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0
| ผล | 12000
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โรงเรียนขยายโอกาสฯ) | แผน | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0
| ผล |  | 75000
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล | แผน | 0 | 320700 | 0 | 320700 | 0
| ผล |  | 66300
- ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ | แผน | 0 | 84600 | 0 | 84600 | 0
| ผล |  | 84600
- ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด | แผน | 0 | 33900 | 0 | 33900 | 0
| ผล |  | 11478
- ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการศูนย์วิชาการเขต | แผน | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0
| ผล | 18000
- ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร | แผน | 0 | 118600 | 0 | 118600 | 0
ผล
3) งบอุดหนุน | แผน | 13600000 | 13000000 | 12974600 | 39574600 | 0
| ผล | 13600000 |  |  | 13600000
- ทุนอาหารกลางวันนักเรียน | แผน | 5000000 | 4600000 | 4570600 | 14170600 | 0
| ผล | 5000000 | 736845 |  | 5736845
- ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | แผน | 8600000 | 8400000 | 8404000 | 25404000 | 0
| ผล | 8600000 | 952935 |  | 9552935
4) งบรายจ่ายอื่น | แผน | 7828574 | 9194300 | 3183000 | 20205874 | 0
| ผล | 3613164 | 306600 | 0 | 3919764
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน | แผน | 61500 | 0 | 0 | 61500 | 0
สังกัดกรุงเทพมหานคร | ผล | 17878 |  | 0 | 17878
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน | แผน | 15400 | 0 | 0 | 15400 | 0
สังกัดกรุงเทพมหานคร | ผล | 9696 |  | 0 | 9696
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | แผน | 86600 | 0 | 0 | 86600 | 0
| ผล | 86600 |  |  | 86600
- ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | แผน | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0
| ผล | 10000 |  |  | 10000
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | แผน | 0 | 199400 | 0 | 199400 | 0
| ผล | 0 |  |  | 0
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย | แผน | 599300 | 0 | 0 | 599300 | 0
| ผล | 0 |  |  | 0
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทาสู่อาชีพ | แผน | 0 | 138000 | 0 | 138000 | 0
| ผล | 0 | 60000 |  | 60000
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสีอสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | แผน | 0 | 169500 | 0
| ผล | 0
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | แผน | 0 | 5080800 | 0 | 5080800 | 0
| ผล | 0 |  |  | 0
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน | แผน | 1200000 | 1200000 | 996000 | 3396000 | 0
| ผล | 1200000 | 16200 |  | 1216200
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต | แผน | 2100000 | 2100000 | 2088000 | 6288000 | 0
| ผล | 2100000 | 230400 |  | 2330400
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | แผน | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
| ผล | 50000 | 0 | 0 | 50000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | แผน | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 0
| ผล | 90000 |  |  | 90000
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | แผน | 0 | 0 | 99000 | 99000 | 0
| ผล | 0 |  | 0 | 0
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | แผน | 51600 | 0 | 0 | 51600 | 0
| ผล | 48990 |  |  | 48990
รวมทั้งสิ้น | แผน | 36324703 | 26641178 | 17238600 | 80204481
| ผล | 22873113 |  |  | 22873113
|  |  |  | ฝ่ายการศึกษา | 80204481
แบบ สงม. 2
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)
แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)

## test
งบหมวด 03 06 และ 07
งาน | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณหลังปรับโอน | test | diff
งานที่ 1 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต | 3949230 | 7425005 | 3767520 | 3657485
งานที่ 2 : ปกครอง | 4569940 | 2197200 | 4569940 | -2372740
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | 1045000 | 2480690 | 915000 | 1565690
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง | 696500 | 844025 | 658400 | 185625
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | 472400 | 897662 | 404400 | 493262
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | 11741600 | 19698652 | 1913300 | 17785352
งานที่ 2 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | 5085490 | 841400 | 5085490 | -4244090
งานที่ 3 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | 10358810 | 6116654.69 | 10358810 | -4242155.31
งานที่ 4 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | 5283000 | 5933596 | 3724200 | 2209396
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี | 1052660 | 5368608 | 886560 | 4482048
งานที่ 2 : ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย | 1641640 | 216900 | 1641640 | -1424740
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา | 1164440 | 1830673 | 558640 | 1272033
งานที่ 2 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | 3264740 | 0 | 3264740 | -3264740
งานที่ 3 : บำรุงรักษาซ่อมแซม | 4571420 | 6747545.34 | 4571420 | 2176125.34
งานที่ 4 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 5623600 | 5628852 | 4981500 | 647352
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน | 577900 | 4996423 | 491500 | 4504923
งานที่ 2 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม | 20045600 | 68333243.16 | 20045600 | 48287643.16
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 287440 | 1716780 | 150940 | 1565840
งานที่ 2 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 1093010 | 165100 | 1093010 | -927910
งานที่ 3 : ป้องกันและควบคุมโรค | 601450 | 1948140 | 601450 | 1346690
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | 392740 | 1277900 | 287440 | 990460
งานที่ 2 : งบประมาณโรงเรียน | 38553160 | 78926581 | 38535160 | 40391421
| 122071770 | 223591630.19
122071770
diff | 0
หักโอนอัตโนมัติ | 161100
1452500
100800
11850710
| 13565110 | 108506660
| diff | 115084970.19

## สัญญา (hidden)
สำนักงานเขตหลักสี่
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรายการที่ต้องก่อหนี้ผูกพันทั้งจำนวน | [12 empty] | หน่วย : บาท
งาน/หมวด/รายการ | วงเงินงบประมาณ | งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
|  | 1964-10-01 | 1964-11-01 | 1964-12-01 | 1965-01-01 | 1965-02-01 | 1965-03-01 | 1965-04-01 | 1965-05-01 | 1965-06-01 | 1965-07-01 | 1965-08-01 | 1965-09-01
งานปกครอง
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์ | 58900 | 29450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ | 4800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร | 1250000 | 104166.67 | 104166.67 | 104166.67 | 104166.67 | 104166.67 | 104166.67 | 104166.67 | 104166.67 | 104166.67 | 104166.67 | 104166.67 | 104166.63
- ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย | 1236000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | 180000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | 143600 | 11960 | 11960 | 11960 | 11960 | 11960 | 11960 | 11960 | 11960 | 11960 | 11960 | 11960 | 11960
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 3212000 | 3212000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะ | 856600 | 71383.33 | 71383.33 | 71383.33 | 71383.33 | 71383.33 | 71383.33 | 71383.33 | 71383.33 | 71383.33 | 71383.33 | 71383.33 | 71383.37
งานพัฒนาชุมชน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว | 180000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
งานควบคุมอนามัย
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลโครงการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 194900 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลโครงการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด | 194900 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลโครงการจ้างงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานคร | 325700 | 27140 | 27140 | 27140 | 27140 | 27140 | 27140 | 27140 | 27140 | 27140 | 27140 | 27140 | 27140
งานบริหารการศึกษา
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 3444000 | 287000 | 287000 | 287000 | 287000 | 287000 | 287000 | 287000 | 287000 | 287000 | 287000 | 287000 | 287000
- ค่าบำรุงรักษาสระว่ายน้ำของโรงเรียน | 372400 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000
- ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 1795600 | 149633.33 | 149633.33 | 149633.33 | 149633.33 | 149633.33 | 149633.33 | 149633.33 | 149633.33 | 149633.33 | 149633.33 | 149633.33 | 149633.37
รวมทั้งสิ้น | 13449400 | 4089613.33 | 848163.33 | 848163.33 | 848163.33 | 848163.33 | 848163.33 | 877613.33 | 848163.33 | 848163.33 | 848163.33 | 848163.33 | 848163.37
#REF!