**รายงานผลการปฏิบัติราชการสำนักงานเขตตลิ่งชัน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

| **ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ผลการดำเนินงานของโครงการ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณที่ขอจัดสรร** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **คิดเป็นสัดส่วน** |
| 1 | [กำลังดำเนินการ](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=1) | 65 | 50,234,311 | 2,654,655 | 5.28 % |
| 2 | [แล้วเสร็จ](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=2) | 5 | 4,343,350 | 4,331,205 | 99.72 % |
|  | ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท) | 70 | 54,577,661 | 6,985,860 | 12.79 % |

**กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** |
| 1 | [พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=883)(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 30 | 0 | 0 |
| 2 | [กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=4105)(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 40 | 0 | 0 |
| 3 | [กิจกรรมการดำเนินการศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (ฺBMA OSS)](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=4107)(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 30 | 0 | 0 |
| 4 | [กิจกรรมการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=4104)(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 30 | 0 | 0 |
| 5 | [โครงการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=2914)(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 | 105,200 | 76,060 |
| 6 | [โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=2916)  (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100 | 408,150 | 402,750 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** |
| 7 | [โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=2404) (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100 | 353,200 | 353,200 |
| 8 | [โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนชัยพฤกษ์ จากถนนบรมราชชนนีถึงคลองชักพระ (กม.)](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=137)(ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 60 | 7,111,780 | 0 |
| 9 | [พัฒนาถนนสวย (กม.)](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=1016)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 85 | 0 | 0 |
| 10 | [ขุดลอกท่อ (กม)](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=922)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 35 | 0 | 0 |
| 11 | [โครงการปรับปรุงลานกีฬาชุมชนวัดมณฑป (ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง))](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=683)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 60 | 99,890 | 0 |
| 12 | [โครงการปรับปรุงซอยทุ่งมังกร 12 จากถนนทุ่งมังกรถึงสุดเขตทางสาธารณะ (แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด))](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=690)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 | 17,998,978 | 0 |
| 13 | [โครงการปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 40](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=3990)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 60 | 5,350,000 | 0 |
| 14 | [ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=969)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 60 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** |
| 15 | [โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกริมคลองบางพรม ซอยบางพรม 42](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=3985)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100 | 292,000 | 291,840 |
| 16 | [ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนฉิมพลี](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=3980)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 60 | 340,900 | 0 |
| 17 | [กิจกรรมปรับปรุงทางจักรยาน](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=7147)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 25 | 0 | 0 |
| 18 | [โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปากนำ้ฝั่งเหนือ (ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง))](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=621)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 90 | 659,589 | 0 |
| 19 | [ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=61)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 60 | 0 | 0 |
| 20 | [ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=241)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 55 | 0 | 0 |
| 21 | [โครงการปรับปรุงลานกีฬาชุมชนหมู่ 8 วัดทองบางเชือกหนัง](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=3977) (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 60 | 256,807 | 0 |
| 22 | [โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองขุนจันทร์](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=3972)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 60 | 5,000,000 | 0 |
| 23 | [โครงการปรับปรุงซอยอินทราวาส 28 จากถนนอินทราวาสถึงสุดเขตทางสาธารณะ](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=3986)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 80 | 788,680 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** |
| 24 | [โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 (บริเวณหน้าวัดเพลงกลางสวน)](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=3993)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 60 | 4,112,000 | 0 |
| 25 | [โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยอินทราวาส 21 จากซอยอินทราวาส 21 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=3988)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 80 | 688,000 | 0 |
| 26 | [ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนวัดปากนำ้ฝั่งเหนือ](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=3978)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 60 | 225,909 | 0 |
| 27 | [โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=2819)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 75 | 139,600 | 52,990 |
| 28 | [โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=3715)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 90 | 268,400 | 0 |
| 29 | [โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=4728)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 70 | 786,400 | 10,000 |
| 30 | [จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=204)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 38 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** |
| 31 | [เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=387)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 60 | 0 | 0 |
| 32 | [ปลูกต้นไม้ (ต้น)](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=342)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 36 | 0 | 0 |
| 33 | [กิจกรรมไม่เทรวม](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=7146)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 38 | 0 | 0 |
| 34 | [โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=4020)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 40 | 127,500 | 67,500 |
| 35 | [โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=4019)(ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 30 | 684,600 | 0 |
| 36 | [โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=4021)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 40 | 34,900 | 20,100 |
| 37 | [โครงการค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=4025)(ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 10 | 258,000 | 0 |
| 38 | [กิจกรรมปรับปรุงกายภาพโรงเรียน](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=7038)  (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 30 | 8,000,000 | 0 |
| 39 | [โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=4031)  (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 20 | 226,400 | 44,980 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** |
| 40 | [โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=4012)  (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 30 | 2,710,700 | 0 |
| 41 | [โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=4008)  (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 | 169,500 | 0 |
| 42 | [โครงการค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=4006)  (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 90 | 5,000.00 | 0 |
| 43 | [โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=4023)  (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 40 | 183,600 | 0 |
| 44 | [โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=4028)  (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 40 | 270,000 | 0 |
| 45 | [โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=3773)  (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 40 | 38,200 | 0 |
| 46 | [โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=4010)  (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 20 | 2,082,600 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** |
| 47 | [กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=2500) (ฝ่ายการคลัง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 25 | 0 | 0 |
| 48 | [ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=30)(ฝ่ายเทศกิจ /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 | 0 | 0 |
| 49 | [โครงการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่เขตตลิ่งชัน (แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ)](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=5879) (ฝ่ายเทศกิจ /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 10 | 0 | 0 |
| 50 | [จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง)](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=269) (ฝ่ายเทศกิจ /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 60 | 0 | 0 |
| 51 | [แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=789)(ฝ่ายเทศกิจ /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 100 | 0 | 0 |
| 52 | [โครงการบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม)](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=5883)(ฝ่ายเทศกิจ /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 60 | 0 | 0 |
| 53 | [ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=497)  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 25 | 0 | 0 |
| 54 | [ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=580)  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** |
| 55 | [ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=718)(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 20 | 0 | 0 |
| 56 | [พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ชุมชน)](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=417)(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 20 | 0 | 0 |
| 57 | [ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=838)(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 20 | 0 | 0 |
| 58 | [โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิต มั่นคง](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=3828)(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 70 | 20,000 | 16,000 |
| 59 | [โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=3831)(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 65 | 460,400 | 64,600 |
| 60 | [โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=3844)(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 45 | 500,000 | 200,000 |
| 61 | [โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=3817)(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 25 | 3,090,000 | 647,677 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** |
| 62 | [โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=3826) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100 | 1,360,000 | 0 |
| 63 | [โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=3846)(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 45 | 202,000 | 101,380 |
| 64 | [โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=3849)(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 60 | 1,134,000 | 436,540 |
| 65 | [โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=3818)(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 10 | 33,000 | 0 |
| 66 | [โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=3822)(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100 | 1,930,000 | 1,928,300 |
| 67 | [โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=3841)(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 | 867,900 | 315,328 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** |
| 68 | [โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัว รักการอ่าน](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=3851)(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 พ.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 90 | 80,000 | 80,000 |
| 69 | [โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ](file:///C:\Users\bma01\Downloads\index.php%3fr=site\projectview&ID=3854)(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 90 | 943,000 | 521,500 |
| 70 | โครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า “จับจริง ปรับจริง” (ฝ่ายเทศกิจ /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 20 | 0 | 0 |

**ปัญหาและอุปสรรค** ไม่มี

**ข้อเสนอแนะ** ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินการโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง