
****

**รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**ระยะครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

**สำนักงานเขตทวีวัฒนา**

**รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**สำนักงานเขตทวีวัฒนา**

**(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

| **ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ผลการดำเนินงานของโครงการ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณที่ขอจัดสรร** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **คิดเป็นสัดส่วน** |
| **1** | [**กำลังดำเนินการ**](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=1) | 13 | 579,210,470.00 | 4,363,832.53 | 0.75% |
| **2** | [**แล้วเสร็จ**](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=2) | 65 | 6,101,250.00 | 5,652,947.00 | 92.65% |
|  | ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท) | | 585,311,720.00 | 10,016,779.53 | 1.71% |

**กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)**

| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม**  **(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  **(ฝ่ายปกครอง/1 พ.ย. 2566 – 31 ส.ค. 2567)** | ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว | 100% | 499,600.- | 440,300.- |
| 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด  **(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 70% | 57,300.- | 32,070.- |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย  ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)  **(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว | 100% | 41,500.- | 0 |
| 4 | กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน  **(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 40% | 0 | 0 |
| 5 | การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร  **(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 40% | 0 | 0 |
| 6 | กิจกรรมการดำเนินการศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)  **(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 40% | 0 | 0 |
| 7 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม  ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  **(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 1 ต.ค. 2566 – 15 มี.ค. 2567)** | ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | 100 % | 1,575,450.- | 1,461,300.- |
| 8 | กิจกรรมปลูกต้นไม้ถนนสวย ถนนทวีวัฒนา  **(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 90% | 0 | 0 |
| 9 | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (ทวีวัฒนา)  **(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 90% | 0 | 0 |
| 10 | กิจกรรมปรับปรุงสวน 15 นาที ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน  **(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 90% | 0 | 0 |
| 11 | กิจกรรมการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง  **(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 60% | 0 | 0 |
| 12 | กิจกรรมการคัดแยกขยะอันตรายตามกฎกระทรวง การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  พ.ศ. 2563 **(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 60% | 0 | 0 |
| 13 | กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ  ชักลากขยะ **(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 48% | 0 | 0 |
| 14 | กิจกรรมการคัดแยกขยะเศษอาหารภายใต้โครงการไม่เทรวม**(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 60% | 0 | 0 |
| 15 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน  **(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 44% | 1,290,000.- | 383,392.- |
| 16 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  **(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 55% | 596,000.- | 0 |
| 17 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน  **(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2566 – 29 ก.พ. 2567)** | ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | 100% | 497,000.- | 425,250.- |
| 18 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้  **(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 95% | 80,100.- | 40,020.- |
| 19 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี **(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 30% | 500,000.- | 6,300.- |
| 20 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร **(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 45% | 202,000 | 77,576.- |
| 21 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา**(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 40% | 1,802,200.- | 597,240.- |
| 22 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร **(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 80% | 230,200.- | 58,200.- |
| 23 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่  **(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 95% | 434,000.- | 403,593.38.- |
| 24 | ค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง  **(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 95% | 20,000.- | 20,000.- |
| 25 | กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา  **(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | 100% | 0 | 0 |
| 26 | กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ  **(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 95% | 0 | 0 |
| 27 | กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  **(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/**  **1 ต.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 60% | 0 | 0 |
| 28 | กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน  **(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/**  **1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 90% | 0 | 0 |
| 29 | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน  **(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/**  **1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 30% | 0 | 0 |
| 30 | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.  **(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/**  **1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 90% | 0 | 0 |
| 31 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย  **(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/**  **1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 90% | 139,600.- | 118,888.- |
| 32 | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา **(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/**  **1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 20% | 1,515,000.- | 1,466,500.- |
| 33 | ปรับปรุงโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ **(ฝ่ายการศึกษา/**  **1 ต.ค. 2566 – 5 มี.ค. 2567)** | ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | 100% | 498,000.- | 497,993.- |
| 34 | ปรับปรุงโรงเรียนคลองทวีวัฒนา **(ฝ่ายการศึกษา/**  **21 ก.ย. 2566 – 15 เม.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 95% | 880,000.- | 0 |
| 35 | ปรับปรุงโรงเรียนคลองต้นไทร **(ฝ่ายการศึกษา/**  **21 ก.ย. 2566 – 15 เม.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 95% | 1,160,000.- | 0 |
| 36 | ปรับปรุงโรงเรียนคลองบางพรหม **(ฝ่ายการศึกษา/**  **21 ก.ย. 2566 – 15 เม.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 95% | 3,694,000.- | 0 |
| 37 | ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส **(ฝ่ายการศึกษา/**  **21 ก.ย. 2566 – 15 เม.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 95% | 1,818,000 | 0 |
| 38 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดปุรณาวาส **(ฝ่ายการศึกษา/**  **1 ต.ค. 2566 – 28 ส.ค. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 80% | 6,896,000.- | 0 |
| 39 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้ายุวกาชาด **(ฝ่ายการศึกษา/**  **1 ต.ค. 2566 – 30 เม.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 50% | 56,500.- | 0 |
| 40 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษา **(ฝ่ายการศึกษา/**  **1 ต.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567)** | ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | 100% | 1,647,000.- | 1,546,400.- |
| 41 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู **(ฝ่ายการศึกษา/**  **1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 50% | 10,600.- | 0 |
| 42 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร **(ฝ่ายการศึกษา/**  **1 ก.พ. 2567 – 31 ส.ค. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 90% | 3,951,000.- | 0 |
| 43 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต **(ฝ่ายการศึกษา/1 มี.ค. 2567 – 30 มิ.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 40% | 27,400.- | 0 |
| 44 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน **(ฝ่ายการศึกษา/**  **1 ก.พ. 2567 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 90% | 6,152,600.- | 0 |
| 45 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  **(ฝ่ายการศึกษา/ 1 ก.พ. 2567 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 90% | 1,550,500- | 0 |
| 46 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร**(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 95% | 68,100.- | 45,600.- |
| 47 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  **(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 95% | 17,000.- | 9,300.- |
| 48 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ **(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 90% | 93,700.- | 93,700 |
| 49 | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ **(ฝ่ายการศึกษา/**  **1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 90% | 10,000.- | 10,000.- |
| 50 | ค่าใช่จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ **(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 80% | 578,400.- | 92,600.- |
| 51 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร **(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 ถึง**  **30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 25% | 90,000.- | 90,000.- |
| 52 | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ  **(ฝ่ายการศึกษา/ 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 80% | 354,000.- | 200,000.- |
| 53 | ปรับปรุงซอยหลังสถาบันกัลยาราชนครินทร์ **(ฝ่ายโยธา/ 21 ก.ย. 2566 - 15 ก.ค. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 95% | 14,633,000.- | 0 |
| 54 | ปรับปรุงซอยข้างโรงเรียนมาร์คฟอฟิวเจอร์ จากถนน  ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษกถึงจุดที่กำหนดให้ **(ฝ่ายโยธา/ 21 ก.ย. 2566 -15 มิ.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 95% | 10,729,000.- | 0 |
| 55 | ปรับปรุงซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 20 **(ฝ่ายโยธา/ 21 ก.ย. 2566 -15 ก.ค. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 95% | 10,310,000.- | 0 |
| 56 | ปรับปรุงซอยคงภักดี จากถนนลัดนิ่มไสวถึงจุดที่กำหนดให้ **(ฝ่ายโยธา/21 ก.ย. 2566 -15 ก.ค. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 95% | 5,889,000.- | 0 |
| 57 | ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 20 จากถนน พุทธมณฑลสาย 2 ถึงจุดที่กำหนดให้  **(ฝ่ายโยธา/21 ก.ย. 2566 - 15 ก.ค. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 95% | 18,606,000.- | 0 |
| 58 | ปรับปรุงซอยบรมราชชนนี 109 จากคลองยายโมง  ถึงจุดที่กำหนดให้ **(ฝ่ายโยธา/21 ก.ย. 2566 ถึง**  **15 ก.ค. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 95% | 7,100,000.- | 0 |
| 59 | ปรับปรุงซอยสุขาภิบาลบางระมาด 5 **(ฝ่ายโยธา/**  **3 ม.ค. 2567 - 15 ก.ค. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 95% | 3,998,000.- | 0 |
| 60 | ขุดลอกคลองนา จากคลองทวีวัฒนาถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร **(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 ถึง**  **15 มี.ค. 2567)** | ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | 100% | 116,000.- | 104,000.- |
| 61 | ขุดลอกคลองยายหนอม จากคลองขุนศรีบุรีรักษ์ถึงคลองควาย **(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 15 มี.ค. 2567)** | ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | 100% | 486,700.- | 437,697 |
| 62 | กิจกรรมปรับปรุงทางเท้า **(ฝ่ายโยธา/ 1 ต.ค. 2566 ถึง**  **30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 50% | 0 | 0 |
| 63 | กิจกรรมปรับปรุงทางจักรยาน **(ฝ่ายโยธา/ 1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 90% | 0 | 0 |
| 64 | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง **(ฝ่ายโยธา/**  **1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)** | ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | 100% | 0 | 0 |
| 65 | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง **(ฝ่ายโยธา/ 1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567)** | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 70% | 0 | 0 |
| 66 | กิจกรรมขุดลอกท่อ **(ฝ่ายโยธา/ 1 ต.ค. 2566 ถึง**  **20 มี.ค. 2567)** | ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | 100% | 700,000.- | 700,000.- |
| 67 | 6. กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล **(ฝ่ายโยธา/ 1 ต.ค. 2566 ถึง**  **30 ก.ย. 2567)** | ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | 100% | 0 | 0 |

**ปัญหาและอุปสรรค** - ไม่มี -

**ข้อเสนอแนะ** - ไม่มี -