|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| รูปภาพประกอบด้วย ร่าง, ศิลปะการใช้เส้น, ภาพตัดปะ, สมุดระบายสี  คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ   |  |  | | --- | --- | | บันทึกข้อความ |  | |

**ส่วนราชการ** สำนักงานเขตธนบุรี (ฝ่ายการคลัง โทร.0 2465 0025 ต่อ 5631 โทรสาร0 2465 6367)

**ที่** กท 5508/  **วันที่** พฤษภาคม 2566

**เรื่อง** รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566

เรียน ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ ข้อ O17 ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ผู้อำนวยการเขตทราบ นั้น

ฝ่ายการคลัง ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 รวมถึงปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานตามรายละเอียด ดังนี้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | เป้าหมายการใช้จ่าย |
| จำนวนเงิน (บาท) | ร้อยละ | ร้อยละ |
| 447,126,400.00 | 141,597,183.66 | 31.67 | 54 |

ปัญหาอุปสรรคจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- มีอัตราว่างในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเบิกจ่าย ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ

- การก่อหนี้งบลงทุน รายการงานปรับปรุงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี (รับโอนจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ดำเนินการได้ช้าเนื่องจากประสบปัญหาในการจัดทำราคากลาง และการเบิกจ่ายเงินบางโครงการมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base)**

**ตัวชี้วัดที่ 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทงบรายจ่าย** | **งบประมาณ**  **หลังปรับโอน**  **(จำนวนเงิน)** | **ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566** | | | **ปัญหา/อุปสรรค**  **ในการดำเนินงาน** |
| **แผนการเบิกจ่าย**  **(จำนวนเงิน)** | **ผลการเบิกจ่าย**  **(จำนวนเงิน)** | **ร้อยละ การเบิกจ่าย** |
| งบดำเนินงาน | **87,882,522.00** | **52,272,753.00** | **26,049,104.27** | **29.64** |  |
| งบลงทุน | **50,207,678.00** | **6,349,230.00** | **3,676,210.00** | **7.30** |  |
| งบเงินอุดหนุน | **11,821,800.00** | **5,910,900.00** | **3,959,931.00** | **33.50** |  |
| งบรายจ่ายอื่น | **69,648,500.00** | **12,883,148.00** | **7,412,044.73** | **10.64** |  |
| **รวมงบประมาณประจำปี** | **219,560,500.00** | **92,674,272.00** | **41,097,290.00** | **18.72** |  |
| **งบกลาง** | **1,641,959.00** | **1,641,959.00** | **37,888.00** | **2.31** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **221,202,459.00** | **94,316,231.00** | **41,135,178** | **18.60** |  |

หมายเหตุ 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร และงบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 มีนาคม 2566

ลงชื่อ .................................................................... ผู้รายงาน

( .......................................................... )

ตำแหน่ง ..................................................................