4

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖9
(สำนักงานเขตธนบุรี)









[image: image1.png]



(แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2569)

คำนำ


สำนักงานเขตธนบุรีเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่โดยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานปกครองท้องที่        การทะเบียนปกครอง การทะเบียนราษฎร การทะเบียนทั่วไป การให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ การควบคุมบังคับการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การบำรุงดูแลรักษาคูคลอง         ทางหรือท่อระบายน้ำ  การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่ การสุขาภิบาลตลาด การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐาน การจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีอื่นๆ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมการเก็บขยะมูลฝอย การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในที่สาธารณะให้สวยงามร่มรื่น การกำกับดูแลติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่น ๆ การควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ  สังคม อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน การดูแลและรักษาให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือที่กฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย  ทั้งนี้ รวมถึงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน อาทิ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และปัญหาการแพร่ระบาดระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ดังนั้น เพื่อให้งานที่รับผิดชอบมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สำนักงานเขตธนบุรีจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖9 ขึ้น โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖9 นโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนเฉพาะด้านต่างๆ ตลอดจนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มาเป็นกรอบชี้นำเพื่อให้การจัดทำแผนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตอบสนองต่อความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป
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ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่

สภาพทั่วไป 

เขตธนบุรี ในอดีตคือเมืองที่เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมหลากหลายชนชาติ ได้ขยายแหล่งที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากินตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาลัดเลาะเข้าไปตามลำคลองนับร้อยสาย มีอดีตที่งดงามคือวัดวาอารามน้อยใหญ่ เคียงคู่ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำ

เขตธนบุรีในวันนี้คือผืนดินฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา การขยับขยายความเจริญภาคเมืองอุตสาหกรรมจากฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ทำให้มีการถมคูคลองเพื่อสร้างชุมชนเมืองแบบใหม่ คูคลองหลายแห่งถูกแปรสภาพเป็นคลองระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ความต้องการภาคแรงงานของอุตสาหกรรมและการโยกย้ายถิ่นฐานภาคชนบทสู่เมืองได้เข้ามาแทนที่วัฒนธรรมชุมชนแบบเดิม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และอุตสาหกรรมในครัวเรือน

ที่ตั้ง อาณาเขตสภาพพื้นที่


เขตธนบุรีเป็นเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่เจ้าเจ้าพระยา หรือฝั่งธนบุรี สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นพื้นที่ที่ชุมชนก่อสร้างบ้านเรือนอาคารพาณิชย์อยู่อาศัยอย่างหนาแน่น มีอาณาเขตติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งทางทิศเหนือและทิศใต้ มีลำคลองตัดผ่านภายในพื้นที่ขนาดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   ๘.๕๕๑ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ แขวง ได้แก่ แขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ แขวงตลาดพลู แขวงบุคคโล แขวงสำเหร่ และแขวงดาวคนอง และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือติดเขตบางกอกใหญ่ มีคลองบางกอกใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขตและติดแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตรงข้ามคือเขตพระนคร

ทิศตะวันออก ติดเขตคลองสาน มีถนนประชาธิปก และคลองบางไส้ไก่เป็นเส้นแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดเขตราษฎร์บูรณะ มีคลองดาวคะนองเป็นเส้นแบ่งเขตและติดแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตรงข้าม คือเขตบางคอแหลม

ทิศตะวันตก ติดเขตจอมทอง มีคลองบางสะแกคลองวัดใหม่ยายนุ้ย และคลองบางหลวง เป็นเส้นแบ่งเขตและติดเขตภาษีเจริญ มีคลองบางหลวงเป็นเส้นแบ่งเขต
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ถนนสายหลัก
        มีถนนสายหลัก ๑๑ สาย  ได้แก่ ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนเจริญนคร ถนนอิสรภาพ ถนนอินทรพิทักษ์ ถนนเทิดไท ถนนวุฒากาศ ถนนรัชดาภิเษก ถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ ถนนกรุงธนุบรี และถนนราชพฤกษ์
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
        มีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ๔ แห่ง  ได้แก่ สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สะพานพระปกเกล้า       สะพานกรุงเทพ และสะพานพระราม ๓
แบ่งพื้นที่
        การปกครอง ออกเป็น ๗ แขวง ประกอบด้วย แขวงวัดกัลยาณ์  แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ แขวงตลาดพลู      แขวงบุคคโล แขวงสำเหร่ แขวงดาวคะนอง
ชุมชน หน่วยงาน ในพื้นที่ ประกอบด้วย
๑. ชุมชน 

๔1
ชุมชน
๒. สถานประกอบการ
๓๗๖
แห่ง
๓. สถานศึกษา
    ๓.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร
๑๗
แห่ง 

สังกัด สพฐ.

  ๕
แห่ง

สังกัดเอกชน

๑๗
แห่ง

สังกัดอุดมศึกษา
             ๒
แห่ง

๓.๒ ระดับอุดมศึกษา ๒ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๔. วัด


๒๕
แห่ง
๕. มัสยิด

  ๓
แห่ง
๖. โบสถ์คริสต์
 
  ๑
แห่ง  / คริสตจักร      ๑
แห่ง
๗. สถานีตำรวจนครบาล
  ๕
แห่ง
๘. ศาลเจ้า

  ๙
แห่ง
๙. มูลนิธิ

๖๙
แห่ง
๑๐. สมาคม

๕๔
แห่ง
ของดีของเขตธนบุรี 

สำนักงานเขตธนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งอาหารที่มีชื่อ อาทิ

๑. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่)
๒. เจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระแท่นที่บรรทมพักผ่อนอิริยาบถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดอินทาราม ซึ่งถือเป็นวัดอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๓. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ใกล้กับเชิงสะพาน             พระพุทธยอดฟ้า มีพระบรมธาตุมหาเจดีย์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่ พ.ศ. 2450

๔. วัดกัลยาณมิตร เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง    5 วา 3 ศอกคืบ สูง 7 วา 2 ศอกคืบ 10 นิ้ว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
๕. ศาลเจ้าเกียนอันเกง เป็นศาลเจ้าจีนฮกเกี้ยนของชุมชนกุฎีจีนที่สร้างถวายเจ้าแม่กวนอิม         ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถือเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในฝั่งธนบุรี มีความสวยงามด้วยงานไม้แกะสลักที่ประณีต และยังคงสมบูรณ์อยู่อีกด้วย
๖. ชุมชนกะดีจีน เป็นชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยพระเจ้า    กรุงธนบุรีทรงก่อตั้งกรุงธนบุรี เอกลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งในแง่ของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างชาวพุทธ ชาวคริสต์ และชาวอิสลาม รวมไปถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวไทย และพ่อค้าชาวจีนที่อยู่ในละแวกเดียวกัน
7. ตลาดพลู ขึ้นชื่ออย่างมากในเรื่องการเป็นแหล่งขายอาหารที่หลากหลาย โดยเฉพาะอาหารจีนที่เป็นอาหารริมทาง เช่น ข้าวหมูแดง, ไอศกรีมกะทิไข่แข็ง, ขนมไทย, หมี่กรอบ, รวมถึงขนมบดิน ขนมเค้กแบบดั้งเดิมของชาวมุสลิม และที่มีชื่ออย่างมากคือ ขนมกุยช่าย ซึ่งเป็นอาหารกินเล่นหรือขนมของชาวแต้จิ๋ว

ข้อมูลประชากร
        พื้นที่เขตธนบุรี มีจำนวนประชากรในพื้นที่จำนวน 98,394 คน เพศชา จำนวน 45,802 คน                เพศหญิง จำนวน 52,592 คน มีจำนวนหลังคาเรือน 61,678 หลังคาเรือน และมีผู้สิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ จำนวน ๘๔,๕๙๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ชุมชนในพื้นที่
        เขตธนบุรี มีชุมชนในพื้นที่ จำนวน ๔1 ชุมชน แต่ละชุมชนเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น ประกอบด้วยชุมชนต่างๆ ดังนี้ 
1. ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย
2. ชุมชนสามัคคีธรรม
3. ชุมชนวัดบางสะแกใน
4. ชุมชนปากคลองบางสะแก
5. ชุมชนวัดกันตทาราราม
6. ชุมชนข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่
7. ชุมชนโรงเจ ๑
8. ชุมชนโรงเจ ๒
9. ชุมชนตากสินสัมพันธ์
10. ชุมชนวัดอินทาราม
11. ชุมชนตรอกเทวดา
12. ชุมชนหลังศูนย์จันทร์ฉิมไพบูลย์
13. ชุมชนสวนพลู
14. ชุมชนพัฒนาบ้านล่าง
15. ชุมชนวัดหิรัญรูจี
16. ชุมชนวัดกัลยาณ์
17. ชุมชนกุฎีขาว
18. ชุมชนวัดบุปผาราม
19. ชุมชนวัดประยุรวงศ์
20. ชุมชนกุฎีจีน
21. ชุมชนโรงคราม
22. ชุมชนศรีภูมิ
23. ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
24. ชุมชนสามัคคีศรีสุพรรณ
25. ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ
26. ชุมชนบางไส้ไก่บ้านสมเด็จ
27. ชุมชนวัดประดิษฐาราม
28. ชุมชนสี่แยกบ้านแขก
29. ชุมชนประสานมิตร
30. ชุมชนเจริญนคร ๖๖
31. ชุมชนมะนาวหวาน
32. ชุมชนวัดราชวรินทร์
33. ชุมชนบางน้ำชน
34. ชุมชนหลังไปรษณีย์สำเหร่
35. ชุมชนสุทธาราม
36. ชุมชนเกื้อวิทยา
37. ชุมชนวัดดาวคนอง
38. ชุมชนโกวบ๊อพัฒนา
39. ชุมชนตรอกสะพานยาว
40. ชุมชนสองร้อยห้อง
41. ชุมชนสายสัมพันธ์

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในพื้นที่เขตธนบุรี มีจำนวน  ๑๗  โรงเรียน
	๑.
	โรงเรียนวัดประยุรวงศ์

	๒.
	โรงเรียนวัดขุนจันทร์

	๓.
	โรงเรียนวัดบุคคโล

	๔.
	โรงเรียนวัดดาวคนอง

	๕.
	โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร

	๖.
	โรงเรียนวัดราชคฤห์

	๗.
	โรงเรียนวัดประดิษฐาราม

	๘.
	โรงเรียนวัดบางสะแกใน

	๙.
	โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ

	๑๐.
	โรงเรียนกันตทาราราม

	๑๑.
	โรงเรียนวัดโพธินิมิตร

	๑๒.
	โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย

	๑๓.
	โรงเรียนวัดกระจับพินิจ

	๑๔.
	โรงเรียนวัดราชวรินทร์

	๑๕.
	โรงเรียนวัดบางสะแกนอก

	๑๖.
	โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ

	๑๗.
	โรงเรียนวัดบางน้ำชน



คลองในพื้นที่เขตและการระบายน้ำ

คลองในพื้นที่เขตที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขตธนบุรี มีทั้งหมด ๖๕ คลอง ซึ่งเป็นคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรม มีปัญหาขยะ และต้องได้รับการฟื้นฟู ซึ่งสำนักงานเขต ได้ดำเนินการขุดลอกและกำจัดขยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและเปิดทางน้ำไหล โดยมีแผนการจัดเก็บขยะ วัชพืช และเปิดทางน้ำไหล 

	คลองในพื้นที่เขตธนบุรี

	๑.คลองกุฎีจีน

๒.คลองโกบ๊อ ๑
๓.คลองโกบ๊อ ๒
๔. คลองโกบ๊อ ๓
๕. คลองโกบ๊อ ๔
๖. คลองแยกคลองกุฎีจีน
๗. คลองขวาง
๘. คลองข้างธนาคารนครหลวงไทย
๙. คลองข้างวัดบุคคโล
๑๐. คลองซอย ๕ เจดีย์
๑๑. คลองซอยเจริญนคร ๗๘
๑๒. คลองซอยตากสิน ๑๘
๑๓. คลองซอยทหารเรือ ๑
๑๔. คลองซอยทหารเรือ ๒
๑๕. คลองซอยประชากรไทย(ซ.ปิ่นเกล้า๑๑)
๑๖. คลองซอยเภสัชไทย
๑๗. คลองซอยร่วมใจ
๑๘. คลองซอยโรงเจ ๑
๑๙. คลองซอยโรงเจ ๒
๒๐. คลองซอยโรงเจ ๓
๒๑. คลองซอยโรงเจ ๔
๒๒. คลองซอยวรวิทย์
	๒๓. คลองซอยสะพานยาว
๒๔. คลองซอยหลวงเชิดวุฒากาศ
๒๕. คลองแซ่ซิ้ม (หมอชุบ)
๒๖. คลองวัดราชวรินทร์ (พุ่มหิรัญ ๒)
๒๗. คลองโพธินิมิตร ๑
๒๘. คลองโพธินิมิตร ๒
๒๙. คลองโพธินิมิตร ๓
๓๐. คลองโพธินิมิตร ๔
๓๑. คลองโพธินิมิตร ๕
๓๒. คลองโพธินิมิตร ๖
๓๓. คลองแยกบางสะแก ๑
๓๔. คลองแยกบางสะแก ๑๐
๓๕. คลองแยกบางสะแก ๑๑
๓๖. คลองแยกบางสะแก ๑๒
๓๗. คลองแยกบางสะแก ๑๓
๓๘. คลองแยกบางสะแก ๒
๓๙. คลองบางสะแก ๓
๔๐. คลองบางสะแก ๔
๔๑. คลองบางสะแก ๕
๔๒. คลองบางสะแก ๖
๔๓. คลองบางสะแก ๘
๔๔. คลองบางสะแก ๙
	๔๕. คลองวัดกัลยาณ์
๔๖. คลองวัดขุนจันทร์
๔๗. คลองวัดน้อย
๔๘. คลองวัดประยูร
๔๙. คลองศรีภูมิ
๕๐. คลองศาลเจ้าต้นโพธิ์
๕๑. คลองสะพานเหลือง
๕๒. คลองสุเหร่าสวนพลู
๕๓. คลองหลัง ร.ร.ฤดีศึกษา
๕๔. คลองหลังวัดบางสะแกใน ๑
๕๕. คลองหลังวัดบางสะแกใน ๒
๕๖. คลองซอยพยุง
๕๗. คลองแยกคลองบางไส้ไก่
๕๘. คลองซอยโรงคราม
๕๙. คลองวัดอินทาราม
๖๐. คลองศิริจันทร์
๖๑. คลองแยกคลองถนนรัชดาภิเษก – ถนนราชพฤกษ์
๖๒. คลองข้างโรงเรียนกันตทาราม
๖๓. คลองซอยวุฒากาศ ๑๙
๖๔. คลองโรงลิเก
๖๕. คลองสุทธาวาส


พื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องน้ำท่วม
พื้นที่สำนักงานเขตธนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ ๘.๕๕1 ตารางกิโลเมตร มีแนวเขตติดแม่น้ำเจ้าพระยา      ความยาวประมาณ ๒,๔๐๐ เมตร มีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่จุดอ่อน ดังนี้

1. จัดวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม บริเวณจุดทางขึ้นลงท่าเรือหน้าวัดกัลยาณมิตรวรวิหาร ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม

2. ตรวจสอบแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมขัง บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งดำเนินการโดย               สำนักระบายน้ำ บริเวณตั้งแต่ท่าเรือวัดกัลยาณมิตรวรวิหารถึงสะพานพุทธยอดฟ้าบริเวณสะพานกรุงเทพ     ถนนเจริญนคร และสถานที่ที่ได้รับการประสานขอแนวกระสอบทราย ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม

3. จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมของเขตธนบุรีมี 1 จุด ได้แก่ ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ๒๕
การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
        ด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินสำนักงานเขตได้สำรวจพบจุดเสี่ยงต่อต่อชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน 5 จุด โดยติดตั้งตู้เขียวระวังภัยและจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยงภัยดังกล่าว ประกอบด้วย

1. ใต้สะพานเจริญพาสน์ (ติดตั้งอยู่บริเวณเสาใต้สะพาน)


2. ใต้สะพานอนุทินสวัสดิ์ (ติดตั้งอยู่กับรั้วประตูทางเข้าสนามกีฬา)

3. สวนหย่อมใต้สะพานพุทธยอดฟ้า (ติดตั้งอยู่กับรั้วสวนสาธารณะใต้สะพานพุทธ)

4. ใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู (ติดตั้งอยู่บริเวรสถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู)

5. ใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ (ติดตั้งใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่)
ในเรื่องจุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน ได้จัดจุดอาสาจราจรหน้าโรงเรียน จำนวน ๕ จุด โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกำกับดูแล อำนวยความสะดวก ณ จุดเสี่ยงภัยดังกล่าว ประกอบด้วย

1. หน้าสำนักงานเขตธนบุรี


2. หน้าโรงเรียนแสงอรุณ

3. หน้าโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

4. หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม

5. หน้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ

สำนักงานเขตธนบุรี ได้นำการท่องเที่ยวมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตธนบุรีว่า “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ชุมชนสะอาดปลอดภัย ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี”  โดยในปี พ.ศ. 2559 ได้เสนอโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ย่านกะดีจีนเป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของเขตธนบุรีและโครงการดังกล่าวได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่นของกรุงเทพมหานคร และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒          ได้นำเสนอโครงการการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนย่านหิรัญรูจีเป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของเขตธนบุรี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนย่านหิรัญรูจี โดยมีเป้าประสงค์ให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  สำนักงานเขตธนบุรี ได้จัดทำโครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพลำคลองที่มีปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียและสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เพื่อให้ชุมชนสะอาด ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตโดยกำหนดดำเนินการบริเวณคลองสมเด็จเจ้าพระยาและพื้นที่โดยรอบคลองสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งคลองสมเด็จเจ้าพระยาเป็นคลองหลักที่มีคลองแขนงเชื่อมไปยังชุมชนบางไส้ไก่และชุมชนบ้านสมเด็จ ชุมชนบ้านแขก และเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในชุมชนย่านกะดีจีน

กิจกรรม ๓ ศาสนา 4 ความเชื่อ และชิมขนมฝรั่งกุฎีจีน ซึ่งเป็นขนมโบราณคู่ชุมชนกุฎีจีนมากว่า ๒๐๐ ปี
1. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
2. วัดซางตาครูส
3. ศาลเจ้าเกียนอันเกง
4. บ้านวินเซอร์ (เรือนขนมปังขิง)
5. เรือนจันทนภาพ
6. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
7. มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว)
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนย่านหิรัญรูจี
1. เสาหงส์-ธงตะขาบ ท่าน้ำวัดประดิษฐาราม และพระนอน
2. ขลุ่ยบ้านลาว
3. หัวโขน บ้านศิลปไทย
4. หลวงพ่อดำ วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
5. โรงหล่อกะทะ
6. บ้านทำโลงจำปา
7. โบสถ์วัดน้อย สมัย ร.๓ (วัดหิรัญรูจี)
8. ร้านกาแฟตึกแถวโบราณ
9. มัสยิดนูรุ้ลมู่บิน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)

	จุดแข็ง (Strengths)
	จุดอ่อน (Weaks)

	- มีการมอบอำนาจความรับผิดชอบในแต่ละภารกิจอย่างชัดเจน ตามโครงสร้างและลำดับชั้นการบังคับบัญชา

- มีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายเพื่อให้เกิดการประสานงานที่รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ และมีการการจัดตั้งไลน์กลุ่มคณะทำงานติดตามตัวชี้วัดเพื่อติดตามงานอย่างใกล้ชิด
- เจ้าหน้าที่มีการทำงานเป็นทีม และมีศักยภาพในการสนองตอบนโยบายของผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่มีความรู้และประสบการณ์ มุ่งความสำเร็จของงานและจัดแบ่งโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของงานอย่างชัดเจน
- นำกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และนโยบายของผู้บริหารมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
- สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการประสานงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
มีการบริหารงานที่รวดเร็ว เร่งผลสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม
	-  ขาดอัตรากำลัง มีการโอน ย้ายบ่อยครั้ง และมีอัตราว่างเป็นเวลานานโดยไม่มีการบรรจุแต่งตั้งมาทดแทน ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานที่มีภาระงานมากกว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
- ภารกิจของหน่วยงานเพิ่มขึ้น มีงานนโยบายเร่งด่วนเข้ามาแทรกบ่อยครั้ง ในขณะที่อัตรากำลังเท่าเดิมทำให้งานประจำโดยเฉพาะงานด้านบริการล่าช้า ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้รับบริการ
- บุคลากรขาดทักษะความชำนาญเฉพาะด้านและขาดการส่งเสริมบุคลากรให้มีทักษะความชำนาญ 
เฉพาะด้าน
- ขาดระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อทำงานเชิงรุก/เชิงยุทธศาสตร์ และการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านเพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมขององค์กร
- งบประมาณมีจำกัดทำให้การปฏิบัติงานโครงการขาดความต่อเนื่อง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- สภาพอาคารสำนักงานเป็นอาคารเก่ามีพื้นที่จำกัด ไม่เอื้อต่อการให้บริการประชาชน เช่น ไม่มีที่จอดรถ ที่นั่งรอรับบริการมีจำกัด 
- อาคารมีหลายชั้นแต่ไม่มีลิฟต์กรณีที่ผู้มารับบริการเป็นผู้สูงอายุก็จะเป็นอุปสรรคต่อการมาติดต่อราชการ 
- ขาดอุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะสนับสนุนการการปฏิบัติงาน
- ขาดงบประมาณในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- พื้นที่เขตธนบุรี มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ทำให้เกิดแหล่งน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ง่าย และพื้นที่เขตมีลักษณะเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิม มีชุมชนแออัดจำนวนมาก (41 ชุมชน) อาคารบ้านเรือนเป็นห้องแถว ตึกแถว อาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น หากมีการเกิดการระบาดของโรคขึ้นจะทำให้เกิดผู้ป่วยจำนวนมาก 



	โอกาส (Opportunities)
	ภัยคุกคาม หรืออุปสรรค (Threats)

	- เป็นเมืองเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ก่อตั้งมาพร้อมกับการสถาปนากรุงธนบุรี
- มีแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ชุมชนดั้งเดิมและแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
- มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ที่มีการดำรงอยู่อย่างเอกภาพและสมานฉันท์
- เป็นแหล่งผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง คู่กับประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี

- มีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเข้าสู่พื้นที่ถึง  
๕ สะพานและมีถนนสายหลักผ่านพื้นที่ถึง 
๑๐  สาย
- มีโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชนประมาณ 
๑๖๐ แห่ง
- มีภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สนับสนุน
การดำเนินงานของสำนักงานเขต

	- โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมี
สภาพเสื่อมโทรม ขาดการดูแลบำรุงรักษา
- ประชาชนบางกลุ่มในพื้นที่ยังขาดความตระหนักในคุณค่า
ของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ทำให้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยนับวันจะหมดไป
- ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีสัญลักษณ์ของเขตยังไม่ได้มาตรฐาน
- กระแสโลกาภิวัตน์ สถานการณ์ทางสังคม ทำให้ปัญหาสังคมมีความหลากหลายและซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
- โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลง และมีประชากรแฝงอยู่ในพื้นที่เขตจำนวนมาก มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ที่ส่งผลกระทบ
ต่อปัญหาเศรษฐกิจ ความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม



ข้อมูลหน่วยงาน
สำนักงานเขตธนบุรีมีโครงสร้าง แบ่งเป็น ๑๐ ส่วนราชการ ดังนี้
๑. ฝ่ายปกครอง
        กรอบอัตรากำลังข้าราชการ จำนวน ๑6 คน ว่าง 0 คน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน ปกครอง (ได้แก่ ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียนนิติกรรม งานทะเบียนพาณิชย์) การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล         การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภคการบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การบริหารงานบุคคล และสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครป้องกันภัย      ฝ่ายพลเรือน งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค         งานยุทธศาสตร์ นโยบายและและการติดตามประเมินผล งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ     งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ งานพิธีกร งานดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะส่วนกลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต งานที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ   ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และหน้าที่อื่นเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒. ฝ่ายทะเบียน
        กรอบอัตรากำลังข้าราชการ จำนวน 19 คน ว่าง 1 คน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) การควบคุมดูแลศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) การจัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการพิจารณากำหนดหน่วยเลือกตั้ง การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย สำนักงานเขตตลิ่งชัน
๓. ฝ่ายโยธา
      กรอบอัตรากำลังข้าราชการ จำนวน ๑๘ คน ว่าง 0 คน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม      การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่างๆ ในที่สาธารณะของหน่ายงานสาธารณูปโภค การจัดหาหรือการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อกิจการ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นๆ โดยวิธีตกลงชื้อ ขาย การขออุทิศและการจัดชื้อโดยวิธีปรองดอง ตามมติคณะรัฐมลตรี การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่เอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา      คูคลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมร่วมมือ กับสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองในการจัดวางและจัดทำผังเมืองประเภทต่างๆ การควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย       การประกาศเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจการตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีที่เป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขต การจัดทำ ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาดป้ายชื่อซอย ป้ายจราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหิน การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดทำคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง guard – rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการสำรวจ ออกแบบ หรือประมาณราคาเพื่อของบประมาณ การจัดหาพัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบำรุงรักษาตามสัญญาหรืออำนาจหน้าที่รับผิดชอบด้วย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๔. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
        กรอบอัตรากำลังข้าราชการ จำนวน ๑๓ คน ว่าง 1 คน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร      การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแลการจัดจำหน่ายในที่หรือสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนาควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างหรือขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน สาธารณสุข การกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ กำจัด ห้าม ป้องกันและระงับเหตุรำคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๕. ฝ่ายรายได้
        กรอบอัตรากำลังข้าราชการ จำนวน ๑๒ คน ว่าง 1 คน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ค่าอากรฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ค่าเช่า ทรัพย์สิน ฯลฯ รับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระค่าภาษีตรวจสอบขนาดและประโยชน์การใช้สอยของโรงเรือน และที่ดินตรวจสอบขนาดและประเภทของป้ายเพื่อประกอบการประเมินภาษี ติดตามเร่งรัดผู้รับการประเมินภาษีที่ไม่ยื่นแบบตามกำหนด และดำเนินคดีแก่ผู้ค้างชำระภาษีโดยรวบรวมและจัดทำสถิติการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมและการรายงานการจัดเก็บภาษี จัดทำบัญชีแยกประเภททะเบียนผลประโยชน์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องภาษีโรงเรือนและที่ดินเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและส่งปลูกสร้างนั้น ๆ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำการค้า ให้เช่าหรือผู้อื่นอยู่อาศัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
๖. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
       กรอบอัตรากำลังข้าราชการ จำนวน ๑๕ คน ว่าง 0 คน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเทียว และเรือสินค้า การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูลไขมันและน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม    การเก็บขนมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบการดูแลรักษา ความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๗. ฝ่ายการศึกษา
        กรอบอัตรากำลังข้าราชการ จำนวน ๙ คน ว่าง 1 คน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประสาน ตรวจสอบ กลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาของสถานที่ศึกษาในเขตพื้นที่ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น วิเคราะห์กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อนำเสนอผู้อำนวยการเขต ให้บริการข้อมูลข่าวสารสนเทศและประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับงานการศึกษาของสำนักงานเขต วางแผนดำเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุน ประสานรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพในการศึกษา การส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การคุ้มครองสิทธิของนักเรียน สำรวจและจัดทำทะเบียน        แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของนักเรียนของสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานสำรวจข้อมูล ส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กความสามารถพิเศษกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการด้านภารกิจของศูนย์วิชาการ ดำเนินการด้านการเงิน การงบประมาณและ   การจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๘. ฝ่ายการคลัง
        กรอบอัตรากำลังข้าราชการ จำนวน ๑๕ คน ว่าง 1 คน มี อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน     การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด (ได้แก่ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนำเงินส่งต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน        การจัดทำสรรพบัญชีและทะเบียนต่างๆ การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดทำงบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน การจัดทำรายการทางการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน        เพื่อการบริหาร การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงาน  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี     การควบคุมการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์) การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จำนวน 9 ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับหมาย
๙. ฝ่ายเทศกิจ
        กรอบอัตรากำลังข้าราชการ จำนวน ๑5 คน ว่าง 2 คน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๑๐. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
        กรอบอัตรากำลังข้าราชการ จำนวน ๑๔ คน ว่าง 2 คน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน การรื้อย้ายชุมชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพ การจัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิต การดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน การดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ การดำเนินการเกี่ยวกับ  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี     การควบคุมดูแลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน บ้านหนังสือ และลานกีฬา การให้บริการและจัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านกีฬา ฯลฯ การดำเนินการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร          การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว การให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์
เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  ชุมชนสะอาดปลอดภัย  ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ

-  สร้างความมั่นใจในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย ทั้งด้านสาธารณภัย อาชญากรรม

-  ฟื้นฟูและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน


-  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของความรู้เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีร่วมกันในสังคมไทย


-  พัฒนาการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อประชาชน

เป้าหมาย

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เดินทางดี
    ประเด็นการพัฒนาที่ 1.1 เดินได้ เดินดี
ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม
กับการเดิน
    ประเด็นการพัฒนาที่ 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง
ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 1.2.1  ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนใน  
เส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น
    ประเด็นการพัฒนาที่ 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม 
          ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำ
          จากถนนสาธารณะ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลอดภัยดี

    ประเด็นการพัฒนาที่ 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม
          ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
          ให้เกิดความปลอดภัย
    ประเด็นการพัฒนาที่ 2.2 เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน

ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 2.2.1 จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุก
          พื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง
          ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 2.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุครบทุก 
          ความเสี่ยง
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 โปร่งใสดี
    ประเด็นการพัฒนาที่ 3.1 รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม 
    Traffy Fondue
          ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 3.1.1 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา
          ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 3.1.2 ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy 

          Fondue ได้รับการแก้ไข
    ประเด็นการพัฒนาที่ 3.2 เผยแพร่ข้อมูลเปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์
     (Open Bangkok)


ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 3.2.1  คะแนนความพึงพอใจประชาชนต่อการ    
                     ให้บริการสาธารณะและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 3.3.1 หน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านการประเมิน  
          ด้านความโปร่งใสและปลอดการทุจริต ในระดับสูงสุดขององค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 สิ่งแวดล้อมดี
    ประเด็นการพัฒนา 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้

ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน
    ประเด็นการพัฒนาที่ 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย
          ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง
ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 4.2.2 คลองในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของ
กรุงเทพมหานครมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ที่
          มาตรฐานไม่น้อยกว่า 300 วัน/ปี

ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 4.2.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน
                     กรุงเทพมหานครลดลง
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 สุขภาพดี

    ประเด็นการพัฒนาที่ 5.1 สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม

ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ในการ
          ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
          ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อ และไม่ติดต่อลดลง
ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน
          6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 เรียนดี
    ประเด็นการพัฒนา 6.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)
          ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริม
          พัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ
    ประเด็นการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน
ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 6.2.1   นักเรียนและบุคลากรครูเข้าถึงสวัสดิการด้าน
          การศึกษาที่จำเป็นและตามความเหมาะสม
    ประเด็นการพัฒนาที่ 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล
          ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการ
          เรียนรู้รูปแบบใหม่ และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 เศรษฐกิจดี

    ประเด็นการพัฒนาที่ 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง
          ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง
    ประเด็นการพัฒนาที่ 7.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน
         ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรมทาง
         เศรษฐกิจของกทม. เพิ่มขึ้น
8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 สังคมดี
    ประเด็นการพัฒนาที่ 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย

ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที
          ในกรุงเทพมหานคร
          ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 8.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์
          ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
    ประเด็นการพัฒนาที่ 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการและกลุ่มเปราะบาง

ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 8.2.1 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการตาม
          ความจำเป็นและเหมาะสม

ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่กรุงเทพมหานคร
          จัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย
    ประเด็นการพัฒนาที่ 8.3 สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา
          ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง             
          ได้รับการประเมินความยั่งยืน
ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 8.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตั้งและ
นำเข้าข้อมูลชุมชน
9. ยุทธศาสตร์ที่ 9 บริหารจัดการดี

    ประเด็นการพัฒนาที่ 9.1 ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ
          ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 9.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ
          งบประมาณฐานศูนย์ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 9.1.3  ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุง
พื้นฐานทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e-Office และ e-Service ของ
กรุงเทพมหานครที่ครบถ้วนครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมความมีศักยภาพของเมือง
 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 9.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง
ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 9.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและ
                     แก้ไขปัญหาจากภาคประชาชนถูกนำไปสู่การปฏิบัติ
ตัววัดผลหลักระดับกรุงเทพมหานครที่ 9.2.2 คะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดำเนินงานแก้ไขปัญหาและการให้บริการของกรุงเทพมหานครในภาพรวม
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2569 สู่การปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์ด้าน
	จำนวน
ประเด็นการพัฒนา
	จำนวน
(SuperOKRs)
	จำนวน
(OKRs)
	จำนวนโครงการ
ตามแผน กทม.
	หมายเหตุ

	เดินทางดี
	2
	3
	6
	18
	

	ปลอดภัยดี
	2
	3
	7
	7
	

	โปร่งใสดี
	3
	4
	4
	3
	

	สิ่งแวดล้อมดี
	2
	5
	16
	16
	

	สุขภาพดี
	1
	3
	8
	7
	

	เรียนดี
	3
	3
	8
	25
	

	เศรษฐกิจดี
	2
	2
	3
	3
	

	สังคมดี
	3
	6
	14
	10
	

	บริหารจัดการดี
	2
	4
	10
	9
	

	รวมทั้งหมด
	20
	33
	76
	98
	


ยุทธศาสตร์การพัฒนาและภารกิจการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2569

1.1 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2569
ยุทธศาสตร์ด้านเดินทางดี
	SUPER OKR
	ค่าเป้าหมาย
	หน่วยงานหลัก (H)
	OKRs (Key Result)
	ค่าเป้าหมาย
	หน่วยงาน (H)
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	ส่วนราชการ/ฝ่าย

	ประเด็นการพัฒนา 1.1 เดินได้ เดินดี

	1.1.1 ระยะทาง
เท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน
	ร้อยละ 25
	สนท.
	11102 
ร้อยละการกระทําผิดของผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง
	ร้อยละ 25
	สนท.
	โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า
	-
	ฝ่ายเทศกิจ

	
	ร้อยละ 100
	สนท.
	11104 
6.1 ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน 
	ร้อยละ 100
	สนท.
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ หาบเร่-แผงลอย
	-
	ฝ่ายเทศกิจ

	
	ร้อยละ 100
	สนท.
	11105 
8. ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้รับการดำเนินการ
	ร้อยละ 100
	สนท.
	โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า
	-
	ฝ่ายเทศกิจ

	ประเด็นการพัฒนา 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง

	1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น

	1,500 เส้นทาง
	สนย.
	12101 
ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ
	ร้อยละ 95
	สนย.
	การขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
	-
	ฝ่ายโยธา

	
	ร้อยละ 100
	สนท.
	12102
ร้อยละความสำเร็จของการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์เทียบบัญชีปี 2568
	ร้อยละ 100
	สนท.
	โครงการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะเขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายเทศกิจ

	ประเด็นการพัฒนา 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม

	1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำ
จากถนนสาธารณะ
	110 จุด
	สนน.
	14101
7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย
	4 จุด
	สนน.
	การแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในเขตพื้นที่ธนบุรี
	-
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	
	ขุดลอกคลองขวาง จากซอยตากสิน 34 ถึงคลองบางนํ้าชน และขุดลอกคลองโกบ๊อ 3 จากคลองขวาง ถึงซอยรัชดาภิเษก 1 ขุดลอกคลองขวาง จากซอยตากสิน 34 ถึงคลองบางนํ้าชน
	477,000
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	
	ขุดลอกคลองซอยตากสิน 18 จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงคลองสําเหร่
	220,000
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	
	ขุดลอกคลองซอยโรงเจ 1 จากคลองสําเหร่ ถึงซอยเทอดไทย 21

	180,000
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	
	ขุดลอกคลองซอยโรงเจ 2 จากคลองสําเหร่ ถึงคลองบางนํ้าชน
	283,000
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	
	ขุดลอกคลองซอยวรวิทย์ จากถนนวุฒากาศ ถึงคลองด่าน
	243,000
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	
	ขุดลอกคลองแยกบางสะแก 6 จากซอยเทอดไทย 33 ถึงถนนรัชดาภิเษก
	97,000
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	
	ขุดลอกคลองข้างโรงเรียนกันตทารารามจากถนนรัชดาภิเษก ถึงคลองบางนํ้าชน
	131,000
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	
	ขุดลอกคลองศิริจันทร์ จากซอยวุฒากาศ 24 ถึงถนนราชพฤกษ์
	197,000
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	
	ขุดลอกคลองหลังวัดบางสะแกใน 2 จากทางรถไฟ ถึงคลองบางสะแก
	370,000
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	
	ขุดลอกคลองหลังโรงเรียนฤดีศึกษา จากคลองบางไส้ไก่ ถึงสุดระยะที่กําหนด
	77,000
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	
	ขุดลอกคลองวัดประยูร ช่วงจากคลองบุปผาราม 
ถึงวัดประยุรวงศาวาส และช่วงจากโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ถึงแม่นํ้าเจ้าพระยา
	600,000
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	
	โครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล
	-
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	
	โครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยล้างทำความสะอาดท่อ
	-
	ฝ่ายโยธา



ยุทธศาสตร์ด้านปลอดภัยดี
	SUPER OKR
	ค่าเป้าหมาย
	หน่วยงานหลัก (H)
	OKRs (Key Result)
	ค่าเป้าหมาย
	หน่วยงาน (H)
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	ส่วนราชการ/ฝ่าย

	ประเด็นการพัฒนา 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม

	2.1.1 กรุงเทพมหานคร
มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ให้เกิดความ
ปลอดภัย
	13,000 ดวง
	สนย.
	21106 
5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)
	ร้อยละ 100
	สนย.
	การติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างพื้นที่เขตธนบุรี

	-
	ฝ่ายโยธา

	
	ร้อยละ 100
ของจุดที่สำรวจพบ
	สนท.
	21113 
9. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข)
	ร้อยละ 100
ของจุดที่สำรวจพบ
	สนท.
	กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรมพื้นที่เขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายเทศกิจ

	
	ร้อยละ 100
ของจุดที่สำรวจพบ
	สนท.
	21115
20.4 ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง
	ร้อยละ 100
ของจุดที่สำรวจพบ
	สนท.
	การตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง
	-
	ฝ่ายเทศกิจ

	ประเด็นการพัฒนา 2.2 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม

	2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง
	50

เขต
	สปภ.
	22105

สำนักงานเขตที่มีการสำรวจความต้องการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว

	เขตละ 
1 ฉบับ
	สปภ.
	กิจกรรมสำรวจความต้องการเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว ตามเกณฑ์
5 หลังคาเรือน ต่อ 1 ถัง
	-
	ฝ่ายปกครอง

	
	77

หน่วยงาน
	สปภ.
	22108

หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน “ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทา    สาธารณภัย
	อย่างน้อย
2 รอบ/เดือน
	สปภ.
	กิจกรรมตรวจสอบสภาพยานพาหนะเพื่อใช้ตอบโต้สาธารณภัย และรายงานผ่านระบบ GIS MIS
	-
	ฝ่ายปกครอง

	
	437

โรงเรียน

	สปภ.
	22109

จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย
	17

โรงเรียน
	สปภ.
	การตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัยในโรงเรียน
	-
	ฝ่ายการศึกษา



	2.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยง
	50

เขต
	สปภ.
	22202

จำนวนเขตที่มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันฯ และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
	อย่างน้อย 
1 ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
	สปภ.
	กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินรูปแบบ (table - top exercise : TTX) ก่อนการซ้อมแผน
เผชิญเหตุจริง
	-
	ฝ่ายปกครอง


ยุทธศาสตร์ด้านโปร่งใสดี
	SUPER OKR
	ค่าเป้าหมาย
	หน่วยงานหลัก (H)
	OKRs (Key Result)
	ค่าเป้าหมาย
	หน่วยงาน (H)
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	ส่วนราชการ/ฝ่าย

	ประเด็นการพัฒนา 3.1 รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue

	3.1.1 ระดับ
ความพึงพอใจ
เฉลี่ยในการแก้ไข
ปัญหา 
	4.2 ดาว
	สผว.
	31101
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา
	4.2 ดาว
	สผว.
	กิจกรรมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของสำนักงานเขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายปกครอง

	3.1.2 ร้อยละ
ของเรื่องทั้งหมดที่
แจ้งผ่าน Traffy

Fondue ได้รับ
การแก้ไข
	ร้อยละ
80
	สผว.
	31201

ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข
	ร้อยละ
80
	สผว.
	กิจกรรมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของสำนักงานเขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายปกครอง

	ประเด็นการพัฒนา 3.2 เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)

	3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์
	ร้อยละ 100
	สดท.
	32107

17 มาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

	ร้อยละ 100
	สดท.
	กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน
	-
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
ฝ่ายโยธา

	ประเด็นการพัฒนา 3.3 ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

	3.3.1 หน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านการ ประเมินด้านความโปร่งใสและปลอดการทุจริต ในระดับสูงสุดขององค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง
	ผ่านการประเมิน 1 หน่วยงาน

	สกก.
	33101

ความสำเร็จของการเข้าร่วม ISO37001


	สำนักงานเขตละ 1 ฉบับ
	สกก.
	กิจกรรมการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน ISO37001
	-
	ฝ่ายปกครอง


ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมดี
	SUPER OKR
	ค่าเป้าหมาย
	หน่วยงานหลัก (H)
	OKRs (Key Result)
	ค่าเป้าหมาย
	หน่วยงาน (H)
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	ส่วนราชการ/ฝ่าย

	ประเด็นการพัฒนา 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้

	4.1.1 มีพื้นที่สี
เขียว 9 ตาราง
เมตร ต่อคน
	250,000

ต้น
	สสล.
	41101
2. จํานวนต้นไม้ที่ปลูก (ปลูกต้นไม้รวมทุก
ประเภท)
	4,900 ต้น
	สสล.
	กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น
	-
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

	
	121.55

กิโลเมตร
	สนย.
	41103
1. พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้
	0.90 กม.
	สสล.
	กิจกรรมพัฒนาถนนสวย
	-
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
ฝ่ายโยธา
ฝ่ายเทศกิจ

	
	สะสม 510 แห่ง ที่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสวน 15 นาที
	สสล.
	41202
3. จํานวนสวน 15 นาที
	สะสม 
10 แห่ง/เขต
	สสล.
	การเพิ่มสวน 15 นาที
	-
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

	ประเด็นการพัฒนา 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย

	4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง
	ร้อยละ
25
	สสล.
	42102

31. ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม

	ร้อยละ 25
	สสล.
	กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนรับสิทธิ์แยกขยะ ลดค่าธรรมเนียม
	-
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

	
	1,000

ตัน/วัน
	สสล.
	42105

ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2562
	ลดลง 
16.125 

ตัน/วัน
	สสล.
	กิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะให้กับกลุ่มเป้าหมาย
	-
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

	
	ร้อยละ 100
	สสล.
	42106

14.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่
	ไม่น้อยกว่า
2 ครั้ง/สัปดาห์
	สสล.
	กิจกรรมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่เขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

	
	1.แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะ 5,000 แห่ง (ร้อยละ 50)
2. มูลฝอยอินทรีย์ เฉลี่ย 700 ตันต่อวัน (เศษอาหาร เศษผักผลไม้ ตามโครงการ "ไม่เทรวม") (ร้อยละ 50)
	สสล.
	42107
14.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม

	100 แห่ง
11.27 
ตัน/วัน
	สสล.
	กิจกรรมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม"

	-
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

	4.2.2 คลองในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของ กรุงเทพมหานครมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
	27 แห่ง
	สนน.
สนอ.
	42201
จำนวนตลาดประเภทที่ 1 ที่มีการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด
	2 แห่ง
	สนน.
สนอ.
	การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
	-
	ฝ่ายเทศกิจ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	
	50 แห่ง
	สนน.
	42204

32. คลองสวย 50 เขต
	1 แห่ง/เขต
	สนน.
	กิจกรรมคลองสวย
ประจำเขต

	-
	ฝ่ายโยธา

	
	ร้อยละ 80
	สนท.
	42205

ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารที่มีการติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
	ร้อยละ 80
	สนท.
	การติดตั้งถังดักไขมันของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหาร
	-
	ฝ่ายเทศกิจ

	4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี
	ร้อยละ 80
	สพส.
	42305

ร้อยละของห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

	ร้อยละ 80
	สพส.
	กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	
	ร้อยละ 100
	สนศ.
	42306

ร้อยละของห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น
	ร้อยละ 100
	สนศ.
	กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น
	-
	ฝ่ายการศึกษา

	
	ร้อยละ 100
	สสล.
	42307

ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด
	ร้อยละ 100
	สสล.
	กิจกรรมตรวจวัดควันดำ
รถราชการ
	-
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	
	9,000

ครั้ง
	สนอ.
	42308

20.1 จำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย
	69 ครั้ง
	สนอ.
	โครงการตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	4.2.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน กรุงเทพมหานครลดลง

	ไม่น้อยกว่า 55

หน่วยงาน
	สสล.
	42404

การจัดทำคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์

	1 ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นต่อหน่วยงาน
	สสล.
	กิจกรรมส่งเสริมการ
จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำนักงานเขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	
	60 แห่ง
	สสล.
	42405

จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี)

	ร้อยละ 60

ตามเกณฑ์การประเมินสำนักงาน
สีเขียว
	สสล.
	โครงการสำนักงานสีเขียว
	-
	ฝ่ายปกครอง


ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพดี
	SUPER OKR
	ค่าเป้าหมาย
	หน่วยงานหลัก (H)
	OKRs (Key Result)
	ค่าเป้าหมาย
	หน่วยงาน (H)
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	ส่วนราชการ/ฝ่าย

	ประเด็นการพัฒนา 5.1 สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม

	5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
	ร้อยละ 7
	สนอ.
	51101

16. ค่าเฉลี่ยร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรภาพรวม 50 เขต เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
	ร้อยละ 100
	สนอ.
	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
	5,680,980
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	
	50 เขต
	สนอ.
	51102
จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน

	1 เขต
	สนอ.
	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อ และไม่ติดต่อลดลง
	ร้อยละ 50
	สพส.

	51201

ร้อยละของชุมชนจัดตั้งตามระเบียบของกรุงเทพมหานครที่มีชมรมผู้สูงอายุ

	ร้อยละ 50

ของชุมชนในพื้นที่จัดตั้งตามระเบียบของกรุงเทพมหานครที่มีชมรมผู้สูงอายุ
	สพส.

	กิจกรรมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่

	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	
	อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
หรืออัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ในปี 2569 มีค่าไม่เกิน 110.78
ต่อประชากร
แสนคน หรือจํานวนผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออก
ไม่เกิน 6,277 ราย
	สนอ.
	51209

อััตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง
	ไม่่เกิน 110.78 คน/ประชากร
แสนคน
(ประเมินผลภาพรวม กทม.)
	สนอ.
	ค่าใช้จ่ายในโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
	199,600
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน

	15,000 ตัว
	สนอ.
	51303

จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขและแมวในกรุงเทพมหานคร

	ร้อยละ 100
	สนอ.
	กิจกรรมการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
	-
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	
	ร้อยละ 70
	สนอ.
	51306
ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย
	ร้อยละ 70
	สนอ.
	กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์จรจัดในชุมชน
	-
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	
	ร้อยละ 65
	สนอ.
	51307
23.1 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป

	ร้อยละ 100
	สนอ.
	กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	
	ร้อยละ 90
	สพส.
	51308

ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม
	ร้อยละ 90
	สพส.
	กิจกรรมฟื้นฟูสภาพ
ทางสังคม
	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ


ยุทธศาสตร์ด้านเรียนดี
	SUPER OKR
	ค่าเป้าหมาย
	หน่วยงานหลัก (H)
	OKRs (Key Result)
	ค่าเป้าหมาย
	หน่วยงาน (H)
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	ส่วนราชการ/ฝ่าย

	ประเด็นการพัฒนา 6.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)

	6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ

	ร้อยละ 100
	สพส.
	61101

ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้
	ร้อยละ 100
	สพส.
	กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	
	ร้อยละ 100
	สพส.
	61105

ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์
	ร้อยละ 100
	สพส.
	กิจกรรมตรวจติดตามเมนูอาหารกลางวัน
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน
	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	
	ร้อยละ 60
	สพส.
	61107

12. ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร

	ร้อยละ 60
	สพส.
	กิจกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ตามแบบประเมินมาตรฐานฯ ของกทม.
	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	ประเด็นการพัฒนา 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน

	6.2.1 นักเรียนและ
บุคลากรครู เข้าถึง
สวัสดิการด้าน
การศึกษาที่จำเป็นและตามความเหมาะสม
	ร้อยละ 55
	สนศ.
	62121

ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง
	ร้อยละ 55
	สนศ.
	กิจกรรมติดตามรายงานเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
	-
	ฝ่ายการศึกษา

	
	ร้อยละ 100
	สนศ.
	62122

เด็กและเยาวชนอยูนอกระบบไดรับการติดตามและสงตอ
	ร้อยละ 100
	สนศ.
	กิจกรรมติดตามและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่เขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายการศึกษา

	ประเด็นการพัฒนา 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล

	6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง
	ร้อยละ 25
	สนศ.
	63103

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education


	ร้อยละ 25

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดแต่ละสำนักงานเขต
	สนศ.
	โครงการเปิดโรงเรียน
สู่การเรียนรู้ 
(Open Education)
	54,000
	ฝ่ายการศึกษา

	
	437 โรงเรียน
	สนศ.
	63112

13. จำนวนโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน
	ร้อยละ 100

	สนศ.
	การปรับปรุงกายภาพโรงเรียนให้ผ่านมาตรฐาน
	-
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดกระจับพินิจ
	3,491,000
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียน
วัดเวฬุราชิณ
	2,413,000
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียน
วัดใหม่ยายนุ้ย
	2,019,000
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียน
วัดบางนํ้าชน
	1,865,000
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียน
วัดดาวคนอง
	1,570,000
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียน
วัดประยุรวงศ์
	-
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียน
วัดขุนจันทร์
	-
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียน
วัดบุคคโล
	-
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียน
วัดกัลยาณมิตร
	-
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียน
วัดราชคฤห์
	-
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียน
วัดประดิษฐาราม
	-
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียน
วัดบางสะแกใน

	-
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียน
กันตทาราราม
	-
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียน
วัดโพธินิมิตร
	-
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียน
วัดราชวรินทร์
	-
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียน
วัดบางสะแกนอก
	-
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียน
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
	-
	ฝ่ายการศึกษา

	
	ร้อยละ 100
	สนศ.
	63129

ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR)
	ร้อยละ 100
	สนศ.
	โครงการเล่นน้ำได้ 
ว่ายน้ำเป็น
	880,000
	ฝ่ายการศึกษา


ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจดี
	SUPER OKR
	ค่าเป้าหมาย
	หน่วยงานหลัก (H)
	OKRs (Key Result)
	ค่าเป้าหมาย
	หน่วยงาน (H)
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	ส่วนราชการ/ฝ่าย

	ประเด็นการพัฒนา 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง

	7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง
	ร้อยละ 1
	สพส.
	71105
ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.
	ร้อยละ 1

	สพส.
	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน
	1,134,000
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	ประเด็นการพัฒนา 7.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน

	7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการ
จากกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น
	100 ชุมชน
	สพส.
	73101

จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น

	2 ชุมชน
ต่อเขต
	สพส.
	กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน
	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	
	6 ย่าน
	สวท.

	73106
จำนวนย่านต้นแบบของกรุงเทพมหานคร
	1 ย่าน
	สวท.
	โครงการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
	200,000
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ


ยุทธศาสตร์ด้านสังคมดี
	SUPER OKR
	ค่าเป้าหมาย
	หน่วยงานหลัก (H)
	OKRs (Key Result)
	ค่าเป้าหมาย
	หน่วยงาน (H)
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	ส่วนราชการ/ฝ่าย

	ประเด็นการพัฒนา 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย

	8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที 
ในกรุงเทพมหานคร
	ร้อยละ 80
	สวท.
	81106

11.1 ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

	ร้อยละ 80
	สวท.
	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรและลานกีฬา
	1,423,800
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	8.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
	50,000

คน
	สวท.
	81205

จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

	5,000 คน 
(เฉลี่ยเขตละ 100 คน)
	สวท.
	กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา
	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	
	ร้อยละ 5
	สวท.
	81207

ร้อยละของผู้ใช้ลานกีฬาเพิ่มขึ้น
	ร้อยละ 5
	สวท.
	กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา
	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	ประเด็นการพัฒนา 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง

	8.2.1 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

	6,970

ครั้ง
	สนท.
	82101

28.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน

	100 ครั้ง/ปี
	สนท.
	โครงการบูรณาการจัดระเบียบคนไร้บ้านและขอทานในพื้นที่เขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายเทศกิจ

	8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย

	1 ฐานข้อมูล
	สพส.
	82202

จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูก ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
	1 ฐานข้อมูล
	สพส.
	กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลห้องพักนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ และห้องเช่าราคาถูก
	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	
	5

วัน/สัปดาห์
	สพส.
	82204

จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร

	5

วัน/สัปดาห์
	สพส.
	กิจกรรม BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	
	ร้อยละ 20
	สพส.
	82205

18. ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา

	ร้อยละ 20
	สพส.
	กิจกรรม BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม
	50,000
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	
	ร้อยละ 100
	สนอ.
	82207

ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข
	ร้อยละ 100
	สนอ.
	โครงการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่
เขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	
	ร้อยละ 100
	สนอ.
	82208

24. ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS
	ร้อยละ 100
	สนอ.
	โครงการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่
เขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	
	ร้อยละ 100
	สนอ.
	82209

19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
	ร้อยละ 100

(50 จุด)
	สนอ.
	กิจกรรมจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	
	ร้อยละ 100
	สนอ.
	82210

19.1ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

	ร้อยละ 100

(1 จุด)
	สนอ.
	กิจกรรมจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	ประเด็นการพัฒนา 8.3 สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา

	8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน
	ร้อยละ 100
	สพส.
	83104

15. ร้อยละของชุมชนที่มีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อดำเนินการตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ
	ร้อยละ 100
	สพส.
	โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
	8,200,000
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	
	ร้อยละ 80
	สพส.
	83106

ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน
	ร้อยละ 80
	สพส.
	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
	446,400
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	8.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชน

	ร้อยละ 100
	สพส.
	83201

25. ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

	ร้อยละ 100
	สพส.
	กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลหลังคาเรือนให้เป็นปัจจุบัน
	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ


ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการดี
	SUPER OKR
	ค่าเป้าหมาย
	หน่วยงานหลัก (H)
	OKRs (Key Result)
	ค่าเป้าหมาย
	หน่วยงาน (H)
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	ส่วนราชการ/ฝ่าย

	ประเด็นการพัฒนา 9.1 ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ

	9.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
	ร้อยละ 90
	สผว.
	91212

สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด

	ร้อยละ 90
	สผว.
	กิจกรรมการติดตามและรายงานผลข้อสั่งการ
	-
	ฝ่ายปกครอง

	
	980,094

เลขหมาย
	สนค.
	91213

21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่เชื่อมพิกัด House Id ใน BMA TAX
	26,206 
เลขหมาย
	สนค.
	เชื่อมพิกัด House ID ใน BMA TAX
	-
	ฝ่ายรายได้

	9.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุม
	ร้อยละ 80
	สวพ.
	91309

21.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร

	ร้อยละ 80
	สวพ.
	ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร
	-
	ฝ่ายโยธา
ฝ่ายทะเบียน

	เพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมือง
	77 หน่วยงาน
	สยป.
	91313

หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานในระบบ BMA Policy Tracking
	ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
	สยป.
	กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ BMA Policy Tracking
	-
	ฝ่ายปกครอง

	
	660,000 รายการบ้าน

	สวพ.
	91317

21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร
	3,400 รายการ
	สวพ.
	กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร
	-
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

	ประเด็นการพัฒนา 9.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง

	9.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติ
	926 
(2 กิจกรรม/วัด)

	สวท.
	92106

29. จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง
	50 กิจกรรม
	สวท.
	กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง
	-
	ฝ่ายปกครอง

	
	เขตละ 2 กิจกรรม 
(50 สำนักงานเขต)

	สปท.
	92107

27. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต
	ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกับคณะขับเคลื่อนฯ ได้สำเร็จ อย่างน้อย
เขตละ 2 กิจกรรม

	สปท.
	กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต
	-
	ฝ่ายปกครอง

	
	30 สำนักงานเขตดำเนินกิจกรรม อย่างน้อยเขตละ 1 กิจกรรม
	สปท.
	92108
30. การขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมของมุสลิมร่วมพัฒนาเมือง
	ดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีการขับเคลื่อนในพื้นที่เขตร่วมกับคณะทำงานมุสลิมร่วมพัฒนาเมืองระดับเขตอย่างน้อย เขตละ 1 กิจกรรม
	สปท.
	กิจกรรมขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมของมุสลิมร่วมพัฒนาเมือง
	-
	ฝ่ายปกครอง

	9.2.2 คะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและการให้บริการของกรุงเทพมหานครในภาพรวม
	30 ล้านครั้ง

	สปส.
	92202

22. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่
	300,000 ครั้ง
	สปส.
	กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
	-
	ฝ่ายปกครอง

	
	ไม่น้อยกว่า
8,500 ชิ้นงาน
	สปส.
	92203

จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่
	ไม่น้อยกว่า150 ชิ้นงาน/ปี/สำนักงานเขต
	สปส.
	กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
	-
	ฝ่ายปกครอง


1.2 การดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหารนโยบายที่กำหนดใน Policy Mapping แต่ไม่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี  พ.ศ. 2569
	รหัสนโยบาย
	นโยบาย
	เป้าหมายนโยบาย
	โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	ส่วนราชการ/ฝ่าย

	ด้าน................................-..............................................

	-
	-
	-
	-
	--
	-

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



ภารกิจที่ 1 -                                                                                                      









 
วัตถุประสงค์ของภารกิจ -                                                                                                   









เชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2580) ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ -                                                                                  
 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ -                                      เป้าประสงค์ที่ -                                                                                                                                 

	ลำดับที่
	ตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน
	ค่าเป้าหมาย

	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ
	งบประมาณ
	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับ


	งาน
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	ฝ่าย

	1
	ฝ่ายปกครอง

	
	งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต
	1. โครงการปรับปรุงสํานักงานเขตธนบุรีใหม่ (สํานักเทศกิจเดิม)
	8,924,000
	ฝ่ายปกครอง

	
	
	2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
	354,300
	ฝ่ายปกครอง

	
	งานปกครอง
	1. ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด
	85,300
	ฝ่ายปกครอง

	
	
	2. โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
	74,900
	ฝ่ายปกครอง

	2
	ฝ่ายโยธา

	
	งานบำรุงรักษาซ่อมแซม
	1. ปรับปรุงผิวทางซอยอรุณอมรินทร์ 1 จากถนนอรุณอมรินทร์ ถึงบ้านเลขที่ 3/1
	2,527,000
	ฝ่ายโยธา

	
	
	2. ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 9 จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงบ้านเลขที่ 75
	2,498,000
	ฝ่ายโยธา


	
	
	3. ปรับปรุงซอยอิสรภาพ 17/1 จากถนนอิสรภาพ ถึงบ้านเลขที่ 21/2
	1,158,000
	ฝ่ายโยธา

	
	
	4. ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 24

จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงบ้านเลขที่ 87/2-3
	4,869,000
	ฝ่ายโยธา


	
	
	5. ปรับปรุงซอยแยกซอยอิสรภาพ 11 (ซอยต้นมะขาม) จากซอยอิสรภาพ 11 ถึงบ้านเลขที่ 643
	1,710,000
	ฝ่ายโยธา

	
	
	6. ปรับปรุงซอยอิสรภาพ 19 จากซอยอิสรภาพ 15 ถึงบ้านเลขที่ 58/2
	2,133,000
	ฝ่ายโยธา

	
	
	7. ปรับปรุงซอยอิสรภาพ 9 จากถนนอิสรภาพ
ถึงบ้านเลขที่ 87/1
	1,906,000
	ฝ่ายโยธา

	
	
	8. ปรับปรุงซอยอิสรภาพ 13 จากถนนอิสรภาพ
ถึงบ้านเลขที่ 643
	2,802,000
	ฝ่ายโยธา

	
	งานระบายนํ้าและแก้ไขปัญหานํ้าท่วม
	1. ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
	1,050,900
	ฝ่ายโยธา

	3
	ฝ่ายการศึกษา

	
	งานงบปประมาณโรงเรียน
	1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ
การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต
	 39,400 
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	2. ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
	 5,000 
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
	226,000 
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	4. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
	 112,200 
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	5. โครงการค่าใช้จ่ายสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
	36,800
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	6. โครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
	270,000
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้
	192,700
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	8. ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างเส้นทางสู่อาชีพ
	170,000
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	9. ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
	51,600
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	10. ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
	56,200
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
	86,000
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	12. ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดําเนินงาน
สถานศึกษานําร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(Education Sandbox)
	209,440
	ฝ่ายการศึกษา

	4
	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม

	
	งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม
	1. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการชุมชน
	 3,600,000 
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	
	
	2. ปรับปรุงลานกีฬาตลาดพลู
	 7,481,000 
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	
	
	3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต
	202,000
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	
	
	4. ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง
	20,000
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	
	
	5. ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ
	1,134,000
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	
	
	6. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร
	28,000
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	5
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

	
	งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม
	1. ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย
	149,600
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	รวมทั้งสิ้น
	32 โครงการ
	44,162,340
	


โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2569
(เรียงลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ)
	ลำดับ
	ชื่อโครงการ/กิจกรรมสำคัญ

	งบประมาณ
	ส่วนราชการ

	รหัส OKR

	รหัสนโยบาย
(3 หลัก) 

	1
	โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า
	-
	ฝ่ายเทศกิจ
	11102
11105
	

	2
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ หาบเร่-แผงลอย
	-
	ฝ่ายเทศกิจ
	11104
	

	3
	การขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
	-
	ฝ่ายโยธา
	12101
	

	4
	โครงการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะเขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายเทศกิจ
	12102
	

	5
	การแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในเขตพื้นที่ธนบุรี
	-
	ฝ่ายโยธา
	14101
	

	6
	ขุดลอกคลองขวาง จากซอยตากสิน 34 ถึงคลองบางนํ้าชน และขุดลอกคลองโกบ๊อ 3 จากคลองขวาง ถึงซอยรัชดาภิเษก 1 ขุดลอกคลองขวาง จากซอยตากสิน 34 ถึงคลองบางนํ้าชน
	477,000
	ฝ่ายโยธา
	14101
	

	7
	ขุดลอกคลองซอยตากสิน 18 จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงคลองสําเหร่
	220,000
	ฝ่ายโยธา

	14101
	

	8
	ขุดลอกคลองซอยโรงเจ 1 จากคลองสําเหร่ ถึงซอยเทอดไทย 21
	180,000
	ฝ่ายโยธา
	14101
	

	9
	ขุดลอกคลองซอยโรงเจ 2 จากคลองสําเหร่ ถึงคลองบางนํ้าชน
	283,000
	ฝ่ายโยธา
	14101
	

	10
	ขุดลอกคลองซอยวรวิทย์ จากถนนวุฒากาศ ถึงคลองด่าน
	243,000
	ฝ่ายโยธา
	14101
	

	11
	ขุดลอกคลองแยกบางสะแก 6 จากซอยเทอดไทย 33 ถึงถนนรัชดาภิเษก
	97,000
	ฝ่ายโยธา
	14101
	

	12
	ขุดลอกคลองข้างโรงเรียนกันตทารารามจากถนนรัชดาภิเษก ถึงคลองบางนํ้าชน
	131,000
	ฝ่ายโยธา
	14101
	

	13
	ขุดลอกคลองศิริจันทร์ จากซอยวุฒากาศ 24 ถึงถนนราชพฤกษ์
	197,000
	ฝ่ายโยธา
	14101
	

	14
	ขุดลอกคลองหลังวัดบางสะแกใน 2 จากทางรถไฟ ถึงคลองบางสะแก
	370,000
	ฝ่ายโยธา
	14101
	

	15
	ขุดลอกคลองหลังโรงเรียนฤดีศึกษา จากคลองบางไส้ไก่ ถึงสุดระยะที่กําหนด
	77,000
	ฝ่ายโยธา
	14101
	

	16
	ขุดลอกคลองวัดประยูร ช่วงจากคลอง
บุปผาราม ถึงวัดประยุรวงศาวาส และช่วงจากโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ถึงแม่นํ้าเจ้าพระยา
	600,000
	ฝ่ายโยธา
	14101
	

	17
	โครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล

	-
	ฝ่ายโยธา
	14101
	

	18
	โครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยล้างทำความสะอาดท่อ
	-
	ฝ่ายโยธา
	14101
	

	19
	การติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างพื้นที่เขตธนบุรี

	-
	ฝ่ายโยธา
	21106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	

	20
	กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรมพื้นที่เขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายเทศกิจ
	21113
	

	21
	การตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง
	-
	ฝ่ายเทศกิจ
	21115
	

	22
	กิจกรรมสำรวจความต้องการเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว ตามเกณฑ์ 5 หลังคาเรือน ต่อ 1 ถัง
	-
	ฝ่ายปกครอง
	22105
	

	23
	กิจกรรมตรวจสอบสภาพยานพาหนะเพื่อใช้ตอบโต้สาธารณภัย และรายงานผ่านระบบ GIS MIS
	-
	ฝ่ายปกครอง
	22108
	

	24
	การตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัยในโรงเรียน
	-
	ฝ่ายการศึกษา


	22109
	

	25
	กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินรูปแบบ (table - top exercise : TTX) ก่อนการซ้อมแผนเผชิญเหตุจริง
	-
	ฝ่ายปกครอง
	22202
	

	26
	กิจกรรมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของสำนักงานเขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายปกครอง
	31101
31201
	

	27
	กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน
	-
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
ฝ่ายโยธา
	32107
	

	28
	กิจกรรมการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน ISO37001
	-
	ฝ่ายปกครอง
	33101
	

	29
	กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น
	-
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
	41101
	

	30
	กิจกรรมพัฒนาถนนสวย
	-
	ฝ่ายรักษาความสะอาด
ฝ่ายโยธา
ฝ่ายเทศกิจ
	41103
	

	31
	การเพิ่มสวน 15 นาที
	-
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
	41202
	

	32
	กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนรับสิทธิ์แยกขยะ ลดค่าธรรมเนียม
	-
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
	42102
	

	33
	กิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะให้กับกลุ่มเป้าหมาย
	-
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
	42105
	

	34
	กิจกรรมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่เขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
	42106
	

	35
	กิจกรรมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม"
	-
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
	42107
	

	36
	การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
	-
	ฝ่ายเทศกิจ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
	42201

	

	37
	กิจกรรมคลองสวยประจำเขต
	-
	ฝ่ายโยธา
	42204
	

	38
	การติดตั้งถังดักไขมันของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหาร
	-
	ฝ่ายเทศกิจ
	42205
	

	39
	กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
	42305
	

	40
	กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น
	-
	ฝ่ายการศึกษา
	42306
	

	41
	กิจกรรมตรวจวัดควันดำรถราชการ
	-
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
	42307
	

	42
	โครงการตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
	42308
	

	43
	กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์สำนักงานเขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
	42404
	

	44
	โครงการสำนักงานสีเขียว
	-
	ฝ่ายปกครอง
	42405
	

	45
	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเขตธนบุรี
	5,680,980
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
	51101
51102
	

	46
	กิจกรรมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
	51201
	

	47
	ค่าใช้จ่ายในโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
	199,600
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
	51209
	

	48
	กิจกรรมการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
	-
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
	51303
	

	49
	กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์จรจัดในชุมชน
	-
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
	51306
	

	50
	กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
	51307
	

	51
	กิจกรรมฟื้นฟูสภาพทางสังคม

	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
	51308
	

	52
	กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
	61101
	

	53
	กิจกรรมตรวจติดตามเมนูอาหารกลางวัน
ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
	61105
	

	54
	กิจกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ตามแบบประเมินมาตรฐานฯ ของกทม.
	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
	61107
	

	55
	กิจกรรมติดตามรายงานเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
	-
	ฝ่ายการศึกษา
	62121
	

	56
	กิจกรรมติดตามและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่เขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายการศึกษา
	62122
	

	57
	โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ 
(Open Education)
	54,000
	ฝ่ายการศึกษา
	63103
	

	58
	การปรับปรุงกายภาพโรงเรียนให้ผ่านมาตรฐาน
	-
	ฝ่ายการศึกษา
	63112
	

	59
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดกระจับพินิจ
	3,491,000
	ฝ่ายการศึกษา
	63112
	

	60
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
	2,413,000
	ฝ่ายการศึกษา
	63112
	

	61
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย
	2,019,000
	ฝ่ายการศึกษา
	63112
	

	62
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนํ้าชน
	1,865,000
	ฝ่ายการศึกษา
	63112
	

	63
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดดาวคนอง
	1,570,000
	ฝ่ายการศึกษา
	63112
	

	64
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดประยุรวงศ์
	-
	ฝ่ายการศึกษา
	63112
	

	65
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดขุนจันทร์
	-
	ฝ่ายการศึกษา
	63112
	

	66
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดบุคคโล
	-
	ฝ่ายการศึกษา
	63112
	

	67
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร
	-
	ฝ่ายการศึกษา
	63112
	

	68
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชคฤห์
	-
	ฝ่ายการศึกษา
	63112
	

	69
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดิษฐาราม
	-
	ฝ่ายการศึกษา
	63112
	

	70
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางสะแกใน
	-
	ฝ่ายการศึกษา
	63112
	

	71
	ปรับปรุงโรงเรียนกันตทาราราม
	-
	ฝ่ายการศึกษา
	63112
	

	72
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธินิมิตร
	-
	ฝ่ายการศึกษา
	63112
	

	73
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชวรินทร์
	-
	ฝ่ายการศึกษา
	63112
	

	74
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางสะแกนอก
	-
	ฝ่ายการศึกษา
	63112
	

	75
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
	-
	ฝ่ายการศึกษา
	63112
	

	76
	โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น

	880,000
	ฝ่ายการศึกษา
	63129
	

	77
	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน
	1,134,000
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
	71105
	

	78
	กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน
	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
	73101
	

	79
	โครงการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
	200,000
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
	73106
	

	80
	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรและลานกีฬา
	1,423,800
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
	81106
	

	81
	กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา
	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
	81205

81207
	

	82
	โครงการบูรณาการจัดระเบียบคนไร้บ้านและขอทานในพื้นที่เขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายเทศกิจ
	82102
	

	83
	กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลห้องพักนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ และห้องเช่าราคาถูก
	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
	82202
	

	84
	กิจกรรม BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม
	50,000
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
	82204
82205
	

	85
	โครงการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
	82207
82208
	

	86
	กิจกรรมจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตธนบุรี
	-
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
	82209
82210
	

	87
	โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
	8,200,000
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
	83104
	

	88
	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
	446,400
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
	83106
	

	89
	กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลหลังคาเรือนให้เป็นปัจจุบัน
	-
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
	83201
	

	90
	กิจกรรมการติดตามและรายงานผลข้อสั่งการ
	-
	ฝ่ายปกครอง
	91212
	

	91
	เชื่อมพิกัด House ID ใน BMA TAX
	-
	ฝ่ายรายได้
	91213
	

	92
	ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร
	-
	ฝ่ายโยธา
ฝ่ายทะเบียน
	91309
	

	93
	กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ BMA Policy Tracking
	-
	ฝ่ายปกครอง
	91313
	

	94
	กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร
	-
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
	91317
	

	95
	กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง
	-
	ฝ่ายปกครอง
	92106
	

	96
	กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต
	-
	ฝ่ายปกครอง
	92107
	

	97
	กิจกรรมขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมของมุสลิมร่วมพัฒนาเมือง
	-
	ฝ่ายปกครอง
	82108
	

	98
	กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
	-
	ฝ่ายปกครอง
	92202
92203
	

	รวมทั้งสิ้น
	32,024,780
	
	
	


โครงการ/กิจกรรมสำคัญ รวมจำนวน 98 โครงการ/กิจกรรม 
จำนวนเงินทั้งสิ้น 32,024,780 บาท
โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ...........-......... จำนวน….-....โครงการ/กิจกรรม 
จำนวนเงินทั้งสิ้น......-........บาท
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน) (เรียงลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ)
	ลำดับ
	ชื่อโครงการ/กิจกรรมสำคัญ

	งบประมาณ
	ส่วนราชการ

	ภารกิจที่
	ยุทธศาสตร์ตาม
แผน 20 ปีฯ
ฉบับปรับปรุง

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	รวมงบประมาณทั้งสิ้น
	
	
	
	


รวมโครงการ/กิจกรรมสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน 
จำนวน…………-..........................โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น........................-....................................บาท
จำนวน….............................โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น...........-.............................บาท
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการ ให้ทำเครื่องหมาย * กำกับ 
               และหมายเหตุใต้ชื่อโครงการว่า “แผนงานบูรณาการ....”
บัญชีรายการโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นภารกิจประจำพื้นฐาน
ระดับสำนักงานเขต
	ลำดับ
	โครงการ
	งบประมาณ
	ส่วนราชการ

	1
	โครงการปรับปรุงสํานักงานเขตธนบุรีใหม่ (สํานักเทศกิจเดิม)
	8,924,000
	ฝ่ายปกครอง

	2
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
	354,300
	ฝ่ายปกครอง

	3
	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด
	85,300
	ฝ่ายปกครอง

	4
	โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
	74,900
	ฝ่ายปกครอง

	5
	ปรับปรุงผิวทางซอยอรุณอมรินทร์ 1 จากถนนอรุณอมรินทร์ ถึงบ้านเลขที่ 3/1
	2,527,000
	ฝ่ายโยธา

	6
	ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 9 จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงบ้านเลขที่ 75
	2,498,000
	ฝ่ายโยธา


	7
	ปรับปรุงซอยอิสรภาพ 17/1 จากถนนอิสรภาพ ถึงบ้านเลขที่ 21/2
	1,158,000
	ฝ่ายโยธา

	8
	ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 24 จากถนนสมเด็จ    พระเจ้าตากสิน ถึงบ้านเลขที่ 87/2-3
	4,869,000
	ฝ่ายโยธา


	9
	ปรับปรุงซอยแยกซอยอิสรภาพ 11 (ซอยต้นมะขาม) 
จากซอยอิสรภาพ 11 ถึงบ้านเลขที่ 643
	1,710,000
	ฝ่ายโยธา

	10
	ปรับปรุงซอยอิสรภาพ 19 จากซอยอิสรภาพ 15 ถึงบ้านเลขที่ 58/2
	2,133,000
	ฝ่ายโยธา

	11
	ปรับปรุงซอยอิสรภาพ 9 จากถนนอิสรภาพ ถึงบ้านเลขที่ 87/1
	1,906,000
	ฝ่ายโยธา

	12
	ปรับปรุงซอยอิสรภาพ 13 จากถนนอิสรภาพ ถึงบ้านเลขที่ 643
	2,802,000
	ฝ่ายโยธา

	13
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
	1,050,900
	ฝ่ายโยธา

	14
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต
	 39,400 
	ฝ่ายการศึกษา

	15
	ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
	 5,000 
	ฝ่ายการศึกษา

	16
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
	226,000 
	ฝ่ายการศึกษา

	17
	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
	 112,200 
	ฝ่ายการศึกษา

	18
	โครงการค่าใช้จ่ายสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
	36,800
	ฝ่ายการศึกษา

	19
	โครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
	270,000
	ฝ่ายการศึกษา

	20
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้
	192,700
	ฝ่ายการศึกษา

	21
	ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างเส้นทางสู่อาชีพ
	170,000
	ฝ่ายการศึกษา

	22
	ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
	51,600
	ฝ่ายการศึกษา

	23
	ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
	56,200
	ฝ่ายการศึกษา

	24
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
	86,000
	ฝ่ายการศึกษา

	25
	ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดําเนินงานสถานศึกษานําร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)
	209,440
	ฝ่ายการศึกษา

	26
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
	 3,600,000 
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	27
	ปรับปรุงลานกีฬาตลาดพลู
	7,481,000
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	28
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต
	202,000
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	29
	ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง
	20,000
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	30
	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ
	1,134,000
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	31
	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร
	28,000
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	32
	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย
	149,600
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	
	รวมทั้งสิ้น 
	44,162,340
	


โครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐาน จำนวน 32 โครงการ/กิจกรรม 
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 44,162,340บาท
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการ จำนวน - โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงินทั้งสิ้น - บาท
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการ ให้ทำเครื่องหมาย * กำกับ 
               และหมายเหตุใต้ชื่อโครงการว่า “แผนงานบูรณาการ....”
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
          ส่วนที่ 1 สำหรับทุกหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 100 (100 คะแนน)
           องค์ประกอบที่ 1
การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base) กำหนดคะแนนร้อยละ 70 รับผิดชอบโดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
     แบบสรุปการจัดลำดับตัววัดผลหลัก (KRs) สำหรับการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
           1.1 ประสิทธิภาพของการดำเนินงานภารกิจสำคัญตามเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขต และตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2569 (Agenda Base) 
          (จำนวน 8 KRs)

	ที่
	รหัส KRs
	ชื่อตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย
(ตามแบบ ปผ.01)
	ความรับผิดชอบ
(H/R)
	โครงการ/กิจกรรม
(งบประมาณ)
	ส่วนราชการ          ที่รับผิดชอบ

	1
	32107
	17 พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน(% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) 
(ตัววัดผลหลัก)
17 ร้อยละของคําขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน (สํานักงานเขต) (ตัววัดผลย่อย)
	ร้อยละ 100
	R


	กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน
(ไม่ใช้งบประมาณ)
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
ฝ่ายโยธา

	2
	41202
	3 สวน 15 นาที
	สะสม 10 แห่ง/เขต
	R
	กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุง สวน 15 นาที
(ไม่ใช้งบประมาณ)
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

	3
	42102


	31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์
คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม
	ร้อยละ 25
	R
	กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนรับสิทธิ์แยกขยะ ลดค่าธรรมเนียม
(ไม่ใช้งบประมาณ)
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

	4
	42107
	14.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม
	100 แห่ง
11.27 ตัน/วัน
	R
	กิจกรรมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ 
"ไม่เทรวม"
(ไม่ใช้งบประมาณ)
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

	5
	51101
	16 ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
(ตัววัดผลย่อย)
16 ค่าเฉลี่ยร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรภาพรวม 50 เขต เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
(ตัววัดผลหลัก)
	ร้อยละ 100
	R
	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
(5,680,980 บาท)
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	6
	63112
	13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน 
(ตัววัดผลย่อย)
13 จำนวนโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน 
(ตัววัดผลหลัก)
	ร้อยละ 100
	R
	การปรับปรุงกายภาพโรงเรียนให้ผ่านมาตรฐาน
(ไม่ใช้งบประมาณ)
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดกระจับพินิจ
(3,491,000 บาท)
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
(2,413,000 บาท)
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย
(2,019,000 บาท)
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนํ้าชน
(1,865,000 บาท)
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดดาวคะนอง
(1,570,000 บาท)
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดประยุรวงศ์
(ไม่ใช้งบประมาณ)
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดขุนจันทร์
(ไม่ใช้งบประมาณ)
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดบุคคโล
(ไม่ใช้งบประมาณ)

	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร
(ไม่ใช้งบประมาณ)
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชคฤห์
(ไม่ใช้งบประมาณ)
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดิษฐาราม
(ไม่ใช้งบประมาณ)
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางสะแกใน
(ไม่ใช้งบประมาณ)
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียนกันตทาราราม
(ไม่ใช้งบประมาณ)
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธินิมิต
(ไม่ใช้งบประมาณ)
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชวรินทร์
(ไม่ใช้งบประมาณ)
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางสะแกนอก
(ไม่ใช้งบประมาณ)
	ฝ่ายการศึกษา

	
	
	
	
	
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
(ไม่ใช้งบประมาณ)

	ฝ่ายการศึกษา

	7
	83104
	15. ร้อยละของชุมชนที่มีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อดำเนินการตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ
	ร้อยละ 100
	R
	โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(8,200,000 บาท)
	ฝ่ายการศึกษา

	8
	91213
	21.1 เชื่อมพิกัด House Id ใน BMA TAX 
(ตัววัดผลย่อย)
21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่เชื่อมพิกัด House Id ใน BMA TAX 
(ตัววัดผลหลัก)
	26,206 
เลขหมาย
	R
	เชื่อมพิกัด House ID ใน BMA TAX
(ไม่ใช้งบประมาณ)
	ฝ่ายรายได้


    ส่วนที่ 1 สำหรับทุกหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 100 (100 คะแนน)
    องค์ประกอบที่ 1  การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base) กำหนดคะแนนร้อยละ 70 รับผิดชอบโดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
                        แบบสรุปการจัดลำดับตัววัดผลหลัก (KRs) สำหรับการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

    1.2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขต และตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2569
    (Function Base) (ที่เหลือทั้งหมด *อย่างน้อยจำนวน 8 KRs)
	ที่
	รหัส KRs
	ชื่อตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย
(ตามแบบ ปผ.01)
	ความรับผิดชอบ
(H/R)
	โครงการ/กิจกรรม
(งบประมาณ)
	ส่วนราชการ          ที่รับผิดชอบ

	1
	11102
	ร้อยละการกระทำผิดของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ บนทางเท้าลดลง
	ร้อยละ 25

	R
	โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า
	ฝ่ายเทศกิจ

	2
	11104
	6.1 ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอก  จุดผ่อนผัน
	ร้อยละ 100
	R
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ หาบเร่-แผงลอย
	ฝ่ายเทศกิจ

	3
	11105
	8. ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้รับการดำเนินการ
	ร้อยละ 100
	R
	โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า
	ฝ่ายเทศกิจ

	4
	12101
	ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ
	47 เส้นทาง
	R
	การขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
	ฝ่ายโยธา

	5
	12102
	ร้อยละความสำเร็จของการเคลื่อนย้ายซาก    ยานยนต์เทียบบัญชีปี 2568
	ร้อยละ 100
	R
	โครงการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะเขตธนบุรี
	ฝ่ายเทศกิจ

	6
	14101
	7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรองตรอก ซอย
	4 จุด
	R
	การแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในเขตพื้นที่ธนบุรี
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	ขุดลอกคลองขวาง จากซอยตากสิน 34 ถึงคลองบางนํ้าชน และขุดลอกคลองโกบ๊อ 3 จากคลองขวาง ถึงซอยรัชดาภิเษก 1 ขุดลอกคลองขวาง 
จากซอยตากสิน 34 ถึงคลองบางนํ้าชน
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	ขุดลอกคลองซอยตากสิน 18 จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงคลองสําเหร่
	ฝ่ายโยธา


	
	
	
	
	
	ขุดลอกคลองซอยโรงเจ 1 จากคลองสําเหร่ 
ถึงซอยเทอดไทย 21
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	ขุดลอกคลองซอยโรงเจ 2 จากคลองสําเหร่ 
ถึงคลองบางนํ้าชน
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	ขุดลอกคลองซอยวรวิทย์ จากถนนวุฒากาศ 
ถึงคลองด่าน
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	ขุดลอกคลองแยกบางสะแก 6 จากซอยเทอดไทย 33 ถึงถนนรัชดาภิเษก
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	ขุดลอกคลองข้างโรงเรียนกันตทารารามจากถนนรัชดาภิเษก ถึงคลองบางนํ้าชน
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	ขุดลอกคลองศิริจันทร์ จากซอยวุฒากาศ 24 
ถึงถนนราชพฤกษ์
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	ขุดลอกคลองหลังวัดบางสะแกใน 2 จากทางรถไฟ ถึงคลองบางสะแก
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	ขุดลอกคลองหลังโรงเรียนฤดีศึกษา 
จากคลองบางไส้ไก่ ถึงสุดระยะที่กําหนด
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	ขุดลอกคลองวัดประยูร ช่วงจากคลอง
บุปผาราม ถึงวัดประยุรวงศาวาส และช่วงจากโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ถึงแม่นํ้าเจ้าพระยา
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	โครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล
	ฝ่ายโยธา

	
	
	
	
	
	โครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยล้างทำความสะอาดท่อ
	ฝ่ายโยธา

	7
	21106
	5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)
	ร้อยละ 100
	R
	การติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างพื้นที่เขตธนบุรี

	ฝ่ายโยธา

	8
	21113
	9. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข)
	ร้อยละ 100
ของจุดที่สำรวจพบ
	R
	กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรมพื้นที่เขตธนบุรี
	ฝ่ายเทศกิจ

	9
	21115
	20.4 ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง
	ร้อยละ 100
ของจุดที่สำรวจพบ
	R
	การตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง
	ฝ่ายเทศกิจ

	10
	22105
	การสำรวจ ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วในชุมชนที่ต้องการเพิ่มเติม เพื่อให้ครบมาตรฐาน 1 ถังต่อ 5 หลังคาเรือน (ตัววัดผลย่อย)
สำนักงานเขตที่มีการสำรวจความต้องการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว 
(ตัววัดผลหลัก)
	1 ฉบับ
	R
	กิจกรรมสำรวจความต้องการเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว ตามเกณฑ์ 5 หลังคาเรือน ต่อ 1 ถัง
	ฝ่ายปกครอง

	11
	22108
	การตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน “ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ตัววัดผลย่อย)
หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน “ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตัววัดผลหลัก)
	2 รอบ/เดือน
	R
	กิจกรรมตรวจสอบสภาพยานพาหนะเพื่อใช้ตอบโต้สาธารณภัย และรายงานผ่านระบบ GIS MIS
	ฝ่ายปกครอง

	12
	22109
	จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย 
(ตัววัดผลย่อย)
จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย
(ตัววัดผลหลัก)
	17 โรงเรียน
	R
	การตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัยในโรงเรียน
	ฝ่ายการศึกษา



	13
	22202
	จำนวนครั้งของการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
(ตัววัดผลย่อย)
จำนวนเขตที่มีการประชุมกองอำนวยการ
ป้องกันฯ และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี (ตัววัดผลหลัก)
	1 ครั้ง
	R
	กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินรูปแบบ (table - top exercise : TTX) ก่อนการซ้อมแผนเผชิญเหตุจริง
	ฝ่ายปกครอง

	14
	31101
	ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา
	ระดับ 4.2
	R
	กิจกรรมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของสำนักงานเขตธนบุรี
	ฝ่ายปกครอง

	15
	31201
	ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข
	ร้อยละ 80
	R
	กิจกรรมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของสำนักงานเขตธนบุรี
	ฝ่ายปกครอง

	16
	33101
	รายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO37001 (ตัววัดผลย่อย)
ความสำเร็จของการเข้าร่วม ISO37001
(ตัววัดผลหลัก)
	1 ฉบับ
	R
	กิจกรรมการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน ISO37001
	ฝ่ายปกครอง

	17
	41101
	2. จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท)
	4,900 ต้น
	R
	กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

	18
	41103
	1. ถนนสวยประจำเขตที่ได้รับการพัฒนา 
(ตัววัดผลย่อย)
1. พัฒนาถนนสวย 50 เขต 
(ตัววัดผลหลัก)
	0.9 กม.
	R
	กิจกรรมพัฒนาถนนสวย
	ฝ่ายรักษาฯ
ฝ่ายโยธา
ฝ่ายเทศกิจ

	19
	42105
	ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2562 (ตัววัดผลย่อย)
ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2562 
(ตัววัดผลหลัก)
	ลดลง 16.105 ตัน/วัน
	R
	กิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะให้กับกลุ่มเป้าหมาย
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

	20
	42106
	14.1 ค่าเฉลี่ยความครอบคลุมการจัดเก็บขยะรวมทุกพื้นที่ (ตัววัดผลย่อย)
14.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ (ตัววัดผลหลัก)
	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์
	R
	กิจกรรมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่เขตธนบุรี
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

	21
	42201
	จำนวนตลาดในพื้นที่ยังไม่สามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนดภายในปีงบประมาณ 2568 (ตัววัดผลย่อย)
จำนวนตลาดประเภทที่ 1 ที่มีการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด (ตัววัดผลหลัก)
	2 แห่ง
	R
	การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
	ฝ่ายเทศกิจ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	22
	42204
	32 คลองสวยประจำเขต (ตัววัดผลย่อย)
32 คลองสวย 50 เขต (ตัววัดผลหลัก)
	1 แห่ง
	R
	กิจกรรมคลองสวยประจำเขต

	ฝ่ายโยธา

	23
	42205
	ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารที่มีการติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
	ร้อยละ 80
	R
	การติดตั้งถังดักไขมันของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหาร
	ฝ่ายเทศกิจ

	24
	42305
	ร้อยละของห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
	ร้อยละ 75
	R
	กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	25
	42306
	ร้อยละของห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น 
(ตัววัดผลย่อย)
ร้อยละของห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น 
(ตัววัดผลหลัก)
	ร้อยละ 100
	R
	กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น
	ฝ่ายการศึกษา

	26
	42307
	ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด
	ร้อยละ 100
	R
	กิจกรรมตรวจวัดควันดำรถราชการ
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	27
	42308
	20.1 จำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย
	69 ครั้ง
	R
	โครงการตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตธนบุรี
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	28
	42404
	ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ตัววัดผลย่อย)
การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
(ตัววัดผลหลัก)
	1 หน่วยงาน
	R
	กิจกรรมส่งเสริมการ
จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำนักงานเขตธนบุรี
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	29
	42405
	ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (ตัววัดผลย่อย)
จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ตัววัดผลหลัก)
	ระดับทองแดง (ดี)
	R
	โครงการสำนักงานสีเขียว
	ฝ่ายปกครอง

	30
	51102
	จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน
	1 เขต
	R
	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	31
	51201
	ร้อยละของชุมชนจัดตั้งตามระเบียบของกรุงเทพมหานครที่มีชมรมผู้สูงอายุ
	ร้อยละ 50
	R
	กิจกรรมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่

	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	32
	51209
	อััตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง
	ไม่่เกิน 110.78 คน/ประชากรแสนคน
(ประเมินผลภาพรวม กทม.)
	R
	ค่าใช้จ่ายในโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	33
	51303
	ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉัดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2567
(ตัววัดผลย่อย)
จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขและแมวในกรุงเทพมหานคร
(ตัววัดผลหลัก)
	ร้อยละ 100
	R
	กิจกรรมการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	34
	51306
	ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย
	ร้อยละ 70
	R
	กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์จรจัดในชุมชน
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	35
	51307
	ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด (ตัววัดผลย่อย)
23.1 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป 
(ตัววัดผลหลัก)
	ร้อยละ 100
	R
	กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	36
	51308
	ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม
	ร้อยละ 90
	R
	กิจกรรมฟื้นฟูสภาพทางสังคม
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	37
	61101
	ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้
	ร้อยละ 100
	R
	กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	38
	61105
	ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์
	ร้อยละ 100
	R
	กิจกรรมตรวจติดตามเมนูอาหารกลางวัน
ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	39
	61107
	12. ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร
	ร้อยละ 60
	R
	กิจกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ตามแบบประเมินมาตรฐานฯ ของกทม.
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	40
	62121
	ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง
	ร้อยละ 55
	R
	กิจกรรมติดตามรายงานเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
	ฝ่ายการศึกษา

	41
	62122
	เด็กและเยาวชนอยู่นอกระบบการศึกษาได้รับการติดตามและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตัววัดผลย่อย)
เด็กและเยาวชนอยู่นอกระบบการศึกษาได้รับการติดตามและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตัววัดผลหลัก)
	ร้อยละ 20
	R
	กิจกรรมติดตามและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่เขตธนบุรี
	ฝ่ายการศึกษา

	42
	63103
	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education (ตัววัดผลย่อย)
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education (ตัววัดผลหลัก)
	ร้อยละ 25 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดแต่ละสํานักงานเขต (ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป)
	R
	โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ 
(Open Education)
	ฝ่ายการศึกษา

	43
	63129
	ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) (ตัววัดผลย่อย)
ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) (ตัววัดผลหลัก)
	ร้อยละ 100
	R
	โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น
	ฝ่ายการศึกษา

	44
	71105
	ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.
	ร้อยละ 1
	R
	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	45
	73101
	จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น
	2 ชุมชน
	R
	กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	46
	73106
	จำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมตามบริบทของพื้นที่ 
(ตัววัดผลย่อย)
จำนวนย่านต้นแบบของกรุงเทพมหานคร
(ตัววัดผลหลัก)
	1 ย่าน
	Co-host
	โครงการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	47
	81106
	ร้อยละของลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
(ตัววัดผลย่อย)
11.1 ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ตัววัดผลหลัก)
	ร้อยละ 100
	R
	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรและลานกีฬา
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	48
	81205
	จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
(ตัววัดผลย่อย)
จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
(ตัววัดผลหลัก)
	100 คน
	R
	กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	49
	81207
	ร้อยละของผู้ใช้ลานกีฬาเพิ่มขึ้น
	ร้อยละ 5
	R
	กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	50
	82101
	28.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน
	48 ครั้ง
	R
	โครงการบูรณาการจัดระเบียบคนไร้บ้านและขอทานในพื้นที่เขตธนบุรี
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	51
	82202
	จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูก ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
	1 ฐานข้อมูล
	R
	กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลห้องพักนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ และห้องเช่าราคาถูก
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	52
	82204
	จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร
	5 วัน/สัปดาห์
	R
	กิจกรรม BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	53
	82205
	18. ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา
	ร้อยละ 20
	R
	กิจกรรม BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	54
	82207
	ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข
	ร้อยละ 100
	R
	โครงการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่
เขตธนบุรี
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	55
	82208
	24. ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS
	ร้อยละ 100
	R
	โครงการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่
เขตธนบุรี
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	56
	82209
	19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
	ร้อยละ 100
(50 จุด)
	R
	กิจกรรมจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตธนบุรี
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	57
	82210
	19.1ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
	ร้อยละ 100 
(1 จุด)
	R
	กิจกรรมจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตธนบุรี
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

	58
	83106
	ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน
	ร้อยละ 80
	R
	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	59
	83201
	25. ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
	ร้อยละ 100
	R
	กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลหลังคาเรือนให้เป็นปัจจุบัน
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

	60
	91212
	สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด
	ร้อยละ 90
	R
	กิจกรรมการติดตามและรายงานผลข้อสั่งการ
	ฝ่ายปกครอง

	61
	91309
	21.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร
	ร้อยละ 80
	R
	ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร
	ฝ่ายโยธา
ฝ่ายทะเบียน

	62
	91313
	ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่รายงานผลการดำเนินงานได้ครบถ้วน 
(ตัววัดผลย่อย)
หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานในระบบ BMA PolicyTracking 
(ตัววัดผลหลัก)
	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
	R
	กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ BMA Policy Tracking
	ฝ่ายปกครอง

	63
	91317
	21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร
	3,400
รายการบ้าน
	R
	กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

	64
	92106
	จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง (ตัววัดผลย่อย)
29. จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง 
(ตัววัดผลหลัก)
	50 กิจกรรม
	R
	กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง
	ฝ่ายปกครอง

	65
	92107
	27. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต
	ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกับคณะขับเคลื่อนฯ ได้สำเร็จ อย่างน้อย
เขตละ 2 กิจกรรม
	R
	กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต
	ฝ่ายปกครอง

	66
	92108
	กิจกรรมที่มีการขับเคลื่อนของคณะทำงานมุสลิมร่วมพัฒนาเมืองระดับเขต 
(ตัววัดผลย่อย)
30. การขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมของมุสลิมร่วมพัฒนาเมือง (ตัววัดผลหลัก)
	ดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีการขับเคลื่อนในพื้นที่เขตร่วมกับคณะทำงานมุสลิมร่วมพัฒนาเมืองระดับเขตอย่างน้อย 
เขตละ 1 กิจกรรม
	R
	กิจกรรมขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมของมุสลิมร่วมพัฒนาเมือง
	ฝ่ายปกครอง

	67
	92202
	22. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่
	300,000 ครั้ง
	R
	กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
	ฝ่ายปกครอง

	68
	92203
	จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่
	ไม่น้อยกว่า150 ชิ้นงาน/ปี/สำนักงานเขต
	R
	กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
	ฝ่ายปกครอง


       ส่วนที่ 1 สำหรับทุกหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 100 (100 คะแนน)
      องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 30 จำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
	ตัวชี้วัด
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

	2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม กำหนดค่าน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 10 รับผิดชอบ โดยสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
	กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
	ไม่ใช้งบประมาณ

	ฝ่ายการคลัง

	2.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 5 รับผิดชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
	กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
	ไม่ใช้งบประมาณ

	ฝ่ายปกครอง

	2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว กำหนดค่าน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 5 รับผิดชอบโดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
	กิจกรรมการรายงานผลระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว
	ไม่ใช้งบประมาณ

	ฝ่ายปกครอง

	2.4 ระดับคะแนนของการรายงานความคืบหน้าในระบบ BMA Policy Tracking กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 5 รับผิดชอบโดยสำนักยุทธศาสตร์-และประเมินผล
	กิจกรรมการรายงานความคืบหน้าในระบบ 
BMA Policy Tracking
	ไม่ใช้งบประมาณ

	ฝ่ายปกครอง

	2.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากภายนอก (คะแนนการประเมิน EIT จากสำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 5 รับผิดชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการ-ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
	กิจกรรม
สำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT)
	ไม่ใช้งบประมาณ

	ฝ่ายปกครอง


       หมายเหตุ: 
รายละเอียดตัววัดผลหลัก (KRs) และนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด สำหรับการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569


รายละเอียดปรากฏตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร





ส่วนที่  2 ยุทธศาสตร์หน่วยงาน (แผนงานที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเป็นเรื่องสำคัญที่หน่วยงานต้องการผลักดันเพื่อพัฒนาหรือแก้ไข)ปัญหา)








ส่วนที่  3 บัญชีรายการโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นภารกิจประจำพื้นฐาน


               ตามภารกิจ พันธกิจ และกฎหมาย














