## ชีต1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569 ของกรุงเทพมหานคร (ไตรมาสที่ 1 - 2)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |  |  |  | รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน | หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
1 | ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการ/กิจกรรม เช่น ไม่ใช้งบประมาณ | ระบุระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569 | ระบุว่าผลการดำเนินการเป็นอย่างไร เช่น ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ, อยู่ระหว่างดำเนินการ, ดำเนินการแล้วเสร็จ หรือ ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น | ระบุผลการใช้จ่ายงบประมาณ ว่าดำเนินการเบิกจ่ายไปเป็นจำนวนเท่าไหร่ หากยังไม่เบิกจ่ายระบุว่า "ยังไม่ได้เบิกจ่าย" หรือ "0" กรณียกเลิกโครงการให้ระบุว่า "0" | ระบุชื่อหน่วยงาน
1 | การขุดลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่เขต | - ล้างโดยจ้างเหมา | ตุลาคม 2568 ถึง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 604200 | เขตธนบุรี
|  | กรมราชทัณฑ์ 70 ซอย | มกราคม 2569
ความยาว 13,598 เมตร
|  | - ล้างโดยแรงงานเขต | ตุลาคม 2568 ถึง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 0 | เขตธนบุรี
|  | 70 ซอย ความยาว | พฤษภาคม 2569
13,598 เมตร
วงเงิน 604,200 บาท
2 | การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล | - ลอกคลองโดยจ้างเหมา | ตุลาคม 2568 ถึง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2619097 | เขตธนบุรี
|  | 11 คลอง ความยาว | มกราคม์ 2569
4,014 ม.
|  | - ลอกคลองแรงงานเขต | ตุลาคม 2568 ถึง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 0 | เขตธนบุรี
|  | 54 คลอง ความยาว | พฤษภาคม 2569
19,399 ม.
วงเงิน 2,875,000
3 | การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | - | - | ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม | - | เขตธนบุรี