## หลักสี่ - 68
สำนักงานเขตหลักสี่
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบครึ่งปีงบประมาณ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ประเภทงบ | งบประมาณ |  |  |  | เป้าหมายเบิกจ่าย | เบิกจ่ายจริง |  | งบประมาณ คงเหลือ | ปัญหา/อุปสรรค
| อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | หลังปรับโอน | ร้อยละ 40 | บาท | ร้อยละ
1. งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) | 0 | 26293460 | 0 | 26293460 | 10517384 | 26206255 | 99.6683 | 87205
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี | 467593100 | 57607440 | 5802550 | 519397990 | 207759196 | 139129470.01 | 26.7867 | 380268519.99
- งบบุคลากร | 171515100 | 17850 | 17850 | 171515100 | 68606040 | 91608611.69 | 53.4114 | 79906488.31
- งบดำเนินงาน | 103668050 | 0 | 0 | 103668050 | 41467220 | 34047016.66 | 32.8423 | 69621033.34
- งบลงทุน | 165855950 | 33527700 | 5784700 | 193598950 | 77439580 | 2190814 | 1.1316 | 191408136 | การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนไม่เป็นไปตามแนวทางฯ (ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 67) ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า และงบประมาณบางรายการมีแนวโน้มที่ต้องดำเนินการ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณถัดไป ซึ่งเกิดจากอุปสรรคในขั้นตอนการหาตัว ผู้รับจ้าง การบริหารสัญญา โดยมีรายการที่มีสาระสำคัญและไม่สามารถ ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในกำหนด ดังนี้ ครุภัณฑ์ 1. ถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 8 ลบ.ม. 10 ถัง 1,670,000.- บาท 2. ตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับอัดขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. 2 ตู้ 7,600,000.- บาท 3. รถบรรทุกสำหรับย่อยกิ่งไม้ ชนิด 6 ล้อ 1 คัน 5,500,000.- บาท
ค่าที่ดินฯ 1. ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตหลักสี่ 12,519,000.- บาท 2. ปรับปรุงสวนสาธารณะเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 12,323,000.- บาท 3. ปรับปรุงซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 19 1,585,000.- บาท 4. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลังและดาดท้องคลอง) ลำรางสาธารณะคลองถนน ช่วงที่ 2 จากซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1 ถึงซอยเรือนจินตหรา 56,928,000.- บาท 5. ปรับปรุงโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 5,510,000.- บาท 6. ปรับปรุงโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) 5,331,000.- บาท 7. ปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร อาคารสงเคราะห์หลักสี่ (เขตหลักสี่) 27,743,000.- บาท
- งบเงินอุดหนุน | 13485600 | 0 | 0 | 13485600 | 5394240 | 4364337 | 32.3629 | 9121263
- งบรายจ่ายอื่น | 13068400 | 24061890 | 0 | 37130290 | 14852116 | 6918690.66 | 18.6335 | 30211599.34
3. งบกลาง | 16770917 | 0 | 0 | 16770917 | 6708366.8 | 15535626 | 92.6343 | 1235291
รวม | 484364017 | 83900900 | 5802550 | 562462367 | 224984946.8 | 180871351.01 | 32.1571 | 381591015.99

## 05
สำนักงานเขตหลักสี่ : การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ค่าครุภัณฑ์
งบประมาณ | ขั้นตอน | จำนวนรายการ | งบประมาณหลังปรับโอน |  |  | หมายเหตุ
|  |  | วงเงิน | ก่อหนี้/เบิกจ่าย | คงเหลือหลังก่อหนี้/เบิกจ่าย
ตามข้อบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 3 | 14770000 | 0 | 14770000 | ของฝ่ายรักษา
20 รายการ | ก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 17 | 15398750 | 15391814 | 6936
30,168,750 บาท | เบิกจ่ายแล้ว | 13 | 1597950 | 1597814 | 136
โอนระหว่างปี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 12 | 2856000 | 0 | 2856000
38 รายการ | ก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 16 | 2335700 | 2335100 | 600
5,784,700 บาท | เบิกจ่ายแล้ว | 10 | 593000 | 593000 | 0
รวมทั้งสิ้น |  | 48 | 35360450 | 17726914 | 17633536
จำนวน 3 รายการ ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง |  |  | วงเงิน
1. ถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 8 ลบ.ม. 10 ถัง (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน) |  |  | 1670000 | E-bidding ครั้งที่ 1 มีผู้เสนอราคา 2 ราย แต่ไม่ผ่านการพิจารณา (ด้านเทคนิค) E-bidding ครั้งที่ 2 ไม่มีผู้เสนอราคา E-bidding ครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ (1,660,000.- บาท)
2. ตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับอัดขยะฯ 2 ตู้ (ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน) |  |  | 7600000 | E-bidding ครั้งที่ 1 และ 2 ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา E-bidding ครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะฯ
3. รถบรรทุกสำหรับย่อยกิ่งไม้ ชนิด 6 ล้อ 1 คัน (ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน) |  |  | 5500000 | E-bidding ครั้งที่ 1 ยกเลิก เนื่องจากมีผู้วิจารณ์ E-bidding ครั้งที่ 2 เปิดซองแล้ว มีผู้ยื่น 4 ราย อยู่ระหว่างพิจารณาผล
14770000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณ | ขั้นตอน | จำนวนรายการ | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ
|  |  | วงเงิน | ก่อหนี้/เบิกจ่าย | คงเหลือหลังก่อหนี้/เบิกจ่าย
ตามข้อบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 6 | 94196000 | 0 | 94196000
| ก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 5 | 35706500 | 35678500 | 28000
โอนระหว่างปี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 | 27743000 | 0 | 27743000
| ก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 0 | 0 | 0 | 0
รวมทั้งสิ้น |  | 12 | 157645500 | 35678500 | 121967000
จำนวน 2 รายการ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างลงนามสัญญา |  |  |  | วงเงิน | ได้ตัว | คงเหลือ
1. ปรับปรุงโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน) |  |  |  | 5510000 | 5504510.68 | 5489.32
2. ปรับปรุงโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) |  |  |  | 5331000 | 5331000 | 0
(ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน) |  |  |  |  | รวมคงเหลือ | 5489.32
จำนวน 5 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้
1. ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตหลักสี่ (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน) |  |  |  | 12519000 | E-Bidding ครั้งที่ 1 ยกเลิกเนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว E-Bidding ครั้งที่ 2 ยกเลิกเนื่องจากสาระสำคัญของ TOR ไม่ถูกต้อง E-Bidding ครั้งที่ 3 จัดทำรายงานขอจ้างและขึ้นร่างฯ
2. ปรับปรุงสวนสาธารณะเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน) |  |  |  | 12323000 | E-Bidding ครั้งที่ 1,2 ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา วิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 3) ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา เฉพาะเจาะจง (ครั้งที่ 4) อยู่ระหว่างพิจารณาผล
3. ปรับปรุงซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 19 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน) |  |  |  | 1585000 | E-Bidding ครั้งที่ 1,2 ยกเลิก เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว วิธีคัดเลือก ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา E-Bidding ครั้งที่ 3 ยกเลิก เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย แต่จำนวน 1 ราย ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข วิธีคัดเลือก ครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างแต่งตั้งคกก.ราคากลาง
4. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ลำรางสาธารณะคลองถนน ช่วงที่ 2 |  |  |  | 56928000 | E-Bidding ครั้งที่ 1 อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
จากซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1 ถึงซอยเรือนจินตหรา |  |  |  |  | (อำนาจปลัดกรุงเทพมหานคร)
(ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน)
5. ปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำ |  |  |  | 27743000 | E-Bidding ครั้งที่ 1 ยกเลิก เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว
ของกรุงเทพมหานคร อาคารสงเคราะห์หลักสี่ (เขตหลักสี่) (รับโอนระหว่างปี) |  |  |  |  | E-Bidding ครั้งที่ 2 ขึ้นร่างประกวดฯ ถึงวันที่ 3 เม.ย. 68
(ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน) |  |  |  | 121939000
ค่าครุภัณฑ์ที่รับโอนระหว่างปี จำนวน 38 รายการ
| งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต |  |  |  | วงเงิน (บาท)
1 | กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล |  |  |  | 75000
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
2 | ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม (ไมค์ 21 อัน ลำโพงในตัว) 1 ชุด |  |  |  | 494400
3 | เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 480 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด |  |  |  | 89000
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน
4 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) |  |  |  | 214400 | ก่อหนี้แล้ว (214,000.- บาท)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง
5 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) |  |  |  | 33500 | ก่อหนี้แล้ว
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง
6 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |  |  |  | 25100 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง
7 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) |  |  |  | 53600 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง
8 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) |  |  |  | 94400 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง
9 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) |  |  |  | 33500 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง
10 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |  |  |  | 25100
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง
11 | โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ชุด |  |  |  | 9000
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว
12 | เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 3 เครื่อง |  |  |  | 22500 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี
13 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) |  |  |  | 40900 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง
14 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) |  |  |  | 33500 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง
15 | โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 5 ชุด |  |  |  | 45000 | ก่อหนี้แล้ว
16 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี |  |  |  | 656900 | รายการที่ 16-17 ซื้อรวมกัน
| หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
| ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน |  |  |  |  | E-bidding ครั้งที่ 1 ยกเลิก
17 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี |  |  |  | 935000 | วันที่ 10 มี.ค. 68
| หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน |  |  |  |  | เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
E-bidding ครั้งที่ 2 ยกเลิก
วันที่ 31 มี.ค. 68 เนื่องจาก
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา
18 | กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า 1 ชุด |  |  |  | 30500 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
19 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |  |  |  | 251000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
20 | เต้นท์ผ้าใบ ขนาด 4 x 8 เมตร 10 หลัง |  |  |  | 270000 | ก่อหนี้แล้ว
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน
21 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) |  |  |  | 41500 | ก่อหนี้แล้ว
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง
22 | เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, |  |  |  | 33600 | ก่อหนี้แล้ว
ชำนาญการ 12 ตัว
ค่าครุภัณฑ์ที่รับโอนระหว่างปี จำนวน 38 รายการ (ต่อ)
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
23 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |  |  |  | 50200 | ก่อหนี้แล้ว
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง
24 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ |  |  |  | 8000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
(Ink Tank Printer) 1 เครื่อง
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา
25 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |  |  |  | 50200 | ก่อหนี้แล้ว (50,000.- บาท)
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง
26 | โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 7 ชุด |  |  |  | 63000 | ก่อหนี้แล้ว
27 | โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด |  |  |  | 14200 | ก่อหนี้แล้ว
งานงบประมาณโรงเรียน
28 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) |  |  |  | 455000 | ก่อหนี้แล้ว
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 10 เครื่อง
(โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ))
29 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) |  |  |  | 61800
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู 2 เครื่อง
(โรงเรียนการเคหะท่าทราย)
30 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) |  |  |  | 45500
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง
(โรงเรียนการเคหะท่าทราย)
31 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) |  |  |  | 247500
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 5 เครื่อง
(โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์))
32 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด |  |  |  | 100400
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง
(โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์))
33 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล |  |  |  | 116400
พร้อมโปรมแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง (โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์))
34 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) |  |  |  | 364000 | ก่อหนี้แล้ว
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 8 เครื่อง
(โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2)
35 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) |  |  |  | 83000 | ก่อหนี้แล้ว
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง
(โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2)
36 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด |  |  |  | 225900 | ก่อหนี้แล้ว
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 9 เครื่อง
(โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2)
37 | โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ระดับ 4 สำหรับชั้น ป.1 - ป.4 110 ชุด |  |  |  | 173800 | ก่อหนี้แล้ว
(โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2)
38 | โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ระดับ 6 สำหรับชั้น ป.5 - มัธยม 130 ชุด |  |  |  | 218400 | ก่อหนี้แล้ว
(โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2)
5784700

## สรุป 05 (hidden)
สำนักงานเขตหลักสี่
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบครึ่งปีงบประมาณ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ฝ่าย | งบประมาณหลังปรับโอน |  | โอนเพิ่มระหว่างปี |  | รวมทั้งสิน |  | ก่อหนี้ผูกพัน |  | ยังไม่ ก่อหนี้ผูกพัน (รายการ) | งบประมาณ คงเหลือ หลังก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย |  | คงเหลือ
| จำนวน (รายการ) | เป็นเงิน (บาท) | จำนวน (รายการ) | เป็นเงิน (บาท) | จำนวน (รายการ) | เป็นเงิน (บาท) | จำนวน (รายการ) | เป็นเงิน (บาท) |  |  | จำนวน (รายการ) | เป็นเงิน (บาท) | จำนวน (รายการ) | เป็นเงิน (บาท)
ค่าครุภัณฑ์
ฝ่ายปกครอง | 1 | 32200 | 1 | 13000 | 2 | 45200 | 1 | 32200 | 1 | 13000 | 1 | 32200 | 1 | 13000
ฝ่ายทะเบียน | 0 | 0 | 4 | 287100 | 4 | 287100 | 0 | 0 | 4 | 287100 | 0 | 0 | 4 | 287100
ฝ่ายการคลัง | 0 | 0 | 3 | 214860 | 3 | 214860 | 0 | 0 | 3 | 214860 | 0 | 0 | 3 | 214860
ฝ่ายรายได้ | 0 | 0 | 2 | 80510 | 2 | 80510 | 0 | 0 | 2 | 80510 | 0 | 0 | 2 | 80510
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2 | 10600000 | 7 | 3471720 | 9 | 14071720 | 1 | 5920000 | 8 | 8151720 | 0 | 0 | 9 | 14071720
ฝ่ายเทศกิจ | 0 | 0 | 2 | 348040 | 2 | 348040 | 0 | 0 | 2 | 348040 | 0 | 0 | 2 | 348040
ฝ่ายโยธา | 0 | 0 | 2 | 201700 | 2 | 201700 | 0 | 0 | 2 | 201700 | 0 | 0 | 2 | 201700
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 2 | 54000 | 2 | 364260 | 4 | 418260 | 2 | 54000 | 2 | 364260 | 2 | 54000 | 2 | 364260
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 0 | 0 | 3 | 226800 | 3 | 226800 | 0 | 0 | 3 | 226800 | 0 | 0 | 3 | 226800
ฝ่ายการศึกษา - บริหารทั่วไป | 0 | 0 | 2 | 74010 | 2 | 74010 | 0 | 0 | 2 | 74010 | 0 | 0 | 2 | 74010
ฝ่ายการศึกษา - โรงเรียน | 41 | 8973400 | 0 | 0 | 41 | 8973400 | 41 | 8830785 | 0 | 142615 | 31 | 6473079 | 10 | 2500321
รวมค่าครุภัณฑ์ | 46 | 19659600 | 28 | 5282000 | 74 | 24941600 | 45 | 14836985 | 29 | 10104615 | 34 | 6559279 | 40 | 18382321
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม | 1 | 9851000 | 0 | 0 | 1 | 9851000 | 1 | 9851000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9851000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 2 | 62344800 | 3 | 1608000 | 5 | 63952800 | 1 | 9336041 | 4 | 54616759 | 0 | 0 | 5 | 63952800
งานงบประมาณโรงเรียน | 1 | 1078000 | 0 | 0 | 1 | 1078000 | 1 | 1078000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1078000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4 | 73273800 | 3 | 1608000 | 7 | 74881800 | 3 | 20265041 | 4 | 54616759 | 0 | 0 | 7 | 74881800
รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 81 | 99823400 | 48 | 35102026 | 33 | 64721374 | 34 | 6559279 | 47 | 93264121
คิดเป็นร้อยละ | [5 empty] | 100 |  | 35.1641 |  | 64.8359 | 6.5709 |  | 93.4291