รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือนแรก


ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือนแรก ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบที่ผ่านมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับการปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน ตลอดจนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพ
ตารางแสดงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  รอบ 6 เดือนแรก
	ประเภทงบรายจ่าย
	งบประมาณ
หลังปรับโอน
	การใช้จ่ายงบประมาณ
	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	ร้อยละ

	งบบุคลากร
	198,104,400.00
	97,618,351.94
	49.28
	40

	งบดำเนินงาน
	130,418,670.00
	41,247,739.47
	31.63
	

	งบลงทุน
	65,515,430.00
	7,985,193.47
	12.19
	

	งบเงินอุดหนุน
	9,147,200.00
	2,812,540.00
	30.75
	

	งบรายจ่ายอื่น
	24,074,920.00
	5,163,622.56
	30.75
	

	งบกลาง
	30,569,185.00
	29,777,393.00
	97.41
	

	เงินกันเหลื่อมปีฯ
	44,745,645.00
	34,652,145.00
	77.44
	

	หัก เงินเหลือจ่าย
	(2,615,439.10)
	
	
	

	รวม
	499,960,010.90
	219,256,985.44
	43.85
	


จากตารางแสดงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือนแรก วิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า สำนักงานเขตบางกอกน้อยได้รับงบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงินทั้งสิ้น 499,960,010.90 บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้น เป็นเงิน 219,256,985.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.85 ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2  ร้อยละ 40 จึงเป็นไปตามเป้าหมาย 
ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการใช้จ่ายงบประมาณ
- การใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน มีรายการที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการดำเนินการจัดจ้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่มีความชำนาญในการดำเนินการ จึงทำให้เกิดความล่าช้า
- การจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-bidding ต้องดำเนินการหลายครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงต้องยกเลิกการดำเนินการจัดจ้าง ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
- งบรายจ่ายอื่น งบประมาณโรงเรียน บางรายการยังไม่สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เนื่องจากต้องรอเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2568 ช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ
· ไม่มี



ผู้รายงาน








