รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตบางเขน

(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

| ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ) |
| --- |
| ลำดับ | ผลการดำเนินงานของโครงการ | จำนวนโครงการ | งบประมาณที่ขอจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | คิดเป็นสัดส่วน |
| 1 | กำลังดำเนินการ | 61 | 29,946,000.00 | 9,441,774.00 | 0.00 |
| 2 | แล้วเสร็จ | 18 | 13,295,700.00 | 4,148,600.00 | 0.00 |
|  | ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท) | 79 | 43,241,700.00 | 13,590,374.00 | 31.43 |

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)

| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม |
| --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ) | สถานะ | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป (บาท) |
| 1 | กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนทุกส่วนราชการ (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 352,000 | 145,000 |
| 3 | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพเฝ้าระวังภัยยาเสพติด (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 100 % | 131,400 | 56,070 |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 100 % | 41,500 | 41,500 |
| 5 | กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | (กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | สภาคนเมืองประจำเขต (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 30 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลของหน่วยงาน(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 40 % | 0.00 | 0.00 |

| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม |
| --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ) | สถานะ | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป (บาท) |
| 9 | กิจกรรมการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของ ประชาชนที่มาขอรับบริการฝ่ายทะเบียน เขตบางเขน (ฝ่ายทะเบียน/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 75 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ฝ่ายทะเบียน/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 75 % | 0.00 | 0.00 |
| 11 | โครงการล่างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยใช้แรงงานประจำเขตและชั่วคราวของสำนักงานเขตบางเขน (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 99% | 1,500,000 | 1,499,000 |
| 12 | ติดตั้งราวเหล็กกันตกสะพานทางเดิน ค.ส.ล. คลองบัวมน(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 80 % | 493,000 | 479,765 |
| 13 | โครงการปรับปรึงภูมิทัศน์ริมคลองลาดพร้าว (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55% | 0.00 | 0.00 |
| 14 | ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองลำผักชี ชุมชนสุขฤดี (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 100% | 498,000 | 493,900 |
| 15 | ขุดลอกลำรางหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์ รุ่น 18 จากคลองหนองกงถึงซอยรามอินทรา 5 แยก 54 (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 100% | 1,036,000 | 628,464 |

| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม |
| --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ) | สถานะ | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป (บาท) |
| 16 | ปรับปรุงโรงเรียนบ้าคลองบัว (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100 % | 1,377,000.00 | 1,170,000 |
| 17 | ปรับปรุงโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100 % | 1,956,000 | 1,779,000 |
| 18 | ปรับปรุงโรงเรียนบ้านบัวมล (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100 % | 629,000 | 464,310 |
| 19 | 4. ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 7 (ช่วงปลาย) | แล้วเสร็จ | 100 % | 3,240,000 | 2,387,550 |
| 20 | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 239,400 | 115,960 |
| 21 | โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 100,000 | 0.00 |
| 22 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 102,800 | 51,800 |
| 23 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 165,100 | 72,800 |

| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม |
| --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ) | สถานะ | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป (บาท) |
| 24 | กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอาการศเชิงรุกในโรงงาน (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 80 % | 0.00 | 0.00 |
| 25 | กิจกรรมการพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐาน (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 0.00 | 0.00 |
| 26 | โครงการสำรวจและปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด(ฝ่ายรายได้ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 0.00 | 0.00 |
| 27 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ (ฝ่ายรายได้ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 0.00 | 0.00 |
| 28 | กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่สวน 15 นาที (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 0.00 | 0.00 |
| 29 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 1,300,000 | 803,700 |
| 30 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 555,200 | 277,104 |

| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม |
| --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ) | สถานะ | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป (บาท) |
| 31 | ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมา ใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100 % | 50,000 | 50,000 |
| 32 | กิจกรรมปลูกต้นไม้ ล้านต้น (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 0.00 | 0.00 |
| 33 | โครงการจัดเก็บวัสดุสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 0.00 | 0.00 |
| 34 | โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 0.00 | 0.00 |
| 35 | โครงการให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ดูดและเก็บไขมัน (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 0.00 | 0.00 |
| 36 | ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการรักษาความสะอาดและบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100 % | 2,014,300 | 2,014,300 |
| 37 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 24,600 | 6,600 |

| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม |
| --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ) | สถานะ | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป (บาท) |
| 38 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 100 % | 54,900 | 22,500 |
| 39 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 35 % | 8,900 | 0.00 |
| 40 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 25,000 | 0.00 |
| 41 | ค่าใช้จ่ายในตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 3,504,000 | 485,900 |
| 42 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 40 % | 169,500 | 0.00 |
| 43 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 35 % | 146,800 | 0.00 |
| 44 | ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 2,292,200 | 874,800 |

| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม |
| --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ) | สถานะ | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป (บาท) |
| 45 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100 % | 1,578,400 | 1,528,900 |
| 46 | ค่าใช้จ่ายในการพิธีปฏิญาณตน และสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100 % | 51,600 | 51,600 |
| 47 | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 30 % | 50,700 | 0.00 |
| 48 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100 % | 69,500 | 69,500 |
| 49 | ค่าใช้จ่ายในการโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 45 % | 480,400 | 256,250 |
| 50 | ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษาชีวิต (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 4,644,000 | 1,978,200 |
| 51 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 90,000 | 90,000 |
| 52 | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 10,000 | 10,000 |

| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม |
| --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ) | สถานะ | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป (บาท) |
| 53 | ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2566 (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 40 % | 14,000 | 0.00 |
| 54 | กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ของสำนักงานเขตบางเขน (ฝ่ายการคลัง 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 51 % | 0.00 | 0.00 |
| 55 | โครงการบูรณาการด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (ฝ่ายเทศกิจ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 0.00 | 0.00 |
| 56 | โครงการอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน (ฝ่ายเทศกิจ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 0.00 | 0.00 |
| 57 | โครงการจัดระเบียบการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า (ฝ่ายเทศกิจ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 0.00 | 0.00 |
| 58 | โครงการจัดระเบียบป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ (ฝ่ายเทศกิจ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 0.00 | 0.00 |
| 59 | โครงการถนนปลอดภัย ปันน้ำใจ เพิ่มความสุข (ฝ่ายเทศกิจ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 0.00 | 0.00 |

| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม |
| --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ) | สถานะ | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป (บาท) |
| 60 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้า หาบเร่-แผงลอยในพื้นที่เขตบางเขน (ฝ่ายเทศกิจ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 0.00 | 0.00 |
| 61 | โครงการบูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตบางเขน (ฝ่ายเทศกิจ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 0.00 | 0.00 |
| 62 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55 % | 200,000 | 0.00 |
| 63 | กิจกรรมการจัดจำหน่ายสินค้าตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดบางเขต (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55 % | 0.00 | 0.00 |
| 64 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55 % | 352,100 | 193,423 |
| 65 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55% | 585,200 | 292,248 |
| 66 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55 % | 180,000 | 59,911 |
| 67 | ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100 % | 10,000 | 10,000 |

| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม |
| --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ) | สถานะ | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป (บาท) |
| 98 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55 % | 1,605,700 | 677,809 |
| 69 | ค่าใช้จ่ายในการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55 % | 200,000 | 0.00 |
| 70 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55 % | 50,000 | 0.00 |
| 71 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100 % | 20,000 | 20,000 |
| 72 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55 % | 1,134,000 | 478,187 |
| 73 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55 % | 1,918,000 | 432,000 |
| 74 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 90 % | 127,500 | 125,500 |
| 75 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55 % | 500,000 | 250,000 |

| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม |
| --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ) | สถานะ | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป (บาท) |
| 76 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55 % | 514,600 | 255,259 |
| 77 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55 % | 5,970,000 | 1,542,935 |
| 78 | โครงการจ้างอาสาพัฒนาชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55 % | 976,800 | 51,338 |
| 79 | โครงการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในชุมชนกูบแดงร่วมใจพัฒนา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 479,020 | 0.00 |

# Text boxes

รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตบางเขน

(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)