


รายงานการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2569 รอบ 6 เดือนแรก
		ฝ่ายการคลัง  สำนักงานเขตบางบอน  ได้ประมวลผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2569 รอบ 6 เดือนแรก ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตบางบอน  และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบที่ผ่านมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับการปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and Transparency Assessment :  ITA)  และสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน  ตลอดจนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพ
ตารางแสดงรายการงบประมาณประจำปี 2569 รอบ 6 เดือนแรก

	รายการงบประมาณ
	งบประมาณ
หลังปรับโอน
	การใช้จ่ายงบประมาณ
	งบประมาณคงเหลือ

	
	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	[bookmark: _Hlk132986431]เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
	130,816,190.-
	63,524,669.61
	48.56
	67,291,520.39
	51.44

	ค่าจ้างชั่วคราว
	47,790,000.-
	23,753,517.18
	49.70
	24,036,482.82
	50.30

	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
	91,185,670.-
	25,045,993.13
	27.47
	66,139,676.87
	72.53

	ค่าสาธารณูปโภค
	9,979,000.-
	3,431,295.83
	34.39
	6,547,704.17
	65.61

	ค่าครุภัณฑ์
	5,546,255.-
	5,542,751.27
	99.94
	3,503.73
	0.06

	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	140,043,349.-
	1,786,762.72
	1.28
	138,256,586.28
	98.72

	เงินอุดหนุน
	28,512,000.-
	8,494,344.-
	29.79
	20,017,656.-
	70.21

	รายจ่ายอื่น
	16,030,990.-
	3,441,004.-
	21.46
	12,589,986.-
	78.54

	รวม
	469,903,454.-
	135,020,337.74
	28.73
	334,883,116.26
	71.27


จากตารางแสดงรายการงบประมาณประจำปี 2569 รอบ 6 เดือนแรก วิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าสำนักงานเขตบางบอนได้รับงบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงินทั้งสิ้น  469,903,454.- บาท  ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้น ภายในปีงบประมาณเป็นเงิน 135,020,337.74  บาท  คิดเป็นร้อยละ 28.73  และมีงบประมาณคงเหลือ 334,883,116.26 บาท  คิดเป็นร้อยละ 71.27
ปัญหา อุปสรรค  หรือข้อจำกัด ในการใช้จ่ายงบประมาณ
	- การใช้จ่ายงบประมาณรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สามารถก่อหนี้ได้ทุกรายการ แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทุกรายการ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดสัญญา
[bookmark: _Hlk133056457]	- รายจ่ายอื่น งบประมาณโรงเรียน บางรายการ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 เนื่องจากต้องรอเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2568 ช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไป
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ
 	- ไม่มี

 						ลงชื่อ......................................ผู้รายงาน



 					          ลงชื่อ......................................หัวหน้าฝ่าย





แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับมา
รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งบประมาณ	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	130816190	47790000	91185670	9979000	5546255	140043349	28512000	16030990	เบิกจ่ายแล้ว	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	63524669.609999999	23753517.18	25045993.129999999	3431295.83	5542751.2699999996	1786762.72	8494344	3441004	



แผนภูมิแสดงเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2569
รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 68 - มี.ค. 69)

เบิกจ่ายแล้ว	



เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	63524669.609999999	23753517.18	25045993.129999999	3431295.83	5542751.2699999996	1786762.72	0	0	
