**รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**สำนักงานเขตสายไหม**

**(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)**

| **ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)** |
| --- |
| **ลำดับ** | **ผลการดำเนินงานของโครงการ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณที่ขอจัดสรร** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **คิดเป็นสัดส่วน** |
| 1 | [กำลังดำเนินการ](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=1) | 52 | 41,744,740.00 | 940,200.00 | 85% |
| 2 | [แล้วเสร็จ](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=2) | 8 | 2,250,590.00 | 2,250,590.00 | 13% |
| 3 | ยกเลิก | 2 | 607,000.00 | 0 | 2% |
|  | ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท) | 44,602,330.00 | 44,602,330.00 | 3,190,790.00 | 100% |

**กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)**

|  |
| --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 75 % | 6,270,000.00 | 0.00 |
| 2 | กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตสายไหม(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 10 % | 0 | 0 |
| 3 | กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 10 % | 0 | 0 |
| 4 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฝ่ายปกครอง /1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 100 % | 352,000.00 | 145,800.00 |
| 5 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (ฝ่ายปกครอง /1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 9% | 190,820.00 | 0.00 |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การของสำนักงานเขตสายไหม (ฝ่ายปกครอง /1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 100% | 678,100.00 | 678,100.00 |
| 7 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) (ฝ่ายปกครอง /1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 10% | 64,100.00 | 0.00 |
| 8 | กิจกรรมควบคุมฝุ่นละออง (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล /1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 95% | 0.00 | 0.00 |
| 9 | กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตสายไหม (ฝ่ายการคลัง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 10% | 0.00 | 0.00 |
| 10 | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 45% | 256,100.00 | 59,360.00 |
| 11 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 70% | 165,100.00 | 64,000.00 |
| 12 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)  | กำลังดำเนินการ | 60% | 102,800.00 | 52,300.00 |
| 13 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | 100,000.00 | 0.00 |
| 14 | เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 80% | 128,000.00 | 0.00 |
| 15 | ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)  | กำลังดำเนินการ | 39% | 4,356,000.00 | 0.00 |
| 16 | ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 40% | 8,568,000.00 | 0.00 |
| 17 | พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 30% | 56,200.00 | 0.00 |
| 18 | พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 51,600.00 | 0.00 |
| 19 | ส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 25% | 280,900.00 | 0.00 |
| 20 | ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 82% | 969,200.00 | 0.00 |
| 21 | เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัง กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | 7,525,800.00 | 0.00 |
| 22 | เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 59% | 50,000.00 | 0.00 |
| 23 | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566( ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 79% | 24,000.00 | 0.00 |
| 24 | ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 79% | 123,900.00 | 0.00 |
| 25 | พัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)  | กำลังดำเนินการ | 70% | 180,000.00 | 0.00 |
| 26 | เกษตรปลอดสารพิษ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 20,000.00 | 0.00 |
| 27 | สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 79% | 22,660.00 | 0.00 |
| 28 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 80% | 81,300.00 | 0.00 |
| 29 | การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)  | กำลังดำเนินการ | 20% | 29,800.00 | 0.00 |
| 30 | การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 35% | 226,000.00 | 0.00 |
| 31 | ประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)  | กำลังดำเนินการ | 25% | 19,000.00 | 0.00 |
| 32 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 20% | 50,000.00 | 0.00 |
| 33 | กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะและ นำกลับไปใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 10% | 0.00 | 0.00 |
| 34 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยในที่ว่าง ที่สาธารณะ และแหล่งน้ำ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 10% | 0.00 | 0.00 |
| 35 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 30% | 500,000.00 | 0.00 |
| 36 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 10% | 89,600.00 | 0.00 |
| 37 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 20,000.00 | 0.00 |
| 38 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 70% | 585,200.00 | 0.00 |
| 39 | ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 100% | 10,000.00 | 0.00 |
| 40 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวริมคลองลาดพร้าว (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 75% | 0.00 | 0.00 |
| 41 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 80% | 1,134,000.00 | 0.00 |
| 42 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 85% | 2,947,400.00 | 0.00 |
| 43 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 69% | 179,960.00 | 0.00 |
| 44 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 85% | 360,000.00 | 0.00 |
| 45 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 63,690.00 | 0.00 |
| 46 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 185,300.00 | 0.00 |
| 47 | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 0% | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 48 | ขุดลอกลำรางผู้ใหญ่บัว (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | ยกเลิก | 10% | 288,000.00 | 0.00 |
| 49 | ขุดลอกคลองหลังวัดเกาะ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | ยกเลิก | 10% | 319,000.00 | 0.00 |
| 50 | งานปรับปรุงซอยพหลโยธิน 54/1 จากซอยแยก 6 ถึงซอยแยก 8 (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 1,800,000.00 | 0.00 |
| 51 | งานปรับปรุงซอยแยกถนนเฉลิมพงษ์ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 30% | 834,000.00 | 0.00 |
| 52 | การตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยและระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตามที่กฎหมายกำหนด (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 28% | 0.00 | 0.00 |
| 53 | แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (ฺBlack Sport) ในพื้นที่เขตสายไหม (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 70% | 0.00 | 0.00 |
| 54 | กิจกรรมตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60% | 0.00 | 0.00 |
| 55 | การจัดระเบียบผู้ค้านอกจุดผ่อนผันในพื้นที่เขตสายไหม(ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)  | กำลังดำเนินการ | 60% | 0.00 | 0.00 |
| 56 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 85% | 230,200.00 | 0.00 |
| 57 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | แล้วเสร็จ | 100% | 100,000.00 | 0.00 |
| 58 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)  | กำลังดำเนินการ | 80% | 514,600.00 | 0.00 |
| 59 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 45% | 500,000.00 | 0.00 |
| 60 | กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฝ่ายรายได้/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | 0.00 | 0.00 |
| 61 | กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้งและลดการเกิดขยะจากแหล่งกำเนิด (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 25% | 0.00 | 0.00 |
| 62 | กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)  | กำลังดำเนินการ | 60% | 0.00 | 0.00 |