## สรุปปี 66
สำนักงานเขตบางรัก
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการรายการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณประจำปี 2565 มาดำเนินการปี 2566
กันเงินฯ กรณีมีหนี้ผูกพัน |  |  |  |  | กันเงินฯ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
อนุมัติกันเงินฯ |  | เบิกจ่าย |  |  | อนุมัติกันเงินฯ |  | ก่อหนี้ |  |  | เบิกจ่าย
รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | รายการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ
29 | 4056575.22 | 28 | 2230456 | 54.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม
งบประมาณ กทม.
|  | งบประจำปี |  |  | งบกลาง |  |  | รวมงบ กทม.
|  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | %
|  | 253657060 | 90423804.52 | 35.6481 | 28649271 | 27819081 | 97.1022 | 282306331 | 118242885.52 | 41.8846
สรุปการก่อหนี้งบลงทุน
งบประมาณ กทม.
|  | งบประจำปี |  |  | งบกลาง |  |  | รวมงบ กทม.
|  | งบประมาณ | ก่อหนี้ | % | งบประมาณ | ก่อหนี้ | % | งบประมาณ | ก่อหนี้ | %
|  | 11079360 | 10643450 | 96.0656 | 0 | 0 | 0 | 11079360 | 10643450 | 96.0656
สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน
งบประมาณ กทม.
|  | งบประจำปี |  |  | งบกลาง |  |  | รวมงบ กทม.
|  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | %
|  | 11079360 | 4541388 | 40.9896 | 0 | 0 | 0 | 11079360 | 4541388 | 40.9896
| หมายเหตุ | ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ
1. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ขาดความรู้ความชำนาญ
2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่มีความชำนาญในการใช้งานในระบบ E-GP จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า
3. มีการโอน-ย้ายบ่อย ไม่มีข้าราชการมาทดแทนทำให้ขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงานและอัตรากำลังที่มีอยู่มีงานล้นมือ
4. งบลงทุน ก่อหนี้ผูกพันในไตรมาส 2 อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่มีการเบิกจ่าย

## สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมปี 66
สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม
สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
สำนักงานเขตบางรัก
ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566
งบประมาณ | ตุลาคม 2565 | พฤศจิกายน 2565 | ธันวาคม 2565 | รวมไตรมาสที่ 1 | มกราคม 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 | มีนาคม 2566 | รวมไตรมาสที่ 2 | รวมไตรมาสที่ 1-2
งบประมาณ
1. งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 8519070.96 | 8872198.06 | 8737303.95 | 26128572.97 | 10049055.25 | 8749977.45 | 9107660.96 | 27906693.66 | 54035266.63
- ค่าจ้างชั่วคราว | 1824000 | 1847757.82 | 1841156.65 | 5512914.47 | 1810834.03 | 1769411.51 | 2218718.13 | 5798963.67 | 11311878.14
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 54720 | 55447 | 87070 | 197237 | 306771 | 139473 | 163223 | 609467 | 806704
2. งบดำเนินงาน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 0 | 2316170.82 | 1890765 | 4206935.82 | 2809992.44 | 2249181.47 | 3388656.38 | 8447830.29 | 12654766.11
- ค่าสาธารณูปโภค | 273905.91 | 32857.53 | 261239.56 | 568003 | 631132.2 | 426060.84 | 446561.06 | 1503754.1 | 2071757.1
3. งบลุงทุน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
- ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 187300 | 187300 | 259492 | 261320 | 3399300 | 3920112 | 4107412
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433976 | 433976 | 433976
4. เงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 132126 | 289522 | 135263 | 556911 | 556911
5. งบรายจ่ายอื่น | 0 | 389395.56 | 567427.62 | 956823.18 | 994661.66 | 770225.5 | 1723423.2 | 3488310.36 | 4445133.54
รวมงบประมาณ | 10671696.87 | 13513826.79 | 13572262.78 | 37757786.44 | 16994064.58 | 14655171.77 | 21016781.73 | 52666018.08 | 90423804.52
งบกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12890496 | 110200 | 13000696 | 13000696
รวมรวมทั้งสิ้น | 10671696.87 | 13513826.79 | 13572262.78 | 37757786.44 | 16994064.58 | 27545667.77 | 21126981.73 | 65666714.08 | 103424500.52
สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
ปกครอง
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)
งบประมาณ | ตุลาคม 2565 | พฤศจิกายน 2565 | ธันวาคม 2565 | รวมไตรมาสที่ 1 | มกราคม 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 | มีนาคม 2566 | รวมไตรมาสที่ 2 | รวมไตรมาสที่ 1-2
งบประมาณ
1. งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 686858.38 | 686790 | 788350.65 | 2161999.03 | 731258.71 | 722283.87 | 726138.57 | 2179681.15 | 4341680.18
- ค่าจ้างชั่วคราว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 0 | 0 | 11340 | 11340 | 3780 | 3780 | 6180 | 13740 | 25080
2. งบดำเนินงาน | [7 empty] | 0 | 0
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 253111.28 | 67444 | 49560 | 370115.28 | 18000 | 104559.35 | 43950 | 166509.35 | 536624.63
- ค่าสาธารณูปโภค | 0 | 13961.06 | 233819.24 | 247780.3 | 466234.1 | 247749.48 | 257485.19 | 971468.77 | 1219249.07
3. งบลุงทุน | [7 empty] | 0 | 0
- ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. เงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. งบรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 48800 | 48800 | 24800 | 24800 | 22400 | 72000 | 120800
รวมงบประมาณ | 939969.66 | 768195.06 | 1131869.89 | 2840034.61 | 1248072.81 | 1103172.7 | 1056153.76 | 3407399.27 | 6247433.88
งบกลาง
รวมงบกลาง | 939969.66 | 768195.06 | 1131869.89 | 2840034.61 | 1248072.81 | 1103172.7 | 1056153.76 | 3407399.27 | 6247433.88
สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
ทะเบียน
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)
งบประมาณ | ตุลาคม 2565 | พฤศจิกายน 2565 | ธันวาคม 2565 | รวมไตรมาสที่ 1 | มกราคม 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 | มีนาคม 2566 | รวมไตรมาสที่ 2 | รวมไตรมาสที่ 1-2
งบประมาณ
1. งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 343756.13 | 658480 | 47040 | 1049276.13 | 340641.94 | 363640.64 | 366168.57 | 1070451.15 | 2119727.28
- ค่าจ้างชั่วคราว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. งบดำเนินงาน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 0 | 68390.97 | 70600 | 138990.97 | 60440 | 64275.48 | 61408.57 | 186124.05 | 325115.02
- ค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. งบลุงทุน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
- ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. เงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. งบรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมงบประมาณ | 343756.13 | 726870.97 | 117640 | 1188267.1 | 401081.94 | 427916.12 | 427577.14 | 1256575.2 | 2444842.3
งบกลาง
รวมงบกลาง | 343756.13 | 726870.97 | 117640 | 1188267.1 | 401081.94 | 427916.12 | 427577.14 | 1256575.2 | 2444842.3
สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
คลัง
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)
งบประมาณ | ตุลาคม 2565 | พฤศจิกายน 2565 | ธันวาคม 2565 | รวมไตรมาสที่ 1 | มกราคม 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 | มีนาคม 2566 | รวมไตรมาสที่ 2 | รวมไตรมาสที่ 1-2
งบประมาณ
1. งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 224577.74 | 213970 | 240729.35 | 679277.09 | 529579.68 | 8016.13 | 262920 | 800515.81 | 1479792.9
- ค่าจ้างชั่วคราว | 12000 | 12000 | 12000 | 36000 | 36000 | 0 | 12000 | 48000 | 84000
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 360 | 360 | 360 | 1080 | 21287.18 | 0 | 617 | 21904.18 | 22984.18
2. งบดำเนินงาน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 0 | 16500 | 17600 | 34100 | 13892.82 | 17350 | 63176 | 94418.82 | 128518.82
- ค่าสาธารณูปโภค | 7393.72 | 4907.99 | 2771 | 15072.71 | 15072.71 | 7253.72 | 6875.12 | 29201.55 | 44274.26
3. งบลุงทุน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
- ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102040 | 102040 | 102040
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. เงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. งบรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมงบประมาณ | 244331.46 | 247737.99 | 273460.35 | 765529.8 | 615832.39 | 32619.85 | 447628.12 | 1096080.36 | 1861610.16
งบกลาง
รวมงบกลาง | 244331.46 | 247737.99 | 273460.35 | 765529.8 | 615832.39 | 32619.85 | 447628.12 | 1096080.36 | 1861610.16
สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
รายได้
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)
งบประมาณ | ตุลาคม 2565 | พฤศจิกายน 2565 | ธันวาคม 2565 | รวมไตรมาสที่ 1 | มกราคม 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 | มีนาคม 2566 | รวมไตรมาสที่ 2 | รวมไตรมาสที่ 1-2
งบประมาณ
1. งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 330560 | 330560 | 387759.35 | 1048879.35 | 302902.58 | 315160 | 332838.57 | 950901.15 | 1999780.5
- ค่าจ้างชั่วคราว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. งบดำเนินงาน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 0 | 14200 | 13200 | 27400 | 39650 | 31350 | 18800 | 89800 | 117200
- ค่าสาธารณูปโภค | 594 | 278 | 8363 | 9235 | 65702 | 30314 | 9150 | 105166 | 114401
3. งบลุงทุน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
- ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87300 | 87300 | 87300
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. เงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. งบรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 16500 | 16500 | 66000 | 66000
รวมงบประมาณ | 331154 | 345038 | 409322.35 | 1085514.35 | 441254.58 | 393324 | 464588.57 | 1299167.15 | 2384681.5
งบกลาง | [6 empty] | 110200
รวมงบกลาง | 331154 | 345038 | 409322.35 | 1085514.35 | 441254.58 | 393324 | 574788.57 | 1299167.15 | 2384681.5
สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
รักษา
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)
งบประมาณ | ตุลาคม 2565 | พฤศจิกายน 2565 | ธันวาคม 2565 | รวมไตรมาสที่ 1 | มกราคม 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 | มีนาคม 2566 | รวมไตรมาสที่ 2 | รวมไตรมาสที่ 1-2
งบประมาณ
1. งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 3915672.9 | 3914380 | 3913196 | 11743248.9 | 4980667.96 | 4241960.68 | 4297034.3 | 13519662.94 | 25262911.84
- ค่าจ้างชั่วคราว | 1512000 | 1453697.42 | 1462757.32 | 4428454.74 | 1442318.93 | 1421411.51 | 1789982.27 | 4653712.71 | 9082167.45
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 45360 | 43623 | 44218 | 133201 | 224495 | 109053 | 128586 | 462134 | 595335
2. งบดำเนินงาน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 0 | 1324915.21 | 983700 | 2308615.21 | 1901818.25 | 1028559.13 | 607184.62 | 3537562 | 5846177.21
- ค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. งบลุงทุน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
- ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 187300 | 187300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187300
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. เงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. งบรายจ่ายอื่น | 0 | 72084 | 16090 | 88174 | 13772 | 13952 | 13952 | 41676 | 129850
รวมงบประมาณ | 5473032.9 | 6808699.63 | 6607261.32 | 18888993.85 | 8563072.14 | 6814936.32 | 6836739.19 | 22214747.65 | 41103741.5
งบกลาง | [5 empty] | 12885504
รวมงบกลาง | 5473032.9 | 6808699.63 | 6607261.32 | 18888993.85 | 8563072.14 | 19700440.32 | 6836739.19 | 22214747.65 | 41103741.5
สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
ปลูก
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)
งบประมาณ | ตุลาคม 2565 | พฤศจิกายน 2565 | ธันวาคม 2565 | รวมไตรมาสที่ 1 | มกราคม 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 | มีนาคม 2566 | รวมไตรมาสที่ 2 | รวมไตรมาสที่ 1-2
งบประมาณ
1. งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 355250 | 355250 | 371450 | 1081950 | 464710 | 392740 | 392740 | 1250190 | 2332140
- ค่าจ้างชั่วคราว | 120000 | 120000 | 120000 | 360000 | 104515.1 | 108000 | 161567.07 | 374082.17 | 734082.17
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 3600 | 3600 | 3600 | 10800 | 15376 | 7920 | 10599 | 33895 | 44695
2. งบดำเนินงาน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 0 | 31920 | 32100 | 64020 | 40230 | 30420 | 21870 | 92520 | 156540
- ค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. งบลุงทุน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
- ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. เงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. งบรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมงบประมาณ | 478850 | 510770 | 527150 | 1516770 | 624831.1 | 539080 | 586776.07 | 1750687.17 | 3267457.17
งบกลาง
รวมงบกลาง | 478850 | 510770 | 527150 | 1516770 | 624831.1 | 539080 | 586776.07 | 1750687.17 | 3267457.17
สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
เทศกิจ
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)
งบประมาณ | ตุลาคม 2565 | พฤศจิกายน 2565 | ธันวาคม 2565 | รวมไตรมาสที่ 1 | มกราคม 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 | มีนาคม 2566 | รวมไตรมาสที่ 2 | รวมไตรมาสที่ 1-2
งบประมาณ
1. งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 1221895.81 | 1253468.06 | 1396047.11 | 3871410.98 | 1211521.94 | 1234360 | 1186077.28 | 3631959.22 | 7503370.2
- ค่าจ้างชั่วคราว | 0 | 82060.4 | 48000 | 130060.4 | 48000 | 48000 | 84000 | 180000 | 310060.4
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 0 | 2464 | 1440 | 3904 | 2400 | 2400 | 1800 | 6600 | 10504
2. งบดำเนินงาน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 0 | 436140 | 369970 | 806110 | 396390 | 357690 | 308500 | 1062580 | 1868690
- ค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. งบลุงทุน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
- ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51020 | 51020 | 51020
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. เงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. งบรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมงบประมาณ | 1221895.81 | 1774132.46 | 1815457.11 | 4811485.38 | 1658311.94 | 1642450 | 1631397.28 | 4932159.22 | 9743644.6
งบกลาง
รวมงบกลาง | 1221895.81 | 1774132.46 | 1815457.11 | 4811485.38 | 1658311.94 | 1642450 | 1631397.28 | 4932159.22 | 9743644.6
สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
โยธา
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)
งบประมาณ | ตุลาคม 2565 | พฤศจิกายน 2565 | ธันวาคม 2565 | รวมไตรมาสที่ 1 | มกราคม 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 | มีนาคม 2566 | รวมไตรมาสที่ 2 | รวมไตรมาสที่ 1-2
งบประมาณ
1. งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 446560 | 446560 | 496022.26 | 1389142.26 | 447629.34 | 450820 | 508671.62 | 1407120.96 | 2796263.22
- ค่าจ้างชั่วคราว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 0 | 0 | 7560 | 7560 | 2520 | 2520 | 2520 | 7560 | 15120
2. งบดำเนินงาน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 0 | 145400 | 71640 | 217040 | 78100 | 148855.09 | 495303.8 | 722258.89 | 939298.89
- ค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. งบลุงทุน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
- ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 80892 | 109510 | 496000 | 686402 | 686402
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203976 | 203976 | 203976
4. เงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. งบรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489960 | 489960 | 489960
รวมงบประมาณ | 446560 | 591960 | 575222.26 | 1613742.26 | 609141.34 | 711705.09 | 2196431.42 | 3517277.85 | 5131020.11
งบกลาง
รวมงบกลาง | 446560 | 591960 | 575222.26 | 1613742.26 | 609141.34 | 711705.09 | 2196431.42 | 3517277.85 | 5131020.11
สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
ระบายน้ำฯ
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)
งบประมาณ | ตุลาคม 2565 | พฤศจิกายน 2565 | ธันวาคม 2565 | รวมไตรมาสที่ 1 | มกราคม 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 | มีนาคม 2566 | รวมไตรมาสที่ 2 | รวมไตรมาสที่ 1-2
งบประมาณ
1. งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 227030 | 277030 | 284386 | 788446 | 263810 | 263810 | 281037.71 | 808657.71 | 1597103.71
- ค่าจ้างชั่วคราว | 36000 | 36000 | 36000 | 108000 | 36000 | 36000 | 42598.5 | 114598.5 | 222598.5
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 1080 | 1080 | 13680 | 15840 | 6000 | 6000 | 6493 | 18493 | 34333
2. งบดำเนินงาน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 0 | 46260 | 45480 | 91740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91740
- ค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. งบลุงทุน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
- ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126300 | 1989000 | 2115300 | 2115300
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. เงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. งบรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมงบประมาณ | 264110 | 360370 | 379546 | 1004026 | 305810 | 432110 | 2319129.21 | 3057049.21 | 4061075.21
งบกลาง
รวมงบกลาง | 264110 | 360370 | 379546 | 1004026 | 305810 | 432110 | 2319129.21 | 3057049.21 | 4061075.21
สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
พัฒนาชุมชน
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)
งบประมาณ | ตุลาคม 2565 | พฤศจิกายน 2565 | ธันวาคม 2565 | รวมไตรมาสที่ 1 | มกราคม 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 | มีนาคม 2566 | รวมไตรมาสที่ 2 | รวมไตรมาสที่ 1-2
งบประมาณ
1. งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 222800 | 241600 | 277173.23 | 741573.23 | 233897.1 | 232460 | 250138.57 | 716495.67 | 1458068.9
- ค่าจ้างชั่วคราว | 12000 | 12000 | 12000 | 36000 | 12000 | 12000 | 12000 | 36000 | 72000
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 360 | 360 | 360 | 1080 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2880
2. งบดำเนินงาน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 0 | 100316.77 | 80630 | 180946.77 | 94368.71 | 88920 | 119520 | 302808.71 | 483755.48
- ค่าสาธารณูปโภค | 0 | 2738.36 | 1935.66 | 4674.02 | 3918.99 | 2850.62 | 3218.89 | 9988.5 | 14662.52
3. งบลุงทุน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
- ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. เงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. งบรายจ่ายอื่น | 0 | 317311.56 | 325897.62 | 643209.18 | 693094.66 | 510663.5 | 737986.2 | 1941744.36 | 2584953.54
รวมงบประมาณ | 235160 | 674326.69 | 697996.51 | 1607483.2 | 1037879.46 | 847494.12 | 1123463.66 | 3008837.24 | 4616320.44
งบกลาง
รวมงบกลาง | 235160 | 674326.69 | 697996.51 | 1607483.2 | 1037879.46 | 847494.12 | 1123463.66 | 3008837.24 | 4616320.44
สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
ควบคุมอนามัย
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)
งบประมาณ | ตุลาคม 2565 | พฤศจิกายน 2565 | ธันวาคม 2565 | รวมไตรมาสที่ 1 | มกราคม 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 | มีนาคม 2566 | รวมไตรมาสที่ 2 | รวมไตรมาสที่ 1-2
งบประมาณ
1. งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 253290 | 253290 | 253290 | 759870 | 288970 | 262210 | 245895.77 | 797075.77 | 1556945.77
- ค่าจ้างชั่วคราว | 48000 | 48000 | 66399.33 | 162399.33 | 60000 | 60000 | 32570.29 | 152570.29 | 314969.62
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 1440 | 1440 | 1992 | 4872 | 3000 | 3000 | 1628 | 7628 | 12500
2. งบดำเนินงาน
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 0 | 64683.87 | 61485 | 126168.87 | 79895.48 | 71432.42 | 85944.28 | 237272.18 | 363441.05
- ค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. งบลุงทุน
- ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619530 | 619530 | 619530
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. เงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. งบรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 37060 | 37060 | 49155 | 19850 | 102845 | 171850 | 208910
รวมงบประมาณ | 302730 | 367413.87 | 420226.33 | 1090370.2 | 481020.48 | 416492.42 | 1088413.34 | 1985926.24 | 3076296.44
งบกลาง
รวมงบกลาง | 302730 | 367413.87 | 420226.33 | 1090370.2 | 481020.48 | 416492.42 | 1088413.34 | 1985926.24 | 3076296.44
สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
ศึกษา
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)
งบประมาณ | ตุลาคม 2565 | พฤศจิกายน 2565 | ธันวาคม 2565 | รวมไตรมาสที่ 1 | มกราคม 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 | มีนาคม 2566 | รวมไตรมาสที่ 2 | รวมไตรมาสที่ 1-2
งบประมาณ
1. งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 240820 | 240820 | 281860 | 763500 | 253466 | 262516.13 | 258000 | 773982.13 | 1537482.13
- ค่าจ้างชั่วคราว | 84000 | 84000 | 84000 | 252000 | 84000 | 84000 | 84000 | 252000 | 504000
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 2520 | 2520 | 2520 | 7560 | 4200 | 4200 | 4200 | 12600 | 20160
2. งบดำเนินงาน
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 0 | 0 | 94800 | 94800 | 91600 | 305770 | 1562999.11 | 1960369.11 | 2055169.11
- ค่าสาธารณูปโภค | 12806.91 | 10972.12 | 14350.66 | 38129.69 | 75811.58 | 137893.02 | 169831.86 | 383536.46 | 421666.15
3. งบลุงทุน
- ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 174600 | 25510 | 54410 | 254520 | 254520
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 230000
4. เงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 132126 | 289522 | 135263 | 556911 | 556911
5. งบรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 139580 | 139580 | 180840 | 184460 | 339780 | 705080 | 844660
รวมงบประมาณ | 340146.91 | 338312.12 | 617110.66 | 1295569.69 | 996643.58 | 1293871.15 | 2838483.97 | 5128998.7 | 6424568.39
งบกลาง | [5 empty] | 4990
รวมงบกลาง | 340146.91 | 338312.12 | 617110.66 | 1295569.69 | 996643.58 | 1298861.15 | 2838483.97 | 5128998.7 | 6424568.39

## ผลการดำเนินงานรายการงบลงทุน 66
ผลการดำเนินงานรายการงบลงทุน
งบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 31 มีนาคม 2566
หน่วยรับงบประมาณ
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วงเงินก่อหนี้ | วันที่ลงนามสัญญา | งบประมาณ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | กันเหลื่อมปี 66 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | คงเหลือ |  | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | เบิก 67
[5 empty] | หลังก่อหนี้ |  | - ม.ค. 66 | - พ.ค. 66 | - ก.ย. 66 | (8) = | ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)
|  | (1) | (2) |  | (3) = (1) - (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (6) + (7) + (8) | (9) = (4) + (8) | (10) = (2) - (9)
งบลงทุน
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
ค่าครุภัณฑ์
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด
1 | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (รักษา) | 87500 | 87300 | 02/12/2565 | 200 | 87300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87300 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เฉพาะเจาะจง
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ
2 | รถเข็น 2 ล้อ 40 คัน | 100000 | 100000 | 01/12/2565 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เฉพาะเจาะจง
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา
3 | โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน. ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 9 ชุด | 81000 | 80892 | 07/12/2565 | 108 | 80892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80892 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เฉพาะเจาะจง
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา
4 | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง | 87500 | 87300 | 13/12/2565 | 200 | 87300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87300 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เฉพาะเจาะจง
5 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง | 25510 | 25510 | 27/12/65 | 0 | 25510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25510 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เฉพาะเจาะจง
งานงบประมาณโรงเรียน
6 | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง | 87500 | 87300 | 13/12/2565 | 200 | 87300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87300 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เฉพาะเจาะจง
7 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง | 24510 | 24510 | 27/12/65 | 0 | 24510 |  | 0 |  | 0 | 24510 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เฉพาะเจาะจง
8 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง | 29900 | 29900 | 27/12/65 | 0 | 29900 |  | 0 |  | 0 | 29900 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เฉพาะเจาะจง
| งานปกครอง | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง | 25510 | 25510 | 27/12/65 | 0 | 25510 | 0 | 0 |  | 0 | 25510 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เฉพาะเจาะจง
10 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) 1 เครื่อง | 4000 | 4000 | 27/12/65 | 0 | 4000 | 0 |  |  | 0 | 4000 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เฉพาะเจาะจง
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง | 102040 | 102040 | 27/12/65 | 0 | 102040 | 0 | 0 |  | 0 | 102040 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เฉพาะเจาะจง
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง | 76530 | 76530 | 29/12/65 | 0 | 76530 | 0 | 0 |  | 0 | 76530 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เฉพาะเจาะจง
13 | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง | 87500 | 87300 | 29/12/65 | 200 | 87300 | 0 | 0 |  | 0 | 87300 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เฉพาะเจาะจง
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง | 51020 | 51020 | 27/12/65 | 0 | 51020 | 0 | 0 |  | 0 | 51020 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เฉพาะเจาะจง
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง | 30510 | 30510 | 29/12/65 | 0 | 30510 | 0 | 0 |  | 0 | 30510 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เฉพาะเจาะจง
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | เครื่องสกัดคอนกรีต 1 เครื่อง | 79000 | 79000 | 29/12/65 | 0 | 79000 |  | 0 |  | 0 | 79000 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เฉพาะเจาะจง
17 | ชุดไฟส่องสว่างชนิดโซลาร์เซลล์ (LED) กำลังไฟไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง 100 ชุด | 496000 | 496000 | 29/12/65 | 0 | 496000 |  | 0 |  | 0 | 496000 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เฉพาะเจาะจง
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค 1 เครื่อง | 96300 | 96300 | 29/12/65 | 0 | 96300 |  | 0 |  | 0 | 96300 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เฉพาะเจาะจง
19 | เครื่องสูบน้ำ แบบสวมหาง 1 เครื่อง | 30000 | 30000 | 29/12/65 | 0 | 30000 |  | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เฉพาะเจาะจง
20 | รถบรรทุก(ดีเซล) ไม่น้อยกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อนสองล้อ ติดตั้งเครนสำหรับยก 1 คัน | 2000000 | 1989000 | 29/12/65 | 11000 | 1989000 |  | 0 |  | 0 | 1989000 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง | 49020 | 49020 | 28/12/65 | 0 | 49020 |  | 0 |  | 0 | 49020 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เฉพาะเจาะจง
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | เครื่องวัดระดับเสียง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 420510 | 420510 | 29/11/65 | 0 | 420510 |  | 0 |  | 0 | 420510 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เฉพาะเจาะจง
| งานป้องกันและควบคุมโรค |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข 2 เครื่อง | 150000 | 150000 | 29/11/65 | 0 | 150000 |  | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เฉพาะเจาะจง
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
24 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) 2 เครื่อง | 8000 | 8000 | 28/03/66 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 0 | 31/03/66 | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | เฉพาะเจาะจง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งานบริหารการศึกษา
1 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดสวนพลู | 518000 | 440000 | 22/12/65 | 78000 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 440000 | 440000 | 0 | 31/03/66 | ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่าย | e-bidding
2 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม | 230000 | 230000 | 26/12/65 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 31/03/66 | จัดทำใบขอเบิกแล้ว | เฉพาะเจาะจง
3 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า | 727000 | 670000 | 23/01/65 | 57000 | 0 | 0 | 670000 | 0 | 670000 | 670000 | 0 | 31/03/66 | อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดสัญญา 23/04/66 | e-bidding
4 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดม่วงแค | 503000 | 428000 | 05/01/65 | 75000 | 0 | 0 | 428000 | 0 | 428000 | 428000 | 0 | 31/03/66 | ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่าย | e-bidding
5 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดหัวลำโพง | 1182000 | 970000 | 12/01/65 | 212000 | 0 | 0 | 970000 | 0 | 970000 | 970000 | 0 | 31/03/66 | อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดสัญญา 12/04/66 | e-bidding
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม
6 | ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและผิวจราจรซอยข้างสถานีตำรวจนครบาลบางรัก | 204000 | 203976 | 06/01/66 | 24 | 0 | 0 | 203976 | 0 | 203976 | 203976 | 0 | 31/03/66 | จัดทำใบขอเบิกแล้ว | เฉพาะเจาะจง
7 | ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและผิวจราจรซอยเจริญกรุง 49 | 90000 | 89936 | 31/01/66 | 64 | 0 | 0 | 89936 | 0 | 89936 | 89936 | 0 | 31/03/66 | อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน | เฉพาะเจาะจง
8 | ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญกรุง 45 | 323000 | 322973 | 30/01/66 | 27 | 0 | 0 | 322973 | 0 | 322973 | 322973 | 0 | 31/03/66 | ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่าย | เฉพาะเจาะจง
9 | ปรับปรุงทางเท้าถนนสว่าง | 497000 | 496530 | 30/1/66 | 470 | 0 | 0 | 496530 | 0 | 496530 | 496530 | 0 | 31/03/66 | ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่าย | เฉพาะเจาะจง
10 | ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและผิวจราจรซอยสะพานยาว | 490000 | 489583 | 31/01/66 | 417 | 0 | 0 | 489583 | 0 | 489583 | 489583 | 0 | 31/03/66 | ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่าย | เฉพาะเจาะจง
11 | ปรับปรุงทางเท้าและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญกรุง 32 | 493000 | 492975 | 27/01/66 | 25 | 0 | 0 | 492975 | 0 | 492975 | 492975 | 0 | 31/03/66 | ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่าย | เฉพาะเจาะจง
12 | ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแก้วฟ้า | 497000 | 496983 | 27/01/66 | 17 | 0 | 0 | 496983 | 0 | 496983 | 496983 | 0 | 31/03/66 | อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน | เฉพาะเจาะจง
13 | ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยสีลม 9 และซอยสาทร 10 | 285000 | 285000 | 16/02/66 | 0 |  |  | 285000 |  | 285000 | 285000 | 0 | 31/03/66 | อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดสัญญา 2/04/66 | เฉพาะเจาะจง
14 | ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยสาทร 16 | 213000 | 212100 | 16/02/66 | 900 |  |  | 212100 |  | 212100 | 212100 | 0 | 31/03/66 | อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดสัญญา 2/04/66 | เฉพาะเจาะจง
15 | ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเติมทรัพย์ | 99000 | 98980 | 17/02/66 | 20 |  |  | 98980 |  | 98980 | 98980 | 0 | 31/03/66 | อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดสัญญา 3/04/66 | เฉพาะเจาะจง
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม
16 | ปรับปรุงลานกีฬาใต้ทางด่วนศรีรัช | 499000 | 498962 | 10/01/66 | 38 | 0 | 0 | 498962 | 0 | 498962 | 498962 | 0 | 31/03/66 | อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย | เฉพาะเจาะจง
| รวม | 11079360 | 10643450 |  | 435910 | 4217452 | 0 | 6425998 | 0 | 6425998 | 10643450 | 0