**รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**สำนักงานเขตบึงกุ่ม**

**(1 ตุลาคม 2565 – 30 พฤษภาคม 2566)**

| **ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)** |
| --- |
| **ลำดับ** | **ผลการดำเนินงานของโครงการ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณที่ขอจัดสรร** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **คิดเป็นสัดส่วน** |
| 1 | [กำลังดำเนินการ](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=1) | 48 | 31,300,100.00 | 5,006,610.00 | 79% |
| 2 | [แล้วเสร็จ](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=2) | 13 | 5,558,650.00 | 4,781,690.00 | 21% |
|  | ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท) | 61 | 36,858,750.00 | 9,788,300.00 | 100% |

**กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)**

|  **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** |
| --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 65%  | 352,000.00 | 169,600.00 |
| 2 | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 80% | 0.00 | 0.00 |
| 3 | โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์การสำนักงานเขตบึงกุ่ม (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 450,700.00 | 411,050.00 |
| 4 | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60% | 108,900.00 | 0.00 |
| 5 | โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60% | 0.00 | 0.00 |
| 6 | โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60% | 0.00 | 0.00 |
| 7 | โครงการร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน (ฝ่ายทะเบียน/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ขุดลอกคลองโต๊ะซ๊ะ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 498,000.00 | 454,750.00 |
| 9 | ขุดลอกลำรางหนองยายจีน (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 932,000.00 | 699,000.00 |
| 10 | ขุดลอกลำรางทางกระบือ ตอน 3 (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 899,000.00 | 760,000.00 |
| 11 | ขุดลอกลำรางแยกคลองบางเตย ตอน 5 (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 1,074,000.00 | 799,000.00 |
| 12 | ขุดลอกคลองโต๊ะลี (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 489,000.00 | 446,190.00 |
| 13 | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 95% | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 14 | ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-2-3 (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | ยกเลิก | 10% | 2,670,000.00 | 0.00 |
| 15 | ปรับปรุงสำนักงานเขตบึงกุ่ม (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 30% | 4,506,000.00 | 0.00 |
| 16 | ปรับปรุงโรงเรียนคลองลำเจียก (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 85% | 1,719,000.00 | 0.00 |
| 17 | กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 70% | 70,900.00 | 34,500.00 |
| 18 | กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 70% | 165,100.00 | 0.00 |
| 19 | กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 70% | 100,000.00 | 0.00 |
| 20 | บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 70% | 121,300.00 | 0.00 |
| 21 | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ สู่ความสำเร็จของการพัฒนากรุงเทพมหานคร (ฝ่ายรายได้/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60% | 0.00 | 0.00 |
| 22 | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฝ่ายรายได้/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | 0.00 | 0.00 |
| 23 | ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 24 | โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 50,000.00 | 49,950.00 |
| 25 | โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60% | 89,600.00 | 51,948.00 |
| 26 | โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | 180,000.00 | 32,400.00 |
| 27 | โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 85% | 169,500.00 | 142,500.00 |
| 28 | โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | 165,500.00 | 0.00 |
| 29 | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 65% | 4,062,700.00 | 0.00 |
| 30 | โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 90% | 547,300.00 | 468,500.00 |
| 31 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 32 | โครงการสอนภาษาจีน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 65% | 2,508,000.00 | 1,072,800.00 |
| 33 |  โครงการสอนภาษาอาหรับ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 65% | 264,000.00 | 124,200.00 |
| 34 | โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55% | 548,400.00 | 0.00 |
| 35 | โครงการประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | 12,800.00 | 0.00 |
| 36 | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 65% | 108,000.00 | 0.00 |
| 37 | โครงการเกษตรปลอดสารพิษ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 75% | 15,000.00 | 10,000.00 |
| 38 | โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 65% | 74,700.00 | 27,000.00 |
| 39 | โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 65% | 19,500.00 | 9,400.00 |
| 40 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 85% | 108,800.00 | 80,600.00 |
| 41 | โครงการการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | 28,600.00 | 0.00 |
| 42 | โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 40% | 56,200.00 | 0.00 |
| 43 | โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 45% | 74,700.00 | 0.00 |
| 44 | การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ฝ่ายการคลัง/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 52% | 0.00 | 0.00 |
| 45 | ความสำเร็จของการจัดการหาบเร่ แผงลอยของกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60% | 0.00 | 0.00 |
| 46 | ความสำเร็จในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน(ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 68% | 0.00 | 0.00 |
| 47 | โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60% | 180,000.00 | 69,984.00 |
| 48 | โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 100,000.00 | 95,800.00 |
| 49 | โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60% | 514,600.00 | 194,509.00 |
| 50 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 59% | 2,970,000.00 | 702,712.00 |
| 51 | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน ในสำนักงานเขตบึงกุ่ม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60% | 1,134,000.00 | 405,943.00 |
| 52 | ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 53 | โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 54 | โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 40% | 500,000.00 | 83,500.00 |
| 55 | โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 58% | 585,200.00 | 264,761.00 |
| 56 | โครงส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60% | 1,791,700.00 | 635,253.00 |
| 57 | โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 40% | 115,100.00 | 0.00 |
| 58 | โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 59% | 143,000.00 | 59,500.00 |
| 59 | โครงการจัดกิจรรมการออกกำลังกาย (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | 1,440,000.00 | 311,000.00 |
| 60 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 485,950.00 | 485,950.00 |
| 61 | โครงการกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 80% | 80,000.00 | 56,000.00 |