## ExportWorksheet
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สำนักงานเขตบึงกุ่ม
(1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)
ผลการดำเนินงานของโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)
ลำดับ | ผลการดำเนินงานของโครงการ | จำนวนโครงการ | งบประมาณที่ขอจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | คิดเป็นสัดส่วน
1 | กำลังดำเนินการ | 92 | 92856030 | 0 | 0
2 | แล้วเสร็จ | 32 | 13156000 | 9859375.54 | 74 %
| ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท) | 124 | 106012030 | 9859375.54 | 9%
กราฟรายงานข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สำนักงานเขตบึงกุ่ม
(1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)
ลำดับ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม | ความคืบหน้าฯ (%) | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ไป | สถานะโครงการ
ฝ่ายปกครอง
1 | การประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของสำนักงานเขต (ส่วนที่ 2) | 32 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
2 | องค์ประกอบ 2.5 สร้างการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการทุจริต (EIT) | 80 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
3 | กิจกรรมเครื่องดับเพลิงหาบหามที่มีการตรวจสอบ (KR 2204/1.2) | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | กิจกรรมตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว (KR 2205/1.2) | 40 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
5 | กิจกรรมการสำรวจถังดับเพลิงแบบยกหิ้วในชุมชนตามมาตรฐาน 5 ครัวเรือน/1ถัง (KR 2206/1.2) | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
6 | กิจกรรมประชาชนที่มาใช้บริการขออนุญาตรูปแบบใหม่มีความพึงพอใจ (KR 3211/1.2) | 90 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
7 | จำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนผ่านระบบฐานข้อมูลของ กทม. (KR2309/1.2) | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
8 | กิจกรรมตรวจสอบยานพาหนะเพื่อใช้งานสาธารณภัย ผ่านระบบ GIS และ MIS (KR 2202/1.2) | 40 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
9 | กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน (KR 2219/1.2) | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
10 | กิจกรรมจำนวนสือประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (KR 9208/1.2) | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
11 | องค์ประกอบ 2.3 กิจกรรมความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่นดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว (BMA OSS) | 50 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
12 | องค์ประกอบ 2.2 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | 40 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
13 | 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) (KR 9209/1.2) | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
14 | กิจกรรมผลการประเมินคะแนน ITA ของ สนข.กทม. (KR 3306/1.2) | 70 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
15 | กิจกรรมจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต (KR 2301/1.2) | 60 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
16 | กิจกรรมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (EOC) (KR 2302/1.2) | 30 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
17 | 33. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต (KR 9210/1.2) | 40 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
18 | กิจกรรมตามนโยบายวัดคู่เมือง | 90 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
ลำดับ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม | ความคืบหน้าฯ (%) | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ไป | สถานะโครงการ
ฝ่ายทะเบียน
19 | 24.2 กิจกรรมความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร (KR 9120-1/1.2) | 56 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
20 | 19. พัฒนาการบริการประชาชน (KR 3204/1.2) | 40 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
ฝ่ายโยธา
21 | 20.3-8 ขุดลอกลำรางแยกคลองบางขวด ตอน 2 จากคลองบางขวด ถึงซอยนวลจันทร์ 46 (KR 1406/1.1) | 100 | 659000 | 500000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
22 | 20.3-7 ขุดลอกลำรางแยกคลองบางขวด ตอน 3 จากคลองบางขวด ถึงหมู่บ้านซื่อตรง 28 (KR 1406/1.1) | 100 | 631000 | 498000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
23 | 20.3-6 ขุดลอกลำรางแยกคลองบางเตย ตอน 1 จากคลองบางเตย ถึงถนนประเสริฐมนูกิจ (KR 1406/1.1) | 100 | 494000 | 493950 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
24 | 20.3-5 ขุดลอกลำรางแยกคลองบางเตย ตอน 2 จากคลองบางเตย ถึงหมู่บ้านธนะสิน 1, 2, 3 (KR 1406/1.1) | 100 | 333000 | 333000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
25 | 20.3-4 ขุดลอกลำรางแยกคลองบางเตย ตอน 3 จากบึงน้ำบึงกุ่ม ถึงคลองบางเตย (KR 1406/1.1) | 100 | 1599000 | 1188000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
26 | 20.3-1 ขุดลอกลำรางแยกคลองพังพวย ตอน 1 จากบึงน้ำบึงกุ่ม ถึงบึงลำพังพวย (KR 1406/1.1) | 100 | 1261000 | 895000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
27 | 20.3-2 ขุดลอกลำรางแยกบึงน้ำบึงกุ่ม จากบึงน้ำเสรีไทย ถึงคลองแสนแสบ (KR 1406/1.1) | 100 | 1358000 | 920000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
28 | 15-8 ปรับปรุงโรงเรียนวัดนวลจันทร์ (KR 6332/1.1) | 85 | 1500000 | - | กำลังดำเนินการ
29 | 15-5 ปรับปรุงโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ (KR 6332/1.1) | 85 | 1660000 | - | กำลังดำเนินการ
30 | 20.2 เปิดทางน้ำไหล (KR 1407/1.2) | 50 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
31 | 15-7 ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัย (KR 6332/1.1) | 100 | 1986000 | 1429225.54 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
32 | 15-4 ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางเตย (KR 6332/1.1) | 85 | 4140000 | - | กำลังดำเนินการ
33 | 15-6 ปรับปรุงโรงเรียนประภาสวิทยา (KR 6332/1.1) | 85 | 3935000 | - | กำลังดำเนินการ
34 | 20.3-10 ขุดลอกลำรางแยกคลองบางขวด ตอน 1 จากคลองบางขวด ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม (KR 1406/1.1) | 100 | 1182000 | 900000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
35 | 14-1 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวัง (KR 6106/1.1) | 100 | 341000 | 336000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
36 | 20.3-9 ขุดลอกลำรางแยกคลองตาหนัง จากคลองตาหนัง ถึงซอยนวมินทร์ 111 แยก 12-2 (KR 1406/1.1) | 100 | 2442000 | 1676200 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
37 | 15-2 ปรับปรุงโรงเรียนพิชัยพัฒนา (KR 6332/1.1) | 100 | 1223000 | - | กำลังดำเนินการ
38 | 5.2 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ภายใน 7 วัน) (KR 2119/1.2) | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ลำดับ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม | ความคืบหน้าฯ (%) | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ไป | สถานะโครงการ
39 | 20.3-3 ขุดลอกคลองยายเฮ้อ จากบึงน้ำบึงกุ่ม ถึงคลองแสนแสบ (KR 1406/1.1) | 100 | 870000 | 690000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
40 | 15-3 ปรับปรุงโรงเรียนคลองลำเจียก (หวังทองบำรุง) (KR 6332/1.1) | 85 | 25227000 | - | กำลังดำเนินการ
41 | 15-1 ปรับปรุงโรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) (KR 6332/1.1) | 100 | 1570000 | - | กำลังดำเนินการ
42 | 14-2 ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนวลจันทร์ (KR 6106/1.1) | 30 | 837000 | - | กำลังดำเนินการ
43 | ปรับปรุงซอยโพธิ์แก้ว แยก 4 และซอยแยกย่อย (งานประจำ) | 85 | 21511000 | - | กำลังดำเนินการ
44 | ปรับปรุงทางเท้าถนนคลองลำเจียก จากถนนนวลจันทร์ ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม (งานประจำ) | 85 | 17073000 | - | กำลังดำเนินการ
45 | 20.1 (1) จ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (KR 1405/1.1) | 90 | 3400000 | - | กำลังดำเนินการ
46 | 20.1 (2) ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (แรงงานเขต) (KR 1405/1.1) | 50 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
47 | 4.3 ปรับปรุง ซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ (ภายใน 7 วัน) (KR 1105/1.2) | 18 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
48 | โครงการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (งานประจำ) | 15 | 179100 | - | กำลังดำเนินการ
49 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (งานประจำ) | 10 | 114600 | - | กำลังดำเนินการ
50 | กิจกรรมตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (KR 5108/1.2) | 40 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
51 | สำรวจและปรับปรุงข้อมูลสัตว์เลี้ยงในชุมชนพื้นที่เขตบึงกุ่ม (KR 5109/1.2) | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
52 | 32. กิจกรรมตรวจสุขภาพของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม (KR 5127/1.2) | 90 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
53 | การดำเนินการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (KR 4218/1.2) | 70 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
54 | 22.1 จำนวนจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดอนามัย (หน่วยงาน) (KR 8223-1/1.2) | 10 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
55 | 22.2 จำนวนจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย (เอกชน) (KR 8223-2/1.2) | 25 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
56 | กิจกรรมห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินที่ผ่านมา แล้วได้รับการแก้ไข (KR 8204/1.2) | 45 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
57 | 23.1 กิจกรรมตรวจสอบแหล่งกำเนิด โรงงาน (KR 4202/1.2) | 55 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
58 | 29. กิจกรรมพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะ (KR 8202/1.2) | 10 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
59 | กิจกรรมนำเข้าข้อมูลห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS ในระบบแผนที่ (KR 8203/1.2) | 10 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
ลำดับ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม | ความคืบหน้าฯ (%) | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ไป | สถานะโครงการ
ฝ่ายรายได้
60 | 24.1 กิจกรรมการดำเนินงานเชื่อมพิกัด House Id ใน BMA TAX (KR 9140/1.1) | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
Summary (50280000) | 24.1 | 100
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
61 | 16.1 (1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะครอบคลุมทุกพื้นที่ (KR 4216/1.2) | 70 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
62 | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยกและจัดการมูลฝอยจากต้นทาง (งานประจำ) | 90 | 50000 | - | กำลังดำเนินการ
63 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น (จำนวนต้นไม้ทั้งหมด) | 0 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
64 | 24.3 กิจกรรมความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (KR 9120-2/1.2) | 20 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
65 | 16.2 โครงการ 'ไม่เทรวม' (KR 4247/1.2) | 90 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
66 | กิจกรรมปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (KR 4230/1.2) | 50 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
67 | 16.3 การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (KR 4248/1.2) | 30 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
68 | 2.2 ปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตบึงกุ่ม (KR4101-2) | 25 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
69 | 16.4 กิจกรรมจุดทิ้งขยะรวมริมถนน (KR 4249/1.2) | 80 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
70 | 3. สวน 15 นาที (KR 4104/1.2) | 45 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
71 | 1.2 กิจกรรมพัฒนาถนนสวย (KR 4109-2/1.2) | 50 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
72 | 25. กิจกรรมจุดที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย (KR 4251/1.2) | 40 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
ฝ่ายการศึกษา
73 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 60 | 52800 | - | กำลังดำเนินการ
74 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | 30 | 28600 | - | กำลังดำเนินการ
75 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 90 | 169500 | - | กำลังดำเนินการ
ลำดับ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม | ความคืบหน้าฯ (%) | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ไป | สถานะโครงการ
76 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน | 70 | 180000 | - | กำลังดำเนินการ
77 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 50 | 19500 | - | กำลังดำเนินการ
78 | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | 50 | 15000 | - | กำลังดำเนินการ
79 | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | 90 | 2046550 | - | กำลังดำเนินการ
80 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 50 | 108800 | - | กำลังดำเนินการ
81 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 55 | 276000 | - | กำลังดำเนินการ
Summary (50280000) |  | 545
ฝ่ายการคลัง
82 | องค์ประกอบ 2.1 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 35 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
83 | กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน กทม. (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน (KR 3201/1.2) | 24 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
84 | กิจกรรมก่อหนี้ผูกพัน รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติ 2568 (KR 9141/1.2) | 96.2 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
ฝ่ายเทศกิจ
85 | 10. กิจกรรมจุดเสี่ยงอาชญากรรมที่ได้รับการแก้ไข (KR 2101-1/1.2) | 40 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
86 | 8.2 โครงการเทศกิจอาสาจราจร (KR 1201/1.2) | 40 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
87 | 34.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน (KR 8212-2/1.2) | 50 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
88 | 9. กิจกรรมมอเตอร์ไซต์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง (KR 1102-2/1.2) | 60 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
89 | 23.4 กิจกรรมตรวจสอบจุดลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง (KR 2101-2/1.2) | 50 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
90 | กิจกรรมการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ (KR 2116/1.2) | 40 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
91 | กิจกรรมกวดขันมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (KR 1102-1/1.2) | 60 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
92 | กิจกรรมจำนวนครั้งการตรวจสอบคลองสายหลักที่ได้รับการตรวจตรา (KR 4238/1.2) | 80 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
93 | กิจกรรมจำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย (KR 1202/1.2) | 50 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
94 | กิจกรรมจำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ (KR 4237/1.2) | 50 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
95 | 6.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย (KR 1101-2/1.1) | 70 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
96 | จำนวนจุดหาบเร่ แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ) (KR 1101-1/1.2) | 70 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
ลำดับ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม | ความคืบหน้าฯ (%) | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ไป | สถานะโครงการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
97 | 18. กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (KR 5119/1.2) | 60 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
98 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | 45 | 1599680 | - | กำลังดำเนินการ
99 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 50 | 115100 | - | กำลังดำเนินการ
100 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | 80 | 100000 | - | กำลังดำเนินการ
101 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | 25 | 500000 | - | กำลังดำเนินการ
102 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 45 | 20000 | - | กำลังดำเนินการ
103 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | 30 | 286000 | - | กำลังดำเนินการ
104 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 15 | 1134000 | - | กำลังดำเนินการ
105 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | 15 | 202000 | - | กำลังดำเนินการ
106 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | 40 | 2970000 | - | กำลังดำเนินการ
107 | 21. Food Bank (KR 8214/1.2) | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
108 | กิจกรรมจำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น (KR 8213/1.2) | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
109 | กิจกรรมร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนร่วมมือกับโรงเรียน กทม. ในการดูแลเด็กเล็กด้านโภชนาการของเด็ก (KR 6104/1.2) | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
110 | โครงการภายใต้กองทุน สปสช.อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงจากผลการตรวจสุขภาพ (KR 5118/1.2) | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
111 | 14-3 พัฒนาศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบางเตย (KR 6106/1.1) | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
112 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 70 | 80000 | - | กำลังดำเนินการ
113 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | 50 | 532800 | - | กำลังดำเนินการ
114 | 17. โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (KR 8308/1.2) | 40 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
115 | กิจกรรมเพิ่มจำนวนสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) (KR 5106/1.2) | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
116 | กิจกรรมศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมกรุงเทพมหานคร (KR 5122/1.2) | 30 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
117 | 12.1 ปรับปรุงลานกีฬา (KR 8105/1.2) | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
118 | 13.1 ปรับปรุงบ้านหนังสือ (KR 8107/1.2) | 40 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
ลำดับ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม | ความคืบหน้าฯ (%) | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ไป | สถานะโครงการ
119 | โครงการเสริมทักษะอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) (KR 8303/1.2) | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
120 | ข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดย อสท. (KR 8302/1.2) | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
121 | 30.1 กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลชุมชน (KR 8310/1.2) | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
122 | กิจกรรมจำนวนเขตที่ดำเนินการ Food Bank อย่างต่อเนื่อง (KR 8215/1.2) | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
123 | โครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (KR 5120/1.2) | 45 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | กำลังดำเนินการ
124 | กิจกรรมเพิ่มจำนวนชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) (KR5105/1.2) | 100 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
Summary (50280000) |  | 975