ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | เป้าหมายการใช้จ่าย |
| จำนวน (บาท) | ร้อยละ | ร้อยละ |
| 391,530,370.00 | 125,400,418.61 | 32.03 | 54 |

ปัญหาอุปสรรคจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- มีอัตราว่างในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเบิกจ่าย ส่งผลกระทบ ต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ

- รายการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พื้นที่ที่สำรวจเจอส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของสำนักการโยธา จึงไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ขณะนี้ตรวจพบ 3 รายการ อยู่ระหว่างประมาณราคา

- แผนการปฏิบัติงานของงบรายจ่ายอื่น ส่วนใหญ่ดำเนินการในไตรมาสที่ 3

\*\*\*ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566