**ข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร (พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานเขตภาษีเจริญ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566**

**ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปีงบประมาณ พ.ศ.** | **ชื่อโครงการ** | **วิธีดำเนินการ** | **กลุ่มเป้าหมาย** | | **งบประมาณ** |
| **ประเภท** | **จำนวน** |
| **2566** | 1. โครงการภาษีเจริญร่วมใจขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์ซ็นต์ | 1. เขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 2. ติดต่อประสานงานกับวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว(จีบปานขำ) โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี และวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ 4. จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการภาษีเจริญร่วมใจขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์ซ็นต์ 5. สรุปผลการอบรมโครงการ 6. รายงานผลการดำเนินโครงการ | นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 และ วินจักรยานยนต์สาธารณะ | 400 คน (ประเภทละ 200 คน) | 83,950 บาท |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปีงบประมาณ พ.ศ.** | **ชื่อโครงการ** | **วิธีดำเนินการ** | **กลุ่มเป้าหมาย** | | **งบประมาณ** |
| **ประเภท** | **จำนวน** |
| **2566** | 2. โครงการการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการป้องกันโรคที่เกิดจากขยะมูลฝอย | 1.จัดทำโครงการการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากขยะมูลฝอย 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสาธิตและจัดทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอยอินทรีย์และอุปกรณ์สาธิตการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อกำจัดขยะเศษอาหาร  3. ประชุมทีมงานวิทยากรดำเนินการเพื่อเตรียมแผนในการจัดกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมาย 4. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้นำชุมชน/แกนนำครัวเรือน เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยทั้ง 4 ประเภท สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอยอินทรีย์และให้ความรู้การเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อกำจัดขยะเศษอาหาร กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 510 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน/แกนนำครัวเรือนจำนวน 510 คน วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ 2 คน ระยะเวลา 2 วัน ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม(กำหนดการอบรมตามเอกสารแนบโครงการ)  5. ติดตามและประเมินผลโดย 1) แกนนำชุมชน/แกนนำครัวเรือน ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหลังจากเข้ารับการอบรม โดยวัดจากการทำแบบทดสอบหลังการทำกิจกรรม ผ่าน 60% ของจำนวนข้อสอบในแบบทดสอบ  2) จำนวนชุมชนที่มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะเศษอาหารโดยการทำน้ำหมักชีวภาพ และเลี้ยงหนอนแมลงวันลายกำจัดเศษอาหารในชุมชนหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม  6. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต หรือกรุงเทพมหานคร | ผู้นำชุมชน/แกนนำครัวเรือน 51 ชุมชน ชุมชนละ 10 คน | 510 คน | 359,660 บาท |