**รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**สำนักงานเขตภาษีเจริญ**

**(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)**

| **ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)** |
| --- |
| **ลำดับ** | **ผลการดำเนินงานของโครงการ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณที่ขอจัดสรร** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **คิดเป็นสัดส่วน** |
| 1 | [กำลังดำเนินการ](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=1) | 74 | 54,112,915 | 4,245,498 | 7.85 % |
| 2 | [แล้วเสร็จ](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=2) | 6 | 2,553,300 | 0 | 0 % |
|  | ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท) | 80 | 56,666,215 | 4,245,498 | 7.49 % |

**กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)**

|  |
| --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม** **(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)** |
| 1 | การพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ(ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 35 % | 0 | 0 |
| 2 | ปรับปรุงสำนักงานเขตภาษีเจริญ(ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 57 % | 1,939,000 | 0 |
| 3 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 48 % | 352,000 | 0 |
| 4 | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด(ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 55 % | 118,260 | 0 |
| 5 | กิจกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)(ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 0 | 0 |
| 6 | ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยบางแวก 47(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 67 % | 1,069,000 | 0 |
| 7 | ขุดลอกลำกระโดงซอยเพชรเกษม 40(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 70 % | 395,500 | 0 |
| 8 | ขุดลอกคลองบางแวก - คลองลัดคลองแยกสามกรุงศรี(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 152,500 | 0 |
| 9 | ขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ข้างชุมชนบางแวก หมู่ที่ 4(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 276,800 | 0 |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม** **(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)** |
| 10 | ขุดลอกคลองบางแวก - บางเพลี้ย(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 70 % | 282,400 | 0 |
| 11 | ขุดลอกคลองนกกระจิบ(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 346,900 | 0 |
| 12 | ขุดลอกคลองตาแป้น(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 320,200 | 0 |
| 13 | ขุดลอกคลองผู้ใหญ่ชวลิต 2(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 439,100 | 0 |
| 14 | ขุดลอกคลองผู้ใหญ่ชวลิต 1(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | แล้วเสร็จ | 100 % | 407,400 | 0 |
| 15 | ขุดลอกคลองต้นมะฆะ(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | แล้วเสร็จ | 100 % | 410,700 | 0 |
| 16 | ขุดลอกลำกระโดงซอยเพชรเกษม 44(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 70 % | 257,900 | 0 |
| 17 | ขุดลอกคลองสอง(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | แล้วเสร็จ | 100 % | 395,500 | 0 |
| 18 | ขุดลอกคลองลัดคลองบางระแนะ(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 240,900 | 0 |
| 19 | ขุดลอกคลองยายสาย(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 479,200 | 0 |
| 20 | ขุดลอกคลองบางส่าย(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | แล้วเสร็จ | 100 % | 383,600 | 0 |
| 21 | ขุดลอกคลองต้นสน(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | แล้วเสร็จ | 100 % | 481,400 | 0 |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม****(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)** |
| 22 | ขุดลอกคลองขวางหมู่ 2(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 70 % | 481,400 | 0 |
| 23 | ขุดลอกคลองบางไผ่ตะวันออก(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 70 % | 459,900 | 0 |
| 24 | ขุดลอกคลองม้า(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 75 % | 918,700 | 0 |
| 25 | ขุดลอกคลองวัดนาคปรก(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 359,700 | 0 |
| 26 | ขุดลอกคลองวัดประดู่(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | แล้วเสร็จ | 100 % | 474,700 | 0 |
| 27 | ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ จากคลองบางแวกถึงบ้านเลขที่ 48(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 67 % | 1,778,000 | 0 |
| 28 | ปรับปรุงซอยราชพฤกษ์ 6 จากบ้านเลขที่ 99/9 ถึงสุดทางสาธารณะ บริเวณบ้านเลขที่ 81(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 67 % | 1,635,000 | 0 |
| 29 | ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 48 แยก 4-7 จากบ้านเลขที่ 57 ถึงสุดทางสาธารณะ บริเวณบ้านเลขที่ 67(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 67 % | 1,077,000 | 0 |
| 30 | ปรับปรุงซอยราชมนตรี 2 จากถนนราชมนตรี ถึงสุดทางสาธารณะบริเวณบ้านเลขที่ 21 และบ้านเลขที่ 24(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 3,982,000 | 0 |
| 31 | ปรับปรุงซอยบางแวก 42 จากถนนบางแวก ถึงสุดทางสาธารณะบริเวณบ้านเลขที่ 45/42(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 67 % | 2,300,000 | 0 |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม****(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)** |
| 32 | ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบลำกระโดงสาธารณะ จากซอยเทอดไท 77/2 ถึงซอยเทอดไท 79/1(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 67 % | 805,000 | 0 |
| 33 | ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. บริเวณชุมชนข้างวัดโตนด จำนวน 4 แห่ง(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 67 % | 1,781,000 | 0 |
| 34 | กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 30 % | 0 | 0 |
| 35 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 165,075 | 0 |
| 36 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 55 % | 85,900 | 0 |
| 37 | กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 37 % | 100,000 | 0 |
| 38 | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 74 % | 167,380 | 57,240 |
| 39 | กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ฝ่ายรายได้ / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 58 % | 0 | 0 |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม****(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)** |
| 40 | โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 500,000 | 500,000 |
| 41 | โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 72 % | 235,800 | 112,068 |
| 42 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 50,000 | 50,000 |
| 43 | ลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ด้วยหนอนแมลงวันลาย(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 30 % | 0 | 0 |
| 44 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู(ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 40 % | 0 | 0 |
| 45 | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ(ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 45 % | 60,000 | 0 |
| 46 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 35 % | 3,778,800 | 0 |
| 47 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด(ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 80 % | 226,000 | 0 |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม****(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)** |
| 48 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 270,000 | 0 |
| 49 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต(ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 35 % | 34,600 | 0 |
| 50 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 40 % | 107,700 | 0 |
| 51 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 40 % | 29,100 | 0 |
| 52 | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ(ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 95 % | 5,000 | 0 |
| 53 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้(ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 154,300 | 0 |
| 54 | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 40 % | 56,200 | 0 |
| 55 | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 95 % | 51,600 | 0 |
| 56 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 40 % | 156,000 | 0 |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม****(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)** |
| 57 | ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย(ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 40 % | 427,100 | 0 |
| 58 | ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต(ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 5,616,000 | 0 |
| 59 | ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน(ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 2,544,000 | 0 |
| 60 | ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น(ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 360,000 | 0 |
| 61 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดนิมมานรดี(ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 57 % | 1,153,000 | 0 |
| 62 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยฉิมพลี(ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 47 % | 3,826,000 | 0 |
| 63 | การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม(ฝ่ายการคลัง / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 37 % | 0 | 0 |
| 64 | โครงการการจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย ตามนโยบายเศรษฐกิจดี(ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 40 % | 0 | 0 |
| 65 | โครงการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot)(ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 45 % | 0 | 0 |
| 66 | โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร (School Care)(ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 0 | 0 |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม****(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)** |
| 67 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 180,000 | 0 |
| 68 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 514,600 | 250,936 |
| 69 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 585,200 | 253,396 |
| 70 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 2,964,000 | 730,100 |
| 71 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 45 % | 100,000 | 0 |
| 72 | โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 85 % | 20,000 | 20,000 |
| 73 | ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 45 % | 10,000 | 10,000 |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม****(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)** |
| 74 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 439,500 | 198,500 |
| 75 | ค่าใช้จ่ายโครงการไหว้พระ พากิน ชมถิ่นวิถี ของดี@ภาษีเจริญ(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 67 % | 1,260,000 | 225,000 |
| 76 | จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 567,000 | 477,556 |
| 77 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 40 % | 500,000 | 300,000 |
| 78 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 40 % | 230,000 | 0 |
| 79 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 873,900 | 486,878 |
| 80 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | กำลังดำเนินการ | 60 % | 3,450,000 | 583,824 |