|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **สำนักงานเขตมีนบุรี** | | | | | | | | |
| **สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567** | | | | | | | | |
| **ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม** | | | | | | | | |
| **งบประมาณ กทม.** | | | | | | | | |
| **งบประจำปี** | | | **งบกลาง** | | | **รวมงบ กทม.** | | |
| **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **%** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **%** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **%** |
| 557,310,231.00 | 182,454,468.54 | 32.74 | 30,830,118.00 | 21,777,347.00 | 70.64 | 588,140,349.00 | 204,231,815.45 | 34.73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **สรุปการก่อหนี้ งบลงทุน** | | | | | | | | |
| **งบประมาณ กทม.** | | | | | | | | |
| **งบประจำปี** | | | **งบกลาง** | | | **รวมงบ กทม.** | | |
| **งบประมาณ** | **ก่อหนี้** | **%** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **%** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **%** |
| 100,525,435.00 | 85,903,287.00 | 84.45 | - | - | - | 100,525,435.00 | 85,903,287.00 | 84.45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **สรุปการเบิกจ่าย งบลงทุน** | | | | | | | | |
| **งบประมาณ กทม.** | | | | | | | | |
| **งบประจำปี** | | | **งบกลาง** | | | **รวมงบ กทม.** | | |
| **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **%** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **%** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **%** |
| 100,525,435.00 | 2,843,930.00 | 2.83 | - | - | - | 100,525,435.00 | 2,843,930.00 | 2.83 |

**ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือไม่**

เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

**ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน**

1. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ขาดความรู้ความชำนาญ

2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่มีความชำนาญในการใช้งานในระบบ E-GP จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า

3. มีการโอน-ย้ายบ่อย ไม่มีข้าราชการมาทดแทนทำให้ขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน อัตรากำลังที่มีอยู่ทำงานไม่ตรงกับสายงานต้องศึกษาเรียนรู้งานใหม่

และปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

**ผลดำเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**( วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

**ผลการเบิกจ่ายภาพรวม**

**ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**( วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

|  |
| --- |
| **14,622,148.00** |

**(15.55%)**

|  |
| --- |
| **97,681,505.00** |

**(97.17%)**

**2,843,930.00** **(2.83%)**

|  |
| --- |
| **85,903,287.00** |

**(84.45%)**

**ผลการก่อหนี้**

**ผลการเบิกจ่าย**

|  |
| --- |
| **374,855,762.46** |

**(67.26%)**

**182,454,468.54**

**(32.74%)**