สำนักงานเขตมีนบุรี

สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม

| งบประมาณ กทม. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประจำปี |  |  | งบกลาง |  |  | รวมงบ กทม. |  |  |
| งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % |
| 616,032,990.00 | 193,157,607.38 | 31.36 | 22,829,220.00 | 22,396,582.00 | 98.10 | 638,862,210.00 | 215,554,189.38 | 33.74 |

สรุปการก่อหนี้ งบลงทุน

| งบประมาณ กทม. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประจำปี |  |  | งบกลาง |  |  | รวมงบ กทม. |  |  |
| งบประมาณ | ก่อหนี้ | % | งบประมาณ | ก่อหนี้ | % | งบประมาณ | ก่อหนี้ | % |
| 186,000,750.00 | 104,663,028.85 | 56.27 | - | - | - | 186,000,750.00 | 104,663,028.85 | 56.27 |

สรุปการเบิกจ่าย งบลงทุน

| งบประมาณ กทม. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประจำปี |  |  | งบกลาง |  |  | รวมงบ กทม. |  |  |
| งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % |
| 186,000,750.00 | 4,290,550.00 | 2.31 | - | - | - | 186,000,750.00 | 4,290,550.00 | 2.31 |

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือไม่

เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ขาดความรู้ความชำนาญ

2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่มีความชำนาญในการใช้งานในระบบ E-GP จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า

3. มีการโอน-ย้ายบ่อย ไม่มีข้าราชการมาทดแทนทำให้ขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน อัตรากำลังที่มีอยู่ทำงานไม่ตรงกับสายงานต้องศึกษาเรียนรู้งานใหม่ และปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม                                                         ผลดำเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		  		         (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

ผลการก่อหนี้

422,875,382.62

(68.64%)

193,157,607.38

(31.36%)

81,337,721.15

(43.73%)

104,663,028.85

(56.27%)

4,290,550.00

(2.31%)

ผลการเบิกจ่าย

181,710,200.00

(97.69%)