## 1.กันเหลื่อม (2)
ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 31 มีนาคม 2566
สำนักงานเขตวังทองหลาง
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณ | วันที่ก่อหนี้/ | วงเงิน | คงเหลือ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | งบประมาณ | ว.ด.ป. | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
|  |  | วันที่คาดว่า | ก่อหนี้ | หลังก่อหนี้ |  | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | คาดว่าพับไป/เป็น
|  |  | ก่อหนี้ |  |  |  | - ม.ค. 66 | - พ.ค. 66 | - ก.ย. 66 | (9) = | ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | ภาระหนี้ปีถัดไป
|  | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) - (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (6) + (7) + (8) | (10) = (5) + (9) | (11) = (3) - (9)
กันเหลื่อมแบบมีหนี้ผูกพัน (งบเพิ่มเติม)
1 | ปรับปรุงทางเท้าซอยรามคำแหง 53 จากซอยแยกซอยลาดพร้าว 112 ถึงคลองแสนแสบ | 5460000 | 30 ส.ค. 65 | 4094800 | 1365200 | 0 |  | 4094800 |  | 4094800 | 4094800 |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ดำเนินการได้ 70% ติดอุปสรรคประปา)
2 | ปรับปรุงทางเท้าถนนศรีวรา (ฝั่งซ้าย) จากร้านวังทองหลางค้าวัสดุ ถึงถนนอินทราภรณ์ | 3693000 | 30 ส.ค. 65 | 2769951 | 923049 | 0 |  | 2769951 |  | 2769951 | 2769951 |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ดำเนินการได้ 70% ติดอุปสรรคประปา)
3 | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 54 จากบ้านเลขที่ 7 ถึงคลองลาดพร้าว | 5367000 | 30 ส.ค. 65 | 3700000 | 1667000 | 0 |  | 3700000 |  | 3700000 | 3700000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
| รวมกรณีก่อหนี้ผูกพัน | 14520000 | 0 | 10564751 | 3955249 | 0 | 0 | 10564751 | 0 | 10564751 | 10564751 | 0
หมายเหตุ
1. ช่อง (11) กรณีก่อหนี้แล้ว ผลลัพธ์ เป็นค่าบวก หมายถึง งบประมาณพับไปเป็นภาระหนี้ปีถัดไป
2. ช่อง (11) กรณียังไม่ก่อหนี้ ผลลัพธ์ เป็นค่าลบ หมายถึง งบประมาณพับไปไม่เป็นภาระหนี้

## 2.งบลงทุนยังไม่ก่อหนี้ (2)
ผลการดำเนินงานรายการงบลงทุน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 31 มีนาคม 2566
สำนักงานเขตวังทองหลาง
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วงเงินได้ผู้รับจ้าง | วันที่คาดว่าลงนามสัญญา | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | กันเหลื่อมปี 66 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | เบิก 67
[5 empty] | - ม.ค. 66 | - พ.ค. 66 | - ก.ย. 66 | (8) =
|  | (1) | (2) |  | (5) | (6) | (7) | (6) + (7) + (8) | (10) = (2) - (9)
งบลงทุน
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
ค่าครุภัณฑ์
งานปกครอง
1 | รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ | 740000 | 740000 | เม.ย. 66 |  | 740000 |  | 740000 |  |  | ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งบริษัทวางค้ำประกันสัญญา
| 1,400 - 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด | [9 empty] | และตรวจร่างสัญญา
ไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์ 1 คัน
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
2 | เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด | 950000 | 950000 | 9 มี.ค. 66 |  | 950000 |  | 950000 |  |  | อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
| 2.20 x 9.00 ม. พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ | [9 empty] | และราคากลาง
ขนาดไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า ชนิด 2 จังหวะ 1 ลำ
3 | รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน | 3520000 | 3520000 | 9 มี.ค. 66 |  | 3520000 |  | 3520000 |  |  | อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลาง
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
4 | รถตักหน้า-ขุดหลัง พร้อมอุปกรณ์เสริมหัวเจาะ 1 คัน | 4120000 | 4120000 | 7 มี.ค. 66 |  | 4120000 |  | 4120000 |  |  | อยู่ระหว่างคณะกรรมการทบทวนคุณลักษณะเฉพาะครั้งที่ 2
พร้อมส่งเรื่องหารือสำนักการคลังเรื่องคุณลักษณะเฉพาะของรถ
ครุภัณฑ์ มีทั้งหมด 49 รายการ
ได้ตัวผู้จำหน่ายแล้ว จำนวน 43 รายการ
- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2 รายการ คือเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง, เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว
- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย 2 รายการ คือเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง)
- ลงนามในสัญญาแล้ว รอส่งของ 13 รายการ
- รอลงนามในสัญญา 2 รายการ
- รออนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 23 รายการ
- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขอเงินจัดสรร 1 รายการ
อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จำนวน 3 รายการ คือ รายการรถนั่งส่วนกลาง (งานปกครอง) เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอยและรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน (งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล)
อยู่ระหว่างขออนุมัติเห็นชอบดำเนินการ ครั้งที่ 2 1 รายการ คือรถตักหน้าขุดหลัง พร้อมอุปกรณ์เสริมหัวเจาะ 1 คัน (งานระบายน้ำ)
อยู่ระหว่างเสนอราคา 2 รายการ คือเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 4*8 เมตรและเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 5*10 เมตร (งานบริหารทั่วไปฝ่ายพฒนาชุมชน)
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีทั้งหมด 13 รายการ
ขอเห็นชอบดำเนินการ 1 รายการ
อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขอเงินจัดสรร 3 รายการ
อยู่ระหว่างรอการเสนอราคา 9 รายการ

## 3.งบลงทุนก่อหนี้แล้ว (2)
ผลการดำเนินงานรายการงบลงทุน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 31 มีนาคม 2566
สำนักงานเขตวังทองหลาง
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วงเงินก่อหนี้ | วันที่ลงนามสัญญา | งบประมาณ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | กันเหลื่อมปี 66 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | คงเหลือ |  | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | เบิก 67
[5 empty] | หลังก่อหนี้ |  | - ม.ค. 66 | - พ.ค. 66 | - ก.ย. 66 | (8) = | ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)
|  | (1) | (2) |  | (3) = (1) - (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (6) + (7) + (8) | (9) = (4) + (8) | (10) = (2) - (9)
งบลงทุน
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
ค่าครุภัณฑ์
งานปกครอง
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 102040 | 102000 | 1 ธ.ค. 65 | 40 | 102000 |  |  |  | 0 | 102000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
4 เครื่อง
2 | โต๊ะอเนกประสงค์ 100 ตัว | 380000 | 380000 | 1 ธ.ค. 65 | 0 | 380000 |  |  |  | 0 | 380000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน
3 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 8900 | 8900 | 24 พ.ย. 65 | 0 | 8900 |  |  |  | 0 | 8900 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง
4 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 229590 | 229500 | 1 ธ.ค. 65 | 90 | 229500 |  |  |  | 0 | 229500 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 9 เครื่อง
5 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 17800 | 17762 | 1 ธ.ค. 65 | 38 | 17762 |  |  |  | 0 | 17762 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง
6 | เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา | 15000 | 13500 | 24 พ.ย. 65 | 1500 | 13500 |  |  |  | 0 | 13500 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้
7 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 76530 | 76500 | 1 ธ.ค. 65 | 30 | 76500 |  |  |  | 0 | 76500 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง
8 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 17800 | 17762 | 1 ธ.ค. 65 | 38 | 17762 |  |  |  | 0 | 17762 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
| ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง | [5 empty] | .
9 | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) | 87500 | 87205 | 9 ธ.ค. 65 | 295 | 87205 |  |  |  | 0 | 87205 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด
10 | โต๊ะอเนกประสงค์ 10 ตัว | 38000 | 38000 | 28 พ.ย. 65 | 0 | 38000 |  |  |  | 0 | 38000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
11 | เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 5 x 10 ม. 10 หลัง | 370000 | 370000 | 28 พ.ย. 65 | 0 | 370000 |  |  |  | 0 | 370000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว
12 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 5 เครื่อง | 47500 | 47500 | 24 พ.ย. 65 | 0 | 47500 |  |  |  |  | 47500 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
13 | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 3 เครื่อง | 33000 | 33000 | 24 พ.ย. 65 | 0 | 33000 |  |  |  |  | 33000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี
14 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 280610 | 280500 | 9 ธ.ค. 65 | 110 | 280500 |  |  |  | 0 | 280500 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 11 เครื่อง
15 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 8900 | 8881 | 9 ธ.ค. 65 | 19 | 8881 |  |  |  | 0 | 8881 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา
16 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 408160 | 408000 | 30 พ.ย. 65 | 160 | 408000 |  |  |  | 0 | 408000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 16 เครื่อง
17 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 8900 | 8881 | 30 พ.ย. 65 | 19 | 8881 |  |  |  | 0 | 8881 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)
18 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี | 10000 | 10000 | 30 พ.ย. 65 | 0 | 10000 |  |  |  | 0 | 10000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) 1 เครื่อง
19 | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว -ดำ) | 120000 | 118770 | 30 พ.ย. 65 | 1230 | 118770 |  |  |  | 0 | 118770 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
20 | เต็นท์ ขนาด 120x240 ซม. 7 หลัง | 126000 | 126000 | 30 พ.ย. 65 | 0 | 126000 |  |  |  | 0 | 126000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
21 | ตู้ชาร์ตแบตเตอรี่ 100 A 90 V 2 ตู้ | 38000 | 38000 | 30 พ.ย. 65 | 0 | 38000 |  |  |  | 0 | 38000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม
22 | โต๊ะอเนกประสงค์ 220 ตัว | 836000 | 186780 | 6 ก.พ. 66 | 649220 |  |  | 186780 |  | 186780 | 186780 |  |  | ส่งของเรียบร้อยแล้ว 21/2/66
23 | เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 4x8 เมตร 53 หลัง | 1378000 | 874500 | 13 ก.พ. 66 | 503500 |  |  | 874500 |  | 874500 | 874500 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว 13 ก.พ. 66 อยู่ระหว่างรอส่งของ
24 | เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 5x10 เมตร 10 หลัง | 370000 | 225000 | 13 ก.พ. 66 | 145000 |  |  | 225000 |  | 225000 | 225000 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว 13 ก.พ. 66 อยู่ระหว่างรอส่งของ
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
25 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 255100 | 255000 | 20 ธ.ค. 65 | 100 | 255000 |  |  |  | 0 | 255000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง
26 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 8900 | 8881 | 20 ธ.ค. 65 | 19 | 8881 |  |  |  | 0 | 8881 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม
27 | เครื่องตรวจวัดระดับเสียง 1 ชุด | 350000 | 350000 | 17 ม.ค. 66 | 0 | 350000 |  |  |  | 0 | 350000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งานป้องกันและควบคุมโรค
28 | เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข | 75000 | 75000 | 20 ธ.ค. 65 | 0 | 75000 |  |  |  | 0 | 75000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1 เครื่อง
งานงบประมาณโรงเรียน
โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก
29 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) | 100500 | 100500 | 29 พ.ย. 65 | 0 | 100500 |  |  |  | 0 | 100500 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ inverter) |  |  |  | 0
| ขนาด18,000 บีทียู 3 เครื่อง |  |  |  | 0
30 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม | 81800 | 81800 | 29 พ.ย. 65 | 0 | 81800 |  |  |  | 0 | 81800 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ inverter) |  |  |  | 0
| ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง |  |  |  | 0
31 | กระดานไวท์บอร์ดพร้อมรางแขวนอลูมิเนียม | 19500 | 19500 | 29 พ.ย. 65 | 0 | 19500 |  |  |  | 0 | 19500 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
| ขนาด 120x180 ซม. 3 ชุด |  |  |  | 0
32 | พัดลมไอน้ำแบบติดผนัง ขนาด 26 นิ้ว 8 เครื่อง | 203200 | 203200 | 29 พ.ย. 65 | 0 | 203200 |  |  |  | 0 | 203200 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
33 | เครื่องดนตรี 1 ชุด | 82500 | 82500 | 29 พ.ย. 65 | 0 | 82500 |  |  |  | 0 | 82500 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
| โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว |  |  |  | 0
34 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 76530 | 76500 | 20 ธ.ค. 65 | 30 | 76500 |  |  |  | 0 | 76500 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |  |  |  | 0
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA |  |  |  | 0
| ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง |  |  |  | 0
35 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | 24510 | 24510 | 20 ธ.ค. 65 | 0 | 24510 |  |  |  | 0 | 24510 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA |  |  |  | 0
| ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง |  |  |  | 0
36 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA | 49900 | 49900 | 20 ธ.ค. 65 | 0 | 49900 |  |  |  | 0 | 49900 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
| ขนาด ANSI Lumens 1 เครื่อง |  |  |  | 0
37 | โต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์พร้อมเก้าอี้ 6 ชุด | 99000 | 99000 | 20 ธ.ค. 65 |  | 99000 |  |  |  | 0 | 99000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
38 | โต๊ะเด็กเล็ก พร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง 10 ชุด | 35000 | 35000 | 20 ธ.ค. 65 | 0 | 35000 |  |  |  | 0 | 35000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
39 | โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 10 ชุด | 180000 | 180000 | 20 ธ.ค. 65 | 0 | 180000 |  |  |  | 0 | 180000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
40 | โต๊ะอเนกประสงค์ 5 ตัว | 19000 | 19000 | 20 ธ.ค. 65 | 0 | 19000 |  |  |  | 0 | 19000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
41 | บอร์ดแม่เหล็ก 2 หน้า 30 บอร์ด | 405000 | 405000 | 20 ธ.ค. 65 | 0 | 405000 |  |  |  | 0 | 405000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
42 | ตู้เก็บเอกสารแบบช่องโล่งและแบบประตู 2 บาน 24 ตู้ | 108000 | 108000 | 20 ธ.ค. 65 | 0 | 108000 |  |  |  | 0 | 108000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
43 | เครื่องขยายเสียง แบบตู้ลำโพงเคลื่อนที่ | 3950 | 3950 | 20 ธ.ค. 65 | 0 | 3950 |  |  |  | 0 | 3950 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
| ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ 1 ชุด |  |  |  | 0
44 | พัดลมโคจรแบบติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 28 เครื่อง | 38080 | 38080 | 20 ธ.ค. 65 | 0 | 38080 |  |  |  | 0 | 38080 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
| โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม |  |  |  | 0
45 | โต๊ะอเนกประสงค์ 20 ตัว | 76000 | 76000 | 21 พ.ย. 65 | 0 | 76000 |  |  |  | 0 | 76000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
| รวม | 7299700 | 5998262 | 0 | 1301438 | 4711982 | 0 | 1286280 | 0 | 1286280 | 5998262 | 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตอาคาร 6 ชั้น | 4968000 | 4800000 | 15 มี.ค. 66 | 168000 | 0 |  |  | 4800000 | 4800000 | 4800000 |  |  | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา
| และอาคาร 4 ชั้น | [12 empty] | ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 สิ้นสุด 12 ส.ค. 66
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม
2 | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 122 แยก 13 | 1375000 | 1086250 | 29 มี.ค. 66 | 288750 |  |  |  | 1086250 | 1086250 | 1086250 |  |  | แจ้งบริษัทฯ วางค้ำประกันสัญญา
| จากบ้านเลขที่ 187/96 ถึงบ้านเลขที่ 353/26 | [12 empty] | ลงนามสัญญาวันที่ 29 มี.ค. 66 สิ้นสุด 27 มิ.ย. 66
(สมาร์ท แมนชั่น)
3 | ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 124 จากซอย | 1950000 | 1450490 | 6 ก.พ. 66 | 499510 |  |  |  | 1450490 | 1450490 | 1450490 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว 6 ก.พ. 66 สิ้นสุดสัญญา 7 พ.ค. 66
| ลาดพร้าว 124 (ตรงข้าม 99 สไมล์ แมนชั่น) | [12 empty] | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา
ถึงซอยลาดพร้าว 124 (ตรงข้ามบ้านที่เลขที่
353/60 ทู พี แมนชั่น)
4 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ | 1063000 | 956700 | 6 ก.พ. 66 | 106300 |  |  |  | 956700 | 956700 | 956700 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว 6 ก.พ. 66 สิ้นสุดสัญญา 7 พ.ค. 66
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (ในทางเท้า) | [12 empty] | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา
บริเวณถนนศรีวรา
5 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ | 427000 | 426510 | 29 มี.ค. 66 | 490 |  |  |  | 426510 | 426510 | 426510 |  |  | แจ้งบริษัทฯ วางค้ำประกันสัญญา
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.80 ม. (ในทางเท้า) | [12 empty] | ลงนามสัญญาวันที่ 29 มี.ค. 66 สิ้นสุด 13 พ.ค. 66
บริเวณซอยพระยาประเสริฐ
6 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ | 367000 | 366400 | 29 มี.ค. 66 | 600 |  |  |  | 366400 | 366400 | 366400 |  |  | แจ้งบริษัทฯ วางค้ำประกันสัญญา
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. (ในทางเท้า) | [12 empty] | ลงนามสัญญาวันที่ 29 มี.ค. 66 สิ้นสุด 13 พ.ค. 66
บริเวณซอยรามคำแหง 9
7 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ | 500000 | 485700 | 27 มี.ค. 66 | 14300 |  |  |  | 485700 | 485700 | 485700 |  |  | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (ในทางเท้า) | [12 empty] | ลงนามสัญญาวันที่ 27 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 11 พค. 66
บริเวณซอยลาดพร้าว 80 แยก 26
8 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ | 427000 | 419000 | 27 มี.ค. 66 | 8000 |  |  |  | 419000 | 419000 | 419000 |  |  | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ในทางเท้า) | [12 empty] | ลงนามสัญญาวันที่ 27 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 11 พค. 66
บริเวณซอยลาดพร้าว 87 แยก 18
9 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาด | 495000 | 494880 | 23 ก.พ. 66 | 120 |  |  | 494880 |  | 494880 | 494880 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว 23 ก.พ. 66 สิ้นสุดสัญญา 8 เม.ย. 66
| เส้นผ่าศูนย์กลาง1 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอย | [12 empty] | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา
ลาดพร้าว 87 แยก 16
10 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ | 427000 | 424600 | 23 ก.พ. 66 | 2400 |  |  | 424600 |  | 424600 | 424600 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว 23 ก.พ. 66 สิ้นสุดสัญญา 8 เม.ย. 66
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.80 ม. (ในทางเท้า) | [12 empty] | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา
บริเวณซอยลาดพร้าว 87 แยก 12
(มนตรีอุตสาหกรรม)
11 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ | 427000 | 424600 | 23 ก.พ. 66 | 2400 |  |  | 424600 |  | 424600 | 424600 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว 23 ก.พ. 66 สิ้นสุดสัญญา 8 เม.ย. 66
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ในทางเท้า) | [12 empty] | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา
บริเวณซอยลาดพร้าว 87 แยก 10
(ทางลัดออกซอยลาดพร้าว 101)
12 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ | 427000 | 419000 | 27 มี.ค. 66 | 8000 |  |  |  | 419000 | 419000 | 419000 |  |  | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ในทางเท้า) | [12 empty] | ลงนามสัญญาวันที่ 27 มีค.66 สิ้นสุดสัญญา 11 พค. 66
บริเวณชุมชนรามคำแหง 53 แยก 1
13 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ | 427000 | 426510 | 29 มี.ค. 66 | 490 |  |  |  | 426510 | 426510 | 426510 |  |  | แจ้งบริษัทฯ วางค้ำประกันสัญญา
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ในทางเท้า) | [12 empty] | ลงนามสัญญาวันที่ 29 มี.ค. 66 สิ้นสุด 13 พ.ค. 66
บริเวณซอยลาดพร้าว 80 แยก 14
| รวม | 13280000 | 12180640 | 0 | 1099360 | 0 | 0 | 1344080 | 10836560 | 12180640 | 12180640 | 0

## 4.งบรายจ่ายอื่นไม่ก่อหนี้ (2)
ผลการดำเนินงานรายการงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น
งบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 31 มีนาคม 2566
สำนักงานเขตวังทองหลาง
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วันที่คาดว่าลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | กันเหลื่อมปี 66 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ *** ให้กำหนดรายละเอียด ว/ด/ปี ในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม | หมายเหตุ
[5 empty] | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | เบิก 67/
[5 empty] | - ม.ค. 66 | - พ.ค. 66 | - ก.ย. 66 | (6) = | ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | เงินเหลือจ่าย
|  | (1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (3) + (4) + (5) | (7) = (2) + (6) | (8) = (1) - (7)
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม
1 | ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ | 200000 | 15 ก.พ. 66 |  |  | 200000 |  | 200000 | 200000 | 0 | 1966-01-17 | อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร งวดที่ 2
| จำนวนทั้งสิ้น ......................... รายการ รวมเป็นเงิน ................. บาท | [9 empty] | 1966-01-18
| 1. ซ่อมแซมผิวจราจร............................................................ จำนวนเงิน .............................. บาท | [9 empty] | 1966-01-19
| 2. ซ่อมแซมราวเหล็ก............................................................ จำนวนเงิน .............................. บาท | [9 empty] | 1966-01-20
| 3. ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ............................................................ จำนวนเงิน .............................. บาท | [9 empty] | 1966-01-21
| 4. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ............................................................ จำนวนเงิน .............................. บาท | [9 empty] | 1966-01-22
1966-01-23
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | [9 empty] | 1966-02-27 | อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่และประมาณราคา
2 | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 2809900 | 15 ก.พ. 66 |  |  |  | 2809000 | 2809000 | 2809000 | 900 | 1966-01-26 | อยู่ระหว่างการเสนอราคาของกรมราชทัณฑ์
| จำนวนทั้งสิ้น 12 รายการ รวมเป็นเงิน 2,809,900 บาท | [9 empty] | 1966-02-27 | อยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมราชทัณฑ์
1. ซอยลาดพร้าว 64
ยาว 10,750 เมตร จำนวนเงิน 677,250 บาท
2.ซอยลาดพร้าว 80
ยาว 9,480 เมตร จำนวนเงิน 685,440.- บาท
3.ซอยลาดพร้าว 95,97,99
ยาว 2,220 เมตร จำนวนเงิน 139,860 บาท
4.ซอยลาดพร้าว 98
ยาว 310 เมตร จำนวนเงิน 19,530 บาท
5.ซอยลาดพร้าว 63
ยาว 3,607 เมตร จำนวนเงิน 289,177 บาท
6.ซอยลาดพร้าว 120
ยาว 601 เมตร จำนวนเงิน 37,863 บาท
7. ซอยลาดพร้าว 122 แยก 18
ยาว 2,176 เมตร เป็นเงิน 137,088 บาท
8.ซอยลาดพร้าว 106
ยาว 3,699 เมตร จำนวนเงิน 233,037 บาท
9.ซอยลาดพร้าว 112
ยาว 3,342 เมตร จำนวนเงิน 390,082 บาท
10. ซอยลาดพร้าว 124
ยาว 2,290 เมตร จำนวนเงิน 144,270 บาท
11.ซอยลาดพร้าว 126
ยาว 725 เมตร จำนวนเงิน 45,675 บาท
12.ซอยลาดพร้าว 61
ยาว 169 เมตร จำนวนเงิน 10,647 บาท
งานงบประมาณโรงเรียน
3 | ค่าซ่อมแซมโรงเรียน | 1500000 |  | 493831.91 |  | 998985 |  | 998985 | 1492816.91 | 7183.09
จำนวนทั้งสิ้น 3 รายการ รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท
| 1. โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม |  | 2 พ.ย. 65 | 493831.91 | [6 empty] | 243285 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ผู้รับผิดชอบ โรงเรียน จำนวนเงิน 5000,000 บาท
| 2. โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก |  | 29 พ.ย. 65 |  |  | 499000 | [5 empty] | รอส่งมอบงาน
ผู้รับผิดชอบ โรงเรียน จำนวนเงิน 500,000 บาท
| 3. โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว |  | 28 ธ.ค. 65 |  |  | 499985 | [5 empty] | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
ผู้รับผิดชอบ โรงเรียน จำนวนเงิน 500,000 บาท
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม
4 | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | 4000000 | 20 ก.พ. 66 |  |  | 4000000 |  | 4000000 | 4000000 | 0 | 243342 | อยู่ระหว่างการไฟฟ้าดำเนินการซ่อม 164 ซอย เป็นเงิน 372,887.52 บาท
[11 empty] | 243343 | อยู่ระหว่างขอเห็นชอบดำเนินการ 108 ซอย เป็นเงิน 477,804.37 บาท
อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง จำนวน 6 ซอย เป็นเงิน 239,860.- บาท
งบรายจ่ายอื่น
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
1 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) | 41500 | 1966-01-06 |  |  | 41500 |  | 41500 | 41500 | 0 | 17-18 มิ.ย. 66 | กำหนดจัดกิจกรรมครั้งมที่ 1 วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2566
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายปกครอง | [9 empty] | 1966-06-24 | กำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 วันที่ 24 มิถุนายน 2566
ช่วงเวลาดำเนินการ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566
กิจกรรม ฝึกอบรมแบบไป-กลับ 3 วัน (ผุ้เข้าร่วม 60 คน)
- ค่าตอบแทนผู้บรรยาย 16 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท
- ค่าตอบแทนผู้สาธิต 5 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม เป็นเงิน 19,800 บาท
- ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ วัสดุโฆษณา เป็นเงิน 6,100 บาท
2 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 352000 | 1965-10-01 | 82200 | 36200 | 116000 | 117600 | 269800 | 352000 | 0 | 1965-12-16 | จัดซื้อวัสดุ เดือนพฤศจิกายน 2565
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายปกครอง | [9 empty] | 1966-01-13 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอปพร. เดือนตุลาคม - ม.ค. 2565 แล้ว
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
กิจกรรม สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ค่าตอบแทนอาสามัครฯ 2 คน คนละ 200 บาท จำนวน 2 ผลัด 365 วัน
เป็นเงิน 292,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร. เดือนละ 5,000 บาท 12 เดือน
เป็นเงิน 60,000 บาท
3 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 58700 | 1966-06-22 |  |  |  | 58700 | 58700 | 58700 | 0 | 1966-06-17 | กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2566
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายปกครอง
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน 167 คน
จนท. 5 คน รวม 172 คน เป็นเงิน 30,810 บาท ดังนี้
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 25,800 บาท
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เป็นเงิน 5,010 บาท
กิจกรรมที่ 2 เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตวังทองหลาง
อาสาสมัครฯ 36 คน จนท. 10 คน ประชาชนทั่วไป 20 คน รวม 66 คน
เป็นเงิน 12,900 บาท ดังนี้
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 9,900 บาท
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เป็นเงิน 3,000 บาท
4 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในชุมชน | 179100 | พ.ย. 65 | 67519 | 0 | 54881 | 56700 | 111581 | 179100 | 0 | 1966-03-07 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย และประกันสังคม เดือน ต.ค. 65 - ก.พ. 66 แล้ว | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย และประกันสังคม เดือนตุลาคม 2566
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ช่วงเวลาดำเนินการ ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566
กิจกรรม
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 6 คน 6 ชุมชน เป็นเงิน 162,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 8,100 บาท
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาด เป็นเงิน 9,000 บาท
รวมเป็นเงิน 179,100 บาท
5 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ | 50000 | 15 ธ.ค. 65 |  |  | 50000 |  | 50000 | 50000 | 0 | 1966-01-25 | อยู่ระหว่างเสนอราคา
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | [9 empty] | 1966-02-27 | อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 | [9 empty] | 1966-03-17 | ตรวจรับวัสดุ
| กิจกรรม | [9 empty] | 243342 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เช่น หัวเชื้อจุลินทรีย์ (EM) , กากน้ำตาล ,
ขวดน้ำพลาสติกและถุงปุ๋ย
รวมเป็นเงิน 50,000 บาท
6 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 500000 | 20 ธ.ค. 65 | 499910 | 0 |  |  | 0 | 499910 | 90 | 243276 | เบิกจ่ายค่าต้นไม้และวัสดุเรียบร้อยแล้ว
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
กิจกรรม
เบิกจ่ายเป็นคชจ.ในการจัดซื้อต้นไม้ วัสดุและอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
รวมเป็นเงิน 499,910 บาท
7 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ | 847500 |  |  |  | 847500 |  | 847500 | 847500 | 0 | 243278 | อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | [9 empty] | 243311 | อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อ
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 | [9 empty] | 243336 | เผยแพร่ร่างประกาศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
กิจกรรม
เบิกจ่ายเป็นคชจ.ในการจัดซื้อกระบะไฟเบอร์กลาสฯ ต้นไม้และวัสดุ
รวมเป็นเงิน 847,500 บาท
8 | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | 3000000 | 13 ธ.ค. 65 |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 243256 | 1. ซ่อมทางเดิน, บ่อพักท่อระบายน้ำ, เชิงลาดทางเข้าหมู่บ้าน และราวสะพาน ตามตำแหน่งที่กำหนด จำนวน 4 แห่ง วงเงิน 492,657 บาท ส่งมอบงานแล้ว
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายโยธา | [10 empty] | 2. ซ่อมทางเดินบริเวณใต้สะพาน และซ่อมผิวถนนสะพานข้ามคลอง ตามตำแหน่ง
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 | [10 empty] | ที่กำหนด จำนวน 2 แห่ง วงเงิน 496,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
| กิจกรรม ดำเนินการซ่อมแซม บำรุง รักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ฯ | [10 empty] | 3. ซ่อมถนนเลียบคลองแสนแสบ บริเวณปลายซอยลาดพร้าว 122 วงเงิน 498,000 บาท
| ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 | [10 empty] | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
| 1. ออกตรวจพื้นของผู้บริหารพบชำรุดเสียหาย | [10 empty] | 4. ซ่อมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนศรีวรา (ฝั่งซ้าย) วงเงิน 495,000 บาท
| 2. ฝ่ายโยธา สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง | [10 empty] | อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| 3. ดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | [10 empty] | และสำรวจรายการเพิ่มเติม
9 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน | 1530000 | 1965-10-01 | 346344.36 | 0 | 673655.64 | 510000 | 1183655.64 | 1530000 | 0 | 27/03/66 | เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 65 - ก.พ. 66 แล้ว
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
กิจกรรม สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 19 ชุมชน
- ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลัง จำนวน 7 ชุมชน ๆ ละ 5,000.-บาท / เดือน
(5,000 บาท x 7 ชุมชน x 12 เดือน) วงเงิน 420,000 บาท
- ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201-500 หลัง จำนวน 11 ชุมชน ๆ ละ 7,500.-บาท / เดือน
(7,500 บาท x 11 ชุมชน x 12 เดือน) วงเงิน 990,000 บาท
- ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังขึ้นไป จำนวน 1 ชุมชน ๆ ละ 10,000.-บาท / เดือน
(10,000 บาท x 1 ชุมชน x 12 เดือน) วงเงิน 120,000.-บาท
รวมเป็นเงิน 1,530,000 บาท
10 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเขตวังทองหลาง | 645800 | มิ.ย. 66 | 645800 |  |  |  | 0 | 645800 | 0 | มี.ค. 66 | ดำเนินการเดือนจัดสัมมนา และศึกษาดูงาน วันที่ 1-3 มีนาคม 2566
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [10 empty] | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2565 - มิถุนายน 2566 | [10 empty] | จัดสัมมนาและศึกษาดูงานให้กับกรรมการชุมชน ณ จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.ตราด
| กิจกรรม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน | [10 empty] | 1.ชุมชนเข้มแข็งและการบริหารจัดการขยะ / ชุมชนวัดชากลูกหญ้า จ.ระยอง
| จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด จำนวน 130 คน | [10 empty] | 2.การแปรรูปผลผลิตทางการเกตรของชุมชน /
| - ค่าวิทยากร เป็นเงิน 36,000 บาท | [10 empty] | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเค็มทันใจ จ.จันทบุรี
| - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 286,000 บาท | [10 empty] | 3.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนและการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ /
| - ค่าเช่าที่พัก เป็นเงิน 195,000 บาท | [10 empty] | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง จ.ตราด
- ค่ายานพาหนะ 3 คัน คันละ 13,200 บาท 3 วันเป็นเงิน 118,800 บาท
10 | - ค่ายานพาหนะ 3 คัน คันละ 13,200 บาท 3 วันเป็นเงิน 118,800 บาท | [10 empty] | 4.การบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเอง /
| - ค่ายานพาหนะ 3 คัน คันละ 13,200 บาท 3 วันเป็นเงิน 118,800 บาท | [10 empty] | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟื้นฟูอาชีพบ้านยายม่อม จ.ตราด
| - ค่ายานพาหนะ 3 คัน คันละ 13,200 บาท 3 วันเป็นเงิน 118,800 บาท | [10 empty] | 5.การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น /
| - ค่ายานพาหนะ 3 คัน คันละ 13,200 บาท 3 วันเป็นเงิน 118,800 บาท | [10 empty] | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ จ.จันทบุรี
- ค่ายานพาหนะ 3 คัน คันละ 13,200 บาท 3 วันเป็นเงิน 118,800 บาท
- ค่ายานพาหนะ 3 คัน คันละ 13,200 บาท 3 วันเป็นเงิน 118,800 บาท
- ค่ายานพาหนะ 3 คัน คันละ 13,200 บาท 3 วันเป็นเงิน 118,800 บาท
- ค่ายานพาหนะ 3 คัน คันละ 13,200 บาท 3 วันเป็นเงิน 118,800 บาท
- ค่ายานพาหนะ 3 คัน คันละ 13,200 บาท 3 วันเป็นเงิน 118,800 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000 บาท
รวมเป็นเงิน 645,800 บาท
11 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา | 1229800 | 1965-10-01 | 461006 |  | 400894 | 367900 | 768794 | 1229800 | 0 |  | กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [9 empty] | 1966-01-12 | เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เรียบร้อยแล้ว
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 | [9 empty] | 3 มี.ค. 66 | เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครและประกันสังคม ต.ค. 65 - ก.พ. 66 แล้ว
กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 6 คน 1,103,760 บาท
- ค่าตอบแทน เป็นเงิน 1,051,200 บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 52,560 บาท
กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและดำเนินงานของสโมสรกีฬาเขตพื้นที่
เป็นเงิน 100,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
เป็นเงิน 26,000 บาท
รวมเป็นเงิน 1,229,760 บาท
12 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร | 180000 | 1965-10-01 | 49824 |  | 89856 | 40320 | 130176 | 180000 | 0 | 1966-02-03 | เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครและประกันสังคม เดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 2566 แล้ว
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [11 empty] | เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครและประกันสังคม เดือนพฤศจิกายน 2567
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 | [11 empty] | เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครและประกันสังคม เดือนพฤศจิกายน 2567
กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานฯ เป็นเงิน 120,960 บาท
- ค่าจ้างอาสาสมัครฯ 1 คน เป็นเงิน 115,200 บาท
- เงินสมทบกองทุนปกส. เป็นเงิน 5,760 บาท
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กฯ ประจำเดือน 6 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน) เป็นเงิน 9,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมสภาเด็กฯ เป็นเงิน 50,000 บาท
รวมเป็นเงิน 179,960 บาท
13 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย | 500000 | ม.ค. 66 | 141500 |  | 139300 | 219200 | 358500 | 500000 | 0
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม - สิงหาคม 2566
| กิจกรรมที่ 1 วันเด็กแห่งชาติ เป็นเงิน 147,500 บาท ดำเนินการวันที่ 14 มกราคม 2566 |  |  |  | 141500 | [5 empty] | 243283 | เบิกจ่ายค่าวัสดุและของที่ระลึกกิจกรรมวันเด็กแล้ว
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 300 คน เป็นเงิน 15,000 บาท | [9 empty] | 1966-01-31 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายคัทเอ้าท์ เป็นเงิน 10,000 บาท | [9 empty] | 10 ก.พ. 66 | เบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและเงินรางวัลประกวดการแสดงแล้ว
| - ค่าวัสดุ เป็นเงิน 45,000 บาท | [10 empty] | เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
- ค่าของขวัญของที่ระลึก เป็นเงิน 47,500 บาท
- ค่าเงินรางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท
| กิจกรรมที่ 2 สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เป็นเงิน 133,300 บาท |  |  |  |  | 133300 | [5 empty] | กำหนดจัดกิจกรรม 11 เมษายน 2566
ดำเนินการวันที่ 11 เมษายน 2566
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีสงฆ์ เป็นเงิน 12,000 บาท
- ค่าภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพล เป็นเงิน 6,300 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 24,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายคัทเอาท์ เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าวัสดุจัดกิจกรรม เป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าของที่ระลึกสำหรับผู้สูงอายุ 1,320 คน เป็นเงิน 66,000 บาท
| กิจกรรมที่ 3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี เป็นเงิน 53,300 บาท ดำเนินการวันที่ 2 มิ.ย. 66 | [5 empty] | 53300 |  |  |  |  | กำหนดจัดกิจกรรม 2 มิถุนายน 2566
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีสงฆ์ เป็นเงิน 12,000 บาท
- ค่าภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพล เป็นเงิน 6,300 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 300 คน เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายคัทเอ้าท์ เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าวัสดุจัดกิจกรรม เป็นเงิน 15,000 บาท
| กิจกรรมที่ 4 หล่อเทียน-ถวายเทียนพรรษา เป็นเงิน 64,300 บาท ดำเนินการวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 | [5 empty] | 64300 |  |  |  |  | กำหนดจัดกิจกรรม 31 กรกฎาคม 2566
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีสงฆ์ เป็นเงิน 12,000 บาท
- ค่าภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพล เป็นเงิน 6,300 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 400 คน เป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายคัทเอ้าท์ เป็นเงิน 2,500 บาท
- ค่าวัสดุจัดกิจกรรม เป็นเงิน 23,500 บาท
| กิจกรรมที่ 5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเงิน 53,300 บาท ดำเนินการวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 | [5 empty] | 53300 |  |  |  |  | กำหนดจัดกิจกรรม 27 กรกฎาคม 2566
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีสงฆ์ เป็นเงิน 12,000 บาท
- ค่าภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพล เป็นเงิน 6,300 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 300 คน เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายคัทเอ้าท์ เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าวัสดุจัดกิจกรรม เป็นเงิน 15,000 บาท
| กิจกรรมที่ 6 วันแม่แห่งชาติ เป็นเงิน 48,300 บาท ดำเนินการเดือน 11 สิงหาคม 2566 | [5 empty] | 48300 |  |  |  |  | กำหนดจัดกิจกรรม 11 สิงหาคม 2566
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีสงฆ์ เป็นเงิน 12,000 บาท
- ค่าภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพล เป็นเงิน 6,300 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 300 คน เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายคัทเอ้าท์ เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าวัสดุจัดกิจกรรม เป็นเงิน 10,000 บาท
14 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 514600 | 1965-10-01 | 210206 | 0 | 132864 | 171530 | 304394 | 514600 | 0 | 1965-10-01 | จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [9 empty] | 1966-03-07 | เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครและประกันสังคม เดือน ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
กิจกรรม จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
จำนวน 4 คน เป็นเงิน 514,580.-บาท
- ค่าตอบแทนอาสาสมัคร วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 180,000 บาท
- ค่าตอบแทนอาสาสมัคร วุฒิ ปวช. จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 112,800 บาท
- ค่าตอบแทนอาสาสมัคร รายวันอาสาสมัครผู้พิการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 98,638 บาท
- ค่าตอบแทนอาสาสมัคร รายวันอาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 98,638 บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 24,504 บาท
15 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม | 585200 | 1965-10-01 | 142556 | 52564 | 195040 | 195040 | 442644 | 585200 | 0 | 1965-10-01 | จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [9 empty] | 3 ก.พ. 66 | เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครและประกันสังคม เดือนต.ค. 65 - ม.ค. 66 แล้ว
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
กิจกรรม จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 4 คน เป็นเงิน 585,140.-บาท
- ค่าตอบแทนอาสาสมัคร วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 360,000 บาท
- ค่าตอบแทนอาสาสมัคร รายวัน จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 197,276 บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 27,864 บาท
16 | ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร | 10000 | พ.ค. 66 |  |  | 10000 |  | 10000 | 10000 | 0 | 1966-05-26 | กำหนดจัดกิจกรรม 26 พฤษภาคม 2566
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม 2566
กิจกรรม คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในวัยเกษียณและผู้สูงอายุที่มีความรู้ภูมิปัญญาไทย
ในด้านต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 10,000.- บาท
17 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 115100 | 1965-10-01 | 81980 | 0 | 29100 | 14570 | 43670 | 125650 | -10550 | 243249 | เบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/66 แล้ว
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [9 empty] | 243264 | เบิกค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุสำนักงานแล้ว
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้พื้นที่ที่จำกัด
ในการทำการเกษตร
- จัดประชุม 4 ครั้ง เป็นเงิน 58,200 บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 56,880 บาท
รวมเป็นเงิน 115,080 บาท
18 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย | 1093500 | 1965-10-01 | 269500 | 95000 | 364500 | 364500 | 824000 | 1093500 | 0 | 243290 | เบิกค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค เดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 2566 แล้ว
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
กิจกรรม จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เป็นเงิน 1,093,500 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก 8 แห่ง และโยคะ 1 แห่ง (9 คนๆละ 500 บาท จำนวน 243 วัน)
19 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก- | 125500 | พ.ย. 65 | 125480 |  |  |  | 0 | 125480 | 20 | 243284 | เบิกจ่ายค่าวัสดุแล้ว
ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
กิจกรรม
- ค่าวัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจันทราสุข เป็นเงิน 38,370 บาท
- ค่าวัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เป็นเงิน 31,570 บาท
- ค่าวัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลาดพร้าว 91 เป็นเงิน 28,370 บาท
- ค่าวัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านพลับพลา เป็นเงิน 27,170 บาท
รวมเป็นเงิน 125,480 บาท
20 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 20000 | มี.ค. 66 | 20000 |  |  |  | 0 | 20000 | 0 |  | จัดกิจกรรม 24-28 ก.พ. 66 จำนวน 8 ครั้งๆละ 50 คน รวม 400 คน
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [9 empty] | 243322 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม - เมษายน 2566
กิจกรรม จัดหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออมฯ จำนวน 8 ครั้ง เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งละ 50 คน ดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2566
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 10,000 บาท
รวมเป็นเงิน 20,000
21 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 567000 | 1965-10-01 | 331710.29 | 0 | 46289.71 | 189000 | 235289.71 | 567000 | 0 | 243315 | เบิกค่าตอบแทนเดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
กิจกรรม จ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ต.ค. 65 - ก.ย. 66
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ 3 คน เป็นเงิน 540,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนกันสังคม 27,000 บาท
รวมเป็นเงิน 567,000 บาท
22 | ค่าใช้จ่ายโครงการวังทองหลางฟุตซอลลีก 2023 | 500000 | ก.พ. 66 |  |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | 0 |  | อยู่ระหว่างปรับรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [10 empty] | และปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาการแข่งขันใหม่ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 | [10 empty] | หลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วเสร็จ
กิจกรรม การแข่งขันกีฬาฟุตซอล จำนวน 2 รุ่น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคี มีระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด
- ค่าตอบแทน จำนวน 2 รุ่น เป็นเงิน 273,600 บาท
ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ทีมชาย) เป็นเงิน 136,800 บาท
ฟุตซอล รุ่นประชาชนทั่วไป (ทีมชาย) เป็นเงิน 136,800 บาท
- เงินรางวัล เป็นเงิน 200,000 บาท
ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ทีมชาย) เป็นเงิน 100,000 บาท
ฟุตซอล รุ่นประชาชนทั่วไป (ทีมชาย) เป็นเงิน 100,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เป็นเงิน 26,400 บาท
รวมเป็นเงิน 500,000 บาท
23 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 80000 | มี.ค. 66 | 28000 |  | 80000 |  | 80000 | 108000 | -28000 | มี.ค. 66 | กำหนดจัดกิจกรรม 4-18 มีนาคม 2566
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [10 empty] | ณ บ้านหนังสือ 2 แห่งๆ ละ 8 ครั้งๆ ละ 50 คน รวม 800 คน
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม - เมษายน 2566 | [9 empty] | 243342 | เบิกจ่ายค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมแล้ว
กิจกรรม ส่งเสริมครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 2 แห่งๆละ ครั้งๆ ละ 50 คน รวม 800 คน
ดำเนินการเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2566
- ค่าอาหาร เป็นเงิน 32,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 28,000 บาท
รวมเป็นเงิน 80,000 บาท
24 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว | 365000 | 1965-10-01 | 128000 | 137000 | 100000 |  | 237000 | 365000 | 0 | 243285 | เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กฯ ครั้งที่ 2/2566 แล้ว
| ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | [9 empty] | 1966-02-24 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย ครั้งที่ 3/2566
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
กิจกรรม
- การให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กในสภาพยากลำบาก เด็กเร่ร่อน และเด็กยากจน
(อายุไม่เกิน 18 ปี)
- การให้หการสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส (อายุ 18-59 ปี)
- การให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) และคนพิการทุกช่วงวัย
25 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร ปลอดภัย | 97800 | ม.ค. 66 |  | 60000 | 20000 | 17800 | 97800 | 97800 | 0 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | ตรวจวิเคราะการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | [9 empty] | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | การตรวจประเมินติดตามกำกับมาตราฐานการรับรองมาตราฐานอาหารปลอดภัย
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 | [9 empty] | ก.พ. 66 | การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตราฐานอาหารปลอดภัย
| กิจกรรม1 ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เป็นเงิน 72,800 บาท | [9 empty] | มี.ค. 66 | ดำเนินการกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1
| - จัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนฯ เป็นเงิน 30,000 บาท | [9 empty] | ก.ค. 66 | ดำเนินการกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 2
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลาในวันทำการ (5 คน x 50 บาท x 4 ชม. X 23 ครั้ง) เป็นเงิน 23,000 บาท | [9 empty] | มี.ค. 66 | จัดประชุมและให้ความรู้การสุขาภิบาลอาหารแก่อาสาสมัครอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 1
| - ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 6 คน เป็นเงิน 19,800 บาท | [9 empty] | พ.ค. 66 | จัดประชุมและให้ความรู้การสุขาภิบาลอาหารแก่อาสาสมัครอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 2
| กิจกรรม2 เครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนระดับเขต เป็นเงิน 10,000 บาท | [9 empty] | ก.ค. 66 | จัดประชุมและให้ความรู้การสุขาภิบาลอาหารแก่อาสาสมัครอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 3
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 25 บาท x 2 ครั้ง) เป็นเงิน 2,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 8,000 บาท
กิจกรรม3 การพัฒนาตลาด สะอาดได้มาตราฐาน อาหารปลอดภัย เป็นเงิน 15,000.-บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (120 คน x 25 บาท x 1 ครั้ง) เป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 12,000 บาท
รวมเป็นเงิน 97,800 บาท
26 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่ง สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย | 165100 | ม.ค. 66 | 48640 | 31360 | 45000 | 40100 | 116460 | 165100 | 0 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ/เหตุฉุกเฉิน เร่งด่วน/ควบคุมโรค
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | [9 empty] | ต.ค. 65 - ก.ย. 67 | ตรวจสอบสถานประกอบการสถานบันเทิงสถานบริการ และสถานประกอบการ
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 | [10 empty] | ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ และตามนโยบายผู้บริหาร
| กิจกรรม | [9 empty] | ธ.ค. 65 - ก.ค. 66 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม
| 1. ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นเงิน 115,200 บาท | [10 empty] | ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
| - นักวิชาการสุขาภิบาล (2 คน x 200 บาท x 4 ชั่วโมง x 45 ครั้ง) เป็นเงิน 72,000 บาท | [9 empty] | ก.ย. 66 | สรุปผลการปฏิบัติงาน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข (1 คน x 150 บาท x 4 ชั่วโมง x 45 ครั้ง) เป็นเงิน 27,000 บาท
- พนักงานขับรถยนต์ (1 คน x 90 บาท x 4 ชั่วโมง x 45 ครั้ง) เป็นเงิน 16,200 บาท
2. ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขฯ (พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2560) เป็นเงิน 49,875 บาท
- นักวิชาการสุขาภิบาล และ/หรือ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(2 คน x 200 บาท x 3 ชั่วโมง x 35 ครั้ง) เป็นเงิน 42,000 บาท
- พนักงานขับรถยนต์ (1 คน x 75 บาท x 3 ชั่วโมง x 35 ครั้ง) เป็นเงิน 7,875 บาท
รวมเป็นเงิน 165,075 บาท
27 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานคร เขตปลอดบุหรี่ | 100000 | ม.ค. 66 |  |  | 100000 |  | 100000 | 100000 | 0 | ก.พ. 66 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | [9 empty] | มี.ค. 66 | จัดกิจกรรมรณรงค์และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 | [9 empty] | พ.ค. 66 | จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรม สร้างการเรียนรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ถูกต้อง
สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและสร้างสังคม
รวมเป็นเงิน 100,000 บาท
28 | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวังทองหลาง | 62200 | ม.ค. 66 |  |  | 62200 |  | 62200 | 62200 | 0 | ม.ค. 66 - ส.ค. 66 | รณรงค์ สำรวจแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน 19 ชุมชน
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | [9 empty] | ธ.ค. 65 - ก.ย. 66 | สรุปและจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะโรคแบบผสมผสานของชุมชน
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 | [10 empty] | (เดือนละ 1 ครั้ง)
| กิจกรรม การป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย จำนวน 19 ชุมชน | [9 empty] | ก.ย. 66 | สรุปรายงานผล
1. ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข จำนวน 57 ครั้ง เป็นเงิน 59,360 บาท
2. ค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก
และควบคุมลูกน้ำยุงลาย จำนวน 32 ครั้ง เป็นเงิน 2,800 บาท
รวมเป็นเงิน 62,160 บาท
29 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | 3000 | พ.ค. 66 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 1966-05-09 | จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษา | [10 empty] | เขตวังทองหลางดำเนินการ 9 พฤษภาคม 2566
ช่วงเวลาดำเนินการ 9 พฤษภาคม 2566
กิจกรรม ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตวังทองหลาง
จำนวน 58 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ เป็นเงิน 3,000 บาท
30 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 56500 | มิ.ย. 66 |  |  |  | 56500 | 56500 | 56500 | 0 | ก.ค. 66 | จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษา | [10 empty] | ดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2566
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนมิถุนายน 2566
กิจกรรม จัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
ของโรงเรียนในสังกัด ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน อบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 47,500 บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 9,000 บาท
รวมเป็นเงิน 56,500 บาท
31 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต | 22600 | พ.ค. 66 |  |  |  | 22600 | 22600 | 22600 | 0 | พ.ค. 66 | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน อบรมแบบไป-กลับ เดือนพ.ค. 66
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษา
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนพฤษภาคม 2566
กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน จำนวน 65 คน
- ค่าวิทยากร เป็นเงิน 7,200 บาท
- ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เป็นเงิน 9,425 บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 5,975 บาท
รวมเป็นเงิน 22,600 บาท
32 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 41100 | ธ.ค. 65 | 9350 |  | 31750 |  | 31750 | 41100 | 0 | 1965-12-19 | กำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 1
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษา | [9 empty] | 1966-02-20 | กำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 2
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนธันวาคม 2565 | [9 empty] | 1966-03-09 | กำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 3
| กิจกรรม | [9 empty] | 1966-05-22 | กำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 4
| 1. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 คน | [9 empty] | 243307 | เบิกค่าวัสดุในการประชุม ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มแล้ว
โรงเรียนละ 4 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 14,700 บาท
2. จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้เกี่ยวข้อง'จำนวน 30 คน
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าวิทยากร เป็นเงิน 5,400 บาท
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เป็นเงิน 10,000 บาท
33 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 48400 | มิ.ย. 66 |  |  |  | 48400 | 48400 | 48400 | 0 | มิ.ย. 66 | กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2566 (รอกำหนดการแข่งขันระดับกรุงเทพมหานคร
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษา | [10 empty] | จากสำนักการศึกษา)
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนมิถุนายน 2566
กิจกรรม จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตวังทองหลาง 12 ชนิดกีฬา
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
รวมเป็นเงิน 48,400 บาท
34 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร | 6700 | ธ.ค. 65 | 3150 |  | 3550 | 0 | 3550 | 6700 | 0 | 1965-12-01 | ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1
| ผู้รับผิดชอบ โรงเรียน | [9 empty] | 1966-05-02 | กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนธันวาคม 2565 | [9 empty] | 243276 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ
| กิจกรรม โรงเรียนจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน | [10 empty] | เครือข่ายผู้ปกครองฯ
| จำนวน 36 คน เป็นเงิน 6,620 บาท | [9 empty] | 243285 | เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯแล้ว -รร.สุเหร่าดอนสะแก
| - โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม | [9 empty] | 243307 | เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯแล้ว -รร.วัดสามัคคีธรรม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 600 บาท
ค่าเอกสารการประชุม เป็นเงิน 1,740 บาท
- โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 600 บาท
ค่าเอกสารการประชุม เป็นเงิน 1,540 บาท
- โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 600 บาท
ค่าเอกสารการประชุม เป็นเงิน 1,540 บาท
35 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 35300 | พ.ย. 65 | 24200 |  | 11100 |  | 11100 | 35300 | 0 | 243276 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าวัสดุ
| ผู้รับผิดชอบ โรงเรียน | [9 empty] | 243308 | เบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว-รร.วัดสามัคคีธรรม
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2565 | [9 empty] | 1966-03-30 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าวัสดุ-รร.สุเหร่าดอนสะแก
| กิจกรรม โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำนวัตกรรม | [9 empty] | 243343 | เบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว-รร.สุเหร่าลาดพร้าว
หรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ เป็นเงิน 35,300 บาท
- โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 1 โรงเรียน เป็นเงิน 13,100 บาท
- โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 2 โรงเรียน เป็นเงิน 22,200 บาท
36 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมี คุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 549600 | ก.พ. 66 |  |  | 549600 |  | 549600 | 549600 | 0 | พ.ค. 66 | สำรวจจำนวนเด็กและวัดขนาดไซส์
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียน | [9 empty] | มิ.ย. 66 | จ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ/ชุดนอนอนุบาล (คนละ 450.-)
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 | [9 empty] | มิ.ย. 66 | สรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน
กิจกรรม โรงเรียนดำเนินการจัดหาชุดและทำประกันภัยอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน 916 คน
- จ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ/ชุดนอนอนุบาล (คนละ 450 บาท)
เป็นเงิน 412,200 บาท
- สรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน (คนละ 150.-) เป็นเงิน 137,400 บาท
รวมเป็นเงิน 549,600 บาท
37 | ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน | 336000 | พ.ย. 65 | 136200 |  | 87800 | 112000 | 199800 | 336000 | 0 | 243332 | รร.วัดสามัคคีธรรม เบิกจ่ายเดือน มี.ค. 66 แล้ว
| ผู้รับผิดชอบ โรงเรียน | [9 empty] | 243339 | รร.สุเหร่าดอนสะแก เบิกจ่ายเดือน มี.ค. 66 แล้ว
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566 | [9 empty] | 243343 | รร. สุเหร่าลาดพร้าว เบิกจ่ายเดือน มี.ค. 66 แล้ว
กิจกรรม จ้างบุคคลภายนอกเพื่อมาช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในภาคเรียนที่ 2/2565 และภาคเรียนที่ 1/2566
- ค่าตอบแทนครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2565 เป็นเงิน 156,000 บาท
และภาคเรียนที่ 1/2566 เป็นเงิน 180,000 บาท
รวมเป็นเงิน 336,000 บาท
38 | ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 14000 | พ.ย. 65 |  | 14000 |  |  | 14000 | 14000 | 0 | 243343 | อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายค่าวัสดุ
สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566
ผู้รับผิดชอบ โรงเรียน
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2565
กิจกรรม สร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์
ความงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชต่อไป
- ค่ากระดาษในการทำใบงานและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน เป็นเงิน 14,000 บาท
39 | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | 51600 | ม.ค. 66 | 17400 |  | 34200 |  | 34200 | 51600 | 0 | 1966-01-27 | กำหนดจัดกิจกรรม 27 มกราคม 2566
| ผู้รับผิดชอบ โรงเรียน | [9 empty] | 1966-02-17 | เบิกค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้ว รร.สุเหร่าดอนสะแก
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม 2566 | [9 empty] | 1966-03-28 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกค่าใช้จ่าย รร.สุเหร่าดอนสะแก
กิจกรรม การเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 49 คน
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ดำเนินการ 2 วัน
1. เข้าร่วมกิจกรรมวันซ้อมใหญ่ ในเดือนมกราคม 2566 จำนวน 38 คน
- ค่าอาหาร เป็นเงิน 5,700 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 1,900.-บาท
- ค่าพาหนะ 1 คันๆ ละ 11,400.- บาท เป็นเงิน 11,400.-บาท
2. เข้าร่วมกิจกรรมวันจริง จำนวน 49 คน
- ค่าอาหาร เป็นเงิน 7,350.-บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 2,450.-บาท
- ค่าพาหนะเดินทาง 2 คัน คันละ 11,400.-บาท เป็นเงิน 22,800 บาท
รวมเป็นเงิน 51,600 บาท
40 | ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย | 80000 | พ.ย. 65 | 15250 |  | 64750 |  | 64750 | 80000 | 0 | 13/3/2566 | เบิกจ่ายค่าจัดซื้อชุดว่ายน้ำ - รร. วัดสามัคคีธรรม
| ผู้รับผิดชอบ โรงเรียน | [9 empty] | 243340 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าจัดซื้อชุดว่ายน้ำ - รร.สุเหร่าลาดพร้าว,รร.สุเหร่าดอนสะแก
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566
กิจกรรม นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 123 คน ไปเรียนว่ายน้ำ
ดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2565-กันยายน 2566
- ค่าตอนแทนอาสาสมัคร ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ำ
- ค่าชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก
- ค่าพาหนะ
สามารถถัวจ่ายทุกรายการ โดยเบิกจ่ายไม่เกินคนละ 650 บาท/หลักสูตร
รวมเป็นเงิน 79,950 บาท
41 | ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต | 984000 | พ.ย. 65 | 383400 | 0 | 272600 | 328000 | 600600 | 984000 | 0 | 243332 | รร. สุเหร่าดอนสะแก เบิกจ่ายเดือน มี.ค. 66 แล้ว
| ผู้รับผิดชอบ โรงเรียน | [9 empty] | 243339 | รร. วัดสามัคคีธรรม เบิกจ่ายเดือน มี.ค. 66 แล้ว
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566 | [9 empty] | 243343 | รร. สุเหร่าลาดพร้าวเบิกจ่ายเดือนมี.ค. 66 แล้ว
กิจกรรม จ้างบุคคลภายนอกเพื่อมาช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษนักเรียน
ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 2/2565 และภาคเรียนที่ 1/2566
- ค่าตอบแทนครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 41 ห้อง เป็นเงิน 492,000 บาท
และภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 41 ห้อง เป็นเงิน 492,000 บาท
รวมเป็นเงิน 984,000 บาท
42 | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | 56200 | มิ.ย. 66 |  | 0 |  | 56200 | 56200 | 56200 | 0 | 1966-06-19 | จ้างเหมาค่าพาหนะฯ ก่อหนี้เดือน มิถุนายน 2566
| ผู้รับผิดชอบ โรงเรียน | [9 empty] | 1966-06-23 | ซ้อมใหญ่
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนมิถุนายน 2566 - เดือนกรกฎาคม 2566 | [9 empty] | 1966-07-01 | วันสถาปนา
กิจกรรม การเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร 80 คน
1. กิจกรรมสวนสนาม จำนวน 30 คน
- ค่าอาหาร เป็นเงิน 9,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าพาหนะ 1 คันๆ ละ 11,400 บาท 2 วัน เป็นเงิน 22,800 บาท
2. กิจกรรมบนอัฒจันทร์ลูกเสือ จำนวน 50 คน
- ค่าอาหาร เป็นเงิน 7,500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 2,500 บาท
- ค่าพาหนะเดินทาง 1 คัน เป็นเงิน 11,400 บาท
รวมเป็นเงิน 56,200 บาท
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 14628600 | 288553 |  | 567624 | 7915680.35 | 2824660 | 10813964.35 |  | 3814635.65

## งบกลาง (2)
ผลการดำเนินงานงบดำเนินการบางรายการและงบรายจ่ายอื่น
งบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 31 มีนาคม 2566
สำนักงานเขตวังทองหลาง
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วันที่เริ่มดำเนินการ/คาดว่าดำเนินการ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ |  | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
[5 empty] | - ม.ค. 66 | - พ.ค. 66 | - ก.ย. 66 | (6) = | ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | เงินเหลือจ่าย
|  | (1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (3) + (4) + (5) | (7) = (2) + (6) | (8) = (1) - (7)
งบกลาง
| งบกลาง 25 ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | [10 empty] | ดำเนินการ 120 วัน ครบกำหนด 10 ก.ค. 66
1 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยลาดพร้าว 110 แยก 1 | 9080 | 26 ม.ค. 66 |  |  | 9080 |  | 9080 | 9080 | 0 |  | อยู่ระหว่างการไฟฟ้าดำเนินการติดตั้ง
2 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 | 9080 | 26 ม.ค. 66 |  |  | 9080 |  | 9080 | 9080 | 0 |  | อยู่ระหว่างการไฟฟ้าดำเนินการติดตั้ง
3 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยลาดพร้าว 83 แยก 3 | 36820 | 26 ม.ค. 66 |  |  | 36820 |  | 36820 | 36820 | 0 |  | อยู่ระหว่างการไฟฟ้าดำเนินการติดตั้ง
4 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยลาดพร้าว 71 | 15870 | 26 ม.ค. 66 |  |  | 15870 |  | 15870 | 15870 | 0 |  | อยู่ระหว่างการไฟฟ้าดำเนินการติดตั้ง
5 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยลาดพร้าว 64 | 7760 | 26 ม.ค. 66 |  |  | 7760 |  | 7760 | 7760 | 0 |  | อยู่ระหว่างการไฟฟ้าดำเนินการติดตั้ง
| รวมงบกลาง | 78610 |  | 0 | 0 | 78610 | 0 | 78610 | 78610 | 0