
**รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**


**สำนักงานเขตวังทองหลาง**

**(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)**

| **ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ผลการดำเนินงานของโครงการ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณที่ขอจัดสรร** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **คิดเป็นสัดส่วน** |
| 1 | [กำลังดำเนินการ](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=1) | 60 | 24,103,470 | 3,187,633 | 13% |
| 2 | [แล้วเสร็จ](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=2) | 8 | 3,370,600 | 2,870,980 | 85% |
|  | ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท) | 68 | 27,474,070 | 6,058,613 | 22% |

**กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)**





| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายปกครอง)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| 1 | กิจกรรม 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน (One Platform) | กำลังดำเนินการ | 37% | - | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 2 | กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีคะแนนไม่น้อยกว่า ระดับ A | กำลังดำเนินการ | 35% | - | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 3 | โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | กำลังดำเนินการ | 45% | 352,000 | 88,600 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 4 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | กำลังดำเนินการ | 20% | 43,710 | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 5 | กิจกรรม 4.1 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base) (องค์ประกอบที่ 4) | กำลังดำเนินการ | 50% | 41,500 | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| **รวม** | | | | **4,372,100** | **88,600** |  |

| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายทะเบียน)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| 1 | โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (BFC) สำนักงานเขตวังทองหลาง | กำลังดำเนินการ | 50% | **-** | **-** | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 2 | การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน | กำลังดำเนินการ | 50% | **-** | **-** | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| **รวม** | | | | **-** | **-** |  |

| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายโยธา)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| 1 | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | กำลังดำเนินการ | 20% | 2,809,900 | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 2 | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 122 แยก 13 จากบ้านเลขที่ 187/96 ถึงบ้านเลขที่ 353/26 (สมาร์ท แมนชั่น) | กำลังดำเนินการ | 15% | 1,375,000 | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 3 | ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 124 จากซอยลาดพร้าว 124 (ตรงข้าม 99 สไมล์ แมนชั่น) ถึงซอยลาดพร้าว 124 (ตรงข้ามบ้านเลขที่ 353/60 ทู แมนชั่น) | แล้วเสร็จ | 100% | 1,950,000 | 1,450,490 | ต.ค. 65 - ธ.ค. 66 |
| 4 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (ในทางเท้า) บริเวณถนนศรีวรา | กำลังดำเนินการ | 25% | 1,063,000 | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 5 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.(ในทางเท้า) บริเวณซอยพระยาประเสริฐ | กำลังดำเนินการ | 10% | 427,000 | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 6 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 87 แยก 18 | กำลังดำเนินการ | 10% | 427,000 | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 7 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 87 แยก 12 (มนตรีอุตสาหกรรม) | กำลังดำเนินการ | 13% | 427,000 | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 8 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 87 แยก 10 (ทางลัดออกซอยลาดพร้าว 101) | กำลังดำเนินการ | 15% | 427,000 | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 9 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 80 แยก 14 | กำลังดำเนินการ | 10% | 427,000 | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 10 | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน | กำลังดำเนินการ | 25% | 3,000,000 | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 11 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 (ในทางเท้า) บริเวณชุมชนรามคำแหง 53 แยก 1 | กำลังดำเนินการ | 10% | 427,000 | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 12 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 80 แยก 26 | กำลังดำเนินการ | 10% | 500,000 | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 13 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยรามคำแหง 9 | กำลังดำเนินการ | 10% | 367,000 | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 14 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 87 แยก 16 | กำลังดำเนินการ | 50% | 495,000 | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 15 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตวังทองหลางให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ | กำลังดำเนินการ | 10% | - | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
|  | **รวม** | | | **14,121,900** | **1,450,490** |  |

| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| 1 | บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | กำลังดำเนินการ | 40% | 62,200 | **-** | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 2 | กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ | กำลังดำเนินการ | 40% | 100,000 | 70,400 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 3 | กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | กำลังดำเนินการ | 40% | 97,800 | **-** | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 4 | กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย | กำลังดำเนินการ | 40% | 165,000 | 48,640 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| **รวม** | | | | **425,000** | **119,040** |  |

| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายรายได้)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| 1 | พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | กำลังดำเนินการ | 20% | - | **-** | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| **รวม** | | | | - | **-** |  |

| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว | แล้วเสร็จ | 100% | 500,000 | 499,910 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 2 | ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ | กำลังดำเนินการ | 65% | 50,000 | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 3 | อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน | กำลังดำเนินการ | 30% | 179,000 | 81,000 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ | กำลังดำเนินการ | 30% | 847,500 | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| **รวม** | | | | **1,576,500** | **580,910** |  |

| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายศึกษา)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| 1 | ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต | กำลังดำเนินการ | 50% | 984,000 | 383,400 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 2 | พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | กำลังดำเนินการ | 20% | 56,200 | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 3 | ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย | กำลังดำเนินการ | 40% | 80,000 | 23,750 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 4 | พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | กำลังดำเนินการ | 90% | 51,600 | 51,600 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 5 | สอนภาษาจีน | กำลังดำเนินการ | 50% | 336,000 | 136,200 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 6 | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566 | แล้วเสร็จ | 100% | 14,000 | 14,000 | ต.ค. 65 - ม.ค. 66 |
| 7 | เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | กำลังดำเนินการ | 34% | 549,600 | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 8 | สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | กำลังดำเนินการ | 45% | 6,700 | 3,150 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 9 | พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | กำลังดำเนินการ | 25% | 22,600 | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 10 | ประชุมครู | กำลังดำเนินการ | 25% | 3,000 | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 11 | จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | กำลังดำเนินการ | 45% | 41,100 | 9,350 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 12 | ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | กำลังดำเนินการ | 25% | 56,500 | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 13 | ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | แล้วเสร็จ | 100% | 35,300 | 35,300 | ต.ค. 65 - ม.ค. 66 |
| 14 | ส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | กำลังดำเนินการ | 25% | 48,400 | **-** | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| **รวม** | | | | **2,285,000** | **656,750** |  |

| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายการคลัง)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| 1 | กิจกรรม 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สำนักงานเขตวังทองหลาง | กำลังดำเนินการ | 20% | **-** | **-** | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 2 | กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตวังทองหลาง | กำลังดำเนินการ | 20% | **-** | **-** | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| **รวม** | | | | **-** | **-** |  |

| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายการเทศกิจ)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| 1 | โครงการจับจริง ปรับจริง การจอดหรือขับขี่บนทางเท้า | กำลังดำเนินการ | 56% | **-** | **-** | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 2 | โครงการการเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่) | กำลังดำเนินการ | 56% | **-** | **-** | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 3 | โครงการถนนปลอดภัย ปันน้ำใจ เพิ่มความสุข | กำลังดำเนินการ | 56% | **-** | **-** | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 4 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย | กำลังดำเนินการ | 56% | **-** | **-** | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 5 | แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2566 โดย ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต วังทองหลาง(ศปถ.เขตวังทองหลาง) | กำลังดำเนินการ | 42% | **-** | **-** | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| **รวม** | | | | **-** | **-** |  |

| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| 1 | การจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | แล้วเสร็จ | 100% | 80,000 | 80,000 | ต.ค. 65 - ม.ค. 66 |
| 2 | การจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | กำลังดำเนินการ | 58% | 500,000 | 141,500 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 3 | การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | กำลังดำเนินการ | 58% | 365,000 | 201,500 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 4 | การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | กำลังดำเนินการ | 58% | 115,100 | 56,880 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 5 | ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | แล้วเสร็จ | 100% | 125,500 | 125,480 | ต.ค. 65 - ม.ค. 66 |
| 6 | ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร | กำลังดำเนินการ | 58% | 179,960 | 59,904 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 7 | ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | กำลังดำเนินการ | 56% | 1,229,800 | 185,104 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 8 | การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | กำลังดำเนินการ | 58% | 1,530,000 | 318,162 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 9 | จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย | กำลังดำเนินการ | 58% | 1,093,500 | 472,500 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 10 | การสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | กำลังดำเนินการ | 58% | 514,600 | 249,901 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 11 | จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม | กำลังดำเนินการ | 58% | 585,200 | 219,966 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 12 | ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร | กำลังดำเนินการ | 58% | 10,000 |  | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 13 | สัมมนาและศึกษาดูงานกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเขตวังทองหลาง | แล้วเสร็จ | 100% | 645,800 | 645,800 | ต.ค. 65 - ม.ค. 66 |
| 14 | จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | กำลังดำเนินการ | 58% | 1,134,000 | 386,126 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| 15 | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | แล้วเสร็จ | 100% | 20,000 | 20,000 | ต.ค. 65 - ม.ค. 66 |
| 16 | วังทองหลางฟุตซอลลีก 2023 | กำลังดำเนินการ | 58% | 500,000 | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| **รวม** | | | | **8,628,460** | **3,162,823** |  |