ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้

ชื่อโครงการ โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)  
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ - นโยบาย -

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรม เพื่อจัดทำโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในพื้นที่เขตวังทองหลาง | 40 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างครบถ้วน

ชื่อโครงการ โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ - นโยบาย -

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 จัดทำและขออนุมัติโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำแผนการปฏิบัติงานบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำแผนการปฏิบัติงานบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน | 40 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ให้สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมทราบ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

ชื่อโครงการ โครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)  
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ - นโยบาย -

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกพื้นที่เขตวังทองหลาง | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ดำเนินกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย | 50 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. สรุปและจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหนะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน | 20 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

ชื่อโครงการ โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)  
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ - นโยบาย -

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานที่ เป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร โรงเรียน มินิมาร์ท และซูเปอร์มาร์เก็ต  1.1 การตรวจวิเคราะห์ภาคสนามเป็นการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (Test Kit) เพื่อการตรวจหาสารเคมี 7 ชนิด ได้แก่ บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สารฟอกขาว สารกันรา สีสังเคราะห์ สารโพลาร์ และกรดแร่อิสระ  1.2 การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยนำตัวอย่างอาหารส่งสำนักงานชันสูตรสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการกลาง ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารกรณีตรวจยืนยันผล  1.3 รายงานผลการตรวจให้กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัยทราบตามแบบที่กำหนด | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบปรุง ผู้สัมผัสอาหาร ตามหลักสูตรของกรุงเทพมหานคร | 45 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบต่างๆ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |