ชื่อตัวชี้วัด จัดเก็บภาษีได้เพิ่มจากปีก่อน (ปีงบประมาณ 2565).

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (ฝ่ายรายได้)  
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ บริหารจัดการดี นโยบาย เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ (ข้อ 113)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 จัดทำ – อนุมัติโครงการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดเก็บ | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. สำรวจฐานข้อมูลภาษี | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ส่งเอกสารให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี | 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. รับชำระภาษี | 40 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |