ชื่อตัวชี้วัด อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ดำเนินการจัดเก็บขยะครบตามที่กำหนด

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ สิ่งแวดล้อมดี นโยบาย สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง (ข้อ 146)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องานรายขั้นตอน****(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ****(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | **พ.ศ. 256๖** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. ขออนุมัติโครงการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. สรรหาอาสาสมัครชักลากมูลฝอย | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน | 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานผลการดำเนินงาน | 50 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด(ตัวชี้วัดเจรจาตกลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ สิ่งแวดล้อมดี นโยบาย สร้างต้นแบบการแยกขยะ ต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบวงจร (ข้อ 145)

 นโยบาย มุ่งเน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้า (ข้อ 147)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องานรายขั้นตอน****(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ****(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | **พ.ศ. 256๖** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. ขออนุมัติโครงการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การสาธิต | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เผยแพร่ความรู้การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ, ปุ๋ยอินทรีย์ การนำไปเป็นอาหารสัตว์ | 70 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ชื่อโครงการ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมือง (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ สิ่งแวดล้อมดี นโยบาย ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง (ข้อ 49)

 นโยบาย สวน 15 นาที ทั่วกรุง (ข้อ 108)

 นโยบาย สนับสนุนการแปลงที่ของประชาชนและเอกชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว (ข้อ 109)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องานรายขั้นตอน****(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ****(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | **พ.ศ. 256๖** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. สำรวจจัดเตรียมพื้นที่จากทรัพยากรที่มีอยู่ | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประสานงาน จัดตั้งเครือข่าย ความร่วมมือ วางแผนดำเนินการ | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สำนักงานเขตจัดหาทรัพยากรในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว และทดลองปรับปรุงภูมิทัศน์บางจุด | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. สมาชิกเครือข่ายร่วมทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ต่างๆ | 20 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.รักษาสภาพพื้นที่สีเขียวให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย | 20 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. สรุปและประเมินผลโครงการ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

( -เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร )

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ สิ่งแวดล้อมดี นโยบาย ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ( ข้อ49 )

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องานรายขั้นตอน****(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ****(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | **พ.ศ. 256๖** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดซื้อกระบะไฟเบอร์กลาสฯ ต้นไม้และวัสดุ จำนวน 4 รายการ | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ | 50 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สรุปและประเมินผลโครงการ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

( -เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร )

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ สิ่งแวดล้อมดี นโยบาย ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ( ข้อ49 )

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องานรายขั้นตอน****(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ****(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | **พ.ศ. 256๖** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนถนนริมทางถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ฝั่งขาออก) | 60 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สรุปและประเมินผลโครงการ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |