เชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้ายุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา)  
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ - นโยบาย -

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. เตรียมการและขออนุมัติดำเนินการโครงการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการฝึกอบรม | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ขออนุญาตใช้ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ดำเนินการฝึกอบรมฯ | 15 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ดำเนินการเบิกจ่ายตามโครงการ | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. สรุปและรายงานผล | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ชื่อโครงการ โครงการค่าใช้จ่ายประชุมครู ( ฝ่ายการศึกษา )   
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ - นโยบาย -

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลางเข้าร่วมประชุมตามโครงการ | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ดำเนินการจัดประชุม | 30 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ดำเนินการเบิกจ่ายตามโครงการ | 40 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.สรุปและรายงานผล | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 7 ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ชื่อโครงการ โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา)  
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ - นโยบาย -

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินประจำ | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 35 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สำนักงานเขตดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 35 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน (ฝ่ายการศึกษา)  
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ - นโยบาย -

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. โรงเรียนจัดสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 | 40 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. โรงเรียรจัดสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 | 40 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. สรุปและรายงาน | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566

(ฝ่ายการศึกษา)  
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ - นโยบาย -

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. ขั้นวางแผน ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขั้นปฏิบัติ ด้านที่ 2 การดำเนินงาน (5 องค์ประกอบ) | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ขั้นที่ 3 ผลการดำเนินงาน | 20 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. การดำเนินงาน 3 สาระการเรียนรู้  - ธรรมชาติแห่งชีวิต  - สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  - ประโยชน์แท้แก่มหาชน | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ชื่อโครงการ โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา)  
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ - นโยบาย -

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจคณะกรรมการและผู้บังคับบัญชาทุกโรงเรียน | 15 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ดำเนินการซ้อมใหญ่ | 20 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ดำเนินการจัดกิจกรรม | 40 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. สรุปผลและรายงานผล | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ชื่อโครงการ โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา)  
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ - นโยบาย -

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประชุมคระทำงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ดำเนินการพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม | 30 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ดำเนินการเบิกจ่ายตามโครงการ | 40 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. สรุปและรายงานผล | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ชื่อโครงการ โครงการนำร่องผ้าอนามัยฟรี (ฝ่ายการศึกษา)  
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ สุขภาพดี นโยบาย นำร่องผ้าอนามัยฟรี (ข้อ 197)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. จัดหาผ้าอนามัย โดยขอสนับสนุนจากภาคเอกชน เครือข่ายต่างๆ หรือจาก สปสช. | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดผ้าอนามัยไว้ที่ห้องพยาบาลของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการใช้ | 80 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. สรุปและรายงานผล | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา)  
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ - นโยบาย -

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันคระกรรมการผู้ตัดสิน | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดหาสนาม อุปกรณ์การแข่งขัน จัดหาพาหนะรับ-ส่งนักกีฬา กองงานเชียร์ สูจิบัตร บริการน้ำดื่มและอาหารกลางวันตลอดการแข่งขัน | 70 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ส่งรายชื่อนักกีฬาที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตทุกประเภทให้ประธานกลุ่มเขตกรุงเทพกลางเพื่อจัดการแข่งขัน ระดับกลุ่มเขตต่อไป | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป้นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย (ฝ่ายการศึกษา)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ ปลอดภัยดี/ สุขภาพดี /เรียนดี นโยบาย เด็ก กทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น (ข้อ 208)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโรงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. นักเรียน เรียนว่ายน้ำตามหลักสูตร | 30 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายตามโครงการ | 50 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. สรุปและรายงานผล | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป้นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ผลสำเร็จในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

ชื่อโครงการ โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ เรียนดี นโยบายเรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่ม (ข้อ 63)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามรายหัวนักเรียน | 30 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายตามโครงการ | 50 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. สรุปและรายงานผล | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ผลสำเร็จในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ เรียนดี นโยบายพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยแนวคิด “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้” (Learning School) (ข้อ 99)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ดำเนินการตามโครงการฯ | 75 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สรุปและรายงานผล | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ผลสำเร็จในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ เรียนดี นโยบาย พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยแนวคิด “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้” (Learning School) (ข้อ 99)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. โรงเรียนดำเนินการ | 75 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สรุปและรายงานผล | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ดี ขึ้นไป

ชื่อโครงการ โครงการสอนภาษาจีน (ฝ่ายการศึกษา)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ เรียนดี นโยบายพัฒนาโรงเรียน 3 ภาษา สอนผ่านหลักสูตรไทย ต่างประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน (ข้อ 95 )

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกตัวบุคคล | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินการเรื่องสัญญาจ้าง | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ดำเนินการสอนภาษาจีน | 60 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. สรุปและรายงานผล | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ดี ขึ้นไป

ชื่อโครงการ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (ฝ่ายการศึกษา)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ เรียนดี นโยบายพัฒนาโรงเรียน 3 ภาษา สอนผ่านหลักสูตรไทย ต่างประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน (ข้อ 95 )

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกตัวบุคคล | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินการเรื่องสัญญาจ้าง | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ดำเนินการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 | 30 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ดำเนินการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 | 30 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. สรุปและรายงานผล | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 7 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |