ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ประสบความเดือนร้อน ที่ได้รับสวัสดิการหรือการสงเคราะห์มีความพึงพอใจ

ชื่อโครงการ โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)  
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ - นโยบาย -

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. ขออนุมัติโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขอจัดสรรเงินประจำงวด | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของผู้ยื่นคำร้องขอเงินสงเคราะห์ | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือนร้อน | 30 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. เบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ประสบความเดือนร้อน ที่ได้รับสวัสดิการหรือการสงเคราะห์มีความพึงพอใจ

ชื่อโครงการ โครงการการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ - นโยบาย -

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. ขออนุมัติโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขอจัดสรรเงินประจำงวด | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ จำนวน 4 อัตรา | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ประสบความเดือดร้อน ที่ได้รับสวัสดิการหรือการสงเคราะห์มีความพึงพอใจ

ชื่อโครงการ โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ - นโยบาย -

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. ขออนุมัติโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขอจัดสรรเงินประจำงวด | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ จำนวน 4 อัตรา | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ประสบความเดือดร้อน ที่ได้รับสวัสดิการหรือการสงเคราะห์มีความพึงพอใจ

ชื่อโครงการ จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ เศรษฐกิจดี นโยบาย ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงาน กทม. (ข้อ 213)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. ขออนุมัติโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขอจัดสรรเงินประจำงวด | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ จำนวน 6 อัตรา | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจจากการรับบริการในสถานที่บริการด้านการกีฬาและนันทนาการของสำนักงานเขตวังทองหลาง

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)  
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ สร้างสรรค์ดี/สุขภาพดี นโยบาย จัดกิจกรรมแข่งกันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต (ข้อ 136)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขอจัดสรรเงินประจำงวด | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ  3.1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา  3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและกดำเนินงานของสโมสรกีฬา ในพื้นที่สำนักงานเขต  3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 13 ลาน | 45  30  15 | 55  85  100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจจากการรับบริการในสถานที่บริการด้านการกีฬาและนันทนาการของสำนักงานเขตวังทองหลาง

ชื่อโครงการ โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)  
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ สร้างสรรค์ดี/สุขภาพดี นโยบาย จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชนเขต (ข้อ 136)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. ขออนุมัติโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขอจัดสรรเงินประจำงวด | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ประสบความเดือดร้อน ที่ได้รับสวัสดิการหรือการสงเคราะห์มีความพึงพอใจ

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)  
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ เรียนดี นโยบาย พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน (ข้อที่ 99)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. ขออนุมัติโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขอจัดสรรเงินประจำงวด | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ( 4 ศูนย์ ) | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ประสบความเดือดร้อน ที่ได้รับสวัสดิการหรือการสงเคราะห์มีความพึงพอใจ

ชื่อโครงการ โครงการการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ เรียนดี/สร้างสรรค์ดี นโยบาย ส่งเสริมการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชน (ข้อ 115)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. ขออนุมัติโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขอจัดสรรเงินประจำงวด | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกรรม | 15 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน | 65 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ประสบความเดือดร้อน ที่ได้รับสวัสดิการหรือการสงเคราะห์มีความพึงพอใจ

ชื่อโครงการ โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ เศรษฐกิจดี นโยบาย ส่งเสริมการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชน (ข้อ 188)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. ขออนุมัติโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขอจัดสรรเงินประจำงวด | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออมและการวางแผนทางการเงิน | 50 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ประสบความเดือดร้อน ที่ได้รับสวัสดิการหรือการสงเคราะห์มีความพึงพอใจ

ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)  
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ เศรษฐกิจดี นโยบาย คลังปัญญาผู้สูงอายุ (ข้อ 133)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. ขออนุมัติโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขอจัดสรรเงินประจำงวด | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ | 80 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

(- จำนวนครั้งของการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน )

ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนฯ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)  
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ โครงสร้างดี นโยบาย เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี (ข้อ 205)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. ขออนุมัติโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขอจัดสรรเงินประจำงวด | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ  ดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนใน  พื้นที่เขต | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

(- ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการฯ)

(- ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม)

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ บริหารจัดการดี นโยบาย สภาเมืองคนรุ่นใหม่ (ข้อ 47)

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. ขออนุมัติโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขอจัดสรรเงินประจำงวด | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กฯ | 75 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดกิจกรรมพิเศษ | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

(- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้นและสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดได้)

(- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนางานได้อย่างเป็นรูปธรรม)

(- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการเข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานฯ)

ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเขตวังทองหลาง(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ - นโยบาย -

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ จัดประชุมเตรียมงานเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ จัดทำหลักสูตรการอบรม และประสานงานกับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติเงินงวด | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินโครงการ | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔o ที่นั่งขึ้นไป | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ จัดการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนาชุมชนให้กับกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเขต | 55 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ สรุปและประเมินผลการสัมมนา | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

(- จัดกิจกรรมตามโครงการการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี จำนวน ๖ กิจกรรม)

(- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรม)

ชื่อโครงการ โครงการการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ - นโยบาย -

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑ กิจกรรมวันเด็ก | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๒ กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๓ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ | 15 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๔ กิจกรรมหล่อเทียน - ถวายเทียนพรรษา | 15 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๕ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ | 15 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๖ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | 15 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

(- จัดประชุม ๔ ครั้ง/ปี)

ชื่อโครงการ การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ - นโยบาย -

| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม** | **เนื้องาน รายขั้นตอน**  **(ร้อยละ)** | **คิดความก้าวหน้าโครงการ**  **(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ. 256๕** | | | **พ.ศ. 256๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. ขออนุมัติโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขอจัดสรรเงินประจำงวด | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กฯ | 75 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดกิจกรรมพิเศษ | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |