## 1.กันเหลื่อม
ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 28 ธันวาคม 2566
สำนักงานเขตวังทองหลาง
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณ | วันที่ก่อหนี้/ | วงเงิน | คงเหลือ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | งบประมาณ | ว.ด.ป. | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
|  |  | วันที่คาดว่า | ก่อหนี้ | หลังก่อหนี้ |  | ต.ค. 66 | ก.พ. 67 | มิ.ย. 67 | รวม | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | คาดว่าพับไป/เป็น
|  |  | ก่อหนี้ |  |  |  | - ม.ค. 67 | - พ.ค. 67 | - ก.ย. 67 | (9) = | ( 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | ภาระหนี้ปีถัดไป
|  | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) - (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (6) + (7) + (8) | (10) = (5) + (9) | (11) = (3) - (9)
กันเหลื่อมแบบยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 2510869 |  | 2487396 | 23473 | 0 | 2487396 |  |  | 2487396 | 2487396 | 0
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
| 1. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง 11 ชุด | 1850284 | ธ.ค.66 | 1826811 | 23473 | 0 | 1826811 |  |  | 1826811 | 1826811 | 0 |  | อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน
| 2. โคมไฟโซล่าเซลล์ | 361200 | ธ.ค.66 | 361200 |  |  | 361200 |  |  | 361200 | 361200 |  |  | ลงนามในสัญญาวันที่ 28 ธ.ค. 66
กำหนดส่งของภายใน 30 วัน
| 3. แผงโซล่าเซลล์และเครื่องจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า 1 ชุด | 199020 | ธ.ค.66 | 199020 |  |  | 199020 |  |  | 199020 | 199020 |  |  | ลงนามในสัญญาวันที่ 28 ธ.ค. 66
กำหนดส่งของภายใน 30 วัน
| 4. จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ | 100365 | พ.ย.66 | 100365 | 0 | 0 | 100365 |  |  | 100365 | 100365 | 0 |  | อยุ่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
เริ่ม 13 ธ.ค. 66 สิ้นสุด 11 ม.ค. 67
กันเหลื่อมแบบยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน (งบเพิ่มเติม)
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม
2 | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 64 จากถนนลาดพร้าว | 53013000 | พ.ย.66 | 53013000 | 0 |  |  | 53013000 |  | 53013000 | 53013000 | 0 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ได้15%
| ถึงปลายซอยเกตุนุติ 12 (ติดคลองลาดพร้าว) | [12 empty] | เริ่ม 17 พย. 66 สิ้นสุด 3 มิย. 67
3 | ปรับปรุงถนนอินทราภรณ์ จากร้านนายเรืองลาบเป็ด | 32388000 | พ.ย.66 | 32388000 | 0 |  |  | 32388000 |  | 32388000 | 32388000 | 0 |  | ลงนามในสัญญาแล้ว
| ถึงคลองเจ้าคุณสิงห์ | [12 empty] | เริ่ม 26 ธ.ค. 66 สิ้นสุด 12 ก.ค. 67
| รวมกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน | 87911869 |  | 87888396 | 23473 |  | 2487396 | 85401000 |  | 87888396 | 87888396
กันเหลื่อมแบบก่อหนี้ผูกพัน
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต
4 | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์ | 114500 | 4 พ.ย. 65 | 114500 | 0 | 114500 |  |  |  | 0 | 114500 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งานปกครอง
5 | ค่าจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคาร | 144918.43 | 1 ต.ค. 65 | 144918.43 |  |  |  | 144918.43 |  | 144918.43 | 144918.43 |  |  | อยู่ระหว่างฟ้องร้องดำเนินคดี
สำนักงานเขตวังทองหลาง
6 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล-น.ส.สุธาสินี คงสนอง | 16500 | 27 ต.ค. 65 | 16500 | 0 | 16500 |  |  |  | 0 | 16500 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล-นายณัฐพงศ์ ศรีสุข | 14400 | 27 ต.ค. 65 | 14400 | 0 | 14400 |  |  |  | 0 | 14400 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | 14400 | 27 ต.ค. 65 | 14400 | 0 | 14400 |  |  |  | 0 | 14400 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
นายไพศาล เหมือนต้นเทียน
9 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล-นายวุฒินันท์ จูมวันทา | 14400 | 27 ต.ค. 65 | 14400 | 0 | 14400 |  |  |  | 0 | 14400 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10 | ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | 164000 | 24 พ.ย. 65 | 164000 | 0 | 164000 |  |  |  | 0 | 164000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
บริเวณอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง
11 | ค่าจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคาร | 159208 | 3 พ.ย. 65 | 159208 | 0 | 159208 |  |  |  | 0 | 159208 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
สำนักงานเขตวังทองหลาง
12 | ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตอาคาร 6 ชั้น | 4800000 | 15 มี.ค. 66 | 4800000 | 0 |  |  | 4800000 |  | 4800000 | 4800000 |  |  | ส่งมอบงานแล้ว 26 ธ.ค. 66
| และอาคาร 4 ชั้น | [12 empty] | อยู่ระหว่างรอตรวจรับงาน
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน
13 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน | 18000 | 25 ต.ค. 65 | 18000 | 0 | 18000 |  |  |  | 0 | 18000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายทะเบียน-นายสิทธิศักดิ์ มาสิงบุญ
14 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน | 14400 | 25 ต.ค. 65 | 14400 | 0 | 14400 |  |  |  | 0 | 14400 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายทะเบียน-น.ส.ณฐพร อยู่เกิด
15 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน | 14400 | 25 ต.ค. 65 | 14400 | 0 | 14400 |  |  |  | 0 | 14400 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายทะเบียน-น.ส.ธัญรัตน์ เทศมาสา
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้
16 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล-น.ส.มยุรฉัตร เกิดสวัสดิ์ | 14400 | 25 ต.ค. 65 | 14400 | 0 | 14400 |  |  |  | 0 | 14400 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
17 | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | 16500 | 28 ต.ค. 65 | 16500 | 0 | 16500 |  |  |  | 0 | 16500 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
เพื่อปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
นายอัญวา ลาดิสง
18 | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | 16500 | 28 ต.ค. 65 | 16500 | 0 | 16500 |  |  |  | 0 | 16500 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
เพื่อปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
น.ส.อัจฉราภรณ์ พิมพ์ประเสริฐ
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
19 | เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด | 950000 | 8 ก.ย. 66 | 950000 | 0 |  | 950000 |  |  | 950000 | 950000 |  |  | ส่งของเรียบร้อยแล้ว
| 2.20X9.00 ม. พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ | [12 empty] | อยู่ระหว่างขอจดทะเบียนเรือ
ขนาดไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า ชนิด 2 จังหวะ 1 ลำ
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม
20 | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | 61650 | 27 ส.ค. 66 | 61650 | 0 | 61650 |  |  |  | 0 | 61650 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
21 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ | 956700 | 06 ก.พ. 66 | 956700 | 0 |  | 956700 |  |  | 956700 | 956700 |  |  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (ในทางเท้า) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
บริเวณถนนศรีวรา
22 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ | 366400 | 29 มี.ค. 66 | 366400 | 0 |  |  | 366400 |  | 366400 | 366400 |  |  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. (ในทางเท้า) | [12 empty] | อยู่ระหว่างขออนุมัติลดงดค่าปรับ
| บริเวณซอยรามคำแหง 9 | [12 empty] | เนื่องจากติดอุปสรรคประปา
23 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ | 485700 | 27 มี.ค. 66 | 485700 | 0 |  |  | 485700 |  | 485700 | 485700 |  |  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (ในทางเท้า) | [12 empty] | อยู่ระหว่างขออนุมัติลดงดค่าปรับ
บริเวณซอยลาดพร้าว 80 แยก 26
24 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ | 419000 | 27 มี.ค. 66 | 419000 | 0 |  |  | 419000 |  | 419000 | 419000 |  |  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ในทางเท้า) | [12 empty] | อยู่ระหว่างขออนุมัติลดงดค่าปรับ
บริเวณซอยลาดพร้าว 87 แยก 18
25 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ | 424600 | 22 ก.พ. 66 | 424600 | 0 |  |  | 424600 |  | 424600 | 424600 |  |  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ในทางเท้า) | [12 empty] | อยู่ระหว่างขออนุมัติลดงดค่าปรับ
บริเวณซอยลาดพร้าว 87 แยก 10
(ทางลัดออกซอยลาดพร้าว 101)
26 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ | 419000 | 27 มี.ค. 66 | 419000 | 0 |  |  | 419000 |  | 419000 | 419000 |  |  | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการได้ 50%
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ในทางเท้า) | [12 empty] | ติดอุปสรรคประปา
บริเวณชุมชนรามคำแหง 53 แยก 1
27 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ | 426510 | 29 มี.ค. 66 | 426510 | 0 |  |  | 426510 |  | 426510 | 426510 |  |  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ในทางเท้า) | [12 empty] | อยู่ระหว่างขออนุมัติลดงดค่าปรับ
| บริเวณซอยลาดพร้าว 80 แยก 14 | [12 empty] | เนื่องจากติดอุปสรรคประปา
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม
28 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน | 18000 | 21 ต.ค. 65 | 18000 | 0 | 18000 |  |  |  | 0 | 18000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบาย
การดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม
ครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน
น.ส.ชิดชนก ดิษยะกมล
29 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน | 16500 | 21 ต.ค. 65 | 16500 | 0 | 16500 |  |  |  | 0 | 16500 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบาย
การดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม
ครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน
น.ส.ชวัลรัตน์ เดวี
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม
30 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล โครงการจ้าง | 18000 | 28 ต.ค. 65 | 18000 | 0 | 18000 |  |  |  | 0 | 18000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการกรุงเทพฯ
เมืองอาหารปลอดภัย
31 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล โครงการจ้าง | 18000 | 28 ต.ค. 65 | 18000 | 0 | 18000 |  |  |  | 0 | 18000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการ
ตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด
งานป้องกันและควบคุมโรค
32 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | 13200 | 28 ต.ค. 65 | 13200 | 0 | 13200 |  |  |  | 0 | 13200 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งานงบประมาณโรงเรียน
33 | ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน | 123000 | 25 ต.ค. 65 | 123000 | 0 | 123000 |  |  |  | 0 | 123000 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
สังกัดกรุงเทพมหานคร
34 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน-รร.วัดสามัคคีธรรม | 37968 | 31 ส.ค. 66 | 37968 | 0 | 37968 |  |  |  | 0 | 37968 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
35 | ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน | 151620 | 31 ส.ค. 66 | 151620 | 0 | 151620 |  |  |  | 0 | 151620 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
สังกัดกรุงเทพมหานคร-รร.วัดสามัคคีธรรม
36 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน-รร.สุเหร่าลาดพร้าว | 10668 | 31 ส.ค. 66 | 10668 | 0 | 10668 |  |  |  | 0 | 10668 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
37 | ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน | 52500 | 31 ส.ค. 66 | 52500 | 0 | 52500 |  |  |  | 0 | 52500 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
สังกัดกรุงเทพมหานคร-รร.สุเหร่าลาดพร้าว
38 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน-รร.สุเหร่าดอนสะแก | 20601 | 18 ส.ค. 66 | 20601 | 0 | 20601 |  |  |  | 0 | 20601 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
39 | ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน | 82530 | 18 ส.ค. 66 | 82530 | 0 | 82530 |  |  |  | 0 | 82530 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
สังกัดกรุงเทพมหานคร-รร.สุเหร่าดอนสะแก
กันเหลื่อมแบบก่อหนี้ผูกพัน (งบเพิ่มเติม)
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม
40 | ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 64 แยก 2 | 3048170 | 27 ก.ย. 66 | 3048170 | 0 |  | 3048170 |  |  | 3048170 | 3048170 |  |  | ส่งมอบงานแล้ว 26 ธ.ค. 66
| จากซอยลาดพร้าว 64 แยก 2 (ข้างบ้านเลขที่ 95) | [12 empty] | อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
ถึงซอยลาดพร้าว 64 แยก 2 (ข้างบ้านเลขที่ 52/688)
41 | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 69 จากบ้านเลขที่ 14 | 11093270 | 27 ก.ย. 66 | 11093270 | 0 |  |  | 11093270 |  | 11093270 | 11093270 |  |  | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
| ถึงโรงเรียนอนุบาลศรีวรางค์ | [12 empty] | ตามสัญญา ดำเนินการได้ 60%
เริ่ม 28 ก.ย. 66 สิ้นสุด 25 ม.ค. 67
42 | ปรับปรุงซอยรามคำแหง 53 แยก 1 และซอย 1 - 4 | 13743900 | 27 ก.ย. 66 | 13743900 | 0 |  |  | 13743900 |  | 13743900 | 13743900 |  |  | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
| จากซอยรามคำแหง 53 ถึงซอยสันประเสริฐ | [12 empty] | ตามสัญญา ดำเนินการได้ 40%
| (ข้างเอ็ม.ที.แมนชั่น) | [12 empty] | เริ่ม 28 ก.ย. 66 สิ้นสุด 25 มี.ค. 67
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
43 | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) | 15050000 | 27 ก.ย. 66 | 15050000 | 0 |  |  | 15050000 |  | 15050000 | 15050000 |  |  | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
| ลำรางสาธารณะ จากคลองตาป่วน ถึงถนนประชาอุทิศ | [12 empty] | ตามสัญญา ดำเนินการได้ 50%
เริ่ม 28 ก.ย. 66 สิ้นสุด 25 มี.ค. 67
กันเหลื่อมแบบก่อหนี้ผูกพัน (งบกลาง)
44 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล-น.ส.ชลธิชา คลองรอด | 14850 |  | 14850 | 0 | 14850 |  |  |  | 0 | 14850 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
45 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล-น.ส.ศศิธร ชัยราช | 14850 |  | 14850 | 0 | 14850 |  |  |  | 0 | 14850 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
46 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล-นางภัสนันท์ เพ็งสะและ | 14850 |  | 14850 | 0 | 14850 |  |  |  | 0 | 14850 |  |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
| รวมกรณีก่อหนี้ผูกพัน | 53588563.43 | 0 | 53588563.43 | 0 | 1260395 | 4954870 | 47373298.43 | 0 | 52328168.43 | 53588563.43 | 0
หมายเหตุ
1. ช่อง (11) กรณีก่อหนี้แล้ว ผลลัพธ์ เป็นค่าบวก หมายถึง งบประมาณพับไปเป็นภาระหนี้ปีถัดไป
2. ช่อง (11) กรณียังไม่ก่อหนี้ ผลลัพธ์ เป็นค่าลบ หมายถึง งบประมาณพับไปไม่เป็นภาระหนี้

## 2.งบลงทุนยังไม่ก่อหนี้
ผลการดำเนินงานรายการงบลงทุน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 28 ธันวาคม 2566
สำนักงานเขตวังทองหลาง
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วงเงินได้ผู้รับจ้าง | วันที่คาดว่าลงนามสัญญา | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | กันเหลื่อมปี 67 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ต.ค. 66 | ก.พ. 67 | มิ.ย. 67 | รวม | เบิก 68
[5 empty] | - ม.ค. 67 | - พ.ค. 67 | - ก.ย. 67 | (8) =
|  | (1) | (2) |  | (5) | (6) | (7) | (6) + (7) + (8) | (10) = (2) - (9)
งบลงทุน
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
ค่าครุภัณฑ์
งานปกครอง
1 | จอ LED แบบภายใน ขนาด 4.48 เมตร สูง 2.88 เมตร | 1471250 |  | 1 เม.ย. 67 |  | 1471250 |  | 1471250 |  | ต.ค. 66 | อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
| พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | [8 empty] | ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลาง
2 | จอโฆษณาและประชาสัมพันธ์ LCD ขนาด 55 นิ้ว | 344000 |  | 11 ม.ค. 67 |  | 344000 |  | 344000 |  | พ.ย. 66 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
| 4 จอ | [8 empty] | ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ
3 | จอแสดงผลภายในอาคาร LED DISPLAY | 1371000 |  | 1 เม.ย. 67 |  | 1371000 |  | 1371000 |  | ต.ค. 66 | อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
| ขนาด 2.56x1.92 เมตร พร้อมระบบควบคุม | [8 empty] | ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
| และขาตั้งจอแบบเคลื่อนที่ 2 ชุด | [9 empty] | และราคากลาง
4 | ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมชั้น 6 1 ชุด | 3223900 |  | 1 เม.ย. 67 |  | 3223900 |  | 3223900 |  | ต.ค. 66 | อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
[10 empty] | ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลาง
5 | ชุดเครื่องเสียง ห้องประชุมชั้น 2 1 ชุด | 242400 |  | 11 ม.ค. 67 |  | 242400 |  | 242400 |  | พ.ย. 66 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
[10 empty] | ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา
6 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 17 เครื่อง | 96900 |  | ธ.ค. 66 | 96900 |  |  | 96900 |  | พ.ย. 66 | อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ
[10 empty] | 28 ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม
7 | รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน 1 คัน | 3230000 |  | ม.ค. 67 |  | 3230000 |  | 3230000 |  | ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างขอเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะ
[10 empty] | ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างขอเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อ
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
8 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 3 เครื่อง | 28500 |  | ธ.ค. 66 | 28500 |  |  | 28500 |  | พ.ย. 66 | อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ
[10 empty] | 28 ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว
9 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน | 24600 |  | ธ.ค. 66 | 24600 |  |  | 24600 |  | พ.ย. 66 | อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ
| สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 3 เครื่อง | [8 empty] | 26 ธ.ค. 66 | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งของ
10 | รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ | 2235000 |  | ม.ค. 67 |  | 2235000 |  | 2235000 |  | ต.ค. 66 | อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
| ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด | [8 empty] | 28 ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกดำเนินการ เนื่องจากใช้ชื่อรายการผิด ทำให้
| ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย 1 คัน | [9 empty] | ได้รับรถไม่ตรงวัตถุประสงค์การใช้งาน และมีรถขยะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานแล้ว
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม
11 | ชุดเครื่องเสียงตามสาย สำหรับชุมชน | 4750000 |  | มี.ค.67 |  |  | 4750000 | 4750000 |  | ธ.ค. 66 | ดำเนินการขึ้นร่างประกาศแล้ว มีผู้อุทธรณ์จึงอยู่ระหว่างแก้ไข
| พร้อมติดตั้ง 19 ชุด | [9 empty] | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
| รวม | 17017550 | 0 |  | 150000 | 12117550 | 4750000 | 17017550 | 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งานปกครอง
1 | ติดตั้งป้ายชั้นดาดฟ้าอาคารสำนักงานเขต 6 ชั้น | 496700 |  | ม.ค.67 |  | 496700 |  | 496700 |  | พ.ย. 66 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม
2 | ปรับปรุงซอยเครือคล้าย 2 จากบ้านเลขที่ 66/51 | 21170000 |  | ม.ค.67 |  |  | 21170000 | 21170000 |  | 4-22 'ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
| ถึงบ้านเลขที่ 66/106 และซอยรัตนพงษ์ | [8 empty] | 25 ธ.ค. 66 | กำหนดเสนอราคา
| จากซอยเครือคล้าย 2 ถึงซอยลาดพร้าว80 แยก 22 | [8 empty] | 26 ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาเอกสารเสนอ
3 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ | 500000 |  | ม.ค.67 |  | 500000 |  | 500000 |  | พ.ย. 66 | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (ในทางเท้า) | [8 empty] | 19 ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร
บริเวณปลายซอยลาดพร้าว 126
4 | ปรับปรุงซอยร่วมน้ำใจ จากปากทางเข้าหมู่บ้าน | 2046000 |  | ม.ค.67 |  | 2046000 |  | 2046000 |  | 4-13 ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
| สวนซื่อตรง ถึงสุดซอย และจากบ้านเลขที่ 292 | [8 empty] | 14 ธ.ค. 66 | กำหนดเสนอราคา
| ถึงสุดซอยและซอยร่วมน้ำใจ 2 จากบ้านเลขที่ 31/130 | [8 empty] | ธ.ค. 66 | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
ถึงบ้านเลขที่ 531
5 | ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 80 แยก 14 | 1477000 |  | ม.ค.67 |  | 1477000 |  | 1477000 |  | 6-12 ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างประกาศร่างขอบเขตงาน
| จากอู่เก็บของกลาง สน. ถึงแนวกำแพงรั้ว | [8 empty] | ธ.ค. 66 | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
และซอยเชื่อมระหว่างซอยลาดพร้าว 80 แยก 2
กับซอยลาดพร้าว 80 แยก 4 จากบ้านเลขที่ 19
ถึงบ้านเลขที่ 22
6 | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 จากบ้านเลขที่ | 988000 |  | ม.ค.67 |  | 988000 |  | 988000 |  | 4-13 ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
| 68/1 ถึงบ้านเลขที่ 70 และซอยลาดพร้าว 64 | [8 empty] | 14 ธ.ค. 66 | กำหนดเสนอราคา
| แยก 9 จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 323 | [8 empty] | ธ.ค. 66 | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
และปรับปรุงทางเท้าถนนศรีวรา จากสี่แยกถนนศรีวรา
ถึงร้านตัดผมชาลอนดิโอ
7 | ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 | 2181000 |  | ม.ค.67 |  | 2181000 |  | 2181000 |  | 4-13 ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
| จากซอยบุญมา 2 ถึงคลองแสนแสบ และซอยแยกซอย | [8 empty] | 14 ธ.ค. 66 | กำหนดเสนอราคา
| ลาดพร้าว 122 แยก 16 จากร้านบ้านนกฮูกคาเฟ่ | [8 empty] | ธ.ค. 66 | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
ถึงบ้านเลขที่ 124/6
8 | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 72 จากปากซอยลาดพร้าว 72 | 496000 |  | ม.ค.67 |  | 496000 |  | 496000 |  | พ.ย. 66 | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
| ถึงบ้านเลขที่ 15 | [8 empty] | 19 ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร
9 | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 57 จากปากซอยลาดพร้าว 57 | 497000 |  | ม.ค.67 |  | 497000 |  | 497000 |  | พ.ย. 66 | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
| ถึงบ้านเลขที่ 5 | [8 empty] | 19 ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร
10 | ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 71 จากบ้านเลขที่ 82 | 1890000 |  | ม.ค.67 |  | 1890000 |  | 1890000 |  | 4-13 ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
| ถึงบ้านเลขที่ 723 | [8 empty] | 14 ธ.ค. 66 | กำหนดเสนอราคา
11 | ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยลาดพร้าว 94 | 490000 |  | ม.ค.67 |  | 490000 |  | 490000 |  | พ.ย. 66 | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
[10 empty] | 19 ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร
12 | ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยลาดพร้าว 106 | 475000 |  | ม.ค.67 |  | 475000 |  | 475000 |  | พ.ย. 66 | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
[10 empty] | 19 ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร
13 | ปรับปรุงซอยรามคำแหง 21 จากถนนศรีวรา | 8000000 |  | มี.ค.67 |  | 8000000 |  | 8000000 |  | พ.ย. 66 | อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างปลัดกรุงเทพมหานคร
| ถึงคลองแสนแสบ | [8 empty] | 20 ธ.ค.66- | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
21 ม.ค. 67
[10 empty] | 22 ม.ค. 67 | กำหนดเสนอราคา
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
14 | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ลำรางสาธารณะ | 5000000 |  | มี.ค.67 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | พ.ย. 66 | อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างปลัดกรุงเทพมหานคร
| จากซอยลาดพร้าว 112 ถึงคลองแสนแสบ | [8 empty] | 20 ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
10 ม.ค. 67
[10 empty] | 11 ม.ค. 67 | กำหนดเสนอราคา วันที่
งานงบประมาณโรงเรียน
15 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม | 2139000 |  | ม.ค.67 |  | 2139000 |  | 2139000 |  | ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างขออนุมัติรูปแบบรายการ
[10 empty] | ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
16 | ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก | 995000 |  | ม.ค.67 |  | 995000 |  | 995000 |  | ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างขออนุมัติรูปแบบรายการ
| รวม | 48840700 | 0 | 0 | 0 | 27670700 | 30670000 | 48840700 | 0

## 3.งบลงทุนก่อหนี้แล้ว
ผลการดำเนินงานรายการงบลงทุน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 28 ธันวาคม 2566
สำนักงานเขตวังทองหลาง
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วงเงินก่อหนี้ | วันที่ลงนามสัญญา | งบประมาณ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | กันเหลื่อมปี 66 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | คงเหลือ |  | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | เบิก 67
[5 empty] | หลังก่อหนี้ |  | - ม.ค. 66 | - พ.ค. 66 | - ก.ย. 66 | (8) = | ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)
|  | (1) | (2) |  | (3) = (1) - (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (5) + (6) + (7) | (9) = (4) + (8) | (10) = (2) - (9)
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม
1 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) | 472000 | 472000 | 28 ธ.ค. 66 | 0 | 472000 |  |  |  |  | 472000 |  | พ.ย. 66 | อยุ่ระหว่างจัดทำรายงานขออนุมัติ
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) | [11 empty] | 22 ธ.ค. 66 | ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรเรียบร้อยแล้ว
| ขนาด 30,000 บีทียู 10 เครื่อง | [11 empty] | 28 ธ.ค. 66 | ลงนามในสัญญา กำหนดส่งของ 5 วันทำการ
งานงบประมาณโรงเรียน
1 | ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบกระจก 1 ตู้ | 5000 | 5000 |  | 0 | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 15 ธ.ค. 66 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) | 57000 | 57000 |  | 0 | 57000 |  |  |  |  | 57000 |  | 15 ธ.ค. 66 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ
3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 3 เครื่อง
3 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA | 29900 | 29900 |  | 0 | 29900 |  |  |  |  | 29900 |  | 15 ธ.ค. 66 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง
4 | จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | 24100 | 24100 |  | 0 | 24100 |  |  |  |  | 24100 |  | 15 ธ.ค. 66 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 1 จอ
5 | ชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น 3 ชุด | 15480 | 15480 |  | 0 | 15480 |  |  |  |  | 15480 |  | 15 ธ.ค. 66 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6 | เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ 1 เครื่อง | 13500 | 13500 |  | 0 | 13500 |  |  |  |  | 13500 |  | 15 ธ.ค. 66 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
| รวม | 616980 | 616980 |  |  | 616980 |  |  |  |  | 616980

## 5.งบดำเนินการ+งบรายจ่ายอื่น
ผลการดำเนินงานรายการงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น
งบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 28 ธันวาคม 2566
สำนักงานเขตวังทองหลาง
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วันที่คาดว่าลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | เงินเหลือจ่าย | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ *** ให้กำหนดรายละเอียด ว/ด/ปี ในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม | หมายเหตุ
[5 empty] | ต.ค. 66 | ก.พ. 67 | มิ.ย. 67 | รวม | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
[5 empty] | - ม.ค. 67 | - พ.ค. 67 | - ก.ย. 67 | (6) = | ( 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)
|  | (1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (3) + (4) + (5) | (7) = (2) + (6) | (8) = (1) - (7)
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม | [10 empty] | *** ให้กำหนดรายละเอียด ว/ด/ปี ในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม
1 | ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ | 5000000 | ธ.ค. 66 |  |  | 2500000 | 2500000 | 5000000 | 5000000 | 0 | ธ.ค. 66 | 1. ซ่อมถนนซอยลาดพร้าว 124 และซอยลาดพร้าว 64 แยก 2 ตามตำแหน่งที่กำหนด จำนวน 2 แห่ง
| จำนวนทั้งสิ้น ......................... รายการ รวมเป็นเงิน ................. บาท | [10 empty] | อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง
| 1. ซ่อมแซมผิวจราจร............................................................ จำนวนเงิน .............................. บาท | [10 empty] | 2. ซ่อมถนนซอยลาดพร้าว 110 แยก 3 และซอยแยกซอยสังคมสงเคราะห์ 9 ตามตำแหน่งที่กำหนด
| 2. ซ่อมแซมราวเหล็ก............................................................ จำนวนเงิน .............................. บาท | [10 empty] | จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง
| 3. ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ............................................................ จำนวนเงิน .............................. บาท | [10 empty] | อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ ประมาณราคา
4. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ............................................................ จำนวนเงิน .............................. บาท
อยู่ระหว่างขอเห็นชอบแบบรูปรายการก่อสร้าง
2. ซ่อมถนนซอยลาดพร้าว 110 แยก 3 และซอยแยกซอยสังคมสงเคราะห์ 9 ตามตำแหน่งที่กำหนด
จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างขอเห็นชอบแบบรูปรายการก่อสร้าง
3. ซ่อมบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ ซอยลาดพร้าว 80 แยก 26 วงเงิน 497,000 บาท
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | [10 empty] | และอยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ ประมาณราคาเพิ่มเติม
2 | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 2886100 | ธ.ค. 66 |  |  | 2886100 |  | 2886100 | 2886100 | 0 | ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างกรมราชทัณฑ์เสนอราคา
| จำนวนทั้งสิ้น 26 รายการ รวมเป็นเงิน 2,886,100.-บาท | [9 empty] | ธ.ค. 66 | ลงนามในข้อตกลงแล้ว (90 วัน) เริ่ม 27 ธ.ค. 66
1.ซอยรามคำแหง 43/1 ยาว 2,088 เมตร จำนวนเงิน 237,426.48 บาท
2.ซอยพระยาประเสริฐ ยาว 4,275 เมตร จำนวนเงิน 285,011.08 บาท
3.ซอยร่วมน้ำใจ ยาว 2,829 เมตา จำนวนเงิน 190,215.75 บาท
4. ซยอลาดพร้าว 81 ยาว 4,443.- บาท จำนวนเงิน 383,322.61 บาท
5. ซอยลาดพร้าว 85 ยาว 420 เมตร จำนวนเงิน 25,237 บาท
6. ซอยลาดพร้าว 83 ยาว 39,332 เมตร จำนวนเงิน 347,841.70 บาท
7.ซอยลาดพร้าว 114 ยาว 3,304 เมตร จำนวนเงิน 227,376.80
8. ซอยลาดพร้าว 94 ยาว 3,382 เมตร จำนวนเงิน 358,261.66 บาท
9. ซอยลาดพร้าว 88 ยาว 793 เมตร จำนวนงิน 48,048.54 บาท
10. ซอยลาดพร้าว 122 แยก 1 ยาว 225 เมตร จำนวนเงิน 11,873.50 บาท
11.ซอยลาดพร้าว 122 แยก 2 ยาว 215 เมตร จำนวนเงิน 12,775.40 บาท
12. ซอยลาดพร้าว 122 แยก 3 ยาว 220 เมตร จำนวนเงิน 11,739.70 บาท
13. ซอยลาดพร้าว 122 แยก 4 ยาว 215 เมตร จำนวนเงิน 12,776.40 บาท
14. ซอยลาดพร้าว 122 แยก 5 ยาว 330 เมตร จำนวนเงิน 19,599.40 บาท
15. ซอยลาดพร้าว 122 แยก 6 ยาว 210 เมตร จำนวนเงิน 12,642.60 บาท
16. ซอยลาดพร้าว 122 แยก 7 ยาว 325 เมตร จำนวนเงิน 19,465.60 บาท
17. ซอยลาดพร้าว 122 แยก 9 ยาว 330 เมตร จำนวนเงิน 20,163.50 บาท
18.ซอยลาดพร้าว 122 แยก 10 ยาว 210 เมตร จำนวนเงิน 12,642.60 บาท
19. ซอยลาดพร้าว 122 แยก 11 ยาว 335 เมตร จำนวนเงิน 20,201.40 บาท
20. ซอยลาดพร้าว 122 แยก 12 ยาว 165 บาท จำนวนเงิน 10,033.80 บาท
21. ซอยลาดพร้าว 122 แยก 13 ยาว 240 บาท จำนวนเงิน 14,381.18 บาท
22. ซอยลาดพร้าว 122 14 ยาว 125 เมตร จำนวนเงิน 7,558.80 บาท
23. ซอยลาดพร้าว 122 แยก 15 ยาว 190 เมตร จำนวนเงิน 9,766.40 บาท
24.ซอยลาดพร้าว 122 แยก 19 ยาว 58 เมตร จำนวนเงิน 3,424.88 บาท
25. ซอยลาดพร้าว 122 แยก 19 ยาว 3,534 เมตร จำนวนเงิน 262,602.42 บาท
26. ซอยลาดพร้าว 87 เส้นเมน ยาว 3,390 เมตร จำนวนเงิน 322,765.42 บาท
งานงบประมาณโรงเรียน
3 | ค่าซ่อมแซมโรงเรียน | 1500000
จำนวนทั้งสิ้น 3 รายการ รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท
| 1. โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม | 500000 | พ.ย.66 |  | 479302.62 |  |  | 479302.62 | 479302.62 | 20697.38 | พ.ย. 66 | ลงนามในใบสั่งจ้าง วันที่ 10 พ.ย. 66 อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
| ผู้รับผิดชอบ โรงเรียน จำนวนเงิน 5000,000 บาท | [9 empty] | 19 ธ.ค. 66 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
| 2. โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก | 500000 | ม.ค.67 |  |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | 0 | ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างเสนอราคา
ผู้รับผิดชอบ โรงเรียน จำนวนเงิน 500,000 บาท
| 3. โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว | 500000 | ม.ค.67 |  |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | 0 | ธ.ค. 66 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
ผู้รับผิดชอบ โรงเรียน จำนวนเงิน 500,000 บาท
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม
4 | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | 4000000 | ธ.ค. 66 | 958260.77 |  | 3041739.23 |  | 3041739.23 | 4000000 |  |  | 1. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 5 ซอย เป็นเงิน 88,300 บาท อยู่ระหว่างการไฟฟ้าดำเนินการ
2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 2 ซอย เป็นเงิน 84,100 บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
3. ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 62 ซอย เป็นเงิน 488,698.32 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4. ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 59 ซอย เป็นเงิน 469,562.45 บาท เบิกจ่ายรียบร้อยแล้ว
งบรายจ่ายอื่น
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 30000 |  |  |  | 18000 | 12000 | 30000 | 30000 | 0
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายปกครอง
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม 2567 - กรกฎาคม 2567
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา |  | พ.ค. 67 | [8 empty] | กำหนดจัดกิจกรรม 1 เดือนพฤษภาคม 2567
และสารเสพติด จำนวน 60 คน ดำเนินการระหว่างเดือนม.ค.-มิ.ย. 67 ดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 9,000 บาท
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เป็นเงิน 3,000 บาท
รวมเป็นเงิน 18,000 บาท
| กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด จำนวน 100 คน |  | มิ.ย. 67 | [8 empty] | กำหนดจัดกิจกรรม 2 เดือนมิถุนายน 2567
ดำเนินการระหว่างเดือนพ.ค.-ก.ค. 67 ดังนี้
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ เป็นเงิน 2,000 บาท
รวมเป็นเงิน 12,000 บาท
2 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม | 1374700 | ม.ค. 67 |  | 1374700 |  |  | 1374700 | 1374700 | 0 |  | กำหนดจัดกิจกรรมรุ่น 1 วันที่ 8-9 มกราคม 2567 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย และประกันสังคม เดือนตุลาคม 2566
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | [10 empty] | กำหนดจัดกิจกรรมรุ่น 2 วันที่ 10-11 มกราคม 2567
| ช่วงเวลาดำเนินการ ดำเนินการเดือนมกราคม 2567 | [10 empty] | กำหนดจัดกิจกรรมรุ่น 3 วันที่ 15-16 มกราคม 2567
| กิจกรรม ศึกษาดูงาน แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน จำนวน 3 รุ่น 495 คน จ.เพชรบุรี | [9 empty] | 1966-11-27 | อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกขออนุมัติตัวบุคคลต่อปลัดกรุงเทพมหานคร
| สถานที่ศึกษา/ดูงาน 3 แห่ง | [9 empty] | ธ.ค. 66 | ติดต่อสถานที่และวิทยากรแล้ว อยู่ระหว่างจ้างเหมารถโดยสาร และทำเรื่องขออนุมัติยืมเงินใช้ในราชการ
- ด้านการจัดการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม "โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง"
- ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
- ศึกษาดูงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการรักษาความสะอาดและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
"โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ"
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
- ค่าที่พัก (165คนx750บาทx1คืนx3รุ่น) เป็นเงิน 371,250 บาท
- ค่าอาหาร เป็นเงิน 594,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 74,250 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นเงิน 32,400 บาท
- ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (4คันx12,200บาทx2วันx3รุ่น)
เป็นเงิน 292,800 บาท
- ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ เป็นเงิน 10,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,374,700 บาท
3 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมและระบบระบายน้ำ | 229700 | พ.ย. 66 | 185950 |  |  |  | 0 | 185950 | 43750 |  | กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 23-24 พ.ย. 66
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายโยธา | [9 empty] | 25 ธ.ค. 66 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ช่วงเวลาดำเนินการ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566
กิจกรรม ศึกษาดูงาน แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน จำนวน 1 รุ่น 71 คน จ.เพชรบุรี 3 แห่ง ดังนี้
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
- ดูงาน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ณ จังหวัดเพชรบุรี
- ศึกษาดูงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการรักษาความสะอาดและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
- ค่าเช่าที่พัก (71คนx750บาทx1วัน) เป็นเงิน 53,250 บาท
- ค่าอาหาร เป็นเงิน 99,400 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 10,650 บาท
- ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (2คันx12,200บาทx2วัน) 48,800 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นเงิน 12,600 บาท
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เป็นเงิน 5,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 229,700 บาท
4 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | 1530000 | พ.ย. 66 | 134797.63 | 375202.37 | 510000 | 510000 | 1395202.37 | 1530000 | 0 | 29 พ.ย. 66 | เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนตุลาคม 2566 แล้ว
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [9 empty] | 1966-12-25 | เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2566
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
กิจกรรม สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 19 ชุมชน
- ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลัง จำนวน 7 ชุมชน ๆ ละ 5,000.-บาท / เดือน
(5,000 บาท x 7 ชุมชน x 12 เดือน) วงเงิน 420,000 บาท
- ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201-500 หลัง จำนวน 11 ชุมชน ๆ ละ 7,500.-บาท / เดือน
(7,500 บาท x 11 ชุมชน x 12 เดือน) วงเงิน 990,000 บาท
- ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังขึ้นไป จำนวน 1 ชุมชน ๆ ละ 10,000.-บาท / เดือน
(10,000 บาท x 1 ชุมชน x 12 เดือน) วงเงิน 120,000.-บาท
รวมเป็นเงิน 1,530,000 บาท
5 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง | 2939000 | พ.ย. 66 | 9500 | 2929500 |  |  | 2929500 | 2939000 | 0 | ต.ค. 66 | อยู่ระหว่างประสานชุมชนเพื่อขอรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [9 empty] | พ.ย. 66 | ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงวันดำเนินการเนื่องจากสถานที่ศึกษาดูงานประสานขอเปลี่ยน
| ช่วงเวลาดำเนินการ 3 รุ่น 1. 6-8 มี.ค. 67 2. 11-13 มี.ค. 67 3. 18-20 มี.ค. 67 ณ จ.กาญจนบุรี | [10 empty] | รุ่นที่ 1 เดิม 6-8 ธันวาคม 2566 เป็น 6-8 มีนาคม 2567
| กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเครือข่ายภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน | [10 empty] | รุ่นที่ 2 เดิม 13-15 ธันวาคม 2566 เป็น 11-13 มีนาคม 2567
| จำนวน 3 รุ่น 600 คน | [10 empty] | รุ่นที่ 3 เดิม 20-22 ธันวาคม 2566 เป็น 18-20 มีนาคม 2567
| ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย | [9 empty] | 1966-12-19 | เบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 1,320,000 บาท
- ค่าเช่าที่พัก (750บาทx200คนx2คืนx3รุ่น) เป็นเงิน 900,000 บาท
- ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (11,900บาทx5คันx3วันx3รุ่น)
เป็นเงิน 535,500 บาท
- ค่ายานพาหนะในการขนสัมภาระเจ้าหน้าที่ (20x200x3รุ่น) เป็นเงิน 12,000 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นเงิน 162,000 บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 9,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,939,000 บาท
6 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง | 1972000 | พ.ย. 66 | 1970000 |  |  |  | 0 | 1970000 | 2000 | ต.ค. 66 | อยู่ระหว่างประสานขอรายละเอียดวิทยากรประจำสถานที่ศึกษาดูงาน,จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศฯ
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [9 empty] | พ.ย. 66 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ (เหลือจ่าย 2,000.-บาท)
| ช่วงเวลาดำเนินการ 2 รุ่น 1. 13-15 พ.ย. 66 2. 20-22 พ.ย. 66 ณ จ.เพชรบุรี | [9 empty] | 15 ธ.ค.66 | เบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว (10,000.-บาท)
| กิจกรรม จัดอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชนให้กับผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ | [9 empty] | 16 ธ.ค.66 | เบิกจ่ายค่าจ้างเหมรถฯ เรียบร้อยแล้ว (366,000.-บาท)
| แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน 200 คน | [9 empty] | 19 ธ.ค.66 | ชดใช้เงินยืมใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว (1,594,000.-บาท)
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 880,000 บาท
- ค่าเช่าที่พัก (750บาทx200คนx2คืนx2รุ่น) เป็นเงิน 600,000 บาท
- ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (12,200บาทx5คันx3วันx2รุ่น)
เป็นเงิน 366,000 บาท
- ค่ายานพาหนะในการขนสัมภาระเจ้าหน้าที่ (20x200x2รุ่น) เป็นเงิน 8,000 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นเงิน 108,000 บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 10,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,972,000 บาท
7 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน | 794000 | ม.ค. 67 |  | 794000 |  |  | 794000 | 794000 | 0 | ต.ค. 66 | อยู่ระหว่างประสานชุมชนเพื่อขอรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [9 empty] | พ.ย. 66 | อยู่ระหว่างประสานยืนยันกำหนดการกับสถานที่ศึกษาดูงานและวิทยากร
| ช่วงเวลาดำเนินการ วันที่ 17-19 มกราคม 2567 ณ จ. สุโขทัย | [9 empty] | 28 ธ.ค.66 | อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อขออนุมัติบุคคลภายนอก
กิจกรรม จัดสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน 160 คน
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 352,000 บาท
- ค่าเช่าที่พัก (750บาทx160คนx2คืน) เป็นเงิน 240,000 บาท
- ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (14,000บาทx4คันx3วัน)
เป็นเงิน 168,000 บาท
- ค่ายานพาหนะในการขนสัมภาระเจ้าหน้าที่ (20x200) เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นเงิน 21,600 บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 8,400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 794,000 บาท
8 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนและกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนเขตวังทองหลาง | 922000 | ม.ค. 67 |  | 922000 |  |  | 922000 | 922000 | 0 | ต.ค. 66 | อยู่ระหว่างประสานชุมชนเพื่อขอรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [9 empty] | พ.ย. 66 | อยู่ระหว่างประสานยืนยันกำหนดการกับสถานที่ศึกษาดูงานและวิทยากร
| ช่วงเวลาดำเนินการ วันที่ 23-26 มกราคม 2567 ณ จ. พังงา จ.กระบี่ และจ.ภูเก็ต | [9 empty] | 28 ธ.ค.66 | อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อขออนุมัติบุคคลภายนอก
กิจกรรม จัดสัมมนาและศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชน ประชาชน กลุ่มเศรษฐกิจในพื้นที่เขต
และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 160 คน แบบพักค้าง จำนวน 4 วัน 2 คืน
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 352,000 บาท
- ค่าเช่าที่พัก (750บาทx160คนx2คืน) เป็นเงิน 240,000 บาท
- ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (17,200บาทx4คันx4วัน)
เป็นเงิน 275,200 บาท
- ค่ายานพาหนะในการขนสัมภาระเจ้าหน้าที่ (20x200) เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นเงิน 43,200 บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 7,600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 922,000 บาท
9 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | 920000 | ก.พ. 67 |  | 0 | 920000 | 0 | 920000 | 920000 | 0 | ต.ค. 66 | อยู่ระหว่างประสานชุมชนเพื่อขอรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [9 empty] | พ.ย. 66 | อยู่ระหว่างประสานยืนยันกำหนดการกับสถานที่ศึกษาดูงานและวิทยากร
| ช่วงเวลาดำเนินการ วันที่ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จ. อุดรธานี และจ.หนองคาย | [9 empty] | 1966-12-26 | จัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินจัดสรร ประจำงวดที่ 2/67
กิจกรรม จัดสัมมนาและศึกษาดูงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคอีสานแบบพักค้าง
จำนวน 4 วัน 2 คืน 160 คน
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 400,000 บาท
- ค่าเช่าที่พัก (750บาทx160คนx2คืน) เป็นเงิน 240,000 บาท
- ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (15,500บาทx4คันx4วัน)
เป็นเงิน 248,000 บาท
- ค่ายานพาหนะในการขนสัมภาระเจ้าหน้าที่ (20x200) เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าวิทยากร เป็นเงิน 19,200 บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 8,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 920,000 บาท
10 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา | 1232800 | พ.ย. 66 | 131040 | 363920 | 368960 | 368880 | 1101760 | 1232800 | 0 | 1966-11-03 | เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนตุลาคม 2566 แล้ว
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [10 empty] | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนธันวาคม 2566
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | [10 empty] | เดือนธันวาคม 2566
กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 6 คน 1,106,784 บาท
- ค่าตอบแทน เป็นเงิน 1,054,080 บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 52,704 บาท
กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและดำเนินงานของสโมสรกีฬาเขตพื้นที่
เป็นเงิน 100,000 บาท
| กิจกรรมที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา | [9 empty] | ต.ค. 66 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับลานกีฬา 13 แห่ง สำหรับให้บริการประชาชน
| เป็นเงิน 26,000 บาท | [10 empty] | อยู่ระหว่างแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,232,784 บาท
11 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร | 202000 | พ.ย. 66 | 24192 | 30688 | 48560 | 98560 | 177808 | 202000 | 0 | 3 พ.ย. 66 | เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนตุลาคม 2566 แล้ว
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [9 empty] | 3 ธ.ค. 66 | เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนพฤศจิกายน 2566 แล้ว
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานฯ เป็นเงิน 145,152 บาท
- ค่าจ้างอาสาสมัครฯ 1 คน เป็นเงิน 138,240 บาท
- เงินสมทบกองทุนปกส. เป็นเงิน 6,912 บาท
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กฯ (3 ครั้ง/ปี)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (21 คน) เป็นเงิน 6,300 บาท
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมสภาเด็กฯ เป็นเงิน 50,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 201,452 บาท
12 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2566 - สิงหาคม 2567
| กิจกรรมที่ 1 วันลอยกระทง เป็นเงิน 143,790 บาท ดำเนินการวันที่ 27 พ.ย. 66 | 143790 | พ.ย. 66 | 128790 |  |  |  | 0 | 128790 | 15000 | 20 ต.ค. 66 | อยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดกระทง,ประกวดหนูน้อยพพมาศ,ประกวดนางนพมาศ
| - เงินรางวัลประกวดนางนพมาศ 2 ประเภท เป็นเงิน 15,000 บาท | [9 empty] | 30 ต.ค. 66 | รับสมัครหนูน้อยนพมาศและการส่งกระทงประกวด ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2566
| - เงินรางวัลประกวดกระทง 2 ประเภท เป็นเงิน 15,000 บาท | [9 empty] | 24462 | ชดใช้เงินยืมใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว (คงเหลือ 15,000.-บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายคัทเอ้าท์ เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาการแสดง เป็นเงิน 24,000 บาท
- ค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม เป็นเงิน 54,790 บาท
| กิจกรรมที่ 2 สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เป็นเงิน 145,300 บาท | 145300 | เม.ย. 67 |  |  | 145300 |  | 145300 | 145300 | 0 | 11 เม.ย. 67 | กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 11 เมษายน 2567
ดำเนินการวันที่ 11 เมษายน 2567
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีสงฆ์ เป็นเงิน 12,000 บาท
- ค่าภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพล เป็นเงิน 6,300 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 36,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายคัทเอาท์ เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าวัสดุจัดกิจกรรม เป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าของที่ระลึกสำหรับผู้สูงอายุ 1,320 คน เป็นเงิน 66,000 บาท
| กิจกรรมที่ 3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี เป็นเงิน 49,910 บาท ดำเนินการวันที่ 3 มิถุนายน 2567 | 49910 | มิ.ย. 67 |  |  |  | 49910 | 49910 | 49910 | 0 | 3 มิ.ย. 67 | กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 3 มิถุนายน 2567
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีสงฆ์ เป็นเงิน 12,000 บาท
- ค่าภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพล เป็นเงิน 7,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 300 คน เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายคัทเอ้าท์ เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าวัสดุจัดกิจกรรม เป็นเงิน 10,910 บาท
| กิจกรรมที่ 4 หล่อเทียน-ถวายเทียนพรรษา เป็นเงิน 63,800 บาท ดำเนินการวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2567 | 63800 | ก.ค. 67 |  |  |  | 63800 | 63800 | 63800 | 0 | ก.ค. 67 | กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2567
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีสงฆ์ เป็นเงิน 12,000 บาท | [10 empty] | ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสามัคคีธรรม
- ค่าภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพล เป็นเงิน 6,300 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 400 คน เป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายคัทเอ้าท์ เป็นเงิน 2,500 บาท
- ค่าวัสดุจัดกิจกรรม เป็นเงิน 23,000 บาท
| กิจกรรมที่ 5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเงิน 51,950 บาท | 51950 | ก.ค. 67 |  |  |  | 51950 | 51950 | 51950 | 0 | 26 ก.ค. 67 | กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 26 กรกฎาคม 2567
ดำเนินการวันที่ 26 กรกฎาคม 2567
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีสงฆ์ เป็นเงิน 12,000 บาท
- ค่าภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพล เป็นเงิน 7,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 300 คน เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายคัทเอ้าท์ เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าวัสดุจัดกิจกรรม เป็นเงิน 12,950 บาท
| กิจกรรมที่ 6 วันแม่แห่งชาติ เป็นเงิน 45,250 บาท ดำเนินการวันที่ 9 สิงหาคม 2567 | 45250 | ส.ค. 67 |  |  |  | 45250 | 45250 | 45250 | 0 | 9 ส.ค. 67 | กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 9 สิงหาคม 2567
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีสงฆ์ เป็นเงิน 12,000 บาท
- ค่าภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพล เป็นเงิน 7,0บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 300 คน เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายคัทเอ้าท์ เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าวัสดุจัดกิจกรรม เป็นเงิน 6,250 บาท
13 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 20000 | ม.ค. 67 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 20000 | 0 | ต.ค. 66 | อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมและประสานขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [9 empty] | พ.ย. 66 | - กำหนดจัดกิจกรรม 14, 16, 20, 23 ธันวาคม 2566 จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 100 คน รวม 400 คน
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม 2567 | [10 empty] | และประสานสถานที่จัดกิจกรรม
| กิจกรรม จัดหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการออมฯ จำนวน 4 ครั้ง | [9 empty] | 1966-12-19 | เบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว (10,000.-บาท)
| เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 100 คน รวม 400 คน ณ ชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่เขต | [9 empty] | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ (10,000.-บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 10,000 บาท
รวมเป็นเงิน 20,000
14 | ค่าใช้จ่ายโครงการวังทองหลางฟุตซอลลีก 2024 | 500000 | มี.ค. 67 |  |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | 0 | มี.ค. 67 | กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม 2567
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [10 empty] | จัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตวังทองหลาง
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม 2567 | [9 empty] | 1966-12-26 | จัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินจัดสรร ประจำงวดที่ 2/67
กิจกรรม การแข่งขันกีฬาฟุตซอล จำนวน 5 รุ่น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคี
มีระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด
- รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย)
- รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย)
- รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย)
- รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (หญิง)
- รุ่นประชาชนทั่วไปชาย
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
- ค่าตอบแทน เป็นเงิน 410,400 บาท
- เงินรางวัล เป็นเงิน 65,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เป็นเงิน 24,600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท
15 | ค่าใช้จ่ายโครงการวังทองหลาง บาสเกตบอล แชมป์เปี้ยนชิพ 2024 | 500000 | พ.ค. 67 |  |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | 0 | พ.ค. 67 | กำหนดจัดกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2567
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [10 empty] | จัดแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตวังทองหลาง
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนพฤษภาคม 2567 | [9 empty] | 1966-12-26 | จัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินจัดสรร ประจำงวดที่ 2/67
กิจกรรม การแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล และกีฬาสตรีทบาสเก็ตบอล เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนและประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคี มีระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด
1. การแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล จำนวน 2 รุ่น
- รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย) จำนวน 6 ทีม
- รุ่นประชาชนทั่วไป (ชาย) จำนวน 6 ทีม
2. การแข่งขันกีฬาสตรีทบาสเก็ตบอล จำนวน 3 รุ่น
- รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย) จำนวน 16 ทีม
- รุ่นอายุไม่เกิน 1 ปี (ชาย) จำนวน 16 ทีม
- รุ่นประชาชนทั่วไป (ชาย) จำนวน 16 ทีม
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
- ค่าตอบแทนกีฬาบาสเก็ตบอล เป็นเงิน 45,000 บาท
- ค่าตอบแทนกีฬาสตรีทบาสเก็ตบอล เป็นเงิน 162,000 บาท
- สถานที่จัดการแข่งขันฯ เป็นอาคารที่มีความจุไม่เกิน 1,000 ที่นั่ง เป็นเงิน 168,000 บาท
- เงินรางวัล เป็นเงิน 80,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท
16 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส | 1500000 | พ.ย. 66 | 36500 | 463500 | 500000 | 500000 | 1463500 | 1500000 | 0 | ต.ค. 66 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารผู้ที่มายื่นขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ
| ผู้สูงอายุและคนพิการ | [10 empty] | ข้อเท็จจริงเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [10 empty] | ผู้ประสบความเดือดร้อนต่อไป
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | [9 empty] | 1966-11-01 | อยู่ระหว่างเพิ่มเติมข้อมูลตามที่คณะกรรมการฯเสนอแนะ (ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566)
กิจกรรม
- การให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กในสภาพยากลำบาก เด็กเร่ร่อน และเด็กยากจน
(อายุไม่เกิน 18 ปี)
- การให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส (อายุ 18-59 ปี)
- การให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) และคนพิการทุกช่วงวัย
17 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 80000 | มี.ค. 67 |  |  | 80000 |  | 80000 | 80000 | 0 | มี.ค. 67 | กำหนดจัดกิจกรรม ณ บ้านหนังสือ 2 แห่ง เดือนมีนาคม - เมษายน 2567
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [9 empty] | 1966-12-26 | จัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินจัดสรร ประจำงวดที่ 2/67
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม - เมษายน 2567
กิจกรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนทรัพย์สินใหม่
และบ้านหนังสือชุมชนคลองพลับพลา จำนวน 2 แห่ง ๆ ละ 8 ครั้ง ๆ ละ 50 คน รวม 800 คน
- ค่าอาหาร เป็นเงิน 32,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 28,000 บาท
รวมเป็นเงิน 80,000 บาท
18 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1134000 | พ.ย. 66 | 176932 | 201068 | 378000 | 378000 | 957068 | 1134000 | 0 | 3 พ.ย. 66 | เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนตุลาคม 2566 แล้ว
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [9 empty] | 1966-11-01 | เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนตุลาคม 2566
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | [9 empty] | 1 ธ.ค. 66 | เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนพฤศจิกายน 2566
| กิจกรรม จ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | [9 empty] | 1967-01-02 | เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนธันวาคม 2566
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ 6 คน ภายในวงเงิน 1,080,000 บาท (ค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา)
- เงินสมทบกองทุนกันสังคม 54,000 บาท
รวมเป็นเงิน 1,134,000 บาท
19 | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | 184800 | ธ.ค. 66 |  | 184800 | 0 | 0 | 184800 | 184800 |  | ธ.ค. 66 | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ราย
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครพัฒนาชุมชนเพิ่มเติม
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2566 - กันยายน 2567 | [6 empty] | 0 | 0
| กิจกรรม จ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชนเพื่อปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | [6 empty] | 0 | 0
| - ค่าตอบแทนอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 14 คน ภายในวงเงิน 184,800 บาท | [6 empty] | 0 | 0
| (300.-บาท/วัน x 4 วัน/เดือน x 11 เดือน x 14 คน) | [6 empty] | 0 | 0
| รวมเป็นเงิน 184,800 บาท | [6 empty] | 0 | 0
20 | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 20000 | ธ.ค. 66 |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  | ธ.ค. 66 | อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงาน
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | [6 empty] | 0 | 0
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนธันวาคม 2566 - กันยายน 2567 | [6 empty] | 0 | 0
| กิจกรรม เพื่อจัดหารวบรวมส่งต่อวัตถุดิบ อาหารส่วนเกิน (Food surplus) จาก"ผู้บริโภค สู่ผู้รับ" | [6 empty] | 0 | 0
21 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพสถานประกอบการ | 654900 | ธ.ค. 66 | 634425 |  |  |  | 0 | 634425 | 20475 | ธ.ค. 66 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ด้านมลพิษทางอากาศ(ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5)
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ช่วงเวลาดำเนินการ 16-19 พฤศจิกายน 2566
กิจกรรม จัดสัมมนาและศึกษาดูงานแบบพักค้าง จำนวน 1 รุ่น โดยจัดสัมมนา 4 วัน 2 คืน
ณ สำนักงานเขตวังทองหลาง และจ.เชียงใหม่ 1 รุ่น
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
- ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นเงิน 50,400 บาท
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าอาหาร เป็นเงิน 172,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าขนสัมภาระ เป็นเงิน 32,000 บาท
- ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป เป็นเงิน 184,000 บาท
- ค่าที่พัก เป็นเงิน 192,000 บาท
- ค่าของสมนาคุณ เป็นเงิน 4,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 654,900 บาท
21 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร ปลอดภัย | 169400 | พ.ย. 66 |  | 35000 | 71000 | 63400 | 169400 | 169400 | 0 | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | ตรวจวิเคราะการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | [9 empty] | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | การตรวจประเมินติดตามกำกับมาตราฐานการรับรองมาตราฐานอาหารปลอดภัย
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | [9 empty] | ก.พ. 67 | การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตราฐานอาหารปลอดภัย
| กิจกรรม1 ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เป็นเงิน 144,400 บาท | [9 empty] | มี.ค. 67 | ดำเนินการกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1
| - จัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนฯ เป็นเงิน 40,000 บาท | [9 empty] | ก.ค. 67 | ดำเนินการกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 2
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลาในวันทำการ เป็นเงิน 45,000 บาท | [9 empty] | มี.ค. 67 | จัดประชุมและให้ความรู้การสุขาภิบาลอาหารแก่อาสาสมัครอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 1
| - ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นเงิน 59,400 บาท | [9 empty] | พ.ค. 67 | จัดประชุมและให้ความรู้การสุขาภิบาลอาหารแก่อาสาสมัครอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 2
| กิจกรรม2 สนับสนุนการพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท | [9 empty] | ก.ค. 67 | จัดประชุมและให้ความรู้การสุขาภิบาลอาหารแก่อาสาสมัครอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 3
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 25 บาท x 2 ครั้ง) เป็นเงิน 2,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 8,000 บาท
กิจกรรม3 การพัฒนาตลาด สะอาดได้มาตราฐาน อาหารปลอดภัย เป็นเงิน 15,000.-บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (120 คน x 25 บาท x 1 ครั้ง) เป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 12,000 บาท
รวมเป็นเงิน 169,400 บาท
22 | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวังทองหลาง | 143900 | พ.ย. 66 |  | 40000 | 54000 | 49840 | 143840 | 143840 | 60 | ม.ค. 67- ส.ค. 67 | รณรงค์ สำรวจแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน 19 ชุมชน
| ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | [9 empty] | ธ.ค. 66 - ก.ย. 67 | สรุปและจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะโรคแบบผสมผสานของชุมชน
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | [10 empty] | (เดือนละ 1 ครั้ง)
| กิจกรรม การจัดการพาหนะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลาย | [9 empty] | ก.ย. 67 | สรุปรายงานผล
เป็นพาหนะ จำนวน 19 ชุมชน
1. ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข จำนวน 62 ครั้ง เป็นเงิน 131,440 บาท
2. ค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก
และควบคุมลูกน้ำยุงลาย จำนวน 31 ครั้ง เป็นเงิน 12,400 บาท
รวมเป็นเงิน 143,840 บาท
23 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | 3000 | มิ.ย. 67 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |  | กำหนดจัดประชุมครูเดือนมิถุนายน 2567
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษา
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567
กิจกรรม ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตวังทองหลาง จำนวน 1 ครั้ง
58 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ เป็นเงิน 3,000 บาท
24 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร | 197550 | ก.พ. 67 |  | 197550 |  |  | 197550 | 197550 | 0 | ต.ค. 66 | อยู่ระหว่างประสานขอรายละเอียดวิทยากรประจำสถานที่ศึกษาดูงาน
| เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา | [9 empty] | พ.ย. 66 | อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางจ้างเหมารถยนต์โดยสาร สำรวจและสืบราคาที่พัก
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษา
ช่วงเวลาดำเนินการ 29-30 มีนาคม 2567
กิจกรรม จัดสัมมนาและศึกษาดูงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 1 รุ่น
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 67 คน ณ จ.ระยอง
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
- ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป เป็นเงิน 49,200 บาท
- ค่าเช่าที่พัก เป็นเงิน 48,750 บาท
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 91,000 บาท
- ค่าสมมนาคุณวิทยากร เป็นเงิน 3,600 บาท
- ค่าวัสดุและเครื่องเขียน เป็นเงิน 5,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 197,550 บาท
25 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | 622800 | ม.ค.67 |  | 622800 |  |  | 622800 | 622800 | 0 | ต.ค. 66 | อยู่ระหว่างโรงเรียนเสนอโครงการเพื่อขอนุมัติดำเนินการ
| ผู้รับผิดชอบ โรงเรียน | [9 empty] | พ.ย. 66 | ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำหนดดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2567
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
กิจกรรม จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด 3 โรงเรียน จำนวน 840 คน โดยจัดสรรให้
ร้อยละ 40 ของจำนวนนักเรียน
- โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 335,160 บาท
- โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว 193,160 บาท
- โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก 93,880 บาท
26 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 157400 | ม.ค.67 |  | 157400 |  |  | 157400 | 157400 | 0 | ต.ค. 66 | อยู่ระหว่างโรงเรียนเสนอโครงการเพื่อขอนุมัติดำเนินการ
| ผู้รับผิดชอบ โรงเรียน | [9 empty] | พ.ย. 66 | ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำหนดดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2567
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
กิจกรรม จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด 3 โรงเรียน จำนวน 840 คน โดยจัดสรรให้
ร้อยละ 40 ของจำนวนนักเรียน
- โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 84,846 บาท
- โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว 48,812 บาท
- โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก 23,724 บาท
27 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 19800 | ธ.ค.66 | 9000 | 10800 |  |  | 10800 | 19800 | 0 | ธ.ค. 66 | เบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษา
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
กิจกรรม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของโรงเรียน ร่วมให้คำปรึกษา
แนะนำ ช่วยเหลือโรงเรียน พัฒนาโรงเรียนในสังกัด เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
โรงเรียนละ 4 ครั้ง จำนวน 15 คน
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
- โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 2,100 บาท
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 4,500 บาท
- โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 2,100 บาท
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 4,500 บาท
- โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 2,100 บาท
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 4,500 บาท
28 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร | 6700 | ธ.ค.66 | 2800 | 3900 |  |  | 3900 | 6700 | 0 | ธ.ค. 66 | เบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว
ผู้รับผิดชอบ โรงเรียน
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
กิจกรรม โรงเรียนจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
จำนวน 36 คน เป็นเงิน 6,620 บาท
- โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 840 บาท
ค่าเอกสารการประชุม เป็นเงิน 1,500 บาท
- โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 840 บาท
ค่าเอกสารการประชุม เป็นเงิน 1,300 บาท
- โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 840 บาท
ค่าเอกสารการประชุม เป็นเงิน 1,300 บาท
29 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 35300 | ธ.ค.66 | 24200 | 11100 |  |  | 11100 | 35300 | 0 | ธ.ค. 66 | เบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว
ผู้รับผิดชอบ โรงเรียน
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
กิจกรรม โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำนวัตกรรม
หรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ เป็นเงิน 35,300 บาท
- โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 1 โรงเรียน เป็นเงิน 13,100 บาท
- โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 2 โรงเรียน เป็นเงิน 22,200 บาท
30 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 504000 | มี.ค.67 |  |  | 504000 |  | 504000 | 504000 | 0 | ต.ค. 66 | อยู่ระหว่างโรงเรียนเสนอโครงการเพื่อขอนุมัติดำเนินการ
| ผู้รับผิดชอบ โรงเรียน | [9 empty] | พ.ย. 66 | ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำหนดดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2567
ช่วงเวลาดำเนินการ มีนาคม 2567
กิจกรรม โรงเรียนดำเนินการจัดหาชุดและทำประกันภัยอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน 840 คน
- จ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ/ชุดนอนอนุบาล (คนละ 450 บาท)
เป็นเงิน 378,000 บาท
- สรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน (คนละ 150.-) เป็นเงิน 126,000 บาท
รวมเป็นเงิน 504,000 บาท
31 | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 30000 | ธ.ค.66 | 20000 | 10000 |  |  | 10000 | 30000 | 0 | ธ.ค. 66 | เบิกค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว
ผู้รับผิดชอบ โรงเรียน
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
กิจกรรม โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียนจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ
- ค่าวัสดุสำหรับฝึกอาชีพ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 10,000 บาท
- ค่าวัสดุสำหรับฝึกอาชีพ โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก 10,000 บาท
- ค่าวัสดุสำหรับฝึกอาชีพ โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว 10,000 บาท
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 19129750 |  |  | 8757928.37 | 4597820 | 2194590 | 15550338.37 | 19048465 | 81285
500,000