**ปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**สำนักงานเขตวังทองหลาง**

**ฝ่ายโยธา**

| ลำดับ  ที่  (1) | แผนงาน | รายการที่ซื้อหรือจ้าง  (3) | จำนวน  (หน่วยนับ)  (4) | ลักษณะงาน  (5) | | ประเภท  (6) | | วิธีการ  (7) | | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว  (8) | | แผนปฏิบัติการ  (9) | | | แผนการจ่ายเงิน  (10) | | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ  (2) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณ  ปีต่อไป | งานที่เสร็จภายใน  ปี 2567 | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะ  เจาะจง | ประกาศเชิญชวน | มี | ไม่มี | คาดว่าจะประกาศจัดซื้อ/จ้าง  (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา  (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2567  (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2567  (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ  (ล้านบาท) |
| 1 | บำรุงรักษาซ่อมแซม | ปรับปรุงซอยเครือคล้าย 2 จากบ้านเลขที่ 6/51 ถึงบ้านเลขที่ 66/106 และซอยรัตนพงษ์ จากซอยเครือคล้าย 2 ถึงซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 | งาน | - | 🗸 | - | 🗸 | - | 🗸 | 🗸 | - | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | ก.ค. 67 | 21,170,000.- | - | - |
| 2 | บำรุงรักษาซ่อมแซม | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20ม. (ในทางเท้า) ตามแบบ บพ.120/49 | งาน | - | 🗸 | - | 🗸 | 🗸 | - | 🗸 | - | - | ม.ค. 67 | มี.ค. 67 | 500,000.- | - | - |
| 3 | บำรุงรักษาซ่อมแซม | ปรับปรุงซอยร่วมน้ำใจ จากปากทางเข้าหมู่บ้านสวนซื่อตรง ถึงสุดซอย และจากบ้านเลขที่ 292 ถึงสุดซอยและซอยร่วมใจ 2 จากบ้านเลขที่ 31/130 ถึง บ้านเลขที่ 531 | งาน | - | 🗸 | - | 🗸 | - | 🗸 | 🗸 | - | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | เม.ย. 67 | 2,046,000.- | - | - |
| 4 | บำรุงรักษาซ่อมแซม | ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 80 แยก 14 จากอู่เก็บของกลาง สน.ถึงแนวกำแพงรั้ว และซอยเชื่อมระหว่างซอยลาดพร้าว 80 แยก 2 กับซอยลาดพร้าว 80 แยก 4 จากบ้านเลขที่ 19 ถึงบ้านเลขที่ 22 | งาน | - | 🗸 | - | 🗸 | - | 🗸 | 🗸 | - | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | เม.ย. 67 | 1,477,000.- | - |  |
| 5 | บำรุงรักษาซ่อมแซม | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 จากบ้านเลขที่ 68/1 ถึงบ้านเลขที่ 70 และซอยลาดพร้าว 64 แยก 9 จากบ้านซอยถึงบ้านเลขที่ 323 และปรับปรุงทางเท้าถนนศรีวรา จากสี่แยกสศรีวรา ถึงร้านตัดผมชาลอนดิโอ | งาน | - | 🗸 | - | 🗸 | - | 🗸 | 🗸 | - | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | เม.ย. 67 | 988,000.- | - | - |
| 6 | บำรุงรักษาซ่อมแซม | ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 จากซอยบุญมา 2 ถึงคลองแสนแสบ และซอยแยกซอยลาดพร้าว 122 แยก 16 จากบ้านนกฮูกคาเผ่ถึงบ้านเลขที่ 124/6 | งาน | - | 🗸 | - | 🗸 | - | 🗸 | 🗸 | - | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | เม.ย. 67 | 2,181,000.- | - | - |
| 7 | บำรุงรักษาซ่อมแซม | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 72 จากปากซอยลาดพร้าว 72 ถึงบ้านเลขที่ 15 | งาน | - | 🗸 | - | 🗸 | 🗸 | - | 🗸 | - | - | ม.ค. 67 | มี.ค. 67 | 496,000.- | - | - |
| 8 | บำรุงรักษาซ่อมแซม | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 57 จากปากซอยลาดพร้าว 57 ถึงบ้านเลขที่ 5 | งาน | - | 🗸 | - | 🗸 | 🗸 |  | 🗸 | - | - | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 | 497,000.- | - | - |
| 9 | บำรุงรักษาซ่อมแซม | ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 71 จากบ้านเลขที่ 82 ถึงบ้านเลขที่ 723 | งาน | - | 🗸 | - | 🗸 | - | 🗸 | 🗸 | - | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | เม.ย.67 | 1,666,666.- | - | - |
| 10 | บำรุงรักษาซ่อมแซม | ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยลาดพร้าว 94 | งาน | - | 🗸 | - | 🗸 | 🗸 | - | 🗸 | - | - | ม.ค. 67 | มี.ค. 67 | 490,000.- | - | - |
| 11 | บำรุงรักษาซ่อมแซม | ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยลาดพร้าว 106 | งาน | - | 🗸 | - | 🗸 | - | 🗸 | 🗸 | - | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | มี.ค. 67 | 474,759.- | - | - |
| 12 | บำรุงรักษาซ่อมแซม | โครงการปรับปรุงซอยรามคำแหง 21 ถนนศรีวราถึงบ้านแสนแสบ | งาน | 🗸 | - | - | 🗸 | - | 🗸 | 🗸 | - | ธ.ค. 66 | มี.ค. 67 | ต.ค. 68 | 113,548,000.- | - | - |
| 13 | ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล (ดาดท้องคลอง) ลำรางสาธารณะจากซอยลาดพร้าว 112 ถึงคลองแสนแสบ | งาน | 🗸 | - | - | 🗸 | - | 🗸 | 🗸 | - | มี.ค. 67 | พ.ค. 67 | พ.ย. 68 | 39,999,999.- | - | - |
| 14 | ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | งาน | - | 🗸 | - | 🗸 | 🗸 | - | 🗸 | - | - | ธ.ค. 66 | มี.ค. 67 | 2,881,100.- | - | - |
| 15 | บริหารการศึกษา | ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม | งาน | - | 🗸 | - | 🗸 | - | 🗸 | 🗸 | - | ธ.ค. 66 | มี.ค. 67 | มิ.ย. 67 | 2,139,000.- | - | - |
| 16 | บริหารการศึกษา | ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก | งาน | - | 🗸 | - | 🗸 | - | 🗸 | 🗸 | - | ธ.ค. 66 | มี.ค. 67 | มิ.ย. 67 | 995,000.- | - | - |
| 17 | บริหารงานปกครอง | ติดตั้งป้ายชั้นดาดฟ้า อาคารสำนักงานเขต 6 ชั้น | งาน | - | 🗸 | - | 🗸 | 🗸 | - | 🗸 | - | - | ม.ค. 67 | เม.ย. 67 | 496,000.- | - | - |