**รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**สำนักงานเขตวังทองหลาง**

**(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

| **ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ผลการดำเนินงานของโครงการ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณที่ขอจัดสรร** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **คิดเป็นสัดส่วน** |
| 1 | [กำลังดำเนินการ](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=1) | 75 | 77,737,125.- | 62,117,686.- | 79% |
| 2 | [แล้วเสร็จ](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=2) | 11 | 9,351,300.- | 9,226,850.- | 98% |
|  | ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท) | 86 | 87,088,425.- | 71,344,536.- | 81% |

**กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** |
| 1 | กิจกรรมร้อยละความสําเร็จประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue (องค์ประกอบที่ 4) (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 2 | ตัวชี้วัด 1.2 กิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy fondue  (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 3 | 3.1 ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว  (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 4 | กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างเครือข่ายพี่สอนน้องด้านภาษาและเทคโนโลยี)  (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 5 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 30,000.- | 0.00 |

**ปัญหาและอุปสรรค** ไม่มี

**ข้อเสนอแนะ** ไม่มี

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** |
| 1 | กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) สำนักงานเขตวังทองหลาง  (ฝ่ายทะเบียน / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 2 | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน  (ฝ่ายทะเบียน / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |

**ปัญหาและอุปสรรค** ไม่มี

**ข้อเสนอแนะ** ไม่มี

| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** |
| 1 | กิจกรรมปรับปรุงทางจักรยาน (กม.)  (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 70 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบระบายน้ำ  (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566) | แล้วเสร็จ | 100 % | 229,700.- | 185,950.- |
| 3 | กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล คลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 100 % | 4,000,000.- | 4,000,000.- |
| 4 | กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง  (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 70 % |
| 5 | โครงการปรับปรุงทางเท้า ในพื้นที่เขตวังทองหลาง  (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 10 % |
| 6 | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะเขตวังทองหลาง  (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 78 % |
| 7 | กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง  (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลัดำเนินการ | 57 % |
| 8 | กิจกรรมขุดลอกคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 100 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 9 | โครงการจัดการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในพื้นที่เขตวังทองหลาง พ.ศ. 2567  (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 90 % | 2,886,100.- | 2,886,100.- |
| 10 | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ลำรางสาธารณะ จากซอยลาดพร้าว 112 ถึงคลองแสนแสบ ระยะที่ 1  (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 5 % | 5,000,000.- | 5,000,000.- |
| 11 | ปรับปรุงซอยรามคำแหง 21 จากถนนศรีวราถึงคลองแสนแสบ ระยะที่ 1  (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 10 % | 8,000,000.- | 8,000,000.- |
| 12 | ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยลาดพร้าว 106  (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 10 % | 475,000.- | 474,759.- |
| 13 | [ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยลาดพร้าว 94](https://policy.bangkok.go.th/tracking/frontend/web/index.php?r=tbproject/view&ID=5282)  (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 90 % | 490,000.- | 489,749.70 |
| 14 | [ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 71 จากบ้านเลขที่ 82 ถึงบ้านเลขที่ 723](https://policy.bangkok.go.th/tracking/frontend/web/index.php?r=tbproject/view&ID=5281)  (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 30 % | 1,890,000.- | 1,666,666.- |
| 15 | [ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 57 จากปากซอย ลาดพร้าว 57 ถึงบ้านเลขที่ 5](https://policy.bangkok.go.th/tracking/frontend/web/index.php?r=tbproject/view&ID=5278)  (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 90 % | 497,000.- | 496,480.- |
| 16 | [ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 72 จากปากซอยลาดพร้าว 72 ถึงบ้านเลขที่ 15](https://policy.bangkok.go.th/tracking/frontend/web/index.php?r=tbproject/view&ID=5274)  (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 90 % | 496,000.- | 495,410.- |
| 17 | ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 จากซอยบุญมา 2 ถึงคลองแสนแสบ และซอยแยกซอยลาดพร้าว 122 แยก 16 จากร้านบ้านนกฮูกคาเฟ่ ถึงบ้านเลขที่ 124/6 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 10 % | 2,181,000.- | 1,963,900.- |
| 18 | [ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 จากบ้านเลขที่ 68/1 ถึงบ้านเลขที่ 70 และซอยลาดพร้าว 64 แยก 9 จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 323 และปรับปรุงทางเท้าถนนศรีวรา จากสี่แยกถนนศรีวราถึงร้านตัดผมชาลอนดิโอ](https://policy.bangkok.go.th/tracking/frontend/web/index.php?r=tbproject/view&ID=5269)  (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 10 % | 988,000.- | 890,450.- |
| 19 | ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 80 แยก 14 จากอู่เก็บของกลาง สน. ถึงแนวกำแพงรั้ว และซอยเชื่อมระหว่างซอยลาดพร้าว 80 แยก 2 กับซอยลาดพร้าว 80 แยก 4 จากบ้านเลขที่ 19 ถึงบ้านเลขที่ 22  (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 20 % | 1,477,000.- | 1,301,736.- |
| 20 | [ปรับปรุงซอยร่วมน้ำใจ จากปากทางเข้าหมู่บ้านสวน ซื่อตรง ถึงสุดซอย และจากบ้านเลขที่ 292 ถึงสุดซอยและซอยร่วมน้ำใจ 2 จากบ้านเลขที่ 31/130 ถึงบ้านเลขที่ 531](https://policy.bangkok.go.th/tracking/frontend/web/index.php?r=tbproject/view&ID=5258)  (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 70 % | 2,046,000.- | 1,811,111.- |
| 21 | ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (ในทางเท้า) บริเวณปลายซอยลาดพร้าว 126  (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 10 % | 500,000.- | 499,977.- |
| 22 | [ปรับปรุงซอยเครือคล้าย 2 จากบ้านเลขที่ 66/51 ถึงบ้านเลขที่ 66 /106 และซอยรัตนพงษ์ จากซอยเครือคล้าย 2 ถึงซอยลาดพร้าว 80 แยก 22](https://policy.bangkok.go.th/tracking/frontend/web/index.php?r=tbproject/view&ID=5244)  (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 10 % | 21,170,000.- | 21,063,894.- |

**ปัญหาและอุปสรรค** ไม่มี

**ข้อเสนอแนะ** ไม่มี

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 40 % | 143,900.- | 34,480.- |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพสถานประกอบการ ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ด้านมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5) (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566) | แล้วเสร็จ | 100 % | 654,900.- | 654,900.- |
| 3 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย  (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 40 % | 169,400.- | 20,930.- |

**ปัญหาและอุปสรรค** ไม่มี

**ข้อเสนอแนะ** ไม่มี

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** |
| 1 | กิจกรรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (ฝ่ายรายได้ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |

**ปัญหาและอุปสรรค** ไม่มี

**ข้อเสนอแนะ** ไม่มี

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** |
| 1 | กิจกรรมคัดแยกขยะจากต้นทาง (โครงการ "ไม่เทรวม") (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 2 | [ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/project/view/50200000-6764)  (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ / 1 ต.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567) | แล้วเสร็จ | 100 % | 1,347,700.- | 1,270,600.- |
| 3 | กิจกรรมจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมของอาคารและหลังคาเรือน  (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 4 | กิจกรรมเพิ่มสวน 15 นาที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2567  (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 70 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 5 | กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 40 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 6 | กิจกรรมพัฒนาถนนสวย ประจำปีงบประมาณ 2567 (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |

**ปัญหาและอุปสรรค** ไม่มี

**ข้อเสนอแนะ** ไม่มี

| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** |
| 1 | ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก  (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 10 % | 995,000.- | 990,000.- |
| 2 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม  (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 10 % | 2,139,000.- | 2,090,000.- |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 70 % | 30,000.- | 20,000.- |
| 4 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 504,000.- | 126,000.-  (โอนไปตั้งจ่ายสำนักการศึกษา) |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 70 % | 6,700.- | 4,940.- |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้  (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 70 % | 35,300.- | 24,200.00.- |
| 7 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 70 % | 19,800.- | 14,165.- |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 10 % | 157,400.- | - |
| 9 | จัดการเรียนการสอน  (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 10 % | 622,800.- | - |
| 10 | สัมมนาและศึกษาดูงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 197,550.- | 49,200.- |
| 11 | ประชุมครู  (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 20 % | 3,000.- | - |

**ปัญหาและอุปสรรค** ไม่มี

**ข้อเสนอแนะ** ไม่มี

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** |
| 1 | ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ฝ่ายการคลัง / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |

**ปัญหาและอุปสรรค** ไม่มี

**ข้อเสนอแนะ** ไม่มี

| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** |
| 1 | การเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่)  (ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 70 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ – แผงลอย  (ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 60 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 3 | การปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง (ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 60 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 4 | ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  (ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 60 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 5 | สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบเมือง (รณรงค์ ไม่จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า)  (ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 60 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 6 | จับจริง ปรับจริง การจอดหรือขับขี่บนทางเท้า  (ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 60 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 7 | โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม  (ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 60 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 8 | โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ  (ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 60 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 9 | โครงการยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน  (ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 70 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 10 | กิจกรรมแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด  (ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 60 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |

**ปัญหาและอุปสรรค** ไม่มี

**ข้อเสนอแนะ** ไม่มี

| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** |
| 1 | งานปรับปรุงลานชุมชนคลองพลับพลา 46 ไร่ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 20 % | 498,000.- | **-** |
| 2 | งานปรับปรุงลานกีฬาวังทองหลาง(ฝั่งใต้)  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 20 % | 497,000.- | **-** |
| 3 | งานปรับปรุงลานกีฬาวังทองหลาง(ฝั่งเหนือ)  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 20 % | 495,000.- | **-** |
| 4 | กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน (ชุมชน) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 5 | ปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือชุมชนทรัพย์สินใหม่ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 10 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 6 | ปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือชุมชนคลองพลับพลา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 10 % | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 7 | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 9,149,175.- | 6,434,905.- |
| 8 | โครงการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านพลับพลา  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | แล้วเสร็จ | 100 % | 141,600.- | 141,600.- |
| 9 | โครงการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลาดพร้าว 91 (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | แล้วเสร็จ | 100 % | 141,600.- | 141,600.- |
| 10 | โครงการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจันทราสุข (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | แล้วเสร็จ | 100 % | 188,800.- | 188,800.- |
| 11 | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 3,800,000.- | **-** |
| 12 | พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | แล้วเสร็จ | 100 % | 1,972,000.- | 1,972,000.- |
| 13 | วังทองหลางฟุตซอลลีก 2024  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 20 % | 500,000.00 | **-** |
| 14 | วังทองหลางบาสเก็ตบอลแชมป์เปี้ยนชิพ 2024 (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 20 % | 500,000.00 | **-** |
| 15 | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนและกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนเขตวังทองหลาง  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | แล้วเสร็จ | 100 % | 922,000.- | 918,400.- |
| 16 | จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 80 % | 80,000.- | **-** |
| 17 | ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 202,000.- | 70,056.- |
| 18 | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | แล้วเสร็จ | 100 % | 20,000.- | 20,000.- |
| 19 | จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 1,134,000.- | 386,407.- |
| 20 | จัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 1,500,000.- | 35,400.- |
| 21 | จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 500,000.- | 104,790.- |
| 22 | พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | แล้วเสร็จ | 100 % | 2,939,000.- | 2,939,000.- |
| 23 | สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | แล้วเสร็จ | 100 % | 794,000.- | 794,000.- |
| 24 | ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 202,000.- | 326,592.- |
| 25 | สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50 % | 1,530,000.- | 369,587.88 |

**ปัญหาและอุปสรรค** ไม่มี

**ข้อเสนอแนะ** ไม่มี