**ตาราง จ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร**

 **ประจำปี พ.ศ. 2567 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)**

ชื่อตัวชี้วัด ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ชื่อโครงการ โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด ( ฝ่ายปกครอง )

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ(ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. กำหนดรายละเอียดโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ขออนุมัติเงินประจำงวด | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม | 15 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 จัดอบรม หรือ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่เขตดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2566 - เดือนมิถุนายน 2567 | 25 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1.2 จัดกิจกรรม รณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในพื้นที่เขต ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม 2566 - กรกฎาคม 2567 | 25 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ประเมินผลและสรุปผลโครงการ จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |