ชื่อตัวชี้วัด ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษและในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข

ชื่อโครงการ โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ(ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการอาหารจัดทำแผนการตรวจสุขลักษณะทางกายภาพและด้านคุณภาพอาหาร | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ดำเนินการตรวจสุขลักษณะทางกายภาพและด้านคุณภาพอาหาร | 50 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สรุปผลการตรวจ | 20 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. รายงานผล | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ไทล์ของข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง

ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ(ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ดำเนินกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย | 60 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สรุปผลการการดำเนินการ | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. รายงานผล | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |