ชื่อตัวชี้วัด กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้น

ชื่อโครงการ กิจกรรมปรับปรุงแผนพัฒนารายได้ (เพิ่มรายได้) กรุงเทพมหานคร (พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้) (ฝ่ายรายได้)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ(ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 จัดทำ – อนุมัติโครงการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดเก็บ | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. สำรวจฐานข้อมูลภาษี | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ส่งเอกสารให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี | 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. รับชำระภาษี | 40 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |