ชื่อตัวชี้วัด จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม (ร้อยละ)

ชื่อโครงการ **กิจกรรมจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมของอาคารและหลังคาเรือน** (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ(ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ดำเนินการสำรวจถังรองรับมูลฝอยที่แตกชำรุดเพื่อเปลี่ยนในเส้นทางเดินรถแต่ละเส้นทาง | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การวางถังโตงเตงและขอความร่วมมือเอกชนจัดหาถังโตงเตงลดการเก็บขยะลงโดยการกระจายทั่วพื้นที่ | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บโดยออกประกาศประชาสัมพันธ์ | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. เพิ่มรอบในการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ | 60 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม

ชื่อโครงการ **กิจกรรมคัดแยกขยะจากต้นทาง (โครงการ "ไม่เทรวม") (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ(ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะครบวงจรในพื้นที่เขต (ไม่เทรวม) ระยะที่ 2 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. สำรวจรายชื่อผู้รับเศษอาหารในพื้นที่เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ | 20 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ออกประกาศขอความร่วมมือคัดแยกขยะเศษอาหาร ออกจากขยะทั่วไป | 15 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รถเก็บของมูลฝอยทุกคันมีถังขยะใส่ขยะอินทรีย์ | 15 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ส่งต่อให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงสัตว์ | 20 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ทำปุ๋ยหมัก | 25 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)

ชื่อโครงการ กิจกรรมเพิ่มสวน 15 นาที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 (ฝ่ายรักษาความสะอาด)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ(ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. วางแผนปรับปรุงพื้นที่ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. สำรวจการใช้งานระบบสาธารณูปโภค ส่งให้ฝ่ายโยธา ดำเนินการออกแบบประมาณการราคาซ่อมแซม | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดหาต้นไม้ให้เพียงพอสำหรับการปลูกประดับตกแต่งในพื้นที่ | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ปลูกระดับซ่อมแซมแปลงไม้ให้มีสภาพสวยงาม | 40 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ดูแล บำรุง รักษา พื้นที่ | 20 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ติดตามประเมินผลปรับปรุงแผนงานทุกสัปดาห์ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น)

ชื่อโครงการ กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ(ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขออนุมัติโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. เตรียมความพร้อมการดำเนินการ | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ปลูกต้นไม้ตามแผนงาน | 70 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สรุปผลการดำเนินการ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด พัฒนาถนนสวน (กม.)

ชื่อโครงการ กิจกรรมพัฒนาถนนสวย ประจำปีงบประมาณ 2567 (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ(ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. วางแผนปรับปรุงพื้นที่ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดหาต้นไม้ให้เพียงพอสำหรับการปลูก ประดับตกแต่งในพื้นที่ | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมต้นไม้ในส่วนที่ตายและไม่สวยงาม ให้อยู่ในสภาพสวยงาม | 50 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดูแล บำรุง รักษา และรักษาสภาพพื้นที่ให้มีความสวยงามเรียบร้อย | 20 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ติดตามประเมินผล ปรับปรุงแผนงานทุกสัปดาห์ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |