ชื่อตัวชี้วัด “ตัวชี้วัดงานประจำ”

ชื่อโครงการ จับจริง ปรับจริง การจอดหรือขับขี่บนทางเท้า (ฝ่ายเทศกิจ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. การจัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการตามแผน/โครงการ | 70 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน | 5 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. การรายงานผลการปฏิบัติงาน | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด การแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ชื่อโครงการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2567 ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขตวังทองหลาง (ศปถ.เขตวังทองหลาง) (ฝ่ายเทศกิจ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำโครงการและขออนุมัติ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน วังทองหลาง | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขตวังทองหลาง | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดการประชุมคณะกรรมการฯ | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเขตวังทองหลาง | 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. การวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รวมทั้งกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตวังทองหลาง | 30 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 30 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด “ตัวชี้วัดงานประจำ”

ชื่อโครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบเมือง (รณรงค์ ไม่จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า) (ฝ่ายเทศกิจ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ศึกษาขั้นตอนการดำเนินการของโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. แจ้งโครงการฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินการตามแผน | 40 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. รายงานให้ผู้บริหารเขตและผู้บริหารสำนักเทศกิจทราบ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด “ตัวชี้วัดงานประจำ”

ชื่อโครงการ ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายเทศกิจ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. การจัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการตามแผน/โครงการ | 70 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน | 5 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. การรายงานผลการปฏิบัติงาน | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด “ตัวชี้วัดงานประจำ”

ชื่อโครงการ การปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง (ฝ่ายเทศกิจ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำโครงการ/แผนการตรวจ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผน | 55 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. รายงานผลการปฏิบัติงานให้สำนักเทศกิจทราบ | 35 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ ระดับความสำเร็จของพื้นที่หาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผันที่ดำเนินการยกเลิก/ยุบรวมพื้นที่

ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ – แผงลอย (ฝ่ายเทศกิจ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำโครงการและขออนุมัติ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำแผนการดำเนินการ | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำคำสั่งมอบหมาย  หน้าที่และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ | 10 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน | 65 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. จัดทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันที่ 5 ของเดือน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด “ตัวชี้วัดงานประจำ”

ชื่อโครงการ การเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน (บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่) (ฝ่ายเทศกิจ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. การจัดทำแผนงาน และขออนุมัติแผนงาน | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่รักษาฯ เจ้าหน้าที่โยธา ดำเนินการตามแผน/โครงการ | 70 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. การรายงานผลการปฏิบัติงานความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของพื้นที่หาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผันที่ดำเนินการยกเลิก/ยุบรวมพื้นที่

ชื่อโครงการ การยกเลิกพื้นที่หาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน ตามเป้าหมายในการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๗ ในพื้นที่เขตวังทองหลาง(ฝ่ายเทศกิจ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. เตรียมข้อมูลพื้นที่ ผู้ค้า อื่น ๆ | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชาสัมพันธ์ | 10 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ติดประกาศ | 10 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประชุมผู้ค้า | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ผลักดัน - ยกเลิก | 30 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. กวดขัน - รักษาพื้นที่ | 20 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. รายงานผล | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมลดลง

ชื่อโครงการ โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม(ฝ่ายเทศกิจ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. การจัดทำแผนงาน และขออนุมัติแผนงาน | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่รักษาฯ เจ้าหน้าที่โยธา ดำเนินการตามแผน/โครงการ | 70 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. การรายงานผลการปฏิบัติงานความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด การแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ชื่อโครงการ โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (ฝ่ายเทศกิจ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำโครงการและขออนุมัติ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนวังทองหลาง | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขตวังทองหลาง | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดการประชุมคณะกรรมการฯ | 20 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเขตวังทองหลาง | 20 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. การวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รวมทั้งกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตวังทองหลาง | 25 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |