ชื่อตัวชี้วัดที่ “ตัวชี้วัดงานประจำ”

ชื่อโครงการที่ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขต (19 ชุมชน) | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ “ตัวชี้วัดงานประจำ”

ชื่อโครงการที่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดซื้อ - จัดจ้าง รายการที่เกี่ยวข้อง | 15 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประสานนัดหมายที่ดูงานและกลุ่มเป้าหมาย | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ดำเนินการตามโครงการ | 55 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 เบิกค่าใช้จ่าย/ชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ “ตัวชี้วัดงานประจำ”

ชื่อโครงการที่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดซื้อ-จัดจ้าง รายการที่เกี่ยวข้อง | 15 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประสานนัดหมายสถานที่ดูงานและกลุ่มเป้าหมาย | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ดำเนินการตามโครงการ | 55 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย/ชดใช้เงินยืมใช้ฝนราชการ | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ “ตัวชี้วัดงานประจำ”

ชื่อโครงการที่ โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่นยืน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดซื้อ - จัดจ้าง รายการที่เกี่ยวข้อง | 15 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประสานนัดหมายสถานที่ดูงานและกลุ่มเป้าหมาย | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ดำเนินการตามโครงการ | 55 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย/ชดใช้เงินยืมในราชการ | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ “ตัวชี้วัดงานประจำ”

ชื่อโครงการที่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนและกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนเขตวังทองหลาง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดซื้อ - จัดจ้าง รายการที่เกี่ยวข้อง | 15 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประสานนัดหมายสถานที่ดูงานและกลุ่มเป้าหมาย | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ดำเนินการตามโครงการ | 55 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย/ชดใช้เงินยืมในราชการ | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ “ตัวชี้วัดงานประจำ”

ชื่อโครงการที่ โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ( ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดซื้อ - จัดจ้าง รายการที่เกี่ยวข้อง | 15 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประสานนัดหมายสถานที่ดูงานและกลุ่มเป้าหมาย | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ดำเนินการตามโครงการ | 55 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย/ชดใช้เงินยืมในราชการ | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ “ตัวชี้วัดงานประจำ”

ชื่อโครงการที่ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ( ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ดำเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณ  3.1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา  3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและการ  ดำเนินงานของสโมสรกีฬาในพื้นที่  สำนักงานเขตวังทองหลาง  3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  กีฬา จำนวน 13 ลาน | 45  30  15 | 55  85  100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ “ตัวชี้วัดงานประจำ”

ชื่อโครงการที่ โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต ( ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็ก | 75 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดกิจกรรมพิเศษ | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ “ตัวชี้วัดงานประจำ”

ชื่อโครงการที่ โครงการการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ( ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดกิจกรรมตามที่โครงการกำหนด | 75 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ “ตัวชี้วัดงานประจำ”

ชื่อโครงการที่ โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ( ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวางแผนทางการเงิน | 50 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ “ตัวชี้วัดงานประจำ”

ชื่อโครงการที่ โครงการวังทองหลางฟุตซอลลีก 2024 ( ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รับสมัครทีมการแข่งขัน | 10 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. จัดการแข่งขัน | 65 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง/ชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ “ตัวชี้วัดงานประจำ”

ชื่อโครงการที่ โครงการวังทองหลางบาสเกตบอลแชมป์เปี้ยนชิพ 2024 ( ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รับสมัครทีมการแข่งขัน | 10 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. จัดการแข่งขัน | 65 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง/ชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ “ตัวชี้วัดงานประจำ”

ชื่อโครงการที่ โครงการการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ( ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม | 15 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน | 65 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ “ตัวชี้วัดงานประจำ”

ชื่อโครงการที่ โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ ( ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัดที่ “ตัวชี้วัดงานประจำ”

ชื่อโครงการที่ โครงการการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน ( ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน  (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ  (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
| พ.ศ. 2566 | | | พ.ศ. 2567 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |