[bookmark: _Hlk159504675]รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สำนักงานเขตวังทองหลาง
(1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)
	ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)

	ลำดับ
	ผลการดำเนินงานของโครงการ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณที่ขอจัดสรร
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	คิดเป็นสัดส่วน

	1
	กำลังดำเนินการ
	100
	124,705,640
	-
	-

	2
	แล้วเสร็จ
	8
	4,000,000
	4,000,000
	100 %

	
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)
	108
	128,705,640
	4,000,000
	3.10 %









กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)


 


	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

	ลำดับ
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
	สถานะ
	ความก้าวหน้า (%)
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	งบประมาณที่ใช้ไป 
(บาท)

	1
	หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	 ไม่ใช้งบประมาณ

	2
	ร้อยละของเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามที่มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานพร้อมปรับปรุงข้อมูลสถานะให้เป็นปัจจุบัน 
(ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	3
	จำนวนสำนักงานเขตที่มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานและสถานะของถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	4
	จำนวนสำนักงานเขตที่มีการสำรวจจำนวนเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วในชุมชนตามมาตรฐาน 5 ครัวเรือน/1 ถัง (จัดทำสรุปจำนวนชุมชนที่มีเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วไม่ครบตามมาตรฐาน 5 ครัวเรือน/1 ถัง ครบทุกชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ)
(ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	5
	ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 
(ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	30,000
	0.00

	6
	จำนวนสำนักงานเขตที่มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต อย่างน้อย 3 ประเภทภัย
(ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	7
	จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี  
(ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	8
	จำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนตามประเภททักษะสมรรถนะผ่านระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร
(ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	9
	พัฒนาการบริการประชาชน
(ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	10
	ประชาชนที่มาใช้บริการขออนุญาตรูปแบบใหม่มีความพึงพอใจ
(ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	11
	ผลการประเมินคะแนน ITA ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร
(ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	12
	จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่
(ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)

	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	13
	จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)
(ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	14
	การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต
(ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ



ปัญหาและอุปสรรค 		ไม่มี																																																																			
ข้อเสนอแนะ			ไม่มี																																																		


	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

	ลำดับ
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
	สถานะ
	ความก้าวหน้า (%)
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	งบประมาณที่ใช้ไป 
(บาท)

	1
	โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) สำนักงานเขตวังทองหลาง
(ฝ่ายทะเบียน / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	2
	กิจกรรมความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร 
(ฝ่ายทะเบียน / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ



ปัญหาและอุปสรรค 		ไม่มี																																																																				
ข้อเสนอแนะ			ไม่มี																																																		


	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

	ลำดับ
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
	สถานะ
	ความก้าวหน้า (%)
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	งบประมาณที่ใช้ไป 
(บาท)

	1
	แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ซอยรามคำแหง 43/1 
(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	60 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	 ไม่ใช้งบประมาณ

	2
	กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ (ภายใน 7 วัน) 
(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	แล้วเสร็จ
	60 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	 ไม่ใช้งบประมาณ

	3
	09 กิจกรรมผายปากทาง (KR1205-2/1.2) 
(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	70 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	 ไม่ใช้งบประมาณ

	4
	กิจกรรมออกแบบ ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการสัญจร  
(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	60 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	 ไม่ใช้งบประมาณ

	5
	กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน 7 วัน 
(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	48 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	 ไม่ใช้งบประมาณ

	6
	แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ซอยลาดพร้าว 64 แยก 2 
(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	 ไม่ใช้งบประมาณ

	7
	กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	แล้วเสร็จ
	100 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	 ไม่ใช้งบประมาณ

	8
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำปี พ.ศ. 2568 
(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	แล้วเสร็จ
	100 %
	4,000,000
	4,000,000

	9
	โครงการปรับปรุงซอยรามคำแหง 21 จากถนนศรีวรา ถึงคลองแสนแสบ  
(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	90 %
	49,400,000
	13,389,100

	10
	โครงการขุดลอกและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	100 %
	2,578,700
	2,578,700

	11
	ปรับปรุงทางเท้าซอยจำเนียรเสริม (หลังคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา) จากคลองลาดพร้าว ถึงคลองตาป่วน - พัฒนาทางเท้ามาตรฐานใหม่
(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	40 %
	5,523,000
	4,767,000

	12
	ปรับปรุงซอยพระยาประเสริฐ จากถนนอินทราภรณ์ ถึงบ้านเลขที่ 459 (งานประจำ)
(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	40 %
	2,236,700
	2,081,920

	13
	11-3 ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 64 (เกตุนุติ 12) จากบ้านเลขที่ 687 ถึงคลองลาดพร้าว (งานประจำ)
(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	40 %
	5,144,000
	4,900,000

	14
	11-2 ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 122 แยก 13 จากซอยลาดพร้าว 122 ถึงบ้านเลขที่ 187/96 (งานประจำ)
(ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	40 %
	15,947,000
	14,094,980





ปัญหาและอุปสรรค 		ไม่มี																																																																				
ข้อเสนอแนะ			ไม่มี																																																		


	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

	ลำดับ
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
	สถานะ
	ความก้าวหน้า (%)
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	งบประมาณที่ใช้ไป 
(บาท)

	1
	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	10 %
	143,900
	-

	2
	โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566)
	กำลังดำเนินการ
	5 %
	169,400
	-

	3
	กิจกรรมห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมา ได้รับการแก้ไข 
(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	กำลังดำเนินการ
	5 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	 ไม่ใช้งบประมาณ

	4
	กิจกรรมห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมา ได้รับการแก้ไข
(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	5 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	 ไม่ใช้งบประมาณ

	5
	ร้อยละห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS ได้นำเข้าระบบแผนที่
(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	5 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	 ไม่ใช้งบประมาณ

	6
	โครงการที่ดำเนินการภายใต้กองทุน สปสช. อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงจากผลการตรวจสุขภาพ 
(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	10 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	 ไม่ใช้งบประมาณ

	7
	กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลสัตว์ในชุมชนบนระบบฐานข้อมูล
(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568) 

	กำลังดำเนินการ
	5 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	 ไม่ใช้งบประมาณ

	8
	กิจกรรมตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	70
	ไม่ใช้งบประมาณ
	 ไม่ใช้งบประมาณ

	9
	กิจกรรมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์
(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	25 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	 ไม่ใช้งบประมาณ

	10
	กิจกรรมจำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ
(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	40 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	 ไม่ใช้งบประมาณ

	11
	กิจกรรมพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะ
(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	 ไม่ใช้งบประมาณ

	12
	กิจกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง
(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	70 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	 ไม่ใช้งบประมาณ

	13
	กิจกรรมจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย (หน่วยงานภายนอก/เอกชน)
(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	 ไม่ใช้งบประมาณ

	14
	กิจกรรมจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย (ในหน่วยงาน)
(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	แล้วเสร็จ
	100 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	 ไม่ใช้งบประมาณ



ปัญหาและอุปสรรค 		ไม่มี																																																																				
ข้อเสนอแนะ			ไม่มี																																																		


	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

	ลำดับ
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
	สถานะ
	ความก้าวหน้า (%)
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	งบประมาณที่ใช้ไป 
(บาท)

	1
	กิจกรรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้      (ฝ่ายรายได้ / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	2
	กิจกรรมเชื่อมพิกัด HouseID ใน BMA TAX 
(ฝ่ายรายได้ / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ



ปัญหาและอุปสรรค 		ไม่มี																																																																				
ข้อเสนอแนะ			ไม่มี																																																		


	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

	ลำดับ
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
	สถานะ
	ความก้าวหน้า (%)
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	งบประมาณที่ใช้ไป 
(บาท)

	1
	กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น 
(ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	2
	กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้และขยะอันตราย 
(ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	3
	กิจกรรมความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร 
(ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	4
	กิจกรรมจุดที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะดวกสะอาด ปลอดภัย 
(ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	5
	5 กิจกรรมจุดทิ้งขยะรวมริมถนน 
(ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	6
	กิจกรรมการจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	7
	กิจกรรมส่งเสริมสถานประกอบการเข้าร่วมการคัดแยกขยะ 
(ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	8
	กิจกรรมความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ
(ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568) 


	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	9
	กิจกรรมจัดทำสวน 15 นาที 
(ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ



ปัญหาและอุปสรรค 		ไม่มี																																																																				
ข้อเสนอแนะ			ไม่มี																																																		


	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

	ลำดับ
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
	สถานะ
	ความก้าวหน้า (%)
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	งบประมาณที่ใช้ไป 
(บาท)

	1
	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่ออาชีพ 
(ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	30,000
	-

	2
	ค่าใช้จ่ายในการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น 
(ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	264,800
	-

	3
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ 
(ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	35,300
	-

	4
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
(ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	6,700
	-

	5
	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
(ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	19,800
	-

	6
	กิจกรรมปรับปรุงกายภาพโรงเรียน-โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 
(ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	7
	ก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว 
(ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	3,902,000
	3,822,000

	8
	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู 
(ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	1,800
	-



ปัญหาและอุปสรรค 		ไม่มี																																																																				
ข้อเสนอแนะ			ไม่มี																																																		


	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

	ลำดับ
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
	สถานะ
	ความก้าวหน้า (%)
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	งบประมาณที่ใช้ไป 
(บาท)

	1
	กิจกรรมก่อหนี้ผู้พัน รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติ 2568 
(ฝ่ายการคลัง / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	2
	กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน 
(ฝ่ายการคลัง / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ



ปัญหาและอุปสรรค 		ไม่มี																																																																				
ข้อเสนอแนะ			ไม่มี																																																		


	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

	ลำดับ
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
	สถานะ
	ความก้าวหน้า (%)
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	งบประมาณที่ใช้ไป 
(บาท)

	1
	การจัดทำข้อมูลเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วในชุมชน 
(ฝ่ายเทศกิจ /  1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	2
	กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบเมือง
(ฝ่ายเทศกิจ /  1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	3
	การบูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ 
(ฝ่ายเทศกิจ /  1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	4
	กิจกรรมการกวดขันทิ้งจับ-ปรับ 
(ฝ่ายเทศกิจ /  1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	5
	กิจกรรมการกวดขันการ ตั้ง วาง กอง เพื่อการสัญจร
(ฝ่ายเทศกิจ /  1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568) 
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	6
	กิจกรรมจำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ 
(ฝ่ายเทศกิจ /  1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	7
	กิจกรรมการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(ฝ่ายเทศกิจ /  1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	8
	กิจกรรมการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ 
(ฝ่ายเทศกิจ /  1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	9
	กิจกรรมซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย 
(ฝ่ายเทศกิจ /  1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)

	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	10
	กิจกรรมจับจริง ปรับจริงการจอดหรือขับขี่บนทางเท้า
(ฝ่ายเทศกิจ /  1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568) 
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	11
	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ – แผงลอย)
(ฝ่ายเทศกิจ /  1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	12
	กิจกรรมการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้าน 
(ฝ่ายเทศกิจ /  1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	13
	การบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย 
(ฝ่ายเทศกิจ /  1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	14
	กิจกรรมมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง 
(ฝ่ายเทศกิจ /  1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	15
	ถนนปลอดภัย ปันน้ำใจ เพิ่มความสุข 
(ฝ่ายเทศกิจ /  1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	16
	กิจกรรมการยกเลิก / ยุบรวม พื้นที่หาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน
(ฝ่ายเทศกิจ /  1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ



ปัญหาและอุปสรรค 		ไม่มี																																																																				
ข้อเสนอแนะ			ไม่มี																																																		

	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

	ลำดับ
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
	สถานะ
	ความก้าวหน้า (%)
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	งบประมาณที่ใช้ไป 
(บาท)

	1
	กิจกรรมชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	627,800.-
	-

	2
	กิจกรรมร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ร่วมมือกับ โรงเรียน กทม. ในการดูแลเด็กเล็กด้านโภชนาการของเด็ก 
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	3
	กิจกรรมจำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น 
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	4
	กิจกรรมร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพสังคม 
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	5
	กิจกรรมเพิ่มจำนวนสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) 
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)

	แล้วเสร็จ
	100
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	6
	กิจกรรมเพิ่มจำนวนชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา)
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568) 
	แล้วเสร็จ
	100
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	7
	กิจกรรมแจกจจ่ายอาหารและสิ่งจำเป็น ให้กลุ่มคนเปราะบาง)
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	8
	กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	9,548,640
	-

	9
	กิจกรรมปรับปรุงบ้านหนังสือ
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	10
	กิจกรรมดำเนินการ Food Bank อย่างต่อเนื่อง 
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)


	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	11
	กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนให้เป็นปัจจุบัน โดย อสท.
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	12
	กิจกรรมร้อยละของอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) มีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	13
	กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลชุมชน
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ

	14
	กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000.- บาท
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568) 
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	3,800,000
	-

	15
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	1,500,000
	-

	16
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	1,229,800
	-

	17
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568) 
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	202,000
	-

	18
	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568) 
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	500,000
	-

	19
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568) 
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	500,000
	-

	20
	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568) 
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	80,000
	-

	21
	ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง 
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	20,000
	-

	22
	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568)
	กำลังดำเนินการ
	50 %
	1,134,000
	-



ปัญหาและอุปสรรค 		ไม่มี																																																																				
ข้อเสนอแนะ			ไม่มี																																																		


แสดงสัดส่วนตามงบประมาณแยกตามสถานะของโครงการ
(จำนวนเงิน:บาท)
จำนวนเงิน(บาท)	
กำลังดำเนินการ	แล้วเสร็จ	124705640	4000000	

แสดงสัดส่วนจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ/กำลังดำเนินการ 
(จำนวนโครงการ)
จำนวนโครงการ	
กำลังดำเนินการ	แล้วเสร็จ	100	8	
