ส่วนที่ ๔ การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ

ตารางที่ ๔ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด     (บูรณาการ 1)  -  ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับปี พ.ศ.2556

ชื่อโครงการ   1. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (621,000 บาท) (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๒ ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน ๖ ชุมชน | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๔ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาดให้กับอาสาสมัครชักลากมูลฝอย | 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๕ เบิกจ่ายค่าจ้างในการจ้างอาสาสมัครชักลากฯ | 20 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๖ สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ | 30 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด     (บูรณาการ 1)  -  มูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง เมื่อเปรียบกับปี พ.ศ.2556

ชื่อโครงการ   2. กิจกรรมควบคุมปริมาณ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ สำรวจซอยต่าง ๆ ในพื้นที่เขต | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนการพัฒนาทำความสะอาด | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน | 40 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๔ สรุปผลการดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดประจำเดือน | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด     (บูรณาการ 2) - การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ

- ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

ชื่อโครงการ        1. โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (ฝ่ายโยธา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นที่ ๑ ออกสำรวจพื้นที่เพื่อขอติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ ๒ จัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซม | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ ๓ จัดทำหนังสือแจ้งการไฟฟ้าเขตธนบุรีและเขตบางใหญ่เสนอราคา และทำหนังสือของบประมาณติดตั้งไฟฟ้า | 30 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ ๔ การไฟฟ้าแจ้งรายละเอียดการติดตั้งและส่งมอบการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ         2. กิจกรรมซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ (ฝ่ายโยธา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นที่ ๑ รับแจ้งการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะและรับแจ้งจากประชาชน | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ ๒ ตรวจสอบการซ่อมบำรุงไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่เขต | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ ๓การไฟฟ้าส่งมอบงานเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เขตตามที่การไฟฟ้าแจ้งให้ทราบและทำหนังสือประสาน | 30 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ ๔ ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมบำรุง การไฟฟ้าแจ้งซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด     (บูรณาการ 3 )  ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

ชื่อโครงการ    1. โครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 กำหนดขอบข่ายการดำเนินงาน | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติงาน | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน | 75 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด     (บูรณาการ 4 ) ร้อยละของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนา

ชื่อโครงการ    1. กิจกรรมการดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาของโรงเรียนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินงาน | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 แต่งตั้งคณะทำงาน | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตามแผนที่กำหนด | 50 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานส่งผู้บริหาร | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด    (บูรณาการ 5) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

ชื่อโครงการ   1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (99,400.- บาท) (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัย | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการเรื่องอาหารปลอดภัย | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 บริหารแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัยเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง | 15 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 จัดแผนการออกตรวจเฝ้าระวังและประเมินการระบาดโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ | 15 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 6 ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 7 สร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารด้านอาหารของกรุงเทพมหานคร | 5 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 8 ตรวจประเมินยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหารปลอดภัย | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ    2. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 50 เขต  (86,400.- บาท) (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินงาน | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 แต่งตั้งคณะทำงาน | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตามแผนที่กำหนด | 50 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานส่งผู้บริหาร | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด     (บูรณาการ 6) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ชื่อโครงการ   1. โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (525,000บาท ) (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการของบประมาณ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๒ จัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ ทำเรื่องจัดซื้อต้นไม้ | 25 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๔ จัดเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมพื้นที่ | 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๕ ปลูกต้นไม้ตามรูปแบบ | 30 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 6 รายงานตามแบบ สสล.๐๑ เรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 7 นำข้อมูลพื้นที่สีเขียวเข้าโปรแกรมเพื่อจัดทำข้อมูลสวนสาธารณะ | 5 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๘ รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชา | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด    (บูรณาการ 7)  ผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต (บูรณาการตัวที่ 7)

- สรุปผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART SCHOOL)

- ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ

ชื่อโครงการ   1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู (8,000 บาท) (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนกำหนดแนวทาง | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ ขออนุมัติเงินประจำงวด | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการประชุมสัมมนา | 40 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการประชุมสัมมนา | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   2. ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ (5,000 บาท)  (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน | 30 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๔ โอนงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (139,500 บาท)  (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อแบ่งหน้าที่ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการ | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ ขออนุมัติเงินประจำงวด | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการฝึกอบรม | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการดำเนินการ | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   4. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกทม.(110,700 บาท)  (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 โรงเรียนดำเนินการจัดทำโครงการในรูปเครือข่ายโรงเยน | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่ายจัดอบรมสัมมนา | 20 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 เครือข่ายโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงาน | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 เบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินงาน | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ  5. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (186,000 บาท) (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 โอนงบประมาณให้โรงเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ | 60 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (246,800 บาท)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อแบ่งหน้าที่ | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ ขออนุมัติเงินประจำงวด | 20 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการฝึกอบรม | 30 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการดำเนินการ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   7. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (31,600บาท) (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ขออนุมัติเงินประจำงวด | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๔ โอนงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ  8. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (270,000 บาท) (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๔ โอนงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   9. ค่าใช้จ่ายในโครงการสอนภาษาจีน (1,731,600 บาท) (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน | 30 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 โอนงบประมาณให้โรงเรียน | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ (174,500 บาท) (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมสวนสนามตามกำหนด | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   11. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือกลุ่มโรงเรียน (139,500 บาท) (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมสวนสนามตามกำหนด | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   12. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้บังคับบัญชายุวกาชาดกลุ่มโรงเรียน (76,500 บาท) (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมสวนสนามตามกำหนด | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   13. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (120,000 บาท) (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ กำหนดกิจกรรม | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตามโครงการ | 40 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการดำเนินโครงการ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   14. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (4,350,500 บาท) (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ โอนงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ | 50 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงาน | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   15. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (270,00 บาท) (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ ประชุมผู้บริหาร | 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๔ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูเข้าประชุม | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 6 จัดประชุม | 30 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการดำเนินงาน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   16. ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการอ่านเขียนภาษาไทย (76,700 บาท) (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำตารางการเรียน | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตามโครงการ | 40 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการดำเนินโครงการ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ  17. ค่าใช้จ่ายพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (52,500 บาท) (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมสวนสนามตามกำหนด | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   18. ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (57,700 บาท) (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ส่งรายชื่อสมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมพิธี | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ ขออนุมัติเงินประจำงวด | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด | 60 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   19. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (248,700 บาท) (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๔ คัดเลือกนักกีฬาระดับเขต | 30 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการแข่งขันประเภทต่างๆ | 30 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   20. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ (174,500 บาท) (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน สรรหาบุคคล | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๔ โอนงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ | 40 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการดำเนินโครงการ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   21. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็ก (2,000,000 บาท) (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ กำหนดกิจกรรม | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 โอนงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ | 40 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการตามโครงการ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ    22.  ค่าใช้จ่ายโครงการหนังสือห้องสมุดส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสถานศึกษา (2,000,000 บาท) (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ ขออนุติโครงการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติงบประมาณประจำงวด | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตามโครงการ | 60 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๘ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลโครงการ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   23. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (6,804,100 บาท) (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินการตามโครงการ | 60 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการดำเนินโครงการ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   24. ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (320,000 บาท) (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ กำหนดกิจกรรม | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตามโครงการ | 40 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการดำเนินโครงการ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   25. ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน (1,731,600 บาท) (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ สรรหาบุคคล | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการสอนภาษาจีน | 40 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการดำเนินงาน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   26. ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางขุนนนท์ (992,000.-บาท) (ฝ่ายโยธา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นที่ 1 จัดทำรายละเอียดออกแบบ ประมาณการ | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ + อนุมัติ | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 3 ขายแบบ+แจ้งพิจารณาผล | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 4 ประมูล+ขออนุมัติ | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   27. ปรับปรุงโรงเรียนวัดวิเศษการ (1,976,000.-บาท) (ฝ่ายโยธา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นที่ 1 จัดทำรายละเอียดออกแบบ ประมาณการ | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ + อนุมัติ | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 3 ขายแบบ+แจ้งพิจารณาผล | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 4 ประมูล+ขออนุมัติ | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   28. ปรับปรุงโรงเรียนวัดดุสิตาราม (1,026,000.-บาท) (ฝ่ายโยธา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นที่ 1 จัดทำรายละเอียดออกแบบ ประมาณการ | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ + อนุมัติ | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 3 ขายแบบ+แจ้งพิจารณาผล | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 4 ประมูล+ขออนุมัติ | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   29. ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง (1,481,000.-บาท) (ฝ่ายโยธา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นที่ 1 จัดทำรายละเอียดออกแบบ ประมาณการ | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ + อนุมัติ | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 3 ขายแบบ+แจ้งพิจารณาผล | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 4 ประมูล+ขออนุมัติ | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   30. ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณาราม (1,916,000.-บาท) (ฝ่ายโยธา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นที่ 1 จัดทำรายละเอียดออกแบบ ประมาณการ | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ + อนุมัติ | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 3 ขายแบบ+แจ้งพิจารณาผล | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 4 ประมูล+ขออนุมัติ | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   31. ปรับปรุงโรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก (627,000.-บาท) (ฝ่ายโยธา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นที่ 1 จัดทำรายละเอียดออกแบบ ประมาณการ | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ + อนุมัติ | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 3 ขายแบบ+แจ้งพิจารณาผล | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 4 ประมูล+ขออนุมัติ | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   32. ปรับปรุงโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม (1,744,000.-บาท) (ฝ่ายโยธา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นที่ 1 จัดทำรายละเอียดออกแบบ ประมาณการ | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ + อนุมัติ | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 3 ขายแบบ+แจ้งพิจารณาผล | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 4 ประมูล+ขออนุมัติ | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   33. ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางเสาธง (1,289,000.-บาท) (ฝ่ายโยธา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นที่ 1 จัดทำรายละเอียดออกแบบ ประมาณการ | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ + อนุมัติ | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 3 ขายแบบ+แจ้งพิจารณาผล | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 4 ประมูล+ขออนุมัติ | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   34. ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระยาทำ (1,116,000.-บาท) (ฝ่ายโยธา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นที่ 1 จัดทำรายละเอียดออกแบบ ประมาณการ | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ + อนุมัติ | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 3 ขายแบบ+แจ้งพิจารณาผล | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 4 ประมูล+ขออนุมัติ | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   35. ปรับปรุงโรงเรียนวัดอัมพวา (1,602,000.-บาท) (ฝ่ายโยธา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นที่ 1 จัดทำรายละเอียดออกแบบ ประมาณการ | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ + อนุมัติ | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 3 ขายแบบ+แจ้งพิจารณาผล | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 4 ประมูล+ขออนุมัติ | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   36. ปรับปรุงโรงเรียนวัดเจ้าอาม (1,487,000.-บาท) (ฝ่ายโยธา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นที่ 1 จัดทำรายละเอียดออกแบบ ประมาณการ | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ + อนุมัติ | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 3 ขายแบบ+แจ้งพิจารณาผล | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 4 ประมูล+ขออนุมัติ | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   37. ปรับปรุงโรงเรียนวัดมะลิ (1,988,000.-บาท) (ฝ่ายโยธา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นที่ 1 จัดทำรายละเอียดออกแบบ ประมาณการ | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ + อนุมัติ | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 3 ขายแบบ+แจ้งพิจารณาผล | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 4 ประมูล+ขออนุมัติ | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   38. ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีสุดาราม (1,978,000.-บาท) (ฝ่ายโยธา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นที่ 1 จัดทำรายละเอียดออกแบบ ประมาณการ | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ + อนุมัติ | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 3 ขายแบบ+แจ้งพิจารณาผล | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 4 ประมูล+ขออนุมัติ | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   39. ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี (1,115,000.-บาท) (ฝ่ายโยธา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นที่ 1 จัดทำรายละเอียดออกแบบ ประมาณการ | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ + อนุมัติ | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 3 ขายแบบ+แจ้งพิจารณาผล | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 4 ประมูล+ขออนุมัติ | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   40. ปรับปรุงโรงเรียนวัดยางสุทธาราม (1,857,000.-บาท) (ฝ่ายโยธา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นที่ 1 จัดทำรายละเอียดออกแบบ ประมาณการ | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ + อนุมัติ | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 3 ขายแบบ+แจ้งพิจารณาผล | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 4 ประมูล+ขออนุมัติ | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด (บูรณาการ 8) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (บูรณาการตัวที่ 1)

ชื่อโครงการ   1. กิจกรรมกำหนดจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (ฝ่ายโยธา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นที่ ๑ รวบรวมเอกสารการปฏิบัติงาน | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ ๒ จัดทำรายงาน | 25 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ ๓ เสนอลงนามหนังสือ | 25 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ ๔ จัดส่งหนังสือ | 25 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด	   (บูรณาการ 9) ร้อยละของการจัดเก็บภาษีตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครประมาณการไว้

ชื่อโครงการ          1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี (ฝ่ายรายได้)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมข้อมูลทะเบียนผู้เสียภาษี | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 จัดทำ ส.ค.ส. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยส่ง ส.ค.ส. | 15 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยแจกแผ่นพับ | 25 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 ติดตามประเมินผล | 30 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด	   (บูรณาการ  10) ผลคะแนนการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ประเมินผลที่กำหนด

ชื่อโครงการ         1. การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย (ฝ่ายปกครอง)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการของแต่ละฝ่าย | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนการดำเนินการ | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตามแผนที่กำหนด | 60 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการดำเนินการส่งผู้บริหาร | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด (ภารกิจหน่วยงาน 1)  -  การจัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ

-  การจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต

- ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะ

ชื่อโครงการ    1. กิจกรรมการจัดให้มีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ และกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต (ฝ่ายเทศกิจ)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน ของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  | ๕7 | ๕7 | ๕7 | ๕8 | ๕8 | ๕8 | ๕8 | ๕8 | ๕8 | ๕8 | ๕8 | ๕8 |
| 1. สำรวจและจัดทำบัญชีจุดกวดขันพิเศษ | ๕ | ๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำโครงการ/แผนงานและแผนการ | ๕ | ๑๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน | ๕ | ๑๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เฝ้าตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติ | ๖๐ | ๗๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หน้าที่ตามแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการ | 6 | ๘1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. รายงานผลการผลการดำเนินงานส่ง | 6 | ๘7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สำนักเทศกิจภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. จัดเจ้าหน้าที่สำรวจความพึงพอใจของ | ๑๐ | ๙7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประชาชนและสรุปผลการสำรวจความ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| พึงพอใจรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ | 3 | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด (ภารกิจหน่วยงาน 2) - ระดับความรู้สึกปลอดภัยจากอาชญากรรมยาเสพติดและการก่อการร้ายในการดำเนินชีวิตใน กทม. ของประชาชนเพิ่มขึ้น

ชื่อโครงการ    1. โครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ฝ่ายเทศกิจ)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน ของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  | ๕7 | ๕7 | ๕7 | ๕8 | ๕8 | ๕8 | ๕8 | ๕8 | ๕8 | ๕8 | ๕8 | ๕8 |
| ๑. สำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงใน พื้นที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ๕ | ๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. จัดทำโครงการ/แผนงานและ แผนปฏิบัติงานเสนอ ผอ.เขตตลิ่งชัน เพื่ออนุมัติ | ๕ | ๑๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. ทำคำสั่งหรือหนังสือมอบหมายการ ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน ในการตรวจตู้เขียวระวังภัย จำนวน ๑๔ จุด จำนวน ๒ครั้ง/วัน/จุด | ๕ | ๑๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติ หน้าที่ตามแผนงาน | ๖๐ | ๗๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินการเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันและเดือน | 6 | ๘1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. การรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพื้นที่เขตบางกอกน้อย (ฝ่ายเทศกิจ) (ต่อ)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน ของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  | ๕7 | ๕7 | ๕7 | ๕8 | ๕8 | ๕8 | ๕8 | ๕8 | ๕8 | ๕8 | ๕8 | ๕8 |
| ๖. รายงานการรับทราบผลการดำเนินงาน ของหัวหน้าหน่วยงานส่งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน | 6 | ๘7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗. จัดเจ้าหน้าที่สำรวจความพึงพอใจของ ประชาชนและสรุปผลการสำรวจความ พึงพอใจของประชาชน และสรุปผลการ สำรวจความพึงพอใจของประชาชน รายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ | ๑๐ | ๙7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ส่งสำนักเทศกิจรับทราบ | 3 | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม ๘ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด   (ภารกิจหน่วยงาน 3) การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

ชื่อโครงการ    1. กิจกรรมซักซ้อมปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอันเนื่องมาจากอัคคีภัย สาธารณภัยของ อปพร.เขตบางกอกน้อย (ฝ่ายปกครอง)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 57 | พ.ย. 57 | ธ.ค. 57 | ม.ค. 58 | ก.พ. 58 | มี.ค. 58 | เม.ย. 58 | พ.ค. 58 | มิ.ย. 58 | ก.ค. 58 | ส.ค.58 | ก.ย. 58 |
| ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 เสนอผู้บริหารขออนุมัติดำเนินการ | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตามโครงการ | 70 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลโครงการ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ    2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (352,000.- บาท) (ฝ่ายปกครอง)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 57 | พ.ย. 57 | ธ.ค. 57 | ม.ค. 58 | ก.พ. 58 | มี.ค. 58 | เม.ย. 58 | พ.ค. 58 | มิ.ย. 58 | ก.ค. 58 | ส.ค.58 | ก.ย. 58 |
| ขั้นตอนที่ ๑ ขออนุติโครงการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติงบประมาณประจำงวด | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตามโครงการ | 60 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลโครงการ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ    3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน) (41,500.- บาท) (ฝ่ายปกครอง)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 57 | พ.ย. 57 | ธ.ค. 57 | ม.ค. 58 | ก.พ. 58 | มี.ค. 58 | เม.ย. 58 | พ.ค. 58 | มิ.ย. 58 | ก.ค. 58 | ส.ค.58 | ก.ย. 58 |
| ขั้นตอนที่ ๑ ขออนุติโครงการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติงบประมาณประจำงวด | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตามโครงการ | 60 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลโครงการ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด  (ภารกิจหน่วยงาน 4)  ร้อยละ 80 ของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ชื่อโครงการ    ๑. กิจกรรมการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่ (ฝ่ายโยธา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 57 | พ.ย. 57 | ธ.ค. 57 | ม.ค. 58 | ก.พ. 58 | มี.ค. 58 | เม.ย. 58 | พ.ค. 58 | มิ.ย. 58 | ก.ค. 58 | ส.ค.58 | ก.ย. 58 |
| ขั้นที่ ๑ สำรวจพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ ๒ จัดทำแผนออกตรวจ | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ ๓ ออกตรวจ พบแจ้งเจ้าของแก้ไข รายงานผลการปฎิบัติงานจัดทำหนังสือเสนอลงนาม | 30 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ ๔ จัดส่งหนังสือ ออกตรวจภายหลังที่แจ้งให้เจ้าของแก้ไขแล้ว | 30 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด   (ภารกิจหน่วยงาน 5)  จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของสำนักงานเขตบางกอกน้อย

ชื่อโครงการ   1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกฬาและลานกีฬา (1,073,800.-) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 57 | พ.ย. 57 | ธ.ค. 57 | ม.ค. 58 | ก.พ. 58 | มี.ค. 58 | เม.ย. 58 | พ.ค. 58 | มิ.ย. 58 | ก.ค. 58 | ส.ค.58 | ก.ย. 58 |
| ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติงบประมาณ | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการโครงการ | 40 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 สรุปรายงานผลโครงการ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย (598,500.-)  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 57 | พ.ย. 57 | ธ.ค. 57 | ม.ค. 58 | ก.พ. 58 | มี.ค. 58 | เม.ย. 58 | พ.ค. 58 | มิ.ย. 58 | ก.ค. 58 | ส.ค.58 | ก.ย. 58 |
| ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ติดต่อวิทยากรนำเต้นแอโรบิค | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ประชาสัมพันธ์โครงการ | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 6 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรนำเต้นแอโรบิค | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วั    (ภารกิจหน่วยงาน 6) - จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ

- ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อการตรวจจุดกวดขันพิเศษ

ชื่อโครงการ    1. การออกตรวจจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่เขต (จัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย) (ฝ่ายเทศกิจ)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน ของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 57 | พ.ย. 57 | ธ.ค. 57 | ม.ค. 58 | ก.พ. 58 | มี.ค. 58 | เม.ย. 58 | พ.ค. 58 | มิ.ย. 58 | ก.ค. 58 | ส.ค.58 | ก.ย. 58 |
| 1. สำรวจและจัดทำบัญชีจุดกวดขันพิเศษ | ๕ | ๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำโครงการ/แผนงานและแผนการ | ๕ | ๑๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน | ๕ | ๑๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เฝ้าตรวจจุดกวดขันพิเศษตามบัญชี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เฝ้าตรวจจุดผ่อนผันแยกชัยพฤกษ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติ | ๖๐ | ๗๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หน้าที่ตามแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการเสนอ | 6 | ๘1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้บังคับบัญชารับทราบทุกวันและเดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. รายงานผลการรับทราบผลการดำเนิน | 6 | ๘7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานของหน่วยงานส่งสำนักเทศกิจภาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ในวันที่ 10 ของทุกเดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. จัดเจ้าหน้าที่สำรวจความพึงพอใจของ | ๑๐ | ๙7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประชาชนและสรุปผลการสำรวจความ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| พึงพอใจรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ | 3 | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด    (ภารกิจหน่วยงาน 7) - ส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะ

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ชื่อโครงการ   1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (500,000.-) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 57 | พ.ย. 57 | ธ.ค. 57 | ม.ค. 58 | ก.พ. 58 | มี.ค. 58 | เม.ย. 58 | พ.ค. 58 | มิ.ย. 58 | ก.ค. 58 | ส.ค.58 | ก.ย. 58 |
| ขั้นตอนที่ 1 ประชุมหารือการจัดงาน | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตามโครงการ | 40 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชา | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด   (งานประจำตัวที่ 1) จำนวนครั้งที่มีการพัฒนาความสะอาดศาสนสถานในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

ชื่อโครงการ   1. กิจกรรมจัดการขยะในคูคลอง (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ สำรวจซอยต่าง ๆ ในพื้นที่เขต | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนการพัฒนาทำความสะอาด | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน | 40 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๔ สรุปผลการดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดประจำเดือน | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด  (งานประจำตัวที่ 2) จำนวนครั้งที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมได้ปฏิบัติงานในพื้นที่

ชื่อโครงการ  1. โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน (ฝ่ายเทศกิจ)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน | คิด | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ของขั้นตอน | ความก้าวหน้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ร้อยละ) | โครงการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | (ร้อยละ) | ๕6 | ๕6 | ๕6 | ๕7 | ๕7 | ๕7 | ๕7 | ๕7 | ๕7 | ๕7 | ๕7 | ๕7 |
| 1. จัดทำโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนนำเรียน ผอ.เขตตลิ่งชันอนุมัติโครงการ | ๕ | ๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน ๑๒ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ | ๕ | ๑๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตาม โครงการอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน บริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน ๙ ร.ร. ๑๒ จุด | 63 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประสานผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ | 9 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประสานสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านจราจร | 9 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บังคับ บัญชาทราบตามลำดับ | 9 | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด   (งานประจำตัวที่ 3)  ร้อยละของจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ได้รับการอบรมและได้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อโครงการ   1. การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (ฝ่ายปกครอง)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับอปพร.ทุกหน่วย | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการตามแผนที่กำหนด | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ อปพร. ทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ส่งให้กับสำนักงานเขต | 20 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๔ สรุปผลการดำเนินการ | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด  (งานประจำตัวที่ 4) ร้อยละของการดำเนินกิจกรรมเปิดทางน้ำไหลที่สาธารณะ ตามแผนที่กำหนด

ชื่อโครงการ  1. กิจกรรมเปิดทางน้ำไหลที่สาธารณะ (ฝ่ายโยธา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นที่ ๑ รับเรื่องร้องเรียน | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ ๒ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ ๓ ส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไข | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด   (งานประจำตัวที่ 5) ตลาดประเภท 2 ในพื้นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคาร

ชื่อโครงการ   1. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ(ด้านสารเคมี)(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบร้านอาหาร | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน | 60 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน | 20 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด   (งานประจำตัวที่ 6) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ชื่อโครงการ   1. โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (556,800.-) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ประชาสัมพันธ์โครงการ | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อโครงการ   2. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (486,300.-) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด   (งานประจำตัวที่ 7)  ร้อยละของเด็กนักเรียนปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์ความพร้อมตามพัฒนาการ

ชื่อโครงการ   1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย (ฝ่ายการศึกษา)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อ หาแนวทางการดำเนินงาน | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะทำงาน | 20 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินงานตามโครงการ | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการดำเนินโครงการ | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด   (งานประจำตัวที่ 8) ร้อยละของเยาวชนอาสาสมัครที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดต่อราชการฝ่ายทะเบียนเพิ่มขึ้น

ชื่อโครงการ   1. โครงการเยาวชนอาสาสมัครฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกน้อย(ฝ่ายทะเบียน)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 จัดทำเอกสารแนะนำการเตรียมหลักฐาน | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ ประสานโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย | 20 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๔ กำหนดวัน เวลา ไปรับนักเรียน | 20 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการตามโครงการ | 20 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๖ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด    (งานประจำตัวที่ 9) ร้อยละของจำนวนแบบยื่นภาษีป้ายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ชื่อโครงการ   1. โครงการขยายฐานการจัดเก็บภาษีรายใหม่ 3 ประเภท

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำแผนปฏิบัติงานสำรวจป้ายรายใหม่ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 จัดเตรียมข้อมูลแผนที่/พื้นที่ที่จะออกสำรวจฯ | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินการสำรวจป้ายรายใหม่ | 35 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๔ ติดตามให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี | 30 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 ติดตามประเมินผล | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด    (งานประจำตัวที่ 10) ร้อยละของเอกสารการเบิกจ่ายเงินและฎีกาที่ถูกทักท้วงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ชื่อโครงการ   1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง สำนักงานเขตบางกอกน้อย (ฝ่ายการคลัง)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำโครงการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการ | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ อนุมัติโครงการ | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 จัดทำเอกสารอบรม และแจ้งผู้เข้ารับการอบรม | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 จัดอบรม | 20 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 6 ทำแบบประเมินผล | 10 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 7 สรุปแบบประเมินผล | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 8 ติดตามผล | 5 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๙ สรุปผลการจัดอบรมโครงการ | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด	  (มิติ 2-4 ตัวที่ 1) ร้อยละของความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงบประมาณฯ)

ชื่อโครงการ        ๑. กิจกรรมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559 (ฝ่ายการคลัง)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ 1 เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันในการประชุมผู้บริหารเขตอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 สรุปรายงานผล | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด	  (มิติ 2-4 ตัวที่ 2) ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สำนักงบประมาณฯ)

ชื่อโครงการ       ๑. กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559 (ฝ่ายการคลัง)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ 1 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุมผู้บริหารเขตอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 สรุปรายงานผล | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด	  (มิติ 2-4 ตัวที่ 3) ร้อยละของสำเร็จในการจัดทำงบการเงิน (สำนักการคลัง)

ชื่อโครงการ        ๑. กิจกรรมการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ฝ่ายการคลัง)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดทำและส่งงบการเงินตามกำหนด | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 รายงานผล | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด	  (มิติ 2-4 ตัวที่ 4) ร้อยละของสำเร็จในการจัดทำงบการเงิน (สำนักการคลัง)

ชื่อโครงการ     ๑. กิจกรรมการจัดทำบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ฝ่ายการคลัง)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินตามกำหนด | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 รายงานผล | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด	(มิติ 2-4 ตัวที่ 5) ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายในฯ)

ชื่อโครงการ     ๑. การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ฝ่ายปกครอง)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้งคณะทำงานฯ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 จัดการประชุมถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการให้ครบทั้ง 9 ขั้นตอน | 60 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 สรุปและประเมินผล | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด	  (มิติ 2-4 ตัวที่ 6) ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ (กองกลาง สำนักปลัดฯ)

ชื่อโครงการ        ๑. แผนการตรวจสอบการรับเรื่องร้องทุกข์และการแจ้งผู้ร้องเรียน (ฝ่ายปกครอง)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในระบบร้องทุกข์ 1555 เป็นประจำทุกวัน | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ตอบรับในระบบ ภายใน 1 วันทำการ และดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนไปให้ฝ่าย ที่รับผิดชอบ | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา | 20 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 บันทึกรายละเอียดผลการดำเนินการในระบบร้องทุกข์ และรายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด | 15 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดำเนินการ | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด	(มิติ 2-4 ตัวที่ 7) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (สกก.)

ชื่อโครงการ     1. โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๒ ประชุมมอบหมายงาน | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินการตามโครงการ | 72 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๔ สรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชา | 12 | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด	(มิติ 2-4 ตัวที่ 8) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ผู้ตรวจฯ)

ชื่อโครงการ     1. การทอดแบบสอบถามความพึงพอใจการบริการของสำนักงานเขตบางกอกน้อย (One Stop Service) (ฝ่ายทะเบียน)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแบบสอบถามฯ | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ทอดแบบสอบถามแก่ประชาชนที่มาใช้บริการทุกเดือน | 50 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 สรุปและประเมินผลโครงการ | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด	   (มิติ 2-4 ตัวที่ 9)  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ผู้ตรวจฯ)

ชื่อโครงการ         ๑. กิจกรรมการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฝ่ายปกครอง)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ 1 การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ, คณะทำงาน | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 การตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน | 50 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการ | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อตัวชี้วัด	   (มิติ 2-4 ตัวที่ 10)  ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ         ๑. กิจกรรมสร้างราชการใสสะอาดของสำนักงานเขตบางกอกน้อย (ฝ่ายปกครอง)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |
| ขั้นตอนที่ 1 การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ, คณะทำงาน | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 การตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน | 50 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการ | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |