

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

# คำนำ

สำนักงานเขตบางกอกน้อยปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ในการให้บริการสาธารณะภายในพื้นที่รับผิดชอบ และการให้บริการด้านต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวก และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดถึงการพัฒนาพื้นที่ในความรับผิดชอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม

 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย บรรลุตามภารกิจหลัก และสอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 -2575) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2560 และภารกิจของสำนักงานเขต จึงสมควรให้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อขับเคลื่อนกระบวนงานการพัฒนาพื้นที่เขตบางกอกน้อยให้เป็นเขตที่น่าอยู่ต่อไป

**สารบัญ**

[คำนำ ก](#_Toc438722318)

[สารบัญ ข](#_Toc438722319)

[สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 3](#_Toc438722320)

[มาตรการและโครงการ 14](#_Toc438722321)

[สรุปโครงการและงบประมาณ 24](#_Toc438722322)

[การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 31](#_Toc438722323)

 - ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์.............................................................................................................................32

- ภารกิจประจำพื้นฐาน.............................................................................................................................72

# สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี

**สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตบางกอกน้อย**

เขตบางกอกน้อยมีขนาดพื้นที่โดยรวม ๑๑.๙๔๔ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตปกครอง ออกเป็น ๕ แขวง ได้แก่ แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี และแขวงอรุณอมรินทร์ พื้นที่เขตบางกอกน้อยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่อาศัย รองลงมา เป็นพื้นที่ถนน พาณิชยกรรม สถาบันราชการ แหล่งน้ำ สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา อุตสาหกรรม นันทนาการ นอกจากนี้เขตบางกอกน้อยยังมีพื้นที่ว่าง ซึ่งเป็นการใช้ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมพื้นที่โล่งที่เป็นเครือข่ายระบบถนน พื้นที่โล่งที่เป็นเครือข่ายระบบคลอง และพื้นที่ริมน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย และการใช้ที่ดินที่เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ที่กระจายตัวสอดแทรกอยู่กับการใช้ที่ดินประเภทอื่น ๆ

เขตบางกอกน้อยมีการให้บริการด้านไฟฟ้าและน้ำประปาอย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยการให้บริการด้านไฟฟ้าในพื้นที่เขตบางกอกน้อยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี ส่วนการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่เขตบางกอกน้อย อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของการประปานครหลวงโดยสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย

การให้บริการด้านโทรศัพท์ในพื้นที่เขตบางกอกน้อยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของชุมสายโทรศัพท์บางพลัด (ให้บริการท้องที่แขวงอรุณอมรินทร์และแขวงบางขุนนนท์) และชุมสายโทรศัพท์บางแค (ให้บริการท้องที่แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ และแขวงบางขุนศรี)

เขตบางกอกน้อยมีการระบายน้ำผ่านทางคลองระบายน้ำและท่อระบายน้ำ เขตบางกอกน้อยมีคลองหลัก ๓ คลอง คือ คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ และคลองมอญ และมีคลองสายรองและคลองสาขาอีกประมาณ ๓๐ คลอง ส่วนท่อระบายน้ำจะมีทั้งท่อระบายน้ำสายประธานและท่อระบายน้ำแขนง ในการป้องกันน้ำท่วม เขตบางกอกน้อยได้ดำเนินการ เช่น การจัดทำแผนป้องกันน้ำฝน โดยการทำความสะอาดคูคลอง เพื่อเปิดทางน้ำไหล ก่อสร้างท่อลอดตามแนวคลองต่าง ๆ และทำความสะอาดท่อระบายน้ำของถนนสายหลักและซอยต่าง ๆ การจัดทำแผนป้องกันน้ำหนุนและน้ำหลาก โดยการก่อสร้างแนวคันกั้นน้ำตามแนวชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย การจัดวางเรียงกระสอบทรายเป็นแนวป้องกันน้ำท่วม ปิดกั้นท่อระบายน้ำ ติดตั้งทำนบไม้ชั่วคราว และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม เป็นต้น การจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่เขตบางกอกน้อย สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ จะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจประเมิน วิเคราะห์คุณภาพน้ำ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ และนอกจากนี้สำนักการระบายน้ำจะเป็นผู้สร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมของกรุงเทพมหานครเพื่อให้คุณภาพน้ำดีขึ้น

เขตบางกอกน้อยมีสถานีตำรวจนครบาลและตำรวจรถไฟตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรวม จำนวน ๓ แห่ง แต่มีสถานีตำรวจนครบาลดูแลรับผิดชอบพื้นที่เขตถึง ๕ แห่ง และมีสถานีดับเพลิง จำนวน ๑ แห่ง

การให้บริการด้านการศึกษาของเขตบางกอกน้อยในปัจจุบันมีทุกระดับการศึกษา ทั้งสถานศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

เขตบางกอกน้อยมีจำนวนหน่วยงานบริการด้านสาธารณสุขที่เพียงพอ ประกอบด้วย โรงพยาบาล ของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิก และศูนย์สุขภาพชุมชน

เขตบางกอกน้อยมีแหล่งโบราณสถานและศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จำนวนมาก ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ เช่น วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี พิพิธภัณฑ์ศิริราช สถานีรถไฟธนบุรี เป็นต้น

เขตบางกอกน้อยมีการให้บริการทางสังคมอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยมีห้องสมุดประชาชน ศูนย์เยาวชน สวนสาธารณะ ลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนได้ค้นคว้าหาความรู้ มีศูนย์เยาวชนและลานกีฬาเพื่อการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

เขตบางกอกน้อยมีร้านอาหาร ร้านค้า ตลาดสด หาบเร่แผงลอยค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่สำหรับอยู่อาศัย นอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วย เช่น อุตสาหกรรมการประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นพลาสติก การประดิษฐ์ไม้ การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโลหะ เป็นต้น

สำนักงานเขตบางกอกน้อยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดทำแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานเขตบางกอกน้อยจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 -2575) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2560

**การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน**

|  |
| --- |
| **จุดแข็ง** |
| ด้านจราจร1. มีความพร้อมด้านระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ทางถนน ทางน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับระบบขนส่งมวลชน 2. มีความพร้อมด้านโครงข่ายการจราจร ซึ่งรวมทั้งถนนสายหลัก สายรอง ตรอก ซอย สะพานลอย ทางลัด และกำลังก่อสร้าง รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน ทางเชื่อมต่าง ๆ 3. มีความพร้อมของป้ายจราจร อุปกรณ์ความปลอดภัยจราจร4. มีความพร้อมของอาสาจราจรและเทศกิจอาสาจราจร5. อัตราการเกิดอุบัติเหตุด้านการจราจรในพื้นที่ต่ำ เพราะสภาพถนนดี |
| ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน1. ไม่มีปัญหาด้านน้ำท่วม น้ำขัง2. บริเวณท้องถนน ย่านชุมชน ที่พักอาศัย ย่านพาณิชยกรรม มีมลพิษอากาศและเสียงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน3. ไม่มีมูลฝอยตกค้าง4. คุณภาพในแม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำในพื้นที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ |
| ด้านความปลอดภัยและสาธารณภัย1. มีสายตรวจชุมชน โดยฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ในการตรวจเยี่ยมชุมชนและเฝ้าระวังอาชญากรรมภายในชุมชนในพื้นที่เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม2. ศูนย์อุบัติภัยสำนักงานเขตบางกอกน้อยจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เฝ้าระวังสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่และให้คำแนะนำประชาชนทั่วไปในการป้องกันสาธารณภัย ต่าง ๆ 3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญเหตุสาธารณภัยของประชาชน ชุมชน สถานประกอบการต่าง ๆ 4. ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีด้านการศึกษา1. สถานศึกษาในระบบมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่2. เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน3. มีจำนวนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนหรือแหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ สำหรับประชาชนในพื้นที่4. ประชาชนและภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นอย่างดี |
| **จุดแข็ง (ต่อ)** |
| ด้านคุณภาพชีวิต1. ประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในเชิงรุก เช่น การออกกำลังกาย การร่วมกิจกรรมนันทนาการ2. มีการป้องกันหรือประสานงานเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ ในพื้นที่เขต3. มีการจัดการด้านสุขลักษณะต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การตรวจสอบร้านอาหาร ตลาดสดให้สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค การจัดการปัญหาด้านสุนัขจรจัด4. มีการจัดการ รวมทั้งการป้องกันหรือจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขต่างๆ 5. ประชาชนให้ความร่วมมือในการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว6. ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสวัสดิการและการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง7. ประชาชน ชุมชนมีจิตสำนึกถึงคุณค่า และความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และประวัติศาสตร์8. มีการสนับสนุนประชาชนในการจัดตั้งกลุ่มหรือชุมชนผู้บริโภคและการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิผู้บริโภค |
| ด้านเศรษฐกิจ1. ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันสูง |
| ด้านการวางผังเมืองและการพัฒนาเมือง1. อาคารในพื้นที่เขตปฏิบัติตามผังเมืองรวม2. ริมแม่น้ำลำคลองเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม3. ถนนสายหลัก สายรอง และทางเดินเท้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย |
| ด้านการบริหารจัดการภายใน1. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในด้านต่าง ๆ 2. กลุ่ม เครือข่าย และผู้นำชุมชนได้รับการสนับสนุนและมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน3. สำนักงานเขตมีคุณภาพในการให้บริการ โดยดูจากผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน4. ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนได้รับการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด5. สำนักงานเขตสามารถจัดเก็บรายได้ตามที่ประมาณการไว้6. สำนักงานเขตสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน7. การบริหารจัดการของสำนักงานเขตมีความโปร่งใส สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรการราชการใสสะอาด8. บุคลากรมีปริมาณเพียงพอกับปริมาณงาน9. บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน10. มีการจัดการองค์ความรู้ เพื่อสืบค้นและเรียนรู้ภายใน |
| **จุดอ่อน** |  |
| ด้านจราจร1. การจราจรในพื้นที่มีความคล่องตัวค่อนข้างต่ำ2. มีการก่อสร้างถนน และรถไฟฟ้าในพื้นที่ ทำให้การให้บริการขนส่งสาธารณะไม่ได้รับความสะดวก |
| ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน1. ประชาชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานน้อย2. ลักษณะพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เอกชน ทำให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวได้น้อย |
| ด้านความปลอดภัยและสาธารณภัยไม่มี |
| ด้านการศึกษาคุณภาพการศึกษาในบางโรงเรียนยังไม่ได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับระดับประเทศ |
| ด้านคุณภาพชีวิตไม่มี |
| ด้านเศรษฐกิจไม่มี |
| ด้านการวางผังเมืองและการพัฒนาเมืองไม่มี |
| ด้านการบริหารจัดการภายใน1. เครื่องมือ อุปกรณ์รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน2. เครื่องมือและอุปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งานน้อย |
| **โอกาส** |  |
| ด้านผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล กฎหมาย การเมือง นโยบายขจัดปัญหาความยากจน ทำให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายสินค้าในพื้นที่เขต |
| ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ประชากรศาสตร์1. โครงสร้างผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากเดิม สำนักงานเขตสามารถนำความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงอายุมาพัฒนาสังคมได้ 2. ประชาชนให้ความสนใจการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2559) ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับความ พึงพอใจต่อการบริหารและการให้บริการของกรุงเทพมหานคร3. ประชาชนต้องการได้รับบริการที่มีคุณภาพ โปร่งใส และรวดเร็วจากกรุงเทพมหานครตามสิทธิพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25504. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เมืองมากขึ้น มีเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครที่หลากหลาย |
| **โอกาส (ต่อ)** |  |
| ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเชิงมหภาคไม่มี |
| ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีภายนอกที่เกี่ยวข้อง1. การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นการสนับสนุนการนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ของเขตอย่างรวดเร็ว เช่น การนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในพื้นที่เขตผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน |
| **อุปสรรค** |  |
| ด้านผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล กฎหมาย การเมือง 1. นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและมาตรการประหยัดน้ำมัน ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และไม่สมดุลกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น เช่น การใช้รถบรรทุกน้ำ นอกจากจะใช้เพื่อรดน้ำต้นไม้แล้ว ยังต้องมาร่วมกิจกรรมการล้างทางเท้าและสนับสนุนการช่วยเหลือกรณีเพลิงไม้ในพื้นที่เขตและพื้นที่ใกล้เคียง2. รัฐบาลมีการออกกฎหมาย และระเบียบใหม่หลายเรื่อง เช่น ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน และบุคลากร เป็นผลให้สำนักงานเขตต้องศึกษาและปรับตัวเพื่อการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว |
| ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ประชากรศาสตร์1. ประชากรในเขตเมืองชั้นในย้ายที่ไปอาศัยยังเขตชั้นนอกเพิ่มขึ้น แต่ยังประกอบอาชีพในเขตชั้นใน ทำให้สำนักงานเขตไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการดำเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาของเขต2. เขตบางกอกน้อยมีประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ทราบจำนวนและสภาพที่ชัดเจนแน่นอน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการวางแผนการบริหารจัดการและการให้บริการ |
| ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเชิงมหภาค1. จากสถานการณ์ความยืดเยื้อของปัญหาทางการเมือง ในประเทศที่เพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2551 เป็นต้นมา ทำให้พื้นฐานทางเครดิตของประเทศถดถอยลง พร้อมๆ ไปกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ที่เพิ่มสูงขึ้นตามแนวโน้มความอ่อนแอของเศรษฐกิจในประเทศและภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบต่อการขอจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการที่ใช้งบประมาณสูง ทั้งที่ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนรัฐบาล รวมถึงเงินกู้ต่างๆ 2. ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกและของประเทศที่ถดถอย ส่งผลกระทบฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้ของประชาชน รวมทั้งมีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ซึ่งเป็นแหล่งงบประมาณกรุงเทพมหานครและสถานะทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ในอนาคตด้วย3. ผลกระทบจากวิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของประเทศในภาพรวม ซึ่งส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณทุกด้านและทุกหน่วยงานภาครัฐของประเทศ รวมถึงงบประมาณอุดหนุนที่กรุงเทพมหานครจะได้รับจากรัฐบาลอาจลดน้อยลงด้วย4. ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย |
| ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่มี |

**วิสัยทัศน์**

“บางกอกน้อยเป็นเขตน่าอยู่ คู่ศิลปวัฒนธรรมด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน**”**

การทำให้เขตบางกอกน้อยเป็น“เป็นเขตน่าอยู่ คู่ศิลปวัฒนธรรมด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน**”** ที่มุ่งพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการมีความเป็นอยู่ที่ดีและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการสร้างบริการสาธารณะที่มีคุณภาพดีเลิศ และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นสำนักงานเขตบางกอกน้อยจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและด้านศักยภาพของบุคลากรเพื่อการส่งมอบบริการชั้นเลิศแก่ประชาชน ทำให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนมีความสุข

**พันธกิจ**

1. พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 2. พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความพอเพียงพึ่งพิงซึ่งกันและกันโดยมุ่งสร้างสังคมสันติสุข

 3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของความรู้เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีในปัจจุบันและอนาคต

 4. สร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการมหานครตามหลักธรรมาภิบาล

5. พัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชน

**เป้าหมาย**

ด้านที่ 1 เมืองที่มีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 มิติที่ 1.1 ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต

 เป้าประสงค์ที่ 1.1.1 เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะและลดจุดเสี่ยงภัย

เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 มิติที่ 1.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัย

เป้าประสงค์ที่ 1.3.1 ป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

 มิติที่ 1.4 การจัดการน้ำและป้องกันอุทกภัย

 เป้าประสงค์ที่ 1.4.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อระบายน้ำ \*

ด้านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม

 มิติที่ 2.1 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ 2.1.1 ลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

เป้าประสงค์ที่ 2.1.3 กำจัดมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ

 มิติที่ 2.2 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ 2.2.2 เฝ้าระวังและแก้ไขคุณภาพน้ำ

 มิติที่ 2.3 การจัดการพื้นที่สีเขียวละสวนสาธารณะ

เป้าประสงค์ที่ 2.3.1 ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างเพียงพอ \*

เป้าประสงค์ที่ 2.3.3 ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

 บดินทรเทพยวรางกูร \*

ด้านที่ 4 เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก

 มิติที่ 4.1 การขยายตัวตามผังเมืองรวม

เป้าประสงค์ที่ 4.1.4 ควบคุมและตรวจสอบการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม

 มิติที่ 4.4 การพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายถนน

 เป้าประสงค์ที่ 4.4.2 ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงข่ายถนนสายหลักให้อยู่ในสภาพดี

 มิติที่ 4.5 การจัดการจราจร

เป้าประสงค์ที่ 4.5.2 เพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการสัญจร

ด้านที่ 6 เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา

 มิติที่ 6.1 ศิลปะและวัฒนธรรม

 เป้าประสงค์ที่ 6.1.1 ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

เป้าประสงค์ที่ 6.1.2 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อนำเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

 มิติที่ 6.2 กีฬาและนันทนาการ

เป้าประสงค์ที่ 6.2.2 ประชาชนมีสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเล่นกีฬาและ

 ประกอบกิจกรรมนันทนาการอย่างทั่วถึง \*

ด้านที่ 7 เมืองที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน

 มิติที่ 7.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน

### เป้าประสงค์ที่ 7.1.6 ครูมีสื่อการสอน เทคนิคการสอน และการประเมินผลที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักเรียน \*

### เป้าประสงค์ที่ 7.1.15 การบริหารจัดการโรงเรียน

ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ

 มิติที่ 8.1 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ

เป้าประสงค์ที่ 8.1.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

 มิติที่ 8.2 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเมือง

### เป้าประสงค์ที่ 8.2.5 ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค

 มิติที่ 8.7 อาหารปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่ 8.7.1 การประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ

ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน

 มิติที่ 9.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ที่ 9.2.1 พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

 มิติที่ 9.3 การบริหารงานบุคคล

 เป้าประสงค์ที่ 9.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 มิติที่ 9.4 การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 9.4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

 มิติที่ 9.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าประสงค์ที่ 9.5.1 นำเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการประชาชน \*

**ผลการดำเนินงานหลัก**

1. ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหด

2. ร้อยละของบุคลากรด้านการคลังมีความรู้ที่ได้จากการอบรมมากขึ้น

3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น

4. ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน กทม. ตามเกณฑ์ประเมินผลที่กําหนด

5. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

6. จำนวนหน่วยงานหรือเครือข่ายภาคประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอัน

 ดีงาม

7. ร้อยละความสำเร็จของงานก่อสร้างเขื่อน เพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการ

 ระบายน้ำ ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย

8. ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของจำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

9. ร้อยละจำนวนจุดของถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่สำรวจพบความชำรุดในปี 2560 ได้มี

 การแจ้งให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

10. ร้อยละของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

11. ร้อยละของพระภิกษุและสามเณรในพื้นที่เขตบางกอกน้อยที่ได้มาทำบัตรประจำตัวประชาชน

12. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูได้รับการพัฒนาศักยภาพ

13. จำนวนพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครแห่งใหม่ ซึ่งหน่วยงานสำรวจและนำเข้า

 " โปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร"

14. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับปี พ.ศ. 2556

15. มูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง เมื่อเปรียบกับปี พ.ศ. 2556

16. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

17. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อกาจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำในคู คลอง

18. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร

 ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

19. จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน

20. การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

21. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการ

 ออกเลขรหัสประจำบ้าน

22. จำนวนรายใหม่ของภาษีทั้ง 3 ประเภท ที่สามารถจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

23. จำนวนครั้งในการอำนวยความสะดวกด้านจราจร

24. ผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
 1) ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School)

25. ผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

 2) ระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ

26. ร้อยละของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการใน

 โรงเรียน

27. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

28. ร้อยละของการจัดเก็บภาษีตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครประมาณการไว้

29. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่สุ่มตรวจในโรงเรียนไม่พบการปนเปื้อนสารเคมีและโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

30. จำนวนต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ปลูกในพื้นที่

 เขตบางกอกน้อย

**มาตรการและโครงการ/กิจกรรม**

**ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ**

**ด้านที่ 1 เมืองที่มีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย**

**มิติที่ 1.1 ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต**

**เป้าประสงค์ที่ 1.1.1 เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะและลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม**

มาตรการที่ 1.1.1.2 ติดตั้งและซ่อมแซมไฟส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ เสี่ยงภัย | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา | 1.1.1.2 |

**เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ**

มาตรการของหน่วยงานที่ 1.1.2.2 สนับสนุนการดำเนินงานด้าน อปพร.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการประจำพื้นฐาน** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 352,000  | ฝ่ายปกครอง | 1.1.2.2 |
| โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) | 41,500  | ฝ่ายปกครอง | 1.1.2.2(มน) |
| โครงการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย สาธารณภัย และการก่อการร้ายเขตบางกอกน้อย ประจำปี 2560 | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายปกครอง | 1.1.2.2 |

**มิติที่ 1.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

**เป้าประสงค์ที่ 1.3.1 ป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย**

มาตรการที่ 1.3.1.2 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยให้มีระบบความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| กิจกรรมการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา | 1.3.1.2 |

**มิติที่ 1.4 การจัดการน้ำและป้องกันอุทกภัย**

**เป้าประสงค์ที่ 1.4.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อระบายน้ำ \***

มาตรการที่ 1.4.1.3 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี \*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการลงทุน** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดยางจากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึงคลองบางขุนศรี \* | 11,927,800 | ฝ่ายโยธา | 1.4.1.3 |
|  |  |  |  |

**ด้านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม**

**มิติที่ 2.1 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน**

**เป้าประสงค์ที่ 2.1.1 ลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด**

มาตรการที่ 2.1.1.2 ส่งเสริมการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน | 650,700 | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ | 2.1.1.2 |
| ขยะรีไซเคิลแลกไข่ | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ | 2.1.1.2 |
| แผนการตั้งถังรองรับมูลฝอย | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ | 2.1.1.2 |
| การจัดเก็บมูลฝอยอันตราย | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ | 2.1.1.2 |
| โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ | 2.1.1.2 |
| นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ | 2.1.1.2 |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| การดำเนินการลดปริมาณมูลฝอยตามรายงานของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ | 2.1.1.2 |
| การจัดเก็บกากไขมัน | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ | 2.1.1.2 |
| กิจกรรมสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่า | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ | 2.1.1.2 |
| ศูนย์การเรียนรู้การจัดการมูลฝอยในชุมชน | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ | 2.1.1.2 |

**เป้าประสงค์ที่ 2.1.3 กำจัดมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ**

มาตรการที่ 2.1.3.1 กำจัดมูลฝอยโดยการฝังกลบขยะ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| ปริมาณมูลฝอยที่ชั่งเข้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ต่อเดือน | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ | 2.1.3.1 |

**มิติที่ 2.2 การจัดการคุณภาพน้ำทิ้งของเมือง**

**เป้าประสงค์ที่ 2.2.2 เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ**

มาตรการที่ 2.2.2.1 จัดระบบไหลเวียนน้ำในคูคลอง

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการคุณภาพน้ำในคูคลอง | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ | 2.2.2.1 |
| แผนการจัดขยะในคูคลอง | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ | 2.2.2.1 |

**มิติที่ 2.3 การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ**

**เป้าประสงค์ที่ 2.3.1 ประชาชนมีสวนสาธารณะและสวนหย่อมอย่างเพียงพอ \***

มาตรการที่ 2.3.1.4 พัฒนาสวนประเภทอื่นๆ ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ \*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร  | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ | 2.3.1.4 |
| โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว \* | 393,700 | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ | 2.3.1.4 |
| โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น \*  | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ | 2.3.1.4 |

**เป้าประสงค์ที่ 2.3.3 ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ**

 **บดินทรเทพยวรางกูร \* (เพิ่มเติม)**

มาตรการที่ 2.3.3.1 ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

 บดินทรเทพยวรางกูร \* (เพิ่มเติม)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียว สำนักงาน เขตบางกอกน้อยแห่งใหม่ ถนนบางขุนนนท์(ปลูกต้นรวงผึ้ง) \* | 499,972 | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ | 2.3.3.1 |

**ด้านที่ 4 เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก**

**มิติที่ 4.1 การขยายตัวตามผังเมืองรวม**

**เป้าประสงค์ที่ 4.1.4 ควบคุมและตรวจสอบการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม**

มาตรการที่ 4.1.4.1 ตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ปลูกสร้างใหม่ในระบบคอมพิวเตอร์ | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายทะเบียน  | 4.1.4.1 |
| กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา | 4.1.4.1 |

**มิติที่ 4.4 การพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายถนน**

**เป้าประสงค์ที่ 4.4.2 ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงข่ายถนนสายหลักให้อยู่ในสภาพดี**

มาตรการที่ 4.4.2.1 ปรับปรุงผิวการจราจร

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอกซอย และสิ่งสาธารณ ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | 3,000,000 | ฝ่ายโยธา | 4.4.2.1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| งานปรับปรุงซอยรุ่งประชา | 1,886,000 | ฝ่ายโยธา | 4.4.2.1 |
| งานปรับปรุงซอยอิสรภาพ 39 | 2,917,000 | ฝ่ายโยธา | 4.4.2.1 |

**มิติที่ 4.5 การจัดการจราจร**

**เป้าประสงค์ที่ 4.5.2 เพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการสัญจร**

มาตรการที่ 4.5.2.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและวินัยจราจร

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| โครงการเทศกิจอาสาจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนน | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายเทศกิจ | 4.5.2.4 |

**ด้านที่ 6 เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา**

**มิติที่ 6.1 ศิลปะและวัฒนธรรม**

**เป้าประสงค์ที่ 6.1.1 ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม**

มาตรการที่ 6.1.1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  | 500,000 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | 6.1.1.1 |

**เป้าประสงค์ที่ 6.1.2 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อนำเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย**

มาตรการที่ 6.1.2.1 จัดแสดง/กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  | 504,123 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | 6.1.2.1 |

**มิติที่ 6.2 กีฬาและนันทนาการ**

**เป้าประสงค์ที่ 6.2.2 ประชาชนมีสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเล่นกีฬาและประกอบ**

 **กิจกรรมนันทนาการอย่างทั่วถึง \***

มาตรการที่ 6.2.2.3 จัดบริการลานกีฬาที่ได้มาตรฐาน \*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา \* | 1,125,790 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | 6.2.2.3 |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย \* | 896,250 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | 6.2.2.3 |

**ด้านที่ 7 เมืองที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน**

**มิติที่ 7.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน**

### เป้าประสงค์ที่ 7.1.6 ครูมีสื่อการสอน เทคนิคการสอนและการประเมินผลที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักเรียน \*

มาตรการที่ 7.1.6.2 ผลิตสื่อการสอนในกลุ่มสาระ \*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร \* | 4,231,700 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.6.2 |
| โครงการสอนภาษาจีน \* | 1,584,000 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.6.2 |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ \* | 174,500 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.6.2 |

**เป้าประสงค์ที่ 7.1.15 การบริหารจัดการโรงเรียน**

มาตรการที่ 7.1.15.5 การประเมินมาตรฐานโรงเรียน Smart School

มาตรการที่ 7.1.15.6 บริหารงานบุคลากรทางการศึกษา

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | 6,378,900 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.5 |
| โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดมะลิ | 2,322,000 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.5 |
| โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณาราม | 1,836,000 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.5 |
| โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง | 1,533,000 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.5 |
| โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม | 1,478,,000 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.5 |
| โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดดุสิตาราม | 1,007,000 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.5 |
| โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีสุดาราม | 9,62,000 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.5 |
| โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี | 961,000 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.5 |
| โครงการปรับปรุงโรงเรียนโรงเรียนวัดเจ้าอาม | 711,000 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.5 |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดยางสุทธาราม | 608,000 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.5 |
| โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก | 378,,000 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.5 |
| โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางขุนนนท์ | 378,000 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.5 |
| โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดวิเศษการ | 195,000 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.5 |
| โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางเสาธง | 189,000 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.5 |
| โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดอัมพวา | 109,000 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.5 |
| โครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง) | 150,000 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.5 |
| โครงการการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 139,500 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.5 |
| โครงการการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | 90,000 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.5 |
| กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | 47,300 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.5 |
| กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | 42,500 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.5 |
| โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร | 36,000 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.5 |
| โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 29,300 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.5 |
| โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | 37,000 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.6 |
| โครงการประชุมครู | 8,000 | ฝ่ายการศึกษา | 7.1.15.6 |

**ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ**

**มิติที่ 8.1 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ**

**เป้าประสงค์ที่ 8.1.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี**

มาตรการที่ 8.1.3.1 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคอ้วน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย | 1,229,800 | ฝ่ายการศึกษา | 8.1.3.1 |
| โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 98,700 | ฝ่ายการศึกษา | 8.1.3.1 |

**มิติที่ 8.2 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเมือง**

**เป้าประสงค์ที่ 8.2.5 ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค**

มาตรการที่ 8.2.5.2 ควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงพาหะนำโรค

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ | 8.2.5.2 |
| โครงการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขต ๕๐ เขต | 115,200 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ | 8.2.5.2 |

**มิติที่ 8.7 อาหารปลอดภัย**

**เป้าประสงค์ที่ 8.7.1 การประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ**

มาตรการที่ 8.7.1.1 ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารผ่านกลไกอาสาสมัคร

มาตรการที่ 8.7.1.2 ออกป้ายรับรองสถานประกอบการและตลาดที่สมัครใจรักษามาตรฐานอาหารปลอดภัย

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ | 8.7.1.1 |
| โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 108,000 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ | 8.7.1.2 |

**ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ**

**ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน**

**มิติที่ 9.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

**เป้าประสงค์ที่ 9.2.1 พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ**

มาตรการที่ 9.2.1.1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายการคลัง | 9.2.1.1 |

**มิติที่ 9.3 การบริหารงานบุคคล**

**เป้าประสงค์ที่ 9.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน**

มาตรการที่ 9.3.2.3 พัฒนาระบบการบริหารผลงานของหน่วยงาน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| โครงการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่พระภิกษุและสามเณรเขตบางกอกน้อยพร้อมบริการรถรับ-ส่ง | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายทะเบียน | 9.3.2.3 |

**มิติที่ 9.4 การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ**

**เป้าประสงค์ที่ 9.4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้**

มาตรการที่ 9.4.4.1 ประชาสัมพันธ์และสร้างทัศนคติที่ดีในการเสียภาษี

มาตรการที่ 9.4.4.2 จัดทำระบบแผนที่ภาษี

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรายได้ | 9.4.4.1 |
| โครงการขยายฐานการจัดเก็บภาษีรายใหม่ 3 ประเภท | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายรายได้ | 9.4.4.2 |

**ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน**

**มิติที่ 9.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

**เป้าประสงค์ที่ 9.5.1 นำเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการประชาชน \***

มาตรการที่ 9.5.1.1 สร้างฐานข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงบริการต่างๆ ในกทม. \*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการยุทธศาสตร์** | **ประมาณการ 2560** | **ส่วนราชการ** | **เชื่อมโยงกับมาตรการ** |
| กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย http://www.bangkok.go.th/bangkoknoi \* | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายปกครอง | 9.5.1.1 |

# สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

**โครงการยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ**(ระบุหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) | **งบประมาณ** | **แหล่งงบประมาณ****กทม./รัฐบาล/อื่นๆ** | **ส่วนราชการ****ที่รับผิดชอบ** |
| 1 | โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย (1.1.1.2)  | ไม่ใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายโยธา |
| 2 | กิจกรรมการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด (1.3.1.2) | ไม่ใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายโยธา |
| 3 | โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (2.1.1.2) | 650,700 | กทม. | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ |
| 4 | ขยะรีไซเคิลแลกไข่ (2.1.1.2) | ไมใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ |
| 5 | แผนการตั้งถังรองรับมูลฝอย (2.1.1.2) | ไมใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ |
| 6 | การจัดเก็บมูลฝอยอันตราย (2.1.1.2) | ไมใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ |
| 7 | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย (2.1.1.2) | ไมใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ |
| 8 | นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ (2.1.1.2) | ไมใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ****(ระบุหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)** | **งบประมาณ** | **แหล่งงบประมาณ****กทม./รัฐบาล/อื่นๆ** | **ส่วนราชการ****ที่รับผิดชอบ** |
| 9 | การดำเนินการลดปริมาณมูลฝอยตามรายงานของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (2.1.1.2) | ไมใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ |
| 10 | การจัดเก็บกากไขมัน (2.1.1.2) | ไมใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ |
| 11 | กิจกรรมสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่า (2.1.1.2) | ไมใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ |
| 12 | ศูนย์การเรียนรู้การจัดการมูลฝอยในชุมชน (2.1.1.2) | ไมใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ |
| 13 | ปริมาณมูลฝอยที่ชั่งเข้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมต่อเดือน (2.1.3.1) | ไมใช้งบประมาณ | -. | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ |
| 14 | กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการคุณภาพน้ำในคูคลอง (2.2.2.1) | ไมใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ |
| 15 | แผนการจัดขยะในคูคลอง (2.2.2.1) | ไม่ใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ |
| 16 | โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2.3.1.4)  | ไม่ใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ |
| 17 | โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (2.3.1.4) \* | 393,700 |  กทม. | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ |
| 18 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียว สำนักงานเขตบางกอกน้อยแห่งใหม่ ถนนบางขุนนนท์ (ปลูกต้นรวงผึ้ง) \* | 499,972 | กทม.(พิเศษ) | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ |
| 19 | โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (2.3.1.4) \* | ไม่ใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ |
| 20 | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ปลูกสร้างใหม่ในระบบคอมพิวเตอร์ (4.1.4.1) | ไม่ใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายทะเบียน |
| 21 | กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (4.1.4.1) | ไม่ใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายโยธา |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ**(ระบุหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) | **งบประมาณ** | **แหล่งงบประมาณ****กทม./รัฐบาล/อื่นๆ** | **ส่วนราชการ****ที่รับผิดชอบ** |
| 22 | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอกซอย และสิ่งสาธารณ ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(4.4.2.1) | 3,000,000 | กทม. | ฝ่ายโยธา |
| 23 | โครงการเทศกิจอาสาจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนน (4.5.2.4) | ไม่ใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายเทศกิจ |
| 24 | โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (6.1.1.1)  | 500,000 | กทม. | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ |
| 25 | โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (6.1.2.1)  | 504,123 | กทม. | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ |
| 26 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา (6.2.2.3) \* | 1,125,790 | กทม. | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ |
| 27 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย(6.2.2.3) \* | 896,250 | กทม. | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ |
| 28 | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (7.1.6.2) \* | 4,231,700 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 29 | โครงการสอนภาษาจีน (7.1.6.2) \* | 1,584,000 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 30 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ (7.1.6.2) \* | 174,500 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 31 | โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (7.1.15.5) | 6,378,900 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 32 | โครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง) (7.1.15.5) | 150,000 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 33 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (7.1.13.5) | 186,600 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 34 | โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (7.1.15.5) | 270,000 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ**(ระบุหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) | **งบประมาณ** | **แหล่งงบประมาณ****กทม./รัฐบาล/อื่นๆ** | **ส่วนราชการ****ที่รับผิดชอบ** |
| 35 | โครงการการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (7.1.15.5) | 139,500 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 36 | โครงการการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (7.1.15.5) | 90,000 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 37 | กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (7.1.15.5) | 47,300 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 38 | กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (7.1.15.5) | 42,500 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 39 | โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร(7.1.15.5) | 36,000 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 40 | โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (7.1.15.5) | 29,300 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 41 | โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (7.1.15.6) | 37,000 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 42 | โครงการประชุมครู (7.1.15.6) | 8,000 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 43 | ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย (8.1.3.1) | 1,229,800 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 44 | โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (8.1.3.1) | 98,700 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 45 | โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (8.2.5.2) | ไม่ใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ |
| 46 | โครงการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขต ๕๐ เขต (8.2.5.2) | 115,200 | กทม. | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ**(ระบุหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) | **งบประมาณ** | **แหล่งงบประมาณ****กทม./รัฐบาล/อื่นๆ** | **ส่วนราชการ****ที่รับผิดชอบ** |
| 47 | โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (8.7.1.1) | ไม่ใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ |
| 48 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (8.7.1.2) | 108,000 | กทม. | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ |
| 49 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง (9.2.1.1) | ไม่ใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายการคลัง |
| 50 | โครงการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่พระภิกษุและสามเณรเขตบางกอกน้อยพร้อมบริการรถรับ-ส่ง (9.3.2.3) | ไม่ใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายทะเบียน |
| 51 | โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร (9.4.4.1) | ไม่ใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายรายได้ |
| 52 | โครงการขยายฐานการจัดเก็บภาษีรายใหม่ 3 ประเภท (9.4.4.2) | ไม่ใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายรายได้ |
| 53 | กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย http://www.bangkok.go.th/bangkoknoi (9.5.1.1) \*  | ไม่ใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายปกครอง |
|  | **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 22,454,835 |  |  |

**โครงการประจำพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ**(ระบุหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) | **งบประมาณ** | **แหล่งงบประมาณ****กทม./รัฐบาล/อื่นๆ** | **ส่วนราชการ****ที่รับผิดชอบ** |
| 1 | โครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (1.1.2.2) | 352,000  | กทม. | ฝ่ายปกครอง |
| 2 | โครงการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย สาธารณภัย และการก่อการร้ายเขตบางกอกน้อย ประจำปี 2560 (1.1.2.2) | ไม่ใช้งบประมาณ | - | ฝ่ายปกครอง |
| 3 | โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) (มน. 1.1.2.2) | 41,500  | กทม. | ฝ่ายปกครอง |
|  | **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 393,500 |  |  |

**โครงการลงทุน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ**(ระบุหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) | **งบประมาณ** | **แหล่งงบประมาณ****กทม./รัฐบาล/อื่นๆ** | **ส่วนราชการ****ที่รับผิดชอบ** |
| 1 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดยางจากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึงคลองบางขุนศรี (1.4.1.3) \* | 11,927,800 | กทม. | ฝ่ายโยธา |
| 2 | งานปรับปรุงซอยรุ่งประชา (4.4.2.1) | 1,886,000 | กทม. | ฝ่ายโยธา |
| 3 | งานปรับปรุงซอยอิสรภาพ 39 (4.4.2.1) | 2,917,000 | กทม. | ฝ่ายโยธา |
| 4 | โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางขุนนนท์ (7.1.15.5) | 378,000 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 5 | โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดวิเศษการ (7.1.15.5) | 195,000 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 6 | โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดดุสิตาราม (7.1.15.5) | 1,007,000 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 7 | โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณาราม (7.1.15.5) | 1,836,000 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ**(ระบุหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) | **งบประมาณ** | **แหล่งงบประมาณ****กทม./รัฐบาล/อื่นๆ** | **ส่วนราชการ****ที่รับผิดชอบ** |
| 8 | โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก (7.1.15.5) | 378,,000 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 9 | โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดมะลิ (7.1.15.5) | 2,322,000 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 10 | โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง (7.1.15.5) | 1,533,000 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 11 | โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีสุดาราม(7.1.15.5) | 962,000 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 12 | โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี (7.1.15.5) | 961,000 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 13 | โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดยางสุทธาราม (7.1.15.5) | 608,000 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 14 | โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปฐมบุตร อิศราราม (7.1.15.5) | 1,478,,000 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 15 | โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางเสาธง (7.1.15.5) | 189,000 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 16 | โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดเจ้าอาม (7.1.15.5) | 711,000 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
| 17 | โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดอัมพวา(7.1.15.5) | 109,000 | กทม. | ฝ่ายการศึกษา |
|  | **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 29,397,800 |  |  |

# การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

## แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560

**มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ**

**ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์**

**ด้านที่ 1 เมืองที่มีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย**

**มิติที่ 1.1 ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต**

**เป้าประสงค์ที่ 1.1.1 เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะและลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| ติดตั้งและซ่อมแซมไฟส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย (ม 1.1.1.2) | ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด (ผลผลิต) | **นิยาม/คำอธิบาย**- พื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายหมายถึง ถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่/อาคารรกร้าง ว่างเปล่าที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมการกระทำผิดกฎหมาย หรือเหตุการณ์ / การกระทำใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ สำนักงานเขตจะต้องสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ ระบุสภาพปัญหาและจัดทำแผนดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง | 1. โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย(ไม่ใช้งบประมาณ) (ฝ่ายโยธา) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | **นิยาม/คำอธิบาย**- ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด หมายถึง ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หรือที่ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด**ค่าเป้าหมาย**ร้อยละ 80**วิธีการคำนวณ** ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างฯ เท่ากับจำนวนดวงไฟที่มีการติดตั้ง/ซ่อมแซมหรือที่ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฯในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนดวงไฟทั้งหมดที่อยู่ในแผนที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมในพื้นที่เสี่ยงภัยฯ  |  |

**ด้านที่ 1 เมืองที่มีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย**

**มิติที่ 1.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัย**

**เป้าประสงค์ที่ 1.3.1** ป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยให้มีระบบความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด(ม 1.3.1.2) | ร้อยละของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ผลลัพธ์) | **นิยาม/คำอธิบาย** - อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการชุมนุมได้โดยทั่วไป เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม หอสมุด โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีจอดรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น ซึ่งเป็นอาคารที่เสี่ยงภัยได้รับการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กฎหมายกำหนดจาก สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขต โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คืออาคารที่สร้างก่อนกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) และ อาคารที่สร้างภายหลังกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) | **1.** กิจกรรมการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด(ไม่ใช้งบประมาณ) (ฝ่ายโยธา) |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | **ค่าเป้าหมาย** **ร้อยละ 80**วิธีการคำนวณจำนวนอาคารเสี่ยงภัยที่ตรวจสอบมีระบบการป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามกฎหมายคูณ 100 หารด้วยจำนวนอาคารเสี่ยงภัยที่ออกตรวจสอบทั้งหมด |  |

**ด้านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม**

**มิติที่ 2.1 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน**

**เป้าประสงค์ที่ 2.1.1 ลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| ส่งเสริมการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด (ม 2.1.1.2) | ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับปี พ.ศ. 2556 (ผลผลิต) | **นิยาม/คำอธิบาย** 1. มูลฝอยคัดแยกที่แหล่งกำเนิด หมายถึง มูลฝอยอินทรีย์ วัสดุรีไซเคิล มูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ไขมัน  1.1 มูลฝอยอินทรีย์ (Organic waste) สิ่งที่ย่อยสลายง่าย เช่น เศษอาหาร เศษผักเปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้ กิ่งไม้ ฯลฯ  1.2 วัสดุรีไซเคิล (Recyclable waste) เช่น แก้ว ขวด กระดาษ กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม ฯลฯ 1.3 มูลฝอยอันตราย (Hazardous waste) เป็นมูลฝอย ที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ สเปรย์กระป๋อง ยาหมดอายุ เครื่องสำอางหมดอายุ ฯลฯ 1.4 มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Waste) หมายถึง ซากเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้กระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กในการทำงานที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน (off-spec)  | 1. โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน**(**งบประมาณ 650,700 บาท**)** (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ**)****2.** ขยะรีไซเคิลแลกไข่(ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)3. แผนการตั้งถังรองรับมูลฝอย (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)4. การจัดเก็บมูลฝอยอันตราย(ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)5. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)6. นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่(ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | หรือหมดอายุการใช้งาน หรือล้าสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ2. แหล่งกำเนิด หมายถึง ที่พักอาศัย บ้านเรือนสถานศึกษา อาคาร สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ**ค่าเป้าหมาย**ร้อยละ 20**วิธีการคำนวณ**ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดปี พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้น =ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกฯของสำนักงานเขตปีพ.ศ.2559 - ปีฐาน X 100 หาร ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดรายเขตปี พ.ศ.2556 (เฉลี่ยตัน/วัน)หมายเหตุ ปีฐาน คือ ปี พ.ศ.2556  | 7. การดำเนินการลดปริมาณมูลฝอยตามรายงานของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)8. การจัดเก็บกากไขมัน(ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)9. กิจกรรมสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่า(ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)10. ศูนย์การเรียนรู้การจัดการมูลฝอยในชุมชน (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) |

**ด้านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม**

**มิติที่ 2.1 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน**

**เป้าประสงค์ที่ 2.1.3 กำจัดมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| กำจัดมูลฝอยโดยการฝังกลบขยะ(ม 2.1.3.1) | มูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง เมื่อเปรียบกับปี พ.ศ. 2556(ผลผลิต) | **นิยาม/คำอธิบาย** ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลงหมายถึง ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้เฉลี่ยต่อวันลดลงตามเป้าหมายที่กำหนด**ค่าเป้าหมาย**ร้อยละ 5**วิธีการคำนวณ**ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง = ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ปี 2556 (9,900 ตัน/วัน - ลบปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ปี 2560 คูณ 5 หาร ด้วย 100หมายเหตุ ปีฐาน คือ ปี พ.ศ.2556  | 1. ปริมาณมูลฝอยที่ชั่งเข้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมต่อเดือน(ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) |

**ด้านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม**

**มิติที่ 2.3 การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ**

**เป้าประสงค์ที่ 2.3.1 ประชาชนมีสวนสาธารณะและสวนหย่อมอย่างเพียงพอ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| พัฒนาสวนประเภทอื่นๆ ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ(ม 2.3.1.4)  | จำนวนพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครแห่งใหม่ ซึ่งหน่วยงานสำรวจและนำเข้า " โปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร"(ผลผลิต) | **นิยาม/คำอธิบาย**1. พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร(สสล 01-1)หมายถึง พื้นที่สีเขียวตามคำจำกัดความในแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 9 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย 1. สนามกีฬากลางแจ้ง หมายถึงสนามกีฬากลางแจ้งที่มีขนาดพื้นที่>500 ตร.ม.ขึ้นไป 2. สนามกอล์ฟ หมายถึง สนามกอล์ฟทุกแห่ง 3. แหล่งน้ำ หมายถึง สระน้ำ หนองน้ำ บึง ซึ่งมีน้ำท่วมขังนานกว่า6 เดือนต่อปี ที่มีขนาดพื้นที่ >500 ตร.ม.ขึ้นไปทุกแห่ง 4. ที่ลุ่ม หมายถึงที่ลุ่มน้ำท่วมขังมีพืชขึ้นปกคลุม เช่น กกที่มีขนาดพื้นที่>500 ตร.ม.ขึ้นไปทุกแห่ง | 1. โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)  |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  |  5. ที่ว่าง หมายถึงที่ว่างหรือที่โล่งที่มีขนาด > 1 ไร่ พื้นที่โล่งหรือพื้นที่รกร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่เข้าข่ายพื้นที่ประเภทใดและมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ > 500 ตร.ม. 6. พื้นที่ไม้ยืนต้น หมายถึงพื้นที่มีกลุ่มไม้ยืนต้นขึ้นอยุ่เป็นส่วนใหญ่ ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป รวมทั้งสวนผลไม้  7. พื้นที่เกษตรกรรม หมายถึง พื้นที่เกษตรกรรม เช่น นาข้าว นาหญ้า 8. พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมายถึง พื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 9. พื้นที่อื่น ๆ หมายถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ริมคลอง พื้นที่ใต้หรือข้างทางด่วนหรือทางพิเศษ เป็นต้น2. จุดมุ่งหมายหลักในการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สำนักงานเขตสำรวจ ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่สีเขียวตามนิยามฯ ที่มีอยู่จริงในพื้นที่เขตทั้งหมด (ทั้งที่ทราบและไม่ทราบเจ้าของ) แบ่งพื้นที่ตามประเภทที่กำหนดเพื่อประโยชน์ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และทราบพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่จริงทั้งหมดซึ่งประกอบด้วย |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | 1) พื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อมที่ได้มีดำเนินการอยู่แล้วตาม " โปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร "2) พื้นที่อื่น ๆ ตามนิยามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2546 3. การจัดทำข้อมูลเน้นตรวจสอบพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่จริงของแต่ละเขตทั้งนี้ข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมฯ จะใช้เป็นพื้นที่สำรองซึ่งสำนักงานเขตจะสามารถนำไปพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อมซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นทุกปีตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป ดังนั้นเมื่อพื้นที่ดังกล่าวถูกนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตพื้นที่เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยหน่วยงานต้องสำรวจปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมฯให้มีความถูกต้องทันสมัยตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | 4. ข้อแนะนำในการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่เขตให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นดำเนินการโดย 4.1 ตรวจสอบพื้นที่โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่มีอยู่ใน"โปรแกรม"ในเบื้องต้น 4.2 ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ภาคสนามตรวจสอบความมีอยู่จริงของพื้นที่ 4.3 แก้ไข ปรับปรุง และบันทึกรายละเอียดข้อมูลและบันทึกที่ตั้งในแผนที่ GIS ของโปรแกรมฯ ต่อไป**ค่าเป้าหมาย****รวม 12 แห่ง/ปี** ≥ 3 แห่ง/ไตรมาส3 เดือน/ครั้ง รวม 4 ครั้ง(ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.)  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | **วิธีการคำนวณ**นับจำนวนพื้นที่แห่งใหม่ซึ่งสำนักงานเขตสำรวจพบและนำเข้าสู่ "โปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร"ในปีที่ตรวจประเมินรายงาน หมายถึง รายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมรวบรวมข้อมูลจากโปรแกรมฯ**วิธีการคำนวณ**นับจำนวนครั้งในการรายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร ซึ่งหน่วยงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน |  |

**ด้านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม**

**มิติที่ 2.3 การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ**

**เป้าประสงค์ที่ 2.3.1 ประชาชนมีสวนสาธารณะและสวนหย่อมอย่างเพียงพอ \***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| พัฒนาสวนประเภทอื่นๆ ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ(ม 2.3.1.4) \* | พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น(ผลผลิต)  | **นิยาม**- พื้นที่สีเขียวหมายถึง พื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ใน “ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย 10 ประเภทแยกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ให้สำนักงานเขตดำเนินการตามเป้าหมายที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี2. พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการสำรวจรวบรวมเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี • กรณีข้อ 2 กรณีหากสำนักงานเขตได้รับการยกเว้นเนื่องจากไม่มีพื้นที่ตามที่กำหนดเหลือแล้วให้ใช้การรายงานผลการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตรวม 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.)  | 1. โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) \*2. โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งบประมาณ 239,700 บาท) (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) \* |
|  |  |  |  |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานสวนกำหนดแทน- รายละเอียดพื้นที่สีเขียวแต่ละประเภท1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม1.1 ความหมาย คือพื้นที่ใด ๆ ในแต่ละพื้นที่เขตที่ไม่เคยถูกพัฒนาเป็นสวนหย่อม/สวนสาธารณะ (กำหนดตามนิยาม 7 ประเภท ของสำนักงานสวนสาธารณะ สสล.) มาก่อนซึ่ง สนข./สสณ. สสล.พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ทั้งนี้อาจเป็นพื้นที่ว่างเปล่า/เกาะกลางถนน/ริมทาง/ริมคลอง/ใต้ทางด่วน/แนวกำแพงอย่างต่อเนื่อง/ผนังตึก/รั้ว/สวนบนอาคารสูง ดาดฟ้าอาคาร (Green Roof) ฯลฯ สวนบนอาคารสูง/ดาดฟ้า นิยามตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร1.2 การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อมต้องพัฒนาให้มีพันธุ์ไม้ปกคลุมขนาดตั้งแต่ มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ต.ร.ม. ขึ้นไป โดยเน้นการปลูกไม้ถาวร อาจดำเนินการดังต่อไปนี้1.2.1 ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม 1.2.2 จัดทำเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม1.2.3 จัดทำสวนหย่อมในลักษณะสวนบนอาคารสูง (Green Roof) (นโยบายผว.กทม.) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | 1.2.4 จัดทำเป็นสวนตามแนวพื้นดินหรือพื้นที่สีเขียวขึ้นตามแนวดิ่ง จัดทำเป็นสวนแนวตั้ง นิยามตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร1.2.5 จัดทำเป็นสวนป่า หมายถึง การปลูกต้นไม้ในลักษณะเป็นพื้นที่ โดยมีทั้งไม้ระดับสูง กลาง ระยะปลูกระหว่างต้นเท่ากับ 4X4 เมตร ให้คิดเฉลี่ย 100 ต้นเป็นพื้นที่ 1 ไร่1.2.6 การปลูกไม้ยืนต้นในลักษณะเนื่องเป็นแนวยาว เช่นปลูกตามริมถนน ริมคลอง ริมทางเท้า เป็นต้น คิดพื้นที่โดยนำความกว้างของทรงพุ่มคูณความยาวของระยะทางที่ปลูก1.3 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวสามารถดำเนินการได้หลายลักษณะ กล่าวคือ1.3.1 สำนักงานเขตเองดำเนินการในรูปแบบที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณ1.3.2 สนับสนุนหน่วยราชการอื่นๆ/บริษัท ห้างร้าน เอกชน หรือประชาชน ฯลฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | 1.3.3 รวบรวมพื้นที่ซึ่งหน่วยงานอื่น บริษัท ห้างร้าน เอกชน วัด หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ ได้มีการดำเนินการจัดทำเป็นพื้นที่สวนตามนิยามของสวนสาธารณะ 7 ประเภทไว้แล้ว1.4 สำนักงานเขตจัดทำทะเบียนพื้นที่สวนฯ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.4.1 สวนซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง1.4.2 สวนซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น 1.4.3 อื่น ๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร วัด บริษัท/ห้างร้าน ภาคเอกชน ประชาชน ฯลฯ2. พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ2.1 ความหมายคือ พื้นที่สีเขียวตามคำจำกัดความในแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 9 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย 2.1.1 สนามกีฬากลางแจ้ง หมายถึงสนามกีฬากลางแจ้งที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม. ขึ้นไป  2.1.2 สนามกอล์ฟ หมายถึง สนามกอล์ฟทุกแห่ง 2.1.3 แหล่งน้ำ หมายถึง สระน้ำ หนองน้ำ บึง ซึ่งมีน้ำท่วมขังนานกว่า 6 เดือนต่อปี ที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม.ขึ้นไปทุกแห่ง  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | 2.1.4 ที่ลุ่ม หมายถึงที่ลุ่มน้ำท่วมขังมีพืชขึ้นปกคลุม เช่นกกที่มีขนาดมากกว่า 500 ตร.ม.ขึ้นไปทุกแห่ง 2.1.5 ที่ว่าง หมายถึงที่ว่างหรือที่โล่งที่มีขนาดมากกว่า 1 ไร่ พื้นที่โล่งหรือพื้นที่รกร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่เข้าข่ายพื้นที่ประเภทใดและมีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม.2.1.6 พื้นที่ไม้ยืนต้น หมายถึงพื้นที่มีกลุ่มไม้ยืนต้นขึ้นอยู่เป็นส่วนใหญ่ ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป รวมทั้งสวนผลไม้ 2.1.7 พื้นที่เกษตรกรรม หมายถึงพื้นที่เกษตรกรรม เช่น นาข้าว นาหญ้า 2.1.8 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมายถึงพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.1.9 พื้นที่อื่นๆ หมายถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ริมคลอง พื้นที่ใต้หรือข้างทางด่วนหรือทางพิเศษ เป็นต้น |  |
| มาตรการ/กิจกรรม(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | **เป้าหมาย****ร้อยละ 100****วิธีการคำนวณ****1. กำหนดให้พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม และพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ คิดคะแนนประเภทละ 100 % รวม 200%** **2. เฉลี่ยผลลัพธ์ตามข้อ 1 ให้เหลือร้อยละ 100****3. นำผลที่ได้จากข้อ 2 พิจารณาในส่วนความสมบูรณ์ของข้อมูลใน 3 ส่วนคือ1) รายละเอียดพื้นที่สีเขียวแต่ละแห่ง**  **2) ที่ตั้ง**  **3) ภาพถ่าย****4. หลังจากตัดคะแนนในส่วนความสมบูรณ์จะเป็นคะแนนที่ได้ของแต่ละสำนักงานเขต** |  |

**ด้านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม**

**มิติที่ 2.3 การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ**

**เป้าประสงค์ที่ 2.3.3 (เพิ่มเติม) ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร \***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| มาตรการ(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | ตัวชี้วัดมาตรการ(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน | นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด | โครงการ/กิจกรรม |
| ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (ม 2.3.3.1) \*(เพิ่มเติม) | จำนวนต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ปลูกในพื้นที่เขตบางกอกน้อย (ผลผลิต) | **นิยาม/คำอธิบาย**ต้นรวงผึ้งเป็นพรรณไม้ไทยอันทรงคุณค่ามีดอกสีเหลืองโดดเด่นและส่งกลิ่นหอมเป็นต้นไม้มงคล และเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 สำนักงานเขตบางกอกน้อยจึงเห็นสมควรที่จะปลูกต้นรวงผึ้งในพื้นที่เขต เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรที่มีต่อพระองค์ และเพื่อสร้างร่มเงาให้ความร่มเย็น **เป้าหมาย**อย่างน้อย จำนวน 1 ต้น**วิธีการคำนวณ**นับจำนวน | 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวสำนักงานเขตบางกอกน้อย แห่งใหม่ ถนนบางขุนนนท์ (ปลูกต้นรวงผึ้ง) (งบประมาณ 499,972 บาท)(ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) \* |

**ด้านที่ 4 เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก**

**มิติที่ 4.1 การขยายตัวตามผังเมืองรวม**

**เป้าประสงค์ที่ 4.1.4 ควบคุมและตรวจสอบการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| ตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม(ม 4.1.4.1) | ร้อยละของการลงจุดแสดงตําแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตําแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน(ผลผลิต) | **นิยาม/คำอธิบาย****- ตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร** หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ**- การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง** หมายถึง การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระบบการรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักผังเมือง **- ตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน** หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง | 1. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร(ไม่ใช้งบประมาณ) (ฝ่ายโยธา)2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ปลูกสร้างใหม่ในระบบคอมพิวเตอร์(ไม่ใช้งบประมาณ) (ฝ่ายทะเบียน) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | - **การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน** หมายถึง จุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่บ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร. 900)**- ระบบการรายงานผล** หมายถึง ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งพัฒนาโดยสำนักผังเมืองและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล**ค่าเป้าหมาย**ร้อยละ 100**วิธีการคำนวณ** ผลรวมของจุดที่ลงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านคูณด้วยร้อยหารด้วยผลรวมของจำนวนการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด |  |

**ด้านที่ 7 เมืองที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน**

**มิติที่ 7.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน**

### เป้าประสงค์ที่ 7.1.6 ครูมีสื่อการสอน เทคนิคการสอน และการประเมินผลที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักเรียน \*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| ผลิตสื่อการสอนในกลุ่มสาระ (ม 7.1.6.2) \* | ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต2) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ (ผลผลิต)  | นิยาม/คำอธิบายระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขต หมายถึง เกณฑ์ระดับผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตที่พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต **ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน** หมายถึง คะแนนผลสัมฤทธิ์และคะแนนพัฒนาการ ในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังตาราง  | 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้(งบประมาณ 174,500- บาท) \*(ดำเนินการ) (ฝ่ายการศึกษา)2. เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(งบประมาณ 4,231,700- บาท)(ดำเนินการ) (ฝ่ายการศึกษา) \*3. โครงการสอนภาษาจีน(งบประมาณ 1,584,000- บาท)(ดำเนินการ) (ฝ่ายการศึกษา) \* |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| กลุ่มสาระฯ | คะแนนผลสัมฤทธิ์ | คะแนนพัฒนาการ | คะแนนรวม |
| คณิตศาสตร์ | 3 | 1 | 4 |
| วิทยาศาสตร์ | 3 | 1 | 4 |
| ภาษาอังกฤษ | 3 | 1 | 4 |
| ภาษาไทย | 3 | 1 | 4 |
| สังคมศึกษา | 3 | 1 | 4 |
| รวมคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | 15 | 5 | 20 |

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขต 5 คะแนน เมื่อได้คะแนนรวมตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไป4 คะแนน เมื่อได้คะแนนรวม 8-9.99 คะแนน3 คะแนน เมื่อได้คะแนนรวม 6-7.99 คะแนน 2 คะแนน เมื่อได้คะแนนรวม 4-5.99 คะแนน 1 คะแนน เมื่อได้คะแนนรวมน้อยกว่า 4 |  |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | คะแนนผลสัมฤทธิ์ หมายถึง คะแนนที่คำนวณจากร้อยละของจำนวนนักเรียนในสำนักงานเขตที่ได้คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าขีดจำกัดล่างของค่าเฉลี่ยระดับชาติของผลการทดสอบ (O-NET) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขีดจำกัดล่าง หมายถึง คะแนนต่ำสุดของการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรแต่ละชั้นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้คำนวณได้จากสูตร$$x=\frac{(2.58×S.D)}{√n}$$$x$ = ค่ำเฉลี่ยระดับชาติของคะแนนสอบใน  แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปี การศึกษาที่พิจารณา$S.D$ = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน$n$ = จำนวนผู้เข้าสอบทั้งประเทศในปี การศึกษาที่พิจารณา |  |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | คะแนนพัฒนาการ หมายถึง คะแนนที่คำนวณจากสัดส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่างกับจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดสูงขึ้น โดยเทียบกับสัดส่วนในปีที่ผ่านมาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้$$\frac{n}{N}×100$$$n$ จำนวนนักเรียนที่มีผลการสอบสูงกว่า ขีดจำกัดล่าง$N$ จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด2. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 3 คะแนน**คะแนนพัฒนาการ**1. สำนักงานเขตมีสัดส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ป.6 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับสัดส่วนในปีที่ผ่านมาหรือมีผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่างตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดให้ 1 คะแนน |  |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | 2. สำนักงานเขตมีสัดส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ป.6 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้คงที่หรือเท่ากับสัดส่วนในปีที่ผ่านมาให้ 0.5 คะแนน3. สำนักงานเขตมีสัดส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ป.6 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ลดลงเมื่อเทียบกับสัดส่วนในปีที่ผ่านมาให้ 0 คะแนนตัวอย่าง ในการสอบ O-NET มีนักเรียนชั้น ป.6 ในสำนักงานเขตเข้าสอบทั้งสิ้น 800 คน นักเรียนที่ได้คะแนนภาษาไทยสูงกว่าขีดจำกัดล่างจำนวน 600 คน ขณะที่ในปีการศึกษาก่อนมีนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่าง 400 คน จากนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด 600 คน ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่าง |  |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | $$\frac{(600×100)}{800}=75$$คะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยของสำนักงานเขต$$\frac{(75×3)}{100}=2.25$$สัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ ในปีการศึกษานี้$$\frac{600}{800}=0.75$$สัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษาก่อน$$\frac{400}{600}=0.67$$แสดงว่าสัดส่วนผลสัมฤทธิ์ในปีนี้สูงกว่าปีก่อน ดังนั้นสำนักงานเขตจึงได้คะแนนพัฒนาการ 1 คะแนน รวมคะแนนผลสัมฤทธิ์และคะแนนพัฒนาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เท่ากับ 2.25+1 = 3.25 คะแนน |  |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|   |  | หมายเหตุ1. ใช้วิธีการคำนวณข้างต้นกับอีก 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา 2. ค่าขีดจำกัดล่างสำนักการศึกษาเป็นผู้คำนวณ หากมีข้อสังสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา โทรศัพท์ 0 2439 0444 หรือโทร 3422**เป้าหมาย**คะแนนรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีของสำนักงานเขตตั้งแต่ 8.00 ขึ้นไป |  |

**ด้านที่ 7 เมืองที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน**

**มิติที่ 7.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน**

**เป้าประสงค์ที่ 7.1.15 การบริหารจัดการโรงเรียน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| การประเมินมาตรฐานโรงเรียน Smart School (ม 7.1.15.5) | ผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต1) ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART SCHOOL) | นิยาม/คำอธิบายผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน หมายถึง ค่าเฉลี่ยจากผลการประเมินของทุกโรงเรียนในสำนักงานเขต โดยคณะกรรมการที่สำนักการศึกษาดำเนินการตรวจประเมินตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School) ผลการประเมินรายโรงเรียนคิดเป็นคะแนนได้ดังนี้5 คะแนน เมื่อผลการประเมินได้ระดับ ดีเยี่ยม4 คะแนน เมื่อผลการประเมินได้ระดับ ดีมาก3 คะแนน เมื่อผลการประเมินได้ระดับ ดี2 คะแนน เมื่อผลการประเมินได้ระดับ พอใช้1 คะแนน เมื่อผลการประเมินได้ระดับ ปรับปรุง | 1. ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางขุนนนท์ งบประมาณ 378,000 บาท (ลงทุน) (ฝ่ายการศึกษา)2. ปรับปรุงโรงเรียนวัดวิเศษการ งบประมาณ 195,000 บาท (ลงทุน) (ฝ่ายการศึกษา) 3. ปรับปรุงโรงเรียนวัดดุสิตาราม งบประมาณ 1,007,000 บาท(ลงทุน) (ฝ่ายการศึกษา)4. ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณาราม งบประมาณ 1,836,000 บาท(ลงทุน) (ฝ่ายการศึกษา)5. ปรับปรุงโรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก งบประมาณ 376,000 บาท(ลงทุน) (ฝ่ายการศึกษา)6. ปรับปรุงโรงเรียนวัดมะลิ งบประมาณ 2,322,000 บาท(ลงทุน) (ฝ่ายการศึกษา) |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | **ค่าเป้าหมาย**ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตตั้งแต่ระดับ 3.00 ขึ้นไป**วิธีคำนวณ**โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยจากผลการประเมินของทุกโรงเรียนในสำนักงานเขต โดยมีวิธีคำนวณดังนี้ผลรวมคะแนนของทุกโรงเรียนในสำนักงานเขตจำนวนโรงเรียนทั้งหมดในสำนักงานเขต | 7. ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงงบประมาณ 1,425,000 บาท(ลงทุน) (ฝ่ายการศึกษา)8. ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีสุดาราม งบประมาณ 962,000 บาท(ลงทุน) (ฝ่ายการศึกษา)9. ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี งบประมาณ 961,000 บาท(ลงทุน) (ฝ่ายการศึกษา) 10. ปรับปรุงโรงเรียนวัดยาง สุทธาราม งบประมาณ 608,000 บาท(ลงทุน) (ฝ่ายการศึกษา)11. ปรับปรุงโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม งบประมาณ 1,478,000 บาท(ลงทุน) (ฝ่ายการศึกษา)12. ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางเสาธง งบประมาณ 189,000 บาท(ลงทุน) (ฝ่ายการศึกษา)13. ปรับปรุงโรงเรียนวัดอัมพวางบประมาณ 109,000 บาท(ลงทุน) (ฝ่ายการศึกษา) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  |  | 14. ปรับปรุงโรงเรียนวัดเจ้าอามงบประมาณ 711,000 บาท(ลงทุน) (ฝ่ายการศึกษา)15. โครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)งบประมาณ 150,000 บาท(ดำเนินการ) (ฝ่ายการศึกษา)16. จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครงบประมาณ 6,378,900 บาท(ดำเนินการ) (ฝ่ายการศึกษา)17. โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนงบประมาณ 270,000 บาท(ดำเนินการ) (ฝ่ายการศึกษา)18. สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครงบประมาณ 29,300 บาท(ดำเนินการ) (ฝ่ายการศึกษา) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  |  | 19. พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดงบประมาณ 47,300 บาท(ดำเนินการ) (ฝ่ายการศึกษา)20. พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานครงบประมาณ 42,500 บาท(ดำเนินการ) (ฝ่ายการศึกษา)21. ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด งบประมาณ 139,500 บาท(ดำเนินการ) (ฝ่ายการศึกษา)22. โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครงบประมาณ 90,000 บาท(ดำเนินการ) (ฝ่ายการศึกษา)23. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 36,000 บาท (ดำเนินการ) (ฝ่ายการศึกษา) |

**ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ**

**มิติที่ 8.1 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ**

**เป้าประสงค์ที่ 8.1.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคอ้วน (ม 8.1.3.1) | ร้อยละของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน(ผลผลิต) | **นิยาม/คำอธิบาย**มาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนมีดังนี้1. ลด/งด จำหน่ายน้ำอัดลมและให้ผู้ค้าลดน้ำตาลในเครื่องดื่มที่ขายในโรงเรียนเหลือไม่เกินร้อยละ 52. จัดหาน้ำสะอาดให้ดื่มฟรี3. ลด/งด จำหน่ายขนมกรุบกรอบ4. จัดกิจกรรมทางกายเพิ่มเติมแก่เด็กอย่างน้อยวันละ 12 นาที5. จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม6.จัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยมีผักทุกมื้อและมีผลไม้สัปดาห์ละ 3 วัน7. ห้ามโฆษณาอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์ในโรงเรียน ดูแลอาหารรอบโรงเรียนไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 1. ส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครงบประมาณ 98,700 บาท(ดำเนินการ) (ฝ่ายการศึกษา)2. ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัยงบประมาณ 1,229,800 บาท(ดำเนินการ) (ฝ่ายการศึกษา) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | 8. เฝ้าระวังและประเมินภาวะโภชนาการอย่างสม่ำเสมอ โดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ปีละ 2 ครั้ง 9.ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการและเด็ก สุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด คือนักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์สมส่วน (Median) ที่ไม่อ้วน/ท้วม/เริ่มอ้วน/ค่อนข้างผอม/ผอม \*\*ตามเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2543 ตามคู่มือมาตรการและแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคอ้วน โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร หมายถึงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 435 แห่ง  โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 25 แห่งโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการเอกชน จำนวน 20 แห่ง |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | **ค่าเป้าหมาย** ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการ**วิธีการคำนวณ**1. จำนวนโรงเรียนในพื้นที่กทม. ที่ดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการ คูณ 100 แล้วหารด้วย 483 2. จำนวนเด็กในโรงเรียนพื้นที่กทม.ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการมีสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด คูณ 100 หารด้วยจำนวนเด็กในโรงเรียนพื้นที่ กทม.ที่เข้าร่วมการดำเนินมาตรการฯ |  |

**ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ**

**มิติที่ 8.2 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเมือง**

**เป้าประสงค์ที่ 8.2.5 ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| ควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงพาหะนำโรค(ม 8.2.5.2) | ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม (ผลผลิต) | **นิยาม/คำอธิบาย** ชุมชนทั้ง 42 ชุมชนดำเนินกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรมกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้แก่ 1. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 3. ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค 4. ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว ชุมชน ได้แก่ ชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบของกรุงเทพมหานครรายเขต**ค่าเป้าหมาย** ร้อยละ 80**วิธีการคำนวณ** ชุมชนฯที่ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน X 100ชุมชนฯ ทั้งหมดในพื้นที่กิจกรรม | 1. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (ไม่ใช้งบประมาณ)(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ) 2. โครงการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขต 50 เขต(งบประมาณ 115,200- บาท)(ดำเนินการ) (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)  |

**ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ**

**มิติที่ 8.7 อาหารปลอดภัย**

**เป้าประสงค์ที่ 8.7.1 การประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| ออกป้ายรับรองสถานปรกอบการและตลาดที่สมัครใจรักษามาตรฐานอาหารปลอดภัย (ม 8.7.1.2) | ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ผลผลิต) | **นิยาม/คำอธิบาย**1.สถานประกอบการอาหาร หมายถึง สถานที่จำหน่ายอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท ในพื้นที่เขตบางกอกน้อยที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 2.เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านอาหาร และด้านบุคลากรผู้สัมผัสอาหารดังนี้1) สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์สุขลักษณะ | 1. โครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย งบประมาณ 108,000 บาท (ดำเนินการ) (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | 2) อาหารและวัตถุดิบผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัยโดยการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) ตรวจไม่พบสารเคมีอันตราย 4 ชนิด คือสารบอแรกซ์ สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค สารฟอร์มาลีน และไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90)3) บุคลากรผู้สัมผัสอาหารได้รับการอบรมหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการสุขาภิบาลอาหาร ตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนด และผ่านการทดสอบความรู้ โดยได้รับหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร3. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารฯ หมายถึง ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการอาหารสามารถพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี โดยสถานประกอบการจำหน่ายอาหารประเภทแผงลอยได้รับป้ายรับรองฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | **ค่าเป้าหมาย** ร้อยละ 60**วิธีการคำนวณ** 1. จำนวนสถานประกอบการอาหารประเภทแผงลอยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี คูณด้วย 100 หารจำนวนสถานประกอบการอาหารประเภทแผงลอยทั้งหมดในพื้นที่เขต2. จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี คูณด้วย 100 หารจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต |  |

**ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน**

**มิติที่ 9.4 การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ**

**เป้าประสงค์ที่ 9.4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| จัดทำระบบแผนที่ภาษี(ม 9.4.4.2) | ร้อยละของการจัดเก็บภาษีตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครประมาณการไว้(ผลผลิต) | **นิยาม/คำอธิบาย**ยอดจัดเก็บหมายความว่ายอดที่ส่งใบแจ้งการประเมินให้ผู้รับประเมินแล้ว -การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายที่สำนักงานเขตจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เปรียบเทียบกับเป้าหมายการจัดเก็บภาษีที่กรุงเทพมหานครประมาณการไว้ในปีงบประมาณ 2560**ค่าเป้าหมาย**ร้อยละ 100**วิธีการคำนวณ**= ผลรวมของการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท 🞨 100ผลรวมของเป้าหมายการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทที่กรุงเทพมหานครประมาณการไว้ | 1. โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร(ไม่ใช้งบประมาณ)(ฝ่ายรายได้) |

**ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน**

**มิติที่ 9.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

**เป้าประสงค์ที่ 9.5.1 นำเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการประชาชน \***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| สร้างฐานข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงบริการต่างๆ ในกทม. (ม 9.5.1.1) \* | ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน กทม. ตามเกณฑ์ประเมินผลที่กำหนด (ผลผลิต) | **นิยาม/คำอธิบาย**1. หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับสํานัก สํานักงาน สํานักงานเขต และส่วนราชการใน สังกัดสํานัก- ปลัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 77หน่วยงาน2. เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร(www.bangkok.go.th) หรือเว็บไซต์ที่หน่วยงานจัดทําขึ้นและมีการ Link มายังเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร3. ข้อมูลบนเว็บไซต์ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามข้อ 1 ที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย3.1 ปฏิทินกิจกรรม3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร3.3 ข่าวสาร3.4 การให้บริการ3.5 ติดต่อเรา | **1.** กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย http://www.bangkok.go.th/bangkoknoi(ไม่ใช้งบประมาณ) (ฝ่ายปกครอง) \* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | **ค่าเป้าหมาย** ร้อยละ 80**วิธีคำนวณ**ผลคะแนนการดําเนินการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ประเมินที่กําหนด |  |

**ภารกิจงานประจำพื้นฐาน**

**ด้านที่ 1 เมืองที่มีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย**

**มิติที่ 1.1 ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต**

**เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| สนับสนุนการดำเนินงาน อปพร. (ม 1.1.2.2) | การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง(ผลผลิต) | **นิยาม** การซักซ้อมตามแผนฯ หมายถึง1. ดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนฯภายในสำนักงานเขตเองอย่างน้อย 1 ครั้ง (ภายในปีงบประมาณ) 2. ดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนฯร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่อย่างน้อย 1 ครั้ง (ภายในปีงบประมาณ)โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตเข้าร่วมด้วย-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเขตบางกอกน้อย เพื่อการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดโครงการขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน รองรับการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากกรุงเทพมหานคร | **1.** โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ไม่ใช้งบประมาณ) (ฝ่ายปกครอง)2. โครงการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย สาธารณภัย และการก่อการร้ายเขตบางกอกน้อย ประจำปี 2560 (ไม่ใช้งบประมาณ) (ฝ่ายปกครอง) |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | **ค่าเป้าหมาย** **2 ครั้ง / ปี** วิธีการคำนวณ**นับจำนวนครั้ง** |  |
| สนับสนุนการดำเนินงาน อปพร. (ม. 1.1.2.2) | จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)(ตัวชี้วัดหน่วยงาน)(ผลลัพธ์) | **นิยาม** อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ที่ได้รับการอบรม หมายถึง อปพร.ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักรุ่นที่ 1-21 ที่ได้ร่วมออกปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้ผ่านการอบรม หมายถึง ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) **ค่าเป้าหมาย** 50 รายวิธีการคำนวณนับจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหลัก และหลักสูตรทบทวนปี 2560 ที่ได้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1. โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) (ไม่ใช้งบประมาณ) (ฝ่ายปกครอง) |

**ด้านที่ 1 เมืองที่มีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย**

**มิติที่ 1.4 การจัดการน้ำและป้องกันอุทกภัย**

**เป้าประสงค์ที่ 1.4.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อระบายน้ำ \***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี (ม 1.4.1.3) \* | ร้อยละความสำเร็จของงานก่อสร้างเขื่อน เพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกอกน้อย (ผลลัพธ์) | **นิยาม/คำอธิบาย**งานก่อสร้างเขื่อน หมายถึงการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**ค่าเป้าหมาย**ร้อยละ 80**วิธีการคำนวณ**ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้1. สำรวจบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้าง (ร้อยละ 10)2. ดำเนินการออกแบบประมาณการ กำหนดรายละเอียดงาน (ร้อยละ 10)  | 1.โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดยางจากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึงคลองบางขุนศรี (ลงทุน) (ฝ่ายโยธา) \*งบประมาณ 11,927,800.-บาท |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | 3. ขออนุมัติดำเนินการ (ร้อยละ 10)4. อนุมัติเปิดซองและอนุมัติจ้าง (ร้อยละ 10)5. ลงนามทำสัญญา (ร้อยละ 10)6. ดำเนินการก่อสร้าง (ร้อยละ 50) (ตามปริมาณงานก่อสร้างที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)รวม 6 ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ 100 |  |

**ด้านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม**

**มิติที่ 2.2 การจัดการคุณภาพน้ำทิ้งของเมือง**

**เป้าประสงค์ที่ 2.2.2 เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| จัดระบบไหลเวียนน้ำในคูคลอง(ม 2.2.2.1) | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำในคู คลอง (ผลผลิต) | **นิยาม/คำอธิบาย** 1.จัดกิจกรรมเพื่อจัดการคุณภาพน้ำหมายถึง การปรับปรุงคุณภาพน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบไหลเวียนน้ำในคลอง เป้าหมายในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร2. ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ โดยแบ่งระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้พึงพอใจมากที่สุด = 5 คะแนนพึงพอใจมาก = 4 คะแนนพึงพอใจปานกลาง = 3 คะแนนพึงพอใจน้อย = 2 คะแนนพึงพอใจน้อยที่สุด = 1 คะแนน  | 1. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการคุณภาพน้ำในคูคลอง(ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)2. แผนการจัดขยะในคูคลอง(ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | **ค่าเป้าหมาย**ร้อยละ 80**วิธีการคำนวณ** ผลรวมของคะแนนทั้งหมดที่ได้ x 100 คะแนนเต็มผลรวมของคะแนนทั้งหมดที่ได้ = ผลรวมของคะแนนรายข้อ (ความถี่ x ค่าคะแนน) คะแนนเต็ม = ค่าคะแนนสูงสุด x จำนวนข้อ x จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  |  |

**ด้านที่ 4 เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก**

**มิติที่ 4.4 การพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายถนน**

**เป้าประสงค์ที่ 4.4.2 ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงข่ายถนนสายหลักให้อยู่ในสภาพดี**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| ปรับปรุงผิวการจราจร (ม 4.4.2.1) | จำนวนจุดของ ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่สำรวจพบความชำรุดในปี 2560 ได้มีการแจ้งให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ(ผลผลิต) | **นิยาม/คำอธิบาย****- การดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา** หมายถึง การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้1. แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าดำเนินการจุดที่สำรวจพบว่าต้องซ่อมแซมบำรุงรักษา2. ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ทำให้สภาพความชำรุดได้มีการแก้ไข3. การดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง**ค่าเป้าหมาย**ร้อยละ 80 **วิธีการคำนวณ**- จำนวนจุดที่หน่วยงานดำเนินการ คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนจุดที่สำรวจพบทั้งหมดจำนวนจุดที่หน่วยงานดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา x 100 จำนวนจุดที่สำรวจพบทั้งหมด | **1.** ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอกซอย และสิ่งสาธารณ ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(งบประมาณ 3,000,000.-บาท)(ดำเนินการ) (ฝ่ายโยธา) |

**ด้านที่ 4 เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก**

**มิติที่ 4.4 การพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายถนน**

**เป้าประสงค์ที่ 4.4.2 ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงข่ายถนนสายหลักให้อยู่ในสภาพดี**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| ปรับปรุงผิวการจราจร (ม 4.4.2.1) | ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของจำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผลผลิต) | **นิยาม/คำอธิบาย**โครงสร้างพื้นฐาน ที่มีการก่อสร้าง, ปรับปรุงหรือซ่อมแซมในพื้นที่ที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้น ๆ**ค่าเป้าหมาย**ร้อยละ 80**วิธีการคำนวณ**ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หารด้วย จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560  | 1. ปรับปรุงซอยอิสรภาพ 39(งบประมาณ 2,917,000.-บาท)(ลงทุน) (ฝ่ายโยธา)2. ปรับปรุงซอยรุ่งประชา(งบประมาณ 1,886,000.-บาท)(ลงทุน) (ฝ่ายโยธา) |

**ด้านที่ 4 เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก**

**มิติที่ 4.5 การจัดการจราจร**

**เป้าประสงค์ที่ 4.5.2 เพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการสัญจร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและวินัยจราจร (ม 4.5.2.4) | จำนวนครั้งในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร (ผลผลิต) | **นิยาม/คำอธิบาย**1. เทศกิจอาสาจราจร หมายถึง เทศกิจอาสาจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจราจร2. ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ หมายถึง การลงไปปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่เขตบางกอกน้อย **ค่าเป้าหมาย**เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ผ่านการฝึกอบรมลงไปปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 300 ครั้ง/ปี/จุด **วิธีการคำนวณ**บันทึกจำนวนครั้ง/ปี/จุด  | 1. โครงการเทศกิจอาสาจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนน (ไม่ใช้งบประมาณ) (ฝ่ายเทศกิจ) |

**ด้านที่ 6 เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา**

**มิติที่ 6.1 ศิลปะและวัฒนธรรม**

**เป้าประสงค์ที่ 6.1.1 ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี (ม 6.1.1.1)  | จำนวนหน่วยงาน หรือเครือข่ายภาคประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม**ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม** (ผลผลิต) | **นิยาม/คำอธิบาย** 1.หน่วยงาน หมายถึง องค์กรภาครัฐ และ องค์กรภาคเอกชน ที่อยู่ใน พื้นที่เขตบางกอกน้อย  2. เครือข่ายภาคประชาชน หมายถึง การรวมกลุ่มประชาชน พลังมวลชน ไม่ว่าจะมีการรับรองจากภาครัฐหรือไม่ก็ตาม ได้แก่ ชมรม กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชน(ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร) ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย**ค่าเป้าหมาย**  จำนวน 15 หน่วยงาน/กิจกรรม**วิธีการคำนวณ** นับจำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม | 1. โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (งบประมาณ 500,000 บาท) (ดำเนินการ) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)  |

**ด้านที่ 6 เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา**

**มิติที่ 6.1 ศิลปะและวัฒนธรรม**

**เป้าประสงค์ที่ 6.1.2 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อนำเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| จัดแสดง/กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร(ม 6.1.2.1)  | ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น  (ผลลัพธ์) | **นิยาม/คำอธิบาย**1) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร หมายถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 70 หมายถึง ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วมีความรู้เพิ่มมาก อย่างน้อย ร้อยละ 70 3) กิจกรรมหมายถึง กิจกรรม/โครงการที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการ4) กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง บุคคล หรือกลุ่ม หรือชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมบุคคล คือ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ กลุ่มคนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อดำเนินกิจกรรมหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งในพื้นที่เขต  | 1. โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร(งบประมาณ 504,123 บาท) (ดำเนินการ) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
|  |  | ชุมชน คือ ชุมชนในพื้นที่เขตที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร**ค่าเป้าหมาย** ร้อยละ 70**วิธีการคำนวณ** จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มีคะแนนจากการทำแบบทดสอบเพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม X 100 หาร จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม |  |

**ด้านที่ 6 เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา**

**มิติที่ 6.2 กีฬาและนันทนาการ**

**เป้าประสงค์ที่ 6.2.2 ประชาชนมีสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเล่นกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการอย่างทั่วถึง \***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| จัดบริการลานกีฬาที่ได้มาตรฐาน (ม 6.2.2.3) \* | ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ผลลัพธ์) | **นิยาม/คำอธิบาย** สถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ลานกีฬาในพื้นที่เขตบางกอกน้อยที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นลานกีฬาของกรุเทพมหานคร ซึ่งได้กำหนดให้เป็นสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชน  เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง เกณฑ์การประเมินของสำนักงานเขตบางกอกน้อยที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการตรวจประเมินลานกีฬาระดับเขตที่ได้รับการแต่งตั้ง**ค่าเป้าหมาย** ร้อยละ 10**วิธีการคำนวณ**   จำนวนลานกีฬาในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกน้อยที่ผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินลานกีฬาระดับเขต คูณ 100 หารด้วย จำนวนลานกีฬาในพื้นที่เขตบางกอกน้อยทั้งหมด | 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา (งบประมาณ 1,125,790.-บาท) (ดำเนินการ) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม) \* 2. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (งบประมาณ 896,250.-บาท) (ดำเนินการ)(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม) \* |

**ด้านที่ 7 เมืองที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน**

**มิติที่ 7.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน**

**เป้าประสงค์ที่ 7.1.15 การบริหารจัดการโรงเรียน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม** (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| บริหารงานบุคลากรทางการศึกษา(ม 7.1.15.6) | ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูได้รับการพัฒนาศักยภาพ(ผลผลิต) | **นิยาม/คำอธิบาย**1. ครู หมายถึง ข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางกอกน้อย จำนวน 15 แห่ง 2. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ หมายถึง ได้รับการฝึกอบรมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานในหลักสูตรต่างๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง**ค่าเป้าหมาย**ร้อยละ 80**วิธีคำนวณ**$$\frac{ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนา X 100}{ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูทั้งหมด}$$ | 1. โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต งบประมาณ 37,000 บาท(ดำเนินการ) (ฝ่ายการศึกษา)2. โครงการประชุมครู งบประมาณ8,000 บาท (ดำเนินการ) (ฝ่ายการศึกษา) |

**ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ**

**มิติที่ 8.7 อาหารปลอดภัย**

**เป้าประสงค์ที่ 8.7.1 การประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารผ่านกลไกอาสาสมัคร(ม 8.7.1.1) | ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่สุ่มตรวจในโรงเรียนไม่พบการปนเปื้อนสารเคมีและโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(ผลผลิต) | **นิยาม/คำอธิบาย** 1.โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ซึ่งมีทั้งหมด 40 โรงเรียน 2. อาหารและวัตถุดิบผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัยโดยการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) ตรวจไม่พบสารเคมีอันตราย 4 ชนิด คือสารบอแรกซ์ สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค สารฟอร์มาลีน และไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย **ค่าเป้าหมาย** ร้อยละ 8๐**วิธีการคำนวณ** จำนวนตัวอย่างอาหารที่สุ่มตรวจในโรงเรียนไม่พบสารปนเปื้อน คูณด้วย 100 หารจำนวนตัวอย่างอาหารที่สุ่มตรวจในโรงเรียนทั้งหมด | 1. โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (ไม่ใช้งบประมาณ) (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ) |

**ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน**

**มิติที่ 9.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

**เป้าประสงค์ที่ 9.2.1 พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| พัฒนาทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก (ม 9.2.1.1) | ร้อยละของบุคลากรด้านการคลังมีความรู้ที่ได้จากการอบรมมากขึ้น(ผลผลิต) | **นิยาม/คำอธิบาย**1. บุคลากรด้านการคลัง หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินและการพัสดุสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย ฝ่ายละ 3 คน และโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน2. ความรู้ความเข้าใจนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพเพิ่มขึ้น หมายถึง ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินและการพัสดุ ดำเนินการโดยการจัดให้มีการทดสอบความรู้ทั้งก่อนและหลังการอบรมได้คะแนนการทดสอบหลังอบรมมากกว่าการทดสอบก่อนอบรม**ค่าเป้าหมาย****ร้อยละ 85****วิธีการคำนวณ** บุคลากรด้านการคลังที่ผ่านการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น x 100 หารด้วย บุคลากรด้านการคลังที่เข้ารับการอบรม  | **1.** โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง(ไม่ใช้งบประมาณ) (ฝ่ายการคลัง) |

**ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน**

**มิติที่ 9.3 การบริหารงานบุคคล**

**เป้าประสงค์ที่ 9.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| พัฒนาระบบการบริหารผลงานของหน่วยงาน(ม 9.3.2.3) | ร้อยละของพระภิกษุและสามเณรในพื้นที่เขตบางกอกน้อยที่ได้มาทำบัตรประจำตัวประชาชน(ผลผลิต) | **นิยาม/คำอธิบาย**เป็นกระบวนการบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุและสามเณรของวัดในพื้นที่เขตบางกอกน้อย จำนวน 32 วัด ทีมีความประสงค์จะทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้บริการในช่วงบ่ายของวันเสาร์ (13.00 -16.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 ซึ่งในการทำบัตรประจำตัวประชาชนทางเขตได้จัดบริการรถรับ-ส่งพระภิกษุและสามเณรจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สำนักงานเขตบางกอกน้อยด้านการบริการ**ค่าเป้าหมาย** ร้อยละ 80**วิธีการคำนวณ**ร้อยละของพระภิกษุและสามเณรในพื้นที่เขตบางกอกน้อยที่ได้มาทำบัตรประจำตัวประชาชน= พระภิกษุและสามเณรที่มาทำบัตรประจำตัวประชาชน X100 จำนวนพระภิกษุและสามเณรในพื้นที่เขตบางกอกน้อยทั้งหมด  | 1. โครงการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่พระภิกษุและสามเณรเขตบางกอกน้อยพร้อมบริการรถรับ-ส่ง (ใม่ใช้งบประมาณ)(ฝ่ายทะเบียน) |

**ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน**

**มิติที่ 9.4 การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ**

**เป้าประสงค์ที่ 9.4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม**(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรม** |
| ประชาสัมพันธ์และสร้างทัศนคติที่ดีในการเสียภาษี(ม 9.4.4.1) | จำนวนรายใหม่ของภาษีทั้ง 3 ประเภท ที่สามารถจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผลผลิต) | **นิยาม/คำอธิบาย**ภาษีรายใหม่ ทั้ง 3 ประเภท หมายถึง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ที่ไม่เคยยื่นแบบ และชำระค่าภาษี**ค่าเป้าหมาย**สามารถจัดเก็บภาษีรายใหม่ทั้ง 3 ประเภท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ไม่น้อยกว่า 200 ราย  **วิธีคำนวณ**นับจำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่ทั้ง 3 ประเภท ที่สามารถจัดเก็บได้ ในปีงบประมาณ 2560  | **1.** โครงการขยายฐานการจัดเก็บภาษีรายใหม่ 3 ประเภท(ไม่ใช้งบประมาณ)(ฝ่ายรายได้) |

**มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ** |
| มิติที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |
| 2.1.1 ร้อยละของความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน | ตามที่ สงม. กำหนด | แผนงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2559 (ความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน) (ฝ่ายการคลัง) |
| 2.1.2 ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | ตามที่ สงม. กำหนด | แผนงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2560(ฝ่ายการคลัง) |
| 2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เหลื่อมปี | ตามที่ สงม. กำหนด | แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2560 (ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) (ฝ่ายการคลัง) |
| มิติที่ 2.2 คะแนนของความสำเร็จในการจัดทำงบการเงิน |  |  |
| 2.2.1 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง | ตามที่ สนค. กำหนด | การจัดทำงบการเงินประจำปี 2559 (ฝ่ายการคลังและทุกฝ่าย) |
| 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2559 ทันเวลาและถูกต้อง | ตามที่ สนค. กำหนด | การจัดทำบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2559 (ฝ่ายการคลังและทุกฝ่าย) |
| มิติที่ 2.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | ตามที่ สตน. กำหนด | กิจกรรมการจัดระบบบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเขต บางกอกน้อย (ฝ่ายปกครองและทุกฝ่าย) |

**มิติที่ 3 ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ** |
| มิติที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ | ตามที่กองกลาง สนป. กำหนด | กิจกรรมติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน (ฝ่ายปกครองและทุกฝ่าย) |
| มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) | ตามที่ สกก. กำหนด | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขเรื่องร้องเรียนสำนักงานเขตบางกอกน้อยด้วย LINE@ (Best Service 2560) (ฝ่ายปกครองและทุกฝ่าย)โครงการเพิ่มรหัสชุมชนในระบบทะเบียนบ้าน (รักษารอบBest Service 2560 ) (ฝ.ทะเบียน) |
| มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  | ตามที่ กงต. กำหนด | 1. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานเขตบางกอกน้อย (ฝ่ายปกครองและทุกฝ่าย)2. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน(งบประมาณ 3,720,000 บาท) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)3. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (งบประมาณ 565,800 บาท) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)4. ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร (งบประมาณ 149,800 บาท) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)5. ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน (งบประมาณ 80,000 บาท) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)6. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนประจำปี 2560 (ด้านศาสนาและอัลกุรอาน) (งบประมาณ 200,000 บาท) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)  |

**มิติที่ 3 ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ** (ต่อ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ** |
| มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ต่อ)  | ตามที่ กงต. กำหนด | 7. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณ 10,000 บาท) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)8. ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีงานสารทเดือนสิบ (งบประมาณ 900,000 บาท) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน (งบประมาณ 65,000 บาท) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)10. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (งบประมาณ 495,200 บาท) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)11. ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (งบประมาณ 200,000 บาท) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)12. ค่าใช้จ่ายโครงการหญิง-ชายใจกล้า เผชิญหน้า เผชิญหนี้ (งบประมาณ 55,900 บาท) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ) |

**มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด** | **โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ** |
| มิติที่ 4.1 ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร | ตามที่ สกก. กำหนด | การปฏิบัติงานตามแผนการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายปกครองและทุกฝ่าย) |
| มิติที่ 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life)4.2.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน | ตามที่ สนอ. กำหนด | การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานเขต บางกอกน้อย(ฝ่ายปกครองและทุกฝ่าย) |
| 4.2.2 ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี | ตามที่ สกก. กำหนด | การส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร(ฝ่ายปกครองและทุกฝ่าย) |

**ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ และขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เบิกจ่ายค่าวัสดุสนับสนุนลานกีฬา | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสโมสรกีฬา | 10 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ดำเนินการจัดกิจกรรม | 20 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ประเมินผลโครงการ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | **100** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)**

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ และขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประสานงานกับวิทยากร | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินการจัดกิจกรรม | 40 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรทุกเดือน | 20 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ประเมินผลโครงการ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | **100** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจประจำพื้นฐาน)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนหน่วยงาน หรือเครือข่ายภาคประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม**ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 20 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  | 20 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา | 20 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | 20 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | **100** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจประจำพื้นฐาน)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 70

ชื่อโครงการ/กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตบางกอกน้อย | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด | 30 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ค่าสาธารณูปโภค | 30 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | **100** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายทะเบียน**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ปลูกสร้างใหม่ในระบบคอมพิวเตอร์

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าของโครงการ(ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ  |
| พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบรายงานผล  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ฝ่ายทะเบียนจัดทำรายงานอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด (ตามแบบ กสผ.2) และสรุปผลส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน(ส่งไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป)  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายทะเบียน**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจประจำพื้นฐาน)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของพระภิกษุและสามเณรในพื้นที่เขตบางกอกน้อยที่ได้มาทำบัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 การให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่พระภิกษุและสามเณรเขตบางกอกน้อยพร้อมบริการรถรับ-ส่ง

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าของโครงการ(ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ  |
| พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ2. จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน3. จัดทำหนังสือแจ้งวัดในพื้นทื่ จำนวน 32 วัด ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและรายละเอียดในการให้บริการ พร้อมทั้งรายชื่อและจำนวนพระภิกษุสามเณรที่ประสงค์ขอทำบัตรประจำตัวประชาชน  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำตารางแผนปฏิบัติงานตามโครงการและแบบประเมินผลความพึงพอใจ5. ทำหนังสือแจ้งวัดเพื่อนัดมาทำบัตรประจำตัวประชาชน6. จัดเตรียมยานพาหนะและเจ้าหน้าที่รับ-ส่ง | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน | 70 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ติดตามประเมินผลโครงการ รายงานผู้บริหารทราบทุก 3 เดือน | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายปกครอง**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน กทม. ตามเกณฑ์ประเมินผลที่กําหนด

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางกอกน้อยhttp://203.155.220.217/bangkoknoi \*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ  |
| ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60 |
| ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการของแต่ละฝ่าย  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนการดำเนินการ | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตามแผนที่กำหนด | 60 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการดำเนินการส่งผู้บริหาร  | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100** | **100** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายปกครอง**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจประจำพื้นฐาน)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หลักสูตรทบทวน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ  |
| ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60 |
| ขั้นตอนที่ 1 ขออนุติโครงการ | **10** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติงบประมาณประจำงวด | **20** | **30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตามโครงการ   | **60** | **90** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลโครงการ | **10** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100**  | **100** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายปกครอง**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจประจำพื้นฐาน)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ  |
| ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60 |
| ขั้นตอนที่ 1 ขออนุติโครงการ | **10** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติงบประมาณประจำงวด | **20** | **30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตามโครงการ   | **60** | **90** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลโครงการ | **10** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100**  | **100** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายปกครอง**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจประจำพื้นฐาน)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย สาธารณภัย และการก่อการร้ายเขตบางกอกน้อย ประจำปี 2560

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ  |
| ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60 |
| ขั้นตอนที่ 1 ขออนุติโครงการ | **10** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติงบประมาณประจำงวด | **20** | **30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตามโครงการ   | **60** | **90** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลโครงการ | **10** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100** | **100** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายโยธา**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

โครงการ/กิจกรรม โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ(ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจบริเวณที่ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ตรวจสอบกรรมสิทธิ์สถานที่ติดตั้ง (เป็นที่สาธารณะ/เอกชน/หน่วยงานอื่น) | 15 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การไฟฟ้าสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา | 20 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ขอจัดสรรงบประมาณ | 10 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ดำเนินการติดตั้ง | 40 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | **100** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายโยธา**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ(ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ประสานเจ้าของอาคารเพื่อเข้าตรวจสอบ | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. เข้าตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | **100** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายโยธา**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ(ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ตามระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่าย | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดส่งรายงานการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามแบบ กสผ.1 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | **100** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ(ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำแผนปฏิบัติงานและรวบรวมข้อมูลในการดำเนินงานโครงการ | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการ การออกเผยแพร่ให้ความรู้เชิงรุกในพื้นที่/จุดเป้าหมายที่กำหนด และดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | 70 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำสรุปและประเมินผล | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 โครงการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขต 50 เขต

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ  |
| ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60 |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินงาน | 10 | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 แต่งตั้งคณะทำงาน | 10 | **30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตามแผนที่กำหนด | 50 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานส่งผู้บริหาร  | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100** | **100** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำแผนและปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างอาหารตรวจสอบหาสารปนเปื้อน | 30 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำแผนและปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างอาหารตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการอาหาร | 30 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | **100** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจประจำพื้นฐาน)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่สุ่มตรวจในโรงเรียนไม่พบการปนเปื้อนสารเคมีและโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำแผนและปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างอาหารตรวจสอบหาสารปนเปื้อน | 60 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ** | **100** |  **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายรายได้**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ร้อยละของการจัดเก็บภาษีตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครประมาณการไว้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ** | **เนื้องานของ****ขั้นตอน (ร้อยละ)** | **ความก้าวหน้าของโครงการ(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| **ต.ค.****59** | **พ.ย.****59** | **ธ.ค.****59** | **ม.ค.****60** | **ก.พ.****60** | **มี.ค.****60** | **เม.ย.****60** | **พ.ค.****60** | **มิ.ย.****60** | **ก.ค.****60** | **ส.ค.****60** | **ก.ย.****60** |
| 1. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร เพื่อแจกเป็นคู่มือแก่ประชาชนแบบเคาะประตูบ้าน  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำ Facebook และ Line เพื่อใช้เป็นช่องทาง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร และเป็นช่องทางการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เสียภาษี | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายรายได้**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจประจำพื้นฐาน)**

**ชื่อตัวชี้วัดที่ 2**  สามารถจัดเก็บภาษีรายใหม่ทั้ง 3 ประเภทได้จำนวน 200 ราย

**ชื่อโครงการ/กิจกรรม** โครงการขยายฐานการจัดเก็บภาษีรายใหม่ 3 ประเภท

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ** | **เนื้องานของ****ขั้นตอน (ร้อยละ)** | **ความก้าวหน้าของโครงการ(ร้อยละ)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| **ต.ค.****59** | **พ.ย.****59** | **ธ.ค.****59** | **ม.ค.****60** | **ก.พ.****60** | **มี.ค.****60** | **เม.ย.****60** | **พ.ค.****60** | **มิ.ย.****60** | **ก.ค.****60** | **ส.ค.****60** | **ก.ย.****60** |
| 1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษีรายใหม่ ได้แก่ รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์จากฝ่ายปกครอง รายงานข้อมูลสถานประกอบกิจการจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และรายงาน ผู้ขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฝ่ายโยธา | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. เจ้าหน้าที่ออกสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ในความรับผิดชอบเพื่อสำรวจโรงเรือน ที่ดิน และป้ายรายใหม่ ที่พิกัดภาษี | 30 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ออกหนังสือเตือนให้ผู้เสียภาษีรายใหม่มายื่นแบบเพื่อชำระภาษีตามที่กฎหมายกำหนด  | 20 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดเก็บภาษี รายใหม่ที่มายื่นแบบให้ครบถ้วน | 35 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน | คิดความก้าวหน้า | ระยะเวลาดำเนินการ |
| รายขั้นตอน | โครงการ |
| (ร้อยละ) | (ร้อยละ) | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
|   |   | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ขั้นตอนที่ 1 | เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ | 5 |

|  |
| --- |
| 5 |

 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ขั้นตอนที่ 2 | มอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่ | 10 | 15 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ขั้นตอนที่ 3 | สำรวจพื้นที่ดำเนินงาน | 10 | 25 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ขั้นตอนที่ 4 | รายงานผลดำเนินการ | 65 |

|  |
| --- |
| 90 |

 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ขั้นตอนที่ 5 | ติดตามและประเมินผล | 10 |

|  |
| --- |
| 100 |

 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 |   | 100 | 100 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน | คิดความก้าวหน้า | ระยะเวลาดำเนินการ |
| รายขั้นตอน | โครงการ |
| (ร้อยละ) | (ร้อยละ) | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
|   |   | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ขั้นตอนที่ 1 | สำรวจพื้นที่ดำเนินงาน | 5 |

|  |
| --- |
| 5 |

 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ขั้นตอนที่ 2 | เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ | 10 | 15 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ขั้นตอนที่ 3 | อนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 25 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ขั้นตอนที่ 4 | ดำเนินการจัดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | 10 | 35 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ขั้นตอนที่ 5 | ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อ | 10 | 45 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ขั้นตอนที่ 6 | ขออนุมัติในการจัดซื้อ | 10 |

|  |
| --- |
| 55 |

 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ขั้นตอนที่ 7 | มอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่ | 15 | 70 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ขั้นตอนที่ 8 | รายงานผลดำเนินการ | 20 | 90 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ขั้นตอนที่ 9 | ติดตามและประเมินผล | 10 | 100 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 |   | 100 | 100 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครแห่งใหม่ ซึ่งหน่วยงานสำรวจและนำเข้า “ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร”

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องาน | คิดความก้าวหน้า | ระยะเวลาดำเนินการ |
| รายขั้นตอน | โครงการ |
| (ร้อยละ) | (ร้อยละ) | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
|   |   | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ขั้นตอนที่ 1 | เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ | 5 |

|  |
| --- |
| 5 |

 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ขั้นตอนที่ 2 | มอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่ | 5 | 10 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ขั้นตอนที่ 3 | สำรวจพื้นที่ดำเนินงาน รายงานผลครั้งที่ 1 | 15 | 25 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ขั้นตอนที่ 4 | สำรวจพื้นที่ดำเนินงาน รายงานผลครั้งที่ 2 | 20 | 45 |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| ขั้นตอนที่ 5 | สำรวจพื้นที่ดำเนินงาน รายงานผลครั้งที่ 3 | 20 | 65 |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| ขั้นตอนที่ 6 | สำรวจพื้นที่ดำเนินงาน รายงานผลครั้งที่ 4 | 25 | 90 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| ขั้นตอนที่ 7 | ติดตามและประเมินผล | 10 |

|  |
| --- |
| 100 |

 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 |   | 100 | 100 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับปี พ.ศ. 2556

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ  |
| ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60 |
| ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด  | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 6 ชุมชน | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาดให้กับอาสาสมัครชักลากมูลฝอย  | 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 เบิกจ่ายค่าจ้างในการจ้างอาสาสมัครชักลากฯ | 20 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ  | 30 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100**  | **100** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับปี พ.ศ. 2556

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 ขยะรีไซเคิลแลกไข่

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60 |
| ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 กำหนดขอบข่ายการดำเนินงาน | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติงาน | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน | 75 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับปี พ.ศ. 2556

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3 แผนการตั้งถังรองรับมูลฝอย

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60 |
| ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 กำหนดขอบข่ายการดำเนินงาน | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติงาน | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน | 75 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับปี พ.ศ. 2556

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4 การจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ  |
| ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60 |
| ขั้นตอนที่ ๑ สำรวจซอยต่าง ๆ ในพื้นที่เขต  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนการพัฒนาทำความสะอาด  | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน  | 40 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๔ สรุปผลการดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดประจำเดือน | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100** | **100** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับปี พ.ศ. 2556

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60 |
| ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 กำหนดขอบข่ายการดำเนินงาน | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติงาน | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน | 75 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับปี พ.ศ. 2556

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6 นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60 |
| ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 กำหนดขอบข่ายการดำเนินงาน | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติงาน | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน | 75 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับปี พ.ศ. 2556

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 7 การดำเนินการลดปริมาณมูลฝอยตามรายงานของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ  |
| ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60 |
| ขั้นตอนที่ 1 สำรวจซอยต่าง ๆ ในพื้นที่เขต  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนการพัฒนาทำความสะอาด  | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน  | 40 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดประจำเดือน | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100**  | **100** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับปี พ.ศ. 2556

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 8 การจัดเก็บกากไขมัน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60 |
| ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 กำหนดขอบข่ายการดำเนินงาน | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติงาน | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน | 75 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับปี พ.ศ. 2556

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่า

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ  |
| ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60 |
| ขั้นตอนที่ ๑ สำรวจซอยต่าง ๆ ในพื้นที่เขต  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนการสำรวจ  | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินการปฏิบัติงาน  | 40 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๔ สรุปผลการดำเนินการ | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100** | **100** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับปี พ.ศ. 2556

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 10 ศูนย์การเรียนรู้การจัดการมูลฝอยในชุมชน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60 |
| ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 กำหนดขอบข่ายการดำเนินงาน | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติงาน | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน | 75 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 มูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง เมื่อเปรียบกับปี พ.ศ. 2556

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปริมาณมูลฝอยที่ชั่งเข้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ต่อเดือน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ  |
| ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60 |
| ขั้นตอนที่ 1 สำรวจซอยต่าง ๆ ในพื้นที่เขต  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนการพัฒนาทำความสะอาด  | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน  | 40 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดประจำเดือน | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100** | **100** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ปลูกในพื้นที่เขตบางกอกน้อย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียว สำนักงานเขตบางกอกน้อยแห่งใหม่ ถนนบางขุนนนท์ (ปลูกต้นรวงผึ้ง)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ(ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ขั้นตอนที่ 1 | เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 | มอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่ | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 | สำรวจพื้นที่ดำเนินงาน | 10 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 | รายงานผลดำเนินการ | 65 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 | ติดตามและประเมินผล | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายการศึกษา**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ /กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

1. ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ (ปี งบประมาณ.2560) |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการ ฯ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ขอความเห็นชอบเพื่อดำเนินการ | 10 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติเพื่อดำเนินการฝึกอบรม | 20 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการจัดฝึกอบรม ฯ | 30 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 6 จัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่าย | 20 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 7 เบิกจ่ายเงินตามโครงการ | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายการศึกษา**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ /กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

1. ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ (ปี งบประมาณ.2560) |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการ ฯ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 20 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อ คัดเลือกโรงเรียนดำเนินการ | 30 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตามเงื่อนไขเวลาที่สำนัก การศึกษากำหนด | 25 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 เบิกจ่ายงบประมาณ | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการดำเนินงาน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายการศึกษา**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ /กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

1. ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ (ปี งบประมาณ.2560) |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการ ฯ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 20 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อ คัดเลือกโรงเรียนดำเนินการ | 30 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตามเงื่อนไขเวลาที่สำนัก การศึกษากำหนด | 25 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 เบิกจ่ายงบประมาณ | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการดำเนินงาน | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายการศึกษา**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ /กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

1. ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4 สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ (ปี งบประมาณ.2560) |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการ ฯ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ขอความเห็นชอบเพื่อดำเนินการ | 10 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติเพื่อดำเนินการ | 20 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการตามโครงการ ฯ | 30 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 6 จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายการประชุม  | 10 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 7 เบิกจ่ายตามโครงการ | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายการศึกษา**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ /กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

1. ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ (ปี งบประมาณ.2560) |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการ ฯ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ขอความเห็นชอบเพื่อดำเนินการ | 10 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติเพื่อดำเนินการ | 20 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการตามโครงการ ฯ | 30 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 6 จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายการประชุม  | 10 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 7 เบิกจ่ายตามโครงการ | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายการศึกษา**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ /กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

1. ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6 พัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ (ปี งบประมาณ.2560) |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการ ฯ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ประธานเครือข่ายจัดประชุมเพื่อ  กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ | 25 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ขอความเห็นชอบเพื่อดำเนินการ | 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการตามโครงการ | 35 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 6 เบิกจ่ายงบประมาณ | 10 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 7 ประเมินและสรุปผลการดำเนินการ | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายการศึกษา**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ /กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

1. ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 7 จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ (ปี งบประมาณ.2560) |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการ ฯ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการประสานองค์การ ทหารผ่านศึก | 10 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ขอความเห็นชอบและอนุมัติเพื่อ ดำเนินการจ้างเหมายาม ฯ | 20 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการจ้างยาม | 15 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 6 เบิกจ่ายเงินตามโครงการ ฯ เป็น รายเดือน | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 7 ติดตามและประเมินผล | 15 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายการศึกษา**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ /กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

1. ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 8 โรงเรียนสีขาว (โตไปไม่โกง)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ (ปี งบประมาณ.2560) |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการ ฯ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ขอความเห็นชอบเพื่อดำเนินการ | 10 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติเพื่อดำเนินการ | 20 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการตามโครงการ ฯ | 40 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 6 จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย | 10 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 7 เบิกจ่ายเงินตามโครงการ | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายการศึกษา**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ /กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

1. ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ (ปี งบประมาณ.2560) |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการ ฯ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 ประชุมผู้ดำเนินการและจัดทำคำสั่ง | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตามโครงการ ฯ | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 6 เบิกจ่ายเงินตามโครงการ | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายการศึกษา**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ /กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

1. ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 10-23 ปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย 14 โรงเรียน 14 โครงการ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ** | เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ(ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60 |
| **ขั้นที่ 1 จัดทำรายละเอียดออกแบบ****ประมาณการ** | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นที่ 2 ขอความเห็นชอบ + อนุมัติ** | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นที่ 3 ขายแบบ+แจ้งพิจารณาผล** | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นที่ 4 ประมูล+ขออนุมัติ** | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นที่ 5 ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ** | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100** | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายการศึกษา**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ /กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 ผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

2) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ (ปี งบประมาณ.2560) |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการ ฯ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 โรงเรียนดำเนินการตามรายละเอียด ของโครงการที่กำหนด | 40 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 เบิกจ่ายงบประมาณตามรายละเอียด ของโครงการ | 30 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 สรุปและประเมินผล | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายการศึกษา**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ /กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 ผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

2) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ (ปี งบประมาณ.2560) |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการ ฯ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน ดำเนินการ | 10 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อผลิต สื่อการเรียนรู้ | 25 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณ | 20 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 6 โรงเรียนผลิตสื่อการเรียนรู้ | 25 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 7 โรงเรียนติดตามประเมินผล | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายการศึกษา**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ /กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 ผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

2) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3 โครงการสอนภาษาจีน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ (ปี งบประมาณ.2560) |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการ ฯ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินงวด | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 จัดทำบัญชีจัดสรรงบประมาณให้ โรงเรียนในสังกัด | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 โรงเรียนดำเนินการสรรหาครู | 15 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการตามกระบวนการเรียน การสอน | 20 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 6 โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียน การสอน | 20 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 7 โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเป็น รายเดือน | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายการศึกษา**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ /กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ (ปี งบประมาณ.2560) |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการ ฯ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน | 20 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน ฯ | 20 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 กำหนดดำเนินการเดือนมิถุนายน  | 30 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 6 เบิกจ่ายงบประมาณ | 10 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผล | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายการศึกษา**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ /กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ (ปี งบประมาณ.2560) |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการ | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนใน  สังกัด | 10 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 โรงเรียนดำเนินการจัดหาสระว่ายน้ำ | 15 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 โรงเรียนนำนักเรียนไปว่ายน้ำ | 30 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 6 ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ | 20 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 7 สรุปวัดและประเมินผล | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายการคลัง**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ /กิจกรรม (ภารกิจประจำ)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของบุคลากรด้านการคลังมีความรู้ที่ได้จากการอบรมมากขึ้น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ | เนื้องานของขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ  |
| ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60 |
| ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการ  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการ  | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 3 อนุมัติโครงการ  | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 4 จัดทำเอกสารอบรม และแจ้งผู้เข้ารับการอบรม | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 5 จัดอบรม  | 20 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 6 ทำแบบประเมินผล  | 10 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 7 สรุปแบบประเมินผล  | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 8 ติดตามผล  | 5 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 9 สรุปผลการจัดอบรมโครงการ  | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100**  | **100** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ฝ่ายเทศกิจ**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ /กิจกรรม (ภารกิจประจำ)**

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนครั้งในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเทศกิจอาสาจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน | คิดความก้าวหน้าโครงการ(ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |
| รายขั้นตอน | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| (ร้อยละ) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำแผน กำหนดจุด เสนออนุมัติ จัดทำรายงานสำนักเทศกิจ | 10 |

|  |
| --- |
| 10 |

 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง มอบหมายหน้าที่ | 10 |

|  |
| --- |
| 20 |

 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ผ่านการอบรมลงไปปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนนทั้งช่วงเช้าและเย็น ปีละอย่างน้อย 300 ครั้ง/จุด | 50 |

|  |
| --- |
| 70 |

 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. หัวหน้างานฯ ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันและรายงานสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 20 | 90 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. สรุปผลการดำเนินการ และประเมินผล | 10 | 100 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
|   |

 |   |   |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 | 100 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |