| แผนปฏิบัติการ (งาน งบประมาณ คน) โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) | ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562) | ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562) | ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | การตรวจประเมินผลตามแนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 ของหน่วยงาน (มิติที่ 1) 1) การเตรียมเอกสารการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯหน่วยงานในความรับผิดชอบ 3) ประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน 4) รายงานคะแนนและผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน *กยล. รับผิดชอบ 4 สำนัก ได้แก่ สสล. สนน. (เฉพาะ สจน.) สนพ. และสนอ. และกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 9 สนข. รวม 13 หน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข 1) นางรุ้งเพชร อูมา 2) น.ส.รัตนา ปิยะวรสกุล 3) นายสมเจตน์ อัศวนุภาพ 4) น.ส.บุษย์ ชลสายทรัพย์ 5) -6) อัตราว่าง กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1) น.ส.สมศรี เรวดีเรขา 2) ว่าที่ ร.ต.กังวาน จันทร์ประเสริฐ 3) น.ส.พรทิพย์ ทุมพันธ์ 4) น.ส.ณัฐธิดา ไผ่เจริญ 5) นายเสกสรร พวกอินแสง หมายเหตุ น.ส.สมศรี เลื่อนและแต่งตั้งไป สพส.เมื่อ 16 พ.ย.2561/ น.ส.พรทิพย์ ย้ายเมื่อ 2 ม.ค.2562 และ น.ส.รัตนาฯ ลาออก มีผล 7 ม.ค.2562 |
| 2 | การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ด้านและมิติที่รับผิดชอบ/รูปเล่มเฉพาะด้าน สิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุข) 1) ตรวจสอบจำนวนและผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 2) ประสานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน กรณีที่หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงาน ไม่ครบถ้วน 3) จัดทำรายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2561 ตามด้านและมิติที่รับผิดชอบ ส่ง กยบ. 4) จัดทำรายงานการประเมินผล (รูปเล่มเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข) นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร และเวียนแจ้งหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข น.ส.รัตนา ปิยะวรสกุล** กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม น.ส.ณัฐธิดา ไผ่เจริญ** ** เป็นคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรงเทพมหานคร พ.ศ.2561 *** จัดทำรายงานรูปเล่ม เฉพาะด้าน ด้านสิ่งแวดล้อม : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ด้านสาธารณสุข น.ส.บุษย์ ชลสายทรัพย์ |
| 3 | การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2562 รอบครึ่งปี และรอบปี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ด้านและมิติ ที่รับผิดชอบ/เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุข) 1) ตรวจสอบจำนวนและผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 2) ประสานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน กรณีที่หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงาน ไม่ครบถ้วน 3) จัดทำรายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข น.ส.บุษย์ ชลสายทรัพย์** กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม นายเสกสรร พวกอินแสง** **เป็นคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรงเทพมหานคร พ.ศ.2562 |
| 4 | การติดตามงานนโยบาย ผว.กทม. วิเคราะห์สถานการณ์ ติดตาม ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม 1) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของแต่ละหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ความเป็นไปได้และประมวลผลความสำเร็จแต่ละภารกิจ 3) จัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหาร (กรณีมีการติดตามงานนโยบายในสายงานที่รับผิดชอบ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข 1) นางรุ้งเพชร อูมา 2) – (อัตราว่าง) 3) นายสมเจตน์ อัศวนุภาพ 4) น.ส.บุษย์ ชลสายทรัพย์ 5) นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ 6) – (อัตราว่าง) กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1) – (อัตราว่าง) 2) ว่าที่ ร.ต.กังวาน จันทร์ประเสริฐ 3) น.ส.นารีรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข 4) น.ส.ณัฐธิดา ไผ่เจริญ 5) นายเสกสรร พวกอินแสง |
| 5 | ผลักดันหน่วยงานในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ - ประสานหน่วยงานปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 - ประสานหน่วยงานจัดทำแผน ปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 1) ศึกษาแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 2) ศึกษาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามรูปแบบที่ สยป. กำหนด 3) ศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด 4) ประสานและให้ข้อแนะนำการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดทำแผนของหน่วยงาน 5) ตรวจสอบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และจัดส่งแผนฯให้กับหน่วยงานกรณีที่มีการแก้ไข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
| 6 | การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ - ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล - จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 1) ศึกษาแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สยป. เพื่อจัดทำข้อมูลในแต่ละด้าน/ยุทธศาสตร์และยกร่างแผนปฏิบัติราชการของสำนักยุทธศาสตร์ฯ แผนงานโครงการ/กิจกรรม 2) ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ให้สอดคล้องกับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 และเกณฑ์ประเมิน * กำหนดการ ขั้นตอน ขึ้นอยู่กับ กยบ. ร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทำงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม งานธุรการ |
| 7 | การพิจารณา/วิเคราะห์โครงการของหน่วยงานเพื่อบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2562 เพิ่มเติม 1) วิเคราะห์โครงการประเด็นความสอดคล้องนโยบายและแผนระดับชาติและระดับ กทม. 2) เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นชอบในการบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 3) แจ้งหน่วยงาน และสำเนาแจ้ง กยบ. (กรณีมีหน่วยงานส่งโครงการ เวลาดำเนินการไม่แน่นอน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
| 8 | การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 1) ศึกษาทบทวนสถานการณ์ ค่าเป้าหมายประจำปีของแผนหรือยุทธศาสตร์ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 2) จัดทำค่าเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2564 3) ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานและยกร่างยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 4) ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครในส่วนด้านและมิติ ที่รับผิดชอบให้หน่วยงาน * กำหนดการ ขั้นตอน ขึ้นอยู่กับ กยบ. ร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทำงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
| 9 | การแนะนำหน่วยงานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร/แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีพ.ศ.2562 (หน่วยงานที่กำหนดตามตัวชี้วัดเจรจา ตกลงของ สยป. ในส่วนที่ กยล.รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม) **ปกติแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน จะมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีอยู่แล้ว โดยมีการนำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนระดับกรุงเทพมหานครมากำหนดไว้ในแผนฯของหน่วยงาน แต่ในการเจรจาตกลงครั้งนี้จะเน้นเชิงคุณภาพ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ชัดเจน และอาจเพิ่มแผนยุทธศาสตร์ระยะปานกลางด้วย กำหนดการ ขั้นตอน ขึ้นอยู่กับ กยบ.ซึ่งกำหนดภาพรวมของ สยป. เนื่องจากดำเนินการหลายหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1. – (อัตรว่าง) 2. ว่าที่ ร.ต. กังวาน จันทร์ประเสริฐ 3. น.ส. นารีรัตน์ คงศักดิ์สิริสุข 4. น.ส. ณัฐธิดา ไผ่เจริญ 5. นายเสกสรร พวกอินแสง |
| 10 | การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผน/ประเมินผลแผน ด้านสาธารณสุขและด้านสิ่งแวดล้อม 1) ขออนุมัติกิจกรรม 2) ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดการศึกษา 3) สร้างเครื่องมือการศึกษาวิจัย 4) เก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัย 5) วิเคราะห์/แปลผลข้อมูลการศึกษาวิจัย 6) เขียนรายงานผลการศึกษาวิจัย 7) รายงานผลต่อผู้บริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข 1. นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์** กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2. น.ส.นารีรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข** ** เจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลัก |
| 11 | การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร* 1) จัดทำหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม 2) ดำเนินการประชุม 3) จัดทำรายงานการประชุมและสรุปผลการประชุม แจ้งหน่วยงานและ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง * ประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง อาจมีการประชุมติดตามงานระหว่างไตรมาส |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข เจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลัก น.ส.บุษย์ ชลสายทรัพย์ นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ |
| 12 | การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร (ต่อเนื่อง) และจัดทำรายงานประเมินผล 1) สรุปผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค การใช้งานระบบฯ ปี 2561 2) ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ 3) พัฒนาระบบและแจ้งผู้ใช้งานระบบกรอกข้อมูล 4) จัดทำรายงานประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข เจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลัก นายสมเจตน์ อัศวนุภาพ นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ |
| 13 | กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และติดตามการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร 1) รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุจากแหล่งต่าง ๆ 2) เชิญประชุมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร 3) จัดประชุม (ครึ่งวัน ใช้งบดำเนินการเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม) 3) สรุปผลการประชุมและรายงานผู้บริหารตามลำดับ 4) นำข้อมูลที่ได้ประกอบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปี พ.ศ.2562 ช่วง 2 ไตรมาสแรก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข |
| 14 | การติดตามประเมินผลโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม 1) เข้าร่วมประชุมกับสำนักอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติหน้าที่ประเมินผล (กลุ่มกรุงเทพกลาง) กรณี กลุ่มเขตอื่นอาจจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรม 3) จัดทำข้อมูลนำเสนอในที่ประชุม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 4) จัดทำรายงานเสนอปลัด-กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ โครงการดังกล่าว สำนักอนามัยเป็นเจ้าของโครงการ ลักษณะบูรณาการการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2562 คาดว่าจะดำเนินการถึงเดือนธันวาคม 2561 ดำเนินการเดือนละ 2 ครั้ง สลับใน 6 กลุ่มเขต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข (หลัก) นายสมเจตน์ อัศวนุภาพ (เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ) กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
| 15 | การจัดทำแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 มิติที่ 1 และจัดทำตัวชี้วัดบูรณาการประจำปี พ.ศ. 2563 1) ทบทวนการประเมินผลที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรค 2) กำหนดตัวชี้วัดบูรณาการในด้าน/มิติ ที่เกี่ยวข้อง 3) ประสานงานกับหน่วยงาน ทำข้อมูลรายละเอียด คำนิยาม และเกณฑ์ประเมินผล 4) ประชุมร่วมกับหน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแนวทางการประเมินผล และตัวชี้วัดมิติที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
| 16 | การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (กลุ่มกรุงเทพกลาง) 1) ติดตามการดำเนินงานโครงการใน กลุ่มกรุงเทพกลาง 2) จัดทำรายงานเสนอรองปลัด กรุงเทพมหานคร (ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2561) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลัก) น.ส.นารีรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ |
| 17 | การเจรจาตกลงประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - จัดทำข้อมูลตัวชี้วัด - ประชุมคณะกรรมการเจราจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 1) จัดทำหนังสือเชิญประชุม 2) ประสานหน่วยงานจัดทำตัวชี้วัดสำหรับเจรจาตกลง 3) ดำเนินการประชุม 4) จัดทำรายงานการประชุม 5) ประสานหน่วยงานแก้ไขปรับปรุง 6) ส่งตัวชี้วัดตามการเจรจาตกลงของหน่วยงานส่งให้ส่วนราชการที่รวบรวมภาพรวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข |
| 18 | การสนับสนุนตัวชี้วัดมิติ 2 – 4 - ดำเนินการตามแนวทางที่หน่วยงานรับผิดชอบกำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม งานธุรการ (หลัก) |
| 19 | การพัฒนาสภาพแวดล้อม - แต่งตั้งคณะกรรมการ - ดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม - รายงานผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม งานธุรการ |
| 20 | การทำลายเอกสาร ปี 2561 - แต่งตั้งคณะกรรมการ - ตรวจสอบเอกสาร - เสนอเรื่องทำลายเอกสาร - ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม งานธุรการ (หลัก) |

# Text boxes

1-17 ต.ค. 61

9 ม.ค.62

25 มี.ค. 62

25 มิ.ย. 62

5 ก.ย. 62