ส่วนที่ 1

บทน ำ

ขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง จากจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และพฤติกรรมการบริโภคที่ทิ้งของเหลือใช้โดยไม่ คัดแยกหรือน าไปรีไซเคิล เนื่องจากประชาชนยังขาดองค์ความรู้และจิตส านึกเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการมูลฝอยและ ของเสียอันตราย จึงไม่ให้ความส าคัญที่จะลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางหรือแหล่งก าหนด กรุงเทพมหานครมี การด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 - 2562       คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ก าหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อ

มุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” บรรจุในแผนการตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ. 2562 เพื่อติดตามผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร และ ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 ของส านัก สิ่งแวดล้อม และส านักงานเขต 50 เขต โดยแบ่งการตรวจราชการเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้ด าเนินการตรวจ ราชการ รอบที่ 1 และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้วนั้น     บัดนี้ คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์      “การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมจัดท ารายงานการตรวจราชการ เรียบร้อยแล้ว โดยรายงานจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 รายงานผลการตรวจราชการ         ในภาพรวม และส่วนที่ 3 รายงานการตรวจราชการจ าแนกรายเขตตรวจราชการ 1 – 6 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ ทั่วไป ในการน าไปเป็นข้อมูลสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1  บทน า 	1

ส่วนที่ 2  รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ”  	2

รอบที่ 2/2562 (เดือนเมษายน – กันยายน 2562) ในภาพรวม

- สถิติปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  - ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานระดับส านัก/ส านักงาน 	2

  - ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานระดับส านักงานเขต      	3

  - ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ  	6

หนว่ ยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขต

  - ข้อมูลการเปรียบเทียบปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน

ระหว่างปี 2561 – 2562

    - หน่วยงานระดับส านัก/ส านักงาน/ส่วนราชการในส านักปลัดกรุงเทพมหานคร   	9

    - หน่วยงานระดับส านักงานเขต  	  	10

- การด าเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  	12       พ.ศ. 2558 – 2562

  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตราย  	13

  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวินัยประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 	14

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย

  - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 	15

  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 	16

  - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย 	17

- ผลความก้าวหน้าและความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 	18

ของกรุงเทพมหานคร

- ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 	19

- ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครในภาพรวม  	20

ส่วนที่ 3  รายงานการตรวจราชการของเขตตรวจราชการ 1 – 6

เขตตรวจราชการ 1 (ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ)  	22

เขตตรวจราชการ 2 (ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก) 	32

เขตตรวจราชการ 3 (ส านักสิ่งแวดล้อม และส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้) 	41

เขตตรวจราชการ 4 (ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง) 	59

เขตตรวจราชการ 5 (ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ) 	71

เขตตรวจราชการ 6 (ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้) 	79



ส่วนที่ 2

รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์

ประเด็น “การบริหารจัดการขยะ 	”

รอบที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน 2562)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ก าหนดให้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น “การบริหารจัดการขยะ” โดยแบ่งการตรวจ ราชการออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) และรอบที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน 2562) ซึ่งการตรวจราชของผู้ตรวจราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเป้าหมายเพื่อ “ติดตาม ช่วยเหลือ และเร่งรัดการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ประชาชน” และมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อติดตามผลการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของ

กรุงเทพมหานคร

- เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

- เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ของกรุงเทพมหานคร พร้อมเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานทุกระดับในกรุงเทพมหานคร บัดนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ ประเด็น “การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน 2562) ของส านักสิ่งแวดล้อม และส านักงานเขต 50 เขต เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานมีผลการด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย และการ ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 ตามประเด็นการตรวจ ราชการฯ ที่ก าหนด รายละเอียดดังนี้

# 1. สถิติปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยในปีงบประมาณพ.ศ. 2562

1.1 ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานระดับส านัก/ส านักงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      ส านักสิ่งแวดล้อม ได้จัดเก็บปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงานในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และ

อาคารกรุงเทพมหานคร 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยหน่วยงานมีการคัดแยกขยะมูลฝอยแบ่งเป็น

4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป  หน่วยงานในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงาน

เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส านักงาน ก.ก. ส านักปลัด กรุงเทพมหานคร ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ส านักการคลัง และส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และ หน่วยงานในอาคารกรุงเทพมหานคร 2 จ านวน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักการโยธา ส านักสิ่งแวดล้อม ส านักอนามัย ส านักการระบายน้ า ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ และกองบริการระบบคอมพิวเตอร์) มีปริมาณ ขยะรวมทั้งสิ้น จ านวน 93.42 ตัน (93,417.74 กิโลกรัม) โดยเป็นประเภทขยะทั่วไปมากที่สุด จ านวน 59.93 ตัน (59,925.74 กิโลกรัม) และประเภทขยะอันตรายน้อยที่สุด จ านวน 0.22 ตัน (215.61 กิโลกรัม) รายละเอียดดังนี้

“	” รอบที่ 2/2562

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน/ส่วนราชการ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีการจัดเก็บข้อมูลขยะ | ปริมาณขยะมูลฝอยตามประเภทที่จัดเก็บ |  |  |  | รวม (ตัน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ขยะอินทรยี ์ (ตัน) | ขยะรีไซเคิล (ตัน) | ขยะอันตราย (ตัน) | ขยะทั่วไป (ตัน) |  |
| ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ส านักงานเลขานุการสภา กรุงเทพมหานคร | 0.14 | 0 | 0 | 0.08 | 0.22 |
| 2 | ส านักงานเลขานุการผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร | - | - | - | - | - |
| 3 | ส านักงานคณะกรรมการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 3.16 | 1.21 | 0 | 1.08 | 4.45 |
| 4 | ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร | 4.14 | 1.51 | 0.14 | 35.82 | 41.60 |
| 5 | ส านักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร | 0.24 | 2.91 | 0 | 3.35 | 6.48 |
| 6 | ส านักการคลัง | 1.82 | 1.33 | 0.04 | 4.69 | 7.87 |
| 7 | ส านักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล | 0.34 | 0.43 | 0 | 0.59 | 1.35 |
| รวม (ตัน) |  | 9.84 | 7.38 | 0.18 | 45.60 | 63.00 |
| อาคารกรุงเทพมหานคร 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ส านักการโยธา | 0.97 | 0.26 | 0 | 0.78 | 2.00 |
| 9 | ส านักสิ่งแวดล้อม | 2.06 | 2.95 | 0.03 | 5.25 | 10.29 |
| 10 | ส านักอนามัย | 1.41 | 0.87 | 0.01 | 4.85 | 7.14 |
| 11 | ส านักการระบายน้ า | 2.74 | 1.84 | 0 | 1.57 | 6.15 |
| 12 | ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 1.43 | 1.03 | 0 | 1.17 | 3.62 |
| 13 | ส านักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล | 0.09 | 0.42 | 0 | 0.70 | 1.21 |
| รวม (ตัน) |  | 8.69 | 7.37 | 0.04 | 14.23 | 30.41 |
| รวมทั้งหมด (ตัน) |  | 18.52 | 4.75 | 0.22 | 59.93 | 93.42 |

หมายเหตุ : 1. - หมายถึง ไม่มีข้อมูล

2. ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

1.2 ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารส านักงานเขต ส านักงานเขตทั้ง 6 กลุ่มเขต ประกอบด้วย กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก กรุงเทพใต้

กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ มีปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารส านักงานเขต แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป รวมทั้งสิ้น 62,900.18 ตนั เป็น ประเภทขยะอินทรีย์มากที่สุด จ านวน 37,195.62 ตนั และประเภทขยะอันตรายน้อยที่สุด จ านวน 113.02 ตนั โดยส านักงานเขตคลองสานมีปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยมากที่สุด จ านวน 28,786.43 ตัน และ ส านักงานเขตบางรักมีปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยน้อยที่สุด จ านวน 0.14 ตัน รายละเอียดดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน/ส่วนราชการ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีการจัดเก็บข้อมูลขยะ | ปริมาณขยะมูลฝอยตามประเภทที่จัดเก็บ |  |  |  | รวม (ตัน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ขยะอินทรีย์ (ตัน) | ขยะรีไซเคลิ (ตัน) | ขยะอันตราย (ตัน) | ขยะทั่วไป (ตัน) |  |
| กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | สนข.จตุจักร | 5.50 | 2.75 | 0.10 | 0.00 | 8.35 |
| 2 | สนข.บางซื่อ | 2.00 | 3.05 | 0.15 | 0.00 | 5.20 |
| 3 | สนข.ลาดพร้าว | 0.25 | 0.74 | 0.10 | 0.10 | 1.19 |
| 4 | สนข.หลักสี่ | 1.13 | 1.40 | 0.01 | 0.28 | 2.82 |
| 5 | สนข.ดอนเมือง | 1.50 | 4.50 | 0.10 | 0.00 | 6.10 |
| 6 | สนข.สายไหม | 0.07 | 0.30 | 0.00 | 0.05 | 0.42 |
| 7 | สนข.บางเขน | 0.90 | 2.55 | 0.40 | 0.00 | 3.85 |
| กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก |  |  |  |  |  |  |
| 8 | สนข.บางกะปิ | 8,602.69 | 10,519.83 | 22.52 | - | 19,145.04 |
| 9 | สนข.สะพานสูง | 12 | 8.50 | 0.50 | 31.50 | 52.50 |
| 10 | สนข.บึงกุ่ม | 0.29 | 1.68 | 0.45 | 0.36 | 2.78 |
| 11 | สนข.คันนายาว | 30.00 | 11.03 | 0.07 | 0.07 | 41.71 |
| 12 | สนข.ลาดกระบัง | 7.50 | 13 | 0.45 | 0.49 | 21.44 |
| 13 | สนข.มีนบุรี | 2,711 | 8,219 | 13.54 | - | 10,943.54 |
| 14 | สนข.หนองจอก | 0.32 | 142.98 | - | - | 143.30 |
| 15 | สนข.คลองสามวา | 0.38 | 1.60 | 0.68 | 9.4 | 12.06 |
| 16 | สนข.ประเวศ | 7.29 | 16.33 | 28.25 | 4.40 | 56.27 |
| กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | สนข.บางรัก | - | 0.11 | - | 0.03 | 0.14 |
| 18 | สนข.พระโขนง | 2.76 | 3.49 | - | 3.04 | 9.29 |
| 19 | สนข.บางนา | 1.52 | 4.35 | 0.01 | 0.06 | 5.94 |
| 20 | สนข.ปทุมวัน | 7.30 | 15.18 | 0.02 | 1.2 | 23.70 |
| 21 | สนข.คลองเตย | 64.29 | 19.84 | 0.50 | 0.72 | 85.35 |
| 22 | สนข.วัฒนา | - | 1.11 | 20.18 | - | 21.29 |
| 23 | สนข.สาทร | 689.05 | 1,805.87 | 2.80 | 0.23 | 2,497.95 |
| 24 | สนข.บางคอแหลม | 0.36 | 0.96 | 0.05 | - | 1.37 |
| 25 | สนข.ยานนาวา | 0.24 | 2.24 | 0.02 | - | 2.50 |
| 26 | สนข.สวนหลวง | 0.72 | 6.69 | 0.04 | 3.90 | 11.35 |
| กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง |  |  |  |  |  |  |
| 27 | สนข.พระนคร | 0.15 | 3.23 | - | 0.07 | 3.45 |
| 28 | สนข.ดุสติ | 1.40 | 1.95 | 0.03 | 0.01 | 3.39 |
| 29 | สนข.ป้อมปราบฯ | 1.15 | - | 0.10 | - | 1.25 |
| 30 | สนข.สัมพันธวงศ์ | 0.44 | 0.32 | 0.08 | - | 0.84 |
| 31 | สนข.ดินแดง | 30.00 | 5.50 | 0.05 | - | 35.55 |
| 32 | สนข.ห้วยขวาง | 9.15 | 6.04 | 0.09 | 0.05 | 15.33 |
| 33 | สนข.พญาไท | 0.30 | 0.24 | - | - | 0.54 |
| 34 | สนข.ราชเทวี | 1.80 | 4.14 | 0.40 | 0.02 | 6.36 |

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน/ส่วนราชการ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีการจัดเก็บข้อมูลขยะ | ปริมาณขยะมูลฝอยตามประเภทที่จัดเก็บ |  |  |  | รวม (ตัน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ขยะอินทรีย์ (ตัน) | ขยะรีไซเคลิ (ตัน) | ขยะอันตราย (ตัน) | ขยะทั่วไป (ตัน) |  |
| 35 | สนข.วังทองหลาง | 1.12 | 3.31 | 0.11 | - | 4.54 |
| กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ |  |  |  |  |  |  |
| 36 | สนข.บางกอกน้อย | - | 2.05 | 0.63 | 0.90 | 3.58 |
| 37 | สนข.บางพลัด | 2.05 | 5.31 | 0.76 | - | 8.12 |
| 38 | สนข.ตลิ่งชัน | 1.50 | 2.84 | - | 0.25 | 4.59 |
| 39 | สนข.ทวีวัฒนา | 5.50 | 3 | 5.87 | 0.40 | 14.77 |
| 40 | สนข.คลองสาน | 24,926.67 | 3,850.64 | 8.66 | 0.46 | 28,786.43 |
| 41 | สนข.ธนบุรี | 0.70 | 19.18 | 0.03 | 0.31 | 20.22 |
| 42 | สนข.บางกอกใหญ่ | - | 10.63 | 1.50 | 0.48 | 12.61 |
| 43 | สนข.จอมทอง | 4.61 | 25.10 | 0.30 | - | 30.01 |
| กลุ่มเขตกรุงธนใต้ |  |  |  |  |  |  |
| 44 | สนข.ทุ่งครุ | 0.49 | 0.18 | 0.01 | 50.00 | 50.68 |
| 45 | สนข.บางขุนเทียน | 2.82 | 14.84 | 0.19 | 0.46 | 18.31 |
| 46 | สนข.บางแค | 3.30 | 1.10 | - | 99.60 | 104.00 |
| 47 | สนข.บางบอน | 3.98 | 1.38 | - | 52.93 | 58.29 |
| 48 | สนข.ภาษีเจริญ | 45.00 | 440.00 | 2.50 | 17.00 | 504.50 |
| 49 | สนข.ราษฎร์บูรณะ | 0.78 | 3.20 | 0.62 | 0.96 | 5.56 |
| 50 | สนข.หนองแขม | 3.65 | 7.30 | 0.15 | 91.25 | 102.35 |
| รวม (ตัน) |  | 37,195.62 | 25,220.56 | 113.02 | 370.98 | 62,900.18 |

หมายเหตุ : 1. - หมายถึง ไม่มีข้อมูล                2. ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

แสดง

ปริมาณ

การคัดแยก

ขยะมูลฝอย

ภายในอาคารส านักงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256

2

19.83

%

15.79

%

0.23

%

64.15

%

หน่วยงานระดับส านัก

/

ส านักงาน

ในศาลาว่าการ กทม

.

และอาคาร กทม

.

2

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป

59.13

%

40.10

%

0.18

%

0.59

%

หน่วยงานระดับส านักงานเขต

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป

(

59.93

ตัน

)

(

0.22

ตัน

)

(

4.75

ตัน

)

(

18.52

ตัน

)

(

37,195.62

ตัน

)

(

25,220.56

ตัน

)

(

113.02

ตัน

)

(

370.98

ตัน

)

1.3 ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนในพื้นที่เขต          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตมีการจัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะมูลฝอยของชุมชน

สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขต รวม 936,184.42 ตัน เป็นประเภท ขยะรีไซเคิลมากที่สุด จ านวน 541,404.69 ตัน และประเภทขยะอันตรายน้อยที่สุด จ านวน 17,314.87 ตัน โดยส านักงานเขตดินแดงมีปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยมากที่สุด จ านวน 121,018.11 ตนั ส านักงานเขต บางแคมีปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยน้อยที่สุด จ านวน 3.34 ตัน และมีส านักงานเขตที่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล การคัดแยกฯ จ านวน 4 ส านักงานเขต ประกอบด้วย ส านักงานเขตสะพานสูง ส านักงานเขตลาดกระบัง ส านักงาน เขตมีนบุรี และส านักงานเขตคลองสามวา รายละเอียดดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน/ส่วนราชการ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีการจัดเก็บข้อมูลขยะ | ปริมาณขยะมูลฝอยตามประเภทที่จัดเก็บ |  |  |  | รวม (ตัน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ขยะอินทรีย์ (ตัน) | ขยะรีไซเคลิ (ตัน) | ขยะอันตราย (ตัน) | ขยะทั่วไป (ตัน) |  |
| กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | สนข.จตุจักร | 10,070.38 | 34,603.75 | 38.55 | 0.00 | 44,712.68 |
| 2 | สนข.บางซื่อ | 3,935.80 | 10,589.39 | 15.18 | 0.00 | 14,540.37 |
| 3 | สนข.ลาดพร้าว | 5,093.00 | 4,860.61 | 0.15 | 114.00 | 10,067.76 |
| 4 | สนข.หลักสี่ | 6,444.27 | 11,804.00 | 21.09 | 0.00 | 18,269.36 |
| 5 | สนข.ดอนเมือง | 5,963.00 | 12,727.00 | 25.32 | 0.00 | 18,715.32 |
| 6 | สนข.สายไหม | 3,117.60 | 5,783.12 | 13.16 | 2.10 | 8,915.98 |
| 7 | สนข.บางเขน | 7,997.20 | 19,739.95 | 30.50 | 0.00 | 27,767.65 |
| กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก |  |  |  |  |  |  |
| 8 | สนข.บางกะปิ | 9,073.90 | 24,815 | 33.34 | - | 33,922.24 |
| 9 | สนข.สะพานสูง | - | - | - | - | - |
| 10 | สนข.บึงกุ่ม | 1,903.27 | 4,568.07 | 21.06 | - | 6,492.40 |
| 11 | สนข.คันนายาว | 29.4 | 3,429 | 62 | - | 3,520.40 |
| 12 | สนข.ลาดกระบัง | - | - | - | - | - |
| 13 | สนข.มีนบุรี | - | - | - | - | - |
| 14 | สนข.หนองจอก | 5.48 | 3.26 | 0.04 | 1.55 | 10.33 |
| 15 | สนข.คลองสามวา | - | - | - | - | - |
| 16 | สนข.ประเวศ | 4,946 | 7,286.20 | 5.12 | - | 12,237.32 |
| กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | สนข.บางรัก | 176.07 | 3,685.20 | 6.69 | - | 3,867.96 |
| 18 | สนข.พระโขนง | 3,623.60 | 8,349.50 | 15.30 | 47.55 | 12,035.95 |
| 19 | สนข.บางนา | 784.97 | 28.84 | 30.89 | - | 844.70 |
| 20 | สนข.ปทุมวัน | 24,750 | 47,516 | 7.50 | 2,517 | 74,791 |
| 21 | สนข.คลองเตย | 3,901.12 | 8,588.02 | 29.16 | - | 12,518.30 |
| 22 | สนข.วัฒนา | 10.40 | 26.17 | 1.76 | - | 38.33 |
| 23 | สนข.สาทร | 219.69 | 808.49 | 3.20 | 6.21 | 1,037.59 |
| 24 | สนข.บางคอแหลม | 3,558.01 | 8,645.84 | 13.19 | - | 12,217.04 |
| 25 | สนข.ยานนาวา | 5,134.29 | 11,070.94 | 18.83 | - | 16,224.06 |
| 26 | สนข.สวนหลวง | 21.44 | 10.9 | 31.78 | - | 64.12 |

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน/ส่วนราชการ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีการจัดเก็บข้อมูลขยะ | ปริมาณขยะมูลฝอยตามประเภทที่จัดเก็บ |  |  |  | รวม (ตัน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ขยะอินทรีย์ (ตัน) | ขยะรีไซเคลิ (ตัน) | ขยะอันตราย (ตัน) | ขยะทั่วไป (ตัน) |  |
| กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง |  |  |  |  |  |  |
| 27 | สนข.พระนคร | 9,857.57 | 13,423.08 | 16.22 | 27.85 | 23,324.72 |
| 28 | สนข.ดุสติ | 2,407.40 | 7,814.00 | 14.10 | 20.00 | 10,255.50 |
| 29 | สนข.ป้อมปราบฯ | 1,982.72 | 4,072.70 | 7.09 | - | 6,062.51 |
| 30 | สนข.สัมพันธวงศ์ | 616.97 | 1,706.57 | 2.84 | - | 2,326.38 |
| 31 | สนข.ดินแดง | 6,979.85 | 114,013.37 | 24.89 | - | 121,018.11 |
| 32 | สนข.ห้วยขวาง | 6,849.07 | 17,060.00 | 26.54 | - | 23,935.61 |
| 33 | สนข.พญาไท | 4,529.06 | 12,249.72 | 17.11 | - | 16,795.89 |
| 34 | สนข.ราชเทวี | 1,891.51 | 4,967.93 | 9.66 | - | 6,869.10 |
| 35 | สนข.วังทองหลาง | 5,442.14 | 4,998.63 | 23.38 | - | 10,464.15 |
| กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ |  |  |  |  |  |  |
| 36 | สนข.บางกอกน้อย | 3,315.10 | 11,695.18 | 16,550 | 1470.32 | 33,030.60 |
| 37 | สนข.บางพลัด | 3,275.85 | 8,907 | 16.02 | - | 12,198.87 |
| 38 | สนข.ตลิ่งชัน | 6,338.38 | 13,339.27 | 20.47 | - | 19,698.12 |
| 39 | สนข.ทวีวัฒนา | 888.87 | 2411 | 8.09 | 0.08 | 3,308.04 |
| 40 | สนข.คลองสาน | 5,358.29 | 4,092.12 | 8.32 | 1.50 | 9,460.23 |
| 41 | สนข.ธนบุรี | 215 | 102 | 2.20 | 0.54 | 319.74 |
| 42 | สนข.บางกอกใหญ่ | 11.11 | 10,695.80 | 14.53 | - | 10,721.44 |
| 43 | สนข.จอมทอง | 1,250 | 4,558 | 13.51 | 2 | 5,823.51 |
| กลุ่มเขตกรุงธนใต้ |  |  |  |  |  |  |
| 44 | สนข.ทุ่งครุ | 4,695.44 | 21,399.20 | 14.20 | 48,660.30 | 74,769.14 |
| 45 | สนข.บางขุนเทียน | 72.29 | 22.33 | 32.43 | - | 127.05 |
| 46 | สนข.บางแค | 0.38 | 0.84 | 0.01 | 2.11 | 3.34 |
| 47 | สนข.บางบอน | 5,922.19 | 15,713.86 | 21.68 | - | 21,657.73 |
| 48 | สนข.ภาษีเจริญ | 35,080.14 | 23,738.10 | 15.70 | 4,732 | 63,565.94 |
| 49 | สนข.ราษฎร์บูรณะ | 3,252.18 | 964.74 | 12.72 | 38,116.58 | 42,346.22 |
| 50 | สนข.หนองแขม | 6,213.10 | 14,520.00 | 19.35 | 64,539.67 | 85,292.12 |
| รวม (ตัน) |  | 217,203.50 | 541,404.69 | 17,314.87 | 160,261.36 | 936,184.42 |

หมายเหตุ : 1. - หมายถึง ไม่มีข้อมูล                2. ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สัดส่วนปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของชุมชน/สถานศึกษา/สถานประกอบการ/หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ประจ าปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

23.20

%

(

217

,

203.50

ตนั

)

57.83

%

(

541

,

404.69

ตนั

)

1.85

%

(

17

,

314.87

)

17.12

%

(

160

,

261.36

ตนั

)

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป

0

%

20

%

%

40

%

60

%

80

%

100

กรุงธนใต้

กรุงธนเหนือ

กรุงเทพกลาง

กรุงเทพใต้

กรุงเทพตะวันออก

กรุงเทพเหนือ

29.81

%

28.40

%

31.56

%

18.35

%

21.84

%

19.19

%

70.01

%

71.38

%

66.40

%

81.57

%

59.01

%

26.54

%

0.10

%

0.22

%

0.12

%

0.06

%

17.59

%

0.04

%

0.08

%

1.92

%

0.02

%

1.56

%

54.23

%

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป

1.4 ข้อมูลการเปรียบเทียบปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานระหว่างปี 2561 – 2562

1.4.1 ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานระดับส านัก/ส านักงาน/ส่วนราชการ

ในส านักปลัดกรุงเทพมหานคร

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ในภาพรวม (ตัน) |  | เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ป ี2561 | ป ี2562 |  |
| อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร |  |  |  |  |
| 1 | ส านักงานเลขานุการสภา กรุงเทพมหานคร | 0.25 | 0.22 | ลดลง 12% |
| 2 | ส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร | 4.29 | - | *ไม่มีข้อมลู ปี 62 |
| 3 | ส านักงานคณะกรรมการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 3.40 | 4.45 | เพิ่มขึ้น 30.88% |
| 4 | ส านักปลดั กรุงเทพมหานคร | 68.85 | 41.60 | ลดลง 39.58% |
| 5 | ส านักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร | 9.00 | 6.48 | ลดลง 28% |
| 6 | ส านักการคลัง | 6.84 | 7.87 | เพิ่มขึ้น 15.06% |
| 7 | ส านักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล | 2.33 | 1.35 | ลดลง 42.06% |
| รวม (ตัน) |  | 94.96 | 62.07 | ลดลง 34.64% |
| อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 |  |  |  |  |
| 8 | ส านักการโยธา | 3.87 | 2.00 | ลดลง 48.32% |
| 9 | ส านักสิ่งแวดล้อม | 12.30 | 10.29 | ลดลง 16.34% |
| 10 | ส านักอนามัย | 9.40 | 7.14 | ลดลง 24.04% |
| 11 | ส านักการระบายนา้ | 7.60 | 6.15 | ลดลง 19.08% |
| 12 | ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 3.44 | 3.62 | เพิ่มขึ้น 5.23% |
| 13 | ส านักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล | 2.23 | 1.21 | ลดลง 45.74% |
| รวม (ตัน) |  | 38.84 | 30.41 | ลดลง 21.70% |

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในปี 2562 หน่วยงานระดับส านัก/ส านักงาน/ส่วนราชการในส านักปลัด กรุงเทพมหานครมีปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยลดลงจากปี 2561 จ านวน 9 หนว่ ยงาน ได้แก่ ส านักงาน เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร ส านักงบประมากรุงเทพมหานคร ส านักการคลัง

ส านักการโยธา ส านักสิ่งแวดล้อม ส านักอนามัย ส านักการระบายน้ า และส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล     และในภาพรวมมีปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยลดลงร้อยละ 30.88

1.4.2 ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานระดับส านักงานเขต

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ในภาพรวม (ตัน) |  | เพิ่มขั้น/ลดลง (ร้อยละ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ป ี2561 | ป ี2562 |  |
| กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ |  |  |  |  |
| 1 | สนข.จตุจักร | 23,654.01 | 44,721.03 | เพิ่มขึ้น 89.06% |
| 2 | สนข.บางซื่อ | 7,481.75 | 14,545.57 | เพิ่มขึ้น 94.41% |
| 3 | สนข.ลาดพร้าว | 5,752.48 | 10,068.95 | เพิ่มขึ้น 75.04 % |
| 4 | สนข.หลักสี่ | 11,515.43 | 18,272.18 | เพิ่มขึ้น 58.68% |
| 5 | สนข.ดอนเมือง | 10,789.68 | 18,721.42 | เพิ่มขึ้น 73.51% |
| 6 | สนข.สายไหม | 14,514.65 | 8,916.40 | ลดลง 38.57% |
| 7 | สนข.บางเขน | 11,122.92 | 27,771.50 | เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% |
| กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก |  |  |  |  |
| 8 | สนข.บางกะปิ | 19,148.84 | 53,067.28 | เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% |
| 9 | สนข.สะพานสูง | 68.60 | 52.50 | ลดลง 23.47% |
| 10 | สนข.บึงกุ่ม | 8,609.44 | 645.18 | ลดลง 92.51% |
| 11 | สนข.คันนายาว | 48.2 | 3,562.11 | เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% |
| 12 | สนข.ลาดกระบัง | 6.82 | 21.44 | เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% |
| 13 | สนข.มีนบุรี | 28.47 | 10,943.54 | เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% |
| 14 | สนข.หนองจอก | 4.92 | 153.63 | เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% |
| 15 | สนข.คลองสามวา | 30.64 | 12.06 | ลดลง 60.64% |
| 16 | สนข.ประเวศ | 26,462.01 | 12,293.59 | ลดลง 53.54 |
| กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ |  |  |  |  |
| 17 | สนข.บางรัก | 2,307.97 | 3,836.10 | เพิ่มขึ้น 66.21% |
| 18 | สนข.พระโขนง | 9,934.95 | 12,045.24 | เพิ่มขึ้น 21.24% |
| 19 | สนข.บางนา | 1,656.02 | 850.64 | ลดลง 48.63% |
| 20 | สนข.ปทุมวัน | 55,414.20 | 74,814.70 | เพิ่มขึ้น 35.01% |
| 21 | สนข.คลองเตย | 21,285.6 | 12,603.65 | ลดลง 40.79% |
| 22 | สนข.วัฒนา | 13,482.86 | 59.62 | ลดลง 99.56% |
| 23 | สนข.สาทร | 10,506.61 | 3,535.54 | ลดลง 66.35% |
| 24 | สนข.บางคอแหลม | 8,643.04 | 12,218.41 | เพิ่มขึ้น 41.37% |
| 25 | สนข.ยานนาวา | 10,395.77 | 16,226.56 | เพิ่มขึ้น 56.09% |
| 26 | สนข.สวนหลวง | 16,254.07 | 75.47 | ลดลง 99.54% |
| กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง |  |  |  |  |
| 27 | สนข.พระนคร | 26,650.22 | 23,328.17 | ลดลง 12.47% |
| 28 | สนข.ดุสติ | 10,301.57 | 10,258.89 | ลดลง 0.41% |
| 29 | สนข.ป้อมปราบฯ | 6,064.86 | 6,063.76 | ลดลง 0.02% |
| 30 | สนข.สัมพันธวงศ์ | 3,342.94 | 2,327.22 | ลดลง 30.38% |
| 31 | สนข.ดินแดง | 16,660.75 | 121,053.66 | เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% |
| 32 | สนข.ห้วยขวาง | 12,518.05 | 23,950.94 | เพิ่มขึ้น 91.33% |
| 33 | สนข.พญาไท | 10,553.62 | 16,796.43 | เพิ่มขึ้น 59.15% |
| 34 | สนข.ราชเทวี | 12,520.67 | 6,875.46 | ลดลง 45.08% |

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ในภาพรวม (ตัน) |  | เพิ่มขั้น/ลดลง (ร้อยละ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ป ี2561 | ป ี2562 |  |
| 35 | สนข.วังทองหลาง | 11,897.99 | 10,468.69 | ลดลง 12.01% |
| กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ |  |  |  |  |
| 36 | สนข.บางกอกน้อย | 24,940.43 | 33,034.18 | เพิ่มขึ้น 32.45% |
| 37 | สนข.บางพลัด | 7,774.02 | 12,206.99 | เพิ่มขึ้น 57.02% |
| 38 | สนข.ตลิ่งชัน | 16,720.96 | 19,702.71 | เพิ่มขึ้น 17.83% |
| 39 | สนข.ทวีวัฒนา | 2,327.49 | 3,322.81 | เพิ่มขึ้น 42.76% |
| 40 | สนข.คลองสาน | 6,189.51 | 38,246.66 | เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% |
| 41 | สนข.ธนบุรี | 260.16 | 339.96 | เพิ่มขึ้น 30.67% |
| 42 | สนข.บางกอกใหญ่ | 2,193.88 | 10,734.05 | เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% |
| 43 | สนข.จอมทอง | 5,849.56 | 5,853.52 | เพิ่มขึ้น 0.07% |
| กลุ่มเขตกรุงธนใต้ |  |  |  |  |
| 44 | สนข.ทุ่งครุ | - | 74,819.82 | *ไม่มีข้อมลู ปี 61 |
| 45 | สนข.บางขุนเทียน | 82,546.88 | 145.36 | ลดลง 99.82% |
| 46 | สนข.บางแค | 86.37 | 107.34 | เพิ่มขึ้น 24.28% |
| 47 | สนข.บางบอน | 1.58 | 21,716.02 | เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% |
| 48 | สนข.ภาษีเจริญ | 58,920.01 | 64,070.44 | เพิ่มขึ้น 8.74% |
| 49 | สนข.ราษฎร์บูรณะ | 47,375.22 | 42,351.78 | ลดลง 10.60% |
| 50 | สนข.หนองแขม | 2.50 | 85,394.47 | เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% |
| รวม |  | 654,819.19 | 999,053.64 | เพิ่มขึ้น 52.57% |

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในปี 2562 ส านักงานเขต จ านวน 31 เขต มีปริมาณการคัดแยกขยะมูล ฝอยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดยมีส านักงานเขตที่มีการคัดแยกเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100% จ านวน 11 เขต ได้แก่ ส านักงานเขตบางเขน ส านักงานเขตบางกะปิ ส านักงานเขตคันนายาว ส านักงานเขตลาดกระบัง ส านักงาน เขตมีนบุรี ส านักงานเขตหนองจอก ส านักงานเขตดินแดง ส านักงานเขตคลองสาน ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ ส านักงานเขตบางเขน และส านักงานเขตหนองแขม

2. การด าเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ตามแผน

บริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 รวมทั้งสิ้น 546 โครงการ/กิจกรรม

โดยสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1 มากที่สุด จ านวน 300 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตราย

รวม  300 โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างวินัยประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการขยะมูลฝอย รวม 134 โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  รวม  50 โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเพิ่มศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

รวม 48  โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย

รวม 14 โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ

การจัดท าโครงการ/กจิ กรรมสนับสนุนแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558

–

2562

ของส านักสิ่งแวดล้อม และส านักงานเขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

54.95

%

24.54

%

9.16

%

8.79

%

2.56

%

ยุทธศาสตร์ที่

1

ยุทธศาสตร์ที่

2

ยุทธศาสตร์ที่

3

ยุทธศาสตร์ที่

4

ยุทธศาสตร์ที่

5

2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตราย  	 	ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ และใช้ประโยชน์จากขยะที่แหล่งก าเนิดตามหลัก 3Rs กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตราย              ขยะอิเล็กทรอนิกส์และมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการเก็บขนขยะมูลฝอย      ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเทคโนโลยีก าจัดขยะมูลฝอย และกลยุทธ์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีก าจัดขยะมูลฝอย   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการก าจัดมูลฝอยเพื่อน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 300 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  | กลยุทธ์ที่ 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | ส านักสิ่งแวดล้อม | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | กลุ่มเขต กรุงเทพเหนือ | 36 | 29 | 8 | 8 | 22 | 20 | - | - |
| 3 | กรุงเทพตะวันออก | 41 | 41 | 17 | 17 | 15 | 15 | - | - |
| 4 | กรุงเทพใต้ | 45 | 45 | 9 | 9 | 5 | 5 | - | - |
| 5 | กรุงเทพกลาง | 24 | 23 | 10 | 8 | 11 | 11 | - | - |
| 6 | กรุงธนเหนือ | 27 | 27 | 11 | 11 | 1 | 1 | - | - |
| 7 | กรุงธนใต้ | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | - | - |
|  | รวม | 182 | 172 | 57 | 54 | 61 | 57 | 0 | 0 |

หมายเหตุ : - หมายถึง ส านักงานเขตไม่ต้องด าเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์  x หมายถึง สา นักงานเขตไม่ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธท์ ี่เกี่ยวขอ้ ง

0

50

100

150

200

กลยุทธ์ที่

1

กลยุทธ์ที่

2

กลยุทธ์ที่

3

กลยุทธ์ที่

4

10

3

4

172

54

57

แล้วเสร็จ

ไม่แล้วเสร็จ

-

ไม่มีการด าเน

นโครงการ/กิจกรร

ม

-

ผลการด าเนินโ

ครงการ/กิจกรรม ในยุทธศาสตร์ที่ 1

2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวินัยประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการขยะมูลฝอย  	 	ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและ ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย กลยุทธ์ที่ 3 การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการควบคุมปริมาณขยะมูลฝอย ไม่ให้เพิ่มขึ้น และกลยุทธ์ที่ 4 การใช้มาตรการทางกฎหมาย  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวม 134 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  | กลยุทธ์ที่ 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | ส านักสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | กลุ่มเขต กรุงเทพเหนือ | 20 | 16 | 7 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | กรุงเทพตะวันออก | 13 | 13 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | กรุงเทพใต้ | 3 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | กรุงเทพกลาง | 23 | 23 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | กรุงธนเหนือ | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | กรุงธนใต้ | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| รวม |  | 71 | 65 | 35 | 34 | 24 | 23 | 4 | 4 |

หมายเหตุ : - หมายถึง ส านักงานเขตไม่ต้องด าเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์  x หมายถึง สา นักงานเขตไม่ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธท์ ี่เกี่ยวขอ้ ง

0

20

40

60

80

กลยุทธ์ที่

1

กลยุทธ์ที่

2

กลยุทธ์ที่

3

กลยุทธ์ที่

4

6

1

1

65

34

23

4

แล้วเสร็จ

ไม่แล้วเสร็จ

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในยุทธศาสตร์ที่ 2

2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  	 	ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การจัดท าแผนจัดการขยะ       มูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม กลยุทธ์ที่ 2 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเป็นธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้ในการบริหารจัดการทั้งจากภายในและภายในนอก  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม 50 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | ส านักสิ่งแวดล้อม | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | กลุ่มเขต กรุงเทพเหนือ | 7 | 3 | 8 | 8 | - | - |
| 3 | กรุงเทพตะวันออก | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | กรุงเทพใต้ | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 5 | กรุงเทพกลาง | 16 | 16 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | กรุงธนเหนือ | 7 | 7 | 1 | 1 | - | - |
| 7 | กรุงธนใต้ | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - |
|  | รวม | 39 | 35 | 11 | 11 | 0 | 0 |

หมายเหตุ : - หมายถึง ส านักงานเขตไม่ต้องด าเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์  x หมายถึง สา นักงานเขตไม่ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธท์ ี่เกี่ยวขอ้ ง

0

10

20

30

40

กลยุทธ์ที่

1

กลยุทธ์ที่

2

กลยุทธ์ที่

3

4

35

11

แล้วเสร็จ

ไม่แล้วเสร็จ

-

นโครงการ/กิจกรร

ไม่มีการด าเน

ม

-

ผลการด าเนินโ

ครงการ/กิจกรรม ในยุทธศาสตร์ที่ 3

2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  	 	ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาความรู้และทักษะ  ของบุคลากรกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างทัศนคติเพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของบุคลากรของกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติงานด้านขยะมูลฝอย และกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความ ร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม 48 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | ส านักสิ่งแวดล้อม | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | กลุ่มเขต กรุงเทพเหนือ | 5 | 5 | 11 | 11 | 5 | 5 |
| 3 | กรุงเทพตะวันออก | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | กรุงเทพใต้ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | กรุงเทพกลาง | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | กรุงธนเหนือ | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | กรุงธนใต้ | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| รวม |  | 18 | 18 | 22 | 22 | 8 | 8 |

หมายเหตุ : - หมายถึง ส านักงานเขตไม่ต้องด าเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์  x หมายถึง สา นักงานเขตไม่ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธท์ ี่เกี่ยวขอ้ ง

0

5

10

15

20

25

กลยุทธ์ที่

1

กลยุทธ์ที่

2

กลยุทธ์ที่

3

18

22

8

แล้วเสร็จ

ไม่แล้วเสร็จ

ผลการด าเนินโ

ครงการ/กิจกรรม ในยุทธศาสตร์ที่ 4

2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย  	 	ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ ศึกษาวิจัยในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย และกลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และ นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม 14 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

| ล าดับที่ | หน่วยงาน | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | ส านักสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | กลุ่มเขต กรุงเทพเหนือ | - | - | 4 | 4 |
| 3 | กรุงเทพตะวันออก | - | - | 2 | 2 |
| 4 | กรุงเทพใต้ | - | - | 4 | 4 |
| 5 | กรุงเทพกลาง | - | - | 2 | 2 |
| 6 | กรุงธนเหนือ | - | - | 1 | 1 |
| 7 | กรุงธนใต้ | - | - | 0 | 0 |
| รวม |  | 0 | 0 | 14 | 14 |

หมายเหตุ : - หมายถึง ส านักงานเขตไม่ต้องด าเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์  x หมายถึง สา นักงานเขตไม่ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธท์ ี่เกี่ยวขอ้ ง

0

5

10

15

กลยุทธ์ที่

1

กลยุทธ์ที่

2

14

แล้วเสร็จ

ไม่แล้วเสร็จ

-

ไม่มีการด าเน

นโครงการ/กิจกรร

ม

-

ผลการด าเนินโ

ครงการ/กิจกรรม ในยุทธศาสตร์ที่ 5

# 3. ผลความก้าวหน้าและความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ กรุงเทพมหานคร

3.1 ส านักสิ่งแวดล้อม

- การด าเนินการโครงการสถานีบริการน้ ามันรวบรวมขยะอันตราย 106 แห่ง โดยการก าหนด จุดทิ้งก่อนท าลายอย่างถูกต้อง ซึ่งจากการจากการสุ่มตรวจสถานีบริการน้ ามันในพื้นที่ 50 เขต ของคณะกรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร พบว่าขยะอันตรายที่ประชาชนน ามาทิ้งที่สถานีบริการ น้ ามันมีปริมาณไม่มาก  ประชาชนทิ้งขยะไม่ถูกต้องตามประเภทที่ก าหนด (ทิ้งปะปนกันไม่แยกประเภท) สถานี บริการน้ ามันบางแห่งไม่มีจุดพักขยะอันตรายจากปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ส านักสิ่งแวดล้อมจึงยังมิได้ขยาย เครือข่ายความร่วมมือไปยังสถานีบริการน้ ามัน หรือสถานประกอบการอื่น ๆ เนื่องจากต้องพิจารณาปรับปรุงและ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินการ ร่วมกับบริษัทเชลล์ให้ประสบความส าเร็จ สามารถเป็นต้นแบบได้ก่อน

จึงจะขยายเครือข่ายความร่วมมือให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มากขึ้น และขยายเครือข่ายความร่วมมือ

กับสถานีบริการน้ ามันอื่น เช่น บางจาก ปตท. เป็นต้น

- การด าเนินการตามโครงการความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมจัดการพลาสติกและ

ขยะอย่างยั่งยืน ระยะเวลาด าเนินการ 10 ปี 2560-2570 อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้าง ความร่วมมือกับองค์รัฐและเอกชนในการจัดการขยะในส านักงานเขตคลองเตย ซึ่งจะด าเนินการเสร็จสิ้นในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จึงยังไม่สามารถขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ในพื้นที่เขตคลองเตยและส านักงานเขตอื่น ๆ

- การด าเนินการของหน่วยงานรัฐบาล เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล ซึ่งเป็นขยะที่เกิดจากบนบก ถึงร้อยละ 80 มีส่วนช่วยให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมมากขึ้น เช่นการก าหนดการยกเลิกการใช้พลาสติก 7 ประเภท ในปี 2565 การเลิกแจกถุงพลาสติกให้ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ ในเดือนมกราคม 2563

3.2 ส านักงานเขต

- มีการประสานความร่วมมือแบบบูรณาการเพื่อสร้างการรับรู้ในการคัดแยกขยะกับทุกฝ่าย

ภายในส านักงานเขต และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ โรงเรียนให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ให้ได้รับองค์ความรู้ หลักการในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน าทิ้ง ปัญหาและ ผลกระทบของปัญหาขยะในพื้นที่ ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดปริมาณการใช้โฟม และจะน าองค์ความรู้ ที่ได้รับน าไปต่อยอดเพื่อเผยแพร่แก่ครอบครัวและสังคม เช่น มีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการ น าไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และมีแนวทางการขยายความร่วมมือกับหมู่บ้าน และชุมชน ต่าง ๆ ให้เพิ่มขึ้นในอนาคต

- ในชุมชน 6 ชุมชน CBM ของส านักงานเขตคันนายาวเป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะ

ผู้ประกอบการห้างแฟชั่นไอส์แลน์ ห้างพรอมานาด ลดการใช้ถุงพลาสติก รณรงค์การใช้ถุงผ้า และให้ความร่วมมือ ในการบูรณาการการท างานร่วมกับส านักงานเขต ท าให้ผลสัมฤทธิ์โครงการต่าง ๆ ส าเร็จตามเป้าหมาย

- กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการ

คัดแยกขยะมูลฝอยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้อย่างยั่งยืน

- มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่มีลักษณะของการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น

ส านักสิ่งแวดล้อม โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ชุมชน ตลาด ผู้ค้า หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ฯลฯ โดยมี ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการดังนี้

  - ส านักงานเขตบางบอนได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการคัดแยกขยะอันตราย

และน าส่งส านักงานเขตเพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป เดิมมีสถานประกอบการจ านวน 3 แห่ง ปัจจุบันเพิ่มขึ้น อีก 4 แห่ง รวมเป็น 7 แห่ง

  - ส านักงานเขตบางขุนเทียนมีการส่งเสริมให้เกิดการลดขยะมูลฝอย มุ่งเน้นการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะตั้งแต่ต้นทาง ผลการ ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด แนวทางการขยายความร่วมมือในอนาคตคือ ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยก ขยะอย่างเป็นรูปธรรม โดยทดลองจัดเส้นทาง นัดวันเวลาจัดเก็บขยะแบบแยกประเภท โดยก าหนดวันอังคาร จัดเก็บขยะรีไซเคิล วันที่ 1 และวันที่ 15 ของเดือน จัดเก็บขยะอันตราย

  - ส านักงานเขตภาษีเจริญได้รับความร่วมมือในการรณรงค์ลดและคัดแยกมูลฝอยของชุมชน

เพิ่มขึ้นจากเดิม

  - ส านักงานเขตหนองแขมได้รับความร่วมมือในการลดและคัดแยกมูลฝอยกับภาคราชการ

ภาคเอกชน สถานศึกษา ชุมชน สถานีบริการน้ ามันเชลล์ และจะได้เพิ่มสถานีบริการน้ ามันต่าง ๆ ในพื้นที่ให้ ครอบคลุมต่อไป

# 4. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

4.1 ส านักสิ่งแวดล้อม

- ปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นจากการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว กรุงเทพมหานครเป็นเมือง

ขนาดใหญ่ระดับมหานครและติดอันดับต้น ๆ เมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกอยู่เสมอ ส่งผลให้ประชากรเพิ่มขึ้น ท าให้ ต้องจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชากรโดยรวมไม่น้อยกว่า 18 ล้านคนต่อปี ประกอบด้วยประชากรที่อยู่อาศัย ประชากรแฝง ประชากรที่เข้าออกเพื่อมาท างานเป็นประจ าทุกวันหรือบางช่วงเวลา ประชากรที่เป็นแรงงานต่าง ด้าว นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงประชากรที่เข้าออกเพื่อขอรับบริการสาธารณะใน กรุงเทพมหานคร

- การด าเนินชีวิตของคนเมืองในปัจจุบันที่มีความต้องการใช้บริการจัดส่งของถึงที่ (Delivery)

เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการใช้ชีวิต ธุรกิจบริการด้านการขนส่งสินค้า จึงเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น Foodpanda, Lalamove, LINE MAN เป็นต้น ส่งผลให้เกิดขยะพัสดุจากการสั่งซื้อ ของออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เช่น กล่องพัสดุ ภาชนะบรรจุอาหาร แผ่นกันกระแทก ถุงเครื่องปรุง ซองใส่ช้อน ตะเกียบ ซองซอสปรุงรส เป็นต้น โดยเฉพาะช่วงเทศกาลหรือการจัดกิจกรรมลดราคากระตุ้นยอดขายของร้านค้า ส่งผลให้ การสั่งซื้อของออนไลน์เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

4.2 ส านักงานเขต

- เนื่องจากในพื้นที่มีชุมชนขนาดใหญ่ที่ยากต่อการจัดเก็บและจัดการขยะมูลฝอย เป็นตรอก

ซอก ซอย มีความยุ่งยากในการเข้าไปจัดเก็บของเจ้าหน้าที่ รถขนาดใหญ่เข้าไม่ถึงจุด และมักมีปัญหาเรื่อง การจราจรติดขัดขณะปฏิบัติงาน ประกอบกับประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ไม่เห็นความส าคัญของกิจกรรมการ คัดแยกขยะ จึงควรท าการประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ และสร้างจิตส านึกเรื่องการบริหารจัดการมูลฝอย พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

- เนื่องจากในพื้นที่มีพื้นที่ว่างริมทางจ านวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ จึงควรมี

มาตรการทางกฎหมายและบทลงโทษที่ชัดเจน ให้สามารถด าเนินการได้โดยบูรณาการร่วมกับฝ่ายเทศกิจในการเฝ้า ระวังและจับปรับอย่างจริงจัง

- เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจหลากหลาย จึงไม่สามารถด าเนินการส่งเสริม กระตุ้น

และติดตามผลอย่างต่อเนื่องได้ ท าให้มีการท ากิจกรรมลดลง จึงควรขอความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชนให้ เป็นผู้สานต่อในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการด าเนินการจากประธานชุมชน

- การก าหนดเวลาในการจัดเก็บของส านักงานเขตนั้น ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือที่จะน า

ขยะออกมาวางตามเวลาที่ก าหนด ท าให้มีปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ เห็นควรให้จัดท าประกาศและขอความร่วมมือ ในการน าขยะมูลฝอยมาทิ้งให้ถูกต้องตามจุดพักขยะและตามเวลาที่ก าหนด

- ประชาชนเคยชินกับการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม เนื่องจากสะดวกสบาย และไม่ค่อยให้ความ

ร่วมมือในการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง รวมทั้งไม่มีมาตรการทางกฎหมายบังคับอย่างชัดเจน เห็นควรให้มีการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม และการคัด แยกขยะอย่างจริงจัง และมีมาตรการทางกฎหมายเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

- บางพื้นที่มีประชากรแฝงและนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจ านวนมากต่อวัน รวมถึงจ านวน

ประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกปี การมีหมู่บ้านเกิดใหม่หลายแห่ง ประชากรย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่เพิ่มขึ้น และมีตลาดขนาด ใหญ่เกิดขึ้น มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ย้ายเข้ามาตั้งส านักงานในพื้นที่ ท าให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น เห็นควรมี การประชาสัมพันธ์ ปลูกจิตส านักให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ จากแหล่งก าเนิด

# 5. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครในภาพรวม

5.1 ส านักสิ่งแวดล้อม

ส านักสิ่งแวดล้อมควรจะต้องมีการรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ การลดปริมาณขยะ

มูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย และการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ โดยด าเนินการในภาพรวมของ กรุงเทพมหานครเพื่อช่วยให้การด าเนินงานของส านักงานเขตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.2 ส านักสิ่งแวดล้อม และส านักการศึกษา ควรก าหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ

มูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย และการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ ด้วยประสิทธิภาพในการแยกขยะในระดับบุคคลและครัวเรือนยังไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งมี

สมมติฐานว่า แม้ประชาชนมีจิตส านึกในการแยกขยะแต่การแยกขยะให้ถูกประเภทอาจยาก เนื่องจากขาดความรู้ ความแม่นย า และทักษะในการตัดสินใจและลังเลว่าขยะที่ก าลังจะทิ้งเป็นขยะประเภทใด ควรมีโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนที่อาจมีกิจกรรมการสร้างทักษะและความ ช านาญในการพิจารณาแยกประเภทขยะอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นในขณะตัดสินใจทิ้ง ส านักการศึกษาจึงควร ก าหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ มูลฝอย และการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และควรส่งเสริมองค์ความรู้ และ สนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการน า “ขยะเปียก” จ าพวกขยะอินทรีย์ ไปท าเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อ ลดปริมาณขยะต้นทางได้อีกทางหนึ่ง

5.3 ส านักงานเขต

- ควรปรับหรือพัฒนานโยบายเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ  	 	    จากการตรวจราชการรอบที่ 2 พบว่าส านักงานเขตได้ด าเนินการตามนโยบายประสิทธิภาพ การก าจัดขยะแล้ว แต่ในภาวะปัจจุบันผู้บริโภคเขตชั้นในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจมีพฤติกรรมการ บริโภคอาหารในภาชนะใช้แล้วทิ้ง ท าให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามจากการหารือกับส านักงานเขตต่าง ๆ มีความเห็นร่วมกันว่า แม้ว่าปริมาณขยะโดยรวมจะสูงขึ้นแต่หากสัดส่วนขยะรีไซเคิลต่อปริมาณขยะทั้งสิ้นสูงขึ้น

ก็น่าจะถือได้ว่านโยบายแยกขยะประสบความส าเร็จจากการรณรงค์ให้ประชาชนแยกขยะ ควรจะน าสมมติฐานนี้ไปปรับหรือพัฒนานโยบายเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะต่อไป

อาทิ ร่วมมือกับผู้ผลิตและจ าหน่ายอาหารให้ใช้ภาชนะที่เป็นวัสดุรีไซเคิลบรรจุอาหาร รวมถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสความนิยมให้ประชาชนซื้ออาหารที่ใช้ภาชนะรีไซเคิลบรรจุอาหารเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการสร้างอุปสงค์ ของภาชนะรีไซเคิลจากผู้ซื้อและลดอุปทานการผลิตภาชนะจากวัสดุไม่พึงประสงค์จากผู้ผลิตไปโดยปริยาย

- ควรจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะให้เหมาะสม

การจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและการดูแลรักษาความสะอาดภายใน

พื้นที่ ควรให้สัมพันธ์กับขนาดพื้นที่และจ านวนประชากรที่เข้ามาใช้พื้นที่ ทั้งด้านอัตราก าลัง (บุคลากร) เครื่องมือ/ อุปกรณ์สนับสนุน ประเภทรถเก็บขนมูลฝอย รวมถึงรถสูบสิ่งปฏิกูลและรถบรรทุกน้ า

- ควรมีการบูรณาการความร่วมมือของทุกฝ่ายในส านักงานเขต และหน่วยงานในพื้นที่เขต

เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

- ควรมีการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการขยะอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลด

ปริมาณขยะ

- ควรก าหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ชัดเจน     ในการก าหนดพื้นที่รณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย

และการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ ควรมีการก าหนดเป้าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจนในแต่ละปีเพื่อให้ ครอบคลุมพื้นที่และชุมชน และมีการประเมินผล เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

5.4 ทุกหน่วยงานและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จากผลการตรวจราชการรอบที่ 2 จะเห็นได้ว่า หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครบางหน่วยงาน

ไม่มีการเก็บข้อมูลปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอย หรือมีการเก็บข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง ส่งผลให้ไม่สามารถสรุปข้อมูลในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร มีการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง ทั้งภายในอาคารส านักงาน และพื้นที่เขต (กรณีส านัก   งานเขต) รวมถึงการคัดแยกขยะมูลฝอยของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ   เพื่อช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้นทางให้มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน   อย่างต่อเนื่อง

เขตตรวจราชการ 1

(

ส ำนักงำนเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ

)

ส่วนที่ 3

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ประเด็น “การบริหารจัดการขยะ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2562 ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 1 – 6

เขตตรวจราชการ 1 ส านักงานเขตกลุ่ม 	กรุงเทพเหนือ

ตามที่คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 1 ได้ด าเนินการตรวจราชการแบบ

บูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น “การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562 ของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ รวม 7 ส านักงานเขต ประกอบด้วย ส านักงานเขตจตุจักร ส านักงานเขตบางซื่อ ส านักงานเขตลาดพร้าว ส านักงานเขตหลักสี่ ส านักงานเขตดอนเมือง ส านักงานเขตสายไหม และส านักงานเขต บางเขน ซง่ึมีผลการด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย และการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อ มุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” รายละเอียดดังนี้

- สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   จากข้อมูลการตรวจราชการ รอบที่ 2 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีสถิติการจัดเก็บ ขยะมูลฝอยในส่วนของส านักงานเขต และในพื้นที่ภาพรวมของส านักงานเขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

  - ข้อมูลปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในส านักงานเขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีข้อมูลการคัดแยกขยะมูลฝอยรวมน้ าหนัก 29.93 ตัน เป็นประเภทขยะรีไซเคิลมากที่สุด จ านวน  15.29 ตัน โดยส านักงานเขตจตุจักรมีปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอย มากที่สุด จ านวน 8.35 ตัน รายละเอียดดังนี้   ตาราง 1 แสดงปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงานเขต (กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ) ประจ าปีงบประมาณ 2562

| ล าดับ | ส านักงานเขต |  | ปริมาณการคดั แยกขยะมลู ฝอยแต่ละประเภท |  |  | รวม (ตัน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ขยะอินทรยี ์ (ตัน/ปี) | ขยะรีไซเคิล (ตัน/ปี) | ขยะอันตราย (ตัน/ปี) | ขยะทวั่ ไป (ตัน/ปี) |  |
| 1 | จตุจักร | 5.50 | 2.75 | 0.10 | 0.00 | 8.35 |
| 2 | บางซื่อ | 2.00 | 3.05 | 0.15 | 0.00 | 5.20 |
| 3 | ลาดพร้าว | 0.25 | 0.74 | 0.10 | 0.10 | 1.19 |
| 4 | หลักสี่ | 1.13 | 1.40 | 0.01 | 0.28 | 2.82 |
| 5 | ดอนเมือง | 1.50 | 4.50 | 0.10 | 0.00 | 6.10 |
| 6 | สายไหม | 0.07 | 0.30 | 0.00 | 0.05 | 0.42 |
| 7 | บางเขน | 0.90 | 2.55 | 0.40 | 0.00 | 3.85 |
|  | รวม | 11.35 | 15.29 | 0.86 | 0.43 | 29.93 |

แผนภูมิ 1 แสดงปริมาณการคัดแยกขยะของส านักงานเขต (กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| 40.64 54.74 3.08 1.54 ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป | สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว บางซื่อ จตุจักร. บางเขน 4 8 0 2 610 ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป; ตัน. |
| --- | --- |

  - ข้อมูลปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ

# หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่เขตกรุงเทพเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีข้อมูลการคัดแยกขยะมูลฝอยของชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ รวมน้ าหนัก 142,989.12 ตัน เป็นประเภทขยะรีไซเคิล มากที่สุด  จ านวน 100,107.82 ตัน โดยส านักงานเขตจตุจักรมีปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยมากที่สุด จ านวน

44,712.68 ตัน รายละเอียด ดังนี้

ตาราง 2 แสดงปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของชุมชนฯ ในพื้นที่เขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ล าดับ | ส านักงานเขต | ปริมาณการคดั แยกขยะมูลฝอยแตล่ ะประเภท |  |  |  | รวม (ตนั /ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ขยะอนิ ทรีย์ (ตนั /ปี) | ขยะรีไซเคิล (ตนั /ปี) | ขยะอนั ตราย (ตนั /ปี) | ขยะทั่วไป (ตนั /ปี) |  |
| 1 | จตุจักร | 10,070.38 | 34,603.75 | 38.55 | 0.00 | 44,712.68 |
| 2 | บางซื่อ | 3,935.80 | 10,589.39 | 15.18 | 0.00 | 14,540.37 |
| 3 | ลาดพร้าว | 5,093.00 | 4,860.61 | 0.15 | 114.00 | 10,067.76 |
| 4 | หลักสี่ | 6,444.27 | 11,804.00 | 21.09 | 0.00 | 18,269.36 |
| 5 | ดอนเมือง | 5,963.00 | 12,727.00 | 25.32 | 0.00 | 18,715.32 |
| 6 | สายไหม | 3,117.60 | 5,783.12 | 13.16 | 2.10 | 8,915.98 |
| 7 | บางเขน | 7,997.20 | 19,739.95 | 30.50 | 0.00 | 27,767.65 |
| รวม |  | 42,621.25 | 100,107.82 | 143.95 | 116.10 | 142,989.12 |

แผนภูมิ 2 แสดงปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของชุมชนในพื้นที่เขต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

29.81

70.01

0.10

0.08

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป

0

10000

20000

30000

40000

50000

บางเขน

สายไหม

ดอนเมือง

หลักสี่

ลาดพร้าว

บางซื่อ

จตุจักร

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป

ตัน

1.3 ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562    ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีข้อมูลปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมน้ าหนัก 84,830.92 ตัน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้อมูลปริมาณการคัดแยกขยะ
      มูลฝอยเพิ่มขึ้น จ านวน 58,186.13 ตัน รวมน้ าหนัก 143,017.05 ตัน รายละเอียด ดังนี้ ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบการคัดแยกขยะมูลฝอยของสา นักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ ระหว่างป ี 2561 - 2562

| ล าดับ | ส านักงานเขต | ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยในภาพรวมของส านักงานเขต (ตัน) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ป ี2561 | ปี 2562 |
| 1 | จตุจักร | 23,654.01 | 44,721.03 |
| 2 | บางซื่อ | 7,481.75 | 14,545.57 |
| 3 | ลาดพร้าว | 5,752.48 | 10,068.95 |
| 4 | หลักสี่ | 11,515.43 | 18,272.18 |
| 5 | ดอนเมือง | 10,789.68 | 18,721.42 |
| 6 | สายไหม | 14,514.65 | 8,916.40 |
| 7 | บางเขน | 11,122.92 | 27,771.50 |
| รวม |  | 84,830.92 | 143,017.05 |

แผนภูมิ 3 แสดงการเปรียบเทียบการคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ ระหว่างปี 2561 - 2562

23

,

654.0

1

7

,

481.75

5

,

752.48

11

,

3

515.4

10

,

8

789.6

14

,

514.65

11

,

2

122.9

44

,

721.03

14

,

545.57

10

,

068.95

18

,

272.18

18

,

721.42

8

,

916.40

27

,

0

771.5

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

จตุจักร

บางซื่อ

ลาดพร้าว

หลักสี่

ดอนเมือง

สายไหม

บางเขน

ปี

2561

ปี

2562

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ เปรียบเทียบ ระหว่างปี 2561 – 2562 พบว่าส่วนใหญ่มีปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 มีเพียงส านักงานเขตสายไหมที่มีปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จ านวน 5,598.25 ตัน

# 2. ผลการดา เนนิ การตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 - 2562 ของส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ

ตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 ประกอบด้วย

5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวินัยประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของกรุงเทพมหานครใน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการ ขยะมูลฝอย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 รวมทั้งสิ้น 101 โครงการ/กิจกรรม โดยสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 84 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.16 และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 17 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 16.84 รายละเอียดดังนี้

ตาราง 4 แสดงการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ฯ                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ล าดับ | ส านักงานเขต | การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการขยะฯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวนโครงการ | ด าเนินการตามเป้าหมาย (โครงการ) | อยู่ระหว่างด าเนินการ (โครงการ) |
| 1 | จตุจักร | 12 | 12 | 0 |
| 2 | บางซื่อ | 16 | 11 | 5 |
| 3 | ลาดพร้าว | 12 | 12 | 0 |
| 4 | หลักสี่ | 21 | 21 | 0 |
| 5 | ดอนเมือง | 14 | 14 | 0 |
| 6 | สายไหม | 10 | 10 | 0 |
| 7 | บางเขน | 16 | 4 | 12 |
| รวม |  | 101 | 84 | 17 |

แผนภูมิ 4 แสดงร้อยละของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย               ของกรุงเทพมหานคร ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

100

5

68.7

100

100

100

100

3

33.3

31.2

5

66.6

7

0

%

%

20

%

40

%

60

%

80

%

100

จตุจักร

บางซื่อ

ลาดพร้าว

หลักสี่

ดอนเมือง

สายไหม

บางเขน

ด าเนินการตามเป้าหมาย

อยู่ระหว่างด าเนินการ

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเกือบทุกส านักงานเขตมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ฯ ได้ตามเป้าหมาย มีเพียงส านักงานเขตบางซื่อ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 31.25 และส านักงานเขตบางเขน ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ

66.67    ยุทธศาสตร์ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตราย    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ และใช้ประโยชน์จากขยะที่แหล่งก าเนิดตามหลัก 3Rs  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการเก็บขนขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและ เหมาะสมกับเทคโนโลยีก าจัดขยะมูลฝอย และกลยุทธ์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีก าจัดขยะมูลฝอยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการก าจัดมูลฝอยเพื่อน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 45 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 37 โครงการ/ กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 8 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้

ตาราง 4 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครฯ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1                 จ าแนกรายกลยุทธ์

| ล าดับ | ส านักงานเขต | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  | กลยุทธ์ที่ 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | จตุจักร | 6* | 6* | 2* | 2* | 5* | 5* |  |  |
| 2 | บางซื่อ | 6* | 4* | x | x | 4* | 3* |  |  |
| 3 | ลาดพร้าว | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |  |  |
| 4 | หลักสี่ | 6* | 6* | x | x | 3* | 3* |  |  |
| 5 | ดอนเมือง | 6* | 6* | 2* | 2* | 5* | 5* |  |  |
| 6 | สายไหม | 3 | 3 | x | x | x | x |  |  |
| 7 | บางเขน | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |
|  | รวม | 36 | 29 | 8 | 8 | 22 | 20 |  |  |

หมายเหตุ :      หมายถึง ส านักงานเขตไม่ต้องด าเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์

X  หมายถึง ส านักงานเขตไม่ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง                 *  หมายถึง โครงการที่สอดคล้องมากกว่า 1 กลยุทธ์

# ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างวินัยประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและ ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย กลยุทธ์ที่ 3 การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการควบคุมปริมาณขยะมูลฝอย ไม่ให้เพิ่มขึ้น และกลยุทธ์ที่ 4 การใช้มาตรการทางกฎหมาย

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2 รวม 25 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 20โครงการ/ กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 5  โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้

ตาราง 5 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครฯ              ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2 จ าแนกรายกลยุทธ์

| ล าดับ | ส านักงานเขต | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  | กลยุทธ์ที่ 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | จตุจักร | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x |
| 2 | บางซื่อ | 5* | 3* | x | x | 4* | 3* | x | x |
| 3 | ลาดพร้าว | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | x | x |
| 4 | หลักสี่ | 5* | 5* | 2 | 2 | 1* | 1* | x | x |
| 5 | ดอนเมือง | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x |
| 6 | สายไหม | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x |
| 7 | บางเขน | 3 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x |
|  | รวม | 20 | 16 | 7 | 6 | 8 | 7 | x | x |

หมายเหตุ :  X  หมายถึง ส านักงานเขตไม่ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง                 *  หมายถึง โครงการที่สอดคล้องมากกว่า 1 กลยุทธ์

# ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การจัดท าแผนการจัดการขยะ มูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม  กลยุทธ์ที่ 2 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ในการบริหารจัดการทั้งจากภายในและภายนอก  	 	โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม 14 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 10 โครงการ/ กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้

ตาราง 6 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครฯ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3                 จ าแนกรายกลยุทธ์

| ล าดับ | ส านักงานเขต | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | จตุจักร | x | x | 1 | 1 |  |  |
| 2 | บางซื่อ | 2 | 1 | x | x |  |  |
| 3 | ลาดพร้าว | 1* | 1* | 1* | 1* |  |  |
| 4 | หลักสี่ | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 5 | ดอนเมือง | x | x | 1 | 1 |  |  |
| 6 | สายไหม | x | x | 3 | 3 |  |  |
| 7 | บางเขน | 3 | 0 | x | x |  |  |
|  | รวม | 7 | 3 | 8 | 8 |  |  |

หมายเหตุ :      หมายถึง ส านักงานเขตไม่ต้องด าเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์

X หมายถึง ส านักงานเขตไม่ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง                 *  หมายถึง โครงการที่สอดคล้องมากกว่า 1 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเพิ่มศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาความรู้และทักษะของ บุคลากรกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างทัศนคติเพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของบุคลากรของกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติงานด้านขยะมูลฝอย  และกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความ ร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม 13  โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย ทั้ง 13 โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้

ตาราง 7 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครฯ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 4                 จ าแนกรายกลยุทธ์

| ล าดับ | ส านักงานเขต | กลยุทธท์ ี่ 1 |  | กลยุทธท์ ี่ 2 |  | กลยุทธท์ ี่ 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | จตุจักร | x | x | 1 | 1 | x | x |
| 2 | บางซื่อ | x | x | x | x | 1 | 1 |
| 3 | ลาดพร้าว | 4* | 4* | 4* | 4* | 4* | 4* |
| 4 | หลักสี่ | 1 | 1 | 2 | 2 | x | x |
| 5 | ดอนเมือง | x | x | 1 | 1 | x | x |
| 6 | สายไหม | x | x | 3 | 3 | x | x |
| 7 | บางเขน | x | x | x | x | x | x |
|  | รวม | 5 | 5 | 11 | 11 | 5 | 5 |

หมายเหตุ :   X หมายถึง ส านักงานเขตไม่ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง                 *  หมายถึง โครงการที่สอดคล้องมากกว่า 1 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ ศึกษาวิจัยในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย  และกลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และ นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม 4 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย ทั้ง 4 โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้

ตาราง 8 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครฯ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 5                 จ าแนกรายกลยุทธ์

| ล าดับ | หน่วยงาน | กลยุทธท์ ี่ 1 |  |  | กลยุทธท์ ี่ 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน |  | แล้วเสร็จ |
| 1 | จตุจักร |  |  | 1 |  | 1 |
| 2 | บางซื่อ |  |  | x |  | x |
| 3 | ลาดพร้าว |  |  | 1 |  | 1 |
| 4 | หลักสี่ |  |  | 1 |  | 1 |
| 5 | ดอนเมือง |  |  | 1 |  | 1 |
| 6 | สายไหม |  |  | x |  | x |
| 7 | บางเขน |  |  | x |  | x |
|  | รวม |  |  | 4 |  | 4 |

หมายเหตุ :  -  หมายถึง ส านักงานเขตไม่ต้องด าเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์

X หมายถึง ส านักงานเขตไม่ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง

3. ผลการดา เนนิโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย  	ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย ที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวม 45 โครงการ/กิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้

    - ขยะที่ต้นทาง  หน่วยงานมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม รวม 22 โครงการ/กิจกรรม โดยมี โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น โครงการ "ท าความดีด้วยหัวใจ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติกและโฟม  กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้ด าเนินการลดและคัดแยกขยะตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน"  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อน ากลับมาใช้ ประโยชน์ การคัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อน าไปใช้ประโยชน์  การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เป็นต้น

    - ขยะที่กลางทาง หน่วยงานมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม รวม 15 โครงการ/กิจกรรม โดยมี

โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น โครงการจัดเก็บวัสดุ สิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่จากบ้านเรือน  โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตบางเขน โครงการ "ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา"  กิจกรรมการคัดแยก ขยะอันตรายที่แหล่งก าเนิด กิจกรรมนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ กิจกรรมการคัดแยกขยะของรถเก็บขน มูลฝอย เป็นต้น

    - ขยะที่ปลายทาง หน่วยงานมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม รวม 8 โครงการ/กิจกรรม โดยมี

โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น  กิจกรรมเปลี่ยนกันใช้ ผลัดกันชม (น าขยะชิ้นใหญ่มาซ่อมแซมและจ าหน่าย ในราคาการซ่อมให้กับผู้สนใจ)  กิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์น าไปใช้ประโยชน์  คัดแยกขายขยะรีไซเคิล (ร้านรับซื้อ ของเก่า) เป็นต้น

โดยส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ สามารถด าเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอยได้จาก

การด าเนินโครงการ/กิจกรรม รวม 1,624.83 ตัน โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดได้มากที่สุดคือในระยะต้นทาง  จ านวน 751.80 ตัน  รองลงมาคือในระยะกลางทาง จ านวน 682.89 ตัน และน้อยที่สุดคือในระยะปลายทาง จ านวน

190.14 ตนั ตาราง 8 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดได้จ าแนกตามการด าเนินงานทั้ง 3 ระยะ (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง)

| ล าดับ | หน่วยงาน |  | ปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดไ | ด้ | รวม (ตัน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตน้ ทาง (ตัน) | กลางทาง (ตนั) | ปลายทาง (ตัน) |  |
| 1 | จตุจักร | 672.44 | 168.11 | 168.11 | 1,008.66 |
| 2 | บางซื่อ | 15.18 | 0.00 | 11.74 | 26.92 |
| 3 | ลาดพร้าว | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 3.30 |
| 4 | หลักสี่ | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 21.09 |
| 5 | ดอนเมือง | 25.32 | 489.90 | 0.00 | 515.22 |
| 6 | สายไหม | 0.65 | 21.68 | 7.13 | 29.46 |
| 7 | บางเขน | 16.02 | 2.10 | 2.06 | 20.18 |
|  | รวม | 751.80 | 682.89 | 190.14 | 1,624.83 |

แผนภูมิ 4 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดได้จ าแนกตามการด าเนินงานทั้ง 3 ระยะ (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง)

6

72.

44

48

9.9

0

1

16

8.1

16

8.

11

0

200

400

600

800

1000

1200

บางเขน

สายไหม

ดอนเมือง

หลักสี่

ลาดพร้าว

บางซื่อ

จตุจักร

ต้นทาง

กลางทาง

ปลายทาง

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ มีส านักงานเขตที่มีปริมาณการลดขยะ

มูลฝอยได้มากกว่า 500 ตัน จ านวน 2 ส านักงานเขต โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ 1) ส านักงานเขต จตุจักร มีปริมาณการลดขยะมูลฝอย จ านวน 1,008.66 ตัน  และ 2) ส านักงานเขตดอนเมือง มีปริมาณการลด ขยะมูลฝอย จ านวน 515.22 ตัน นอกนั้นอีก 5 ส านักงานเขต คือ ส านักงานเขตบางซื่อ ส านักงานเขตลาดพร้าว ส านักงานเขตหลักสี่ ส านักงานเขตสายไหม และส านักงานเขตบางเขน ยังมีปริมาณการลดขยะมูลฝอยที่ได้ ค่อนข้างต่ า

4. ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และแนวทางการขยาย ความร่วมมือในอนาคต   ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือมีการประสานความร่วมมือแบบบูรณาการเพื่อสร้างการรับรู้ ในการคัดแยกขยะกับทุกฝ่ายภายในส านักงานเขต และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และโรงเรียนให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ เช่น มีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และการน าไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั่วพื้นที่เขตจตุจักร ครบทั้ง 7 โรงเรียน และมีแนวทางการ ขยายความร่วมมือกับหมู่บ้าน และชุมชนต่าง ๆ ให้เพิ่มขึ้นในอนาคต

## 5. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนนิ งานของหน่วยงาน และแนวทางแก้ไข

5.1 เนื่องจากในพื้นที่มีชุมชนขนาดใหญ่ที่ยากต่อการจัดเก็บและจัดการขยะมูลฝอย ประกอบ กับประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ไม่เห็นความส าคัญของกิจกรรมการคัดแยกขยะ จึงควรท าการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ และสร้างจิตส านึกเรื่องการบริหารจัดการมูลฝอย พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

5.2 เนื่องจากในพื้นที่มีพื้นที่ว่างริมทางจ านวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ จึงควร มีมาตรการทางกฎหมายและบทลงโทษที่ชัดเจน ให้สามารถด าเนินการได้โดยบูรณาการร่วมกับฝ่ายเทศกิจในการ เฝ้าระวังและจับปรับอย่างจริงจัง

5.3 เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจหลากหลาย จึงไม่สามารถด าเนินการส่งเสริม กระตุ้น และติดตามผลอย่างต่อเนื่องได้ ท าให้มีการท ากิจกรรมลดลง จึงควรขอความร่วมมือจากคณะกรรมการ
      ชุมชนให้เป็นผู้สานต่อในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการด าเนินการจาก ประธานชุมชน

## ข้อพิจารณาและเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 1

- ส านักงานเขตควรมีโครงการ/กิจกรรม ให้ครบทุกกลยุทธ์ เนื่องจากทุกกลยุทธ์มีส่วนส าคัญในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล แต่ปรากฏว่าในกลยุทธ์เดียวกันก็มีส านักงานเขตมีโครงการ/กิจกรรมบ้าง ไม่มีบ้าง  - ข้อมูลปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภทยังไม่ถูกต้องตามความเห็นของผู้ตรวจราชการ ควรมีแนวทางการ จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องให้ส านักงานเขตทราบ ซึ่งอาจขอความร่วมมือจากส านักสิ่งแวดล้อม

(นายศรชัย โตวานิชกุล)

ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง

หัวหน้าเขตตรวจราชการ 1

เขตตรวจราชการ 2

(

ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก

)

เขตตรวจราชการ 2 ส านักงานเขตกลุ่ม

กรุงเทพ

ตะวันออก

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 2 ได้ด าเนินการตรวจราชการแบบ

บูรณาการ   มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน 2562) ของ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก รวม 9 ส านักงานเขต ประกอบด้วย ส านักงานเขตบางกะปิ ส านักงานเขตลาดกระบัง ส านักงานเขตประเวศ ส านักงานเขตสะพานสูง ส านักงานเขตมีนบุรี ส านักงานเขตคลองสามวา ส านักงานเขตบึงกุ่ม  ส านักงานเขตคันนายาว และส านักงานเขตหนองจอก มีผลการด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย และการ ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ตามประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” รายละเอียดดังนี้

## 1. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จากข้อมูลการตรวจราชการ รอบที่ 2 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีสถิติการจัดเก็บขยะมูล

ฝอยในส่วนของส านักงานเขต และพื้นที่ภาพรวมของส านักงานเขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ข้อมูลปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในส านักงานเขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีข้อมูลการคัดแยกขยะมูลฝอยรวมน้ าหนัก 30,418.10 ตัน

เป็นประเภทขยะรีไซเคิลมากที่สุด จ านวน 18,933.95 ตัน โดยส านักงานเขตบางกะปิมีปริมาณการคัดแยกขยะ      มูลฝอยมากที่สุด จ านวน 19,145.04 ตัน รายละเอียดดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | ปริมาณการคดั แยกขยะมูลฝอยแตล่ ะประเภท |  |  |  | รวม (ตัน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ขยะอินทรีย์ | ขยะรีไซเคลิ | ขยะอันตราย | ขยะทั่วไป |  |
| 1 | สนข.บางกะปิ | 8,602.69 | 10,519.83 | 22.52 | - | 19,145.04 |
| 2 | สนข.สะพานสูง | 12 | 8.50 | 0.50 | 31.50 | 52.50 |
| 3 | สนข.บึงกุ่ม | 0.29 | 1.68 | 0.45 | 0.36 | 2.78 |
| 4 | สนข.คันนายาว | 30.00 | 11.03 | 0.07 | 0.07 | 41.71 |
| 5 | สนข.ลาดกระบัง | 7.50 | 13 | 0.45 | 0.49 | 21.44 |
| 6 | สนข.มีนบุรี | 2,711 | 8,219 | 13.54 | - | 10,943.54 |
| 7 | สนข.หนองจอก | 0.32 | 142.98 | - | - | 143.30 |
| 8 | สนข.คลองสามวา | 0.38 | 1.60 | 0.68 | 9.4 | 12.06 |
| 9 | สนข.ประเวศ | 7.29 | 16.33 | 28.25 | 4.40 | 56.27 |
| รวม (ตัน) |  | 11,371.47 | 18,933.95 | 66.46 | 46.22 | 30,418.10 |

แผนภูมิ 1 แสดงปริมาณการคัดแยกขยะของส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประจ าปี 2562

0

20

40

60

80

100

สนข

.

บางกะปิ

สนข

.

สะพานสูง

สนข

.

บึงกุ่ม

สนข

.

คันนายาว

สนข

.

ลาดกระบัง

สนข

.

มีนบุรี

สนข

.

หนองจอก

สนข

.

คลองสามวา

สนข

.

ประเวศ

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป

37.38

%

62.25

%

0.22

%

0.15

%

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป

1.2 ข้อมูลปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่เขตกรุงเทพตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีข้อมูลการคัดแยกขยะมูลฝอยของชุมชน สถานศึกษา สถาน

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ รวมน้ าหนัก 56,182.69 ตัน  เป็นประเภทขยะรีไซเคิลมาก ที่สุด จ านวน 40,101.53 ตัน โดยส านักงานเขตบางกะปิมีปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยมากที่สุด จ านวน

33,922.24 ตนั รายละเอียดดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท |  |  |  | รวม (ตัน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ขยะอินทรีย์ | ขยะรีไซเคิล | ขยะ อันตราย | ขยะทั่วไป |  |
| 1 | สนข.บางกะปิ | 9,073.90 | 24,815 | 33.34 | - | 33,922.24 |
| 2 | สนข.สะพานสูง | - | - | - | - | - |
| 3 | สนข.บึงกุ่ม | 1,903.27 | 4,568.07 | 21.06 | - | 6,492.40 |
| 4 | สนข.คันนายาว | 29.4 | 3,429 | 62 | - | 3,520.40 |
| 5 | สนข.ลาดกระบัง | - | - | - | - | - |
| 6 | สนข.มีนบุรี | - | - | - | - | - |
| 7 | สนข.หนองจอก | 5.48 | 3.26 | 0.04 | 1.55 | 10.33 |
| 8 | สนข.คลองสามวา | - | - | - | - | - |
| 9 | สนข.ประเวศ | 4,946 | 7,286.20 | 5.12 | - | 12,237.32 |
| รวม (ตัน) |  | 15,958.05 | 40,101.53 | 121.56 | 1.55 | 56,182.69 |

แผนภูมิ 2 แสดงปริมาณการคัดแยกขยะของชุมชนฯ ในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประจ าปี 2562

0

20

40

60

80

100

สนข

.

บางกะปิ

สนข

.

สะพานสูง

สนข

.

บึงกุ่ม

สนข

.

คันนายาว

สนข

.

ลาดกระบัง

สนข

.

มีนบุรี

สนข

.

หนองจอก

สนข

.

คลองสามวา

สนข

.

ประเวศ

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป

28.40

%

71.38

%

0.21

%

0.01

%

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป

ตารางเปรียบเทียบการคัดแยกขยะของหน่วยงานระหว่างปี 2561 – 2562

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทในภาพรวม (ตัน) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 2561 | ปี 2562 |
| 1 | สนข.บางกะปิ | 19,148.84 | 53,067.28 |
| 2 | สนข.สะพานสูง | 68.60 | 52.50 |
| 3 | สนข.บึงกุ่ม | 8,609.44 | 645.18 |
| 4 | สนข.คันนายาว | 48.2 | 3,562.11 |
| 5 | สนข.ลาดกระบัง | 6.82 | 21.44 |
| 6 | สนข.มีนบุรี | 28.47 | 10,943.54 |
| 7 | สนข.หนองจอก | 4.92 | 153.63 |
| 8 | สนข.คลองสามวา | 30.64 | 12.06 |
| 9 | สนข.ประเวศ | 26,462.01 | 12,293.59 |
|  | รวม (ตัน) | 54,407.94 | 80,751.33 |

กราฟเปรียบเทียบการคัดแยกขยะของหน่วยงานระหว่างปี 2561 – 2562

## 2. การด าเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 ตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 ประกอบด้วย 5

ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตราย ยุทธศาสตร์  ที่ 2 การสร้างวินัยประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ยุทธศาสตร์

ที่ 3 การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของ กรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และ เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 รวมทั้งสิ้น 84 โครงการ/กิจกรรม โดยสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังนี้

0

10

20

30

40

50

60

ยุทธศาสตร์ที่

1

ยุทธศาสตร์ที่

2

ยุทธศาสตร์ที่

3

ยุทธศาสตร์ที่

4

ยุทธศาสตร์ที่

5

51

19

8

4

2

จ านวนโครงการ

/

กิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินการ

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตราย

ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ และใช้ประโยชน์จากขยะที่แหล่งก าเนิดตามหลัก 3Rs กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตราย              ขยะอิเล็กทรอนิกส์และมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการเก็บขนขยะมูลฝอย      ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเทคโนโลยีก าจัดขยะมูลฝอย และกลยุทธ์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีก าจัดขยะมูลฝอย   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการก าจัดมูลฝอยเพื่อน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีการด าเนินโครงการ/

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 51 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้

| ล าดั บที่ | หน่วยงาน | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  | กลยุทธ์ที่ 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข.บางกะปิ | 1 | 1 | *1 | *1 | *1 | *1 | - | - |
| 2 | สนข.สะพานสูง | *3 | *3 | *3 | *3 | *2 | *2 | - | - |
| 3 | สนข.บึงกุ่ม | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | สนข.คันนายาว | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | สนข.ลาดกระบัง | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - |
| 6 | สนข.มีนบุรี | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 7 | สนข.หนองจอก | 13 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 8 | สนข.คลองสามวา | *8 | *8 | *8 | *8 | *8 | *8 | - | - |
| 9 | สนข.ประเวศ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| รวม |  | 41 | 41 | 17 | 17 | 15 | 15 | - | - |

หมายเหต ุ :  - หมายถึง ส านักงานเขตไม่ต้องด าเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์

* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมเดียวที่สนับสนุนมากกว่า 1 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวินัยประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย  	 	ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและ ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย กลยุทธ์ที่ 3 การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการควบคุมปริมาณขยะมูลฝอย ไม่ให้เพิ่มขึ้น และกลยุทธ์ที่ 4 การใช้มาตรการทางกฎหมาย  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีการด าเนินโครงการ/

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 19 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  | กลยุทธ์ที่ 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข.บางกะปิ | 1 | 1 | 0 | 0 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| 2 | สนข.สะพานสูง | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | สนข.บึงกุ่ม | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | สนข.คันนายาว | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | สนข.ลาดกระบัง | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | สนข.มีนบุรี | *3 | *3 | *3 | *3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | สนข.หนองจอก | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | สนข.คลองสามวา | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | สนข.ประเวศ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม |  | 13 | 13 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |

หมายเหต ุ : * หมายถึง โครงการ/กิจกรรมเดียวที่สนับสนุนมากกว่า 1 กลยุทธ์

## ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การจัดท าแผนจัดการขยะ       มูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม กลยุทธ์ที่ 2 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ในการบริหารจัดการทั้งจากภายในและภายนอก  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีการด าเนินโครงการ/

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม 8 โครงการ/กิจกรรม สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายทั้งหมด รายละเอียดดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข.บางกะปิ | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | สนข.สะพานสูง | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | สนข.บึงกุ่ม | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | สนข.คันนายาว | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | สนข.ลาดกระบัง | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | สนข.มีนบุรี | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 7 | สนข.หนองจอก | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | สนข.คลองสามวา | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | สนข.ประเวศ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| รวม |  | 7 | 7 | 1 | 1 | - | - |

หมายเหตุ : - หมายถึง ส านักงานเขตไม่ต้องด าเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์

## ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาความรู้และทักษะของ บุคลากรกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างทัศนคติเพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของบุคลากรของกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติงานด้านขยะมูลฝอย และกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความ ร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีการด าเนินโครงการ/

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม 4 โครงการ/กิจกรรม สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายทั้งหมด รายละเอียด ดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข.บางกะปิ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | สนข.สะพานสูง | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | สนข.บึงกุ่ม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | สนข.คันนายาว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | สนข.ลาดกระบัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | สนข.มีนบุรี | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | สนข.หนองจอก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | สนข.คลองสามวา | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | สนข.ประเวศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |

## ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย

ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ ศึกษาวิจัยในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย และกลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และ นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีการด าเนินโครงการ/

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม 2 โครงการ/กิจกรรม สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายทั้งหมด รายละเอียดดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน |  | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข.บางกะปิ |  | - | - | 0 | 0 |
| 2 | สนข.สะพานสูง |  | - | - | 1 | 1 |
| 3 | สนข.บึงกุ่ม |  | - | - | 0 | 0 |
| 4 | สนข.คันนายาว |  | - | - | 0 | 0 |
| 5 | สนข.ลาดกระบัง |  | - | - | 0 | 0 |
| 6 | สนข.มีนบุรี |  | - | - | 1 | 1 |
| 7 | สนข.หนองจอก |  | - | - | 0 | 0 |
| 8 | สนข.คลองสามวา |  | - | - | 0 | 0 |
| 9 | สนข.ประเวศ |  | - | - | 0 | 0 |
|  |  | รวม | - | - | 2 | 2 |

หมายเหต ุ :  - หมายถึง ส านักงานเขตไม่ต้องด าเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์

3. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ

มูลฝอยที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวม 20 โครงการ/กิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้

- ขยะที่ต้นทาง หน่วยงานมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม รวม 8 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/

กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน และกิจกรรมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ชุมชน สถาน

ประกอบการ และเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย คัดแยกขยะจากต้นทางแหล่งก าเนิด เป็นต้น

- ขยะที่กลางทาง หน่วยงานมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม รวม 6 โครงการ/กิจกรรม โดยมี

โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น กิจกรรมเก็บของเหลือใช้ รีไซเคิล ขยะอันตราย เพื่อลดการจัดเก็บขยะที่กลางทาง และน าขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ หรือซ่อมแซมบางส่วนบริจาคให้วัดสวนแก้วเพี่อฝึกอาชีพ เป็นต้น

- ขยะที่ปลายทาง หน่วยงานมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม รวม 6 โครงการ/กิจกรรม โดยมี

โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น กิจกรรมจัดเก็บขยะอันตรายอย่างถูกวิธีเพื่อรอการก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ขยะชิ้น ใหญ่ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ ฝ่ายรักษาความสะอาดน ามาถมที่ ลดปริมาณขยะในพื้นที่ เป็นต้น โดยส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ที่มีการรายงานข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถลดได้

จ านวน 3 ส านักงานเขต ดังนี้

ส านักงานเขตลาดกระบัง จ านวน   28.50  ตนั ส านักงานเขตมีนบุรี  จ านวน   5,916.75  ตนั ส านักงานเขตหนองจอก จ านวน   2.43   ตัน

## 4. ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ

- ในชุมชน 6 ชุมชน CBM ของส านักงานเขตคันนายาวเป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะ ผู้ประกอบการ

ห้างแฟชั่นไอส์แลน์ ห้างพรอมานาด ลดการใช้ถุงพลาสติก รณรงค์การใช้ถุงผ้า และให้ความร่วมมือในการบูรณา การการท างานร่วมกับส านักงานเขต ท าให้ผลสัมฤทธิ์โครงการต่าง ๆ ส าเร็จตามเป้าหมาย

- ผลของการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ของส านักงานเขตหนองจอก และมีการติดตาม

ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องพบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บไปก าจัดลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561

5. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนนิ งานของหน่วยงาน  ประชาชนบางส่วนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ และยังมีการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ตามที่ว่าง

ริมทางหรือที่สาธารณะ ประกอบกับรถที่จัดเก็บขยะและอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยไม่เพียงพอ ท าให้ การเก็บขยะไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่

## 6. แนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา

- จัดอบรมและให้ความรู้กับประชาชนมากขึ้น จัดท าสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย

- ใช้มาตรการบังคับโทษทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง

- ส านักสิ่งแวดล้อมและหนว่ ยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสรรยานพาหนะและอัตราก าลังให้เหมาะสมกับพื้นที่

## ข้อพิจารณาและเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 2

- การจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและการดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ ควร ให้สัมพันธ์กับขนาดพื้นที่และจ านวนประชากรที่เข้ามาใช้พื้นที่ ทั้งด้านอัตราก าลัง (บุคลากร) เครื่องมือ/อุปกรณ์ สนับสนุน ประเภทรถเก็บขนมูลฝอย รวมถึงรถสูบสิ่งปฏิกูลและรถบรรทุกน้ า เนื่องจากกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก เป็นพื้นที่กึ่งที่อยู่อาศัยกึ่งเกษตรกรรม มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการเป็นพื้นที่ติดต่อกับเขตที่ตั้งสนามบิน สุวรรณภูมิ ท าให้มีหมู่บ้านและจ านวนประชากรในพื้นที่เพิ่มขึ้นในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง

- การคัดแยกขยะ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นอกจากการรณรงค์ ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างจริงจังแล้ว ควรส่งเสริมองค์ความรู้ และสนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการ น า “ขยะเปียก” จ าพวกขยะอินทรีย์ ไปท าเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดปริมาณขยะต้นทางได้อีกทางหนึ่ง

(นายธวัชชัย  อรรถนิตย์) ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง  ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าเขตตรวจราชการ 2

เขตตรวจราชการ 3

(

ส านักสิ่งแวดล้อม และ

ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้)

เขตตรวจราชการ

3

ส านักสิ่งแวดล้อม และส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 3 ได้ด าเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ

มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน 2562) ของส านัก สิ่งแวดล้อมและกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ รวม 10 ส านักงานเขต ประกอบด้วย ส านักงานเขตบางรัก ส านักงานเขต      พระโขนง ส านักงานเขตบางนา ส านักงานเขตปทุมวัน ส านักงานเขตคลองเตย ส านักงานเขตวัฒนา ส านักงานเขต สาทร ส านักงานเขตบางคอแหลม ส านักงานเขตยานนาวา และส านักงานเขตสวนหลวง มีผลการด าเนินงาน     ด้านการจัดการขยะมูลฝอย และการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามประเด็นการตรวจราชการฯ รายละเอียดดังนี้

ส านักสิ่งแวดล้อม

- การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการที่ให้ไว้ในการตรวจติดตาม รอบที่ 1   ส านักสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครที่ให้ไว้ใน

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ดังนี้

  - มีการลงพื้นที่ตรวจชุมชนที่มีการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 ส านักงานเขต 265 ชุมชน โดยคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 โดยส านักงานเขต ด าเนินการคักแยกมูลฝอยอินทรีย์แล้วน าไปใช้ประโยชน์โดยการหมักท าปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพ รวบรวมโดย โรงงานหมักปุ๋ยอินทรีย์ และน าไปเลี้ยงสัตว์ มีแผนการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ด้วยหลัก 3ช และด าเนินโครงการ “ทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลา” ส่งเสริมให้ประชาชนลดปริมาณมูลฝอยโดยการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยเฉพาะใน ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ฯลฯ มีการรายงานผลผ่านระบบ Google drive ภายในวันที่ 10 ของ เดือนถัดไป

  - ส านักสิ่งแวดล้อมได้น าประเด็นจากการศึกษาความพึงพอใจประจ าปี 2561 ซึ่งมีระดับ ความพึงพอใจต่ า มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยปรับปรุงเว็บไซต์ (Website), ไลน์ (Line), เฟซบุ๊ค (Facebook), ฯลฯ ของหน่วยงาน ให้มีความสะดวกในการค้นหาข้อมูล และมีขั้นตอนการใช้งานง่าย      ไม่ซับซ้อน และมีการลงภาพกิจกรรมของผู้บริหาร และส่วนราชการต่าง ๆ ของส านักสิ่งแวดล้อม ข้อมูลกิจกรรม ต่าง ๆ ของส านักสิ่งแวดล้อม ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลที่มีความน่าสนใจและเป็น ประโยชน์ต่อประชาชน

  - ส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขตสร้างเครือข่ายให้มีบทบาทในการรักษาคุณภาพอากาศ และลดปริมาณฝุ่นละออง โดยมีคณะท างานติดตามโครงการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมฝุ่น ละอองและเสียงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยด าเนินการร่วมกัน ระหว่างส านักสิ่งแวดล้อม ส านักการโยธา และส านักงานเขต เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบของฝุ่นละอองและเสียงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากการก่อสร้าง อาคาร นอกจากนี้ยังด าเนินงานตามโครงการถนนอากาศสะอาด (6 มาตรการ 12 กิจกรรม) ส านักงานเขตโดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ในพื้นที่ร่วมกัน ด าเนินการลดปัญหาฝุ่นละออง อาทิ ส่งเสริมการใช้เตาปิ้งย่างไร้ควัน เข้มงวดการปิดผ้าใบรถบรรทุก คลุมผ้าใบ รอบอาคารก่อสร้าง ตรวจควันด ารถปิกอัพ รถสองแถว รถราชการ และขอความร่วมมือกับเจ้าของอาคารสูง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครร่วมฉีดพ่นละอองฝอยน้ า เป็นต้น

## 2. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านักสิ่งแวดล้อม ได้จัดเก็บปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงานในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และ

อาคารกรุงเทพมหานคร 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยหน่วยงานมีการคัดแยกขยะมูลฝอยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป  หน่วยงานในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส านักงาน ก.ก. ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร ส านักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ส านักการคลัง และส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และหน่วยงานในอาคารกรุงเทพมหานคร 2 ประกอบด้วย ส านักการโยธา ส านักสิ่งแวดล้อม ส านักอนามัย ส านักการระบายน้ า ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการ ท่องเที่ยว และส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ กองควบคุมระบบ คอมพิวเตอร์ และกองบริการระบบคอมพิวเตอร์) มีปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น จ านวน 93,417.74 กิโลกรัม (93.42 ตัน) โดยเป็นประเภทขยะทั่วไปมากที่สุด จ านวน 59,925.74 กิโลกรัม (59.93 ตัน) และประเภทขยะ อันตรายน้อยที่สุด จ านวน 215.61 กิโลกรัม (0.22 ตนั) รายละเอียดดังนี้ รายละเอียดดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน/ส่วนราชการ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีการจัดเก็บข้อมูลขยะ | ปริมาณขยะมลู ฝอยตามประเภททจี่ ัดเก็บ |  |  |  | รวม (ก.ก.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ขยะอินทรีย์ (ตัน) | ขยะรีไซเคลิ (ตัน) | ขยะอันตราย (ตัน) | ขยะทั่วไป (ตัน) |  |
| ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ส านักงานเลขานุการสภา กรุงเทพมหานคร | 144.70 | 0 | 0 | 77.50 | 222.20 |
| 2 | ส านักงานเลขานุการผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร | - | - | - | - | - |
| 3 | ส านักงาน ก.ก. | 3,161.70 | 1,210 | 0.40 | 1,083 | 5,455.10 |
| 4 | ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร | 4,135.88 | 1,506.43 | 143 | 35,817.75 | 41,603.06 |
| 5 | ส านักงบประมาณ กทม. | 244 | 2,907 | 0 | 3,348 | 6,480 |
| 6 | ส านักการคลัง | 1,815 | 1,332.20 | 35.41 | 4,687.90 | 7,870.51 |
| 7 | ส านักยุทธศาสตรแ์ ละประเมนิ ผล | 335.60 | 429.10 | 0 | 588.30 | 1,353 |
| รวม (ก.ก.) |  | 9,836.88 | 7,384.73 | 178.81 | 45,602.45 | 63,002.87 |
| อาคารกรุงเทพมหานคร 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ส านักการโยธา | 965 | 260 | 0 | 779 | 2,004 |
| 9 | ส านักสิ่งแวดล้อม | 2,063 | 2,949.50 | 26.60 | 5,248.95 | 10,288.05 |
| 10 | ส านักอนามัย | 1,410.98 | 872.10 | 8.20 | 4,850.44 | 7,141.72 |
| 11 | ส านักการระบายนา้ | 2,737 | 1,835 | 2 | 1,574 | 6,148 |
| 12 | ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 1,426 | 1,029 | 0 | 1,167 | 3,622 |
| 13 | ส านักยุทธศาสตรแ์ ละประเมนิ ผล | 85 | 422.20 | 0 | 703.90 | 1,211.10 |
| รวม (ก.ก.) |  | 8,686.98 | 7,367.80 | 36.80 | 14,323.29 | 30,414.87 |
| รวมทั้งหมด(ก.ก.) |  | 18,523.86 | 4,752.53 | 215.61 | 59,925.74 | 93,417.74 |

หมายเหตุ : ส านักงานเลขานุการผวู้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่มีข้อมูลการรายงาน

แสดงปริมาณขยะของหน่วยงานในศ

าลาว่าการกรุงเทพมหานคร

และอาคารกรุงเทพมหานคร 2

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

19.83

%

15.79

%

0.23

%

64.15

%

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป

3. การด าเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักสิ่งแวดล้อมมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์ตาม แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 รวม 6 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการด าเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดการขยะมลู ฝอยทั่วไปและขยะ อันตราย | - จ้างเหมาเอกชนก าจัดมลู ฝอยโดยระบบ เตาเผามลู ฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อ วัน ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม - จ้างเหมาเอกชนก าจัดมลู ฝอยโดยระบบ เตาเผามลู ฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อ วัน ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช |  แล้วเสร็จ  อยู่ระหว่างด าเนินการ  แล้วเสร็จ  อยู่ระหว่างด าเนินการ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวินัยประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย | การจัดการขยะอันตรายตามโครงการสถานี บริการน้ ามันรวบรวมขยะอันตราย (ด าเนินการ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) |  แล้วเสร็จ  อยู่ระหว่างด าเนินการ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรู ณาการ กระบวนการบริหารจัดการขยะมลู ฝอย | การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562 |  แล้วเสร็จ  อยู่ระหว่างด าเนินการ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของ กรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย | โครงการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตามสายวิชาชีพ (แนวดิ่ง) สายงานรักษาความ สะอาดและสวนสาธารณะ |  แล้วเสร็จ  อยู่ระหว่างด าเนินการ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจยั และพัฒนาองค์ ความรู้และเทคโนโลยีการจดั การ ขยะมูลฝอย | การพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูล มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร |  แล้วเสร็จ  อยู่ระหว่างด าเนินการ |

3. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย ส านักสิ่งแวดล้อมมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้นทาง กลางทาง

และปลายทาง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน/ภาคส่วนต่าง ๆ ในการส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย ได้แก่ ส านักงานเขต สถานประกอบการ ชุมชน สถานีบริการน้ ามันเชลล์ และโรงเรียน มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน   ในสังคมลดและคัดแยกขยะที่แหล่งก าหนด และปริมาณขยะที่ถูกก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 100               มีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมดังนี้

| หัวข้อ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการด าเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ขยะต้นทาง | - ส่งเสริมการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะที่ต้นทาง - ส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป และทิ้งขยะอันตรายในจุดที่ชุมชนหรือสถาน ประกอบการจัดไว้ให้หมู่บ้าน/ชุมชน - สร้างวินัยประชาชนโดยบังคับใช้กฎหมายตามอ านาจหน้าที่ในการตรวจและจับปรับการทิ้งขยะ มูลฝอยในที่สาธารณะ | - ด าเนินการได้ 821.33 ตนั /วัน จากเป้าหมาย 626 ตัน/วัน - ส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตราย รวม 389 แห่ง จาก 339 แห่ง - ขยะอันตรายที่คัดแยกได้ 1,229 ตัน/วัน จากเป้าหมาย 996 ตัน/วัน |
| ขยะกลางทาง | - ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ประชาชนไม่ใช้ประโยชน์ และทิ้งลงถังขยะ ซึ่งต้องจัดรถเก็บเป็นประจ า ไม่ให้มีขยะตกค้าง โดยก าหนดจุดทิ้งขยะให้ชัดเจน ก าหนดวันเวลาทิ้ง ติดตั้งป้ายประกาศแจ้งวันเวลา เก็บให้ชัดเจน พร้อมคิวอาร์โค้ดติดต่อโดยตรงที่ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ - ขยะอินทรีย์ จัดเก็บตามที่ส านักงานเขตก าหนด เก็บบางประเภทในจุดใหญ่ ๆ 3) ขยะอันตรายจัดเก็บทุกวันอาทิตย์ 4) ขยะติดเชื้อ บริการจัดเก็บขยะติดเชื้อจาก สถานพยาบาลทั่วพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามวัน เวลา ที่นัดหมาย | ส านักงานเขตและส านักสิ่งแวดล้อม ด าเนินการบริการเก็บรวบรวมขยะได้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่มีขยะตกค้าง |
| ขยะที่ ปลายทาง | - ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครที่จัดเก็บได้ - แผนการด าเนินงานโครงการจ้างเหมาเอกชนก าจัดมูลฝอย โดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่ น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน จ านวน 2 แห่ง ที่ศูนย์ ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม รวม 2,000 ตัน/วัน | - ขยะไม่ลดลงตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยจัดเก็บได้เฉลี่ย 10,564.48 ตัน/ วัน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 141.34 ตัน/วัน (ร้อยละ 0.36) จากเป้าหมายลดลง ร้อยละ 3 - ขยะที่จัดเก็บได้ถูกน าไปก าจัด โดยการฝังกลบ การเผา การผลิตไฟฟ้า และ การหมักปุ๋ยอย่างถูกหลักวิชาการ ร้อยละ 100 |

## 4. ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคราชการ ภาคเอกชน  ภาคประชาชน สถานศึกษา ชุมชน ฯลฯ และแนวทางการขยายความร่วมมือในอนาคต

4.1 การด าเนินการโครงการสถานีบริการน้ ามันรวบรวมขยะอันตราย 106 แห่ง โดยการก าหนดจุดทิ้ง ก่อนท าลายอย่างถูกต้อง ซึ่งจากการจากการสุ่มตรวจสถานีบริการน้ ามันในพื้นที่ 50 เขต ของคณะกรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร พบว่าขยะอันตรายที่ประชาชนน ามาทิ้งที่สถานีบริการ น้ ามันมีปริมาณไม่มาก  ประชาชนทิ้งขยะไม่ถูกต้องตามประเภทที่ก าหนด (ทิ้งปะปนกันไม่แยกประเภท) สถานี บริการน้ ามันบางแห่งไม่มีจุดพักขยะอันตรายจากปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ส านักสิ่งแวดล้อมจึงยังมิได้ขยาย เครือข่ายความร่วมมือไปยังสถานีบริการน้ ามัน หรือสถานประกอบการอื่น ๆ เนื่องจากต้องพิจารณาปรับปรุงและ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินการ ร่วมกับบริษัทเชลล์ให้ประสบความส าเร็จ สามารถเป็นต้นแบบได้ก่อน จึง จะขยายเครือข่ายความร่วมมือให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มากขึ้น และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ

สถานีบริการน้ ามันอื่น เช่น บางจาก ปตท. เป็นต้น

4.2 การด าเนินการตามโครงการความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมจัดการพลาสติกและ

ขยะอย่างยั่งยืน ระยะเวลาด าเนินการ 10 ปี 2560-2570 อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้าง ความร่วมมือกับองค์รัฐและเอกชนในการจัดการขยะ ในส านักงานเขตคลองเตย ซึ่งจะด าเนินการเสร็จสิ้นในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จึงยังไม่สามารถขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ในพื้นที่เขตคลองเตยและส านักงานเขตอื่น ๆ

4.3 การด าเนินการของหน่วยงานรัฐบาล เช่นกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล ซึ่งเป็นขยะที่เกิดจากบนบก ถึงร้อยละ 80 มีส่วนช่วยให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมมากขึ้น เช่นการก าหนดการยกเลิกการใช้พลาสติก 7 ประเภท ในปี 2565  การเลิกแจกถุงพลาสติกให้ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ ในเดือนมกราคม 2563

## 5. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนนิ การ

5.1 ปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นจากการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว มีขนาดใหญ่ระดับมหานคร

และติดอันดับต้น ๆ เมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกอยู่เสมอ ส่งผลให้ประชากรเพิ่มขึ้น ท าให้ตอ้ งจัดบริการสาธารณะ ให้แก่ประชากรโดยรวมไม่น้อยกว่า 18 ล้านคนต่อปี ประกอบด้วยประชากรที่อยู่อาศัย ประชากรแฝง 	 ประชากรที่เข้าออกเพื่อมาท างานเป็นประจ าทุกวันหรือบางช่วงเวลา ประชากรที่เป็นแรงงานต่างด้าว นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงประชากรที่เข้าออกเพื่อขอรับบริการสาธารณะในกรุงเทพมหานคร

5.2 การด าเนินชีวิตของคนเมืองในปัจจุบันที่มีความต้องการใช้บริการจัดส่งของถึงที่ (Delivery) เพิ่ม

มากขึ้น เนื่องจากต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการใช้ชีวิต ธุรกิจบริการด้านการขนส่งสินค้าจึง เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น Foodpanda, Lalamove, LINE MAN เป็นต้น ส่งผลให้เกิดขยะพัสดุจากการสั่งซื้อของ ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เช่น กล่องพัสดุ ภาชนะบรรจุอาหาร แผ่นกันกระแทก ถุงเครื่องปรุง ซองใส่ช้อน ตะเกียบ ซองซอสปรุงรส เป็นต้น โดยเฉพาะช่วงเทศกาลหรือการจัดกิจกรรมลดราคากระตุ้นยอดขายของร้านค้า ส่งผลให้ การสั่งซื้อของออนไลน์เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

- แนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา.

  - ก าหนดแนวทางการแยกขยะ การทิ้งขยะ จากต้นทาง และออกประกาศกรุงเทพมหานคร เพื่อ

เป็นกฎหมายที่ประชาชนพึงปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

  - ส านักงานเขตประกาศ ก าหนดจุดทิ้ง วันเวลาเก็บขยะ แต่ละประเภท และประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง

  - สร้างความร่วมมือภาคเอกชนในการผลิต การบรรจุหีบห่อ ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้  6.4 ส่งเสริมธุรกิจการรีไซเคิลในสามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

## 7. ข้อเสนอแนะ

7.1 เชิงพื้นที่

7.1.1 หนว่ ยงานราชการทุกหน่วยงาน จัดระบบการบริหารจัดการขยะให้มีการลดและคัดแยก ขยะ ตั้งแต่การลดการผลิตจากการท างาน การประชุม การด ารงชีวิตประจ าวัน ทิ้งขยะโดยแยกประเภทตาม กฎหมายก าหนด

7.1.2 หน่วยงานราชการของกรุงเทพมหานครทุกหน่วยงานให้ความส าคัญกับการสร้างการความ เข้าใจแก่ประชาชนให้เห็นความส าคัญของการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง การแยกทิ้ง การทิ้งเป้นที่เป็นเวลา

7.1.3 ส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ โดยให้มีการจัดการขยะครบวงจรใน หน่วยงานเอกชน และสนับสนุนให้เอกชนท า CSR เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน สถานศึกษา หรือที่สาธารณะ

7.1.4 ส านักงานเขตปรับรูปแบบการบริหารจัดการขยะให้มีระบบการเก็บรวบรวมที่ชัดเจน เช่น ขยะอันตรายให้ครอบคลุมทุกเส้นทางโดยมีรถเก็บแยกจากขยะทั่วไป เพื่อสร้างความชัดเจนในการบริการเก็บขยะแยก ประเภทแก่ประชาชน

7.2 เชิงนโยบาย

7.2.1 ผู้บริหารกรุงเทพมหานครก าหนดเป็นวาระกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการขยะ โดย ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

7.2.2 รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจประชาชนให้รับรู้เข้าใจปัญหาขยะ แนวทางการลดและคัด แยกขยะที่ต้นทาง การทิ้งขยะแยกประเภท

7.2.3 ออกประกาศให้ประชาชนแยกขยะก่อนทิ้ง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้

## 1. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จากข้อมูลการตรวจราชการ รอบที่ 2 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ มีสถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอยใน

ส่วนของส านักงานเขต และพื้นที่ภาพรวมของส านักงานเขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ข้อมูลปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในส านักงานเขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ มีข้อมูลการคัดแยกขยะมูลฝอยรวมน้ าหนัก 2,658.88 ตัน

เป็นประเภทขยะรีไซเคิลมากที่สุด จ านวน 1,859.84 ตัน โดยส านักงานเขตสาทรมีปริมาณการคัดแยกขยะ      มูลฝอยมากที่สุด จ านวน 2,497.95 ตัน รายละเอียดดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท |  |  |  | รวม (ตัน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ขยะอินทรีย์ | ขยะรีไซเคิล | ขยะอันตราย | ขยะทั่วไป |  |
| 1 | สนข.บางรัก | - | 0.11 | - | 0.03 | 0.14 |
| 2 | สนข.พระโขนง | 2.76 | 3.49 | - | 3.04 | 9.29 |
| 3 | สนข.บางนา | 1.52 | 4.35 | 0.01 | 0.06 | 5.94 |
| 4 | สนข.ปทุมวัน | 7.30 | 15.18 | 0.02 | 1.2 | 23.70 |

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท |  |  |  | รวม (ตัน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ขยะอินทรีย์ | ขยะรีไซเคิล | ขยะอันตราย | ขยะทั่วไป |  |
| 5 | สนข.คลองเตย | 64.29 | 19.84 | 0.50 | 0.72 | 85.35 |
| 6 | สนข.วัฒนา | - | 1.11 | 20.18 | - | 21.29 |
| 7 | สนข.สาทร | 689.05 | 1,805.87 | 2.80 | 0.23 | 2,497.95 |
| 8 | สนข.บางคอแหลม | 0.36 | 0.96 | 0.05 | - | 1.37 |
| 9 | สนข.ยานนาวา | 0.24 | 2.24 | 0.02 | - | 2.50 |
| 10 | สนข.สวนหลวง | 0.72 | 6.69 | 0.04 | 3.90 | 11.35 |
|  | รวม (ตัน) | 766.24 | 1,859.84 | 23.62 | 9.18 | 2,658.88 |

แผนภูมิ 1 แสดงสัดส่วนปริมาณการคัดแยกขยะของส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ ประจ าปี 2562

0

20

40

60

80

100

สนข

.

บางรัก

สนข

.

พระโขนง

สนข

.

บางนา

สนข

.

ปทุมวัน

สนข

.

คลองเตย

สนข

.

วัฒนา

สนข

.

สาทร

สนข

.

บางคอแหลม

สนข

.

ยานนาวา

สนข

.

สวนหลวง

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป

28.83

%

69.94

%

0.89

%

0.34

%

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป

1.2 ข้อมูลปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตกรุงเทพใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ มีข้อมูลการคัดแยกขยะมูลฝอยของชุมชน สถานศึกษา สถาน

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ รวมน้ าหนัก 133,638.55 ตัน  เป็นประเภทขยะรีไซเคิลมาก ที่สุด จ านวน 88,729.90 ตัน โดยส านักงานเขตยานนาวามีปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยมากที่สุด จ านวน 16,224.06 ตนั รายละเอียดดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเ |  |  | ภท | รวม (ตัน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ขยะอินทรีย์ | ขยะรีไซเคิล | ขยะอันตราย | ขยะทั่วไป |  |
| 1 | สนข.บางรัก | 176.07 | 3,685.20 | 6.69 | - | 3,867.96 |
| 2 | สนข.พระโขนง | 3,623.60 | 8,349.50 | 15.30 | 47.55 | 12,035.95 |
| 3 | สนข.บางนา | 784.97 | 28.84 | 30.89 | - | 844.70 |
| 4 | สนข.ปทุมวัน | 24,750 | 47,516 | 7.50 | 2,517 | 74,791 |
| 5 | สนข.คลองเตย | 3,901.12 | 8,588.02 | 29.16 | - | 12,518.30 |
| 6 | สนข.วัฒนา | 10.40 | 26.17 | 1.76 | - | 38.33 |
| 7 | สนข.สาทร | 219.69 | 808.49 | 3.20 | 6.21 | 1,037.59 |
| 8 | สนข.บางคอแหลม | 3,558.01 | 8,645.84 | 13.19 | - | 12,217.04 |
| 9 | สนข.ยานนาวา | 5,134.29 | 11,070.94 | 18.83 | - | 16,224.06 |
| 10 | สนข.สวนหลวง | 21.44 | 10.9 | 31.78 | - | 64.12 |
| รวม (ตัน) |  | 42,179.59 | 88,729.90 | 158.30 | 2,570.76 | 133,638.55 |

แผนภูมิ 2 แสดงปริมาณการคัดแยกขยะของชุมชนฯ ในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพใต้ ประจ าปี 2562

0

20

40

60

80

100

สนข

.

บางรัก

สนข

.

พระโขนง

สนข

.

บางนา

สนข

.

ปทุมวัน

สนข

.

คลองเตย

สนข

.

วัฒนา

สนข

.

สาทร

สนข

.

บางคอแหลม

สนข

.

ยานนาวา

สนข

.

สวนหลวง

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป

31.56

%

66.40

%

0.12

%

1.92

%

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป

ตารางเปรียบเทียบการคัดแยกขยะของหน่วยงานระหว่างปี 2561 – 2562

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทในภาพรวม (ตัน) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ป ี2561 | ป ี2562 |
| 1 | ส านักงานเขตบางรัก | 2,307.97 | 3,836.10 |
| 2 | ส านักงานเขตพระโขนง | 9,934.95 | 12,045.24 |
| 3 | ส านักงานเขตบางนา | 1,656.02 | 850.64 |
| 4 | ส านักงานเขตปทุมวัน | 55,414.20 | 74,814.70 |
| 5 | ส านักงานเขตคลองเตย | 21,285.6 | 12,603.65 |
| 6 | ส านักงานเขตวัฒนา | 13,482.86 | 59.62 |
| 7 | ส านักงานเขตสาทร | 10,506.61 | 3,535.54 |
| 8 | ส านักงานเขตบางคอแหลม | 8,643.04 | 12,218.41 |
| 9 | ส านักงานเขตยานนาวา | 10,395.77 | 16,226.56 |
| 10 | ส านักงานเขตสวนหลวง | 16,254.07 | 75.47 |
|  | รวม (ตัน) | 149,881.09 | 136,265.93 |

กราฟเปรียบเทียบการคัดแยกขยะของหน่วยงานระหว่างปี 2561 – 2562

## 2. การด าเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 ประกอบด้วย 5

ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตราย ยุทธศาสตร์   ที่ 2 การสร้างวินัยประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ยุทธศาสตร์     ที่ 3 การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของ กรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และ เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม สนับสนุน ยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 รวมทั้งสิ้น 89 โครงการ/กิจกรรม โดยสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังนี้

0

10

20

30

40

50

60

ยุทธศาสตร์ที่

1

ยุทธศาสตร์ที่

2

ยุทธศาสตร์ที่

3

ยุทธศาสตร์ที่

4

ยุทธศาสตร์ที่

5

59

16

3

5

3

จ านวนโครงการ

/

กิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตราย  	 	ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ และใช้ประโยชน์จากขยะที่แหล่งก าเนิดตามหลัก 3Rs กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตราย              ขยะอิเล็กทรอนิกส์และมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการเก็บขนขยะมูลฝอย      ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเทคโนโลยีก าจัดขยะมูลฝอย และกลยุทธ์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีก าจัดขยะมูลฝอย   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการก าจัดมูลฝอยเพื่อน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 59 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  | กลยุทธ์ที่ 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข.บางรัก | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | สนข.พระโขนง | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | สนข.บางนา | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | สนข.ปทุมวัน | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | สนข.คลองเตย | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  | กลยุทธ์ที่ 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 6 | สนข.วัฒนา | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 7 | สนข.สาทร | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 8 | สนข.บางคอแหลม | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 9 | สนข.ยานนาวา | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 10 | สนข.สวนหลวง | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
|  | รวม | 45 | 45 | 9 | 9 | 5 | 5 | - | - |

หมายเหต ุ :  - หมายถึง ส านักงานเขตไม่ต้องด าเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวินัยประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย  	 	ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและ ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย กลยุทธ์ที่ 3 การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการควบคุมปริมาณขยะมูลฝอย ไม่ให้เพิ่มขึ้น และกลยุทธ์ที่ 4 การใช้มาตรการทางกฎหมาย  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 16 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  | กลยุทธ์ที่ 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข.บางรัก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | สนข.พระโขนง | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | สนข.บางนา | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | สนข.ปทุมวัน | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | สนข.คลองเตย | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | สนข.วัฒนา | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | สนข.สาทร | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | สนข.บางคอแหลม | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | สนข.ยานนาวา | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | สนข.สวนหลวง | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | รวม | 3 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การจัดท าแผนจัดการขยะ       มูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม กลยุทธ์ที่ 2 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ในการบริหารจัดการทั้งจากภายในและภายนอก  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม 3 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข.บางรัก | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | สนข.พระโขนง | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | สนข.บางนา | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | สนข.ปทุมวัน | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 5 | สนข.คลองเตย | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | สนข.วัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 7 | สนข.สาทร | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | สนข.บางคอแหลม | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | สนข.ยานนาวา | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 10 | สนข.สวนหลวง | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| รวม |  | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |

หมายเหตุ : - หมายถึง ส านักงานเขตไม่ต้องด าเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์

## ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาความรู้และทักษะของ บุคลากรกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างทัศนคติเพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของบุคลากรของกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติงานด้านขยะมูลฝอย และกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความ ร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม 5 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข.บางรัก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | สนข.พระโขนง | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | สนข.บางนา | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | สนข.ปทุมวัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | สนข.คลองเตย | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | สนข.วัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | สนข.สาทร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | สนข.บางคอแหลม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | สนข.ยานนาวา | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | สนข.สวนหลวง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |

## ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย

ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ ศึกษาวิจัยในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย และกลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และ นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม 3 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | กลยุทธ์ที่ 1 |  |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน |  | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข.บางรัก | - | - | 0 |  | 0 |
| 2 | สนข.พระโขนง | - | - | 1 |  | 1 |
| 3 | สนข.บางนา | - | - | 0 |  | 0 |
| 4 | สนข.ปทุมวัน | - | - | 0 |  | 0 |

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน |  | กลยุทธ์ที่ 1 |  |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน |  | แล้วเสร็จ |
| 5 | สนข.คลองเตย |  | - | - | 1 |  | 1 |
| 6 | สนข.วัฒนา |  | - | - | 0 |  | 0 |
| 7 | สนข.สาทร |  | - | - | 0 |  | 0 |
| 8 | สนข.บางคอแหลม |  | - | - | 0 |  | 0 |
| 9 | สนข.ยานนาวา |  | - | - | 1 |  | 1 |
| 10 | สนข.สวนหลวง |  | - | - | 1 |  | 1 |
|  |  | รวม | - | - | 4 |  | 4 |

หมายเหต ุ :  - หมายถึง ส านักงานเขตไม่ต้องด าเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์

- ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย

ที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวม 49 โครงการ/กิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้

  - ขยะที่ต้นทาง หน่วยงานมีการด าเนินการ รวม 26 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/กิจกรรม

ที่ส าคัญ เช่น โครงการส่งเสริมการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อ น าไปใช้ประโยชน์กิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ” กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล กิจกรรมการท าปุ๋ยหมักจาก ใบไม้ ผัก ผลไม้ และเศษวัชพืชจากการปฏิบัติงานและกิจกรรมการแปรรูปของเหลือใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น

  - ขยะที่กลางทาง หน่วยงานมีการด าเนินการ รวม 14 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/กิจกรรม

ที่ส าคัญ เช่น โครงการทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลา กิจกรรมก าหนดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่และขยะมูลฝอย อันตราย และโครงการส่งเสริมการทิ้งและเก็บขยะมูลฝอยแยกประเภท เป็นต้น

  - ขยะที่ปลายทาง หน่วยงานมีการด าเนินการ รวม 9 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/กิจกรรม

ที่ส าคัญ เช่น กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมกิ่งไม้ ผัก และวัชพืชไปหมักปุ๋ยอินทรีย์ที่โรงงานปุ๋ยอินทรีย์

(ส านักงานเขตวังทองหลาง) เป็นต้น โดยส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ สามารถด าเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอย รวม 67,481.12 ตัน

เป็นการลดปริมาณขยะที่ต้นทางมากที่สุด จ านวน 54,778.98 ตัน โดยส านักงานเขตปทุมวันสามารถด าเนินการ ลดปริมาณขยะได้มากที่สุด จ านวน 27,691.55 ตัน รายละเอียดดังนี้

| ล าดับที่ | หน่วยงาน |  | ปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดได้ |  | รวม (ตัน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ขยะที่ต้นทาง | ขยะที่กลางทาง | ขยะที่ปลายทาง |  |
| 1 | สนข.บางรัก | 9,964.46 | 1.90 | - | 9,966.36 |
| 2 | สนข.พระโขนง | 8,349.50 | - | - | 8,349.50 |
| 3 | สนข.บางนา | 6,102.32 | - | - | 6,102.32 |
| 4 | สนข.ปทุมวัน | 17,453.35 | 10,238.2 | - | 27,691.55 |
| 5 | สนข.คลองเตย | 2.46 | 2,180.20 | 32.17 | 2,214.83 |
| 6 | สนข.วัฒนา | 105.41 | - | - | 105.41 |
| 7 | สนข.สาทร | 389.12 | - | - | 389.12 |
| 8 | สนข.บางคอแหลม | 9,526.85 | 12.05 | 135.25 | 9,674.15 |
| 9 | สนข.ยานนาวา | - | - | - | - |
| 10 | สนข.สวนหลวง | 2,885.51 | 70.70 | 31.78 | 2,987.99 |
|  | รวม (ตัน) | 54,778.98 | 12,503.05 | 199.20 | 67,481.12 |

กราฟแสดงข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลงของส านักงานเขต

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

สนข

.

บางรัก

สนข

.

พระโขนง

สนข

.

บางนา

สนข

.

ปทุมวัน

สนข

.

คลองเตย

สนข

.

วัฒนา

สนข

.

สาทร

สนข

.

บางคอแหลม

สนข

.

ยานนาวา

สนข

.

สวนหลวง

ต้นทาง

กลางทาง

ปลายทาง

- ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาค

ส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถานศึกษา ชุมชน ฯลฯ รวม 14 โครงการ/กิจกรรม โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น สถานีบริการน้ ามันเชลล์ ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นต้น โดยมีผลสัมฤทธิ์การด าเนินการ เช่น กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการคัดแยกขยะมูลฝอยมาก ยิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้อย่างยั่งยืน

## 5. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนนิ งานของหน่วยงาน และแนวทางแก้ไข

- ประชาชนเคยชินกับการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม เนื่องจากสะดวกสบาย และไม่ค่อยให้ความ

ร่วมมือในการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง รวมทั้งไม่มีมาตรการทางกฎหมายบังคับอย่างชัดเจน เห็นควรให้มีการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม และการคัด แยกขยะอย่างจริงจัง และมีมาตรการทางกฎหมายเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

- ประชาชนน าขยะออกมาทิ้งนอกเวลาจัดเก็บ หลังจากเวลาที่รถขยะเก็บไปแล้ว เห็นควรให้จัดท า

ประกาศและขอความร่วมมือในการน าขยะมูลฝอยมาทิ้งให้ถูกต้องตามจุดพักขยะและตามเวลาที่ก าหนด

- รถเก็บขนมูลฝอยและเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น จึงควรบริหารจัดการ

ยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน รวมถึงส านักงาน ก.ก. ควรเร่งพิจารณา    ดึงกรอบอัตราก าลังทดแทนต าแหน่งที่ว่าง

## ข้อพิจารณาและเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 3

- จากการตรวจราชการรอบที่ 2 พบว่าส านักงานเขตได้ด าเนินการตามนโยบายประสิทธิภาพ การก าจัดขยะแล้ว แต่ในภาวะปัจจุบันผู้บริโภคเขตชั้นในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจมีพฤติกรรมการ บริโภคอาหารในภาชนะใช้แล้วทิ้ง ท าให้ปริมาณขยะเพิ่มมาขึ้น อย่างไรก็ตามจากการหารือกับส านักงานเขตต่าง ๆ มีความเห็นร่วมกันว่าแม้ว่าปริมาณขยะโดยรวมจะสูงขึ้นแต่หากสัดส่วนขยะรีไซเคิลต่อปริมาณขยะทั้งสิ้นสูงขึ้น ก็ น่าจะถือได้ว่านโยบายแยกขยะประสบความส าเร็จจากการรณรงค์ให้ประชาชนแยกขยะ ควรจะน าสมมติฐานนี้ไปปรับหรือพัฒนานโยบายเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะต่อไป

อาทิ ร่วมมือกับผู้ผลิตและจ าหน่ายอาหารให้ใช้ภาชนะที่เป็นวัสดุรีไซเคิลบรรจุอาหาร รวมถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสความนิยมให้ประชาชนซื้ออาหารที่ใช้ภาชนะรีไซเคิลบรรจุอาหารเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการสร้างอุปสงค์ ของภาชนะรีไซเคิลจากผู้ซื้อและลดอุปทานการผลิตภาชนะจากวัสดุไม่พึงประสงค์จากผู้ผลิตไปโดยปริยาย

- ประสิทธิภาพในการแยกขยะในระดับบุคคลและครัวเรือนยังไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งมี สมมติฐานว่าแม้ประชาชนมีจิตส านึกในการแยะขยะแต่การแยกขยะให้ถูกประเภทอาจยาก เนื่องจากขาดความรู้ ความแม่นย า และทักษะในการตัดสินใจและลังเลว่าขยะที่ก าลังจะทิ้งเป็นขยะประเภทใด

ควรมีโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนที่อาจมี

กิจกรรมการสร้างทักษะและความช านาญในการพิจารณาแยกประเภทขยะอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นในขณะ ตัดสินใจทิ้ง

และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแยกเป็นแต่ละหัวข้อ ได้ดังนี้

## 1. โรงงานก าจัดมูลฝอยติดเชื้อหนองแขม

- โรงงานก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตั้งอยู่ในศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม ซึ่งบริเวณโดยรอบเป็นที่อยู่อาศัย

ประเภทบ้านจัดสรร ส านักสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องมีระบบก ากับและตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ผ่าระบบปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์แล้วอย่างเข้มงวด เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าอากาศที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัย

- บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด เป็นผู้รับผิดชอบทั้งขั้นตอนการเก็บขนและการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ส านักสิ่งแวดล้อมควรมีเจ้าหน้าที่ร่วมก ากับและสังเกตการณ์การท างานในกระบวนการทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลที่ เป็นมาตรฐานต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

- ปัจจุบันจะพบผู้ป่วยที่ติดบ้านและติดเตียงเพิ่มสูงขึ้น ส านักสิ่งแวดล้อมควรร่วมมือกับส านักอนามัย

ท างานบูรณาการร่วมกันในเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดให้มีฐานข้อมูลสถานที่ที่เป็น แหล่งก่อขยะติดเชื้อ เช่น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home) และบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง โดยอาจก าหนดให้มีจุด พักมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันตนเอง และมีมาตรการป้องกันการลักลอบน าขยะติดเชื้อไปทิ้ง รวมกับขยะประเภทอื่น

- ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้สัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อในทุกขั้นตอนควรได้รับการอบรม ดูแลการใช้วัสดุ

อุปกรณ์ และการตรวจสุขภาพที่เป็นกรณีพิเศษมากกว่าผู้ปฏิบัติงานอื่น โดยบริษัทอาจเก็บสถิติผลการตรวจ สุขภาพ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์อัตราการเจ็บป่วยของบุคลากรกลุ่มนี้ในระยะยาวได้ด้วย

- ส านักสิ่งแวดล้อมจัดให้มีการอบรม สัมมนา ให้กับสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็ก เพื่อให้เกิด

ความตระหนักและให้ความร่วมมือกับการก าจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกวิธี

- ส านักสิ่งแวดล้อมอาจพิจาณาศึกษาอัตราค่าจ้างในการเก็บขนและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อเปรียบเทียบ

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการต่อสัญญาจ้าง หรือเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันหา ผู้ด าเนินการรายอื่นที่เหมาะสมต่อไป

## 2. การจัดการมูลฝอยอันตราย

- ในปี 2559 ประเทศไทยมีขยะอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ประมาณ 4 แสน

ตัน (เฉลี่ย 6.1 กิโลกรัมต่อคนต่อปี) และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ นั้น ในการจัดเก็บ มูลฝอยอันตรายประเภทนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ควรมีระบบ

การรับคืนโดยบริษัทผู้ผลิต และให้ผู้ใช้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกระบวนการคัดแยกและท าลายที่ถูกสุขลักษณะ   เพื่อป้องกันการลักลอบก าจัดที่ไม่ถูกวิธี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (อากาศ ดิน น้ าใต้ดิน) รวมถึงผลเสียต่อ สุขอนามัยบุคคลและชุมชน ทั้งนี้ ส านักสิ่งแวดล้อมควรพิจารณาเตรียมการศึกษาและ/หรือผลักดันให้มีกฎหมาย/ ระเบียบ ในกรณีนี้เป็นการเฉพาะ รวมทั้งให้มีบทลงโทษผู้ลักลอบทิ้งด้วย

- กรุงเทพมหานครต้องใช้งบประมาณในแต่ละปีเป็นจ านวนมากในการจัดการขยะอันตรายและมี

แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เห็นควรผลักดันให้มีกฎหมายบังคับใช้กับสถานประกอบการที่มีการผลิตวัสดุ/บรรจุภัณฑ์ที่เป็น ลักษณะขยะอันตราย ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะประเภทนี้ด้วย

- เมื่อปี 2561 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัทเชลล์ แห่งประเทศไทย จ ากัด ได้มีการลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานีบริการน้ ามันรวบรวมขยะอันตราย 106 แห่ง โดยการก าหนดจุดทิ้ง ก่อนท าลายอย่างถูกต้อง จึงเห็นควรให้ส านักสิ่งแวดล้อมพิจารณาขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานีบริการ น้ ามันอื่น เช่น บางจาก ปตท. และสถานประกอบการ เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพมหานครมากขึ้นด้วย

- ส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขตทั้ง 50 แห่ง ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม ในเรื่องการจัดการมูลฝอยอันตรายของส่วนราชการอื่น เช่น ชุมชนทรายทองร่วมกับเทศบาล นครนนทบุรี ท าโครงการรณรงค์แยกขยะ หรือศูนย์ความเป็นเลิศการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จัดท าโครงการ “จุฬารักษ์โลก มือถือเก่าเรารีไซเคิลได้” หรือ อบต.อ่าวนาง จ.กระบี่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แปลงขยะถุงพลาสติกเป็นบล็อกปูพื้นถนนรีไซเคิล หรือมหาวิทยาลัย เชียงใหม่สร้าง ถนนรีไซเคิลจากขยะพลาสติกผสมยางมะตอย เป็นต้น

- ส านักงานเขตสนับสนุนให้สถานประกอบการมีส่วนรับผิดชอบต่อการรวบรวมและการจัดเก็บขยะ

อันตราย โดยการให้ความร่วมมือในการตั้งวางถังขยะอันตรายอย่างทั่วถึง

- บุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยเป็นผู้สัมผัสกับขยะอันตราย ควรได้รับอุปกรณ์/เครื่องป้องกัน และการ

ตรวจสุขภาพ เพื่อลดปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

## 3. โรงงานก าจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง

- บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้สัมผัสกับขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ

สิ่งปฏิกูล สภาวะที่มีฝุ่นมากภายในโรงงานก าจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ควรได้รับการพิจารณาเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ วัสดุ/อุปกรณ์ป้องกันภัยที่มีคุณภาพเหมาะสม และการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมและสม่ าเสมอ

- ส านักสิ่งแวดล้อมอาจพิจารณาจัดรถเก็บขนมูลฝอยจากบริเวณไซต์ก่อสร้างโดยเก็บค่าธรรมเนียม

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และป้องกันการลักลอบน าไปทิ้งในที่ว่าง

- ส านักสิ่งแวดล้อมมีเครื่องจักรในโรงงานก าจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้างเพียงชุดเดียว

ซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ ปี 2557  จนถึงปัจจุบันแม้ว่าจะยังใช้งานได้ก็ตาม ส านักสิ่งแวดล้อมควรพิจารณาเตรียมการ เสนอขอตั้งงบประมาณในปีต่อไป เพื่อการซ่อมบ ารุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

- เห็นควรให้ส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขตทั้ง ๕๐ แห่ง ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางและ

จูงใจให้ประชาชนและผู้ประกอบการน ามูลฝอยจากการก่อสร้างมาก าจัดที่โรงงานฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่เทศกิจของส านักงานเขตดูแล ตรวจสอบพื้นที่เพื่อไม่ให้ประชาชน

หรือผู้ประกอบการน ามูลฝอยจากการก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่ว่างริมทาง

- การมีขยะประเภทอื่น เช่น วัสดุสังเคราะห์ พลาสติก ปะปนมากับมูลฝอยจากการก่อสร้างที่เป็น

คอนกรีต ท าให้ต้องใช้เวลาและบุคลากรในการคัดแยกขยะดังกล่าวออกจากกระบวนการบดย่อย เห็นควรให้มีการ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนแยกขยะดังกล่าวก่อนส่งเข้าโรงงานก าจัดฯ

- ส านักสิ่งแวดล้อมควรเตรียมการศึกษาเพื่อรองรับการตราข้อบัญญัติค่าธรรมเนียมในการก าจัดมูล

ฝอยจากการก่อสร้างในอนาคต

## 4. โรงก าจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม (หนองแขม)

- วิธีการก าจัดมูลฝอยโดยการเผามีค่าใช้จ่ายในการก าจัดสูงถึงตันละ 970 บาท เพื่อให้เกิดความ

คุ้มค่าและประหยัดงบประมาณในการก าจัดจึงจ าเป็นต้องลดอุปสรรคในกระบวนการเผา โดยการคัดแยกขยะชิ้น ใหญ่และขยะอินทรีย์ออกซึ่งจะท าให้กระบวนการเผามูลฝอยใช้เวลาน้อยลง

- ส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขตทั้ง 50 แห่ง จะต้องสร้างความตระหนักให้มีการแยกขยะตาม

ประเภทตั้งแต่ในครัวเรือนให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ได้แก่ ขยะพิษ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะ อินทรีย์

- ส านักสิ่งแวดล้อมสนับสนุนให้ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลด

การใช้ และการน าวัสดุ/บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกกลับมาใช้ซ้ า

- ส านักสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ ดูแล กระบวนการเผามูลฝอย และติดตามผลการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

- สนับสนุนให้บริษัทผู้รับจ้างพัฒนาความรู้ในการแปรรูปมูลฝอยที่ผ่านการเผาแล้วให้เป็นวัสดุที่เป็น

ประโยชน์ เช่น ท าเป็นอิฐบล็อก เป็นต้น

## 5. ศนู ย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร เครือข่ายชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ

- ส านักสิ่งแวดล้อมควรสนับสนุนส านักงานเขตในการสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบ

ครบวงจรทั้งระดับชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ ให้เพิ่มมากขึ้น การจัดให้มีการประกวด ศูนย์เรียนรู้แต่ละประเภทจะเป็นการส่งเสริมก าลังใจผู้น าในการด าเนินการให้มีกิจกรรมและสมาชิก

เพิ่มมากขึ้น การมอบรางวัลให้แก่ศูนย์เรียนรู้นอกจากจะเป็นเกียรติแล้วยังเป็นสิ่งจูงใจให้เครือข่ายแต่ละประเภท เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ยกตัวอย่าง เช่น ชุมชนเกาะกลางซึ่งบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ได้ดีจนได้รับความร่วมมือจาก ทุกครัวเรือนในชุมชน และเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนฝั่งตรงข้ามคลองได้ริเริ่มด าเนินการตามด้วย

- ส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขต ควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์/สื่อออนไลน์ น าเสนอกิจกรรม

วิธีการ ความส าเร็จของศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรทั้งเครือข่ายชุมชน โรงเรียนและสถาน ประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการให้เครือข่ายอื่นๆ ได้ศึกษา/ดูงาน ได้โดยไม่ต้องเดินทางไป ศึกษาในสถานที่จริง ซึ่งอาจจะเป็นตัวกระตุ้นความสนใจให้ต้องการเข้าร่วมในเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ได้อีกทางหนึ่งด้วย

- สถานศึกษาเป็นหน่วยทางสังคมที่ถือว่ามีบทบาทในการปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องการใช้และการ

อนุรักษ์พลังงาน และการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยการสอดแทรกเข้าในกระบวนการ จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่ดีต่อเรื่อง สิ่งแวดล้อม ตัวอย่างการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การแต่งตั้ง นักเรียนสายตรวจน้ า/ขยะ การจัดเวรดูแลความเรียบร้อย การณรงค์ การประกวด การจัด Day Camp การดูงานใน สถานศึกษาอื่น การไปเยี่ยมเยือนบ้านนักเรียนที่เป็นตัวอย่างในการคัดแยกขยะและน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น

- รณรงค์และส่งเสริมให้นักเรียนใช้แก้วน้ าเฉพาะของตนแทนการใช้ขวดน้ าพลาสติก ซึ่งจะสามารถ

ลดปริมาณขยะพลาสติกได้ตั้งแต่ต้นทาง

- ส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขตควรร่วมมือกันสร้างเครือข่ายสถานประกอบการให้มีบทบาท

ในการรักษาคุณภาพอากาศและลดปริมาณจากฝุ่นละออง โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ   จัดอบรมให้ความรู้และน าเสนอสถานประกอบการที่ด าเนินกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวได้ผลดี สามารถเป็นตัวอย่าง  ให้สถานประกอบการอื่นๆ น าไปประยุกต์ใช้ได้

## 6. ศูนย์ก าจัดสิ่งปฏิกูลและไขมันหนองแขมและศูนย์ก าจัดสิ่งปฏิกูลและไขมันอ่อนนุช

- โรงงานก าจัดสิ่งปฏิกูลและโรงงานก าจัดไขมันและแปรรูปไขมัน ทั้งที่อ่อนนุชและหนองแขม ส านัก

สิ่งแวดล้อมได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนด าเนินการ ซึ่งถือว่ามีข้อดีในกรณีที่บริษัทจะต้องบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ อุปกรณ์ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตอลดเวลา จึงไม่พบปัญหาที่จะต้องใช้ระยะเวลานานในกระบวนการ จ้างซ่อมแซม เพราะบริษัทเอกชนไม่ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560  ดังนั้น การปฏิบัติงานใน 2 โรงงานดังกล่าวจึงมีความต่อเนื่อง สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- ปริมาณไขมันที่ส านักงานเขตจัดเก็บในแต่ละวันเพื่อเข้าสู่โรงงานก าจัดไขมันและแปรรูปไขมันทั้งที่

อ่อนนุชและหนองแขมยังถือว่ามีปริมาณต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถของระบบในการก าจัด กล่าวคือ โรงงานทั้งที่หนองแขมและอ่อนนุชมีความสามารถก าจัดไขมันได้วันละ 300 ลบ.ม.ต่อวัน แต่มีปริมาณไขมันเข้า โรงงานเฉลี่ยวันละ 100 ลบ.ม.ต่อวันเท่านั้น จึงเห็นควรให้การประชุมแนวดิ่งระหว่างส านักสิ่งแวดล้อมกับ ส านักงานเขตได้มีการเน้นย้ าให้ส านักงานเขตรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการอาหารใช้บริการจัดเก็บ และก าจัดไขมันจากส านักงานเขตเพิ่มมากขึ้น

- โรงงานก าจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขมสามารถบริหารจัดการในการควบคุมเรื่องกลิ่นได้ดีกว่าที่อ่อนนุช

เห็นควรให้ส านักสิ่งแวดล้อมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบริษัทผู้รับจ้างที่หนองแขม (บริษัท      ริเวอร์ เอนจิเนียริง จ ากัด) กับที่อ่อนนุช (บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จ ากัด) เพื่อน าเทคนิควิธีการในการ แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นไปปรับใช้ให้เป็นผล

- โดยภาพรวม ส านักสิ่งแวดล้อมยังมีอัตราว่างจ านวนมากทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง

ชั่วคราว เห็นควรให้ส านักสิ่งแวดล้อม ส านักงานการเจ้าหน้าที่ และส านักงาน ก.ก. พิจารณาด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง

(นางป่านฤดี  นโมมัยพิบูลย์)            ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง                  หัวหน้าเขตตรวจราชการ 3

เขตตรวจราชการ 4

(

ส ำนักงำนเขตกลุ่มกรุงเทพกลำง

)

เขตตรวจราชการ 4

ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง

ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

ก าหนดให้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” เพื่อประเมินและติดตาม ผลการด าเนินการของส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขต โดยเน้นการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหา ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร โครงการ/กิจกรรมที่สนับการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย      ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 - 2562 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดปริมาณขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง การตรวจติดตามในรอบที่ 2 ประเด็นการตรวจติดตามจะมุ่งเน้นที่ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

ที่หน่วยงานก าหนดไว้ตามรายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 รวมไปถึงผลสัมฤทธิ์ของการลดปริมาณขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ

บัดนี้ การตรวจติดตามได้เสร็จสิ้นและได้รับข้อมูลจากหน่วยรับตรวจครบถ้วนแล้ว ผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 4 ขอรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในประเด็น “การบริหาร จัดการขยะ” ดังนี้

## ๑. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงานที่เป็นหน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการ 4 คือ ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลาง จากการตรวจติดตาม ปรากฏว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลางมีสถิติข้อมูล พื้นฐานปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงาน และขยะมูลฝอยของชุมชน/สถานศึกษา/สถานประกอบการ/หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ดังนี้

1.1 สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณขยะมูลฝอยของส านักงานเขต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลางมีปริมาณขยะมูลฝอย

ทั้งหมดจ านวน 71.25 ตัน ประกอบด้วย ขยะอินทรีย์ จ านวน 45.51 ตัน (63.87%) ขยะรีไซเคิล จ านวน 24.73 ตัน (34.71%) ขยะอันตราย จ านวน 0.86 ตัน (1.21%) และขยะทั่วไป จ านวน 0.15 ตัน (0.21%) รายละเอียดตามตารางและแผนภูมิ 1 ตาราง 1 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภทของส านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลาง

| ล าดับ | หน่วยงาน | ปริมาณขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัน) |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ขยะอินทรีย์ | ขยะรีไซเคิล | ขยะอันตราย | ขยะทั่วไป |  |
| 1 | สนข. พระนคร | 0.15 | 3.23 | - | 0.07 | 3.45 |
| 2 | สนข. ดุสติ | 1.40 | 1.95 | 0.03 | 0.01 | 3.39 |
| 3 | สนข. ป้อมปราบฯ | 1.15 | - | 0.10 | - | 1.25 |
| 4 | สนข. สัมพันธวงศ์ | 0.44 | 0.32 | 0.08 | - | 0.84 |
| 5 | สนข. ดินแดง | 30.00 | 5.50 | 0.05 | - | 35.55 |
| 6 | สนข. ห้วยขวาง | 9.15 | 6.04 | 0.09 | 0.05 | 15.33 |
| 7 | สนข. พญาไท | 0.30 | 0.24 | - | - | 0.54 |
| 8 | สนข. ราชเทวี | 1.80 | 4.14 | 0.40 | 0.02 | 6.36 |
| 9 | สนข. วังทองหลาง | 1.12 | 3.31 | 0.11 | - | 4.54 |
|  | รวม | 45.51 | 24.73 | 0.86 | 0.15 | 71.25 |

แผนภูมิ 1 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภทของส านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลาง

63.87

34.71

1.21

0.21

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป

0

20

40

60

80

100

พระนคร

ดุสิต

ป้อมปราบ

ส

มพันธวงศ์

ดินแดง

ห้วยขวาง

พญาไท

ราชเทวี

วังทองหลาง

ขยะทั่วไป

ขยะอันตราย

ขยะรีไซเคิล

ขยะอินทรีย์

ร้อยละ

### 1.2 สถิติข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่เขต

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลางมีปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ (ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) ทั้งหมดจ านวน 221,051.97 ตัน ประกอบด้วย ขยะอินทรีย์ จ านวน 40,556.29 ตัน (18.35%) ขยะรีไซเคิล จ านวน 180,306.00 ตัน (81.57%) ขยะอันตราย 141.83 ตัน (0.06%) และขยะทั่วไป จ านวน 47.85 ตัน (0.02%) รายละเอียดตาม ตารางและแผนภูมิ 2

ตาราง 2 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภทในพื้นที่เขต (ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน)             ของส านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลาง

| ล าดับ | หน่วยงาน | ปริมาณขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัน) |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ขยะอินทรีย์ | ขยะรีไซเคิล | ขยะอันตราย | ขยะทั่วไป |  |
| 1 | สนข. พระนคร | 9,857.57 | 13,423.08 | 16.22 | 27.85 | 23,324.72 |
| 2 | สนข. ดุสติ | 2,407.40 | 7,814.00 | 14.10 | 20.00 | 10,255.50 |
| 3 | สนข. ป้อมปราบฯ | 1,982.72 | 4,072.70 | 7.09 | - | 6,062.51 |
| 4 | สนข. สัมพันธวงศ์ | 616.97 | 1,706.57 | 2.84 | - | 2,326.38 |
| 5 | สนข. ดินแดง | 6,979.85 | 114,013.37 | 24.89 | - | 121,018.11 |
| 6 | สนข. ห้วยขวาง | 6,849.07 | 17,060.00 | 26.54 | - | 23,935.61 |
| 7 | สนข. พญาไท | 4,529.06 | 12,249.72 | 17.11 | - | 16,795.89 |
| 8 | สนข. ราชเทวี | 1,891.51 | 4,967.93 | 9.66 | - | 6,869.10 |
| 9 | สนข. วังทองหลาง | 5,442.14 | 4,998.63 | 23.38 | - | 10,464.15 |
| รวม |  | 40,556.29 | 180,306.00 | 141.83 | 47.85 | 221,051.97 |

แผนภูมิ 2 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภทในพื้นที่เขต (ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน)              ของส านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลาง

0

20

40

60

80

100

พระนคร

ดุสิต

ป้อมปราบฯ

มพันธวงศ์

ส

ดินแดง

ห้วยขวาง

พญาไท

ราชเทวี

วังทองหลาง

ขยะทั่วไป

ขยะอันตราย

ขยะรีไซเคิล

ขยะอินทรีย์

ร้อยละ

18.35

81.57

0.06

0.02

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป

ตาราง 3 แสดงปริมาณขยะมลู ฝอยในเขต ของกลุ่มกรุงเทพกลาง ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561

| ล าดับ |  | เขต | ปริมาณขยะมูลฝอย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 |
| 1 | พระนคร |  | 26,650.22 | 23,328.17 |
| 2 | ดุสิต |  | 10,301.57 | 10,258.89 |
| 3 | ป้อมปราบฯ |  | 6,064.86 | 6,063.76 |
| 4 | สัมพันธวงศ์ |  | 3,342.94 | 2,327.22 |
| 5 | ดินแดง |  | 16,660.75 | 121,053.66 |
| 6 | ห้วยขวาง |  | 12,518.05 | 23,950.94 |
| 7 | พญาไท |  | 10,553.62 | 16,796.43 |
| 8 | ราชเทวี |  | 12,520.67 | 6,875.46 |
| 9 | วังทองหลาง |  | 11,897.99 | 10,468.69 |
|  |  | รวม | 110,510.67 | 221,123.22 |

แผนภูมิ 3 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในเขต ของกลุ่มกรุงเทพกลาง ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561

## ๒. ผลการด าเนินการของหน่วยงาน

### 2.1 ผลการด าเนินการของหน่วยงานในภาพรวม

หน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการ 4 ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 - 2562 ได้แก่ ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลาง             ทั้ง 9 ส านักงานเขต

จากการตรวจติดตาม ปรากฏว่า ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลางมีการด าเนินโครงการ/

กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 - 2562 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนทั้งหมด 94 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 92 โครงการ/ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 95.35 สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตราย

มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 43 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 41 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 95.35

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของประชาชนและภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 31 โครงการ/ กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 31 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 16 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 16 โครงการ/ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

รายละเอียดตามตารางและแผนภูมิ 4

ตาราง 4 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนใหเ้ กิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตรต์ ามแผนบรหิ ารจัดการขยะฯ จ าแนกรายยุทธศาสตร์

| ล าดับที่ | หน่วยงาน | จ านวนโครงการ/กจิ กรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลอื่ นยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจดั การขยะฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 1 |  | ยุทธศาสตร์ที่ 2 |  | ยุทธศาสตร์ที่ 3 |  | ยุทธศาสตร์ที่ 4 |  | ยุทธศาสตร์ที่ 5 |  |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข. พระนคร | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | สนข. ดุสติ | 2 * | 1 | 1 * | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | สนข. ป้อมปราบฯ | 7 | 7 | 1 | 1 | - | - | -- | - | - | - |
| 4 | สนข. สัมพันธวงศ์ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 5 | สนข. ดินแดง | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | สนข. ห้วยขวาง | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 7 | สนข. พญาไท | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | สนข. ราชเทวี | 13 | 13 | 10 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 9 | สนข. วังทองหลาง | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  | รวม | 43 | 41 | 31 | 31 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 |

หมายเหตุ :  * โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนในหลายกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการขยะฯ แผนภูมิ 4 แสดงจ านวนโครงการ/กจิ กรรมทส่ี นับสนุนให้เกดิ การขับเคลอื่ นยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจดั การขยะฯ จา แนกรายยุทธศาสตร์

ฃ

0

10

20

30

40

50

41

31

16

2

2

2

ด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

(

4

กลยุทธ์

)

ยุทธศาสตร์ที่

2

(

4

กลยุทธ์

)

ยุทธศาสตร์ที่

3

(

3

กลยุทธ์

)

ยุทธศาสตร์ที่

4

(

3

กลยุทธ์

)

ยุทธศาสตร์ที่

5

(

2

กลยุทธ์

)

โครงการ/กิจกรรม

## ๒.2 ผลการด าเนินการของหน่วยงานแยกรายยุทธศาสตร์  	ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตราย

หน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการ 4 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิด การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 43 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตาม เป้าหมาย จ านวน 41 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 95.35 สามารถจ าแนกตามกลยุทธ์ได้ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะที่แหล่งก าเนิด

ตามหลัก 3Rs มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 24 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ  ได้ตามเป้าหมาย จ านวน 23 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 95.83

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์และมูลฝอยติดเชื้อออกจาก ขยะทั่วไป มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 10 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ ตามเป้าหมาย จ านวน 8 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการเก็บขนขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

กับเทคโนโลยีก าจัดขยะมูลฝอย มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 11 โครงการ/ กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 11 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  รายละเอียดตามตารางและแผนภูมิ 5

ตาราง 5 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 จ าแนกรายกลยุทธ์

| ล าดับที่ | หน่วยงาน | จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  | กลยุทธ์ที่ 4 |  |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข. พระนคร | 1 | 1 | - | - | - | - |  |  |
| 2 | สนข. ดุสติ | 2 * | 1 | 2 * | 1 | - | - |  |  |
| 3 | สนข. ป้อมปราบฯ | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 4 | สนข. สัมพันธวงศ์ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |  |
| 5 | สนข. ดินแดง | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 6 | สนข. ห้วยขวาง | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |  |  |
| 7 | สนข. พญาไท | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 |  |  |
| 8 | สนข. ราชเทวี | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 9 | สนข. วังทองหลาง | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |
| รวม |  | 24 | 23 | 10 | 8 | 11 | 11 |  |  |

### หมายเหตุ :       เป็นความรับผิดชอบของส านักสิ่งแวดล้อม                *  โครงการ/กิจกรรมที่ส านักงานเขตดุสิตด าเนินการในกลยุทธ์ที่ 1 และ 2 เป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกัน แผนภูมิ 5 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 จ าแนกรายกลยุทธ์

0

10

20

30

กลยุทธ์ที่

1

กลยุทธ์ที่

2

กลยุทธ์ที่

3

23

8

11

1

2

ด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวินัยประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

## ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย

หน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการ 4 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิด การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 31 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตาม เป้าหมาย จ านวน 31 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถจ าแนกตามกลยุทธ์ได้ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอุปโภค

บริโภคของประชาชน มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 23 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 23 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย

มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

กลยุทธ์ที่ 3 การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยไม่ให้ เพิ่มขึ้น มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตาม เป้าหมาย จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

กลยุทธ์ที่ 4 การใช้มาตรการทางกฎหมาย มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการ

ขับเคลื่อนฯ จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น   ร้อยละ 100

รายละเอียดตามตารางและแผนภูมิ 6

ตาราง 6 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 จ าแนกรายกลยุทธ์

| ล าดับที่ | หน่วยงาน | จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  | กลยุทธ์ที่ 4 |  |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข. พระนคร | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | สนข. ดุสติ | - | - | - | - | 1 * | 1 | 1 * | 1 |
| 3 | สนข. ป้อมปราบฯ | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4 | สนข. สัมพันธวงศ์ | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5 | สนข. ดินแดง | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | สนข. ห้วยขวาง | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 7 | สนข. พญาไท | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | สนข. ราชเทวี | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 9 | สนข. วังทองหลาง | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| รวม |  | 23 | 23 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |

### หมายเหตุ :  *  โครงการ/กิจกรรมที่ส านักงานเขตดุสิตด าเนินการในกลยุทธ์ที่ 3 และ 4 เป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกัน แผนภูมิ 6 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 จา แนกรายกลยุทธ์

0

10

20

30

กลยุทธ์ที่

1

กลยุทธ์ที่

2

กลยุทธ์ที่

3

กลยุทธ์ที่

4

23

6

2

2

ด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย หน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการ 4 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 16 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตาม

เป้าหมาย จ านวน 16 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถจ าแนกตามกลยุทธ์ได้ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดท าแผนจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม มีโครงการ/กิจกรรม

ที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 16 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมายจ านวน 16 โครงการ/ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

กลยุทธ์ที่ 2 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย        ไม่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนกลยุทธ์นี้  รายละเอียดตามตารางและแผนภูมิ 7

ตาราง 7 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 จ าแนกรายกลยุทธ์

| ล าดับที่ | หน่วยงาน | จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข. พระนคร | 1 | 1 | - | - |  |  |
| 2 | สนข. ดุสติ | 4 | 4 | - | - |  |  |
| 3 | สนข. ป้อมปราบฯ | - | - | - | - |  |  |
| 4 | สนข. สัมพันธวงศ์ | 2 | 2 | - | - |  |  |
| 5 | สนข. ดินแดง | - | - | - | - |  |  |
| 6 | สนข. ห้วยขวาง | 3 | 3 | - | - |  |  |
| 7 | สนข. พญาไท | 5 | 5 | - | - |  |  |
| 8 | สนข. ราชเทวี | 1 | 1 | - |  |  |  |
| 9 | สนข. วังทองหลาง | - | - | - | - |  |  |
| รวม |  | 16 | 16 | - | - |  |  |

### หมายเหตุ :       เป็นความรับผิดชอบของส านักสิ่งแวดล้อม

แผนภูมิ 7 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 จา แนกรายกลยุทธ์

0

10

20

กลยุทธ์ที่

1

กลยุทธ์ที่

2

16

ด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ไม่มี

การด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการจัดการขยะมูลฝอย หน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการ 4 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิด  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตาม

เป้าหมายจ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถจ าแนกตามกลยุทธ์ได้ดังนี้  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดการ ขยะมูลฝอย มีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตาม เป้าหมาย จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างทัศนคติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรของกรุงเทพมหานคร

ในการปฏิบัติงานด้านขยะมูลฝอย ไม่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนกลยุทธ์นี้

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการขยะมูลฝอยทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ ไม่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนกลยุทธ์นี้  	รายละเอียดตามตารางและแผนภูมิ 8

ตาราง 8 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 จ าแนกรายกลยุทธ์

| ล าดับที่ | หน่วยงาน | จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข. พระนคร | - | - | - | - | - | - |
| 2 | สนข. ดุสติ | - | - | - | - | - | - |
| 3 | สนข. ป้อมปราบฯ | - | - | - | - | - | - |
| 4 | สนข. สัมพันธวงศ์ | - | - | - | - | - | - |
| 5 | สนข. ดินแดง | - | - | - | - | - | - |
| 6 | สนข. ห้วยขวาง | - | - | - | - | - | - |
| 7 | สนข. พญาไท | 1 | 1 | - | - |  | - |
| 8 | สนข. ราชเทวี | - | - |  | - | - | - |
| 9 | สนข. วังทองหลาง | 1 | 1 | - | - | - | - |
| รวม |  | 2 | 2 | - | - | - | - |

แผนภูมิ 8 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนใหเ้ กิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 จา แนกรายกลยุทธ์

0

1

2

กลยุทธ์ที่

1

กลยุทธ์ที่

2

กลยุทธ์ที่

3

1

ด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ไม่มี

การด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม

ไม่มี

การด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย หน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการ 4 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิด

(กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการขยะมูลฝอย) จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม   คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดตามตารางและแผนภูมิ 9

ตาราง 9 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 จ าแนกรายกลยุทธ์

| ล าดับที่ | หน่วยงาน | จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข. พระนคร |  |  | - | - |
| 2 | สนข. ดุสติ |  |  | - | - |
| 3 | สนข. ป้อมปราบฯ |  |  | - | - |
| 4 | สนข. สัมพันธวงศ์ |  |  | - | - |
| 5 | สนข. ดินแดง |  |  | - | - |
| 6 | สนข. ห้วยขวาง |  |  | - | - |
| 7 | สนข. พญาไท |  |  | 2 | 2 |
| 8 | สนข. ราชเทวี |  |  | - | - |
| 9 | สนข. วังทองหลาง |  |  | - | - |
| รวม |  |  |  | 2 | 2 |

หมายเหตุ :       เป็นความรับผิดชอบของส านักสิ่งแวดล้อม แผนภูมิ 9 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 จา แนกรายกลยุทธ์

0

1

2

กลยุทธ์ที่

2

2

ด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

3. แนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง   ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลาง มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการลดปริมาณ ขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง จ านวนทั้งหมด 16 โครงการ/กิจกรรม แบ่งออกได้ดังนี้

- ต้นทาง เป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะ และใช้ประโยชน์จากขยะที่ต้นทาง มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการลดประมาณขยะที่ต้นทาง จ านวน 16 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อน า กลับมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น

- กลางทาง เป็นการบริหารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการลด ปริมาณขยะที่กลางทาง จ านวน 16 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น กิจกรรมคัดแยกขยะ ของรถเก็บขนมูลฝอย เป็นต้น

- ปลายทาง เป็นกระบวนการคัดแยกขยะก่อนเข้ากระบวนการก าจัดของโรงงาน/ศูนย์ก าจัดขยะ

มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการลดประมาณขยะที่ปลายทาง จ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/ กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น การคัดแยกขยะก่อนน าส่งศูนย์ก าจัดขยะ เป็นต้น

เนื่องจากบางโครงการ/กิจกรรม ส านักงานเขตมิได้ก าหนดเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม   ที่การลดปริมาณขยะ แต่ก าหนดเป้าหมายเป็นอย่างอื่น เช่น โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อน า กลับมาใช้ประโยชน์ ก าหนดเป้าหมายไว้ที่การด าเนินการจ านวน 12 แห่ง ท าให้ไม่สามารถวัดปริมาณขยะที่ลดลงได้

รายละเอียดตามตาราง 10

ตาราง 10 แสดงปริมาณขยะที่ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลางลดได้ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

| ล าดับที่ | หน่วยงาน | ปริมาณขยะที่ลดได้ (ตัน) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต้นทาง | กลางทาง | ปลายทาง |
| 1 | สนข. พระนคร | - | - | - |
| 2 | สนข. ดุสติ | 10.00 | 22.00 | - |
| 3 | สนข. ป้อมปราบฯ | - | - | - |
| 4 | สนข. สัมพันธวงศ์ | - | - | - |
| 5 | สนข. ดินแดง | 6,979.85 | 24.89 | - |
| 6 | สนข. ห้วยขวาง | - | - | - |
| 7 | สนข. พญาไท | 2,582.92 | 2,804.00 | - |
| 8 | สนข. ราชเทวี | - | - | - |
| 9 | สนข. วังทองหลาง | - | - | - |
| รวม |  | 9,572.77 | 2,850.89 | - |

## 4. ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ

ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลางมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น      ภาคราชการ ภาคเอกชน สถานศึกษา และชุมชนในพื้นที่ ให้ได้รับองค์ความรู้ หลักการในการคัดแยกขยะมูลฝอย ก่อนน าทิ้ง ปัญหาและผลกระทบของปัญหาขยะในพื้นที่ ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดปริมาณการใช้โฟม และจะน าองค์ความรู้ที่ได้รับน าไปต่อยอดเพื่อเผยแพร่แก่ครอบครัวและสังคมต่อไป

## 5. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนินการ

- พื้นที่ส่วนใหญ่คับแคบ เป็นตรอก ซอก ซอย มีความยุ่งยากในการเข้าไปจัดเก็บของ

เจ้าหน้าที่ รถขนาดใหญ่เข้าไม่ถึงจุด และมักมีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดขณะปฏิบัติงาน

- ขาดแคลนพนักงานเก็บขน เนื่องจากงานหนัก รายได้ไม่สูง และงานเก็บขยะมีความเสี่ยงติดเชื้อ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยในการปฏิบัติงาน

- บางพื้นที่มีประชากรแฝงและนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจ านวนมากต่อวัน ก่อให้เกิดปัญหา ขยะที่เพิ่มขึ้น การด าเนินการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะก่อนน าทิ้งท าได้ยาก

- การก าหนดเวลาในการจัดเก็บของส านักงานเขตนั้น ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือที่จะ

น าขยะออกมาวางตามเวลาที่ก าหนด ท าให้มีปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่

- ไม่มีกฎหมายรองรับการทิ้งขยะไม่เป็นที่อย่างจริงจัง

.

## 6. แนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา

1. จัดหารถขนาดเล็ก เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการเข้าด าเนินงานในการจัดเก็บ รวมไปถึง เครื่องมือ เครื่องจักรกล ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่ออ านวยการจราจร  2. เพิ่มอัตราก าลังและค่าครองชีพให้กับพนักงานเก็บขนมูลฝอย รวมไปถึงค่าเสี่ยงภัยจาก

การปฏิบัติงาน และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนอกจากสวัสดิการของรัฐ เช่น ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ เป็นต้น

- มีการประชาสัมพันธ์ให้คัดแยกขยะ การน าขยะไปยังจุดพักขยะตามเวลาที่นัดหมาย

และรอบเวลาในการจัดเก็บ เพื่อลดปัญหาขยะตกค้าง

- เพิ่มเที่ยวการจัดเก็บให้มากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาขยะตกค้าง

- สร้างกลุ่มเครือข่ายไลน์ในการคัดแยกขยะ โดยเชิญสถานประกอบการในพื้นที่เข้าร่วม เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารในเรื่องการจัดเก็บขยะ

## 7. ข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบาย

- ควรก าหนดนโยบายการจัดเก็บขยะ รูปแบบจุดนัดทิ้ง นัดเก็บ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง กับพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของกรุงเทพมหานคร

- ควรรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาขยะในพื้นที่ เข้าใจถึงการคัดแยกขยะให้เหลือ

ปริมาณที่จะน าทิ้งน้อยที่สุด โดยใช้หลักการตามหลัก 3R และปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจ าวัน

- ควรมีกฎหมายที่จริงจังกรณีการทิ้งขยะไม่เป็นเวลา โดยใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิด CCTV เป็นตัวตรวจจับพฤติกรรม

## ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

- ควรมีการบูรณาการความร่วมมือของทุกฝ่ายในส านักงานเขต และหน่วยงานในพื้นที่เขต เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

- ส านักงานเขตควรมีการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการขยะอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการลดปริมาณขยะ

(นางเสาวภาคย์ กระจ่างยุทธ)      ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเขตตรวจราชการ 4

(

นางศิริพร ปิยะนาวิน

)

ผู้ตรวจราชการสูง

เขตตรวจราชการ

4

(นางสาวผุสดี พรหมายน)  ผู้ตรวจราชการสูง

เขตตรวจราชการ 4

เขตตรวจราชการ 5

(

ส ำนักงำนเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ

)

เขตตรวจราชการ 5

ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 5 ได้ด าเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ

มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน 2562) ของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ รวม 8 ส านักงานเขต ประกอบด้วย ส านักงานเขตธนบุรี ส านักงานเขตคลองสาน ส านักงานเขตจอมทอง ส านักงาน เขตบางกอกใหญ่ ส านักงานเขตบางกอกน้อย ส านักงานเขตบางพลัด ส านักงานเขตตลิ่งชัน และส านักงานเขตทวี วัฒนา มีผลการด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย และการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” รายละเอียดดังนี้

### 1. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จากข้อมูลการตรวจราชการ รอบที่ 2 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ มีสถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย

ในส่วนของส านักงานเขต และพื้นที่ภาพรวมของส านักงานเขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ข้อมูลปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในส านักงานเขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ มีข้อมูลการคัดแยกขยะมูลฝอยรวมน้ าหนัก 28,880.33 ตัน

เป็นประเภทขยะอินทรีย์มากที่สุด จ านวน 24,941.03 ตัน โดยส านักงานเขตบางกอกน้อยมีปริมาณการคัดแยก ขยะมูลฝอยมากที่สุด จ านวน 28,786.43 ตัน รายละเอียดดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท |  |  |  | รวม (ตัน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ขยะอินทรีย์ | ขยะรีไซเคิล | ขยะอันตราย | ขยะทั่วไป |  |
| 1 | สนข.ธนบุรี | - | 2.05 | 0.63 | 0.90 | 3.58 |
| 2 | สนข.คลองสาน | 2.05 | 5.31 | 0.76 | - | 8.12 |
| 3 | สนข.จอมทอง | 1.50 | 2.84 | - | 0.25 | 4.59 |
| 4 | สนข.บางกอกใหญ่ | 5.50 | 3 | 5.87 | 0.40 | 14.77 |
| 5 | สนข.บางกอกน้อย | 24,926.67 | 3,850.64 | 8.66 | 0.46 | 28,786.43 |
| 6 | สนข.บางพลัด | 0.70 | 19.18 | 0.03 | 0.31 | 20.22 |
| 7 | สนข.ตลิ่งชัน | - | 10.63 | 1.50 | 0.48 | 12.61 |
| 8 | สนข.ทวีวัฒนา | 4.61 | 25.10 | 0.30 | - | 30.01 |
| รวม (ตัน) |  | 24,941.03 | 3,918.75 | 17.75 | 2.80 | 28,880.33 |

แผนภูมิ 1 แสดงปริมาณการคัดแยกขยะของส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ประจ าปี 2562

0

20

40

60

80

100

สนข

.

ธนบุรี

สนข

.

คลองสาน

สนข

.

จอมทอง

สนข

.

บางกอกใหญ่

สนข

.

บางกอกน้อย

สนข

.

บางพลัด

สนข

.

ตลิ่งชัน

สนข

.

ทวีวัฒนา

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป

86.36

%

13.57

%

0.06

%

0.01

%

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป

1.2 ข้อมูลปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่เขตกรุงธนเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ มีข้อมูลการคัดแยกขยะมูลฝอยของชุมชน สถานศึกษา สถาน

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ รวมน้ าหนัก 94,560.55 ตัน  เป็นประเภทขยะรีไซเคิลมาก ที่สุด จ านวน 55,800.37 ตัน โดยส านักงานเขตธนบุรีมีปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยมากที่สุด จ านวน 33,030.60 ตนั รายละเอียดดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท |  |  |  | รวม (ตัน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ขยะอินทรีย์ | ขยะรีไซเคิล | ขยะ อันตราย | ขยะทั่วไป |  |
| 1 | สนข.ธนบุรี | 3,315.10 | 11,695.18 | 16,550 | 1470.32 | 33,030.60 |
| 2 | สนข.คลองสาน | 3,275.85 | 8,907 | 16.02 | - | 12,198.87 |
| 3 | สนข.จอมทอง | 6,338.38 | 13,339.27 | 20.47 | - | 19,698.12 |
| 4 | สนข.บางกอกใหญ่ | 888.87 | 2411 | 8.09 | 0.08 | 3,308.04 |
| 5 | สนข.บางกอกน้อย | 5,358.29 | 4,092.12 | 8.32 | 1.50 | 9,460.23 |
| 6 | สนข.บางพลัด | 215 | 102 | 2.20 | 0.54 | 319.74 |
| 7 | สนข.ตลิ่งชัน | 11.11 | 10,695.80 | 14.53 | - | 10,721.44 |
| 8 | สนข.ทวีวัฒนา | 1,250 | 4,558 | 13.51 | 2 | 5,823.51 |
|  | รวม (ตัน) | 20,652.60 | 55,800.37 | 16,633.14 | 1,474.44 | 94,560.55 |

แผนภูมิ 2 แสดงปริมาณการคัดแยกขยะของชุมชนฯ ในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ประจ าปี 2562

0

20

40

60

80

100

สนข

.

ธนบุรี

สนข

.

คลองสาน

สนข

.

จอมทอง

สนข

.

บางกอกใหญ่

สนข

.

บางกอกน้อย

สนข

.

บางพลัด

สนข

.

ตลิ่งชัน

สนข

.

ทวีวัฒนา

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป

21.84

%

59.01

%

17.59

%

1.56

%

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป

ตารางเปรียบเทียบการคัดแยกขยะของหน่วยงานระหว่างปี 2561 – 2562

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทในภาพรวม (ตัน) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ป ี2561 | ป ี2562 |
| 1 | สนข.ธนบุรี | 24,940.43 | 33,034.18 |
| 2 | สนข.คลองสาน | 7,774.02 | 12,206.99 |
| 3 | สนข.จอมทอง | 16,720.96 | 19,702.71 |
| 4 | สนข.บางกอกใหญ่ | 2,327.49 | 3,322.81 |
| 5 | สนข.บางกอกน้อย | 6,189.51 | 38,246.66 |
| 6 | สนข.บางพลัด | 260.16 | 339.96 |
| 7 | สนข.ตลิ่งชัน | 2,193.88 | 10,734.05 |
| 8 | สนข.ทวีวัฒนา | 5,849.56 | 5,853.52 |
|  | รวม (ตัน) | 66,256.01 | 123,440.88 |

กราฟเปรียบเทียบการคัดแยกขยะของหน่วยงานระหว่างปี 2561 – 2562

### 2. การด าเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 ตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 ประกอบด้วย 5

ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตราย ยุทธศาสตร์  ที่ 2 การสร้างวินัยประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ยุทธศาสตร์

ที่ 3 การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของ กรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และ เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  สนับสนุนยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562  รวมทั้งสิ้น 87 โครงการ/กิจกรรม โดยสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตราย  	 	ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ และใช้ประโยชน์จากขยะที่แหล่งก าเนิดตามหลัก 3Rs กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตราย              ขยะอิเล็กทรอนิกส์และมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการเก็บขนขยะมูลฝอย      ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเทคโนโลยีก าจัดขยะมูลฝอย และกลยุทธ์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีก าจัดขยะมูลฝอย   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการก าจัดมูลฝอยเพื่อน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ มีการด าเนินโครงการ/

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 40 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้

| ล าดั บที่ | หน่วยงาน | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  | กลยุทธ์ที่ 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข.ธนบุรี | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | สนข.คลองสาน | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | สนข.จอมทอง | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | สนข.บางกอกใหญ่ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | สนข.บางกอกน้อย | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | สนข.บางพลัด | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 7 | สนข.ตลิ่งชัน | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | สนข.ทวีวัฒนา | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | รวม | 28 | 28 | 11 | 11 | 1 | 1 | - | - |

หมายเหต ุ :  - หมายถึง ส านักงานเขตไม่ต้องด าเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวินัยประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย  	 	ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและ ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย กลยุทธ์ที่ 3 การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการควบคุมปริมาณขยะมูลฝอย ไม่ให้เพิ่มขึ้น และกลยุทธ์ที่ 4 การใช้มาตรการทางกฎหมาย  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ มีการด าเนินโครงการ/

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 18 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  | กลยุทธ์ที่ 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข.ธนบุรี | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | สนข.คลองสาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | สนข.จอมทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | สนข.บางกอกใหญ่ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | สนข.บางกอกน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | สนข.บางพลัด | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | สนข.ตลิ่งชัน | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | สนข.ทวีวัฒนา | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | รวม | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  	 	ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การจัดท าแผนจัดการขยะ       มูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม กลยุทธ์ที่ 2 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ในการบริหารจัดการทั้งจากภายในและภายนอก  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ มีการด าเนินโครงการ/

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม 3 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข.ธนบุรี | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | สนข.คลองสาน | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | สนข.จอมทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | สนข.บางกอกใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | สนข.บางกอกน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | สนข.บางพลัด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 7 | สนข.ตลิ่งชัน | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | สนข.ทวีวัฒนา | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| รวม |  | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - |

หมายเหตุ : - หมายถึง ส านักงานเขตไม่ต้องด าเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์

### ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาความรู้และทักษะของ บุคลากรกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างทัศนคติเพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของบุคลากรของกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติงานด้านขยะมูลฝอย และกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความ ร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ มีการด าเนินโครงการ/

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม 6 โครงการ/กิจกรรม สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายทั้งหมด รายละเอียด ดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข.ธนบุรี | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | สนข.คลองสาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | สนข.จอมทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | สนข.บางกอกใหญ่ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | สนข.บางกอกน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | สนข.บางพลัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | สนข.ตลิ่งชัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | สนข.ทวีวัฒนา | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |

หมายเหต ุ :  x หมายถึง ส านักงานเขตไม่ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย  	 	ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ ศึกษาวิจัยในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย และกลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และ นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ มีการด าเนินโครงการ/

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม 1 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

| ล าดับ ที่ | หน่วยงาน |  | กลยุทธ์ที่ 1 |  |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน |  | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข.ธนบุรี |  | - | - | 0 |  | 0 |
| 2 | สนข.คลองสาน |  | - | - | 0 |  | 0 |
| 3 | สนข.จอมทอง |  | - | - | 1 |  | 1 |
| 4 | สนข.บางกอกใหญ่ |  | - | - | 0 |  | 0 |
| 5 | สนข.บางกอกน้อย |  | - | - | 0 |  | 0 |
| 6 | สนข.บางพลัด |  | - | - | 0 |  | 0 |
| 7 | สนข.ตลิ่งชัน |  | - | - | 0 |  | 0 |
| 8 | สนข.ทวีวัฒนา |  | - | - | 0 |  | 0 |
|  |  | รวม | - | - | 1 |  | 1 |

หมายเหต ุ :  - หมายถึง ส านักงานเขตไม่ต้องด าเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์

3. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย

ที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวม 36 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

- ขยะที่ต้นทาง เป็นการส่งเสริมการคัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะที่ต้นทาง หน่วยงานมีการ

ด าเนินการ จ านวน 15 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น โครงการส่งเสริมการลดและการ คัดแยกขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพใน 14 กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมการคัดแยกขยะอันตรายจากแหล่งก าเนิด กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น

- ขยะที่กลางทาง เป็นการบริหารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ หน่วยงานมีการด าเนินการ จ านวน 16

โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย กิจกรรมคัดแยกขยะของ รถเก็บขนมูลฝอย เป็นต้น

- ขยะที่ปลายทาง เป็นกระบวนการคัดแยกขยะก่อนเข้ากระบวนการก าจัดของโรงงาน/ศูนย์ก าจัดขยะ

หน่วยงานมีการด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น กิจกรรมส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ าชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ หรือเป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น โดยมีส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือที่รายงานผลการด าเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอย จ านวน 3

ส านักงานเขต ประกอบด้วย ส านักงานเขตบางพลัด  	ลดได้ 25.44  	ตนั ส านักงานเขตตลิ่งชัน  	ลดได้ 14,535.85 	ตนั ส านักงานเขตทวีวัฒนา 	ลดได้ 5,726.12 	ตัน

### 4. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนนิ งานของหน่วยงาน และแนวทางแก้ไข

1. จ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกปี การมีหมู่บ้านเกิดใหม่หลายแห่ง ประชากรย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่

เพิ่มขึ้น และมีตลาดขนาดใหญ่เกิดขึ้น (ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต) มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ย้ายเข้ามาตั้ง ส านักงานในพื้นที่ (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พื้นที่ 6) ท าให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น เห็นควรมีการประชาสัมพันธ์ ปลูกจิตส านักให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อช่วยลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิด  	     2. ประชาชนยังขาดความตระหนักและจิตส านักในการคัดแยกมูลฝอย จึงควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ

### ข้อพิจารณาและเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 5

- ส านักสิ่งแวดล้อมควรจะต้องมีการรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ การลดปริมาณขยะมูลฝอย  การคัดแยกขยะมูลฝอย และการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ โดยด าเนินการในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยให้การด าเนินงานของส านักงานเขตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- ส านักการศึกษาควรก าหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการลด ปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย และการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

- ส านักงานเขตควรมีการก าหนดเป้าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจนในแต่ละปีในการก าหนดพื้นที่ รณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย และการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์   เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่และชุมชน และมีการประเมินผล เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

(นายธวัชชัย  อรรถนิตย์) ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง  หัวหน้าเขตตรวจราชการ 5

เขตตรวจราชการ 6

(

ส ำนักงำนเขตกลุ่มกรุงธนใต้

)

เขตตรวจราชการ 6

ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้

ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

ก าหนดให้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” เพื่อประเมินและติดตาม ผลการด าเนินการของส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขต โดยเน้นการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหา ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร โครงการ/กิจกรรมที่สนับการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย      ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 - 2562 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดปริมาณขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง การตรวจติดตามในรอบที่ 2 ประเด็นการตรวจติดตามจะมุ่งเน้นที่ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

ที่หน่วยงานก าหนดไว้ตามรายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 รวมไปถึงผลสัมฤทธิ์ของการลดปริมาณขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ   บัดนี้ การตรวจติดตามได้เสร็จสิ้นและได้รับข้อมูลจากหน่วยรับตรวจครบถ้วนแล้ว ผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 6 ขอรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในประเด็น “การบริหาร จัดการขยะ” ดังนี้

### ๑. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงานที่เป็นหน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการ 6 คือ ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้    จากการตรวจติดตาม ปรากฏว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้มีสถิติข้อมูล พื้นฐานปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงาน และขยะมูลฝอยของชุมชน/สถานศึกษา/สถานประกอบการ/หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ดังนี้

1.1 สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณขยะมูลฝอยของส านักงานเขต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้มีปริมาณขยะมูลฝอย

ทั้งหมดจ านวน 843.69 ตัน ประกอบด้วย ขยะอินทรีย์ จ านวน 60.02 ตัน (7.11%) ขยะรีไซเคิล จ านวน 468.00 ตัน (55.47%) ขยะอันตราย จ านวน 3.47 ตัน (0.41%) และขยะทั่วไป จ านวน 312.20 ตัน

(37.00%) รายละเอียดตามตารางและแผนภูมิ 1

ตาราง 1 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภทของส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้

| ล าดับ | หน่วยงาน | ปริมาณขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัน) |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ขยะอินทรีย์ | ขยะรีไซเคิล | ขยะอันตราย | ขยะทั่วไป |  |
| 1 | สนข. ทุ่งครุ | 0.49 | 0.18 | 0.01 | 50.00 | 50.68 |
| 2 | สนข. บางขุนเทียน | 2.82 | 14.84 | 0.19 | 0.46 | 18.31 |
| 3 | สนข. บางแค | 3.30 | 1.10 | - | 99.60 | 104.00 |
| 4 | สนข. บางบอน | 3.98 | 1.38 | - | 52.93 | 58.29 |
| 5 | สนข. ภาษีเจริญ | 45.00 | 440.00 | 2.50 | 17.00 | 504.50 |
| 6 | สนข. ราษฎร์บูรณะ | 0.78 | 3.20 | 0.62 | 0.96 | 5.56 |
| 7 | สนข. หนองแขม | 3.65 | 7.30 | 0.15 | 91.25 | 102.35 |
|  | รวม | 60.02 | 468.00 | 3.47 | 312.20 | 843.69 |

แผนภูมิ 1 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภทของส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้

#### 1.2 สถิติข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่เขต

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้มีปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ (ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) ทั้งหมดจ านวน 287,761.54 ตัน ประกอบด้วย ขยะอินทรีย์ จ านวน 55,235.72 ตัน (19.19%) ขยะรีไซเคิล จ านวน 76,359.07 ตัน (26.54%) ขยะอันตราย 116.09 ตนั (0.04%) และขยะทั่วไป จ านวน 156,050.66 ตัน (54.23%) รายละเอียด ตามตารางและแผนภูมิ 2

ตาราง 2 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภทในพื้นที่เขต (ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน)              ของส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้

| ล าดับ | หน่วยงาน | ปริมาณขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัน) |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ขยะอินทรีย์ | ขยะรีไซเคิล | ขยะอันตราย | ขยะทั่วไป |  |
| 1 | สนข. ทุ่งครุ | 4,695.44 | 21,399.20 | 14.20 | 48,660.30 | 74,769.14 |
| 2 | สนข. บางขุนเทียน | 72.29 | 22.33 | 32.43 | - | 127.05 |
| 3 | สนข. บางแค | 0.38 | 0.84 | 0.01 | 2.11 | 3.34 |
| 4 | สนข. บางบอน | 5,922.19 | 15,713.86 | 21.68 | - | 21,657.73 |
| 5 | สนข. ภาษีเจริญ | 35,080.14 | 23,738.10 | 15.70 | 4,732 | 63,565.94 |
| 6 | สนข. ราษฎร์บูรณะ | 3,252.18 | 964.74 | 12.72 | 38,116.58 | 42,346.22 |
| 7 | สนข. หนองแขม | 6,213.10 | 14,520.00 | 19.35 | 64,539.67 | 85,292.12 |
| รวม |  | 55,235.72 | 76,359.07 | 116.09 | 156,050.66 | 287,761.54 |

แผนภูมิ 2 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภทในพื้นที่เขต (ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน)              ของส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้

ตาราง 3 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยของส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้ ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561

| ล าดับ | หน่วยงาน | ปริมาณขยะมูลฝอย |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 2561 | ปี 2562 |
| 1 | สนข. ทุ่งครุ | - | 74,819.82 |
| 2 | สนข. บางขุนเทียน | 82,546.88 | 145.36 |
| 3 | สนข. บางแค | 86.37 | 107.34 |
| 4 | สนข. บางบอน | 1.58 | 21,716.02 |
| 5 | สนข. ภาษีเจริญ | 58,920.01 | 64,070.44 |
| 6 | สนข. ราษฎร์บูรณะ | 47,375.22 | 42,351.78 |
| 7 | สนข. หนองแขม | 2.50 | 85,394.47 |
| รวม |  | 188,932.56 | 288,605.23 |

ตาราง 3 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยของส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้ ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

ทุ่งครุ

บางขุนเทียน

บางแค

บางบอน

ภาษีเจริญ

ราษฎร์บูรณะ

หนองแขม

ปี

2561

ปี

2562

ไม่มีข้อมูล

### ๒. ผลการด าเนินการของหน่วยงาน

#### 2.1 ผลการด าเนินการของหน่วยงานในภาพรวม

หน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการ 6 ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 - 2562 ได้แก่ ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้             ทั้ง 7 ส านักงานเขต

จากการตรวจติดตาม ปรากฏว่า ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้มีการด าเนินโครงการ/

กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 - 2562 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนทั้งหมด 38 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 33 โครงการ/ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 86.84 สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตราย

มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 16 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 11 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 68.75

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของประชาชนและภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 9 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 9 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 4 โครงการ/ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 9 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 9 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย ไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้

รายละเอียดตามตารางและแผนภูมิ 4

ตาราง 4 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนใหเ้ กิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตรต์ ามแผนบรหิ ารจัดการขยะฯ จ าแนกรายยุทธศาสตร์

| ล าดับที่ | หน่วยงาน | จ านวนโครงการ/กจิ กรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลอื่ นยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจดั การขยะฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 1 |  | ยุทธศาสตร์ที่ 2 |  | ยุทธศาสตร์ที่ 3 |  | ยุทธศาสตร์ที่ 4 |  | ยุทธศาสตร์ที่ 5 |  |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข. ทุ่งครุ | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - |
| 2 | สนข. บางขุนเทียน | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 3 | สนข. บางแค | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | สนข. บางบอน | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 5 | สนข. ภาษีเจริญ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 6 | สนข. ราษฎร์บูรณะ | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 7 | สนข. หนองแขม | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - |
|  | รวม | 16 | 11 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | - | - |

แผนภูมิ 4 แสดงจ านวนโครงการ/กจิ กรรมทส่ี นับสนุนให้เกดิ การขับเคลอื่ นยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจดั การขยะฯ จา แนกรายยุทธศาสตร์

ฃ

0

5

10

15

11

9

4

9

5

ด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

(

4

กลยุทธ์

)

ยุทธศาสตร์ที่

2

(

4

กลยุทธ์

)

ยุทธศาสตร์ที่

3

(

3

กลยุทธ์

)

ยุทธศาสตร์ที่

4

(

3

กลยุทธ์

)

ยุทธศาสตร์ที่

5

(

2

กลยุทธ์

)

โครงการ/กิจกรรม

ไม่มี

การด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม

### ๒.2 ผลการด าเนินการของหน่วยงานแยกรายยุทธศาสตร์  	ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตราย

หน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการ 6 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิด การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 16 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตาม เป้าหมาย จ านวน 11 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 68.75 สามารถจ าแนกตามกลยุทธ์ได้ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะที่แหล่งก าเนิด

ตามหลัก 3Rs มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 7 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ  ได้ตามเป้าหมาย จ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 71.43

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์และมูลฝอยติดเชื้อ ออกจากขยะทั่วไป มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 50

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการเก็บขนขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

กับเทคโนโลยีก าจัดขยะมูลฝอย มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 7 โครงการ/ กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 71.43

รายละเอียดตามตาราง 5

ตาราง 5 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 จ าแนกรายกลยุทธ์

| ล าดับที่ | หน่วยงาน | จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  | กลยุทธ์ที่ 4 |  |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข. ทุ่งครุ | - | - | 1 | 1 | - | - |  |  |
| 2 | สนข. บางขุนเทียน | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |  |  |
| 3 | สนข. บางแค | - | - | - | - | 1 | - |  |  |
| 4 | สนข. บางบอน | 1 | - | - | - | 2 | 2 |  |  |
| 5 | สนข. ภาษีเจริญ | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |  |  |
| 6 | สนข. ราษฎร์บูรณะ | 2 | 2 | - | - | - | - |  |  |
| 7 | สนข. หนองแขม | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |  |  |
| รวม |  | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 |  |  |

หมายเหตุ :       เป็นความรับผิดชอบของส านักสิ่งแวดล้อม

### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวินัยประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน         ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย

หน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการ 6 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิด การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 9 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตาม

เป้าหมาย จ านวน 9 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถจ าแนกตามกลยุทธ์ได้ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอุปโภค

บริโภคของประชาชน มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย

มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

กลยุทธ์ที่ 3 การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยไม่ให้ เพิ่มขึ้น มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตาม เป้าหมาย จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

กลยุทธ์ที่ 4 การใช้มาตรการทางกฎหมาย มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการ

ขับเคลื่อนฯ จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น   ร้อยละ 100

รายละเอียดตามตาราง 6

ตาราง 6 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 จ าแนกรายกลยุทธ์

| ล าดับที่ | หน่วยงาน | จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  | กลยุทธ์ที่ 4 |  |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข. ทุ่งครุ | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | สนข. บางขุนเทียน | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 3 | สนข. บางแค | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | สนข. บางบอน | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | สนข. ภาษีเจริญ | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 6 | สนข. ราษฎร์บูรณะ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | สนข. หนองแขม | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| รวม |  | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  หน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการ 6 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิด การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตาม

เป้าหมาย จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถจ าแนกตามกลยุทธ์ได้ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดท าแผนจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม มีโครงการ/กิจกรรม

ที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมายจ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

กลยุทธ์ที่ 2 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน

1 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

รายละเอียดตามตาราง 7

ตาราง 7 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 จ าแนกรายกลยุทธ์

| ล าดับที่ | หน่วยงาน | จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข. ทุ่งครุ | - | - | - | - |  |  |
| 2 | สนข. บางขุนเทียน | - | - | - | - |  |  |
| 3 | สนข. บางแค | - | - | - | - |  |  |
| 4 | สนข. บางบอน | - | - | - | - |  |  |
| 5 | สนข. ภาษีเจริญ | - | - | 1 | 1 |  |  |
| 6 | สนข. ราษฎร์บูรณะ | - | - | - | - |  |  |
| 7 | สนข. หนองแขม | 3 | 3 | - | - |  |  |
| รวม |  | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |

#### หมายเหตุ :       เป็นความรับผิดชอบของส านักสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการจัดการขยะมูลฝอย  หน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการ 6 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิด การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 9 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตาม เป้าหมายจ านวน 9 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถจ าแนกตามกลยุทธ์ได้ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดการ

ขยะมูลฝอย มีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตาม เป้าหมาย จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างทัศนคติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรของกรุงเทพมหานคร

ในการปฏิบัติงานด้านขยะมูลฝอย มีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมายจ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการขยะมูลฝอยทั้ง        ในประเทศและต่างประเทศ มีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนฯ จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ตามเป้าหมายจ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

รายละเอียดตามตาราง 8

ตาราง 8 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 จ าแนกรายกลยุทธ์

| ล าดับที่ | หน่วยงาน | จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  | กลยุทธ์ที่ 3 |  |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข. ทุ่งครุ | - | - | 3 | 3 | - | - |
| 2 | สนข. บางขุนเทียน | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 3 | สนข. บางแค | - | - | - | - | - | - |
| 4 | สนข. บางบอน | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 5 | สนข. ภาษีเจริญ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 6 | สนข. ราษฎร์บูรณะ | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 7 | สนข. หนองแขม | - | - | - | - | - | - |
| รวม |  | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |

### ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย  หน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการ 6 ไม่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้

เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ (กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย) รายละเอียดตามตาราง 9

ตาราง 9 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 จ าแนกรายกลยุทธ์

| ล าดับที่ | หน่วยงาน | จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ที่ 1 |  | กลยุทธ์ที่ 2 |  |
|  |  | จ านวน | แล้วเสร็จ | จ านวน | แล้วเสร็จ |
| 1 | สนข. ทุ่งครุ |  |  | - | - |
| 2 | สนข. บางขุนเทียน |  |  | - | - |
| 3 | สนข. บางแค |  |  | - | - |
| 4 | สนข. บางบอน |  |  | - | - |
| 5 | สนข. ภาษีเจริญ |  |  | - | - |
| 6 | สนข. ราษฎร์บูรณะ |  |  | - | - |
| 7 | สนข. หนองแขม |  |  | - | - |
| รวม |  |  |  | - | - |

#### หมายเหตุ :       เป็นความรับผิดชอบของส านักสิ่งแวดล้อม

- แนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง   ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้ มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ มูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง จ านวนทั้งหมด 49 โครงการ/กิจกรรม แบ่งออกได้ดังนี้

  - ต้นทาง เป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะ และใช้ประโยชน์จากขยะที่ต้นทาง มีโครงการ/

กิจกรรมที่ส่งเสริมการลดประมาณขยะที่ต้นทาง จ านวน 19 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปขยะเพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น

  - กลางทาง เป็นการบริหารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการลด ปริมาณขยะที่กลางทาง จ านวน 20 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น กิจกรรมคัดแยกขยะ ของรถเก็บขนมูลฝอย เป็นต้น

  - ปลายทาง เป็นกระบวนการคัดแยกขยะก่อนเข้ากระบวนการก าจัดของโรงงาน/ศูนย์ก าจัดขยะ มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการลดประมาณขยะที่ปลายทาง จ านวน 10 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/ กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น การคัดแยกขยะก่อนน าส่งศูนย์ก าจัดขยะ เป็นต้น

เนื่องจากบางโครงการ/กิจกรรม ส านักงานเขตมิได้ก าหนดเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมที่ การลดปริมาณขยะ แต่ก าหนดเป้าหมายเป็นอย่างอื่น เช่น จ านวนครั้งที่ด าเนินการ ท าให้ไม่สามารถวัดปริมาณ ขยะที่ลดลงได้

รายละเอียดตามตาราง 10

ตาราง 10 แสดงปริมาณขยะที่ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ลดได้ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

| ล าดับที่ | หน่วยงาน | ปริมาณขยะที่ลดได้ (ตัน) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต้นทาง | กลางทาง | ปลายทาง |
| 1 | สนข. ทุ่งครุ | - | 28,109.00 | - |
| 2 | สนข. บางขุนเทียน | 421.69 | 198.71 | 21,444.59 |
| 3 | สนข. บางแค | 48.46 | 6,970.14 | - |
| 4 | สนข. บางบอน | - | - | - |
| 5 | สนข. ภาษีเจริญ | - | - | - |
| 6 | สนข. ราษฎร์บูรณะ | - | - | - |
| 7 | สนข. หนองแขม | 60.91 | 19,413.10 | - |
| รวม |  | 531.06 | 54,690.95 | 21,444.59 |

- ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ   ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่มีลักษณะของการบูรณาการความ ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ส านักสิ่งแวดล้อม โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ชุมชน ตลาด ผู้ค้า หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ฯลฯ โดยมีผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการดังนี้

  - ส านักงานเขตบางบอนได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการคัดแยกขยะ

อันตรายและน าส่งส านักงานเขตเพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป เดิมมีสถานประกอบการจ านวน 3 แห่ง ปัจจุบันเพิ่มขึ้นอีก 4 แห่ง รวมเป็น 7 แห่ง

  - ส านักงานเขตบางขุนเทียนมีการส่งเสริมให้เกิดการลดขยะมูลฝอย มุ่งเน้นการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะตั้งแต่ต้นทาง ผลการ ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด แนวทางการขยายความร่วมมือในอนาคตคือ ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยก ขยะอย่างเป็นรูปธรรม โดยทดลองจัดเส้นทาง นัดวันเวลาจัดเก็บขยะแบบแยกประเภท โดยก าหนดวันอังคาร จัดเก็บขยะรีไซเคิล วันที่ 1 และวันที่ 15 ของเดือน จัดเก็บขยะอันตราย

  - ส านักงานเขตภาษีเจริญได้รับความร่วมมือในการรณรงค์ลดและคัดแยกมูลฝอยของชุมชน

เพิ่มขึ้นจากเดิม

  - ส านักงานเขตหนองแขมได้รับความร่วมมือในการลดและคัดแยกมูลฝอยกับภาคราชการ

ภาคเอกชน สถานศึกษา ชุมชน สถานีบริการน้ ามันเชลล์ และจะได้เพิ่มสถานีบริการน้ ามันต่าง ๆ ในพื้นที่ให้ ครอบคลุมต่อไป

### 5. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนินการ

- จ านวนบุคลากรและรถเก็บขนมูลฝอยที่จะให้บริการจัดเก็บมูลฝอยมีไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของประชากรในพื้นที่เขต

- ถังรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทมีไม่เพียงพอ  6. แนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา

เพิ่มการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยทางสื่อต่าง ๆ ให้มากขึ้น เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์

### 7. ข้อเสนอแนะ

- การก าหนดนโยบายควรมีความชัดเจนและต่อเนื่องในการด าเนินการ ไม่ควรเปลี่ยนแปลง บ่อยเพราะท าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นและไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

- ควรน ามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ประชาชนสามารถใช้บริการช าระค่าธรรมเนียม หรือเข้าถึงระบบการช าระที่สะดวกมากขึ้น ลดภาระของ เจ้าหน้าที่ และเป็นการช่วยควบคุมปริมาณขยะของกรุงเทพมหานครได้อีกทางหนึ่ง

## ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

- ควรมีการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี และสามารถสร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมเกี่ยวกับขยะ รีไซเคิลที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานครเห็นความส าคัญของการแยกประเภทขยะ ซึ่งจะเป็นการเร่มต้นการฝึกวินัยการทิ้งขยะให้กับ เยาวชน

- ควรจัดท าข้อมูลพื้นฐานปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงาน และของชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขต โดยแยกประเภทขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล       ขยะอันตราย ขยะทั่วไป ให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการขยะในอนาคตต่อไป

- สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณมูลฝอยแต่ละส านักงานเขตมีปริมาณแตกต่างกันมาก ในมูลฝอย แต่ละประเภท ควรท าความเข้าใจกับส านักงานเขตในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้อง  4. ส านักงานเขตควรมีโครงการ/กิจกรรมให้ครบทุกกลยุทธ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ เนื่องจากทุกกลยุทธ์ มีส่วนส าคัญประกอบกันในการท าให้การบริหารจัดการมูลฝอยสัมฤทธิผล

(นายศรชัย  โตวานิชกุล) ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเขตตรวจราชการ 6