**รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**สำนักงานเขตคลองสาน**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการงบประมาณ** | **อนุมัติงบประมาณ** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **ร้อยละการเบิกจ่าย (%)** |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 144,052,560.00  | 65,570,790.40  | 45.52 |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 29,016,000.00  | 12,570,043.57  | 43.32 |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 55,490,350.00  | 16,795,845.69  | 30.27 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 6,339,300.00  | 4,083,664.74  | 64.42 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 5,477,060.00  | 2,153,140.00  | 39.31 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 12,099,000.00  |  | 0.00 |
| เงินอุดหนุน | 19,184,600.00  | 5,108,011.00  | 26.63 |
| รายจ่ายอื่น | 58,189,890.00  | 31,816,822.04  | 54.68 |
| **รวมงบประมาณ** | **329,848,760.00**  | **138,098,317.44**  | **41.87** |

**เป้าหมาย**

 - เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54 ปัจจุบันเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 41.87
 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**ปัญหาและอุปสรรค**

 - งบประมาณบางรายการที่ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ไม่มีผู้รับจ้างยื่นเสนอราคา ทำให้ต้องยกเลิกการดำเนินการ

 ในครั้งนั้นไป ทำให้ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ