## 1.กันเหลื่อม (ก่อหนี้แล้ว) (2) (hidden)
ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 16 ธันวาคม 2565
สำนักงานเขตยานนาวา
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณ | วันที่ก่อหนี้/ | วงเงิน | คงเหลือ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | งบประมาณ | ว.ด.ป. | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
|  |  | วันที่คาดว่า | ก่อหนี้ | หลังก่อหนี้ |  | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | คาดว่าพับไป/เป็น
|  |  | ก่อหนี้ |  |  |  | - ม.ค. 66 | - พ.ค. 66 | - ก.ย. 66 | (9) = | ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | ภาระหนี้ปีถัดไป
|  | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) - (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (6) + (7) + (8) | (10) = (5) + (9) | (11) = (3) - (9)
กันเหลื่อมแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน
(ไม่มี)
กันเหลื่อมแบบมีก่อหนี้ผูกพัน
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย)
1 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 001/65)
2 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 16240 | 0 | 16240 | 0 | 16240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16240 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 002/65)
3 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 11960 | 0 | 11960 | 0 | 11960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11960 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 003/65)
4 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 10900 | 0 | 10900 | 0 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 004/65)
5 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 16240 | 0 | 16240 | 0 | 16240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16240 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 006/65)
6 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 9500 |  | เบิกจ่ายครบแล้วตามสัญญา คงเหลือ 9,500 เนื่องจากลาออก
| (ใบกันเงินเลขที่ 007/65) | [12 empty] | ก่อนครบสัญญา
7 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 16240 | 0 | 16240 | 0 | 16240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16240 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 008/65)
8 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 16240 | 0 | 16240 | 0 | 16240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16240 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 009/65)
9 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 10900 | 0 | 10900 | 0 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 010/65)
10 | ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต | 98500 | 0 | 98500 | 0 | 98500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98500 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 012/65)
11 | ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกทม. | 246000 | 0 | 246000 | 0 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246000 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 013/65)
12 | ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกทม. | 11460 | 0 | 11460 | 0 | 11460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11460 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 015/65)
13 | ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกทม. | 28180 | 0 | 28180 | 0 | 28180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28180 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 016/65)
14 | ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกทม. | 15300 | 0 | 15300 | 0 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 017/65)
งบกลาง เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนากทม.
15 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 10190 | 0 | 10190 | 0 | 9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9171 | 1019 |  | เบิกจ่ายครบแล้วตามสัญญา คงเหลือ 1,019 เนื่องจากมีการหักวันลา
(ใบกันเงินเลขที่ 005/65)
16 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 10190 | 0 | 10190 | 0 | 10190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10190 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 1 อัตรา
(ใบกันเงินเลขที่ 011/65)
17 | ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกทม. | 18900 | 0 | 18900 | 0 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18900 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 014/65)
งบอุดหนุน
18 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. | 166650 | 0 | 166650 | 0 | 166650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166650 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 018/65)
19 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. | 165000 | 0 | 165000 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 019/65)
20 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. | 215160 | 0 | 215160 | 0 | 215160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215160 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 020/65)
21 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. | 37950 | 0 | 37950 | 0 | 37950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37950 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 021/65)
22 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. | 40260 | 0 | 40260 | 0 | 40260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40260 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 022/65)
23 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. | 40920 | 0 | 40920 | 0 | 40920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40920 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 023/65)
24 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน | 49368 | 0 | 49368 | 0 | 49368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49368 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 024/65)
25 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน | 57376 | 0 | 57376 | 0 | 57376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57376 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 025/65)
26 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน | 10120 | 0 | 10120 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10120 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 026/65)
27 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน | 10736 | 0 | 10736 | 0 | 10736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10736 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 027/65)
28 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน | 10912 | 0 | 10912 | 0 | 10912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10912 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 028/65)
29 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. | 45450 | 0 | 45450 | 0 | 45450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45450 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 029/65)
30 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 030/65)
31 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. | 58680 | 0 | 58680 | 0 | 58680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58680 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 031/65)
32 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. | 8625 | 0 | 8625 | 0 | 8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8625 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 032/65)
33 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. | 9150 | 0 | 9150 | 0 | 9150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9150 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 033/65)
34 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. | 9300 | 0 | 9300 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 034/65)
35 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน | 13464 | 0 | 13464 | 0 | 13464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13464 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 035/65)
36 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 036/65)
37 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน | 15648 | 0 | 15648 | 0 | 15648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15648 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 037/65)
38 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 038/65)
39 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน | 2440 | 0 | 2440 | 0 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 039/65)
40 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน | 2480 | 0 | 2480 | 0 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 040/65)
41 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 |  | เบิกจ่ายแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 041/65)
| รวม 41 ใบกัน | 1640429 | 0 | 1640429 | 0 | 1629910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629910 | 10519
หมายเหตุ
1. ช่อง (11) กรณีก่อหนี้แล้ว ผลลัพธ์ เป็นค่าบวก หมายถึง งบประมาณพับไปเป็นภาระหนี้ปีถัดไป
2. ช่อง (11) กรณียังไม่ก่อหนี้ ผลลัพธ์ เป็นค่าลบ หมายถึง งบประมาณพับไปไม่เป็นภาระหนี้

## ใบหน้า ก.ย. 66 (hidden)
สำนักงานเขตยานนาวา
2023-09-30
สรุปผลการดำเนินการรายการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณประจำปี 2565 มาดำเนินการปี 2566
กันเงินฯ กรณีมีหนี้ผูกพัน |  |  |  |  | กันเงินฯ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
อนุมัติกันเงินฯ |  | เบิกจ่าย |  |  | อนุมัติกันเงินฯ |  | ก่อหนี้ |  |  | เบิกจ่าย
รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | รายการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ
41 | 1640429 | 41 | 1629910 | 100 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม
งบประมาณ กทม.
|  | งบประจำปี |  |  | งบกลาง |  |  | รวมงบ กทม.
|  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | %
|  | 307115547 | 292851295.44 | 95.3554 | 31620738 | 31200223 | 98.6701 | 338736285 | 324051518.44 | 95.6648
สรุปการก่อหนี้งบลงทุน
งบประมาณ กทม.
|  | งบประจำปี |  |  | งบกลาง |  |  | รวมงบ กทม.
|  | งบประมาณ | ก่อหนี้ | % | งบประมาณ | ก่อหนี้ | % | งบประมาณ | ก่อหนี้ | % |  |  | 21389167.27
|  | 43375996 | 43374257.21 | 99.996 | 0 | 0 | 0 | 43375996 | 43374257.21 | 99.996 |  |  | 5396315.09
20200000
สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน
งบประมาณ กทม.
|  | งบประจำปี |  |  | งบกลาง |  |  | รวมงบ กทม.
|  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | %
|  | 43375996 | 34618873.56 | 79.8111 | 0 | 0 | 0 | 43375996 | 34618873.56 | 79.8111

## 1.กันเหลื่อม ชช (hidden)
ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
สำนักงานเขตยานนาวา
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณ | วันที่ก่อหนี้/ | วงเงิน | คงเหลือ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | งบประมาณ | ว.ด.ป. | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
|  |  | วันที่คาดว่า | ก่อหนี้ | หลังก่อหนี้ |  | 1966-10-01 | 1967-02-01 | 1967-06-01 | รวม | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | คาดว่าพับไป/เป็น
|  |  | ก่อหนี้ |  |  |  | - ม.ค. 67 | - พ.ค. 67 | - ก.ย. 67 | (9) = | ( 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | ภาระหนี้ปีถัดไป
|  | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) - (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (6) + (7) + (8) | (10) = (5) + (9) | (11) = (3) - (9)
กันเหลื่อมแบบมีก่อหนี้ผูกพัน
1 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล |  | 0 | 18000 | -18000 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
2 | ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกทม. |  | 0 | 246000 | -246000 | 246000 |  | 0 | 0 | 0 | 246000 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
3 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ก.ย. 66 |  | 0 | 165375 | -165375 | 165375 |  | 0 | 0 | 0 | 165375 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
4 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ต.ค. 66 |  | 0 | 55125 | -55125 | 55125 |  | 0 | 0 | 0 | 55125 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
5 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 66 |  | 0 | 31185 | -31185 | 31185 |  | 0 | 0 | 0 | 31185 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
6 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ต.ค. 66 |  | 0 | 2130 | -2130 | 2130 |  | 0 | 0 | 0 | 2130 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
7 | ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคารในร.ร.กทม. |  | 0 | 38990 | -38990 | 38990 |  | 0 | 0 | 0 | 38990 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
22 | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดดอกไม้ | 3181400 | 0 | 3181400 | 0 | 0 | 3181400 | 0 | 0 | 3181400 | 3181400 | 0 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 75 % (ทำพื้นดาดท้องคลอง)
จากซอยสาธุประดิษฐ์ 58 ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แยก 11
23 | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดด่าน | 5573983.65 | 0 | 5573983.65 | 0 | 0 | 5573983.65 | 0 | 0 | 5573983.65 | 5573983.65 | 0 |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 80 % (ทำพื้นดาดท้องคลอง)
| จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดปลายคลองวัดด่าน | [12 empty] | - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินครั้งที่ 4 ยอดเบิก 5,145,578.55 บาท
(หักประกันผลงาน 514,557.86 บ. คงเหลือจ่าย 4,631,020.69 บ.)
งบเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
52 | ขุดลอกคลองยายหรั่ง | 480217.98 | 0 | 480217.98 | 0 |  | 480217.98 | 0 | 0 | 480217.98 | 480217.98 | 0 |  | สิ้นสุดสัญญา 21 ต.ค. 66
อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงืน
53 | ขุดลอกคลองตาเริก | 429828.1 | 0 | 429828.1 | 0 | 0 | 429828.1 | 0 | 0 | 429828.1 | 429828.1 | 0 |  | สิ้นสุดสัญญา 21 ต.ค. 66
ตรวจรับงานวันที่ 8 พ.ย. 66
54 | ขุดลอกคลองตาห่วง | 1024550.64 | 0 | 1024550.64 | 0 | 0 | 1024550.64 | 0 | 0 | 1024550.64 | 1024550.64 | 0 |  | สิ้นสุดสัญญา 20 พ.ย. 66
อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 10 %
55 | ขุดลอกคลองวัดปริวาส | 640000 | 0 | 640000 | 0 | 0 | 640000 | 0 | 0 | 640000 | 640000 | 0 |  | สิ้นสุดสัญญา 24 ต.ค. 66
อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
56 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 58850 | 0 | 58850 | 0 | 0 | 58850 | 0 | 0 | 58850 | 58850 | 0 |  | สิ้นสุดสัญญา 3 ต.ค. 66
| ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | [12 empty] | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
57 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 118060 | 0 | 118060 | 0 | 0 | 118060 | 0 | 0 | 118060 | 118060 | 0 |  | สิ้นสุดสัญญา 20 ต.ค. 66
| ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | [12 empty] | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
58 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 62997.3 | 0 | 62997.3 | 0 | 0 | 62997.3 | 0 | 0 | 62997.3 | 62997.3 | 0 |  | สิ้นสุดสัญญา 17 ต.ค. 66
| ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | [12 empty] | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
59 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 69849.6 | 0 | 69849.6 | 0 | 0 | 69849.6 | 0 | 0 | 69849.6 | 69849.6 | 0 |  | สิ้นสุดสัญญา 12 ต.ค. 66
| ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | [12 empty] | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
60 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 403900 | 0 | 403900 | 0 | 0 | 403900 | 0 | 0 | 403900 | 403900 | 0 |  | สิ้นสุดสัญญา 2 พ.ย. 66
| ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | [12 empty] | อยู่ระหว่างส่งของ
| รวม 60 ใบกัน | 12043637.27 | 0 | 12600442.27 | -556805 | 556805 | 12043637.27 | 0 | 0 | 12043637.27 | 12600442.27 | 0
หมายเหตุ
1. ช่อง (11) กรณีก่อหนี้แล้ว ผลลัพธ์ เป็นค่าบวก หมายถึง งบประมาณพับไปเป็นภาระหนี้ปีถัดไป
2. ช่อง (11) กรณียังไม่ก่อหนี้ ผลลัพธ์ เป็นค่าลบ หมายถึง งบประมาณพับไปไม่เป็นภาระหนี้

## 9. งบเพิ่มเติม (hidden)
ผลการดำเนินงานรายการงบลงทุน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 5 ตุลาคม 2566
สำนักงานเขตยานนาวา
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วงเงินก่อหนี้ | วันที่ลงนามสัญญา | งบประมาณ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | กันเหลื่อมปี 66 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | คงเหลือ |  | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ | เบิก 67
[5 empty] | หลังก่อหนี้ |  | - ม.ค. 66 | - พ.ค. 66 | - ก.ย. 66 | (8) = | ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)
|  | (1) | (2) |  | (3) = (1) - (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (6) + (7) + (8) | (9) = (4) + (8) | (10) = (2) - (9)
งบเพิ่มเติม
งบลงทุน
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งานงบประมาณโรงเรียน
1 | ขุดลอกคลองตาห่วง | 1393000 | 1024550.64 | 1966-08-22 | 368449.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024550.64 | 1966-05-02 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
| - ขุดลอกคลองตาห่วงจากถนนพระรามที่ 3 ถึงสุดระยะเขื่อน | [11 empty] | 1966-05-29 | เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีหนังสือแนวทางปฏิบัติ
| ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน | [12 empty] | ในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานในการจัดซื้อจ้าง จึงต้องมี
| ผุ้รับจ้าง : บ.เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด | [12 empty] | การแก้ไขรายละเอียดของเขตงานใหม่
| วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ส.ค. 66 | [11 empty] | 1966-06-01 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
| วันสิ้นสุดสัญญา : 20 พ.ย. 66 | [11 empty] | 1966-06-07 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
[13 empty] | 1966-06-08 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
[13 empty] | 1966-06-14 | เห็นชอบราคากลาง
[13 empty] | 4 - 11 ก.ค. 66 | ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองตาห่วง
[13 empty] | 1966-07-12 | เสนอราคา
[13 empty] | 1966-07-31 | อยู่ระหว่างรอสงม. อนุมัติเงินประจำงวด และตรวจร่างสัญญา
[13 empty] | 1966-08-31 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 10 %
[13 empty] | 1966-09-21 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 10 %
2 | ขุดลอกคลองยายหรั่ง | 698000 | 480217.98 | 1966-08-22 | 217782.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480217.98 | 1966-05-02 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
| - ขุดลอกคลองยายหรั่งจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสุดระยะเขื่อน | [11 empty] | 1966-05-29 | เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีหนังสือแนวทางปฏิบัติ
| ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน | [12 empty] | ในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานในการจัดซื้อจ้าง จึงต้องมี
| ผุ้รับจ้าง : บ.เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด | [12 empty] | การแก้ไขรายละเอียดของเขตงานใหม่
| วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ส.ค. 66 | [11 empty] | 1966-06-01 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
| วันสิ้นสุดสัญญา : 21 ต.ค. 66 | [11 empty] | 1966-06-07 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
[13 empty] | 1966-06-08 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
[13 empty] | 1966-06-14 | เห็นชอบราคากลาง
[13 empty] | 1966-06-26 | รายงานขอจ้างขุดลอกคลองตาเริก
[13 empty] | 27 มิ.ย.-3ก.ค.66 | ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองยายหรั่ง
[13 empty] | 1966-07-04 | เสนอราคา
[13 empty] | 1966-07-05 | คกก. พิจารณาผลการประกวดราคา ตรวจสอบเอกสาร (รายงานภายใน3วัน)
[13 empty] | 1966-07-31 | ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด) แล้วอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
[13 empty] | 1966-08-31 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 10 %
[13 empty] | 1966-09-21 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 10 %
3 | ขุดลอกคลองตาเริก | 620000 | 429828.1 | 1966-08-22 | 190171.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429828.1 | 1966-05-02 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
| - ขุดลอกคลองตาเริกจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงซอยชื่นจิตร | [11 empty] | 1966-05-29 | เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีหนังสือแนวทางปฏิบัติ
| ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน | [12 empty] | ในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานในการจัดซื้อจ้าง จึงต้องมี
| ผุ้รับจ้าง : บ.เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด | [12 empty] | การแก้ไขรายละเอียดของเขตงานใหม่
| วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ส.ค. 66 | [11 empty] | 1966-06-01 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
| วันสิ้นสุดสัญญา : 21 ต.ค. 66 | [11 empty] | 1966-06-07 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
[13 empty] | 1966-06-08 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
[13 empty] | 1966-06-14 | เห็นชอบราคากลาง
[13 empty] | 1966-06-26 | รายงานขอจ้างขุดลอกคลองตาเริก
[13 empty] | 27 มิ.ย.-3ก.ค.66 | ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองตาเริก
[13 empty] | 1966-07-04 | เสนอราคา
[13 empty] | 1966-07-05 | คกก. พิจารณาผลการประกวดราคา ตรวจสอบเอกสาร (รายงานภายใน3วัน)
[13 empty] | 1966-07-31 | ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด) แล้วอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
[13 empty] | 1966-08-31 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 10 %
[13 empty] | 1966-09-21 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 10 %
4 | ขุดลอกคลองสวน | 1162000 | 0 | 1966-11-15 | 1162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162000 | 1966-05-02 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
| - ขุดลอกคลองสวนจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนพระรามที่ 3 | [11 empty] | 1966-05-29 | เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีหนังสือแนวทางปฏิบัติ
| ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน | [12 empty] | ในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานในการจัดซื้อจ้าง จึงต้องมี
| ผุ้รับจ้าง : - | [12 empty] | การแก้ไขรายละเอียดของเขตงานใหม่
| วันเริ่มต้นสัญญา : - | [11 empty] | 1966-06-01 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
| วันสิ้นสุดสัญญา : - | [11 empty] | 1966-06-07 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
[13 empty] | 1966-06-08 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
[13 empty] | 1966-06-14 | เห็นชอบราคากลาง
[13 empty] | 1966-07-05 | เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากระบบราคากลาง
ยังไม่สามารถบันทึกได้
[13 empty] | 1966-07-31 | เนื่องจากระบบ e-GP ขัดข้อง คณะกรรมการฯ ไม่สามารถบันทึกราคากลาง
ในระบบได้ ซึ่งได้ประสานกรมบัญชีกลางแล้ว ต้องรอบริษัทดำเนินการ
แก้ไขไม่สามารถกำหนดวันที่แก้ไขเสร็จสิ้นได้
[13 empty] | 1966-08-31 | ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขัดข้อง
[13 empty] | 21-27 ก.ย. 66 | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ
[13 empty] | 1966-09-28 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[13 empty] | 29 ก.ย.-9 ต.ค. 66 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[13 empty] | 10-12 ต.ค. 66 | รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
5 | ขุดลอกคลองวัดปริวาส | 818000 | 640000 | 1966-08-25 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640000 | 1966-05-02 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
| - ขุดลอกคลองวัดปริวาสจากแม่น้ำเจ้าพระยา | [11 empty] | 1966-05-29 | เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีหนังสือแนวทางปฏิบัติ
| ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 57 | [12 empty] | ในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานในการจัดซื้อจ้าง จึงต้องมี
| ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน | [12 empty] | การแก้ไขรายละเอียดของเขตงานใหม่
| ผุ้รับจ้าง : บ.เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด | [11 empty] | 1966-06-01 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
| วันเริ่มต้นสัญญา : 26 ส.ค. 66 | [11 empty] | 1966-06-07 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วันสิ้นสุดสัญญา : 24 ต.ค. 66 | [11 empty] | 1966-06-08 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
[13 empty] | 1966-06-14 | เห็นชอบราคากลาง
[13 empty] | 6 -13 ก.ค. 66 | ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองปริวาศ
[13 empty] | 1966-07-14 | ยื่นข้อเสนอราคา
[13 empty] | 1966-07-31 | ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด) แล้วอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
[13 empty] | 1966-08-31 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 50 %
[13 empty] | 1966-09-21 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 70 %
6 | ขุดลอกคลองแยกคลองเสาหิน | 364000 | 359529 | 1966-08-22 | 4471 | 359529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359529 | 0 | 1966-06-01 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
| - ขุดลอกคลองแยกคลองเสาหินจากถนนพระรามที่ 3 | [11 empty] | 1966-06-07 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 58 | [11 empty] | 1966-06-08 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน | [11 empty] | 1966-06-14 | เห็นชอบราคากลาง
| ผุ้รับจ้าง : บ.เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด | [11 empty] | 1966-06-28 | รายงานขอจ้างขุดลอกคลองเสาหิน
| วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ส.ค. 66 | [11 empty] | 1966-06-30 | อนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
| วันสิ้นสุดสัญญา : 6 ต.ค. 66 | [11 empty] | 1966-07-05 | อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และจัดทำร่างสัญญา
[13 empty] | 1966-07-31 | ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด) แล้วอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
[13 empty] | 1966-08-31 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 90 %
[13 empty] | 1966-09-14 | ตรวจรับงาน
[13 empty] | 1966-09-21 | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
7 | ขุดลอกคลองวัดทองบน | 210000 | 207814.2 | 1966-08-22 | 2185.8 | 207814.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207814.2 | 0 | 1966-06-01 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
| - ขุดลอกคลองวัดทองบนจากถนนพระรามที่ 3 | [11 empty] | 1966-06-07 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 58 | [11 empty] | 1966-06-08 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน | [11 empty] | 1966-06-14 | เห็นชอบราคากลาง
| ผุ้รับจ้าง : บ.เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด | [11 empty] | 1966-06-28 | รายงานขอจ้างขุดลอกคลองวัดทองบน
| วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ส.ค. 66 | [11 empty] | 1966-06-30 | อนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
| วันสิ้นสุดสัญญา : 21 ก.ย. 66 | [11 empty] | 1966-07-05 | อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และจัดทำร่างสัญญา
[13 empty] | 1966-07-31 | อยู่ระหว่างรอสงม. อนุมัติเงินประจำงวด และตรวจร่างสัญญา
[13 empty] | 1966-08-31 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 90 %
[13 empty] | 1966-09-14 | ตรวจรับงาน
[13 empty] | 1966-09-21 | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
8 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนในพื้นที่เขตยานนาวา | 6497000 | 0 | 1966-11-15 | 6497000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6497000 | 1966-05-02 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
| โรงเรียนวัดช่องลม | [7 empty] | . |  |  |  | 1966-06-07 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน | [11 empty] | 1966-06-15 | อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ
| ผุ้รับจ้าง : - | [11 empty] | 1966-07-03 | เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเป็นการปรับปรุงระบบ
| วันเริ่มต้นสัญญา : - | [12 empty] | ไฟฟ้าของโรงเรียนจำเป็นต้องประสานขอข้อมูลในการทำร่างขอบเขตงาน
| วันสิ้นสุดสัญญา : - | [12 empty] | จากหน่วยงานอื่นที่มีความชำนาญการมากกว่าจึงต้องใช้เวลาในการ
ดำเนินการ
[13 empty] | 1966-07-31 | เนื่องจากระบบ e-GP ขัดข้อง คณะกรรมการฯ ไม่สามารถบันทึกราคากลาง
ในระบบได้ ซึ่งได้ประสานกรมบัญชีกลางแล้ว ต้องรอบริษัทดำเนินการ
แก้ไขไม่สามารถกำหนดวันที่แก้ไขเสร็จสิ้นได้
[13 empty] | 1966-08-31 | ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขัดข้อง
[13 empty] | 1966-09-20 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำราคากลางในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 11762000 | 3141939.92 |  | 8620060.08 | 567343.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567343.2 | 10233596.72

## ใบหน้า พ.ย. 66 (hidden)
สำนักงานเขตยานนาวา
2023-11-23
สรุปผลการดำเนินการรายการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณประจำปี 2566 มาดำเนินการปี 2567
กันเงินฯ กรณีมีหนี้ผูกพัน |  |  |  |  | กันเงินฯ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
อนุมัติกันเงินฯ |  | เบิกจ่าย |  |  | อนุมัติกันเงินฯ |  | ก่อหนี้ |  |  | เบิกจ่าย
รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | รายการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ
60 | 13798367.27 | 49 | 1736180 | 12.5825 | 3 | 9148450 | 1 | 1093271.2 | 11.9503 | - | - | -
สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567
สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม
งบประมาณ กทม.
|  | งบประจำปี |  |  | งบกลาง |  |  | รวมงบ กทม.
|  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | %
|  | 340738022 | 28951136.28 | 8.4966 | 9756124 | 9372250 | 96.0653 | 350494146 | 38323386.28 | 10.9341
สรุปการก่อหนี้งบลงทุน
งบประมาณ กทม.
|  | งบประจำปี |  |  | งบกลาง |  |  | รวมงบ กทม.
|  | งบประมาณ | ก่อหนี้ | % | งบประมาณ | ก่อหนี้ | % | งบประมาณ | ก่อหนี้ | % |  |  | 21389167.27
|  | 46058600 | 871550 | 1.8923 | 0 | 0 | 0 | 46058600 | 871550 | 1.8923 |  |  | 5396315.09
20200000
สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน
งบประมาณ กทม.
|  | งบประจำปี |  |  | งบกลาง |  |  | รวมงบ กทม.
|  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | %
|  | 46058600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46058600 | 0 | 0

## ใบหน้า 16 ม.ค. 67
สำนักงานเขตยานนาวา
2024-01-16
สรุปผลการดำเนินการรายการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณประจำปี 2566 มาดำเนินการปี 2567
กันเงินฯ กรณีมีหนี้ผูกพัน |  |  |  |  | กันเงินฯ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
อนุมัติกันเงินฯ |  | เบิกจ่าย |  |  | อนุมัติกันเงินฯ |  | ก่อหนี้ |  |  | เบิกจ่าย
รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | รายการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ
60 | 13798367.27 | 57 | 11845220.55 | 85.8451 | 3 | 9148450 | 1 | 1093271.2 | 11.9503 | - | - | -
สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม
งบประมาณ กทม.
|  | งบประจำปี |  |  | งบกลาง |  |  | รวมงบ กทม.
|  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | %
|  | 340817022 | 64475228.8 | 18.9178 | 11426386 | 11001120 | 0 | 352243408 | 75476348.8 | 21.4273
สรุปการก่อหนี้งบลงทุน
งบประมาณ กทม.
|  | งบประจำปี |  |  | งบกลาง |  |  | รวมงบ กทม.
|  | งบประมาณ | ก่อหนี้ | % | งบประมาณ | ก่อหนี้ | % | งบประมาณ | ก่อหนี้ | % |  |  | 21389167.27
|  | 46058600 | 13086779 | 28.4133 | 0 | 0 | 0 | 46058600 | 13086779 | 28.4133 |  |  | 5396315.09
20200000
สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน
งบประมาณ กทม.
|  | งบประจำปี |  |  | งบกลาง |  |  | รวมงบ กทม.
|  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | %
|  | 46058600 | 6889417.14 | 14.9579 | 0 | 0 | 0 | 46058600 | 6889417.14 | 14.9579

## 1. กันเหลื่อมมีหนี้P1-5 (2)
ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี แบบมีหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 28 ธันวาคม 2566
สำนักงานเขตยานนาวา
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณ | วันที่ก่อหนี้ | วงเงิน | คงเหลือ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | งบประมาณ | ว.ด.ป. | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
|  |  |  | ก่อหนี้ | หลังก่อหนี้ |  | ต.ค. 66 | ก.พ. 67 | มิ.ย. 67 | รวม | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | คาดว่าพับไป/เป็น
[7 empty] | - ม.ค. 67 | - พ.ค. 67 | - ก.ย. 67 | (9) = | ( 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | ภาระหนี้ปีถัดไป
|  | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) - (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (6) + (7) + (8) | (10) = (5) + (9) | (11) = (3) - (9)
กันเหลื่อมแบบมีหนี้ผูกพัน
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 004/66)
2 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 13200 |  | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 005/66)
3 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 006/66)
4 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 13200 |  | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 007/66)
5 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 13200 |  | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 008/66)
งบรายจ่ายอื่น
6 | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุง | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 16500 |  | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(ใบกันเงินเลขที่ 009/66)
7 | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุง | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 16500 |  | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(ใบกันเงินเลขที่ 010/66)
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
8 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 11000 |  | 0 | 0 | 0 | 11000 | 2200 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 011/66)
9 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 16500 |  | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 012/66)
10 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 013/66)
11 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 13200 |  | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 014/66)
12 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 015/66)
13 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 016/66)
งบกลาง เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณ๊ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากทม.
14 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 14850 | 0 | 14850 | 0 | 14850 |  | 0 | 0 | 0 | 14850 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 017/66)
15 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 14850 | 0 | 14850 | 0 | 14850 |  | 0 | 0 | 0 | 14850 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 018/66)
16 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 14850 | 0 | 14850 | 0 | 14850 |  | 0 | 0 | 0 | 14850 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 019/66)
17 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 13200 |  | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 020/66)
18 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 13200 |  | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 021/66)
19 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 14850 | 0 | 14850 | 0 | 14850 |  | 0 | 0 | 0 | 14850 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 022/66)
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
20 | ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต | 99456 | 0 | 99456 | 0 | 99456 |  | 0 | 0 | 0 | 99456 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 023/66)
21 | ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกทม. | 246000 | 0 | 246000 | 0 | 246000 |  | 0 | 0 | 0 | 246000 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 024/66)
รายการที่ 22 - 23 แสดงงบประมาณภาพรวมทั้งโครงการหน้าที่ 18
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน ฯ )
22 | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดด่าน | 5573983.65 | 0 | 5573983.65 | 0 | 5573983.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5573983.65 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดปลายคลองวัดด่าน
(ใบกันเงินเลขที่ 026/66)
23 | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดดอกไม้ | 3181400 | 0 | 3181400 | 0 | 3181400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181400 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
จากซอยสาธุประดิษฐ์ 58 ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แยก 11
(ใบกันเงินเลขที่ 025/66)
งบเงินอุดหนุน
24 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ก.ย. 66 | 165375 | 0 | 165375 | 0 | 165375 |  | 0 | 0 | 0 | 165375 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 027/66)
25 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ก.ย. 66 | 140490 | 0 | 140490 | 0 | 140490 |  | 0 | 0 | 0 | 140490 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 028/66)
26 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ก.ย. 66 | 208530 | 0 | 208530 | 0 | 208530 |  | 0 | 0 | 0 | 208530 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 029/66)
27 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ก.ย. 66 | 44730 | 0 | 44730 | 0 | 44730 |  | 0 | 0 | 0 | 44730 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 030/66)
28 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ก.ย. 66 | 43470 | 0 | 43470 | 0 | 43470 |  | 0 | 0 | 0 | 43470 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 031/66)
29 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ก.ย. 66 | 39375 | 0 | 39375 | 0 | 39375 |  | 0 | 0 | 0 | 39375 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 032/66)
30 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ต.ค. 66 | 55125 | 0 | 55125 | 0 | 55125 |  | 0 | 0 | 0 | 55125 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 033/66)
31 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ต.ค. 66 | 46830 | 0 | 46830 | 0 | 33450 |  | 0 | 0 | 0 | 33450 | 13380 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 034/66)
32 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ต.ค. 66 | 69510 | 0 | 69510 | 0 | 69510 |  | 0 | 0 | 0 | 69510 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 035/66)
33 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ต.ค. 66 | 10650 | 0 | 10650 | 0 | 10650 |  | 0 | 0 | 0 | 10650 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 036/66)
34 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ต.ค. 66 | 12420 | 0 | 12420 | 0 | 12420 |  | 0 | 0 | 0 | 12420 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 037/66)
35 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ต.ค. 66 | 9375 | 0 | 9375 | 0 | 9375 |  | 0 | 0 | 0 | 9375 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 038/66)
36 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 66 | 36729 | 0 | 36729 | 0 | 36729 |  | 0 | 0 | 0 | 36729 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 039/66)
37 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 66 | 31185 | 0 | 31185 | 0 | 31185 |  | 0 | 0 | 0 | 31185 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 040/66)
38 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 66 | 41706 | 0 | 41706 | 0 | 41706 |  | 0 | 0 | 0 | 41706 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 041/66)
39 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 66 | 8946 | 0 | 8946 | 0 | 8946 |  | 0 | 0 | 0 | 8946 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 042/66)
40 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 66 | 8694 | 0 | 8694 | 0 | 8694 |  | 0 | 0 | 0 | 8694 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 043/66)
41 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 66 | 7875 | 0 | 7875 | 0 | 7875 |  | 0 | 0 | 0 | 7875 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 044/66)
42 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ต.ค. 66 | 12243 | 0 | 12243 | 0 | 12243 |  | 0 | 0 | 0 | 12243 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 045/66)
43 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ต.ค. 66 | 10395 | 0 | 10395 | 0 | 7425 |  | 0 | 0 | 0 | 7425 | 2970 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 046/66)
44 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ต.ค. 66 | 13902 | 0 | 13902 | 0 | 13902 |  | 0 | 0 | 0 | 13902 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 047/66)
45 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ต.ค. 66 | 2130 | 0 | 2130 | 0 | 2130 |  | 0 | 0 | 0 | 2130 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 048/66)
46 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ต.ค. 66 | 2484 | 0 | 2484 | 0 | 2484 |  | 0 | 0 | 0 | 2484 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 049/66)
47 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ต.ค. 66 | 1875 | 0 | 1875 | 0 | 1875 |  | 0 | 0 | 0 | 1875 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 050/66)
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
48 | ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคารในร.ร.กทม. | 38990 | 0 | 38990 | 0 | 38990 |  | 0 | 0 | 0 | 38990 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 051/66)
49 | ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคารในร.ร.กทม. | 11460 | 0 | 11460 | 0 | 11460 |  | 0 | 0 | 0 | 11460 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 052/66)
50 | ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคารในร.ร.กทม. | 28180 | 0 | 28180 | 0 | 28180 |  | 0 | 0 | 0 | 28180 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 053/66)
51 | ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคารในร.ร.กทม. | 15300 | 0 | 15300 | 0 | 15300 |  | 0 | 0 | 0 | 15300 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 054/66)
งบเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
52 | ขุดลอกคลองยายหรั่ง | 480217.98 | 0 | 480217.98 | 0 | 0 | 480217.98 | 0 | 0 | 480217.98 | 480217.98 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงืน
- ขุดลอกคลองยายหรั่งจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสุดระยะเขื่อน
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
ผุ้รับจ้าง : บ.เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ส.ค. 66
วันสิ้นสุดสัญญา : 21 ต.ค. 66
(ใบกันเงินเลขที่ 055/66)
53 | ขุดลอกคลองตาเริก | 429828.1 | 0 | 429828.1 | 0 | 0 | 429828.1 | 0 | 0 | 429828.1 | 429828.1 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงืน
- ขุดลอกคลองตาเริกจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงซอยชื่นจิตร
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
ผุ้รับจ้าง : บ.เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ส.ค. 66
วันสิ้นสุดสัญญา : 21 ต.ค. 66
(ใบกันเงินเลขที่ 056/66)
54 | ขุดลอกคลองตาห่วง | 1024550.64 | 0 | 1024550.64 | 0 | 0 | 1024550.64 | 0 | 0 | 1024550.64 | 1024550.64 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงืน
- ขุดลอกคลองตาห่วงจากถนนพระรามที่ 3 ถึงสุดระยะเขื่อน
ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
ผุ้รับจ้าง : บ.เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ส.ค. 66
วันสิ้นสุดสัญญา : 20 พ.ย. 66
(ใบกันเงินเลขที่ 057/66)
55 | ขุดลอกคลองวัดปริวาส | 640000 | 0 | 640000 | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640000 | 0 |  | เบิกจ่ายเงืนแล้ว
- ขุดลอกคลองวัดปริวาสจากแม่น้ำเจ้าพระยา
ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 57
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
ผุ้รับจ้าง : บ.เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด
วันเริ่มต้นสัญญา : 26 ส.ค. 66
วันสิ้นสุดสัญญา : 24 ต.ค. 66
(ใบกันเงินเลขที่ 058/66)
งบรายจ่ายอื่น
56 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 58850 | 0 | 58850 | 0 | 58850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58850 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ชั้นวางรองเท้า/ตู้พลาสติก/โต๊ะโฟเมก้า)
(ใบกันเงินเลขที่ 059/66)
57 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 118060 | 0 | 118060 | 0 | 118060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118060 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ตู้เหล็ก 2 บาน/ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง/เก้าอี้นั่งเด็กแบบยาว
/กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า/ตู้บอร์ดชานอ้อย/ชั้นไม้ 24 ช่อง/ โต๊ะคอมพิวเตอร์)
(ใบกันเงินเลขที่ 060/66)
58 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 62997.3 | 0 | 62997.3 | 0 | 62997.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62997.3 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 15 รายการ)
(ใบกันเงินเลขที่ 061/66)
59 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 69849.6 | 0 | 69849.6 | 0 | 69849.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69849.6 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ 51 ถัง)
(ใบกันเงินเลขที่ 062/66)
60 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 403900 | 0 | 403900 | 0 | 403900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403900 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(เครื่องสูบน้ำดับเพลิง 3 รายการ)
(ใบกันเงินเลขที่ 063/66)
| รวม 60 ใบกัน | 13798367.27 | 0 | 13798367.27 | 0 | 11845220.55 | 1934596.72 | 0 | 0 | 1934596.72 | 13779817.27 | 18550

## 2. กันเหลื่อมแบบไม่มีหนี้P6 (2)
ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 28 ธันวาคม 2566
สำนักงานเขตยานนาวา
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วันที่คาดว่าลงนามสัญญา/วันที่ลงนามสัญญา | วงเงินก่อหนี้ | งบประมาณ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | งบประมาณ | ว.ด.ป. | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
[5 empty] | คงเหลือ |  | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ที่คาดว่าพับไปหรือ
[5 empty] | หลังก่อหนี้ |  | - ม.ค. 66 | - พ.ค. 66 | - ก.ย. 66 | (8) = | ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | เป็นภาระหนี้ในปีถัดไป
|  | (1) |  | (2) | (3) = (1) - (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (5) + (6) + (7) | (9) = (4) + (8)
กันเหลื่อมแบบไม่มีหนี้ผูกพัน
| งบรายจ่ายอื่น | [11 empty] | จัดซื้อชุดไฟโซลาร์เซลล์
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 1489450 | 13/02/67 | 0 | 1489450 | 0 | 0 | 1489450 | 0 | 1489450 | 1489450 | 0 | 1966-11-16 | ประกาศแผนการจัดซื้อ ชุดไฟโซลาร์เซลล์
| ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | [11 empty] | 1966-11-20 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
| (ใบกันเงินเลขที่ 001/66) | [11 empty] | 1966-12-11 | เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
[13 empty] | 1966-12-12 | รายงานขอซื้อ
[13 empty] | 13-18/12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[13 empty] | 18-22/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[13 empty] | 1966-12-25 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[13 empty] | 1966-12-28 | ยกเลิกประกาศประกวดราคา "เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว"
[13 empty] | 1967-01-04 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครั้งที่ 2
[13 empty] | 1967-01-09 | เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
[13 empty] | 1967-01-09 | รายงานขอซื้อ
[13 empty] | 9-15/01/67 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[13 empty] | 15-19/01/67 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[13 empty] | 1967-01-22 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[13 empty] | 23-25/1/67 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[13 empty] | 26/01/67 - 6/02/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[13 empty] | 1967-01-30 | เตรียมขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[13 empty] | 1967-02-13 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (กำหนดส่งมอบของภายใน 30 วัน)
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง
[13 empty] | 1966-11-17 | ประกาศแผนการจัดซื้อ ชุดเครื่องเสียง
[13 empty] | 1967-01-05 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
[13 empty] | 1967-01-09 | เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
[13 empty] | 1967-01-09 | รายงานขอซื้อ
[13 empty] | 9-15/01/67 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[13 empty] | 15-19/01/67 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[13 empty] | 1967-01-22 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[13 empty] | 23-25/1/67 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[13 empty] | 26/01/67 - 6/02/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[13 empty] | 1967-01-30 | เตรียมขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[13 empty] | 1967-02-13 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (กำหนดส่งมอบของภายใน 30 วัน)
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน ฯ )
2 | ขุดลอกคลองสวน | 1162000 | 3/11/66 | 1093271.2 | 68728.8 | 0 | 0 | 1093271.2 |  | 1093271.2 | 1093271.2 | 0 | 1966-10-03 | ประกาศผู้ชนะ
| - ขุดลอกคลองสวนจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนพระรามที่ 3 | [11 empty] | 4-12 /10/66 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
| ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน | [11 empty] | 1966-11-03 | ลงนามสัญญา
| ผู้รับจ้าง : บ.กนกพลก่อสร้าง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด | [11 empty] | 1966-11-23 | อยู่ระหว่างจัดเตรียมวัสดุเข้าหน้างาน 5 %
| วงเงินตามสัญญา 1,093,271.20 บาท | [11 empty] | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 10 %
วันเริ่มต้นสัญญา 4 พ.ย. 66 วันสิ้นสุดสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2567
(ใบกันเงินเลขที่ 002/66)
3 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนในพื้นที่เขตยานนาวาโรงเรียนวัดช่องลม | 6497000 | 29/02/67 | 0 | 6497000 | 0 | 0 | 0 | 6497000 | 6497000 | 6497000 | 0 | 7-11 /10/ 66 | ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
| (ใบกันเงินเลขที่ 003/66) | [11 empty] | 12-30 /10/ 66 | ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[13 empty] | 1966-10-31 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[13 empty] | 1966-11-02 | รายงานผลการพิจารณา "ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา"
[13 empty] | 1966-11-03 | ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ
[13 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ ครั้งที่ 2
[13 empty] | 1966-11-14 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
[13 empty] | 1966-11-15 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
[13 empty] | 1966-11-23 | เห็นชอบราคากลาง
[13 empty] | 1966-11-27 | รายงานขอจ้าง
[13 empty] | 27/11/66 - 1/12/ 66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[13 empty] | 1-19/12/66 | ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธี e-bidding
[13 empty] | 1966-12-20 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[13 empty] | 21-25/12/66 | รายงานผลการพิจารณา "ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา"
[13 empty] | 1967-01-02 | ยกเลิกประกาศประกวดราคาและเปลี่ยนเป็นวิธีคัดเลือกแทน
| รวมกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน 3 รายการ | 9148450 | 0 | 1093271.2 | 8055178.8 | 0 | 0 | 2582721.2 | 6497000 | 9079721.2 | 9079721.2 | 0

## 3. งบลงทุนยังไม่ก่อหนี้P8-1 (2)
ผลการดำเนินงานรายการงบลงทุน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 28 ธันวาคม 2566
สำนักงานเขตยานนาวา
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วงเงินได้ | วันที่คาดว่าลงนามสัญญา | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | กันเหลื่อมปี 67 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ
|  |  | ผู้รับจ้าง |  | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | เบิก 68
[5 empty] | - ม.ค. 67 | - พ.ค. 67 | - ก.ย. 67 | (6) =
|  |  | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (3) + (4) + (5) | (7) = (2) - (6)
งบลงทุน
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
ค่าครุภัณฑ์
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
1 | รถบรรทุกกระบะติดตั้งเครนไฮโดรลิค สำหรับยกเครื่องจักรกล 1 คัน | 3950000 | 0 | 1967-01-22 | 0 | 3950000 | 0 | 3950000 | 0 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
[10 empty] | 1966-10-06 | อยู่ระหว่างขอคณะกรรมกำหนดรายละเอียดคุณเฉพาะ, คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา, คณะกรรมตรวจรับพัสดุ จากกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง
[10 empty] | 1966-11-06 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
[10 empty] | 1966-11-17 | เห็นชอบรายละเอียดคุณเฉพาะและราคากลาง
[10 empty] | 1966-11-22 | ขอเพิ่มรหัสสินค้ากับกรมบัญชีกลาง เนื่องจากในระบบ e-GPไม่มีชื่อรายการนี้
[10 empty] | 1966-11-27 | รายงานขอซื้อ
[10 empty] | 27-29/11/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
- มีผู้วิจารณ์ 2 ครั้ง ปรับปรุงร่างฯ และประกาศใหม่ 2 ครั้ง
[10 empty] | 22-28/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1967-01-02 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 3-9/01/ 67 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 10-18/01/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1967-01-15 | เตรียมขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-22 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (กำหนดส่งมอบของภายใน 120 วัน)
[10 empty] | 1967-05-20 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม 2567
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม
2 | ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 30 KVA/24Kw แบบเทรลเลอร์ลากจูง 1 ชุด | 457800 | 0 | 1967-01-31 | 457800 | 0 | 0 | 457800 | 0 | 1966-11-23 | อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
[10 empty] | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
| รวมค่าครุภัณฑ์ 2 รายการ | 4407800 | 0 |  | 457800 | 3950000 | 0 | 4407800 | 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม
1 | ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองบางโพงพางใต้ | 299000 | 293185 | 1967-01-26 | 0 | 293185 | 0 | 293185 | 5815 | 1966-12-18 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน | [8 empty] | 1966-12-22 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : บ.บุญนำโชค วิศวกรรม จำกัด | [8 empty] | 1966-12-26 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 293,185.-บาท | [8 empty] | 1967-01-05 | เห็นชอบราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1967-01-09 | รายงานขอจ้าง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1967-01-11 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 1967-01-12 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 1967-01-17 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-26 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 60 วัน)
[10 empty] | 1967-03-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2567
2 | ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองขวาง | 543000 | 459489 | 1967-01-22 | 0 | 459489 | 0 | 459489 | 83511 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : บ.วุฒิกรการช่าง | [8 empty] | 1966-11-14 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 459,489.-บาท | [8 empty] | 1966-11-15 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-21 | เห็นชอบราคากลาง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-28 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 28/11/66 - 4/12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 4-13/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-14 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 15-18/12/1966 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 19-27/12/66 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1966-12-22 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-04 | ได้รับอนุมัติอนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-17 | อยู่ระหว่างตรวจสอบหนังค้ำประกันสัญญา และรอลงนามสัญญา
[10 empty] | 1967-01-22 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 60 วัน)
[10 empty] | 1967-03-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2567
3 | ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองหีบ | 1225000 | 1042156 | 1967-01-22 | 0 | 1042156 | 0 | 1042156 | 182844 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : บ.วุฒิกรการช่าง | [8 empty] | 1966-11-14 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 1,042,156.- บาท | [8 empty] | 1966-11-15 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-21 | เห็นชอบราคากลาง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-29 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 29/11/66 - 4 /12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 6-14/12 66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-15 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 18-20/12/1966 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 21/12/66 - 2/01/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1967-01-09 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-17 | อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-22 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 90 วัน)
[10 empty] | 1967-04-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน 2567
4 | ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองโบสถ์ | 1088000 | 883130 | 1967-01-22 | 0 | 883130 | 0 | 883130 | 204870 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : บ.วุฒิกรการช่าง | [8 empty] | 1966-11-14 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 883,130.- บาท | [8 empty] | 1966-11-15 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-21 | เห็นชอบราคากลาง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-28 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 28/11/66 - 4 /12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 4-13/12 66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-14 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 15-18/12/1966 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 19-27/12/66 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1966-12-22 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-04 | ได้รับอนุมัติอนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-17 | อยู่ระหว่างตรวจสอบหนังค้ำประกันสัญญา และรอลงนามสัญญา
[10 empty] | 1967-01-22 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 90 วัน)
[10 empty] | 1967-04-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน 2567
5 | ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองวัดด่าน | 510000 | 439006 | 1967-01-22 | 0 | 439006 | 0 | 439006 | 70994 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : บ.วุฒิกรการช่าง | [8 empty] | 1966-11-14 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 439,006.- บาท | [8 empty] | 1966-11-15 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-21 | เห็นชอบราคากลาง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-28 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 28/11/66 - 4 /12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 4-13/12 66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-14 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 15-18/12/1966 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 19-27/12/66 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1966-12-22 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-04 | ได้รับอนุมัติอนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-17 | อยู่ระหว่างตรวจสอบหนังค้ำประกันสัญญา และรอลงนามสัญญา
[10 empty] | 1967-01-22 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 60 วัน)
[10 empty] | 1967-03-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2567
6 | ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองภูมิ | 1395000 | 982982.25 | 1967-01-22 | 0 | 982982.25 | 0 | 982982.25 | 412017.75 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : บ.เค.ชี.พี.มาสเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | [8 empty] | 1966-11-14 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 982,982.25 บาท | [8 empty] | 1966-11-15 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-22 | เห็นชอบราคากลาง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-29 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 29/11/66 - 6/12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 6 - 14/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-15 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 18-22/12/1966 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 25/12/66 - 4 /01/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1967-01-09 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-17 | อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-22 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 90 วัน)
[10 empty] | 1967-04-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน 2567
7 | ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองตาห่วง | 1016000 | 832190 | 1967-01-22 | 0 | 832190 | 0 | 832190 | 183810 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : บ.สิริโสภณ กรุ๊ป | [8 empty] | 1966-11-14 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 832,190.- บาท | [8 empty] | 1966-11-15 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-22 | เห็นชอบราคากลาง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-29 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 29/11/66 - 6/12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 6 - 14/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-15 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 18-22/12/1966 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 25/12/66 - 4 /01/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1967-01-09 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-17 | อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-22 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 60 วัน)
[10 empty] | 1967-03-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2567
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
8 | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคลองวัดช่องนนทรี | 4560000 | 0 | 1967-02-22 | 0 | 4560000 | 0 | 4560000 | 0 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| จากถนนนนทรีถึงชุมชนบัวหลวง | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
[10 empty] | 1966-11-20 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
[10 empty] | 1966-11-21 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
[10 empty] | 1966-11-23 | เห็นชอบราคากลาง
[10 empty] | 1966-11-27 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 27/11/66 - 1/12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 1-12/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-13 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 1966-12-14 | รายงานผลการพิจารณาประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) มีเสนอราคารายเดียว
[10 empty] | 1966-12-14 | ยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ ประกาศใหม่ ครั้งที่ 2
[10 empty] | 1967-01-08 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ครั้งที่ 2
[10 empty] | 1967-01-12 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ครั้งที่ 2
[10 empty] | 1967-01-12 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง ครั้งที่ 2
[10 empty] | 1967-01-16 | เห็นชอบราคากลาง ครั้งที่ 2
งานบริหารการศึกษา
9 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องนนทรี | 1189000 | 1189000 | 1967-01-26 | 0 | 1189000 | 0 | 1189000 | 0 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : หจก. ส วีรชัย ก่อสร้าง | [8 empty] | 1966-12-20 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 1,189,000.- บาท | [8 empty] | 1966-11-21 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-29 | เห็นชอบราคากลาง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-30 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 30/11/66 - 7/12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 7-15/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-18 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 19-22/12/66 | รายงานผลการพิจารณาประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding
[10 empty] | 1967-01-16 | ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 17-25 /01/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1967-01-17 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-26 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 90 วัน)
[10 empty] | 1967-04-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน 2567
10 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดปริวาศ | 1562000 | 1380000 | 1967-01-26 | 0 | 1562000 | 0 | 1562000 | 0 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : บ.มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด | [8 empty] | 1966-12-20 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 1,380,000.- บาท | [8 empty] | 1966-11-21 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-29 | เห็นชอบราคากลาง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-30 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 30/11/66 - 7/12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 7-15/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-18 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 19-22/12/1966 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 25/12/66 - 4 /01/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1967-01-17 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-26 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 90 วัน)
[10 empty] | 1967-04-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน 2567
11 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอกไม้ | 2074000 | 1598000 | 1967-01-22 | 0 | 2074000 | 0 | 2074000 | 0 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : บ.มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด | [8 empty] | 1966-12-20 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 1,598,000.- บาท | [8 empty] | 1966-11-21 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-29 | เห็นชอบราคากลาง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-30 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 30/11/66 - 7/12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 7-15/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-18 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 19-22/12/1966 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 25/12/66 - 4 /01/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1967-01-09 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-17 | อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-22 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 90 วัน)
[10 empty] | 1967-04-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน 2567
12 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองภูมิ | 1851000 | 1490000 | 1967-01-22 | 0 | 1851000 | 0 | 1851000 | 0 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : บ.มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด | [8 empty] | 1966-12-20 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 1,490,000.- บาท | [8 empty] | 1966-11-21 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-29 | เห็นชอบราคากลาง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-30 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 30/11/66 - 7/12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 7-15/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-18 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 19-22/12/1966 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 25/12/66 - 4 /01/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1967-01-09 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-17 | อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-22 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 90 วัน)
[10 empty] | 1967-04-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน 2567
13 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่ | 585000 | 420000 | 1967-01-22 | 0 | 585000 | 0 | 585000 | 0 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : บ.มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด | [8 empty] | 1966-12-20 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 420,000.- บาท | [8 empty] | 1966-11-21 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-29 | เห็นชอบราคากลาง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-30 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 30/11/66 - 7/12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 7-15/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-18 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 19-22/12/1966 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 25/12/66 - 4 /01/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1967-01-09 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-17 | อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-22 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 60 วัน)
[10 empty] | 1967-03-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2567
| รวมค่าที่ดินฯ 13 รายการ | 17897000 | 11009138.25 |  | 0 | 16753138.25 | 0 | 16753138.25 | 1143861.75
| รวมทั้งสิ้น | 22304800 | 11009138.25 |  | 457800 | 20703138.25 | 0 | 21160938.25 | 1143861.75

## 4.งบลงทุนก่อหนี้แล้วP14-18 (2)
ผลการดำเนินงานรายการงบลงทุน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 28 ธันวาคม 2566
สำนักงานเขตยานนาวา
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วงเงินก่อหนี้ | วันที่ลงนามสัญญา | งบประมาณ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | กันเหลื่อมปี 67 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | คงเหลือ |  | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ | เบิก 68
[5 empty] | หลังก่อหนี้ |  | - ม.ค. 67 | - พ.ค. 67 | - ก.ย. 67 | (8) = | ( 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)
|  | (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (6) + (7) + (8) | (9) = (4) + (8) | (10) = (2) - (9)
งบลงทุน
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต
1 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 8 เครื่อง | 20000 | 9571 | 1966-12-20 | 10429 | 0 | 9571 | 0 | 0 | 9571 | 9571 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
| ผู้รับจ้าง บ.ทูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด | [12 empty] | รายการที่ 1,3-4, 7, 9-10, 12-13, 16,
| วันเริ่มสัญญา 20 ธ.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 ม.ค. 67 | [12 empty] | 21-27 จัดซื้อร่วมกัน
กำหนดส่งมอบของภายใน 30 วัน
2 | ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) | 284000 | 281500 | 1966-12-01 | 2500 | 281500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281500 | 0
| ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 1 ชุด | [11 empty] | 1966-12-18 | ตรวจรับงาน
| ผู้รับจ้าง บ.เทอร่า โซลูชั่น จำกัด | [11 empty] | 1966-12-21 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
วันเริ่มสัญญา 1 ธ.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 17 ม.ค. 67
กำหนดส่งมอบของภายใน 30 วัน
งานปกครอง
3 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 4 เครื่อง | 10000 | 4786 | 1966-12-20 | 5214 | 0 | 4786 | 0 | 0 | 4786 | 4786 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
รายการที่ 1,3-4, 7, 9-10, 12-13, 16,
21-27 จัดซื้อร่วมกัน
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน
4 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2 เครื่อง | 5000 | 2393 | 1966-12-20 | 2607 | 0 | 2393 | 0 | 0 | 2393 | 2393 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
รายการที่ 1,3-4, 7, 9-10, 12-13, 16,
21-27 จัดซื้อร่วมกัน
5 | โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 45 x 75 ซม. 30 ตัว | 117000 | 117000 | 1966-10-30 | 0 | 117000 | 117000 | 0 | 0 | 117000 | 234000 | -117000 | 1966-11-14 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
| ผู้รับจ้าง หจก. มั่นใจ ใส่ใจ เทรดดิ้ง | [11 empty] | 1966-11-21 | ตรวจรับพัสดุ
| วันเริ่มสัญญา 31 ต.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 20 พ.ย. 66 | [11 empty] | 1966-11-23 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
| กำหนดส่งมอบของภายใน 15 วันทำการ | [11 empty] | 1966-12-08 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง
6 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 28510 | 28510 | 1966-11-27 | 0 | 0 | 28510 | 0 | 0 | 28510 | 28510 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | [12 empty] | รายการที่ 6, 8, 17 จัดซื้อร่วมกัน
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง
ผู้รับจ้าง บ.ทีดับบลิวจี 1988 จำกัด
วันเริ่มสัญญา 27 พ.ย. 66 สิ้นสุดสัญญา 12 ม.ค. 67
กำหนดส่งมอบของภายใน 30 วัน
7 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 14 เครื่อง | 35000 | 16748 | 1966-12-20 | 18252 | 0 | 16748 | 0 | 0 | 16748 | 16748 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
รายการที่ 1,3-4, 7, 9-10, 12-13, 16,
21-27 จัดซื้อร่วมกัน
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้
8 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 40510 | 40510 | 1966-11-27 | 0 | 0 | 40510 | 0 | 0 | 40510 | 40510 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม | [12 empty] | รายการที่ 6, 8, 17 จัดซื้อร่วมกัน
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 1 เครื่อง
9 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 11 เครื่อง | 27500 | 13159 | 1966-12-20 | 14341 | 0 | 13159 | 0 | 0 | 13159 | 13159 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
รายการที่ 1,3-4, 7, 9-10, 12-13, 16,
21-27 จัดซื้อร่วมกัน
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด
10 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 10 เครื่อง | 25000 | 11963 | 1966-12-20 | 13037 | 0 | 11963 | 0 | 0 | 11963 | 11963 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
รายการที่ 1,3-4, 7, 9-10, 12-13, 16,
21-27 จัดซื้อร่วมกัน
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว
11 | ม้านั่งสนาม 50 ตัว | 490000 | 490000 | 1966-11-30 | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
ผู้รับจ้าง บ.เค แอนด์ พี จอยเวนเจอร์ จำกัด
วันเริ่มสัญญา 30 พ.ย. 66 สิ้นสุดสัญญา 29 ม.ค. 67
กำหนดส่งมอบของภายใน 60 วัน
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี
12 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 11 เครื่อง | 27500 | 13159 | 1966-12-20 | 14341 | 0 | 13159 | 0 | 0 | 13159 | 13159 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
รายการที่ 1,3-4, 7, 9-10, 12-13, 16,
21-27 จัดซื้อร่วมกัน
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา
13 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 19 เครื่อง | 47500 | 22729 | 1966-12-20 | 24771 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 22729 | 22729 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
รายการที่ 1,3-4, 7, 9-10, 12-13, 16,
21-27 จัดซื้อร่วมกัน
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
14 | เครื่องตัดถนนคอนกรีต เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 1 เครื่อง | 28000 | 28000 | 1966-11-25 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 1966-12-26 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
ผู้รับจ้าง บ.อี ซี่ ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันเริ่มสัญญา 25 พ.ย. 66 สิ้นสุดสัญญา 4 ธ.ค.66
กำหนดส่งมอบของภายใน 10 วัน
15 | เครื่องชาร์จแบต 1 เครื่อง | 5920 | 5920 | 1966-11-25 | 0 | 5920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5920 | 0 | 1966-12-26 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน
16 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 13 เครื่อง | 32500 | 15552 | 1966-12-20 | 16948 | 0 | 15552 | 0 | 0 | 15552 | 15552 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
รายการที่ 1,3-4, 7, 9-10, 12-13, 16,
21-27 จัดซื้อร่วมกัน
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม
17 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 28510 | 28510 | 1966-12-20 | 0 | 0 | 28510 | 0 | 0 | 28510 | 28510 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | [12 empty] | รายการที่ 6, 8, 17 จัดซื้อร่วมกัน
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง
18 | เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามแบบเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 450000 | 395900 | 1966-12-28 | 54100 | 0 | 395900 | 0 | 0 | 395900 | 395900 | 0 | 1967-01-12 | นัดส่งของ
ผู้รับจ้าง บ. ชิโน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เซ็นสัญญา 28 ธ.ค. 66 วันเริ่มสัญญา 2 ม.ค. 67 สิ้นสุดสัญญา 31 ม.ค. 67
กำหนดส่งมอบของภายใน 30 วัน
19 | โต๊ะพับสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 x 75 ซม. 60 ตัว | 480000 | 462240 | 1966-12-27 | 17760 | 0 | 462240 | 0 | 0 | 462240 | 462240 | 0 | 1967-12-25 | นัดส่งของ
ผู้รับจ้าง หจก. พี อาร์ ดี สเตนเลส (สำนักงานใหญ่)
วันเริ่มสัญญา 27 ธ.ค 66 สิ้นสุดสัญญา 25 ม.ค. 67
กำหนดส่งมอบของภายใน 45 วัน
20 | โต๊ะชุดสนาม 15 ชุด | 478500 | 475500 | 1966-12-27 | 3000 | 0 | 475500 | 0 | 0 | 475500 | 475500 | 0 | 1967-01-09 | นัดส่งของ
ผู้รับจ้าง บ. เค แอนด์ พี จอยเวนเจอร์ จำกัด
วันเริ่มสัญญา 27 ธ.ค 66 สิ้นสุดสัญญา 24 ม.ค. 67
กำหนดส่งมอบของภายใน 45 วัน
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
21 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 11 เครื่อง | 27500 | 13159 | 1966-12-20 | 14341 | 0 | 13159 | 0 | 0 | 13159 | 13159 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา
22 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 7 เครื่อง | 17500 | 8374 | 1966-12-20 | 9126 | 0 | 8374 | 0 | 0 | 8374 | 8374 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
งานงบประมาณโรงเรียน
23 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 46 เครื่อง (โรงเรียนวัดดอกไม้) | 115000 | 55028 | 1966-12-20 | 59972 | 0 | 55028 | 0 | 0 | 55028 | 55028 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
24 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 43 เครื่อง (โรงเรียนวัดช่องนนทรี) | 107500 | 51440 | 1966-12-20 | 56060 | 0 | 51440 | 0 | 0 | 51440 | 51440 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
25 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 39 เครื่อง (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 97500 | 46655 | 1966-12-20 | 50845 | 0 | 46655 | 0 | 0 | 46655 | 46655 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
26 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 40 เครื่อง (โรงเรียนวัดคลองใหม่) | 100000 | 47851 | 1966-12-20 | 52149 | 0 | 47851 | 0 | 0 | 47851 | 47851 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
27 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 29 เครื่อง (โรงเรียนวัดคลองภูมิ) | 72500 | 34692 | 1966-12-20 | 37808 | 0 | 34692 | 0 | 0 | 34692 | 34692 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
28 | โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่งสแตนเลส ขนาด 70 x 180 x 75 ซม. | 432000 | 269640 | 1966-12-22 | 162360 | 0 | 269640 | 0 | 0 | 269640 | 269640 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
| 24 ชุด (โรงเรียนวัดช่องลม) | [12 empty] | รายการที่ 28-29 จัดซื้อร่วมกัน
ผู้รับจ้าง บ. แอดวานซ์ ออโต้ แคต จำกัด
วันเริ่มสัญญา 22 ธ.ค 66 สิ้นสุดสัญญา 27 ม.ค. 67
กำหนดส่งมอบของภายใน 45 วัน
29 | โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่งสแตนเลส ขนาด 70 x 180 x 75 ซม. | 72000 | 44940 | 1966-12-22 | 27060 | 0 | 44940 | 0 | 0 | 44940 | 44940 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
| 4 ชุด (โรงเรียนวัดดอกไม้) | [12 empty] | รายการที่ 28-29 จัดซื้อร่วมกัน
30 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | 95000 | 95000 | 1966-11-03 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 1966-11-14 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
| ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล | [11 empty] | 22-24/11/66 | ส่งของพร้อมติดตั้ง
| ขนาด 50 นิ้ว 5 เครื่อง (โรงเรียนวัดช่องลม) | [11 empty] | 1966-12-21 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
| ผู้รับจ้าง บจ. ทีดับบลิวจี 1988 | [12 empty] | รายการที่ 30-32 จัดซื้อร่วมกัน
วันเริ่มสัญญา 3 พ.ย. 66 สิ้นสุดสัญญา 24 พ.ย. 66
กำหนดส่งมอบของภายใน 15 วันทำการ
31 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | 152000 | 152000 | 1966-11-03 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 1966-12-21 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
ขนาด 50 นิ้ว 8 เครื่อง (โรงเรียนวัดช่องนนทรี)
32 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | 171000 | 171000 | 1966-11-03 | 0 | 171000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171000 | 0 | 1966-12-21 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
ขนาด 50 นิ้ว 9 เครื่อง (โรงเรียนวัดคลองใหม่)
33 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น 1 เครื่อง | 18500 | 18500 | 1966-11-01 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 0 | 1966-11-08 | ตรวจรับ
| (โรงเรียนวัดช่องลม) | [11 empty] | 1966-11-23 | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
| ผู้รับจ้าง บจ. ณชมงคล | [11 empty] | 1966-12-12 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
วันเริ่มสัญญา 1 พ.ย. 66 สิ้นสุดสัญญา 8 พ.ย. 66
กำหนดส่งมอบของภายใน 5 วันทำการ
34 | ชุดไมค์ประชุมใช้สายดิจิตอล 1 ชุด (โรงเรียนวัดคลองภูมิ) | 66000 | 66000 | 1966-11-01 | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 1966-11-09 | ตรวจรับ
| ผู้รับจ้าง อ.พานิช | [11 empty] | 1966-11-23 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
วันเริ่มสัญญา 1 พ.ย. 66 สิ้นสุดสัญญา 21 พ.ย. 66
กำหนดส่งมอบของภายใน 15 วันทำการ
35 | พิณไฟฟ้า 3 สาย 18 เฟรต 2 ตัว (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 19000 | 19000 | 1966-11-06 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 1966-11-23 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
| ผู้รับจ้าง บจ. เอ็มดีชัวร์ | [11 empty] | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
| วันเริ่มสัญญา 6 พ.ย. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 ธ.ค. 66 | [12 empty] | รายการที่ 35-45 จัดซื้อร่วมกัน
กำหนดส่งมอบของภายใน 30 วันทำการ
36 | พิณโปร่ง 3 สาย 15 เฟรต 3 ตัว (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 10500 | 10500 | 1966-11-06 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
37 | เบสไฟฟ้า 4 สาย 24 เฟรต 2 ตัว (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 26000 | 26000 | 1966-11-06 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
38 | โปงลางไม้ ไม้มะหาดดำ ขนาด 60 ซม. 13 ลูก 2 ผืน (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 30000 | 30000 | 1966-11-06 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
39 | แคน 8 ลิ้นเงิน 3 เต้า (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 19500 | 19500 | 1966-11-06 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
40 | โหวด 7 เสียง 10 ตัว (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 5000 | 5000 | 1966-11-06 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
41 | กลองหาง + รำมะนา พร้อมขาตั้ง หน้า 10 นิ้ว 2 ชุด (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 33000 | 33000 | 1966-11-06 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
42 | ฉาบใหญ่ลงหิน ขนาด 12 นิ้ว 2 คู่ (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 6000 | 6000 | 1966-11-06 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
43 | ฉาบเล็กลงหิน ขนาด 4 นิ้ว 2 คู่ (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 2000 | 2000 | 1966-11-06 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
44 | ไหซอง 1 ชุด (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 8500 | 8500 | 1966-11-06 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
45 | ปี่ภูไท 5 เลา (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 1500 | 1500 | 1966-11-06 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
46 | เก้าอี้เหล็กบุนวมใช้ในห้องประชุม ขนาด 44 x 56 x 90 ซม. | 91050 | 91050 | 1966-11-06 | 0 | 91050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91050 | 0 | 1966-11-15 | ลงนามสัญญา
| 150 ตัว (โรงเรียนวัดดอกไม้) | [11 empty] | 1966-11-22 | ส่งของ
| ผู้รับจ้าง หจก.มั่นใน ใส่ใน เทรดดิ้ง | [11 empty] | 1966-11-23 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
| วันเริ่มสัญญา 16 พ.ย. 66 สิ้นสุดสัญญา 22 พ.ย. 66 | [11 empty] | 1966-12-22 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
กำหนดส่งมอบของภายใน 5 วันทำการ
| รวม 46 รายการ | 4457000 | 3789979 | 1124279 | 667021 | 1676970 | 2230009 | 0 | 0 | 2230009 | 3906979 | 0

## 5. โครงการใหม่ P19 (2)
ผลการดำเนินงานโครงการต่อเนื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 28 ธันวาคม 2566
สำนักงานเขตยานนาวา
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ |  |  |  | งบประมาณหลังปรับโอน | วันที่คาดว่าลงนามสัญญา/วันลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | เงินกันเหลื่อม | งบปี 67 | งบปี 67 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ
[8 empty] | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | แผนการเบิกจ่าย | ที่คาดว่าพับไป/ | คาดว่า | คาดว่า
[8 empty] | - ม.ค. 67 | - พ.ค. 67 | - ก.ย. 67 | (6) = | ( 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | ภาระหนี้ปีถัดไป | กันไว้เบิกเหลื่อมปี | จัดสรรเพิ่มเติม
[8 empty] | (3) | (4) | (5) | (3) + (4) + (5) | (7) = (2) + (6) | (8) = (1) - (7) | (9) = (1) - (7) | (10) = (7) - (1)
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
1 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คลองวัดทองบน
| จากซอยสาธุประดิษฐ์ 58 ถึงสุดระยะคลอง |  |  | 67 | 10000000 | 26/01/67 | 0 | 0 | 5031200 | 4968800 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2568) |  |  | รวม | 10000000 |  | 0 | 0 | 5031200 | 4968800 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินโครงการ 22,944,000.00 บาท | [14 empty] | 1966-11-20 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ปี 67 | 10000000 | บ. | [12 empty] | 1966-11-21 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| ปี 68 | 1939000 | บ. | [12 empty] | 1966-11-23 | เห็นชอบราคากลาง
| รวม | 11939000 | บ. | [12 empty] | 1966-11-27 | รายงานขอจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน | [14 empty] | 27/11/66 -1/12/ 66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
| ผู้รับจ้าง : บ.มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด | [14 empty] | 1-21/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 11,397,578.-บาท | [14 empty] | 1966-12-22 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [14 empty] | 25/12/66 - 2/01/67 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [14 empty] | 3-11/1/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[16 empty] | 1967-01-17 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[16 empty] | 1967-01-26 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 365 วัน)
[5 empty] | 10000000 |  | 0 | 0 | 5031200 | 4968800 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0

## 6. โครงการเก่า P20 (2)
ผลการดำเนินงานโครงการต่อเนื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 28 ธันวาคม 2566
สำนักงานเขตยานนาวา
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ |  |  |  | งบประมาณหลังปรับโอน | วันที่คาดว่าลงนามสัญญา/วันลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | เงินกันเหลื่อม | งบปี 67 | งบปี 67 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ
[8 empty] | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | แผนการใช้จ่าย | ที่คาดว่าพับไป/ | คาดว่า | คาดว่า
[8 empty] | - ม.ค. 67 | - พ.ค. 67 | - ก.ย. 67 | (6) = | ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | ภาระหนี้ปีถัดไป | กันไว้เบิกเหลื่อมปี | จัดสรรเพิ่มเติม
[8 empty] | (3) | (4) | (5) | (3) + (4) + (5) | (7) = (2) + (6) | (8) = (1) - (7) | (9) = (1) - (7) | (10) = (7) - (1)
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
1 | โครงการ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดด่าน
| จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดปลายคลองวัดด่าน |  |  | 66 | 5573983.65 | 1966-03-31 | 5573983.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5573983.65 |  | 0 | 0 | 1966-11-23 | - อยู่ระหว่างทำพื้นดาดท้องคลอง 85 %
| ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2567) |  |  | 67 | 5328400 | 1966-03-31 | 2624732.14 | 0 | 2703667.86 | 0 | 2703667.86 | 5328400 | 0 | 0 | 0 |  | - เบิกจ่ายแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงิน 10,486,816.35 บาท
| วงเงินโครงการ 22,944,000.00 บาท |  |  | รวม | 10902383.65 |  | 8198715.79 | 0 | 2703667.86 | 0 | 2703667.86 | 10902383.65 | 0 |  |  |  | - เบิกจ่ายเงินครั้งที่ 4 (เงินกันเหลื่อมปี) เป็นเงิน 5,145,578.55 บาท
| ปี 66 | 16060800 | บ.
| ปี 67 | 5328400 | บ. | [12 empty] | 1966-12-28 | - อยู่ระหว่างทำพื้นดาดท้องคลอง 90 %
| รวม | 21389200 | บ. | [13 empty] | - เบิกจ่ายเงินครั้งที่ 5 (เงินกันเหลื่อมปี) เป็นเงิน 428,405.01บ.
| ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน | [15 empty] | - เบิกจ่ายเงินครั้งที่ 5 (งบกทม.) เป็นเงิน 2,624,732.14บ.
ผู้รับจ้าง บริษัท ที.พี.ซี.คอนกรีตอัดแรง จำกัด
วงเงินตามสัญญาจ้าง 21,389,167.27 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน
วันเริ่มต้นสัญญา 1 เม.ย. 66
วันสิ้นสุดสัญญา 30 มี.ค. 67
2 | โครงการ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดดอกไม้
| จากซอยสาธุประดิษฐ์ 58 ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แยก 11 |  |  | 66 | 3181400 | 1966-02-06 | 3181400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181400 | 0 | 0 |  | 1966-11-23 | อยู่ระหว่างติดตั้งราวเหล็กกันตก 80 %
| ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2567) |  |  | 67 | 3968400 | 1966-02-06 | 2587715 | 0 | 1380685 | 0 | 1380685 | 3968400 | 0 | 0 | 0 |  | - เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด เป็นเงิน 13,050,200.- บาท
| วงเงินโครงการ 23,188,000.00 บาท |  |  | รวม | 7149800 |  | 5769115 | 0 | 1380685 | 0 | 1380685 | 7149800 | 0 |  |  | 1966-12-18 | อยู่ระหว่างติดตั้งราวเหล็กกันตก 85 %
| ปี 66 | 16231600 | บ. | [13 empty] | -เบิกจ่ายเงินครั้งที่ 4 (เงินกันเหลื่อมปี) เป็นเงิน 3,181,400.-บาท
| ปี 67 | 3968400 | บ. | [13 empty] | - เบิกจ่ายแล้ว ครั้งที่ 4 (งบกทม.) เเป็นเงิน 2,587,715.- บาท
| รวม | 20200000 | บ.
ผู้รับจ้าง บริษัท บุญนำโชค วิศวกรรม จำกัด
วงเงินตามสัญญาจ้าง 20,200,000.-บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน
วันเริ่มต้นสัญญา 16 ก.พ. 66
วันสิ้นสุดสัญญา 15 ก.พ. 67
[5 empty] | 8755383.65 |  | 8755383.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8755383.65 | 0 | 0 | 0

## 7. งบดำเนินงาน P21-22 (2)
ผลการดำเนินงานงบดำเนินงาน (บางรายการ)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 28 ธันวาคม 2566
สำนักงานเขตยานนาวา
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วันที่เริ่มดำเนินการ/คาดว่าดำเนินการ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | กันเหลื่อมปี 67 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | เบิก 68/
[5 empty] | - ม.ค. 67 | - พ.ค. 67 | - ก.ย. 67 | (6) = | ( 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | เงินเหลือจ่าย
[5 empty] | (3) | (4) | (5) | (3) + (4) + (5) | (7) = (2) + (6) | (8) = (1) - (7)
งบดำเนินงาน
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม
1 | ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน | 5000000 | 1966-12-15 | 0 | 1500000 | 2000000 | 1500000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 1966-12-28 | มีจำนวน 2 รายการ ดังนี้
| และสิ่งสาธารณประโยชน์ | [10 empty] | 1. งานซ่อมขอบบ่อ พร้อมเปลี่ยนฝา ซอยสาธุประดิษฐ์ 36
| จำนวนทั้งสิ้น .................... รายการ รวมเป็นเงิน ................. บาท | [10 empty] | งบประมาณ 250,000.-บาท
| 1. ซ่อมแซมผิวจราจร...................-............... จำนวนเงิน ..............-................ บาท | [10 empty] | - ฝาปูนสี่เหลื่อม 10 แห่ง
| 2. ซ่อมแซมราวเหล็ก..................-................. จำนวนเงิน .............-................. บาท | [10 empty] | - ฝารางวีสี่เหลี่ยม 15 แห่ง
3. ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ............-.................... จำนวนเงิน .............-................. บาท
| 4. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ............-................... จำนวนเงิน .............-................. บาท | [10 empty] | 2. งานซ่อมขอบบ่อ พร้อมเปลี่ยนฝา ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 30 แยก 4
งบประมาณ 250,000.-บาท
- ฝาปูนสี่เหลื่อม 1 แห่ง
- ฝารางวีสี่เหลี่ยม 18 แห่ง
2 | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | 9720000 | 1966-12-15 | 0 | 1500000 | 2000000 | 1500000 | 5000000 | 5000000 | 4720000 | 1966-11-15 | ทำหนังสือถึงการไฟฟ้ายืนยันราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมเสาเหล็ก
จำนวน 21 ดวง บริเวณทางเดินริมคลองขวาง ยอดเงิน 1,266,680.-บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน
[11 empty] | 1967-01-09 | อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรเงิน
3 | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 2630900 | 1966-02-15 | 0 | 0 | 2630900 | 0 | 2630900 | 2630900 | 0 | 1966-10-05 | อยู่ระหว่างประสานกรมราชทัณฑ์
| จำนวนทั้งสิ้น 47 รายการ รวมความยาวท่อ 47,855 เมตร รวมเป็นเงิน 2,630,900.-บาท | [9 empty] | 1967-02-15 | กรมราชทัณฑ์ คาดว่าจะดำเนินการล้างท่อได้
| - ซอยบากองอนุสรณ์ 1 เป็นเงิน 27,194.85 บาท | [10 empty] | ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
- ซอยบากองอนุสรณ์ 2 เป็นเงิน 11,746.23 บาท
- ซอยบากองอนุสรณ์ 3 เป็นเงิน 11,746.23 บาท
- ซอยกุหลาบอุทิศ เป็นเงิน 19,842.70 บาท
- ซอยแสนอินทร์ เป็นเงิน 12,490.30 บาท
- ซอยแยกถนนนนทรี เป็นเงิน 108,765.54 บาท
- ซอยหลังวัดช่องนนทรี เป็นเงิน 18,248.30 บาท
- ซอยนาวิน เป็นเงิน 43,407.- บาท
- ซอยประสาทสุข เป็นเงิน 108,954.- บาท
- ซอยศรีรุ้ง เป็นเงิน 23,563.80 บาท
- ซอยศรีบำเพ็ญ เป็นเงิน 16,742.70 บาท
- ซอยเมฆสวัสดิ์ เป็นเงิน 8,500.80 บาท
- ซอยโรงเลื่อย เป็นเงิน 15,103.15 บาท
- ซอยเอื่ยมอนุสรณ์ เป็นเงิน 11,870.20 บาท
- ซอยจันทน์ 17 เป็นเงิน 6,555.20 บาท
- ซอยจันทน์ 19 เป็นเงิน 7,458.76 บาท
- ซอยรุ่งเรือง เป็นเงิน 11,781.90 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 5 (โรงไฟฟ้า) เป็นเงิน 25,990.32 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 7 เป็นเงิน 8,681.40 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 9 (เทพเสถียร) เป็นเงิน 10,009.90 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 19 (วัดโพธิ์แมน) เป็นเงิน 65,196.80 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย) เป็นเงิน 246,245.40 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 43 (ทองดี) เป็นเงิน 18,602.50 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 45 (สรรคสุข) เป็นเงิน 21,613.70 บาท
- ซอยธรรมวิญญา เป็นเงิน 9,921.60 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 44 (ซอยตระกูลเฮ้ง) เป็นเงิน 70,691.40 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 49 (ซอยเศตะพราหมณ์) เป็นเงิน 37,206.- บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 55 เป็นเงิน 17,185.20 บาท
- ซอยปรีชา 1 เป็นเงิน 6,909.40 บาท
- ซอยปรีชา 1 เป็นเงิน 11,648.45 บาท
- ซอยปรีชา 3 เป็นเงิน 12,888.65 บาท
- ซอยพระรามที่ 3 ซอย 35 (พาณิชภักดี) เป็นเงิน 11,648.45 บาท
- ซอยตลาดศรีสุริยะ เป็นเงิน 63,778.50 บาท
- ซอยพระรามที่ 3 ซอย 29 ซอยจตุรมิตร เป็นเงิน 17,848.95 บาท
- ซอยนาคสุวรรณ เป็นเงิน 211,531.88 บาท
- ซอยร่วมมิตร เป็นเงิน 66,659.85 บาท
- ซอยเย็นอากาศ 2และซอยแยก เป็นเงิน 315,326.03 บาท
- ซอยเย็นอากาศ 3 และซอยแยกเป็นเงิน 55,809.- บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 15 (ทวีวัฒนา) เป็นเงิน 124,020.- บาท
- ซอยพระราม 3 ซอย 77 (อมร) เป็นเงิน 117,819.- บาท
- ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 18 (ซอยพยัคฆาภรณ์) เป็นเงิน 53,370.25 บาท
- ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 20 (ซอยโอฬาริก) เป็นเงิน 29,764.80 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 28 (โสณมัย) เป็นเงิน 77,951.50 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 30 (ซอยอร่ามดวง) และซอยแยก เป็นเงิน 32,686.20 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 34 (พัฒนาการ1) และซอยแยก เป็นเงิน 275,324.40 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 57 (ปริยานนท์) เป็นเงิน 100,273.10 บาท
- ซอยปรีชา เป็นเงิน 29,054.40 บาท
งานงบประมาณโรงเรียน
4 | ค่าซ่อมแซมโรงเรียน | 3000000 | 1966-12-15 |  | 900000 | 2000000 | 100000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1966-12-19 | เบิกจ่ายวัสดุซ่อมแซมโรงเรียนวัดดอกไม้ 100,000.- บาท เสร็จสิ้นแล้ว
| จำนวน 6 โรงเรียนๆ ละ 500,000 บาท | [9 empty] | 1966-12-22 | เบิกจ่ายวัสดุซ่อมแซมโรงเรียนวัดคลองภูมิ 238,290.-บาท เสร็จสิ้นแล้ว
- โรงเรียนวัดดอกไม้
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อมาซ่อมแซมเอง ขอใช้งบประมาณ 100,000.- บาท ดังนี้
ชื้อหลอดไฟฟ้า โคมไฟ สวิฟต์ ปลั๊กกราวด์ ปลั๊กไฟฟ้าแบบ 2 ช่อง 3 ช่อง สวิฟต์ สายเคเบิ้ล
ลูกบิด ก๊อกน้ำ ก๊อกบอล กระเบื้องปูพื้น 30x30ซม. ปูนกาว ฯลฯ
- โรงเรียนวัดคลองภูมิ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อมาซ่อมแซมเอง ขอใช้งบประมาณ 238,290.- บาท ดังนี้
สีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ สีน้ำอคริลิคภายนอก ลูกกลิ้งสำหรับทาสี โคมตะแกรงติดลอย
สายไฟ ท่อ PVC สายฉีดชำระพร้อมขอแขวน สต็อปวาล์ว ก็อกสำหรับอ่างล้างหน้า
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือ ชุดลูกลอยถังเก็บน้ำ ไม้อัด
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
5 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ | 1989200 | 1967-02-15 |  |  | 1989200 |  | 1989200 | 1989200 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
| รวมงบดำเนินงาน | 20350900 |  | 0 | 3900000 | 8630900 | 3100000 | 15630900 | 15630900 | 4720000

## 8. งบรายจ่ายอื่น P23-32 (2)
ผลการดำเนินงานงบรายจ่ายอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 28 ธันวาคม 2566
สำนักงานเขตยานนาวา
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วันที่เริ่มดำเนินการ/คาดว่าดำเนินการ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | กันเหลื่อมปี 67 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ | เบิก 68/
[5 empty] | - ม.ค. 67 | - พ.ค. 67 | - ก.ย. 67 | (6) = | ( 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | เงินเหลือจ่าย
|  | (1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (3) + (4) + (5) | (7) = (2) + (6) | (8) = (1) - (7)
งบรายจ่ายอื่น
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต
1 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักงานเขตยานนาวา | 656400 | 1967-02-01 | 0 |  | 656400 | 0 | 656400 | 656400 | 0 | 1967-03-07 | ดำเนินการจัดสัมมนาฯ เดือนมีนาคม 2567
| ช่วงเวลาดำเนินการ มกราคม - มีนาคม 2567 | [9 empty] | 1967-02-01 | คาดว่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
สถานที่ศึกษาดูงาน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน)
1. บรรยาย เรื่อง การบริหารองค์การและการพัฒนางานด้านการบริการ
2. อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการให้บริการเพื่อรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง หลักการมีส่วนร่วมและการประสานงาน
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการและบุคลากร 91 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน วิทยากร 3 คน รวม 104 คน
จำนวน 2 รุ่น รวม 208 คน
รายการค่าใช้จ่าย
- ค่าสมมนาคุณวิทยากร (2 รุ่น ๆ ละ 25,200 บาท) เป็นเงิน 50,400 บาท
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ครบมื้อ สถานที่เอกชน (104คน x 800 x 1 วัน x 2 รุ่น) เป็นเงิน 166,400 บาท
- ไม่ครบมื้อ สถานที่เอกชน (104คน x 600 x 1 วัน x 2 รุ่น)เป็นเงิน 124,800 บาท
- ค่าเช่าที่พัก (104 คน x 750 บาท x 1 วัน x 2 รุ่น) เป็นเงิน 156,000 บาท
- ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป
(3 คัน x 12,400 บาท x 2 วัน x 2 รุ่น) เป็นเงิน 148,800 บาท
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ เป็นเงิน 10,000 บาท
2 | ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานระบบการจัดการพลังงานในอาคาร | 717200 | 1967-01-08 | 0 | 0 | 717200 | 0 | 717200 | 717200 | 0 | 17-20 ม.ค. 67 | ดำเนินการศึกษาดูงานฯ เดือน มกราคม 2567
| ช่วงเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน - ธันวาคม 2567 ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเป็นเดือน มกราคม 2567 | [9 empty] | 1967-01-08 | คาดว่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
| สถานที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลำปาง (แบบพักค้าง 4 วัน 2 คืน) | [9 empty] | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างยืมเงินใช้ในราชการ
1. บรรยายและศึกษาดูงาน เรื่อง การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต-
แห่งประเทศไทย จ. ลำปาง
2. บรรยายและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงาน ณ เขื่อนกิ่วลม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
3. บรรยายและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการและบุคลากร 106 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน วิทยากร 4 คน รวม 120 คน
รายการค่าใช้จ่าย
- ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นเงิน 14,400 บาท
- ค่าเช่าที่พัก (750 บาท x 120 คน x 2 คืน) เป็นเงิน 180,000 บาท
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ครบมื้อ สถานที่เอกชน (120 คน x 800 บาท x 1 วัน) เป็นเงิน 96,000 บาท
- ไม่ครบมื้อ สถานที่เอกชน (120 คน x 600 บาท x 3 วัน) เป็นเงิน 216,000 บาท
- ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 คนขึ้นไป (15,400 บาท x 3 คัน x 4 วัน)
เป็นเงิน 184,800 บาท
- ค่ายานพาหนะในการขนสัมภาระวิทยากร และผู้บริหารที่มีค่าตอบแทนพาหนะประจำตำแหน่ง
เบิกไม่ได้ (113 คน x 200 บาท ) เป็นเงิน 22,600 บาท
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ เป็นเงิน 3,400 บาท
งานปกครอง
3 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | 64100 | 1967-02-01 | 0 | 0 | 64100 | 0 | 64100 | 64100 | 0 | 1967-02-01 | ประกาศรับสมัครฯ ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในเดือน กุมภาพันธ์ 2567
ช่วงเวลาดำเนินการ มกราคม - มีนาคม 2567
กิจกรรม ฝึกอบรมแบบไป-กลับ 5 วัน (ผู้เข้าร่วม 50 คน)
- ค่าตอบแทนผู้บรรยาย 25 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้สาธิต 2 คน ๆ ละ 10 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่) จำนวน 60 คน เป็นเงิน 22,500 บาท
- ค่าวัสดุเกี่ยวกับการฝึกอบรม เป็นเงิน 4,100 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการสาธิตการดับเพลิงและการปฐมพยาบาล เป็นเงิน 9,000 บาท
- ค่าเข็มเครื่องหมาย อปพร. เป็นเงิน 1,500 บาท
4 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 45700 | 1967-06-03 | 0 | 0 | 0 | 45700 | 45700 | 45700 | 0 | 1967-06-22 | ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาอาสาสมัครฯ รายเดิม
| ช่วงเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | [9 empty] | 1967-06-26 | ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
| กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภายอาสาสมัครฯ รายเดิม 94 คน | [9 empty] | 1967-06-03 | คาดว่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
จนท. 5 คน รวม 99 คน เป็นเงิน 22,620 บาท ดังนี้
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 19,800 บาท
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เป็นเงิน 2,820 บาท
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ อาสาสมัครฯ 50 คน ผู้ร่วมกิจกรรม 30 คน จนท. 20 คน รวม 100 คน
เป็นเงิน 23,000 บ. ดังนี้
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เป็นเงิน 3,000 บาท
รวม 2 กิจกรรม 45,620 บาท ขอปัดเลข 45,700 บาท
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
5 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและคูคลอง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร | 1858800 | 1967-01-18 | 0 | 1858800 | 0 |  | 1858800 | 1858800 | 0 | 1967-01-18 | คาดว่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
ช่วงเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567
สถานที่ศึกษาดูงาน ณ จ.ราชบุรี และ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน)
1. ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ บ้างรางพลับ อ. บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
2. ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิธีฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. ราชบุรี
3. ศึกษาดูงาน เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อม-
นานาชาติสิรินธรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ เพชรบุรี
กลุ่มเป้าหมาย ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 140 คน
และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 20 คน/รุ่น รวม 640 คน
รายการค่าใช้จ่าย
- ค่าสมนาคุณวิทยากร รุ่นละ 12,600 บาท จำนวน 4 รุ่น เป็นเงิน 50,400 บาท
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ไม่ครบมื้อ (450 บาท x 160 คน x 1 วัน x 4 รุ่น) เป็นเงิน 288,000 บาท
ครบมื้อ (800 บาท x 160 คน x 1 วัน x 4 รุ่น) เป็นเงิน 512,000 บาท
- ค่าเช่าที่พัก (750 บาท x 160 คน x 1 วัน x 4 รุ่น) เป็นเงิน 480,000 บาท
- ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ปรับอากาศ 40 ที่นั่งขึ้นไป (12,200 บาท x 4 คัน x 2 วัน x 4 รุ่น) เป็นเงิน 390,400 บาท
- ค่าพาหนะในการขนสัมภาระไป-กลับ (200 บาท x 160 คน x 4 รุ่น) เป็นเงิน 128,000 บาท
- ค่าวัสดุ 10,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม
6 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน | 1200000 | 1966-10-31 | 89660 | 310340 | 400000 | 400000 | 1110340 | 1200000 | 0 | 243557 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินเดือน ตุลาคม 2566
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | [9 empty] | 1966-11-17 | เบิกจ่ายเงินเงินสนับสุนุนคณะกรรมชุมชนเดือน ตุลาคม 2566
| กิจกรรม สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 17 ชุมชน | [9 empty] | 1966-12-13 | เบิกจ่ายเงินเงินสนับสุนุนคณะกรรมชุมชนเดือน พฤศจิกายน 2566
- ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลัง จำนวน 12 ชุมชน ๆ ละ 5,000.-บาท / เดือน
(5,000 บาท x 12 ชุมชน x 12 เดือน) วงเงิน 720,000.-บาท
- ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201-500 หลัง จำนวน 4 ชุมชน ๆ ละ 7,500.-บาท / เดือน
(7,500 บาท x 4 ชุมชน x 12 เดือน) วงเงิน 360,000.-บาท
- ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังขึ้นไป จำนวน 1 ชุมชน ๆ ละ 10,000.-บาท / เดือน
(10,000 บาท x 1 ชุมชน x 12 เดือน) วงเงิน 120,000.-บาท
7 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานวัฒนธรรมไทยสู่สายใยชุมชน | 1410000 | 1966-01-25 | 0 | 1410000 | 0 | 0 | 1410000 | 1410000 | 0 | 243531 | อยู่ระหว่างการหาเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดระนอง | [9 empty] | 1967-01-25 | ทำหนังสือขออนุมัติยืมเงินใช้ในราชการ
| สถานที่ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตยานนาวา (อภิปราย 1 วัน) จ.ระนอง (แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน) รวม 4 วัน 2 คืน | [9 empty] | 8-11 ก.พ. 67 | จัดสัมมนาศึกษาดูงาน รุ่นที่ 1
| 1. อภิปรายหัวข้อ นโยบายและแนวทางขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมไทยสู่สายใยชุมชนของเขตยานนาวา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตยานนาวา | [9 empty] | 15-18 ก.พ. 67 | จัดสัมมนาศึกษาดูงาน รุ่นที่ 2
2. อภิปรายหัวข้อ การใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสร้างสังคม ชุมชนจะต้องวางแผนและลงมือทำอย่างไร ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตยานนาวา
3. ศึกษาดูงานหัวข้อ สังคมพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชายแดนไทย-พม่า
ณ พุทธสุวรรณคีรีเจดีย์ วัดสุวรรณคีรี ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ. ระนอง
4. ศึกษาดูงานหัวข้อ สืบสาน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิดภัณฑ์กาแฟคั่วมือ
และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชน ก้อง วัลเลย์ ต. บางน้ำจืด อ. กระบุรี จ.ระนอง
5. ศึกษาดูงานหัวข้อ เหมืองสร้างเมือง ตามรอยเหมืองดีบุก เมืองแร่นอง ณ ศูนย์มรดกดีบุกสยาม
ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
6. ศึกษาดูงานหัวข้อ มรดกทางวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย-จีน (เปอรานากัน) ที่เมืองระนอง
ณ ศูนย์เซรามิกบ้านหาดส้มแป้น
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชนในพื้นที่ 102 คน และเครือข่ายภาคประชาชน 18 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 12 คน รวม 132 คน จำนวน 2 รุ่น รวม 264 คน
รายการค่าใช้จ่าย
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 5 คน/รุ่น เป็นเงิน 33,600.-บ
- ค่าเช่าที่พัก (750 บ. x 132 คน x 2 คืน x 2 รุ่น) 396,000.-บ.
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (1 วัน x 150 บ. X 132 คน x 2 รุ่น) = 39,600.- บ.
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ครบมื้อสถานที่เอกชน (2 วัน x 800 บ. X 132 คน x 2 รุ่น) = 422,400.- บ.
- ไม่ครบมื้อสถานที่เอกชน (1 วัน x 600 บ. X 132 คน x 2 รุ่น) = 158,400.- บ.
- ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (15,000.-บ. X 3 คัน x 4 วัน x 2 รุ่น) = 360,000.-บ.
8 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเขตยานนาวา | 1431600 | 1966-11-25 | 0 | 1431600 | 0 | 0 | 1431600 | 1431600 | 0 | 243531 | อยู่ระหว่างการหาเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนธันวาคม 2566 | [9 empty] | 1966-11-25 | ทำหนังสือขออนุมัติยืมเงินใช้ในราชการ
| สถานที่ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตยานนาวา (อภิปราย 1 วัน) จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง (แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน) รวม 4 วัน 2 คืน | [9 empty] | 6-10 ธ.ค. 66 | จัดสัมมนาศึกษาดูงาน รุ่นที่ 1
| 1. อภิปรายหัวข้อ นโยบายและแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว เขตยานนาวา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตยานนาวา | [9 empty] | 13-17 ธ.ค. 66 | จัดสัมมนาศึกษาดูงาน รุ่นที่ 2
| 2. อภิปรายหัวข้อ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเขตยานนาวา | [9 empty] | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ
ควรมีการวางแผนและลงมือทำอย่างไร ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตยานนาวา
3. ศึกษาดูงานหัวข้อ การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถื่นเพื่อนำมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงท่องเที่ยว และการร่วมมือ
กับชุมชนท้องถิ่น ณ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนแห่งการอนุรักษ์ประเพณี วิถีชาวซอง หมู่บ้านตาล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
4. ศึกษาดูงานหัวข้อ การสร้างผลิตภัณฑ์และประสบการณืท่องเที่ยวที่มีการสร้างเนื้อหา และส่งเสริมการตลาดโปรโมต
ณ ชุมชนบ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชื่ยงใหม่
5. ศึกษาดูงานหัวข้อ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวและสินค้าชุมชน
ณ หมู่บ้านโอทอป ดอนหลวง ชุมชนที่รักษาอัฒลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่ ต.แม่แสง อ.ป่าชาง จ.ลำพูน
6. ศึกษาดูงานพิพิธพัณฑ์เซรามิค ธนบดี ต้นกำเนิดชามตาไก่ แห่งเมืองลำปาง ต. พระบาท อ.เมือง จ. ลำปาง
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชนในพื้นที่ 102 คน และเครือข่ายภาคประชาชน 18 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 12 คน รวม 132 คน จำนวน 2 รุ่น รวม 264 คน
รายการค่าใช้จ่าย
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 5 คน/รุ่น เป็นเงิน 33,600.-บ
- ค่าเช่าที่พัก (750 บ. x 132 คน x 2 คืน x 2 รุ่น) 396,000.-บ.
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (1 วัน x 150 บ. X 132 คน x 2 รุ่น) = 39,600.- บ.
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ครบมื้อสถานที่เอกชน (2 วัน x 800 บ. X 132 คน x 2 รุ่น) = 422,400.- บ.
- ไม่ครบมื้อสถานที่เอกชน (1 วัน x 600 บ. X 132 คน x 2 รุ่น) = 158,400.- บ.
- ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (15,900.-บ. X 3 คัน x 4 วัน x 2 รุ่น) = 381,600.-บ.
9 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา | 1048400 | 1966-10-31 | 222264 | 211176 | 307440 | 307520 | 826136 | 1048400 | 0 | 243564 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน ต.ค. 66
| กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 5 ราย 919,800.-บาท | [9 empty] | 1966-12-04 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน พ.ย. 66
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 | [9 empty] | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาลานกีฬา
| - ค่าตอบแทน เป็นเงิน 878,400 บาท | [9 empty] | 1966-01-04 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน ธ.ค. 66
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 43,920 บาท
กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน โดยจัดซื้อวัสดุให้ลานกีฬา
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566 ยอดจัดซื้อ 26,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตซอล
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567
- ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเงิน 45,000 บาท
- ค่าเงินรางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัลสำหรับนักกีฬาการแข่งขันฟุตซอล เป็นเงิน 25,000 บาท
10 | ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | 195000 | 1967-03-15 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 195000 | 195000 | 0 |  | ดำเนินการเดือนมีนาคม - เมษายน 2567
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน มีนาคม-เมษายน 2567 | [9 empty] | 1967-03-15 | ทำหนังสือยืมเงินใช้ในราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ
กิจกรรม จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดด่าน ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา
- ค่าภัตตาหาร (มื้อเช้า มื้อกลางวัน) จำนวน 75 รูป เป็นเงิน 180,000 บาท
- ค่าน้ำปานะ จำนวน 75 รูป เป็นเงิน 15,000 บาท
11 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร | 202000 | 1966-10-31 | 30744 | 19756 | 100500 | 51000 | 171256 | 202000 | 0 | 243564 | เบิกจ่ายค่าจ้างอาสาฯ เดือน ต.ค. 66
| กิจกรรมที่ 1 จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานฯ เป็นเงิน 120,960 บาท | [9 empty] | 1966-12-04 | เบิกจ่ายค่าจ้างอาสาฯ เดือน พ.ย. 66
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | [9 empty] | 1966-01-04 | เบิกจ่ายค่าจ้างอาสาฯ เดือน ธ.ค. 66
- ค่าจ้างอาสาสมัครฯ 1 คน เป็นเงิน 138,240 บาท
- เงินสมทบกองทุนปกส. เป็นเงิน 6,912 บาท
กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาและปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ต.คลองโคน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม แบบไป-กลับ 1 วัน เป็นเงิน 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน มีนาคม 2567
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 27,200 บาท
- ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป 2 คัน เป็นเงิน 20,400 บ.
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2,400 บาท
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตยานนาวา 6 ครั้ง
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน ธ.ค. 66 , เม.ย.67 , ก.ย. 67
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (21 คน x 3 ครั้ง x 100บาท) เป็นเงิน 6,300 บาท
12 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี | 472900 | 1966-11-20 | 0 | 182800 | 165000 | 125100 | 472900 | 472900 | 0 | 1966-12-04 | ดำเนินการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ "วันพ่อ"
| กิจกรรมที่ 1 เชิดชูเกียรติ "วันพ่อ" เป็นเงิน 54,600 บาท | [9 empty] | 1966-11-20 | ทำหนังสือยืมเงินใช้ในราชการกิจกรรมเชิดชูเกียรติ "วันพ่อ"
| ช่วงเวลาดำเนินการ วันที่ 4 ธันวาคม 2566 | [9 empty] | 1966-12-28 | ชดใช้เงินยืมใช้ในราชการกิจกรรม"วันพ่อ" 32,700.- บาท เสร็จสิ้นแล้ว
| - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (200 คน x 150 บาท) เป็นเงิน 30,000 บาท | [9 empty] | 1966-12-28 | เบิกค่าจ้างชุดการแสดง 2 ชุด 10,000.-บาท เสร็จสิ้นแล้ว
| - ค่าภัตตาหารเพลสำหรับพระภิกษุสงฆ์ (9 รูป x 300บาท) เป็นเงิน 2,700 บาท | [9 empty] | 1966-12-28 | เบิกค่าเครื่องไทยธรรม 3,150.-บาท เสร็จสิ้นแล้ว
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบขนาด A4 เป็นเงิน 8,750 บาท | [9 empty] | 1966-12-28 | เบิกค่าจ้างเหมาทำใบประกาศเกียรติคุณ 8,750.-บาท เสร็จสิ้นแล้ว
| - ค่าจัดชื้อเครื่องไทยธรรม 9 ชุด เป็นเงิน 3,150 บาท | [9 empty] | 1967-01-04 | อยู่ระหว่างยืมเงินใช้ในราชการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- ค่าจ้างชุดการแสดงศิลปวัฒนาธรรมไทย 2 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 วันเด็กแห่งชาติ เป็นเงิน 128,200 บาท
ช่วงเวลาดำเนินการ วันที่ 13 มกราคม 2567
- ค่าอาหารกลางวัน (915 คน x 60 บาท) เป็นเงิน 54,900 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (915 คน x 20 บาท) เป็นเงิน 18,300 บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าของขวัญของที่ระลึก (900 ชิ้น x 50 บาท) เป็นเงิน 45,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 วันสงกรานต์ เป็นเงิน 117,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินการ วันที่ 9-10, 21 เมษายน 2567
3.1 พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุปูชนียบุคคล เป็นเงิน 46,500 บาท ดำเนินการวันที่ 9 เมษายน 2566
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (210 คน) เป็นเงิน 31,500 บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าจ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 1 ชุด เป็นเงิน 5,000 บาท
3.2 พิธีแห่พระพุทธมงคลญาณพิศาลประชาสิทธิ์ เป็นเงิน 24,000 บาท ดำเนินการวันที่ 10 เมษายน 2566
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 24,000.- บาท
3.3 งานสงกรานต์วัดคลองภูมิ เป็นเงิน 46,500 บาท ดำเนินการวันที่ 21 เมษายน 2566
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (310 คน) เป็นเงิน 46,500 บาท
กิจกรรมที่ 4 วันอัฐมีบูชา เป็นเงิน 48,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินการ วันที่ 23-30 พฤษภาคม 2567
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (320 คน) เป็นเงิน 48,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 เชิดชูเกียรติ "วันแม่" เป็นเงิน 51,100 บาท
ช่วงเวลาดำเนินการ วันที่ 9 สิงหาคม 2566
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (210 คน) เป็นเงิน 31,500 บาท
- ค่าภัตตาหารเพลสำหรับพระภิกษุสงฆ์ (9 รูป x 300บาท) เป็นเงิน 2,700 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบขนาด A4 เป็นเงิน 8,750 บาท
- ค่าจัดซื้อเครื่องไทยธรรม 9 ชุด เป็นเงิน 3,150 บาท
- ค่าจ้างชุดการแสดงศิลปวัฒนาธรรมไทย 1 ชุด เป็นเงิน 5,000 บาท
กิจกรรมที่ 6 งานขนมหวานถิ่นยานนาวา เป็นเงิน 74,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินการ วันที่ 12 สิงหาคม 2567
- ค่าตอบแทนวิทยากรสาธิตการทำขนมหวาน เป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (260 คน) เป็นเงิน 39,000 บาท
- ค่าเงินรางวัลการแข่งขันโม่แป้งแบบโบราณ เป็นเงิน 7,500 บาท
- ค่าเงินรางวัลการแข่งขันห่อข้าวต้มมัด เป็นเงิน 7,500 บาท
13 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | 67500 | 1967-03-20 | 0 | 0 | 67500 | 0 | 67500 | 67500 | 0 |  | ดำเนินการเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2567
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน มีนาคม - มิถุนายน 2567 | [9 empty] | 1967-03-20 | คาดว่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรม ฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 6 หลักสูตร
กลุ่มเป้าหมาย 120 คน
- ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 30,000.- บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 37,500.- บาท
14 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 20000 | 1967-04-10 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |  | ดำเนินการเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2567 | [9 empty] | 1967-04-10 | คาดว่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรม จัดหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออมฯ จำนวน 10 ครั้ง เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งละ 80 คน รวม 800 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 20,000 บาท
15 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณีจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ | 5000000 | 1967-04-01 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 |  | ดำเนินการเดือนเมษายน 2567
| เขตยานนาวา กทม. ประจำปี 2567 | [9 empty] | 1967-04-01 | คาดว่าดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนเมษายน 2567
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแถลงข่าว 95,000.-บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและพิธีการ 966,300.-บาท
3. ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดงาน 1,625,000.-บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดพื้นที่โซนวัฒนธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณี 400,000.-บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีประจำเขต 113,000.-บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งพื้นที่และระบบแสงสีเสียงในบริเวณงาน 840,000.-บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน 43,250.-บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการติดต่อประสานงานการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย 835,450.-บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลและสรุปผลการจัดงาน 82,000.-บาท
16 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1134000 | 1966-10-31 | 203550 | 174450 | 378000 | 378000 | 930450 | 1134000 | 0 | 1966-11-07 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน ต.ค. 66
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | [9 empty] | 1966-12-04 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน พ.ย. 66
| กิจกรรม จ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | [9 empty] | 1967-01-04 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน ธ.ค. 66
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ 6 คน เป็นเงิน 1,080,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนกันสังคม 54,000 บาท
17 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 40000 | 1967-04-10 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |  | ดำเนินการในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2567 | [9 empty] | 1967-04-10 | จัดซื้อวัสดุ ของขวัญที่ระลึก
กิจกรรม ส่งเสริมครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 6 ครั้งๆ ละ 50 คน ณ บ้านหนังสือชุมชนคาลเท็กซ์
กลุ่มเป้าหมาย 300 คน
- ค่าอาหาร เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 4,000 บาท
-ค่าของขวัญของที่ระลึก เป็นเงิน 15,000 บาท
18 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว | 390000 | 1966-11-10 | 97500 | 32500 | 130000 | 130000 | 292500 | 390000 | 0 | 243566 | ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมพิจารณาอนุมัติเงินสวัสดิการและการสงเคราะห์
| ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | [10 empty] | ช่วยเหลือฯ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล 14 ราย
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | [10 empty] | และเงินสนับสนุนการศึกษา 14 ราย
| - เงินสงเคราะห์คชจ.ที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล (เบิกเท่าที่จ่ายจริง | [9 empty] | 1966-11-22 | เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการฯ ครั้งที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว
ไม่เกินครอบครัวละ 5,000 บาท/ปี) 27 ราย
- เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา
- ระดับอนุบาล ไม่เกิน 3,000/คน/ปี (15 ราย)
- ระดับม.ต้น ไม่เกิน 3,500/คน/ปี (15 ราย)
- ระดับม.ปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 4,000/คน/ปี (15 ราย)
- ระดับอนุปริญญาหรือปวส. ไม่เกิน 4,500/คน/ปี (5 ราย)
- ระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 5,000/คน/ปี (10 ราย)
- ทุนประกอบอาชีพ (ไม่เกินครอบครัวละ 5,000 บาท) 5 ราย
19 | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 158400 | 158400 | 0 |  | ได้รับโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม ตามหนังสือที่ กท 1908/1722
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
[11 empty] | 1967-01-08 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
20 | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | 158400 | 1966-11-30 | 0 | 43200 | 57600 | 57600 | 158400 | 158400 | 0 |  | ได้รับโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม ตามหนังสือที่ กท 1908/1718
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน พฤศจิกายน 2566 - กันยายน 2567 | [10 empty] | ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
| - ค่าตอบแทน 300.-บ. /วัน x 4 วัน/เดือน x11 เดือน x 12 คน | [9 empty] | 1966-11-30 | อยุ๋ระหว่างรับสมัครจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
[11 empty] | 1966-12-28 | อยุ๋ระหว่างรับสมัครจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
21 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้าในศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย | 50000 | 1967-01-03 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |  | ได้รับโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม ตามหนังสือที่ กท 1908/1730
| อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.) | [10 empty] | ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน มกราคม - กันยายน 2567
กิจกรรม ดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรื่อน 2,200 ราย
1. ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ชุดละ 12 บาท x 2,200 ราย = 26,400.-บ.
2. ค่าบันทึกและประมวลผล จปฐ. ชุดละ 6 บาท x 2,200 ราย = 13,200.-บ.
3. ค่าวัสดุในการจัดพิมพ์แบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ชุดละ 4 บาท x 2,200 ราย = 8,800.-บ.
4. ค่าวัสดุสำนักงาน 1,600.-บ.
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม
22 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร ปลอดภัย | 189400 | 1966-11-01 | 17828 | 109422 | 62150 | 0 | 171572 | 189400 | 0 | 1-2,7-9 พ.ย. 66 | ตรวจประเมินติดตามกำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | [10 empty] | ประเภทซูเปอร์มาร์เก็ต 19 แห่ง
| กิจกรรม ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เป็นเงิน 40,000.-บาท | [9 empty] | 1966-11-22 | เบิกจ่ายจัดซื้อตัวอย่างอาหารเดือน พ.ย. 66 เป็นเงิน 4,428.- บ.
| - ค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจหาสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ เป็นเงิน 40,000.- บาท | [9 empty] | 1966-12-21 | เบิกจ่ายจัดซื้อตัวอย่างอาหารเดือน ธ.ค. 66 เป็นเงิน 3,400.- บ.
| กิจกรรม การตรวจประเมินติดตามกำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 104,400.-บาท | [9 empty] | 1966-12-22 | เบิกจ่ายค่าวัสดุกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาด 3 รายการ 10,000.-บาท เสร็จสิ้นแล้ว
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา ในการตรวจสถานประกอบการด้านอาหาร 5 คน 45 วัน เป็นเงิน 45,000.- บาท
- ค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 15 ครั้ง เป็นเงิน 59,400.- บาท
กิจกรรม ดำเนินการกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เป็นเงิน 10,000.-บาท
- จัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 2 ครั้ง จำนวน 34 คน ดำเนินการเดือน มกราคม 2566 และเดือน สิงหาคม 2566
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 1,700.- บาท
- จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียน จำนวน 3 ครั้ง ดำเนินการเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 เป็นเงิน 8,300.-บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 2,500 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 5,800 บาท
กิจกรรม การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ดำเนินการเดือน มกราคม 2566 เป็นเงิน 10,000.- บาท
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาดตลาด เป็นเงิน 10,000.- บาท
- รองบูทกันน้ำ จำนวน 20 คู่ เป็นเงิน 5,000 บาท
- ถุงมือยางกันน้ำ จำนวน 20 คู่ เป็นเงิน 2,000 บาท
- น้ำยาทำความสะอาดพื้น 6 ถัง เป็นเงิน 3,000 บาท
กิจกรรม การดำเนินกิจกรรมพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี ดำเนินการเดือนมีนาคม 2567 เป็นเงิน 25,000.- บาท
- จัดอบรมให้ความรู้การสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ค้าอาหารริมบาทวิถี
- อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นเงิน 15,000.- บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 7,000.- บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 3,000.- บาท
งานป้องกันและควบคุมโรค
23 | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตยานนาวา | 975200 | 1967-02-20 | 0 | 945000 | 30200 | 0 | 975200 | 975200 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
กิจกรรม จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยุงลายตัวแก่ เป็นเงิน 945,000.- บาท
- จัดซื้อสารเคมีพ่นกำจัดยุงตัวแก่ ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ Zeta – cypermethrin เป็นเงิน 135,000.- บาท
- จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย Temephos 10% ชนิดเม็ด เป็นเงิน 60,000.- บาท
- จัดซื้อผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุง ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ Ethyl butylacetyl aminoproplonate 11%
ขนาดบรรจุ 50 มิลลิลิตร เป็นเงิน 750,000.- บาท
กิจกรรม ให้ความรู้ ในเรื่องการควบคุม เฝ้าระวังและป้องกัน โรคไข้เลือดออก เป็นเงิน 30,200.- บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรจากหน่วยงานภาคเอกชน เป็นเงิน 7,200.- บาท
- ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 10,500.- บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 7,500.- บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม เป็นเงิน 5,000.- บาท
24 | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เขตยานนาวา | 443800 | 1967-02-20 | 0 | 413600 | 30200 | 0 | 443800 | 443800 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
กิจกรรม จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดสัตว์และแมลงเป็นพาหะนำโรค เป็นเงิน 413,600.- บาท
- จัดซื้อเหยื่อพิษกำจัดหนูชนิดก้อนแข็ง เป็นเงิน 200,000.- บาท
- จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงสาบ เรือด เป็นเงิน 213,600.- บาท
กิจกรรม ให้ความรู้ ในเรื่องการควบคุม พาหะนำโรค เป็นเงิน 30,200.- บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรจากหน่วยงานภาคเอกชน เป็นเงิน 7,200.- บาท
- ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 10,500.- บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 7,500.- บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม เป็นเงิน 5,000.- บาท
25 | ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกันโรคอุบัติซ้ำและอุบัติใหม่ในพื้นที่เขตยานนาวา | 1447200 | 1967-02-20 | 0 | 1425000 | 22200 | 0 | 1447200 | 1447200 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
กิจกรรม การดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง การควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกัน โรคอุบัตซ้ำและโรคอุบัติใหม่ ให้แก่
ตัวแทนจากชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่เขตยานนาวา เป็นเงิน 1,447,200.- บาท
- ค่าจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส เป็นเงิน 1,425,000.- บาท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 8,750.- บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 6,250.- บาท
- ค่าสมมนาคุณวิทยากรจากหน่วยงานภาคเอกชน เป็นเงิน 7,200.- บาท
26 | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 88800 | 1966-12-01 | 0 | 44400 | 44400 | 0 | 88800 | 88800 | 0 | 1966-12-01 | รณรงค์ สำรวจแหล่างเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน 17 ชุมชน
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | [9 empty] | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างรณรงค์ สำรวจแหล่างเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน 17 ชุมชน
กิจกรรม การป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย จำนวน 20 ชุมชน
ชุมชนจดทะเบียน จำนวน 17 ชุมชน ชุมชนไม่จดทะเบียน จำนวน 3 ชุมชน
1. ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 4 คน จำนวน 40 ครั้ง เป็นเงิน 84,800.-บาท
2. ค่าอาหารทำการนอกเวลา 2 คน จำนวน 10 ครั้ง เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการ-
ดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย เป็นเงิน 4,000.-บาท
ฝ่ายการศึกษา
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา
27 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | 3900 | 1967-05-12 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 3900 | 3900 | 0 | 1967-05-12 | จัดประชุมข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษาของร.ร.ในสังกัดกทม.
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนพฤษภาคม 2567 | [10 empty] | ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2567
กิจกรรม ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตยานนาวา
จำนวน 130 คน แบบไป-กลับ จำนวน ครึ่งวัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ เป็นเงิน 3,900 บาท
28 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง | 926300 | 1967-04-18 | 0 | 0 | 926300 | 0 | 926300 | 926300 | 0 |  | ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567
ช่วงเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567
สถานที่ศึกษาดูงาน ณ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจ.เพชรบุรี (แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน จำนวน 1 รุ่น)
1. ฟังบรรยายและศึกษาดูงานด้านสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
และการจัดการเรียนรู้แบบ Active โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ณ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราบูปถัมภ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
2. ศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ (Zero Waste School) ณ โรงเรียนบ้านบ่อฝ้ายสังฆประชานุเคราะห์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
3. บรรยายและศึกษาดูงาน เรื่อง การใช้นวัตกรรมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านเศาฐกิจพอเพียง
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จ.เพชรบุรี
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างเขตและโรงเรียนในสังกัด 169 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 16 คน รวม 185 คน
รายการค่าใช้จ่าย
สัมมนาศึกษาดูงานแบบพัก-ค้าง 3 วัน 2 คืน จำนวน 1 รุ่น ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 185 คน
- ค่าอาหาร
- ครบมื้อสถานที่เอกชน (185 คน x 2 วัน x 800 บาท = 296,000.-บ.)
- ไม่ครบมื้อสถานที่เอกชน (185 คน x 1 วัน x 600 บาท = 111,000.-บ.)
- ค่าเช่าที่พัก (185 คน x 2 คืน x 750 บาท = 277,500.-บ.)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 10,800.-บ.
- ค่ายานพาหนะในการการขนสัมภาระ 37,000.-บ.
- ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขั้นไป (3 วัน x 5 คัน x 12,400.-บ. = 186,000.-บ.)
29 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | 26200 | 1967-05-08 | 0 | 0 | 26200 | 0 | 26200 | 26200 | 0 |  | ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2567
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนพฤษภาคม 2567 | [9 empty] | 1967-05-08 | คาดว่าจัดซื้อวัสดุสำหรับอบรม
กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน อบรมแบบไป-กลับ จำนวน 2 วัน
- ค่าตอบแทน เป็นเงิน 11,000 บาท
- ค่าใช้สอย เป็นเงิน 8,000.- บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 7,200.-บาท
งานงบประมาณโรงเรียน
30 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 113000 | 1967-03-10 | 0 | 0 | 113000 | 0 | 113000 | 113000 | 0 |  | ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2567
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม 2567 | [9 empty] | 1967-03-10 | คาดว่าจัดซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือฯ
กิจกรรม จัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
ของโรงเรียนในสังกัด ผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน อบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 95,000.- บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 18,000.- บาท
31 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | 1543200 | 1967-04-09 | 0 | 0 | 1543200 | 0 | 1543200 | 1543200 | 0 |  | ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2567 เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2567
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2567
กิจกรรม โรงเรียนจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเป็นค่าจัดการเรียนการสอน งบประมาณได้รับจัดสรร
ตามจำนวนนักเรียนแต่ละโรงเรียน (แผนการใช้จ่ายเงิน ได้แก่ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าหนังสือเสริม/หนังสือ
แบบฝึกหัด ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้รับงบประมาณคนละ 1,700 บาท
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับงบประมาณคนละ 1,900 บาท
32 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 390000 | 1967-06-09 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 390000 | 390000 | 0 |  | ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2567 เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2567
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2567
กิจกรรม โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 กิจกรรม โดยแต่ละโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณตามจำนวนนักเรียน ดังนี้
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้รับงบประมาณคนละ 430 บาท
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับงบประมาณคนละ 480 บาท
กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ (1) กิจกรรมวิชาการ (2) กิจกรรมคุณธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
(3) กิจกรรมทัศนศึกษา (4) กิจกรรมการจัดบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
33 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 39600 | 1966-12-15 | 0 | 33300 | 6300 | 0 | 39600 | 39600 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายค่าวัสดุ 4,500.-บาท ร.ร. วัดคลองภูมิ
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2567 | [9 empty] | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ 4,500.- บาท ร.ร. วัดดอกไม้
กิจกรรม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละโรงเรียน จำนวน 15 คน
แบบไป-กลับ โรงเรียนละ 4 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 12,600.-บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 27,000.-บาท
34 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 13500 | 1966-12-15 | 0 | 10950 | 2550 | 0 | 13500 | 13500 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,300.-บาท ร.ร. วัดคลองภูมิ
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2567 | [9 empty] | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ 1,500.- บาท ร.ร. วัดดอกไม้
กิจกรรม โรงเรียนจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนละ 12 คน แบบไป-กลับ โรงเรียนละ 2 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,040.-บาท
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 8,400.-บาท
35 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 72600 | 1966-12-28 | 0 | 72600 | 0 | 0 | 72600 | 72600 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างเตรียมจัดซื้อวัสดุ
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2567
กิจกรรม โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำนวัตกรรม
หรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้
- ค่าวัสดุ 72,600.-บาท (เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้)
(โรงเรียนขนาดกลาง 3 โรงเรียน x 13,100 บาท) + (โรงเรียนขนาดเล็ก 3 โรงเรียน x 11,100 บาท)
36 | ค่าใข้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 1242000 | 1967-04-17 | 0 | 0 | 1242000 | 0 | 1242000 | 1242000 | 0 |  | ดำเนินการในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2567
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2567 | [9 empty] | 1966-04-17 | จัดทำประกาศสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน
| กิจกรรม โรงเรียนดำเนินการจัดหาชุดและทำประกันภัยอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน จำนวน 2,070 คน | [9 empty] | 1967-05-16 | สำรวจจำนวนเด็กและวัดขนาดไซส์
| - จ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ/ชุดนอนอนุบาล (คนละ 450.-) | [9 empty] | 1967-06-23 | จ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ/ชุดนอนอนุบาล (คนละ 450.-)
เป็นเงิน 931,500 บาท
- สรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน (คนละ 150.-) เป็นเงิน 310,500 บาท
37 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | 90000 | 1967-02-15 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 |  | ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2567
กิจกรรม จัดนิทรรศการการคัดเลือก "ครูดีเด่น การประกวดหรือแข่งขันความสามารถ
ทางวิชาการของข้าราชการครูและนักเรียน
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ 2567
- ค่าวัสดุ 90,000.-บาท
38 | ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 60000 | 1966-12-28 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างเตรียมจัดซื้อวัสดุ
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนธันวาคม 2566 - กันยายน 2567
กิจกรรม จัดกิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานทางอาชีพและฝึกทักษะการทำงานให้นักเรียน
- ค่าวัสดุ โรงเรียนละ 10,000 บาท
39 | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | 19200 | 1966-12-18 |  |  |  | 19200 | 19200 | 19200 | 0 |  | ได้รับโอนจากสำนักการศึกษา ตามหนังสือที่ กท 1905/1712
| ช่วงเวลาดำเนินการ ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567 | [10 empty] | ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
| กิจกรรม จัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนหลังเลิกเรียน | [9 empty] | 1966-12-28 | ดำเนินการแล้วตั้งแต่ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป เบิกเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา
เบิกจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา
- วันทำการปกติ (2 คน x 100 บ. X 8 วัน x 2 ภาคเรียน x 6 ร.ร.)
40 | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | 668800 | 1967-05-16 |  |  |  | 668800 | 668800 | 668800 | 0 |  | ได้รับโอนจากสำนักการศึกษา ตามหนังสือที่ กท 1905/1721
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนธันวาคม 2566-กันยายน 2567 | [10 empty] | ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
| กิจกรรม นำนักเรียนชั้น ป. 3 - ป.5 จำนวน 836 คน ไปเรียนว่ายน้ำ | [9 empty] | 1967-05-16 | ดำเนินการเทอม 1/67 เดือนพฤษภาคม2567 เป็นต้นไป
- ค่าตอนแทนอาสาสมัคร ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ำ
- ค่าชุดว่ายน้ำพร้อมหมวกและแว่นตา
- ค่าใช้บริการสระว่ายน้ำ กรณีสระว่ายน้ำของสังกัดกทม. ให้งดเบิก
- ค่าพาหนะไป-กลับ
สามารถถัวจ่ายทุกรายการ โดยเบิกจ่ายไม่เกินคนละ 800บาท/หลักสูตร
41 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 71400 | 1967-06-01 |  |  |  | 71400 | 71400 | 71400 | 0 |  | ได้รับโอนจากสำนักการศึกษา ตามหนังสือที่ กท 1905/1741
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2567 | [10 empty] | ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
| กิจกรรม จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเข้าร่วมเป็นตัวแทน | [9 empty] | 1-30/6/67 | ดำเนินการคัดเลือกระดับเขตภายในเดือน มิถุนายน 2567
1. จัดการแข่งขันระดับสำนักงานเขตเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับกลุ่มเขต
2. นักกีฬาที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตเข้าร่วมแข่งขันระดับกลุ่มเขต
3. นักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับกลุ่มเขตเข้าร่วมการแข่งขันระดับ กทม. รอบชิงชนะเลิศ
42 | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | 51600 | 1967-01-27 |  |  | 51600 |  | 51600 | 51600 | 0 |  | ได้รับโอนจากสำนักการศึกษา ตามหนังสือที่ กท 1905/1733
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม 2567 | [10 empty] | ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
| กิจกรรม การเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 49 คน | [9 empty] | 1967-01-27 | ดำเนินการเดือน มกราคม 2567
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ดำเนินการ 2 วัน
1. เข้าร่วมกิจกรรมวันซ้อมใหญ่ จำนวน 38 คน
- ค่าอาหาร เป็นเงิน 5,700.-บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 1,900.-บาท
- ค่าพาหนะ 1 คันๆ ละ 11,400.- บาท เป็นเงิน 11,400.-บาท
2. เข้าร่วมกิจกรรม (วันสถาปนา) จำนวน 49 คน
- ค่าอาหาร เป็นเงิน 7,350.-บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 2,450.-บาท
- ค่าพาหนะเดินทาง 2 คัน คันละ 11,400.-บาท เป็นเงิน 22,800 บาท
43 | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | 56200 | 1967-07-01 |  |  |  | 56200 | 56200 | 56200 | 0 |  | ได้รับโอนจากสำนักการศึกษา ตามหนังสือที่ กท 1905/1733
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนมิถุนายน - กรกฏาคม 2567 | [10 empty] | ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
| กิจกรรม การเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร 80 คน | [9 empty] | 1967-07-01 | ดำเนินการเดือน กรกฎาคม 2567
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ดำเนินการ 2 วัน
1. เข้าร่วมกิจกรรมวันซ้อมใหญ่ จำนวน 30 คน
- ค่าอาหาร เป็นเงิน 4,500.-บาท
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เป็นเงิน 1,500.-บาท
- ค่าพาหนะ 1 คันๆ ละ 11,400.- บาท เป็นเงิน 11,400.-บาท
2. เข้าร่วมกิจกรรม (วันสถาปนา) จำนวน 80 คน
- ค่าอาหาร เป็นเงิน 12,000.-บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 4,000.-บาท
- ค่าพาหนะเดินทาง 2 คัน คันละ 11,400.-บาท เป็นเงิน 22,800 บาท
| รวมงบรายจ่ายอื่น 43 รายการ | 23340300 |  | 661546 | 8878894 | 11419340 | 2380520 | 22817154 | 23478700 | 0

## ใบหน้า ธ.ค. 66
สำนักงานเขตยานนาวา
2023-12-28
สรุปผลการดำเนินการรายการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณประจำปี 2566 มาดำเนินการปี 2567
กันเงินฯ กรณีมีหนี้ผูกพัน |  |  |  |  | กันเงินฯ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
อนุมัติกันเงินฯ |  | เบิกจ่าย |  |  | อนุมัติกันเงินฯ |  | ก่อหนี้ |  |  | เบิกจ่าย
รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | รายการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ
60 | 13798367.27 | 57 | 11845220.55 | 85.8451 | 3 | 9148450 | 1 | 1093271.2 | 11.9503 | - | - | -
สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม
งบประมาณ กทม.
|  | งบประจำปี |  |  | งบกลาง |  |  | รวมงบ กทม.
|  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | %
|  | 340817022 | 60086558.83 | 17.6302 | 12148072 | 11722806 | 0 | 352965094 | 71809364.83 | 20.3446
สรุปการก่อหนี้งบลงทุน
งบประมาณ กทม.
|  | งบประจำปี |  |  | งบกลาง |  |  | รวมงบ กทม.
|  | งบประมาณ | ก่อหนี้ | % | งบประมาณ | ก่อหนี้ | % | งบประมาณ | ก่อหนี้ | % |  |  | 21389167.27
|  | 46058600 | 13086779 | 28.4133 | 0 | 0 | 0 | 46058600 | 13086779 | 28.4133 |  |  | 5396315.09
20200000
สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน
งบประมาณ กทม.
|  | งบประจำปี |  |  | งบกลาง |  |  | รวมงบ กทม.
|  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | งบประมาณ | เบิกจ่าย | %
|  | 46058600 | 6889417.14 | 14.9579 | 0 | 0 | 0 | 46058600 | 6889417.14 | 14.9579

## 1. กันเหลื่อมมีหนี้P1-5
ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี แบบมีหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 28 ธันวาคม 2566
สำนักงานเขตยานนาวา
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณ | วันที่ก่อหนี้ | วงเงิน | คงเหลือ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | งบประมาณ | ว.ด.ป. | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
|  |  |  | ก่อหนี้ | หลังก่อหนี้ |  | ต.ค. 66 | ก.พ. 67 | มิ.ย. 67 | รวม | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | คาดว่าพับไป/เป็น
[7 empty] | - ม.ค. 67 | - พ.ค. 67 | - ก.ย. 67 | (9) = | ( 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | ภาระหนี้ปีถัดไป
|  | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) - (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (6) + (7) + (8) | (10) = (5) + (9) | (11) = (3) - (9)
กันเหลื่อมแบบมีหนี้ผูกพัน
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 004/66)
2 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 13200 |  | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 005/66)
3 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 006/66)
4 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 13200 |  | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 007/66)
5 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 13200 |  | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 008/66)
งบรายจ่ายอื่น
6 | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุง | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 16500 |  | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(ใบกันเงินเลขที่ 009/66)
7 | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุง | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 16500 |  | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(ใบกันเงินเลขที่ 010/66)
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
8 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 11000 |  | 0 | 0 | 0 | 11000 | 2200 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 011/66)
9 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 16500 |  | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 012/66)
10 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 013/66)
11 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 13200 |  | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 014/66)
12 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 015/66)
13 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 016/66)
งบกลาง เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณ๊ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากทม.
14 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 14850 | 0 | 14850 | 0 | 14850 |  | 0 | 0 | 0 | 14850 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 017/66)
15 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 14850 | 0 | 14850 | 0 | 14850 |  | 0 | 0 | 0 | 14850 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 018/66)
16 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 14850 | 0 | 14850 | 0 | 14850 |  | 0 | 0 | 0 | 14850 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 019/66)
17 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 13200 |  | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 020/66)
18 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 13200 |  | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 021/66)
19 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 14850 | 0 | 14850 | 0 | 14850 |  | 0 | 0 | 0 | 14850 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 022/66)
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
20 | ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต | 99456 | 0 | 99456 | 0 | 99456 |  | 0 | 0 | 0 | 99456 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 023/66)
21 | ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกทม. | 246000 | 0 | 246000 | 0 | 246000 |  | 0 | 0 | 0 | 246000 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 024/66)
รายการที่ 22 - 23 แสดงงบประมาณภาพรวมทั้งโครงการหน้าที่ 18
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน ฯ )
22 | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดด่าน | 5573983.65 | 0 | 5573983.65 | 0 | 5573983.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5573983.65 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดปลายคลองวัดด่าน
(ใบกันเงินเลขที่ 026/66)
23 | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดดอกไม้ | 3181400 | 0 | 3181400 | 0 | 3181400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181400 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
จากซอยสาธุประดิษฐ์ 58 ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แยก 11
(ใบกันเงินเลขที่ 025/66)
งบเงินอุดหนุน
24 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ก.ย. 66 | 165375 | 0 | 165375 | 0 | 165375 |  | 0 | 0 | 0 | 165375 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 027/66)
25 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ก.ย. 66 | 140490 | 0 | 140490 | 0 | 140490 |  | 0 | 0 | 0 | 140490 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 028/66)
26 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ก.ย. 66 | 208530 | 0 | 208530 | 0 | 208530 |  | 0 | 0 | 0 | 208530 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 029/66)
27 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ก.ย. 66 | 44730 | 0 | 44730 | 0 | 44730 |  | 0 | 0 | 0 | 44730 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 030/66)
28 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ก.ย. 66 | 43470 | 0 | 43470 | 0 | 43470 |  | 0 | 0 | 0 | 43470 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 031/66)
29 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ก.ย. 66 | 39375 | 0 | 39375 | 0 | 39375 |  | 0 | 0 | 0 | 39375 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 032/66)
30 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ต.ค. 66 | 55125 | 0 | 55125 | 0 | 55125 |  | 0 | 0 | 0 | 55125 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 033/66)
31 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ต.ค. 66 | 46830 | 0 | 46830 | 0 | 33450 |  | 0 | 0 | 0 | 33450 | 13380 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 034/66)
32 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ต.ค. 66 | 69510 | 0 | 69510 | 0 | 69510 |  | 0 | 0 | 0 | 69510 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 035/66)
33 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ต.ค. 66 | 10650 | 0 | 10650 | 0 | 10650 |  | 0 | 0 | 0 | 10650 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 036/66)
34 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ต.ค. 66 | 12420 | 0 | 12420 | 0 | 12420 |  | 0 | 0 | 0 | 12420 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 037/66)
35 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ต.ค. 66 | 9375 | 0 | 9375 | 0 | 9375 |  | 0 | 0 | 0 | 9375 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 038/66)
36 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 66 | 36729 | 0 | 36729 | 0 | 36729 |  | 0 | 0 | 0 | 36729 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 039/66)
37 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 66 | 31185 | 0 | 31185 | 0 | 31185 |  | 0 | 0 | 0 | 31185 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 040/66)
38 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 66 | 41706 | 0 | 41706 | 0 | 41706 |  | 0 | 0 | 0 | 41706 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 041/66)
39 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 66 | 8946 | 0 | 8946 | 0 | 8946 |  | 0 | 0 | 0 | 8946 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 042/66)
40 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 66 | 8694 | 0 | 8694 | 0 | 8694 |  | 0 | 0 | 0 | 8694 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 043/66)
41 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 66 | 7875 | 0 | 7875 | 0 | 7875 |  | 0 | 0 | 0 | 7875 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 044/66)
42 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ต.ค. 66 | 12243 | 0 | 12243 | 0 | 12243 |  | 0 | 0 | 0 | 12243 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 045/66)
43 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ต.ค. 66 | 10395 | 0 | 10395 | 0 | 7425 |  | 0 | 0 | 0 | 7425 | 2970 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 046/66)
44 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ต.ค. 66 | 13902 | 0 | 13902 | 0 | 13902 |  | 0 | 0 | 0 | 13902 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 047/66)
45 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ต.ค. 66 | 2130 | 0 | 2130 | 0 | 2130 |  | 0 | 0 | 0 | 2130 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 048/66)
46 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ต.ค. 66 | 2484 | 0 | 2484 | 0 | 2484 |  | 0 | 0 | 0 | 2484 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 049/66)
47 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ต.ค. 66 | 1875 | 0 | 1875 | 0 | 1875 |  | 0 | 0 | 0 | 1875 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 050/66)
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
48 | ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคารในร.ร.กทม. | 38990 | 0 | 38990 | 0 | 38990 |  | 0 | 0 | 0 | 38990 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 051/66)
49 | ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคารในร.ร.กทม. | 11460 | 0 | 11460 | 0 | 11460 |  | 0 | 0 | 0 | 11460 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 052/66)
50 | ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคารในร.ร.กทม. | 28180 | 0 | 28180 | 0 | 28180 |  | 0 | 0 | 0 | 28180 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 053/66)
51 | ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคารในร.ร.กทม. | 15300 | 0 | 15300 | 0 | 15300 |  | 0 | 0 | 0 | 15300 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 054/66)
งบเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
52 | ขุดลอกคลองยายหรั่ง | 480217.98 | 0 | 480217.98 | 0 | 0 | 480217.98 | 0 | 0 | 480217.98 | 480217.98 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงืน
- ขุดลอกคลองยายหรั่งจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสุดระยะเขื่อน
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
ผุ้รับจ้าง : บ.เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ส.ค. 66
วันสิ้นสุดสัญญา : 21 ต.ค. 66
(ใบกันเงินเลขที่ 055/66)
53 | ขุดลอกคลองตาเริก | 429828.1 | 0 | 429828.1 | 0 | 0 | 429828.1 | 0 | 0 | 429828.1 | 429828.1 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงืน
- ขุดลอกคลองตาเริกจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงซอยชื่นจิตร
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
ผุ้รับจ้าง : บ.เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ส.ค. 66
วันสิ้นสุดสัญญา : 21 ต.ค. 66
(ใบกันเงินเลขที่ 056/66)
54 | ขุดลอกคลองตาห่วง | 1024550.64 | 0 | 1024550.64 | 0 | 0 | 1024550.64 | 0 | 0 | 1024550.64 | 1024550.64 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงืน
- ขุดลอกคลองตาห่วงจากถนนพระรามที่ 3 ถึงสุดระยะเขื่อน
ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
ผุ้รับจ้าง : บ.เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ส.ค. 66
วันสิ้นสุดสัญญา : 20 พ.ย. 66
(ใบกันเงินเลขที่ 057/66)
55 | ขุดลอกคลองวัดปริวาส | 640000 | 0 | 640000 | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640000 | 0 |  | เบิกจ่ายเงืนแล้ว
- ขุดลอกคลองวัดปริวาสจากแม่น้ำเจ้าพระยา
ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 57
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
ผุ้รับจ้าง : บ.เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด
วันเริ่มต้นสัญญา : 26 ส.ค. 66
วันสิ้นสุดสัญญา : 24 ต.ค. 66
(ใบกันเงินเลขที่ 058/66)
งบรายจ่ายอื่น
56 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 58850 | 0 | 58850 | 0 | 58850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58850 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ชั้นวางรองเท้า/ตู้พลาสติก/โต๊ะโฟเมก้า)
(ใบกันเงินเลขที่ 059/66)
57 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 118060 | 0 | 118060 | 0 | 118060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118060 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ตู้เหล็ก 2 บาน/ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง/เก้าอี้นั่งเด็กแบบยาว
/กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า/ตู้บอร์ดชานอ้อย/ชั้นไม้ 24 ช่อง/ โต๊ะคอมพิวเตอร์)
(ใบกันเงินเลขที่ 060/66)
58 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 62997.3 | 0 | 62997.3 | 0 | 62997.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62997.3 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 15 รายการ)
(ใบกันเงินเลขที่ 061/66)
59 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 69849.6 | 0 | 69849.6 | 0 | 69849.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69849.6 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ 51 ถัง)
(ใบกันเงินเลขที่ 062/66)
60 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 403900 | 0 | 403900 | 0 | 403900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403900 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(เครื่องสูบน้ำดับเพลิง 3 รายการ)
(ใบกันเงินเลขที่ 063/66)
| รวม 60 ใบกัน | 13798367.27 | 0 | 13798367.27 | 0 | 11845220.55 | 1934596.72 | 0 | 0 | 1934596.72 | 13779817.27 | 18550

## 2. กันเหลื่อมแบบไม่มีหนี้P6-7
ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 28 ธันวาคม 2566
สำนักงานเขตยานนาวา
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วันที่คาดว่าลงนามสัญญา/วันที่ลงนามสัญญา | วงเงินก่อหนี้ | งบประมาณ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | งบประมาณ | ว.ด.ป. | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
[5 empty] | คงเหลือ |  | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ที่คาดว่าพับไปหรือ
[5 empty] | หลังก่อหนี้ |  | - ม.ค. 66 | - พ.ค. 66 | - ก.ย. 66 | (8) = | ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | เป็นภาระหนี้ในปีถัดไป
|  | (1) |  | (2) | (3) = (1) - (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (5) + (6) + (7) | (9) = (4) + (8)
กันเหลื่อมแบบไม่มีหนี้ผูกพัน
| งบรายจ่ายอื่น | [11 empty] | จัดซื้อชุดไฟโซลาร์เซลล์
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 1489450 | 13/02/67 | 0 | 1489450 | 0 | 0 | 1489450 | 0 | 1489450 | 1489450 | 0 | 1966-11-16 | ประกาศแผนการจัดซื้อ ชุดไฟโซลาร์เซลล์
| ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | [11 empty] | 1966-11-20 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
| (ใบกันเงินเลขที่ 001/66) | [11 empty] | 1966-12-11 | เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
[13 empty] | 1966-12-12 | รายงานขอซื้อ
[13 empty] | 13-18/12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[13 empty] | 18-22/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[13 empty] | 1966-12-25 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[13 empty] | 1966-12-28 | ยกเลิกประกาศประกวดราคา "เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว"
[13 empty] | 1967-01-04 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครั้งที่ 2
[13 empty] | 1967-01-09 | เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
[13 empty] | 1967-01-09 | รายงานขอซื้อ
[13 empty] | 9-15/01/67 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[13 empty] | 15-19/01/67 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[13 empty] | 1967-01-22 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[13 empty] | 23-25/1/67 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[13 empty] | 26/01/67 - 6/02/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[13 empty] | 1967-01-30 | เตรียมขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[13 empty] | 1967-02-13 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (กำหนดส่งมอบของภายใน 30 วัน)
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง
[13 empty] | 1966-11-17 | ประกาศแผนการจัดซื้อ ชุดเครื่องเสียง
[13 empty] | 1967-01-05 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
[13 empty] | 1967-01-09 | เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
[13 empty] | 1967-01-09 | รายงานขอซื้อ
[13 empty] | 9-15/01/67 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[13 empty] | 15-19/01/67 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[13 empty] | 1967-01-22 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[13 empty] | 23-25/1/67 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[13 empty] | 26/01/67 - 6/02/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[13 empty] | 1967-01-30 | เตรียมขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[13 empty] | 1967-02-13 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (กำหนดส่งมอบของภายใน 30 วัน)
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน ฯ )
2 | ขุดลอกคลองสวน | 1162000 | 3/11/66 | 1093271.2 | 68728.8 | 0 | 0 | 1093271.2 |  | 1093271.2 | 1093271.2 | 0 | 1966-10-03 | ประกาศผู้ชนะ
| - ขุดลอกคลองสวนจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนพระรามที่ 3 | [11 empty] | 4-12 /10/66 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
| ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน | [11 empty] | 1966-11-03 | ลงนามสัญญา
| ผู้รับจ้าง : บ.กนกพลก่อสร้าง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด | [11 empty] | 1966-11-23 | อยู่ระหว่างจัดเตรียมวัสดุเข้าหน้างาน 5 %
| วงเงินตามสัญญา 1,093,271.20 บาท | [11 empty] | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 10 %
วันเริ่มต้นสัญญา 4 พ.ย. 66 วันสิ้นสุดสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2567
(ใบกันเงินเลขที่ 002/66)
3 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนในพื้นที่เขตยานนาวาโรงเรียนวัดช่องลม | 6497000 | 29/02/67 | 0 | 6497000 | 0 | 0 | 0 | 6497000 | 6497000 | 6497000 | 0 | 7-11 /10/ 66 | ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
| (ใบกันเงินเลขที่ 003/66) | [11 empty] | 12-30 /10/ 66 | ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[13 empty] | 1966-10-31 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[13 empty] | 1966-11-02 | รายงานผลการพิจารณา "ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา"
[13 empty] | 1966-11-03 | ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ
[13 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ ครั้งที่ 2
[13 empty] | 1966-11-14 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
[13 empty] | 1966-11-15 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
[13 empty] | 1966-11-23 | เห็นชอบราคากลาง
[13 empty] | 1966-11-27 | รายงานขอจ้าง
[13 empty] | 27/11/66 - 1/12/ 66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[13 empty] | 1-19/12/66 | ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธี e-bidding
[13 empty] | 1966-12-20 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[13 empty] | 21-25/12/66 | รายงานผลการพิจารณา "ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา"
[13 empty] | 1967-01-02 | ยกเลิกประกาศประกวดราคาและเปลี่ยนเป็นวิธีคัดเลือกแทน
| รวมกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน 3 รายการ | 9148450 | 0 | 1093271.2 | 8055178.8 | 0 | 0 | 2582721.2 | 6497000 | 9079721.2 | 9079721.2 | 0

## กันเงิน (hidden)
ติดตามการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2566 ไว้เบิกจ่ายในปี 2567
ลำดับ | รายการ | แบบไม่มีหนี้ผูกพัน |  |  | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
|  | รายการ | จำนวนเงิน | ว.ด.ป.
กันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง- | 1 | 1489450 |  | - ชุดเครื่องเสียง
| ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  | - ชุดไฟโซลาร์เซลล์
ประกาศแผนการจัดซื้อแล้ว ทั้ง 2 รายการ
2 | ขุดลอกคลองสวน | 1 | 1162000 | 1966-11-13 | อยู่ระหว่างเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์เข้าหน้างาน
ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
ผู้รับจ้าง : บ.กนกพลก่อสร้าง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วงเงินตามสัญญา 1,093,271.20 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา 4 พ.ย. 66 วันสิ้นสุดสัญญา 1 ก.พ. 67
3 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนในพื้นที่เขตยานนาวา- | 1 | 6497000 | 7-11 ต.ค. 66 | ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
| โรงเรียนวัดช่องลม |  |  | 12-30 ต.ค. 66 | ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
|  |  |  | 1966-10-31 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
|  |  |  | 1966-11-02 | รายงานผลการพิจารณา ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
|  |  |  | 1966-11-03 | ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ
|  |  |  | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ ครั้งที่ 2
|  |  |  | 1966-11-13 | อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| รวม 3 ใบกัน | 3 | 9148450
ติดตามการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2566 ไว้เบิกจ่ายในปี 2567 (ต่อ)
ลำดับ | รายการ | แบบมีหนี้ผูกพัน |  |  | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
|  | รายการ | จำนวนเงิน | ว.ด.ป.
กันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน
1 | จ้างเหมาบริการรายบุคคล เดือน ก.ย. 66 | 19 | 291300
2 | ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต เดือน ก.ย. 66 | 1 | 99456
3 | ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคาร- | 4 | 93930
| ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เดือน ก.ย. 66 |  |  |  | รวม 49 ใบกัน
4 | ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน- | 1 | 246000 |  | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
สังกัดกรุงเทพมหานคร เดือน ก.ย. 66
5 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย.66 ต.ค.66 | 12 | 178164
6 | ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน- | 12 | 845880
สังกัดกรุงเทพมหานคร เดือน ก.ย. 66 ต.ค. 66
7 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดดอกไม้ | 1 | 3181400 | 1966-11-14 | - อยู่ระหว่างทำพื้นดาดท้องคลอง 75 %
จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดปลายคลองวัดด่าน
8 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดด่าน | 1 | 5573983.65 | 1966-11-14 | - อยู่ระหว่างทำพื้นดาดท้องคลอง 80 %
| จากซอยสาธุประดิษฐ์ 58 ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แยก 11 |  |  |  | - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินครั้งที่ 4
ยอดเบิก 5,145,578.55 บาท
(หักประกันผลงาน 514,557.86 บ.
คงเหลือจ่าย 4,631,020.69 บ.)
9 | ขุดลอกคลองตาห่วง | 1 | 1024550.64 | 1966-11-14 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 10 %
ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
ผุ้รับจ้าง : บ.เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ส.ค. 66
วันสิ้นสุดสัญญา : 20 พ.ย. 66
ติดตามการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2566 ไว้เบิกจ่ายในปี 2567 (ต่อ)
ลำดับ | รายการ | แบบมีหนี้ผูกพัน |  |  | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
|  | รายการ | จำนวนเงิน | ว.ด.ป.
10 | ขุดลอกคลองยายหรั่ง | 1 | 480217.98 | 1966-11-14 | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
ผุ้รับจ้าง : บ.เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ส.ค. 66
วันสิ้นสุดสัญญา : 21 ต.ค. 66
11 | ขุดลอกคลองตาเริก | 1 | 429828.1 | 1966-11-08 | ตรวจรับงาน
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
ผุ้รับจ้าง : บ.เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ส.ค. 66
วันสิ้นสุดสัญญา : 21 ต.ค. 66
12 | ขุดลอกคลองวัดปริวาส | 1 | 640000 | 1966-11-14 | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
ผุ้รับจ้าง : บ.เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด
วันเริ่มต้นสัญญา : 26 ส.ค. 66
วันสิ้นสุดสัญญา : 24 ต.ค. 66
13 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง- | 5 | 713656.9 | 1966-11-14 | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
| รวม 60 ใบกัน | 60 | 13798367.27
| รวมกันเงินทั้งสิ้น 63 ใบกัน | 63 | 22946817.27

## 1.กันเหลื่อม (ก่อหนี้แล้ว) P1-7 (hidden)
ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
สำนักงานเขตยานนาวา
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณ | วันที่ก่อหนี้/ | วงเงิน | คงเหลือ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | งบประมาณ | ว.ด.ป. | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
|  |  | วันที่คาดว่า | ก่อหนี้ | หลังก่อหนี้ |  | 1966-10-01 | 1967-02-01 | 1967-06-01 | รวม | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | คาดว่าพับไป/เป็น
|  |  | ก่อหนี้ |  |  |  | - ม.ค. 67 | - พ.ค. 67 | - ก.ย. 67 | (9) = | ( 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | ภาระหนี้ปีถัดไป
|  | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) - (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (6) + (7) + (8) | (10) = (5) + (9) | (11) = (3) - (9)
กันเหลื่อมแบบมีก่อหนี้ผูกพัน
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 004/66)
2 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 13200 |  | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 005/66)
3 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 006/66)
4 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 13200 |  | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 007/66)
5 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 13200 |  | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 008/66)
งบรายจ่ายอื่น
6 | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุง | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 16500 |  | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(ใบกันเงินเลขที่ 009/66)
7 | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุง | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 16500 |  | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(ใบกันเงินเลขที่ 010/66)
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
8 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 11000 |  | 0 | 0 | 0 | 11000 | 2200 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 011/66)
9 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 16500 |  | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 012/66)
10 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 013/66)
11 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 13200 |  | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 014/66)
12 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 015/66)
13 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 016/66)
งบกลาง เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณ๊ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากทม.
14 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 14850 | 0 | 14850 | 0 | 14850 |  | 0 | 0 | 0 | 14850 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 017/66)
15 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 14850 | 0 | 14850 | 0 | 14850 |  | 0 | 0 | 0 | 14850 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 018/66)
16 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 14850 | 0 | 14850 | 0 | 14850 |  | 0 | 0 | 0 | 14850 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 019/66)
17 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 13200 |  | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 020/66)
18 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 13200 |  | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 021/66)
19 | ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 14850 | 0 | 14850 | 0 | 14850 |  | 0 | 0 | 0 | 14850 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 022/66)
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
20 | ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต | 99456 | 0 | 99456 | 0 | 99456 |  | 0 | 0 | 0 | 99456 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 023/66)
21 | ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกทม. | 246000 | 0 | 246000 | 0 | 246000 |  | 0 | 0 | 0 | 246000 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 024/66)
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน ฯ )
22 | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดดอกไม้ | 3181400 | 0 | 3181400 | 0 | 0 | 3181400 | 0 | 0 | 3181400 | 3181400 | 0 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 75 % (ทำพื้นดาดท้องคลอง)
จากซอยสาธุประดิษฐ์ 58 ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แยก 11
(ใบกันเงินเลขที่ 025/66)
23 | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดด่าน | 5573983.65 | 0 | 5573983.65 | 0 | 0 | 5573983.65 | 0 | 0 | 5573983.65 | 5573983.65 | 0 |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 80 % (ทำพื้นดาดท้องคลอง)
| จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดปลายคลองวัดด่าน | [12 empty] | - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินครั้งที่ 4 ยอดเบิก 5,145,578.55 บาท
| (ใบกันเงินเลขที่ 026/66) | [12 empty] | (หักประกันผลงาน 514,557.86 บ. คงเหลือจ่าย 4,631,020.69 บ.)
งบเงินอุดหนุน
24 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ก.ย. 66 | 165375 | 0 | 165375 | 0 | 165375 |  | 0 | 0 | 0 | 165375 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 027/66)
25 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ก.ย. 66 | 140490 | 0 | 140490 | 0 | 140490 |  | 0 | 0 | 0 | 140490 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 028/66)
26 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ก.ย. 66 | 208530 | 0 | 208530 | 0 | 208530 |  | 0 | 0 | 0 | 208530 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 029/66)
27 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ก.ย. 66 | 44730 | 0 | 44730 | 0 | 44730 |  | 0 | 0 | 0 | 44730 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 030/66)
28 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ก.ย. 66 | 43470 | 0 | 43470 | 0 | 43470 |  | 0 | 0 | 0 | 43470 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 031/66)
29 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ก.ย. 66 | 39375 | 0 | 39375 | 0 | 39375 |  | 0 | 0 | 0 | 39375 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 032/66)
30 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ต.ค. 66 | 55125 | 0 | 55125 | 0 | 55125 |  | 0 | 0 | 0 | 55125 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 033/66)
31 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ต.ค. 66 | 46830 | 0 | 46830 | 0 | 33450 |  | 0 | 0 | 0 | 33450 | 13380 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 034/66)
32 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ต.ค. 66 | 69510 | 0 | 69510 | 0 | 69510 |  | 0 | 0 | 0 | 69510 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 035/66)
33 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ต.ค. 66 | 10650 | 0 | 10650 | 0 | 10650 |  | 0 | 0 | 0 | 10650 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 036/66)
34 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ต.ค. 66 | 12420 | 0 | 12420 | 0 | 12420 |  | 0 | 0 | 0 | 12420 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 037/66)
35 | ค่าอาหารเช้าของนร.ในร.ร.สังกัดกทม. เดือน ต.ค. 66 | 9375 | 0 | 9375 | 0 | 9375 |  | 0 | 0 | 0 | 9375 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 038/66)
36 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 66 | 36729 | 0 | 36729 | 0 | 36729 |  | 0 | 0 | 0 | 36729 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 039/66)
37 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 66 | 31185 | 0 | 31185 | 0 | 31185 |  | 0 | 0 | 0 | 31185 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 040/66)
38 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 66 | 41706 | 0 | 41706 | 0 | 41706 |  | 0 | 0 | 0 | 41706 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 041/66)
39 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 66 | 8946 | 0 | 8946 | 0 | 8946 |  | 0 | 0 | 0 | 8946 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 042/66)
40 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 66 | 8694 | 0 | 8694 | 0 | 8694 |  | 0 | 0 | 0 | 8694 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 043/66)
41 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 66 | 7875 | 0 | 7875 | 0 | 7875 |  | 0 | 0 | 0 | 7875 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 044/66)
42 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ต.ค. 66 | 12243 | 0 | 12243 | 0 | 12243 |  | 0 | 0 | 0 | 12243 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 045/66)
43 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ต.ค. 66 | 10395 | 0 | 10395 | 0 | 7425 |  | 0 | 0 | 0 | 7425 | 2970 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 046/66)
44 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ต.ค. 66 | 13902 | 0 | 13902 | 0 | 13902 |  | 0 | 0 | 0 | 13902 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 047/66)
45 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ต.ค. 66 | 2130 | 0 | 2130 | 0 | 2130 |  | 0 | 0 | 0 | 2130 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 048/66)
46 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ต.ค. 66 | 2484 | 0 | 2484 | 0 | 2484 |  | 0 | 0 | 0 | 2484 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 049/66)
47 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ต.ค. 66 | 1875 | 0 | 1875 | 0 | 1875 |  | 0 | 0 | 0 | 1875 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 050/66)
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
48 | ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคารในร.ร.กทม. | 38990 | 0 | 38990 | 0 | 38990 |  | 0 | 0 | 0 | 38990 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 051/66)
49 | ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคารในร.ร.กทม. | 11460 | 0 | 11460 | 0 | 11460 |  | 0 | 0 | 0 | 11460 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 052/66)
50 | ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคารในร.ร.กทม. | 28180 | 0 | 28180 | 0 | 28180 |  | 0 | 0 | 0 | 28180 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 053/66)
51 | ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคารในร.ร.กทม. | 15300 | 0 | 15300 | 0 | 15300 |  | 0 | 0 | 0 | 15300 | 0 |  | เบิกจ่ายเงินแล้ว
(ใบกันเงินเลขที่ 054/66)
งบเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
52 | ขุดลอกคลองยายหรั่ง | 480217.98 | 0 | 480217.98 | 0 |  | 480217.98 | 0 | 0 | 480217.98 | 480217.98 | 0 |  | สิ้นสุดสัญญา 21 ต.ค. 66
| (ใบกันเงินเลขที่ 055/66) | [12 empty] | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงืน
53 | ขุดลอกคลองตาเริก | 429828.1 | 0 | 429828.1 | 0 | 0 | 429828.1 | 0 | 0 | 429828.1 | 429828.1 | 0 |  | สิ้นสุดสัญญา 21 ต.ค. 66
| (ใบกันเงินเลขที่ 056/66) | [12 empty] | ตรวจรับงานวันที่ 8 พ.ย. 66
54 | ขุดลอกคลองตาห่วง | 1024550.64 | 0 | 1024550.64 | 0 | 0 | 1024550.64 | 0 | 0 | 1024550.64 | 1024550.64 | 0 |  | สิ้นสุดสัญญา 20 พ.ย. 66
| (ใบกันเงินเลขที่ 057/66) | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 10 %
55 | ขุดลอกคลองวัดปริวาส | 640000 | 0 | 640000 | 0 | 0 | 640000 | 0 | 0 | 640000 | 640000 | 0 |  | สิ้นสุดสัญญา 24 ต.ค. 66
| (ใบกันเงินเลขที่ 058/66) | [12 empty] | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
งบรายจ่ายอื่น
56 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 58850 | 0 | 58850 | 0 | 0 | 58850 | 0 | 0 | 58850 | 58850 | 0 |  | สิ้นสุดสัญญา 3 ต.ค. 66
| ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | [12 empty] | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
(ใบกันเงินเลขที่ 059/66)
57 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 118060 | 0 | 118060 | 0 | 0 | 118060 | 0 | 0 | 118060 | 118060 | 0 |  | สิ้นสุดสัญญา 20 ต.ค. 66
| ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | [12 empty] | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
(ใบกันเงินเลขที่ 060/66)
58 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 62997.3 | 0 | 62997.3 | 0 | 0 | 62997.3 | 0 | 0 | 62997.3 | 62997.3 | 0 |  | สิ้นสุดสัญญา 17 ต.ค. 66
| ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | [12 empty] | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
(ใบกันเงินเลขที่ 061/66)
59 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 69849.6 | 0 | 69849.6 | 0 | 0 | 69849.6 | 0 | 0 | 69849.6 | 69849.6 | 0 |  | สิ้นสุดสัญญา 12 ต.ค. 66
| ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | [12 empty] | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
(ใบกันเงินเลขที่ 062/66)
60 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 403900 | 0 | 403900 | 0 | 0 | 403900 | 0 | 0 | 403900 | 403900 | 0 |  | สิ้นสุดสัญญา 2 พ.ย. 66
| ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | [12 empty] | อยู่ระหว่างส่งของ
(ใบกันเงินเลขที่ 063/66)
| รวม 60 ใบกัน | 13798367.27 | 0 | 13798367.27 | 0 | 1736180 | 12043637.27 | 0 | 0 | 12043637.27 | 13779817.27 | 18550
หมายเหตุ
1. ช่อง (11) กรณีก่อหนี้แล้ว ผลลัพธ์ เป็นค่าบวก หมายถึง งบประมาณพับไปเป็นภาระหนี้ปีถัดไป
2. ช่อง (11) กรณียังไม่ก่อหนี้ ผลลัพธ์ เป็นค่าลบ หมายถึง งบประมาณพับไปไม่เป็นภาระหนี้

## 2.กันเหลื่อม (ไม่มีหนี้) P8 (hidden)
ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 31 ตุลาคม 2566
สำนักงานเขตยานนาวา
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณ | วันที่ก่อหนี้/ | วงเงิน | คงเหลือ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | กันเหลื่อมปี 67 | ว.ด.ป. | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
|  |  | วันที่คาดว่า | ก่อหนี้ | หลังก่อหนี้ |  | 1966-10-01 | 1967-02-01 | 1967-06-01 | รวม | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ | เบิก 68
|  |  | ก่อหนี้ |  |  |  | - ม.ค. 67 | - พ.ค. 67 | - ก.ย. 67 | (6) = | ( 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)
|  | (1) | (2) | (2) | (4) = (1) - (3) | (5) | (3) | (4) | (5) | (3) + (4) + (5) | (8) = (3) + (7) | (7) = (2) - (6)
กันเหลื่อมแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน
งบรายจ่ายอื่น
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง | 1489450 | 1966-12-28 | 0 | 1489450 | 0 |  | 1489450 |  | 1489450 | 1489450 | 0 | 1966-10-31 | อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ใบกันเงินเลขที่ 001/66)
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน ฯ )
2 | ขุดลอกคลองสวน | 1162000 | 1966-11-03 | 1093271.2 | 68728.8 | 0 |  | 1093271.2 |  | 1093271.2 | 2186542.4 | 0 | 1966-10-03 | ประกาศผู้ชนะ
| (ใบกันเงินเลขที่ 002/66) | [11 empty] | 4-12 ต.ค. 66 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
| ผู้รับจ้าง : บ.กนกพลก่อสร้าง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด | [11 empty] | 1966-11-03 | ลงนามสัญญาแล้ว
วงเงินตามสัญญา 1,093,271.20 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา 4 พ.ย. 66 วันสิ้นสุดสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2567
3 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนในพื้นที่เขตยานนาวาโรงเรียนวัดช่องลม | 6497000 | 1966-11-27 |  | 6497000 | 0 |  | 6497000 |  | 6497000 | 6497000 | 0 | 7-11 ต.ค. 66 | ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
| (ใบกันเงินเลขที่ 003/66) | [11 empty] | 12-30 ต.ค. 66 | ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[13 empty] | 1966-10-31 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[13 empty] | 1966-11-02 | รายงานผลการพิจารณา ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
[13 empty] | 1966-11-03 | ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ
[13 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ ครั้งที่ 2
| รวมกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน 3 รายการ | 9148450 |  | 1093271.2 | 8055178.8 | 0 | 0 | 9079721.2 | 0 | 9079721.2 | 10172992.4 | 0

## 3. งบลงทุนยังไม่ก่อหนี้P8-13
ผลการดำเนินงานรายการงบลงทุน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 28 ธันวาคม 2566
สำนักงานเขตยานนาวา
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วงเงินได้ | วันที่คาดว่าลงนามสัญญา | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | กันเหลื่อมปี 67 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ
|  |  | ผู้รับจ้าง |  | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | เบิก 68
[5 empty] | - ม.ค. 67 | - พ.ค. 67 | - ก.ย. 67 | (6) =
|  |  | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (3) + (4) + (5) | (7) = (2) - (6)
งบลงทุน
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
ค่าครุภัณฑ์
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
1 | รถบรรทุกกระบะติดตั้งเครนไฮโดรลิค สำหรับยกเครื่องจักรกล 1 คัน | 3950000 | 0 | 1967-01-22 | 0 | 3950000 | 0 | 3950000 | 0 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
[10 empty] | 1966-10-06 | อยู่ระหว่างขอคณะกรรมกำหนดรายละเอียดคุณเฉพาะ, คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา, คณะกรรมตรวจรับพัสดุ จากกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง
[10 empty] | 1966-11-06 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
[10 empty] | 1966-11-17 | เห็นชอบรายละเอียดคุณเฉพาะและราคากลาง
[10 empty] | 1966-11-22 | ขอเพิ่มรหัสสินค้ากับกรมบัญชีกลาง เนื่องจากในระบบ e-GPไม่มีชื่อรายการนี้
[10 empty] | 1966-11-27 | รายงานขอซื้อ
[10 empty] | 27-29/11/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
- มีผู้วิจารณ์ 2 ครั้ง ปรับปรุงร่างฯ และประกาศใหม่ 2 ครั้ง
[10 empty] | 22-28/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1967-01-02 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 3-9/01/ 67 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 10-18/01/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1967-01-15 | เตรียมขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-22 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (กำหนดส่งมอบของภายใน 120 วัน)
[10 empty] | 1967-05-20 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม 2567
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม
2 | ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 30 KVA/24Kw แบบเทรลเลอร์ลากจูง 1 ชุด | 457800 | 0 | 1967-01-31 | 457800 | 0 | 0 | 457800 | 0 | 1966-11-23 | อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
[10 empty] | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
| รวมค่าครุภัณฑ์ 2 รายการ | 4407800 | 0 |  | 457800 | 3950000 | 0 | 4407800 | 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม
1 | ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองบางโพงพางใต้ | 299000 | 293185 | 1967-01-26 | 0 | 293185 | 0 | 293185 | 5815 | 1966-12-18 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน | [8 empty] | 1966-12-22 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : บ.บุญนำโชค วิศวกรรม จำกัด | [8 empty] | 1966-12-26 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 293,185.-บาท | [8 empty] | 1967-01-05 | เห็นชอบราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1967-01-09 | รายงานขอจ้าง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1967-01-11 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 1967-01-12 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 1967-01-17 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-26 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 60 วัน)
[10 empty] | 1967-03-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2567
2 | ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองขวาง | 543000 | 459489 | 1967-01-22 | 0 | 459489 | 0 | 459489 | 83511 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : บ.วุฒิกรการช่าง | [8 empty] | 1966-11-14 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 459,489.-บาท | [8 empty] | 1966-11-15 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-21 | เห็นชอบราคากลาง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-28 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 28/11/66 - 4/12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 4-13/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-14 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 15-18/12/1966 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 19-27/12/66 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1966-12-22 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-04 | ได้รับอนุมัติอนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-17 | อยู่ระหว่างตรวจสอบหนังค้ำประกันสัญญา และรอลงนามสัญญา
[10 empty] | 1967-01-22 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 60 วัน)
[10 empty] | 1967-03-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2567
3 | ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองหีบ | 1225000 | 1042156 | 1967-01-22 | 0 | 1042156 | 0 | 1042156 | 182844 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : บ.วุฒิกรการช่าง | [8 empty] | 1966-11-14 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 1,042,156.- บาท | [8 empty] | 1966-11-15 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-21 | เห็นชอบราคากลาง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-29 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 29/11/66 - 4 /12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 6-14/12 66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-15 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 18-20/12/1966 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 21/12/66 - 2/01/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1967-01-09 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-17 | อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-22 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 90 วัน)
[10 empty] | 1967-04-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน 2567
4 | ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองโบสถ์ | 1088000 | 883130 | 1967-01-22 | 0 | 883130 | 0 | 883130 | 204870 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : บ.วุฒิกรการช่าง | [8 empty] | 1966-11-14 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 883,130.- บาท | [8 empty] | 1966-11-15 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-21 | เห็นชอบราคากลาง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-28 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 28/11/66 - 4 /12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 4-13/12 66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-14 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 15-18/12/1966 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 19-27/12/66 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1966-12-22 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-04 | ได้รับอนุมัติอนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-17 | อยู่ระหว่างตรวจสอบหนังค้ำประกันสัญญา และรอลงนามสัญญา
[10 empty] | 1967-01-22 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 90 วัน)
[10 empty] | 1967-04-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน 2567
5 | ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองวัดด่าน | 510000 | 439006 | 1967-01-22 | 0 | 439006 | 0 | 439006 | 70994 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : บ.วุฒิกรการช่าง | [8 empty] | 1966-11-14 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 439,006.- บาท | [8 empty] | 1966-11-15 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-21 | เห็นชอบราคากลาง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-28 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 28/11/66 - 4 /12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 4-13/12 66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-14 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 15-18/12/1966 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 19-27/12/66 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1966-12-22 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-04 | ได้รับอนุมัติอนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-17 | อยู่ระหว่างตรวจสอบหนังค้ำประกันสัญญา และรอลงนามสัญญา
[10 empty] | 1967-01-22 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 60 วัน)
[10 empty] | 1967-03-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2567
6 | ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองภูมิ | 1395000 | 982982.25 | 1967-01-22 | 0 | 982982.25 | 0 | 982982.25 | 412017.75 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : บ.เค.ชี.พี.มาสเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | [8 empty] | 1966-11-14 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 982,982.25 บาท | [8 empty] | 1966-11-15 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-22 | เห็นชอบราคากลาง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-29 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 29/11/66 - 6/12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 6 - 14/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-15 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 18-22/12/1966 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 25/12/66 - 4 /01/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1967-01-09 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-17 | อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-22 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 90 วัน)
[10 empty] | 1967-04-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน 2567
7 | ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองตาห่วง | 1016000 | 832190 | 1967-01-22 | 0 | 832190 | 0 | 832190 | 183810 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : บ.สิริโสภณ กรุ๊ป | [8 empty] | 1966-11-14 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 832,190.- บาท | [8 empty] | 1966-11-15 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-22 | เห็นชอบราคากลาง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-29 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 29/11/66 - 6/12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 6 - 14/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-15 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 18-22/12/1966 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 25/12/66 - 4 /01/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1967-01-09 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-17 | อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-22 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 60 วัน)
[10 empty] | 1967-03-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2567
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
8 | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคลองวัดช่องนนทรี | 4560000 | 0 | 1967-02-22 | 0 | 4560000 | 0 | 4560000 | 0 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| จากถนนนนทรีถึงชุมชนบัวหลวง | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
[10 empty] | 1966-11-20 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
[10 empty] | 1966-11-21 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
[10 empty] | 1966-11-23 | เห็นชอบราคากลาง
[10 empty] | 1966-11-27 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 27/11/66 - 1/12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 1-12/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-13 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 1966-12-14 | รายงานผลการพิจารณาประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) มีเสนอราคารายเดียว
[10 empty] | 1966-12-14 | ยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ ประกาศใหม่ ครั้งที่ 2
[10 empty] | 1967-01-08 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ครั้งที่ 2
[10 empty] | 1967-01-12 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ครั้งที่ 2
[10 empty] | 1967-01-12 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง ครั้งที่ 2
[10 empty] | 1967-01-16 | เห็นชอบราคากลาง ครั้งที่ 2
งานบริหารการศึกษา
9 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องนนทรี | 1189000 | 1189000 | 1967-01-26 | 0 | 1189000 | 0 | 1189000 | 0 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : หจก. ส วีรชัย ก่อสร้าง | [8 empty] | 1966-12-20 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 1,189,000.- บาท | [8 empty] | 1966-11-21 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-29 | เห็นชอบราคากลาง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-30 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 30/11/66 - 7/12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 7-15/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-18 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 19-22/12/66 | รายงานผลการพิจารณาประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding
[10 empty] | 1967-01-16 | ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 17-25 /01/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1967-01-17 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-26 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 90 วัน)
[10 empty] | 1967-04-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน 2567
10 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดปริวาศ | 1562000 | 1380000 | 1967-01-26 | 0 | 1562000 | 0 | 1562000 | 0 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : บ.มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด | [8 empty] | 1966-12-20 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 1,380,000.- บาท | [8 empty] | 1966-11-21 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-29 | เห็นชอบราคากลาง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-30 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 30/11/66 - 7/12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 7-15/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-18 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 19-22/12/1966 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 25/12/66 - 4 /01/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1967-01-17 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-26 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 90 วัน)
[10 empty] | 1967-04-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน 2567
11 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอกไม้ | 2074000 | 1598000 | 1967-01-22 | 0 | 2074000 | 0 | 2074000 | 0 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : บ.มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด | [8 empty] | 1966-12-20 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 1,598,000.- บาท | [8 empty] | 1966-11-21 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-29 | เห็นชอบราคากลาง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-30 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 30/11/66 - 7/12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 7-15/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-18 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 19-22/12/1966 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 25/12/66 - 4 /01/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1967-01-09 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-17 | อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-22 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 90 วัน)
[10 empty] | 1967-04-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน 2567
12 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองภูมิ | 1851000 | 1490000 | 1967-01-22 | 0 | 1851000 | 0 | 1851000 | 0 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : บ.มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด | [8 empty] | 1966-12-20 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 1,490,000.- บาท | [8 empty] | 1966-11-21 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-29 | เห็นชอบราคากลาง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-30 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 30/11/66 - 7/12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 7-15/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-18 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 19-22/12/1966 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 25/12/66 - 4 /01/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1967-01-09 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-17 | อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-22 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 90 วัน)
[10 empty] | 1967-04-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน 2567
13 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่ | 585000 | 420000 | 1967-01-22 | 0 | 585000 | 0 | 585000 | 0 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน | [8 empty] | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ผู้รับจ้าง : บ.มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด | [8 empty] | 1966-12-20 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 420,000.- บาท | [8 empty] | 1966-11-21 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-29 | เห็นชอบราคากลาง
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [8 empty] | 1966-11-30 | รายงานขอจ้าง
[10 empty] | 30/11/66 - 7/12/66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
[10 empty] | 7-15/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
[10 empty] | 1966-12-18 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
[10 empty] | 19-22/12/1966 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
[10 empty] | 25/12/66 - 4 /01/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[10 empty] | 1967-01-09 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-17 | อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[10 empty] | 1967-01-22 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 60 วัน)
[10 empty] | 1967-03-30 | คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2567
| รวมค่าที่ดินฯ 13 รายการ | 17897000 | 11009138.25 |  | 0 | 16753138.25 | 0 | 16753138.25 | 1143861.75
| รวมทั้งสิ้น | 22304800 | 11009138.25 |  | 457800 | 20703138.25 | 0 | 21160938.25 | 1143861.75

## 4.งบลงทุนก่อหนี้แล้วP14-18
ผลการดำเนินงานรายการงบลงทุน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 28 ธันวาคม 2566
สำนักงานเขตยานนาวา
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วงเงินก่อหนี้ | วันที่ลงนามสัญญา | งบประมาณ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | กันเหลื่อมปี 67 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | คงเหลือ |  | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ | เบิก 68
[5 empty] | หลังก่อหนี้ |  | - ม.ค. 67 | - พ.ค. 67 | - ก.ย. 67 | (8) = | ( 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)
|  | (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (6) + (7) + (8) | (9) = (4) + (8) | (10) = (2) - (9)
งบลงทุน
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต
1 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 8 เครื่อง | 20000 | 9571 | 1966-12-20 | 10429 | 0 | 9571 | 0 | 0 | 9571 | 9571 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
| ผู้รับจ้าง บ.ทูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด | [12 empty] | รายการที่ 1,3-4, 7, 9-10, 12-13, 16,
| วันเริ่มสัญญา 20 ธ.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 ม.ค. 67 | [12 empty] | 21-27 จัดซื้อร่วมกัน
กำหนดส่งมอบของภายใน 30 วัน
2 | ชุดจอแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) | 284000 | 281500 | 1966-12-01 | 2500 | 281500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281500 | 0
| ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน 1 ชุด | [11 empty] | 1966-12-18 | ตรวจรับงาน
| ผู้รับจ้าง บ.เทอร่า โซลูชั่น จำกัด | [11 empty] | 1966-12-21 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
วันเริ่มสัญญา 1 ธ.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 17 ม.ค. 67
กำหนดส่งมอบของภายใน 30 วัน
งานปกครอง
3 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 4 เครื่อง | 10000 | 4786 | 1966-12-20 | 5214 | 0 | 4786 | 0 | 0 | 4786 | 4786 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
รายการที่ 1,3-4, 7, 9-10, 12-13, 16,
21-27 จัดซื้อร่วมกัน
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน
4 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2 เครื่อง | 5000 | 2393 | 1966-12-20 | 2607 | 0 | 2393 | 0 | 0 | 2393 | 2393 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
รายการที่ 1,3-4, 7, 9-10, 12-13, 16,
21-27 จัดซื้อร่วมกัน
5 | โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 45 x 75 ซม. 30 ตัว | 117000 | 117000 | 1966-10-30 | 0 | 117000 | 117000 | 0 | 0 | 117000 | 234000 | -117000 | 1966-11-14 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
| ผู้รับจ้าง หจก. มั่นใจ ใส่ใจ เทรดดิ้ง | [11 empty] | 1966-11-21 | ตรวจรับพัสดุ
| วันเริ่มสัญญา 31 ต.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 20 พ.ย. 66 | [11 empty] | 1966-11-23 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
| กำหนดส่งมอบของภายใน 15 วันทำการ | [11 empty] | 1966-12-08 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง
6 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 28510 | 28510 | 1966-11-27 | 0 | 0 | 28510 | 0 | 0 | 28510 | 28510 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | [12 empty] | รายการที่ 6, 8, 17 จัดซื้อร่วมกัน
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง
ผู้รับจ้าง บ.ทีดับบลิวจี 1988 จำกัด
วันเริ่มสัญญา 27 พ.ย. 66 สิ้นสุดสัญญา 12 ม.ค. 67
กำหนดส่งมอบของภายใน 30 วัน
7 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 14 เครื่อง | 35000 | 16748 | 1966-12-20 | 18252 | 0 | 16748 | 0 | 0 | 16748 | 16748 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
รายการที่ 1,3-4, 7, 9-10, 12-13, 16,
21-27 จัดซื้อร่วมกัน
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้
8 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 40510 | 40510 | 1966-11-27 | 0 | 0 | 40510 | 0 | 0 | 40510 | 40510 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม | [12 empty] | รายการที่ 6, 8, 17 จัดซื้อร่วมกัน
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 1 เครื่อง
9 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 11 เครื่อง | 27500 | 13159 | 1966-12-20 | 14341 | 0 | 13159 | 0 | 0 | 13159 | 13159 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
รายการที่ 1,3-4, 7, 9-10, 12-13, 16,
21-27 จัดซื้อร่วมกัน
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด
10 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 10 เครื่อง | 25000 | 11963 | 1966-12-20 | 13037 | 0 | 11963 | 0 | 0 | 11963 | 11963 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
รายการที่ 1,3-4, 7, 9-10, 12-13, 16,
21-27 จัดซื้อร่วมกัน
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว
11 | ม้านั่งสนาม 50 ตัว | 490000 | 490000 | 1966-11-30 | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
ผู้รับจ้าง บ.เค แอนด์ พี จอยเวนเจอร์ จำกัด
วันเริ่มสัญญา 30 พ.ย. 66 สิ้นสุดสัญญา 29 ม.ค. 67
กำหนดส่งมอบของภายใน 60 วัน
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี
12 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 11 เครื่อง | 27500 | 13159 | 1966-12-20 | 14341 | 0 | 13159 | 0 | 0 | 13159 | 13159 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
รายการที่ 1,3-4, 7, 9-10, 12-13, 16,
21-27 จัดซื้อร่วมกัน
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา
13 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 19 เครื่อง | 47500 | 22729 | 1966-12-20 | 24771 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 22729 | 22729 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
รายการที่ 1,3-4, 7, 9-10, 12-13, 16,
21-27 จัดซื้อร่วมกัน
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
14 | เครื่องตัดถนนคอนกรีต เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 1 เครื่อง | 28000 | 28000 | 1966-11-25 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 1966-12-26 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
ผู้รับจ้าง บ.อี ซี่ ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันเริ่มสัญญา 25 พ.ย. 66 สิ้นสุดสัญญา 4 ธ.ค.66
กำหนดส่งมอบของภายใน 10 วัน
15 | เครื่องชาร์จแบต 1 เครื่อง | 5920 | 5920 | 1966-11-25 | 0 | 5920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5920 | 0 | 1966-12-26 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน
16 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 13 เครื่อง | 32500 | 15552 | 1966-12-20 | 16948 | 0 | 15552 | 0 | 0 | 15552 | 15552 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
รายการที่ 1,3-4, 7, 9-10, 12-13, 16,
21-27 จัดซื้อร่วมกัน
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม
17 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 28510 | 28510 | 1966-12-20 | 0 | 0 | 28510 | 0 | 0 | 28510 | 28510 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | [12 empty] | รายการที่ 6, 8, 17 จัดซื้อร่วมกัน
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง
18 | เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามแบบเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 450000 | 395900 | 1966-12-28 | 54100 | 0 | 395900 | 0 | 0 | 395900 | 395900 | 0 | 1967-01-12 | นัดส่งของ
ผู้รับจ้าง บ. ชิโน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เซ็นสัญญา 28 ธ.ค. 66 วันเริ่มสัญญา 2 ม.ค. 67 สิ้นสุดสัญญา 31 ม.ค. 67
กำหนดส่งมอบของภายใน 30 วัน
19 | โต๊ะพับสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 x 75 ซม. 60 ตัว | 480000 | 462240 | 1966-12-27 | 17760 | 0 | 462240 | 0 | 0 | 462240 | 462240 | 0 | 1967-12-25 | นัดส่งของ
ผู้รับจ้าง หจก. พี อาร์ ดี สเตนเลส (สำนักงานใหญ่)
วันเริ่มสัญญา 27 ธ.ค 66 สิ้นสุดสัญญา 25 ม.ค. 67
กำหนดส่งมอบของภายใน 45 วัน
20 | โต๊ะชุดสนาม 15 ชุด | 478500 | 475500 | 1966-12-27 | 3000 | 0 | 475500 | 0 | 0 | 475500 | 475500 | 0 | 1967-01-09 | นัดส่งของ
ผู้รับจ้าง บ. เค แอนด์ พี จอยเวนเจอร์ จำกัด
วันเริ่มสัญญา 27 ธ.ค 66 สิ้นสุดสัญญา 24 ม.ค. 67
กำหนดส่งมอบของภายใน 45 วัน
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
21 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 11 เครื่อง | 27500 | 13159 | 1966-12-20 | 14341 | 0 | 13159 | 0 | 0 | 13159 | 13159 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา
22 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 7 เครื่อง | 17500 | 8374 | 1966-12-20 | 9126 | 0 | 8374 | 0 | 0 | 8374 | 8374 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
งานงบประมาณโรงเรียน
23 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 46 เครื่อง (โรงเรียนวัดดอกไม้) | 115000 | 55028 | 1966-12-20 | 59972 | 0 | 55028 | 0 | 0 | 55028 | 55028 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
24 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 43 เครื่อง (โรงเรียนวัดช่องนนทรี) | 107500 | 51440 | 1966-12-20 | 56060 | 0 | 51440 | 0 | 0 | 51440 | 51440 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
25 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 39 เครื่อง (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 97500 | 46655 | 1966-12-20 | 50845 | 0 | 46655 | 0 | 0 | 46655 | 46655 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
26 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 40 เครื่อง (โรงเรียนวัดคลองใหม่) | 100000 | 47851 | 1966-12-20 | 52149 | 0 | 47851 | 0 | 0 | 47851 | 47851 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
27 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 29 เครื่อง (โรงเรียนวัดคลองภูมิ) | 72500 | 34692 | 1966-12-20 | 37808 | 0 | 34692 | 0 | 0 | 34692 | 34692 | 0 | 1967-01-15 | นัดส่งของ
28 | โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่งสแตนเลส ขนาด 70 x 180 x 75 ซม. | 432000 | 269640 | 1966-12-22 | 162360 | 0 | 269640 | 0 | 0 | 269640 | 269640 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
| 24 ชุด (โรงเรียนวัดช่องลม) | [12 empty] | รายการที่ 28-29 จัดซื้อร่วมกัน
ผู้รับจ้าง บ. แอดวานซ์ ออโต้ แคต จำกัด
วันเริ่มสัญญา 22 ธ.ค 66 สิ้นสุดสัญญา 27 ม.ค. 67
กำหนดส่งมอบของภายใน 45 วัน
29 | โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่งสแตนเลส ขนาด 70 x 180 x 75 ซม. | 72000 | 44940 | 1966-12-22 | 27060 | 0 | 44940 | 0 | 0 | 44940 | 44940 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
| 4 ชุด (โรงเรียนวัดดอกไม้) | [12 empty] | รายการที่ 28-29 จัดซื้อร่วมกัน
30 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | 95000 | 95000 | 1966-11-03 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 1966-11-14 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
| ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล | [11 empty] | 22-24/11/66 | ส่งของพร้อมติดตั้ง
| ขนาด 50 นิ้ว 5 เครื่อง (โรงเรียนวัดช่องลม) | [11 empty] | 1966-12-21 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
| ผู้รับจ้าง บจ. ทีดับบลิวจี 1988 | [12 empty] | รายการที่ 30-32 จัดซื้อร่วมกัน
วันเริ่มสัญญา 3 พ.ย. 66 สิ้นสุดสัญญา 24 พ.ย. 66
กำหนดส่งมอบของภายใน 15 วันทำการ
31 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | 152000 | 152000 | 1966-11-03 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 1966-12-21 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
ขนาด 50 นิ้ว 8 เครื่อง (โรงเรียนวัดช่องนนทรี)
32 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | 171000 | 171000 | 1966-11-03 | 0 | 171000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171000 | 0 | 1966-12-21 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
ขนาด 50 นิ้ว 9 เครื่อง (โรงเรียนวัดคลองใหม่)
33 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น 1 เครื่อง | 18500 | 18500 | 1966-11-01 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 0 | 1966-11-08 | ตรวจรับ
| (โรงเรียนวัดช่องลม) | [11 empty] | 1966-11-23 | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
| ผู้รับจ้าง บจ. ณชมงคล | [11 empty] | 1966-12-12 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
วันเริ่มสัญญา 1 พ.ย. 66 สิ้นสุดสัญญา 8 พ.ย. 66
กำหนดส่งมอบของภายใน 5 วันทำการ
34 | ชุดไมค์ประชุมใช้สายดิจิตอล 1 ชุด (โรงเรียนวัดคลองภูมิ) | 66000 | 66000 | 1966-11-01 | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 1966-11-09 | ตรวจรับ
| ผู้รับจ้าง อ.พานิช | [11 empty] | 1966-11-23 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
วันเริ่มสัญญา 1 พ.ย. 66 สิ้นสุดสัญญา 21 พ.ย. 66
กำหนดส่งมอบของภายใน 15 วันทำการ
35 | พิณไฟฟ้า 3 สาย 18 เฟรต 2 ตัว (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 19000 | 19000 | 1966-11-06 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 1966-11-23 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
| ผู้รับจ้าง บจ. เอ็มดีชัวร์ | [11 empty] | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
| วันเริ่มสัญญา 6 พ.ย. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 ธ.ค. 66 | [12 empty] | รายการที่ 35-45 จัดซื้อร่วมกัน
กำหนดส่งมอบของภายใน 30 วันทำการ
36 | พิณโปร่ง 3 สาย 15 เฟรต 3 ตัว (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 10500 | 10500 | 1966-11-06 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
37 | เบสไฟฟ้า 4 สาย 24 เฟรต 2 ตัว (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 26000 | 26000 | 1966-11-06 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
38 | โปงลางไม้ ไม้มะหาดดำ ขนาด 60 ซม. 13 ลูก 2 ผืน (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 30000 | 30000 | 1966-11-06 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
39 | แคน 8 ลิ้นเงิน 3 เต้า (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 19500 | 19500 | 1966-11-06 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
40 | โหวด 7 เสียง 10 ตัว (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 5000 | 5000 | 1966-11-06 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
41 | กลองหาง + รำมะนา พร้อมขาตั้ง หน้า 10 นิ้ว 2 ชุด (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 33000 | 33000 | 1966-11-06 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
42 | ฉาบใหญ่ลงหิน ขนาด 12 นิ้ว 2 คู่ (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 6000 | 6000 | 1966-11-06 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
43 | ฉาบเล็กลงหิน ขนาด 4 นิ้ว 2 คู่ (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 2000 | 2000 | 1966-11-06 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
44 | ไหซอง 1 ชุด (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 8500 | 8500 | 1966-11-06 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
45 | ปี่ภูไท 5 เลา (โรงเรียนวัดปริวาศ) | 1500 | 1500 | 1966-11-06 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
46 | เก้าอี้เหล็กบุนวมใช้ในห้องประชุม ขนาด 44 x 56 x 90 ซม. | 91050 | 91050 | 1966-11-06 | 0 | 91050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91050 | 0 | 1966-11-15 | ลงนามสัญญา
| 150 ตัว (โรงเรียนวัดดอกไม้) | [11 empty] | 1966-11-22 | ส่งของ
| ผู้รับจ้าง หจก.มั่นใน ใส่ใน เทรดดิ้ง | [11 empty] | 1966-11-23 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
| วันเริ่มสัญญา 16 พ.ย. 66 สิ้นสุดสัญญา 22 พ.ย. 66 | [11 empty] | 1966-12-22 | เบิกจ่ายเงินแล้ว
กำหนดส่งมอบของภายใน 5 วันทำการ
| รวม 46 รายการ | 4457000 | 3789979 | 1124279 | 667021 | 1676970 | 2230009 | 0 | 0 | 2230009 | 3906979 | 0

## 5. โครงการใหม่ P19
ผลการดำเนินงานโครงการต่อเนื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 28 ธันวาคม 2566
สำนักงานเขตยานนาวา
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ |  |  |  | งบประมาณหลังปรับโอน | วันที่คาดว่าลงนามสัญญา/วันลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | เงินกันเหลื่อม | งบปี 67 | งบปี 67 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ
[8 empty] | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | แผนการเบิกจ่าย | ที่คาดว่าพับไป/ | คาดว่า | คาดว่า
[8 empty] | - ม.ค. 67 | - พ.ค. 67 | - ก.ย. 67 | (6) = | ( 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | ภาระหนี้ปีถัดไป | กันไว้เบิกเหลื่อมปี | จัดสรรเพิ่มเติม
[8 empty] | (3) | (4) | (5) | (3) + (4) + (5) | (7) = (2) + (6) | (8) = (1) - (7) | (9) = (1) - (7) | (10) = (7) - (1)
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
1 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คลองวัดทองบน
| จากซอยสาธุประดิษฐ์ 58 ถึงสุดระยะคลอง |  |  | 67 | 10000000 | 26/01/67 | 0 | 0 | 5031200 | 4968800 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 1966-10-12 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2568) |  |  | รวม | 10000000 |  | 0 | 0 | 5031200 | 4968800 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 1966-11-07 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินโครงการ 22,944,000.00 บาท | [14 empty] | 1966-11-20 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ปี 67 | 10000000 | บ. | [12 empty] | 1966-11-21 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
| ปี 68 | 1939000 | บ. | [12 empty] | 1966-11-23 | เห็นชอบราคากลาง
| รวม | 11939000 | บ. | [12 empty] | 1966-11-27 | รายงานขอจ้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน | [14 empty] | 27/11/66 -1/12/ 66 | ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิจารณ์
| ผู้รับจ้าง : บ.มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด | [14 empty] | 1-21/12/66 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : 11,397,578.-บาท | [14 empty] | 1966-12-22 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [14 empty] | 25/12/66 - 2/01/67 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
| วันสิ้นสุดสัญญา : | [14 empty] | 3-11/1/67 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
[16 empty] | 1967-01-17 | ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
[16 empty] | 1967-01-26 | คาดว่าจะลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 365 วัน)
[5 empty] | 10000000 |  | 0 | 0 | 5031200 | 4968800 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0

## 6. โครงการเก่า P20
ผลการดำเนินงานโครงการต่อเนื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 28 ธันวาคม 2566
สำนักงานเขตยานนาวา
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ |  |  |  | งบประมาณหลังปรับโอน | วันที่คาดว่าลงนามสัญญา/วันลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | เงินกันเหลื่อม | งบปี 67 | งบปี 67 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ
[8 empty] | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | แผนการใช้จ่าย | ที่คาดว่าพับไป/ | คาดว่า | คาดว่า
[8 empty] | - ม.ค. 67 | - พ.ค. 67 | - ก.ย. 67 | (6) = | ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | ภาระหนี้ปีถัดไป | กันไว้เบิกเหลื่อมปี | จัดสรรเพิ่มเติม
[8 empty] | (3) | (4) | (5) | (3) + (4) + (5) | (7) = (2) + (6) | (8) = (1) - (7) | (9) = (1) - (7) | (10) = (7) - (1)
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
1 | โครงการ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดด่าน
| จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดปลายคลองวัดด่าน |  |  | 66 | 5573983.65 | 1966-03-31 | 5573983.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5573983.65 |  | 0 | 0 | 1966-11-23 | - อยู่ระหว่างทำพื้นดาดท้องคลอง 85 %
| ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2567) |  |  | 67 | 5328400 | 1966-03-31 | 2624732.14 | 0 | 2703667.86 | 0 | 2703667.86 | 5328400 | 0 | 0 | 0 |  | - เบิกจ่ายแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงิน 10,486,816.35 บาท
| วงเงินโครงการ 22,944,000.00 บาท |  |  | รวม | 10902383.65 |  | 8198715.79 | 0 | 2703667.86 | 0 | 2703667.86 | 10902383.65 | 0 |  |  |  | - เบิกจ่ายเงินครั้งที่ 4 (เงินกันเหลื่อมปี) เป็นเงิน 5,145,578.55 บาท
| ปี 66 | 16060800 | บ.
| ปี 67 | 5328400 | บ. | [12 empty] | 1966-12-28 | - อยู่ระหว่างทำพื้นดาดท้องคลอง 90 %
| รวม | 21389200 | บ. | [13 empty] | - เบิกจ่ายเงินครั้งที่ 5 (เงินกันเหลื่อมปี) เป็นเงิน 428,405.01บ.
| ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน | [15 empty] | - เบิกจ่ายเงินครั้งที่ 5 (งบกทม.) เป็นเงิน 2,624,732.14บ.
ผู้รับจ้าง บริษัท ที.พี.ซี.คอนกรีตอัดแรง จำกัด
วงเงินตามสัญญาจ้าง 21,389,167.27 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน
วันเริ่มต้นสัญญา 1 เม.ย. 66
วันสิ้นสุดสัญญา 30 มี.ค. 67
2 | โครงการ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดดอกไม้
| จากซอยสาธุประดิษฐ์ 58 ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แยก 11 |  |  | 66 | 3181400 | 1966-02-06 | 3181400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181400 | 0 | 0 |  | 1966-11-23 | อยู่ระหว่างติดตั้งราวเหล็กกันตก 80 %
| ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2567) |  |  | 67 | 3968400 | 1966-02-06 | 2587715 | 0 | 1380685 | 0 | 1380685 | 3968400 | 0 | 0 | 0 |  | - เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด เป็นเงิน 13,050,200.- บาท
| วงเงินโครงการ 23,188,000.00 บาท |  |  | รวม | 7149800 |  | 5769115 | 0 | 1380685 | 0 | 1380685 | 7149800 | 0 |  |  | 1966-12-18 | อยู่ระหว่างติดตั้งราวเหล็กกันตก 85 %
| ปี 66 | 16231600 | บ. | [13 empty] | -เบิกจ่ายเงินครั้งที่ 4 (เงินกันเหลื่อมปี) เป็นเงิน 3,181,400.-บาท
| ปี 67 | 3968400 | บ. | [13 empty] | - เบิกจ่ายแล้ว ครั้งที่ 4 (งบกทม.) เเป็นเงิน 2,587,715.- บาท
| รวม | 20200000 | บ.
ผู้รับจ้าง บริษัท บุญนำโชค วิศวกรรม จำกัด
วงเงินตามสัญญาจ้าง 20,200,000.-บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน
วันเริ่มต้นสัญญา 16 ก.พ. 66
วันสิ้นสุดสัญญา 15 ก.พ. 67
[5 empty] | 8755383.65 |  | 8755383.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8755383.65 | 0 | 0 | 0

## 6. โครงการต่อเนื่อง (ก่อหนี้) (hidden)
ผลการดำเนินงานโครงการต่อเนื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 5 ตุลาคม 2566
สำนักงานเขตยานนาวา
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ |  |  |  | งบประมาณหลังปรับโอน | วันที่คาดว่าลงนามสัญญา/วันลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | เงินกันเหลื่อม | งบปี 67 | งบปี 67 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ
[8 empty] | 1966-10-01 | 1967-02-01 | 1967-06-01 | รวม | แผนการใช้จ่าย | ที่คาดว่าพับไป/ | คาดว่า | คาดว่า
[8 empty] | - ม.ค. 67 | - พ.ค. 67 | - ก.ย. 67 | (6) = | ( 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | ภาระหนี้ปีถัดไป | กันไว้เบิกเหลื่อมปี | จัดสรรเพิ่มเติม
[5 empty] | (1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (3) + (4) + (5) | (7) = (2) + (6) | (8) = (1) - (7) | (9) = (1) - (7) | (10) = (7) - (1)
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
1 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คลองวัดทองบน
| จากซอยสาธุประดิษฐ์ 58 ถึงสุดระยะคลอง |  |  | 67 | 10000000 | 1966-12-15 |  | 0 | 5031200 | 4968800 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 1966-10-05 | อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2568) |  |  | รวม | 10000000 |  | 0 | 0 | 5031200 | 4968800 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 |  | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วงเงินโครงการ 22,944,000.00 บาท | [15 empty] | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
| ปี 67 | 10000000 | บ. | [13 empty] | เห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง
| ปี 68 | 1939000 | บ. | [13 empty] | รายงานขอจ้าง
| รวม | 11939000 | บ. | [13 empty] | นำร่างประกาศและร่างเอกสารเผยแพร่รับฟังความคิดเห็น
| ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน | [15 empty] | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
| ผู้รับจ้าง : | [15 empty] | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
| วงเงินตามสัญญาจ้าง : | [15 empty] | รายงานผลการพิจารณา
| วันเริ่มต้นสัญญา : | [15 empty] | อนุมัติจ้าง/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
วันสิ้นสุดสัญญา :
[5 empty] | 10000000 |  | 0 | 0 | 5031200 | 4968800 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0

## 7. งบดำเนินงาน P21-22
ผลการดำเนินงานงบดำเนินงาน (บางรายการ)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 28 ธันวาคม 2566
สำนักงานเขตยานนาวา
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วันที่เริ่มดำเนินการ/คาดว่าดำเนินการ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | กันเหลื่อมปี 67 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | เบิก 68/
[5 empty] | - ม.ค. 67 | - พ.ค. 67 | - ก.ย. 67 | (6) = | ( 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | เงินเหลือจ่าย
[5 empty] | (3) | (4) | (5) | (3) + (4) + (5) | (7) = (2) + (6) | (8) = (1) - (7)
งบดำเนินงาน
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม
1 | ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน | 5000000 | 1966-12-15 | 0 | 1500000 | 2000000 | 1500000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 1966-12-28 | มีจำนวน 2 รายการ ดังนี้
| และสิ่งสาธารณประโยชน์ | [10 empty] | 1. งานซ่อมขอบบ่อ พร้อมเปลี่ยนฝา ซอยสาธุประดิษฐ์ 36
| จำนวนทั้งสิ้น .................... รายการ รวมเป็นเงิน ................. บาท | [10 empty] | งบประมาณ 250,000.-บาท
| 1. ซ่อมแซมผิวจราจร...................-............... จำนวนเงิน ..............-................ บาท | [10 empty] | - ฝาปูนสี่เหลื่อม 10 แห่ง
| 2. ซ่อมแซมราวเหล็ก..................-................. จำนวนเงิน .............-................. บาท | [10 empty] | - ฝารางวีสี่เหลี่ยม 15 แห่ง
3. ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ............-.................... จำนวนเงิน .............-................. บาท
| 4. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ............-................... จำนวนเงิน .............-................. บาท | [10 empty] | 2. งานซ่อมขอบบ่อ พร้อมเปลี่ยนฝา ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 30 แยก 4
งบประมาณ 250,000.-บาท
- ฝาปูนสี่เหลื่อม 1 แห่ง
- ฝารางวีสี่เหลี่ยม 18 แห่ง
2 | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | 9720000 | 1966-12-15 | 0 | 1500000 | 2000000 | 1500000 | 5000000 | 5000000 | 4720000 | 1966-11-15 | ทำหนังสือถึงการไฟฟ้ายืนยันราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมเสาเหล็ก
จำนวน 21 ดวง บริเวณทางเดินริมคลองขวาง ยอดเงิน 1,266,680.-บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน
[11 empty] | 1967-01-09 | อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรเงิน
3 | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 2630900 | 1966-02-15 | 0 | 0 | 2630900 | 0 | 2630900 | 2630900 | 0 | 1966-10-05 | อยู่ระหว่างประสานกรมราชทัณฑ์
| จำนวนทั้งสิ้น 47 รายการ รวมความยาวท่อ 47,855 เมตร รวมเป็นเงิน 2,630,900.-บาท | [9 empty] | 1967-02-15 | กรมราชทัณฑ์ คาดว่าจะดำเนินการล้างท่อได้
| - ซอยบากองอนุสรณ์ 1 เป็นเงิน 27,194.85 บาท | [10 empty] | ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
- ซอยบากองอนุสรณ์ 2 เป็นเงิน 11,746.23 บาท
- ซอยบากองอนุสรณ์ 3 เป็นเงิน 11,746.23 บาท
- ซอยกุหลาบอุทิศ เป็นเงิน 19,842.70 บาท
- ซอยแสนอินทร์ เป็นเงิน 12,490.30 บาท
- ซอยแยกถนนนนทรี เป็นเงิน 108,765.54 บาท
- ซอยหลังวัดช่องนนทรี เป็นเงิน 18,248.30 บาท
- ซอยนาวิน เป็นเงิน 43,407.- บาท
- ซอยประสาทสุข เป็นเงิน 108,954.- บาท
- ซอยศรีรุ้ง เป็นเงิน 23,563.80 บาท
- ซอยศรีบำเพ็ญ เป็นเงิน 16,742.70 บาท
- ซอยเมฆสวัสดิ์ เป็นเงิน 8,500.80 บาท
- ซอยโรงเลื่อย เป็นเงิน 15,103.15 บาท
- ซอยเอื่ยมอนุสรณ์ เป็นเงิน 11,870.20 บาท
- ซอยจันทน์ 17 เป็นเงิน 6,555.20 บาท
- ซอยจันทน์ 19 เป็นเงิน 7,458.76 บาท
- ซอยรุ่งเรือง เป็นเงิน 11,781.90 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 5 (โรงไฟฟ้า) เป็นเงิน 25,990.32 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 7 เป็นเงิน 8,681.40 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 9 (เทพเสถียร) เป็นเงิน 10,009.90 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 19 (วัดโพธิ์แมน) เป็นเงิน 65,196.80 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย) เป็นเงิน 246,245.40 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 43 (ทองดี) เป็นเงิน 18,602.50 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 45 (สรรคสุข) เป็นเงิน 21,613.70 บาท
- ซอยธรรมวิญญา เป็นเงิน 9,921.60 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 44 (ซอยตระกูลเฮ้ง) เป็นเงิน 70,691.40 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 49 (ซอยเศตะพราหมณ์) เป็นเงิน 37,206.- บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 55 เป็นเงิน 17,185.20 บาท
- ซอยปรีชา 1 เป็นเงิน 6,909.40 บาท
- ซอยปรีชา 1 เป็นเงิน 11,648.45 บาท
- ซอยปรีชา 3 เป็นเงิน 12,888.65 บาท
- ซอยพระรามที่ 3 ซอย 35 (พาณิชภักดี) เป็นเงิน 11,648.45 บาท
- ซอยตลาดศรีสุริยะ เป็นเงิน 63,778.50 บาท
- ซอยพระรามที่ 3 ซอย 29 ซอยจตุรมิตร เป็นเงิน 17,848.95 บาท
- ซอยนาคสุวรรณ เป็นเงิน 211,531.88 บาท
- ซอยร่วมมิตร เป็นเงิน 66,659.85 บาท
- ซอยเย็นอากาศ 2และซอยแยก เป็นเงิน 315,326.03 บาท
- ซอยเย็นอากาศ 3 และซอยแยกเป็นเงิน 55,809.- บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 15 (ทวีวัฒนา) เป็นเงิน 124,020.- บาท
- ซอยพระราม 3 ซอย 77 (อมร) เป็นเงิน 117,819.- บาท
- ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 18 (ซอยพยัคฆาภรณ์) เป็นเงิน 53,370.25 บาท
- ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 20 (ซอยโอฬาริก) เป็นเงิน 29,764.80 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 28 (โสณมัย) เป็นเงิน 77,951.50 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 30 (ซอยอร่ามดวง) และซอยแยก เป็นเงิน 32,686.20 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 34 (พัฒนาการ1) และซอยแยก เป็นเงิน 275,324.40 บาท
- ซอยสาธุประดิษฐ์ 57 (ปริยานนท์) เป็นเงิน 100,273.10 บาท
- ซอยปรีชา เป็นเงิน 29,054.40 บาท
งานงบประมาณโรงเรียน
4 | ค่าซ่อมแซมโรงเรียน | 3000000 | 1966-12-15 |  | 900000 | 2000000 | 100000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1966-12-19 | เบิกจ่ายวัสดุซ่อมแซมโรงเรียนวัดดอกไม้ 100,000.- บาท เสร็จสิ้นแล้ว
| จำนวน 6 โรงเรียนๆ ละ 500,000 บาท | [9 empty] | 1966-12-22 | เบิกจ่ายวัสดุซ่อมแซมโรงเรียนวัดคลองภูมิ 238,290.-บาท เสร็จสิ้นแล้ว
- โรงเรียนวัดดอกไม้
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อมาซ่อมแซมเอง ขอใช้งบประมาณ 100,000.- บาท ดังนี้
ชื้อหลอดไฟฟ้า โคมไฟ สวิฟต์ ปลั๊กกราวด์ ปลั๊กไฟฟ้าแบบ 2 ช่อง 3 ช่อง สวิฟต์ สายเคเบิ้ล
ลูกบิด ก๊อกน้ำ ก๊อกบอล กระเบื้องปูพื้น 30x30ซม. ปูนกาว ฯลฯ
- โรงเรียนวัดคลองภูมิ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อมาซ่อมแซมเอง ขอใช้งบประมาณ 238,290.- บาท ดังนี้
สีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ สีน้ำอคริลิคภายนอก ลูกกลิ้งสำหรับทาสี โคมตะแกรงติดลอย
สายไฟ ท่อ PVC สายฉีดชำระพร้อมขอแขวน สต็อปวาล์ว ก็อกสำหรับอ่างล้างหน้า
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือ ชุดลูกลอยถังเก็บน้ำ ไม้อัด
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
5 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ | 1989200 | 1967-02-15 |  |  | 1989200 |  | 1989200 | 1989200 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
| รวมงบดำเนินงาน | 20350900 |  | 0 | 3900000 | 8630900 | 3100000 | 15630900 | 15630900 | 4720000

## 8. งบรายจ่ายอื่น P23-32
ผลการดำเนินงานงบรายจ่ายอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 28 ธันวาคม 2566
สำนักงานเขตยานนาวา
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วันที่เริ่มดำเนินการ/คาดว่าดำเนินการ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | กันเหลื่อมปี 67 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ | เบิก 68/
[5 empty] | - ม.ค. 67 | - พ.ค. 67 | - ก.ย. 67 | (6) = | ( 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | เงินเหลือจ่าย
|  | (1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (3) + (4) + (5) | (7) = (2) + (6) | (8) = (1) - (7)
งบรายจ่ายอื่น
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต
1 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักงานเขตยานนาวา | 656400 | 1967-02-01 | 0 |  | 656400 | 0 | 656400 | 656400 | 0 | 1967-03-07 | ดำเนินการจัดสัมมนาฯ เดือนมีนาคม 2567
| ช่วงเวลาดำเนินการ มกราคม - มีนาคม 2567 | [9 empty] | 1967-02-01 | คาดว่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
สถานที่ศึกษาดูงาน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน)
1. บรรยาย เรื่อง การบริหารองค์การและการพัฒนางานด้านการบริการ
2. อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการให้บริการเพื่อรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง หลักการมีส่วนร่วมและการประสานงาน
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการและบุคลากร 91 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน วิทยากร 3 คน รวม 104 คน
จำนวน 2 รุ่น รวม 208 คน
รายการค่าใช้จ่าย
- ค่าสมมนาคุณวิทยากร (2 รุ่น ๆ ละ 25,200 บาท) เป็นเงิน 50,400 บาท
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ครบมื้อ สถานที่เอกชน (104คน x 800 x 1 วัน x 2 รุ่น) เป็นเงิน 166,400 บาท
- ไม่ครบมื้อ สถานที่เอกชน (104คน x 600 x 1 วัน x 2 รุ่น)เป็นเงิน 124,800 บาท
- ค่าเช่าที่พัก (104 คน x 750 บาท x 1 วัน x 2 รุ่น) เป็นเงิน 156,000 บาท
- ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป
(3 คัน x 12,400 บาท x 2 วัน x 2 รุ่น) เป็นเงิน 148,800 บาท
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ เป็นเงิน 10,000 บาท
2 | ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานระบบการจัดการพลังงานในอาคาร | 717200 | 1967-01-08 | 0 | 0 | 717200 | 0 | 717200 | 717200 | 0 | 17-20 ม.ค. 67 | ดำเนินการศึกษาดูงานฯ เดือน มกราคม 2567
| ช่วงเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน - ธันวาคม 2567 ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเป็นเดือน มกราคม 2567 | [9 empty] | 1967-01-08 | คาดว่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
| สถานที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลำปาง (แบบพักค้าง 4 วัน 2 คืน) | [9 empty] | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างยืมเงินใช้ในราชการ
1. บรรยายและศึกษาดูงาน เรื่อง การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต-
แห่งประเทศไทย จ. ลำปาง
2. บรรยายและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงาน ณ เขื่อนกิ่วลม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
3. บรรยายและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการและบุคลากร 106 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน วิทยากร 4 คน รวม 120 คน
รายการค่าใช้จ่าย
- ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นเงิน 14,400 บาท
- ค่าเช่าที่พัก (750 บาท x 120 คน x 2 คืน) เป็นเงิน 180,000 บาท
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ครบมื้อ สถานที่เอกชน (120 คน x 800 บาท x 1 วัน) เป็นเงิน 96,000 บาท
- ไม่ครบมื้อ สถานที่เอกชน (120 คน x 600 บาท x 3 วัน) เป็นเงิน 216,000 บาท
- ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 คนขึ้นไป (15,400 บาท x 3 คัน x 4 วัน)
เป็นเงิน 184,800 บาท
- ค่ายานพาหนะในการขนสัมภาระวิทยากร และผู้บริหารที่มีค่าตอบแทนพาหนะประจำตำแหน่ง
เบิกไม่ได้ (113 คน x 200 บาท ) เป็นเงิน 22,600 บาท
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ เป็นเงิน 3,400 บาท
งานปกครอง
3 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | 64100 | 1967-02-01 | 0 | 0 | 64100 | 0 | 64100 | 64100 | 0 | 1967-02-01 | ประกาศรับสมัครฯ ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในเดือน กุมภาพันธ์ 2567
ช่วงเวลาดำเนินการ มกราคม - มีนาคม 2567
กิจกรรม ฝึกอบรมแบบไป-กลับ 5 วัน (ผู้เข้าร่วม 50 คน)
- ค่าตอบแทนผู้บรรยาย 25 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้สาธิต 2 คน ๆ ละ 10 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่) จำนวน 60 คน เป็นเงิน 22,500 บาท
- ค่าวัสดุเกี่ยวกับการฝึกอบรม เป็นเงิน 4,100 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการสาธิตการดับเพลิงและการปฐมพยาบาล เป็นเงิน 9,000 บาท
- ค่าเข็มเครื่องหมาย อปพร. เป็นเงิน 1,500 บาท
4 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 45700 | 1967-06-03 | 0 | 0 | 0 | 45700 | 45700 | 45700 | 0 | 1967-06-22 | ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาอาสาสมัครฯ รายเดิม
| ช่วงเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | [9 empty] | 1967-06-26 | ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
| กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภายอาสาสมัครฯ รายเดิม 94 คน | [9 empty] | 1967-06-03 | คาดว่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
จนท. 5 คน รวม 99 คน เป็นเงิน 22,620 บาท ดังนี้
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 19,800 บาท
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เป็นเงิน 2,820 บาท
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ อาสาสมัครฯ 50 คน ผู้ร่วมกิจกรรม 30 คน จนท. 20 คน รวม 100 คน
เป็นเงิน 23,000 บ. ดังนี้
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เป็นเงิน 3,000 บาท
รวม 2 กิจกรรม 45,620 บาท ขอปัดเลข 45,700 บาท
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
5 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและคูคลอง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร | 1858800 | 1967-01-18 | 0 | 1858800 | 0 |  | 1858800 | 1858800 | 0 | 1967-01-18 | คาดว่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
ช่วงเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567
สถานที่ศึกษาดูงาน ณ จ.ราชบุรี และ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน)
1. ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ บ้างรางพลับ อ. บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
2. ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิธีฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. ราชบุรี
3. ศึกษาดูงาน เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อม-
นานาชาติสิรินธรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ เพชรบุรี
กลุ่มเป้าหมาย ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 140 คน
และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 20 คน/รุ่น รวม 640 คน
รายการค่าใช้จ่าย
- ค่าสมนาคุณวิทยากร รุ่นละ 12,600 บาท จำนวน 4 รุ่น เป็นเงิน 50,400 บาท
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ไม่ครบมื้อ (450 บาท x 160 คน x 1 วัน x 4 รุ่น) เป็นเงิน 288,000 บาท
ครบมื้อ (800 บาท x 160 คน x 1 วัน x 4 รุ่น) เป็นเงิน 512,000 บาท
- ค่าเช่าที่พัก (750 บาท x 160 คน x 1 วัน x 4 รุ่น) เป็นเงิน 480,000 บาท
- ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ปรับอากาศ 40 ที่นั่งขึ้นไป (12,200 บาท x 4 คัน x 2 วัน x 4 รุ่น) เป็นเงิน 390,400 บาท
- ค่าพาหนะในการขนสัมภาระไป-กลับ (200 บาท x 160 คน x 4 รุ่น) เป็นเงิน 128,000 บาท
- ค่าวัสดุ 10,000
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม
6 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน | 1200000 | 1966-10-31 | 89660 | 310340 | 400000 | 400000 | 1110340 | 1200000 | 0 | 243557 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินเดือน ตุลาคม 2566
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | [9 empty] | 1966-11-17 | เบิกจ่ายเงินเงินสนับสุนุนคณะกรรมชุมชนเดือน ตุลาคม 2566
| กิจกรรม สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 17 ชุมชน | [9 empty] | 1966-12-13 | เบิกจ่ายเงินเงินสนับสุนุนคณะกรรมชุมชนเดือน พฤศจิกายน 2566
- ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลัง จำนวน 12 ชุมชน ๆ ละ 5,000.-บาท / เดือน
(5,000 บาท x 12 ชุมชน x 12 เดือน) วงเงิน 720,000.-บาท
- ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201-500 หลัง จำนวน 4 ชุมชน ๆ ละ 7,500.-บาท / เดือน
(7,500 บาท x 4 ชุมชน x 12 เดือน) วงเงิน 360,000.-บาท
- ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังขึ้นไป จำนวน 1 ชุมชน ๆ ละ 10,000.-บาท / เดือน
(10,000 บาท x 1 ชุมชน x 12 เดือน) วงเงิน 120,000.-บาท
7 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานวัฒนธรรมไทยสู่สายใยชุมชน | 1410000 | 1966-01-25 | 0 | 1410000 | 0 | 0 | 1410000 | 1410000 | 0 | 243531 | อยู่ระหว่างการหาเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดระนอง | [9 empty] | 1967-01-25 | ทำหนังสือขออนุมัติยืมเงินใช้ในราชการ
| สถานที่ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตยานนาวา (อภิปราย 1 วัน) จ.ระนอง (แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน) รวม 4 วัน 2 คืน | [9 empty] | 8-11 ก.พ. 67 | จัดสัมมนาศึกษาดูงาน รุ่นที่ 1
| 1. อภิปรายหัวข้อ นโยบายและแนวทางขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมไทยสู่สายใยชุมชนของเขตยานนาวา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตยานนาวา | [9 empty] | 15-18 ก.พ. 67 | จัดสัมมนาศึกษาดูงาน รุ่นที่ 2
2. อภิปรายหัวข้อ การใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสร้างสังคม ชุมชนจะต้องวางแผนและลงมือทำอย่างไร ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตยานนาวา
3. ศึกษาดูงานหัวข้อ สังคมพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชายแดนไทย-พม่า
ณ พุทธสุวรรณคีรีเจดีย์ วัดสุวรรณคีรี ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ. ระนอง
4. ศึกษาดูงานหัวข้อ สืบสาน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิดภัณฑ์กาแฟคั่วมือ
และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชน ก้อง วัลเลย์ ต. บางน้ำจืด อ. กระบุรี จ.ระนอง
5. ศึกษาดูงานหัวข้อ เหมืองสร้างเมือง ตามรอยเหมืองดีบุก เมืองแร่นอง ณ ศูนย์มรดกดีบุกสยาม
ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
6. ศึกษาดูงานหัวข้อ มรดกทางวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย-จีน (เปอรานากัน) ที่เมืองระนอง
ณ ศูนย์เซรามิกบ้านหาดส้มแป้น
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชนในพื้นที่ 102 คน และเครือข่ายภาคประชาชน 18 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 12 คน รวม 132 คน จำนวน 2 รุ่น รวม 264 คน
รายการค่าใช้จ่าย
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 5 คน/รุ่น เป็นเงิน 33,600.-บ
- ค่าเช่าที่พัก (750 บ. x 132 คน x 2 คืน x 2 รุ่น) 396,000.-บ.
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (1 วัน x 150 บ. X 132 คน x 2 รุ่น) = 39,600.- บ.
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ครบมื้อสถานที่เอกชน (2 วัน x 800 บ. X 132 คน x 2 รุ่น) = 422,400.- บ.
- ไม่ครบมื้อสถานที่เอกชน (1 วัน x 600 บ. X 132 คน x 2 รุ่น) = 158,400.- บ.
- ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (15,000.-บ. X 3 คัน x 4 วัน x 2 รุ่น) = 360,000.-บ.
8 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเขตยานนาวา | 1431600 | 1966-11-25 | 0 | 1431600 | 0 | 0 | 1431600 | 1431600 | 0 | 243531 | อยู่ระหว่างการหาเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนธันวาคม 2566 | [9 empty] | 1966-11-25 | ทำหนังสือขออนุมัติยืมเงินใช้ในราชการ
| สถานที่ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตยานนาวา (อภิปราย 1 วัน) จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง (แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน) รวม 4 วัน 2 คืน | [9 empty] | 6-10 ธ.ค. 66 | จัดสัมมนาศึกษาดูงาน รุ่นที่ 1
| 1. อภิปรายหัวข้อ นโยบายและแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว เขตยานนาวา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตยานนาวา | [9 empty] | 13-17 ธ.ค. 66 | จัดสัมมนาศึกษาดูงาน รุ่นที่ 2
| 2. อภิปรายหัวข้อ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเขตยานนาวา | [9 empty] | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ
ควรมีการวางแผนและลงมือทำอย่างไร ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตยานนาวา
3. ศึกษาดูงานหัวข้อ การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถื่นเพื่อนำมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงท่องเที่ยว และการร่วมมือ
กับชุมชนท้องถิ่น ณ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนแห่งการอนุรักษ์ประเพณี วิถีชาวซอง หมู่บ้านตาล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
4. ศึกษาดูงานหัวข้อ การสร้างผลิตภัณฑ์และประสบการณืท่องเที่ยวที่มีการสร้างเนื้อหา และส่งเสริมการตลาดโปรโมต
ณ ชุมชนบ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชื่ยงใหม่
5. ศึกษาดูงานหัวข้อ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวและสินค้าชุมชน
ณ หมู่บ้านโอทอป ดอนหลวง ชุมชนที่รักษาอัฒลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่ ต.แม่แสง อ.ป่าชาง จ.ลำพูน
6. ศึกษาดูงานพิพิธพัณฑ์เซรามิค ธนบดี ต้นกำเนิดชามตาไก่ แห่งเมืองลำปาง ต. พระบาท อ.เมือง จ. ลำปาง
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชนในพื้นที่ 102 คน และเครือข่ายภาคประชาชน 18 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 12 คน รวม 132 คน จำนวน 2 รุ่น รวม 264 คน
รายการค่าใช้จ่าย
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 5 คน/รุ่น เป็นเงิน 33,600.-บ
- ค่าเช่าที่พัก (750 บ. x 132 คน x 2 คืน x 2 รุ่น) 396,000.-บ.
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (1 วัน x 150 บ. X 132 คน x 2 รุ่น) = 39,600.- บ.
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ครบมื้อสถานที่เอกชน (2 วัน x 800 บ. X 132 คน x 2 รุ่น) = 422,400.- บ.
- ไม่ครบมื้อสถานที่เอกชน (1 วัน x 600 บ. X 132 คน x 2 รุ่น) = 158,400.- บ.
- ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (15,900.-บ. X 3 คัน x 4 วัน x 2 รุ่น) = 381,600.-บ.
9 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา | 1048400 | 1966-10-31 | 222264 | 211176 | 307440 | 307520 | 826136 | 1048400 | 0 | 243564 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน ต.ค. 66
| กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 5 ราย 919,800.-บาท | [9 empty] | 1966-12-04 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน พ.ย. 66
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 | [9 empty] | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาลานกีฬา
| - ค่าตอบแทน เป็นเงิน 878,400 บาท | [9 empty] | 1966-01-04 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน ธ.ค. 66
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 43,920 บาท
กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน โดยจัดซื้อวัสดุให้ลานกีฬา
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566 ยอดจัดซื้อ 26,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตซอล
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567
- ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเงิน 45,000 บาท
- ค่าเงินรางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัลสำหรับนักกีฬาการแข่งขันฟุตซอล เป็นเงิน 25,000 บาท
10 | ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | 195000 | 1967-03-15 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 195000 | 195000 | 0 |  | ดำเนินการเดือนมีนาคม - เมษายน 2567
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน มีนาคม-เมษายน 2567 | [9 empty] | 1967-03-15 | ทำหนังสือยืมเงินใช้ในราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ
กิจกรรม จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดด่าน ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา
- ค่าภัตตาหาร (มื้อเช้า มื้อกลางวัน) จำนวน 75 รูป เป็นเงิน 180,000 บาท
- ค่าน้ำปานะ จำนวน 75 รูป เป็นเงิน 15,000 บาท
11 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร | 202000 | 1966-10-31 | 30744 | 19756 | 100500 | 51000 | 171256 | 202000 | 0 | 243564 | เบิกจ่ายค่าจ้างอาสาฯ เดือน ต.ค. 66
| กิจกรรมที่ 1 จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานฯ เป็นเงิน 120,960 บาท | [9 empty] | 1966-12-04 | เบิกจ่ายค่าจ้างอาสาฯ เดือน พ.ย. 66
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | [9 empty] | 1966-01-04 | เบิกจ่ายค่าจ้างอาสาฯ เดือน ธ.ค. 66
- ค่าจ้างอาสาสมัครฯ 1 คน เป็นเงิน 138,240 บาท
- เงินสมทบกองทุนปกส. เป็นเงิน 6,912 บาท
กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาและปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ต.คลองโคน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม แบบไป-กลับ 1 วัน เป็นเงิน 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน มีนาคม 2567
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 27,200 บาท
- ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป 2 คัน เป็นเงิน 20,400 บ.
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2,400 บาท
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตยานนาวา 6 ครั้ง
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน ธ.ค. 66 , เม.ย.67 , ก.ย. 67
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (21 คน x 3 ครั้ง x 100บาท) เป็นเงิน 6,300 บาท
12 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี | 472900 | 1966-11-20 | 0 | 182800 | 165000 | 125100 | 472900 | 472900 | 0 | 1966-12-04 | ดำเนินการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ "วันพ่อ"
| กิจกรรมที่ 1 เชิดชูเกียรติ "วันพ่อ" เป็นเงิน 54,600 บาท | [9 empty] | 1966-11-20 | ทำหนังสือยืมเงินใช้ในราชการกิจกรรมเชิดชูเกียรติ "วันพ่อ"
| ช่วงเวลาดำเนินการ วันที่ 4 ธันวาคม 2566 | [9 empty] | 1966-12-28 | ชดใช้เงินยืมใช้ในราชการกิจกรรม"วันพ่อ" 32,700.- บาท เสร็จสิ้นแล้ว
| - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (200 คน x 150 บาท) เป็นเงิน 30,000 บาท | [9 empty] | 1966-12-28 | เบิกค่าจ้างชุดการแสดง 2 ชุด 10,000.-บาท เสร็จสิ้นแล้ว
| - ค่าภัตตาหารเพลสำหรับพระภิกษุสงฆ์ (9 รูป x 300บาท) เป็นเงิน 2,700 บาท | [9 empty] | 1966-12-28 | เบิกค่าเครื่องไทยธรรม 3,150.-บาท เสร็จสิ้นแล้ว
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบขนาด A4 เป็นเงิน 8,750 บาท | [9 empty] | 1966-12-28 | เบิกค่าจ้างเหมาทำใบประกาศเกียรติคุณ 8,750.-บาท เสร็จสิ้นแล้ว
| - ค่าจัดชื้อเครื่องไทยธรรม 9 ชุด เป็นเงิน 3,150 บาท | [9 empty] | 1967-01-04 | อยู่ระหว่างยืมเงินใช้ในราชการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- ค่าจ้างชุดการแสดงศิลปวัฒนาธรรมไทย 2 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 วันเด็กแห่งชาติ เป็นเงิน 128,200 บาท
ช่วงเวลาดำเนินการ วันที่ 13 มกราคม 2567
- ค่าอาหารกลางวัน (915 คน x 60 บาท) เป็นเงิน 54,900 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (915 คน x 20 บาท) เป็นเงิน 18,300 บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าของขวัญของที่ระลึก (900 ชิ้น x 50 บาท) เป็นเงิน 45,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 วันสงกรานต์ เป็นเงิน 117,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินการ วันที่ 9-10, 21 เมษายน 2567
3.1 พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุปูชนียบุคคล เป็นเงิน 46,500 บาท ดำเนินการวันที่ 9 เมษายน 2566
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (210 คน) เป็นเงิน 31,500 บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าจ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 1 ชุด เป็นเงิน 5,000 บาท
3.2 พิธีแห่พระพุทธมงคลญาณพิศาลประชาสิทธิ์ เป็นเงิน 24,000 บาท ดำเนินการวันที่ 10 เมษายน 2566
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 24,000.- บาท
3.3 งานสงกรานต์วัดคลองภูมิ เป็นเงิน 46,500 บาท ดำเนินการวันที่ 21 เมษายน 2566
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (310 คน) เป็นเงิน 46,500 บาท
กิจกรรมที่ 4 วันอัฐมีบูชา เป็นเงิน 48,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินการ วันที่ 23-30 พฤษภาคม 2567
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (320 คน) เป็นเงิน 48,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 เชิดชูเกียรติ "วันแม่" เป็นเงิน 51,100 บาท
ช่วงเวลาดำเนินการ วันที่ 9 สิงหาคม 2566
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (210 คน) เป็นเงิน 31,500 บาท
- ค่าภัตตาหารเพลสำหรับพระภิกษุสงฆ์ (9 รูป x 300บาท) เป็นเงิน 2,700 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบขนาด A4 เป็นเงิน 8,750 บาท
- ค่าจัดซื้อเครื่องไทยธรรม 9 ชุด เป็นเงิน 3,150 บาท
- ค่าจ้างชุดการแสดงศิลปวัฒนาธรรมไทย 1 ชุด เป็นเงิน 5,000 บาท
กิจกรรมที่ 6 งานขนมหวานถิ่นยานนาวา เป็นเงิน 74,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินการ วันที่ 12 สิงหาคม 2567
- ค่าตอบแทนวิทยากรสาธิตการทำขนมหวาน เป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (260 คน) เป็นเงิน 39,000 บาท
- ค่าเงินรางวัลการแข่งขันโม่แป้งแบบโบราณ เป็นเงิน 7,500 บาท
- ค่าเงินรางวัลการแข่งขันห่อข้าวต้มมัด เป็นเงิน 7,500 บาท
13 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | 67500 | 1967-03-20 | 0 | 0 | 67500 | 0 | 67500 | 67500 | 0 |  | ดำเนินการเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2567
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน มีนาคม - มิถุนายน 2567 | [9 empty] | 1967-03-20 | คาดว่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรม ฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 6 หลักสูตร
กลุ่มเป้าหมาย 120 คน
- ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 30,000.- บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 37,500.- บาท
14 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 20000 | 1967-04-10 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |  | ดำเนินการเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2567 | [9 empty] | 1967-04-10 | คาดว่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรม จัดหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออมฯ จำนวน 10 ครั้ง เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งละ 80 คน รวม 800 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 20,000 บาท
15 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณีจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ | 5000000 | 1967-04-01 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 |  | ดำเนินการเดือนเมษายน 2567
| เขตยานนาวา กทม. ประจำปี 2567 | [9 empty] | 1967-04-01 | คาดว่าดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนเมษายน 2567
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแถลงข่าว 95,000.-บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและพิธีการ 966,300.-บาท
3. ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดงาน 1,625,000.-บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดพื้นที่โซนวัฒนธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณี 400,000.-บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีประจำเขต 113,000.-บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งพื้นที่และระบบแสงสีเสียงในบริเวณงาน 840,000.-บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน 43,250.-บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการติดต่อประสานงานการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย 835,450.-บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลและสรุปผลการจัดงาน 82,000.-บาท
16 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1134000 | 1966-10-31 | 203550 | 174450 | 378000 | 378000 | 930450 | 1134000 | 0 | 1966-11-07 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน ต.ค. 66
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | [9 empty] | 1966-12-04 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน พ.ย. 66
| กิจกรรม จ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | [9 empty] | 1967-01-04 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน ธ.ค. 66
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ 6 คน เป็นเงิน 1,080,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนกันสังคม 54,000 บาท
17 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 40000 | 1967-04-10 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |  | ดำเนินการในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2567 | [9 empty] | 1967-04-10 | จัดซื้อวัสดุ ของขวัญที่ระลึก
กิจกรรม ส่งเสริมครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 6 ครั้งๆ ละ 50 คน ณ บ้านหนังสือชุมชนคาลเท็กซ์
กลุ่มเป้าหมาย 300 คน
- ค่าอาหาร เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 4,000 บาท
-ค่าของขวัญของที่ระลึก เป็นเงิน 15,000 บาท
18 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว | 390000 | 1966-11-10 | 97500 | 32500 | 130000 | 130000 | 292500 | 390000 | 0 | 243566 | ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมพิจารณาอนุมัติเงินสวัสดิการและการสงเคราะห์
| ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | [10 empty] | ช่วยเหลือฯ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล 14 ราย
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | [10 empty] | และเงินสนับสนุนการศึกษา 14 ราย
| - เงินสงเคราะห์คชจ.ที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล (เบิกเท่าที่จ่ายจริง | [9 empty] | 1966-11-22 | เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการฯ ครั้งที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว
ไม่เกินครอบครัวละ 5,000 บาท/ปี) 27 ราย
- เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา
- ระดับอนุบาล ไม่เกิน 3,000/คน/ปี (15 ราย)
- ระดับม.ต้น ไม่เกิน 3,500/คน/ปี (15 ราย)
- ระดับม.ปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 4,000/คน/ปี (15 ราย)
- ระดับอนุปริญญาหรือปวส. ไม่เกิน 4,500/คน/ปี (5 ราย)
- ระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 5,000/คน/ปี (10 ราย)
- ทุนประกอบอาชีพ (ไม่เกินครอบครัวละ 5,000 บาท) 5 ราย
19 | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 158400 | 158400 | 0 |  | ได้รับโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม ตามหนังสือที่ กท 1908/1722
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
[11 empty] | 1967-01-08 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
20 | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | 158400 | 1966-11-30 | 0 | 43200 | 57600 | 57600 | 158400 | 158400 | 0 |  | ได้รับโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม ตามหนังสือที่ กท 1908/1718
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน พฤศจิกายน 2566 - กันยายน 2567 | [10 empty] | ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
| - ค่าตอบแทน 300.-บ. /วัน x 4 วัน/เดือน x11 เดือน x 12 คน | [9 empty] | 1966-11-30 | อยุ๋ระหว่างรับสมัครจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
[11 empty] | 1966-12-28 | อยุ๋ระหว่างรับสมัครจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
21 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้าในศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย | 50000 | 1967-01-03 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |  | ได้รับโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม ตามหนังสือที่ กท 1908/1730
| อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.) | [10 empty] | ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน มกราคม - กันยายน 2567
กิจกรรม ดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรื่อน 2,200 ราย
1. ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ชุดละ 12 บาท x 2,200 ราย = 26,400.-บ.
2. ค่าบันทึกและประมวลผล จปฐ. ชุดละ 6 บาท x 2,200 ราย = 13,200.-บ.
3. ค่าวัสดุในการจัดพิมพ์แบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ชุดละ 4 บาท x 2,200 ราย = 8,800.-บ.
4. ค่าวัสดุสำนักงาน 1,600.-บ.
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม
22 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร ปลอดภัย | 189400 | 1966-11-01 | 17828 | 109422 | 62150 | 0 | 171572 | 189400 | 0 | 1-2,7-9 พ.ย. 66 | ตรวจประเมินติดตามกำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | [10 empty] | ประเภทซูเปอร์มาร์เก็ต 19 แห่ง
| กิจกรรม ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เป็นเงิน 40,000.-บาท | [9 empty] | 1966-11-22 | เบิกจ่ายจัดซื้อตัวอย่างอาหารเดือน พ.ย. 66 เป็นเงิน 4,428.- บ.
| - ค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจหาสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ เป็นเงิน 40,000.- บาท | [9 empty] | 1966-12-21 | เบิกจ่ายจัดซื้อตัวอย่างอาหารเดือน ธ.ค. 66 เป็นเงิน 3,400.- บ.
| กิจกรรม การตรวจประเมินติดตามกำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 104,400.-บาท | [9 empty] | 1966-12-22 | เบิกจ่ายค่าวัสดุกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาด 3 รายการ 10,000.-บาท เสร็จสิ้นแล้ว
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา ในการตรวจสถานประกอบการด้านอาหาร 5 คน 45 วัน เป็นเงิน 45,000.- บาท
- ค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 15 ครั้ง เป็นเงิน 59,400.- บาท
กิจกรรม ดำเนินการกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เป็นเงิน 10,000.-บาท
- จัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 2 ครั้ง จำนวน 34 คน ดำเนินการเดือน มกราคม 2566 และเดือน สิงหาคม 2566
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 1,700.- บาท
- จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียน จำนวน 3 ครั้ง ดำเนินการเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 เป็นเงิน 8,300.-บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 2,500 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 5,800 บาท
กิจกรรม การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ดำเนินการเดือน มกราคม 2566 เป็นเงิน 10,000.- บาท
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาดตลาด เป็นเงิน 10,000.- บาท
- รองบูทกันน้ำ จำนวน 20 คู่ เป็นเงิน 5,000 บาท
- ถุงมือยางกันน้ำ จำนวน 20 คู่ เป็นเงิน 2,000 บาท
- น้ำยาทำความสะอาดพื้น 6 ถัง เป็นเงิน 3,000 บาท
กิจกรรม การดำเนินกิจกรรมพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี ดำเนินการเดือนมีนาคม 2567 เป็นเงิน 25,000.- บาท
- จัดอบรมให้ความรู้การสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ค้าอาหารริมบาทวิถี
- อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นเงิน 15,000.- บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 7,000.- บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 3,000.- บาท
งานป้องกันและควบคุมโรค
23 | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตยานนาวา | 975200 | 1967-02-20 | 0 | 945000 | 30200 | 0 | 975200 | 975200 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
กิจกรรม จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยุงลายตัวแก่ เป็นเงิน 945,000.- บาท
- จัดซื้อสารเคมีพ่นกำจัดยุงตัวแก่ ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ Zeta – cypermethrin เป็นเงิน 135,000.- บาท
- จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย Temephos 10% ชนิดเม็ด เป็นเงิน 60,000.- บาท
- จัดซื้อผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุง ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ Ethyl butylacetyl aminoproplonate 11%
ขนาดบรรจุ 50 มิลลิลิตร เป็นเงิน 750,000.- บาท
กิจกรรม ให้ความรู้ ในเรื่องการควบคุม เฝ้าระวังและป้องกัน โรคไข้เลือดออก เป็นเงิน 30,200.- บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรจากหน่วยงานภาคเอกชน เป็นเงิน 7,200.- บาท
- ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 10,500.- บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 7,500.- บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม เป็นเงิน 5,000.- บาท
24 | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เขตยานนาวา | 443800 | 1967-02-20 | 0 | 413600 | 30200 | 0 | 443800 | 443800 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
กิจกรรม จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดสัตว์และแมลงเป็นพาหะนำโรค เป็นเงิน 413,600.- บาท
- จัดซื้อเหยื่อพิษกำจัดหนูชนิดก้อนแข็ง เป็นเงิน 200,000.- บาท
- จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงสาบ เรือด เป็นเงิน 213,600.- บาท
กิจกรรม ให้ความรู้ ในเรื่องการควบคุม พาหะนำโรค เป็นเงิน 30,200.- บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรจากหน่วยงานภาคเอกชน เป็นเงิน 7,200.- บาท
- ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 10,500.- บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 7,500.- บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม เป็นเงิน 5,000.- บาท
25 | ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกันโรคอุบัติซ้ำและอุบัติใหม่ในพื้นที่เขตยานนาวา | 1447200 | 1967-02-20 | 0 | 1425000 | 22200 | 0 | 1447200 | 1447200 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
กิจกรรม การดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง การควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกัน โรคอุบัตซ้ำและโรคอุบัติใหม่ ให้แก่
ตัวแทนจากชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่เขตยานนาวา เป็นเงิน 1,447,200.- บาท
- ค่าจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส เป็นเงิน 1,425,000.- บาท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 8,750.- บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 6,250.- บาท
- ค่าสมมนาคุณวิทยากรจากหน่วยงานภาคเอกชน เป็นเงิน 7,200.- บาท
26 | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 88800 | 1966-12-01 | 0 | 44400 | 44400 | 0 | 88800 | 88800 | 0 | 1966-12-01 | รณรงค์ สำรวจแหล่างเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน 17 ชุมชน
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | [9 empty] | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างรณรงค์ สำรวจแหล่างเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน 17 ชุมชน
กิจกรรม การป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย จำนวน 20 ชุมชน
ชุมชนจดทะเบียน จำนวน 17 ชุมชน ชุมชนไม่จดทะเบียน จำนวน 3 ชุมชน
1. ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 4 คน จำนวน 40 ครั้ง เป็นเงิน 84,800.-บาท
2. ค่าอาหารทำการนอกเวลา 2 คน จำนวน 10 ครั้ง เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการ-
ดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย เป็นเงิน 4,000.-บาท
ฝ่ายการศึกษา
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา
27 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | 3900 | 1967-05-12 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 3900 | 3900 | 0 | 1967-05-12 | จัดประชุมข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษาของร.ร.ในสังกัดกทม.
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนพฤษภาคม 2567 | [10 empty] | ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2567
กิจกรรม ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตยานนาวา
จำนวน 130 คน แบบไป-กลับ จำนวน ครึ่งวัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ เป็นเงิน 3,900 บาท
28 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง | 926300 | 1967-04-18 | 0 | 0 | 926300 | 0 | 926300 | 926300 | 0 |  | ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567
ช่วงเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567
สถานที่ศึกษาดูงาน ณ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจ.เพชรบุรี (แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน จำนวน 1 รุ่น)
1. ฟังบรรยายและศึกษาดูงานด้านสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
และการจัดการเรียนรู้แบบ Active โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ณ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราบูปถัมภ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
2. ศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ (Zero Waste School) ณ โรงเรียนบ้านบ่อฝ้ายสังฆประชานุเคราะห์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
3. บรรยายและศึกษาดูงาน เรื่อง การใช้นวัตกรรมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านเศาฐกิจพอเพียง
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จ.เพชรบุรี
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างเขตและโรงเรียนในสังกัด 169 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 16 คน รวม 185 คน
รายการค่าใช้จ่าย
สัมมนาศึกษาดูงานแบบพัก-ค้าง 3 วัน 2 คืน จำนวน 1 รุ่น ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 185 คน
- ค่าอาหาร
- ครบมื้อสถานที่เอกชน (185 คน x 2 วัน x 800 บาท = 296,000.-บ.)
- ไม่ครบมื้อสถานที่เอกชน (185 คน x 1 วัน x 600 บาท = 111,000.-บ.)
- ค่าเช่าที่พัก (185 คน x 2 คืน x 750 บาท = 277,500.-บ.)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 10,800.-บ.
- ค่ายานพาหนะในการการขนสัมภาระ 37,000.-บ.
- ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขั้นไป (3 วัน x 5 คัน x 12,400.-บ. = 186,000.-บ.)
29 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | 26200 | 1967-05-08 | 0 | 0 | 26200 | 0 | 26200 | 26200 | 0 |  | ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2567
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนพฤษภาคม 2567 | [9 empty] | 1967-05-08 | คาดว่าจัดซื้อวัสดุสำหรับอบรม
กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน อบรมแบบไป-กลับ จำนวน 2 วัน
- ค่าตอบแทน เป็นเงิน 11,000 บาท
- ค่าใช้สอย เป็นเงิน 8,000.- บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 7,200.-บาท
งานงบประมาณโรงเรียน
30 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 113000 | 1967-03-10 | 0 | 0 | 113000 | 0 | 113000 | 113000 | 0 |  | ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2567
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม 2567 | [9 empty] | 1967-03-10 | คาดว่าจัดซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือฯ
กิจกรรม จัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
ของโรงเรียนในสังกัด ผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน อบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 95,000.- บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 18,000.- บาท
31 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | 1543200 | 1967-04-09 | 0 | 0 | 1543200 | 0 | 1543200 | 1543200 | 0 |  | ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2567 เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2567
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2567
กิจกรรม โรงเรียนจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเป็นค่าจัดการเรียนการสอน งบประมาณได้รับจัดสรร
ตามจำนวนนักเรียนแต่ละโรงเรียน (แผนการใช้จ่ายเงิน ได้แก่ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าหนังสือเสริม/หนังสือ
แบบฝึกหัด ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้รับงบประมาณคนละ 1,700 บาท
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับงบประมาณคนละ 1,900 บาท
32 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 390000 | 1967-06-09 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 390000 | 390000 | 0 |  | ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2567 เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2567
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2567
กิจกรรม โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 กิจกรรม โดยแต่ละโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณตามจำนวนนักเรียน ดังนี้
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้รับงบประมาณคนละ 430 บาท
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับงบประมาณคนละ 480 บาท
กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ (1) กิจกรรมวิชาการ (2) กิจกรรมคุณธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
(3) กิจกรรมทัศนศึกษา (4) กิจกรรมการจัดบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
33 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 39600 | 1966-12-15 | 0 | 33300 | 6300 | 0 | 39600 | 39600 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายค่าวัสดุ 4,500.-บาท ร.ร. วัดคลองภูมิ
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2567 | [9 empty] | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ 4,500.- บาท ร.ร. วัดดอกไม้
กิจกรรม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละโรงเรียน จำนวน 15 คน
แบบไป-กลับ โรงเรียนละ 4 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 12,600.-บาท
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 27,000.-บาท
34 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 13500 | 1966-12-15 | 0 | 10950 | 2550 | 0 | 13500 | 13500 | 0 | 1966-12-27 | เบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,300.-บาท ร.ร. วัดคลองภูมิ
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2567 | [9 empty] | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ 1,500.- บาท ร.ร. วัดดอกไม้
กิจกรรม โรงเรียนจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนละ 12 คน แบบไป-กลับ โรงเรียนละ 2 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,040.-บาท
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 8,400.-บาท
35 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 72600 | 1966-12-28 | 0 | 72600 | 0 | 0 | 72600 | 72600 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างเตรียมจัดซื้อวัสดุ
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2567
กิจกรรม โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำนวัตกรรม
หรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้
- ค่าวัสดุ 72,600.-บาท (เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้)
(โรงเรียนขนาดกลาง 3 โรงเรียน x 13,100 บาท) + (โรงเรียนขนาดเล็ก 3 โรงเรียน x 11,100 บาท)
36 | ค่าใข้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 1242000 | 1967-04-17 | 0 | 0 | 1242000 | 0 | 1242000 | 1242000 | 0 |  | ดำเนินการในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2567
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2567 | [9 empty] | 1966-04-17 | จัดทำประกาศสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน
| กิจกรรม โรงเรียนดำเนินการจัดหาชุดและทำประกันภัยอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน จำนวน 2,070 คน | [9 empty] | 1967-05-16 | สำรวจจำนวนเด็กและวัดขนาดไซส์
| - จ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ/ชุดนอนอนุบาล (คนละ 450.-) | [9 empty] | 1967-06-23 | จ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ/ชุดนอนอนุบาล (คนละ 450.-)
เป็นเงิน 931,500 บาท
- สรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน (คนละ 150.-) เป็นเงิน 310,500 บาท
37 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | 90000 | 1967-02-15 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 |  | ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2567
กิจกรรม จัดนิทรรศการการคัดเลือก "ครูดีเด่น การประกวดหรือแข่งขันความสามารถ
ทางวิชาการของข้าราชการครูและนักเรียน
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ 2567
- ค่าวัสดุ 90,000.-บาท
38 | ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 60000 | 1966-12-28 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 1966-12-28 | อยู่ระหว่างเตรียมจัดซื้อวัสดุ
ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนธันวาคม 2566 - กันยายน 2567
กิจกรรม จัดกิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานทางอาชีพและฝึกทักษะการทำงานให้นักเรียน
- ค่าวัสดุ โรงเรียนละ 10,000 บาท
39 | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | 19200 | 1966-12-18 |  |  |  | 19200 | 19200 | 19200 | 0 |  | ได้รับโอนจากสำนักการศึกษา ตามหนังสือที่ กท 1905/1712
| ช่วงเวลาดำเนินการ ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567 | [10 empty] | ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
| กิจกรรม จัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนหลังเลิกเรียน | [9 empty] | 1966-12-28 | ดำเนินการแล้วตั้งแต่ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป เบิกเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา
เบิกจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา
- วันทำการปกติ (2 คน x 100 บ. X 8 วัน x 2 ภาคเรียน x 6 ร.ร.)
40 | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | 668800 | 1967-05-16 |  |  |  | 668800 | 668800 | 668800 | 0 |  | ได้รับโอนจากสำนักการศึกษา ตามหนังสือที่ กท 1905/1721
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนธันวาคม 2566-กันยายน 2567 | [10 empty] | ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
| กิจกรรม นำนักเรียนชั้น ป. 3 - ป.5 จำนวน 836 คน ไปเรียนว่ายน้ำ | [9 empty] | 1967-05-16 | ดำเนินการเทอม 1/67 เดือนพฤษภาคม2567 เป็นต้นไป
- ค่าตอนแทนอาสาสมัคร ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ำ
- ค่าชุดว่ายน้ำพร้อมหมวกและแว่นตา
- ค่าใช้บริการสระว่ายน้ำ กรณีสระว่ายน้ำของสังกัดกทม. ให้งดเบิก
- ค่าพาหนะไป-กลับ
สามารถถัวจ่ายทุกรายการ โดยเบิกจ่ายไม่เกินคนละ 800บาท/หลักสูตร
41 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 71400 | 1967-06-01 |  |  |  | 71400 | 71400 | 71400 | 0 |  | ได้รับโอนจากสำนักการศึกษา ตามหนังสือที่ กท 1905/1741
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2567 | [10 empty] | ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
| กิจกรรม จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเข้าร่วมเป็นตัวแทน | [9 empty] | 1-30/6/67 | ดำเนินการคัดเลือกระดับเขตภายในเดือน มิถุนายน 2567
1. จัดการแข่งขันระดับสำนักงานเขตเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับกลุ่มเขต
2. นักกีฬาที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตเข้าร่วมแข่งขันระดับกลุ่มเขต
3. นักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับกลุ่มเขตเข้าร่วมการแข่งขันระดับ กทม. รอบชิงชนะเลิศ
42 | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | 51600 | 1967-01-27 |  |  | 51600 |  | 51600 | 51600 | 0 |  | ได้รับโอนจากสำนักการศึกษา ตามหนังสือที่ กท 1905/1733
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม 2567 | [10 empty] | ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
| กิจกรรม การเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 49 คน | [9 empty] | 1967-01-27 | ดำเนินการเดือน มกราคม 2567
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ดำเนินการ 2 วัน
1. เข้าร่วมกิจกรรมวันซ้อมใหญ่ จำนวน 38 คน
- ค่าอาหาร เป็นเงิน 5,700.-บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 1,900.-บาท
- ค่าพาหนะ 1 คันๆ ละ 11,400.- บาท เป็นเงิน 11,400.-บาท
2. เข้าร่วมกิจกรรม (วันสถาปนา) จำนวน 49 คน
- ค่าอาหาร เป็นเงิน 7,350.-บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 2,450.-บาท
- ค่าพาหนะเดินทาง 2 คัน คันละ 11,400.-บาท เป็นเงิน 22,800 บาท
43 | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | 56200 | 1967-07-01 |  |  |  | 56200 | 56200 | 56200 | 0 |  | ได้รับโอนจากสำนักการศึกษา ตามหนังสือที่ กท 1905/1733
| ช่วงเวลาดำเนินการ เดือนมิถุนายน - กรกฏาคม 2567 | [10 empty] | ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
| กิจกรรม การเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร 80 คน | [9 empty] | 1967-07-01 | ดำเนินการเดือน กรกฎาคม 2567
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ดำเนินการ 2 วัน
1. เข้าร่วมกิจกรรมวันซ้อมใหญ่ จำนวน 30 คน
- ค่าอาหาร เป็นเงิน 4,500.-บาท
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เป็นเงิน 1,500.-บาท
- ค่าพาหนะ 1 คันๆ ละ 11,400.- บาท เป็นเงิน 11,400.-บาท
2. เข้าร่วมกิจกรรม (วันสถาปนา) จำนวน 80 คน
- ค่าอาหาร เป็นเงิน 12,000.-บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 4,000.-บาท
- ค่าพาหนะเดินทาง 2 คัน คันละ 11,400.-บาท เป็นเงิน 22,800 บาท
| รวมงบรายจ่ายอื่น 43 รายการ | 23340300 |  | 661546 | 8878894 | 11419340 | 2380520 | 22817154 | 23478700 | 0

## 8. งบกลาง (hidden)
ผลการดำเนินงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 5 ตุลาคม 2566
สำนักงาบเขตยานนาวา
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วันที่เริ่มดำเนินการ/คาดว่าดำเนินการ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | กันเหลื่อมปี 66 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | เบิก 67/
[5 empty] | - ม.ค. 66 | - พ.ค. 66 | - ก.ย. 66 | (6) = | ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | เงินเหลือจ่าย
|  | (1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (3) + (4) + (5) | (7) = (2) + (6) | (8) = (1) - (7)
(ไม่มี)
| รวมงบกลาง | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ตามร.ร. (hidden)
รายงานความคืบหน้า รองจักก
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วันที่คาดว่าลงนามสัญญา/วันลงนามสัญญา | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ
(1)
1 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) | 850700 | 1966-03-30 | 1966-02-09 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปริวาศชื้อในภาพรวม 18 เครื่อง
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) |  |  | 1966-02-10 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
|  |  |  | 1966-02-14 | เห็นชอบกำหนดขอบเขตคุณลักษณะ
|  |  |  | 1966-02-15 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
|  |  |  | 1966-02-17 | เห็นชอบราคากลาง
|  |  |  | 21-28 ก.พ.66 | รายงานขอชื้อพร้อมประกวดราคา
|  |  |  | 1966-03-01 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
|  |  |  | 1966-03-08 | รายงานผลการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ
|  |  |  | 9-17 มี.ค.66 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
|  |  |  | 1966-03-20 | ส่งตรวจร่างสัญญา
|  |  |  | 1966-03-30 | ลงนามสัญญา (วันเริ่มสัญญา .......................... วันสิ้นสุดสัญญา...........................)
2 | โต๊ะอนุบาลหลากสี | 106650 |  |  | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง | ปริวาศชื้อ 18 ชุด
เห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
รายงานขอซื้อ
เสนอราคา
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งชื้อสั่งจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
ลงนามสัญญา (วันเริ่มสัญญา .......................... วันสิ้นสุดสัญญา...........................)
3 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | 1005000 | 1966-03-30 | 1966-02-09 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ดอกไม้ชื้อในภาพรวม 33 เครื่อง
| ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล |  |  | 1966-02-10 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
|  |  |  | 1966-02-14 | เห็นชอบกำหนดขอบเขตคุณลักษณะ
|  |  |  | 1966-02-15 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
|  |  |  | 1966-02-17 | เห็นชอบราคากลาง
|  |  |  | 21-28 ก.พ.66 | รายงานขอชื้อพร้อมประกวดราคา
|  |  |  | 1966-03-01 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
|  |  |  | 1966-03-08 | รายงานผลการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ
|  |  |  | 9-17 มี.ค.66 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
|  |  |  | 1966-03-20 | ส่งตรวจร่างสัญญา
|  |  |  | 1966-03-30 | ลงนามสัญญา (วันเริ่มสัญญา .......................... วันสิ้นสุดสัญญา...........................)
4 | โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่งสแตนเลส | 1240300 | 1966-03-30 | 1966-02-09 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ดอกไม้ชื้อในภาพรวม 79 ชุด
|  |  |  | 1966-02-10 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
|  |  |  | 1966-02-14 | เห็นชอบกำหนดขอบเขตคุณลักษณะ
|  |  |  | 1966-02-15 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
|  |  |  | 1966-02-17 | เห็นชอบราคากลาง
|  |  |  | 21-28 ก.พ.66 | รายงานขอชื้อพร้อมประกวดราคา
|  |  |  | 1966-03-01 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
|  |  |  | 1966-03-08 | รายงานผลการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ
|  |  |  | 9-17 มี.ค.66 | รออุทธรณ์ 7 วันทำการ
|  |  |  | 1966-03-20 | ส่งตรวจร่างสัญญา
|  |  |  | 1966-03-30 | ลงนามสัญญา (วันเริ่มสัญญา .......................... วันสิ้นสุดสัญญา...........................)
5 | ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก | 24540 |  |  | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง | ดอกไม้ชื้อ 6 ตัว
เห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
รายงานขอซื้อ
เสนอราคา
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งชื้อสั่งจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
ลงนามสัญญา (วันเริ่มสัญญา .......................... วันสิ้นสุดสัญญา...........................)
6 | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน กับ 4 บาน | 68800 |  |  | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง | ช่องลมชื้อในภาพรวม 11 ตู้
เห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
รายงานขอซื้อ
เสนอราคา
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งชื้อสั่งจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
ลงนามสัญญา (วันเริ่มสัญญา .......................... วันสิ้นสุดสัญญา...........................)
7 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 99800 |  |  | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง | ช่องลมชื้อ2 เครื่อง
เห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
รายงานขอซื้อ
เสนอราคา
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งชื้อสั่งจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
ลงนามสัญญา (วันเริ่มสัญญา .......................... วันสิ้นสุดสัญญา...........................)
8 | โน๊ตบุ๊ค 4 และคอม2 | 173060 |  |  | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง | ช่องลมชื้อ 6 เครื่อง
เห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
รายงานขอซื้อ
เสนอราคา
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งชื้อสั่งจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
ลงนามสัญญา (วันเริ่มสัญญา .......................... วันสิ้นสุดสัญญา...........................)
9 | เก้าอี้บุนวมมีพนักพิง | 47500 |  |  | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง | ช่องลมชื้อ 50 ตัว
เห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
รายงานขอซื้อ
เสนอราคา
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งชื้อสั่งจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
ลงนามสัญญา (วันเริ่มสัญญา .......................... วันสิ้นสุดสัญญา...........................)
10 | พัดลมโคจรติดเพดาน | 74500 |  |  | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง | ช่องลมชื้อ 50 ตัว
เห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
รายงานขอซื้อ
เสนอราคา
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งชื้อสั่งจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
ลงนามสัญญา (วันเริ่มสัญญา .......................... วันสิ้นสุดสัญญา...........................)
11 | โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ | 54000 |  |  | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง | คลองภูมิชื้อในภาพรวม6 ชุด
เห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
รายงานขอซื้อ
เสนอราคา
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งชื้อสั่งจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
ลงนามสัญญา (วันเริ่มสัญญา .......................... วันสิ้นสุดสัญญา...........................)
12 | เครื่องถ่ายเอกสาร 20 แผ่น/นาที | 175000 |  |  | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง | คลองภูมิชื้อในภาพรวม 2 เครื่อง
เห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
รายงานขอซื้อ
เสนอราคา
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งชื้อสั่งจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
ลงนามสัญญา (วันเริ่มสัญญา .......................... วันสิ้นสุดสัญญา...........................)
13 | เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว | 111000 |  |  | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง | คลองภูมิชื้อ1 เครื่อง
เห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
รายงานขอซื้อ
เสนอราคา
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งชื้อสั่งจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
ลงนามสัญญา (วันเริ่มสัญญา .......................... วันสิ้นสุดสัญญา...........................)
14 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | 4065 |  |  | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง | คลองภูมิชื้อ1 ตัว
เห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
รายงานขอซื้อ
เสนอราคา
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งชื้อสั่งจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
ลงนามสัญญา (วันเริ่มสัญญา .......................... วันสิ้นสุดสัญญา...........................)
15 | เครื่องชั่งน้ำหนัก | 74500 |  |  | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง | คลองภูมิชื้อ 2 เครื่อง
เห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
รายงานขอซื้อ
เสนอราคา
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งชื้อสั่งจ้าง/ประกาศผู้ชนะ
ลงนามสัญญา (วันเริ่มสัญญา .......................... วันสิ้นสุดสัญญา...........................)

## 10. งบเพิ่เติม (hidden)
ผลการดำเนินงานรายการงบลงทุน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 30 มิถุนายน 2566
สำนักงานเขตยานนาวา
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ/โครงการ | งบประมาณหลังปรับโอน | วงเงินก่อหนี้ | วันที่ลงนามสัญญา | งบประมาณ | เบิกจ่ายแล้ว | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | รวมเบิกจ่ายและ | กันเหลื่อมปี 66 | ว.ด.ป. | ขั้นตอนการดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | คงเหลือ |  | ต.ค. 65 | ก.พ. 66 | มิ.ย. 66 | รวม | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ | เบิก 67
[5 empty] | หลังก่อหนี้ |  | - ม.ค. 66 | - พ.ค. 66 | - ก.ย. 66 | (8) = | ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)
|  | (1) | (2) |  | (3) = (1) - (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (6) + (7) + (8) | (9) = (4) + (8) | (10) = (2) - (9)
งบเพิ่มเติม
งบลงทุน
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งานงบประมาณโรงเรียน
1 | ขุดลอกคลองตาห่วง | 1393000 | 0 | 1966-07-03 | 1393000 | 0 | 0 | 0 | 1393000 | 1393000 | 1393000 | 0 | 1966-05-02 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
| - ขุดลอกคลองตาห่วงจากถนนพระรามที่ 3 ถึงสุดระยะเขื่อน | [11 empty] | 1966-05-29 | เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีหนังสือแนวทางปฏิบัติ
| ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน | [12 empty] | ในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานในการจัดซื้อจ้าง จึงต้องมี
| ผุ้รับจ้าง : - | [12 empty] | การแก้ไขรายละเอียดของเขตงานใหม่
| วันเริ่มต้นสัญญา : - | [11 empty] | 1966-06-01 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
| วันสิ้นสุดสัญญา : - | [11 empty] | 1966-06-07 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
[13 empty] | 1966-06-08 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
[13 empty] | 1966-06-14 | เห็นชอบราคากลาง
2 | ขุดลอกคลองยายหรั่ง | 698000 | 0 | 1966-07-03 | 698000 | 0 | 0 | 0 | 698000 | 698000 | 698000 | 0 | 1966-05-02 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
| - ขุดลอกคลองยายหรั่งจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสุดระยะเขื่อน | [11 empty] | 1966-05-29 | เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีหนังสือแนวทางปฏิบัติ
| ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน | [12 empty] | ในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานในการจัดซื้อจ้าง จึงต้องมี
| ผุ้รับจ้าง : - | [12 empty] | การแก้ไขรายละเอียดของเขตงานใหม่
| วันเริ่มต้นสัญญา : - | [11 empty] | 1966-06-01 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
| วันสิ้นสุดสัญญา : - | [11 empty] | 1966-06-07 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
[13 empty] | 1966-06-08 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
[13 empty] | 1966-06-14 | เห็นชอบราคากลาง
3 | ขุดลอกคลองตาเริก | 620000 | 0 | 1966-07-03 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 620000 | 620000 | 0 | 1966-05-02 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
| - ขุดลอกคลองตาเริกจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงซอยชื่นจิตร | [11 empty] | 1966-05-29 | เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีหนังสือแนวทางปฏิบัติ
| ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน | [12 empty] | ในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานในการจัดซื้อจ้าง จึงต้องมี
| ผุ้รับจ้าง : - | [12 empty] | การแก้ไขรายละเอียดของเขตงานใหม่
| วันเริ่มต้นสัญญา : - | [11 empty] | 1966-06-01 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
| วันสิ้นสุดสัญญา : - | [11 empty] | 1966-06-07 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
[13 empty] | 1966-06-08 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
[13 empty] | 1966-06-14 | เห็นชอบราคากลาง
4 | ขุดลอกคลองสวน | 1162000 | 0 | 1966-07-03 | 1162000 | 0 | 0 | 0 | 1162000 | 1162000 | 1162000 | 0 | 1966-05-02 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
| - ขุดลอกคลองสวนจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนพระรามที่ 3 | [11 empty] | 1966-05-29 | เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีหนังสือแนวทางปฏิบัติ
| ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน | [12 empty] | ในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานในการจัดซื้อจ้าง จึงต้องมี
| ผุ้รับจ้าง : - | [12 empty] | การแก้ไขรายละเอียดของเขตงานใหม่
| วันเริ่มต้นสัญญา : - | [11 empty] | 1966-06-01 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
| วันสิ้นสุดสัญญา : - | [11 empty] | 1966-06-07 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
[13 empty] | 1966-06-08 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
[13 empty] | 1966-06-14 | เห็นชอบราคากลาง
5 | ขุดลอกคลองวัดปริวาส | 818000 | 0 | 1966-07-03 | 818000 | 0 | 0 | 0 | 818000 | 818000 | 818000 | 0 | 1966-05-02 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
| - ขุดลอกคลองวัดปริวาสจากแม่น้ำเจ้าพระยา | [11 empty] | 1966-05-29 | เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีหนังสือแนวทางปฏิบัติ
| ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 57 | [12 empty] | ในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานในการจัดซื้อจ้าง จึงต้องมี
| ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน | [12 empty] | การแก้ไขรายละเอียดของเขตงานใหม่
| ผุ้รับจ้าง : - | [11 empty] | 1966-06-01 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
| วันเริ่มต้นสัญญา : - | [11 empty] | 1966-06-07 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| วันสิ้นสุดสัญญา : - | [11 empty] | 1966-06-08 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
[13 empty] | 1966-06-14 | เห็นชอบราคากลาง
6 | ขุดลอกคลองแยกคลองเสาหิน | 364000 | 0 | 1966-05-12 | 364000 | 0 | 0 | 0 | 364000 | 364000 | 364000 | 0 | 1966-06-01 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
| - ขุดลอกคลองแยกคลองเสาหินจากถนนพระรามที่ 3 | [11 empty] | 1966-06-07 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 58 | [11 empty] | 1966-06-08 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน | [11 empty] | 1966-06-14 | เห็นชอบราคากลาง
ผุ้รับจ้าง : -
วันเริ่มต้นสัญญา : -
วันสิ้นสุดสัญญา : -
7 | ขุดลอกคลองวัดทองบน | 210000 | 0 | 1966-05-12 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 1966-06-01 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
| - ขุดลอกคลองวัดทองบนจากถนนพระรามที่ 3 | [11 empty] | 1966-06-07 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
| ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 58 | [11 empty] | 1966-06-08 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน | [11 empty] | 1966-06-14 | เห็นชอบราคากลาง
ผุ้รับจ้าง : -
วันเริ่มต้นสัญญา : -
วันสิ้นสุดสัญญา : -
8 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนในพื้นที่เขตยานนาวา | 6497000 | 0 | 1966-07-25 | 6497000 | 0 | 0 | 0 | 6497000 | 6497000 | 6497000 | 0 | 1966-05-02 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
| โรงเรียนวัดช่องลม | [7 empty] | . |  |  |  | 1966-06-07 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
| ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน | [11 empty] | 1966-06-15 | อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ
ผุ้รับจ้าง : -
วันเริ่มต้นสัญญา : -
วันสิ้นสุดสัญญา : -
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 11762000 | 0 |  | 11762000 | 0 | 0 | 0 | 11762000 | 11762000 | 11762000 | 0