**รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ**

**รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

| **ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ผลการดำเนินงานของโครงการ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณที่ขอจัดสรร** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **คิดเป็นสัดส่วน** |
| 1 | [กำลังดำเนินการ](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=1) | 75 | 52,323,762.00 | 3,405,634.54 | 6.50% |
| 2 | [แล้วเสร็จ](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=2) | 15 | 5,329,800.00 | 4,639,878.00 | 87.05% |
|  | ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท) | 90 | 57,653,562.00 | 8,045,512.54 | 13.95% |

**กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)**

| **ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ / กิจกรรม** | **สถานะ** | **ความก้าวหน้า (%)** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้ไป  (บาท)** |
| 1 | โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 70% | 0.00 | 0.00 |
| 2 | การรายงานผลการแก้ไขข้อร้องเรียนจากประชาชนผ่าน Traffy Fondue ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 48% | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | แล้วเสร็จ | 100% | 330,400.00 | 327,400.00 |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ  (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 85% | 462,700.00 | 459,680.00 |
| 5 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด  (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 30% | 52,900.00 | 0.00 |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)  (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 30% | 71,600.00 | 0.00 |
| 7 | ปรับปรุงสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ  (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 40% | 5,716,000.00 | 0.00 |
| 8 | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน  (100% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)  (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 48% | 0.00 | 0.00 |
| 9 | DRIVE TO YOU ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  (ฝ่ายทะเบียน/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 52% | 0.00 | 0.00 |
| 10 | ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)  (ฝ่ายทะเบียน/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 52% | 0.00 | 0.00 |
| 11 | ทางจักรยาน (10 กม.)  (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 25% | 0.00 | 0.00 |
| 12 | พัฒนาถนนสวย (4.9 กม.)  (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 40% | 0.00 | 0.00 |
| 13 | ขุดลอกคลองต้นไทร จากถนนประชาอุทิศถึงคลองราษฎร์บูรณะ  (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | แล้วเสร็จ | 100% | 150,000.00 | 141,900.00 |
| 14 | ซ่อมแซมทางเท้าซอยสุขสวัสดิ์ 26 จากทางด่วนเฉลิมมหานครถึงคลองยายจำปี  (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 40% | 494,222.00 | 0.00 |
| 15 | การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  (บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 2)  (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | แล้วเสร็จ | 100% | 0.00 | 0.00 |
| 16 | การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  (บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 2 ชุมชน 400 ห้อง)  (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | แล้วเสร็จ | 100% | 0.00 | 0.00 |
| 17 | ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 30  จากปากซอยถึงทางด่วนเฉลิมมหานคร  (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 35% | 6,937,000.00 | 0.00 |
| 18 | ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 35 และซอยราษฎร์บูรณะ 44  จากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงถนนราษฎร์บูรณะ  (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 30% | 6,133,000.00 | 0.00 |
| 19 | ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะจากซอยสุขสวัสดิ์ 30  ถึงคลองบางปะกอก  (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | แล้วเสร็จ | 100% | 202,000.00 | 193,392.00 |
| 20 | ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะซอยราษฎร์บูรณะ 44  จากคลองแจงร้อน ถึงสุดระยะเขื่อน ค.ส.ล.  (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | แล้วเสร็จ | 100% | 160,000.00 | 153,360.00 |
| 21 | ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะจากคลองบางปะกอก ถึงชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์  (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | แล้วเสร็จ | 100% | 241,000.00 | 232,554.00 |
| 22 | ขุดลอกคลองต้นตะโก  (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | แล้วเสร็จ | 100% | 272,000.00 | 258,700.00 |
| 23 | ขุดลอกคลองต้นโศก  (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | แล้วเสร็จ | 100% | 1,092,000.00 | 465,372.00 |
| 24 | ขุดลอกคลองหมอเชื้อ  (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 80% | 282,000.00 | 0.00 |
| 25 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรฝ่ายโยธา สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ  (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | แล้วเสร็จ | 100% | 161,400.00 | 160,200.00 |
| 26 | เปิดทางน้ำไหลคลอง (21.868 กม.)  (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 88% | 0.00 | 0.00 |
| 27 | ขุดลอกท่อ (47.691 กม.)  (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 88% | 0.00 | 0.00 |
| 28 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (50 ดวง)  (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 52% | 0.00 | 0.00 |
| 29 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (250 ดวง)  (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 52% | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย  (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 45% | 114,600.00 | 39,985.00 |
| 31 | ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 57.5% | 91,900.00 | 65,600.00 |
| 32 | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ฝ่ายรายได้/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 23% | 0.00 | 0.00 |
| 33 | ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ  “ไม่เทรวม” (819.84 ตัน/ปี)  (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 48% | 0.00 | 0.00 |
| 34 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ  (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | แล้วเสร็จ | 100% | 1,037,000.00 | 1,024,400.00 |
| 35 | เพิ่มสวน 15 นาที (3 แห่ง)  (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 30% | 0.00 | 0.00 |
| 36 | ปลูกต้นไม้ (3,000 ต้น)  (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 48% | 0.00 | 0.00 |
| 37 | จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม  (100% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขต ที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)  (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 48% | 0.00 | 0.00 |
| 38 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 90% | 205,000.00 | 0.00 |
| 39 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 80% | 826,000.00 | 0.00 |
| 40 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 80% | 288,000.00 | 0.00 |
| 41 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 80% | 550,000.00 | 0.00 |
| 42 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดแจงร้อน  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 25% | 3,613,000.00 | 0.00 |
| 43 | ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 35% | 3,887,000.00 | 0.00 |
| 44 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต ราษฎร์บูรณะ  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 90% | 515,800.00 | 93,450 |
| 45 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 40% | 1,502,000.00 | 0.00 |
| 46 | ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 70% | 256,000.00 | 199,600.00 |
| 47 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 30% | 90,000.00 | 0.00 |
| 48 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 90% | 578,400.00 | 133,440.00 |
| 49 | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | แล้วเสร็จ | 100% | 5,000.00 | 5000.00 |
| 50 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | แล้วเสร็จ | 100% | 72,600.00 | 72,600.00 |
| 51 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 80% | 13,540.00 | 8,500.00 |
| 52 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 80% | 39,600.00 | 27,000.00 |
| 53 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50% | 853,600.00 | 0.00 |
| 54 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50% | 3,383,700.00 | 0.00 |
| 55 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50% | 26,200.00 | 0.00 |
| 56 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 40% | 2,293,800.00 | 0.00 |
| 57 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | แล้วเสร็จ | 100% | 1,606,400.00 | 1,605,000 |
| 58 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ  สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 30% | 169,500.00 | 0.00 |
| 59 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู  (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 30% | 55,200.00 | 0.00 |
| 60 | ประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง  (ฝ่ายการคลัง/1 ม.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567) | กำลังดำเนินการ | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 61 | ประเมินร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด  (ฝ่ายการคลัง/1 พ.ย. 2566 - 30 พ.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | 0.00 | 0.00 |
| 62 | ประเมินร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ  (ฝ่ายการคลัง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 52% | 0.00 | 0.00 |
| 63 | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่  (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 40% | 0.00 | 0.00 |
| 64 | การแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แยกใต้ทางด่วนประชาอุทิศ)  (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 58% | 0.00 | 0.00 |
| 65 | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center  รองรับผู้ค้าหาบเร่ (2 แห่ง)  (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 80% | 0.00 | 0.00 |
| 66 | การแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (ถนนราษฎร์พัฒนา)  (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 48% | 0.00 | 0.00 |
| 67 | แก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ  (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 50% | 0.00 | 0.00 |
| 68 | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน  (1 แห่ง)  (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 37.5% | 0.00 | 0.00 |
| 69 | ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดแจงร้อน  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 20% | 852,000.00 | 0.00 |
| 70 | ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 35% | 2,107,000.00 | 0.00 |
| 71 | ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดบางปะกอก  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 80% | 667,000.00 | 0.00 |
| 72 | ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 80% | 505,000.00 | 0.00 |
| 73 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 30% | 107,800.00 | 0.00 |
| 74 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสถาพร  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 80% | 96,600.00 | 0.00 |
| 75 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจีนะ  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 80% | 117,600.00 | 0.00 |
| 76 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 80% | 43,300.00 | 0.00 |
| 77 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 44% | 1,134,000.00 | 363,588.48 |
| 78 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 15% | 20,000.00 | 0.00 |
| 79 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 70% | 71,500.00 | 55,000.00 |
| 80 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 30% | 500,000.00 | 80,000.00 |
| 81 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 33% | 202,000.00 | 0.00 |
| 82 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 45% | 115,100.00 | 82,980.00 |
| 83 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 38% | 625,600.00 | 311,714.06 |
| 84 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 80% | 2,415,600.00 | 453,600.00 |
| 85 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 44% | 1,890,000.00 | 454,935.00 |
| 86 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 45% | 865,900.00 | 430,400.00 |
| 87 | ค่าใช่จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 40% | 485,500.00 | 146,162.00 |
| 88 | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย 4,977,000 บาท)  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 40% | 0.00 | 0.00 |
| 89 | ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย 4,760,000 บาท)  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 30% | 0.00 | 0.00 |
| 90 | พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (28 ชุมชน)  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) | กำลังดำเนินการ | 40% | 0.00 | 0.00 |
| ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท) | | | | 57,653,562.00 | 8,045,512.54 |

**ปัญหาและอุปสรรค** ไม่มี

**ข้อเสนอแนะ** ไม่มี