**รายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)**

| **ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)** |
| --- |
| **ลำดับ** | **ผลการดำเนินงานของโครงการ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณที่ขอจัดสรร** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **คิดเป็นสัดส่วน** |
| 1 | [กำลังดำเนินการ](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=1) | 68 | 40,599,800.00 | 4,911,057.00 | 12.10% |
| 2 | [แล้วเสร็จ](http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=2) | 8 | 4,588,000.00 | 3,172,890.50 | 69.16% |
|  | ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท) | 76 | 45,187,800.00 | 8,083,947.50 | 17.89% |

**กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)**

| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม(หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ) | สถานะ | ความก้าวหน้า(%) | ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55% | - เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Clinic ITA 2023 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี- ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในวันที่ 20 มีนาคม 2566 เพื่อมอบแนวนโยบาย No Gift Policy แนวนโยบายต่อต้านการรับสินบน และทำกิจกรรมแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมการประเมิน ITA- เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ครบตามค่าเป้าหมายแล้ว- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 25% | - วางแผนวิชาหลักสูตรการฝึกอบรมฯ- อยู่ระหว่างประสานวิทยากร | 41,500.00 | 0.00 |
| 3 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 25% | - อยู่ระหว่างการตรวจสอบจำนวนอาสาสมัครฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ | 52,900.00 | 0.00 |
| 4 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 44% | - เดือนตุลาคม 2565 ขออนุมัติโครงการ- เดือนพฤศจิกายน 2565 จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุอปพร.เขตราษฎร์บูรณะ/รายงานผลการดำเนินงานแก่ ผอ.เขตทราบ/จัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 24,800 บาท- เดือนธันวาคม 2565 จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุอปพร.เขตราษฎร์บูรณะ/รายงานผลการดำเนินงานแก่ ผอ.เขตทราบ/จัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 24,000 บาท- เดือนมกราคม 2566 จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุอปพร.เขตราษฎร์บูรณะ/รายงานผลการดำเนินงานแก่ ผอ.เขตทราบ/จัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 24,800 บาท- เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุอปพร.เขตราษฎร์บูรณะ/รายงานผลการดำเนินงานแก่ ผอ.เขตทราบ/จัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายฯ ประจำเดือนมกราคม 2566 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 24,800 บาท- เดือนมีนาคม 2566 จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุอปพร.เขตราษฎร์บูรณะ/รายงานผลการดำเนินงานแก่ ผอ.เขตทราบ/จัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 22,400 บาท | 352,000.00 | 120,800.00 |
| 5 | โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน(ฝ่ายปกครอง/1 ม.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 25% | - นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะ (Smart Bin) ต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. | 0.00 | 0.00 |
| 6 | โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ(ฝ่ายปกครอง/1 มี.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 25% | - เตรียมทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน- เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว | 0.00 | 0.00 |
| 7 | ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)(ฝ่ายทะเบียน/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 52% | - สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่่มีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด ประจำเดือนมีนาคม 2566 ได้รัอยละ 93.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | DRIVE TO YOU ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้(ฝ่ายทะเบียน/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 52% | - การให้บริการประจำเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 5 ราย | 0.00 | 0.00 |
| 9 | ขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์จากชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 ถึงคลองราษฎร์บูรณะ(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 31 ม.ค. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | - ได้ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบวันที่ 5 มกราคม 2566 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับการจ้างวันที่ 13 มกราคม 2566- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | 291,000.00 | 290,510.00 |
| 10 | ขุดลอกคลองวัดกลาง จากบ้านเลขที่ 580/1 ถึงคลองราษฎร์บูรณะ(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 31 ม.ค. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | - ได้ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบวันที่ 5 มกราคม 2566 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับการจ้างวันที่ 13 มกราคม 2566- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | 193,000.00 | 192,654.00 |
| 11 | ขุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราษฎร์บูรณะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 31 ม.ค. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | - ได้ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบวันที่ 6 มกราคม 2566 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับการจ้างวันที่ 10 มกราคม 2566- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | 922,000.00 | 323,015.00 |
| 12 | ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบคลองแจงร้อนจากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 10% | - ลงนามสัญญาจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ขรณ.10/2566 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566 งานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน เริ่มดำเนินการตามสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 สิงหาคม 2566 | 1,197,000.00 | 0.00 |
| 13 | ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 26 จากปากซอยถึงทางด่วนเฉลิมมหานคร(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 20% | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา- เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำและรางวี ค.ส.ล. | 9,220,000.00 | 0.00 |
| 14 | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุง รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 25% | - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ- งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสถาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ- งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7 ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 เมษายน 2566 งานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | 3,000,000.00 | 352,890.00 |
| 15 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 40% | - กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม | 100,000.00 | 0.00 |
| 16 | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 54% | - เดือนตุลาคม 2565 ขออนุมัติโครงการ- เดือนพฤศจิกายน 2565 จัดทำคำสั่งและแผนดำเนินการ และดำเนินกิจกรรมกิจกรรมการจัดพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 58 ชุมชนซอยสถาพร ชุมชนเบอร์ลี่ ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 และชุมชนสุขสวัสดิ์ 9- เดือนธันวาคม 2565 ดำเนินกิจกรรมกิจกรรมการจัดพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแจงร้อน ชุมชนบูรณะสุดเขต ชุมชนซอยหมอผึ้งอุทิศ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 และชุมชนสุขสวัสดิ์ 60- เดือนมกราคม 2566 ดำเนินกิจกรรมกิจกรรมการจัดพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนบุญมาก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 ชุมชนมิ่งประชา และชุมชนรัตนจีนะ- เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดสน ชุมชนรวมน้ำใจ ชุมชนร่วมใจ และชุมชนอนามัย- เดือนมีนาคม 2566 ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนตึก 60 ปี ชุมชนประคองมิตร ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 | 91,900.00 | 52,080.00 |
| 17 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55% | - เดือนตุลาคม 2565 ดำเนินการขออนุมัติดโครงการ/กิจกรรม ตรวจประเมินร้านจำหน่ายอาหารกับรถ Mobile Unit จำนวน 1 แห่ง ตรวจสุขลักษณะการล้างตลาดเอกชนในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง- เดือนพฤศจิกายน 2565 ดำเนินการจัดทำข้อมูลสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ จำนวน 138 แห่ง พร้อมจัดทำคำสั่งและแผนปฏิบัติการตามโครงการ ตรวจประเมินร้านจำหน่ายอาหารกับรถ Mobile Unit จำนวน 1 แห่ง ตรวจสุขลักษณะการล้างตลาดเอกชนในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง- เดือนธันวาคม 2565 ดำเนินการตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน 16 แห่ง ตรวจประเมินการจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 5 แห่ง- เดือนมกราคม 2566 ดำเนินการตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน 6 แห่ง ตรวจประเมินการจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 5 แห่ง เก็บตัวอย่างผักสดในตลาดประเภทที่ 1 เพื่อตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงปนเปื้อนในผักสด จำนวน 94 ตัวอย่าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหาร ในสถานประกอบการอาหาร จำนวน 10 ครั้ง- เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการเก็บตัวอย่างผักสดในตลาดประเภทที่ 1 เพื่อตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงปนเปื้อนในผักสด จำนวน 96 ตัวอย่าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหาร ในสถานประกอบการอาหารประเภทร้านจำหน่ายอาหาร มินิมาร์ท ตลาด ซุเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 10 ครั้ง- เดือนมีนาคม 2566 ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะทางกายภาพ ของสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ เช่น ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท เพื่อส่งเสริมให้ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ต่อไป เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีและเชื้อโรคปนเปื้อน ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) จากตลาดและร้านจำหน่ายอาหารในพื้นที่ รวมจำนวน 109 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างอาหารจากซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 17 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการตรวจแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการอาหาร คือ ตลาดสด ร้านอาหาร และมินิมาร์ท ในพื้นที่ โดยข้าราชการและลูกจ้าง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จำนวน 13 คน ออกปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันวันละ 7 คน ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 21.00 น. จำนวน 4 ครั้ง | 70,900.00 | 29,185.00 |
| 18 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 55% | - เดือนตุลาคม 2565 ขออนุมัติโครงการฯ ร้อยละ 10- เดือนพฤศจิกายน 2565 จัดทำคำสั่งและแผนการดำเนินงานฯ พร้อมดำเนินการตามกิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 1,7, 8, 24 และ 29 พฤศจิกายน 2565 เบิกจ่ายเงิน 12,800 บาท ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 14, 15, 22 และ 23 พฤศจิกายน 2565 เบิกจ่ายเงิน 5,580 บาท รวมเป็นเงิน 18,380 บาท ร้อยละ 27- เดือนธันวาคม 2565 ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 15,16, 22, 24 และ 29 ธันวาคม 2565 เบิกจ่ายเงิน 10,240 บาท ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 6, 13, 19 และ 27 ธันวาคม 2565 เบิกจ่ายเงิน 5,730 บาท รวมเป็นเงิน 15,970 บาท ร้อยละ 34- เดือนมกราคม 2566 ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 12, 17 และ21 มกราคม 2566 เบิกจ่ายเงิน 7,680 บาท ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 10, 23, 26 และ 31 มกราคม 2566 เบิกจ่ายเงิน 5,730 บาท รวมเป็นเงิน 13,410 บาท ร้อยละ 41- เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ครั้ง เมื่อวันที่ 3, 6, 9, 16, 23 และ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เบิกจ่ายเงิน 15,360 บาท ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 7, 14, 21 และ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เบิกจ่ายเงิน 5,730 บาท รวมเป็นเงิน 21,090 บาท ร้อยละ 48- เดือนมีนาคม 2566 ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 2,7,16,23 มีนาคม 2566 เบิกจ่ายเงิน 10,240 บาท ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 7,14,21 กุมภาพันธ์ 2566 และจะดำเนินการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เบิกจ่ายเงิน 5,730 บาท รวมเป็นเงิน 15,970 บาท ร้อยละ 55 | 165,100.00 | 84,820.00 |
| 19 | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้(ฝ่ายรายได้/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 25% | - ยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ประจำเดือนมีนาคม 2566 เท่ากับ 2,366,129.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.77 ของยอดประมาณการ จำแนกเป็น- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 7,115.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของยอดประมาณการ- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 19,800.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของยอดประมาณการ- ภาษีป้าย เท่ากับ 2,338,676.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.71 ของยอดประมาณการ- ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 537.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของยอดประมาณการ- สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566 เท่ากับ 6,587,675.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.93 ของยอดประมาณการ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566) | 0.00 | 0.00 |
| 20 | กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ฝ่ายรายได้/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 25% | - ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี | 0.00 | 0.00 |
| 21 | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 56% | - 22/01/2566 :ตุลาคม 2565 อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 760 กิโลกรัม หรือ 0.76 ตันพฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่าง จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 890 กิโลกรัม หรือ 0.89 ตันธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 900 กิโลกรัม หรือ 0.90 ตัน- 28/02/2566 : จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 950 กิโลกรัม หรือ 0.95 ตัน- 29/03/2566 : จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 700 กิโลกรัม หรือ 0.70 ตัน | 0.00 | 0.00 |
| 22 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 47% | - ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยและสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 4 แห่ง คือ โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส โรงเรียนวัดบางปะกอก โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9 | 50,000.00 | 0.00 |
| 23 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | - ส่งมอบของเรียบร้อย พร้อมทั้งดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการเรียบร้อย | 1,300,000.00 | 559,646.50 |
| 24 | สำนักงานเขตปลอดขยะ(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60% | - ดำเนินกิจกรรมโดยการรับซื้อขยะรีไซเคิลที่คัดแยกเพื่อแลกไข่ หรือน้ำยาอเนกประสงค์ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม และประชาสัมพันธ์กิจกรรม | 0.00 | 0.00 |
| 25 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 60% | - สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 | 262,700.00 | 20,250.00 |
| 26 | สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธาและผู้เกี่ยวข้อง(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 95% | - อบรมสัมมนาเรียบร้อยทั้ง 3 รุ่น อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินและส่งคืนชดใช้เงินยืม | 1,464,200.00 | 0.00 |
| 27 | จัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM)(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 48% | - ตุลาคม 2565 อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ- พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่างจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยภายในชุมชนและสถานศึกษา- ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างออกประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยภายในชุมชนและสถานศึกษา- มกราคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยจำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนวัดแจงร้อน โรงเรียนวัดสารอด โรงเรียนวัดสน- กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยจำนวน 4 แห่ง คือ โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส โรงเรียนวัดบางปะกอก โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9- มีนาคม 2566 ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยจำนวน 4 แห่ง คือ ชุมชนแจงร้อน ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนซอยสถาพร ชุมชนร่วมใจ | 0.00 | 0.00 |
| 28 | ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (STEM)(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 70% | - อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมสนับสนุน สื่อ การจัดการเรียนรู้ | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 29 | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 70% | - อยู่ระหว่างดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดตามโครงการ | 256,000.00 | 80,000.00 |
| 30 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 30% | - อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน | 110,300.00 | 0.00 |
| 31 | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 90% | - โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ เบิกค่าพาหนะ 34,200 บาท เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ สนามศุภชลาสัย- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย | 51,600.00 | 34,200.00 |
| 32 | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 40% | - อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน | 56,200.00 | 0.00 |
| 33 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 40% | - อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน | 90,000.00 | 0.00 |
| 34 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 45% | - 23/01/2566 : โรงเรียนวัดแจงร้อน เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เดือน พ.ย.65 จำนวน 19,200 บาท เดือน ธ.ค. 65 จำนวน 19,200 บาท เบิกค่าอาหารทำการนอกเวลา เดือน พ.ย. 65 จำนวน 5,040 บาท เดือน ธ.ค. 65 จำนวน 5,040 บาท เบิกค่าอาหารกลางวัน เดือน พ.ย. 65 จำนวน 9,280 บาท เดือน ธ.ค. 65 จำนวน 9,280 บาท รวมทั้งหมด 67,040 บาท- 26/02/2566 : โรงเรียนวัดแจงร้อน เดือนมกราคม 2566 เบิกค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 19,200 บาท เบิกค่าอาหารทำการนอกเวลา จำนวน 5,040 บาท เบิกค่าอาหารกลางวัน จำนวน 9,280 บาท รวมทั้งสิ้น 33,520 บาท- 28/03/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเดือน ก.พ. 66 | 578,400.00 | 100,560.00 |
| 35 | ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 40% | - 23/01/2566 : โรงเรียนวัดบางปะกอกเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเดือน พ.ย. 65 จำนวน 138,000 บาท โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเดือน พ.ย. 65 จำนวน 51,000 บาท โรงเรียนวัดแจงร้อนเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเดือน พ.ย. 65 จำนวน 16,200 บาท เดือน ธ.ค. 65 จำนวน 16,200 บาท โรงเรียนวัดสารอดเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเดือน พ.ย. 65 จำนวน 24,000 บาท เดือน ธ.ค. 65 จำนวน 16,800 บาท โรงเรียนวัดสนเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเดือน ธ.ค. 65 จำนวน 19,200 บาท โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาสเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเดือน ธ.ค. 65 จำนวน 15,600 บาท รวมทั้งหมด 297,000 บาท- 26/02/2566 : โรงเรียนวัดบางปะกอกเบิกค่าตอบแทนเดือน ธ.ค. 65 จำนวน 150,600 บาท เดือน ม.ค. 66 จำนวน 156,000 บาท โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศเบิกค่าตอบแทนเดือน ธ.ค. 65 จำนวน 55,800 บาท โรงเรียนวัดแจงร้อนเบิกค่าตอบแทนเดือน ม.ค. 66 จำนวน 16,200 บาท โรงเรียนวัดสารอดเบิกค่าตอบแทนเดือน ม.ค. 66 จำนวน 21,600 บาท โรงเรียนวัดสนเบิกค่าตอบแทนเดือน ม.ค. 66 จำนวน 21,000 บาท โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาสเบิกค่าตอบแทนเดือน ม.ค. 66 จำนวน 17,400 บาท รวมทั้งสิ้น 438,600 บาท- 28/03/2566 : โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศเบิกค่าตอบแทนเดือน ม.ค. 66 จำนวน 55,800 บาท เดือน ก.พ. 66 จำนวน 60,000 บาท โรงเรียนวัดแจงร้อนเบิกค่าตอบแทนเดือน ก.พ. 66 จำนวน 14,400 บาท โรงเรียนวัดสารอดเบิกค่าตอบแทนเดือน ก.พ. 66 จำนวน 21,600 บาท เดือน มี.ค. 66 จำนวน 3,600 บาท โรงเรียนวัดสนเบิกค่าตอบแทนเดือน ก.พ. 66 จำนวน 19,200 บาท โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาสเบิกค่าตอบแทนเดือน ก.พ. 66 จำนวน 19,200 บาท เดือน มี.ค. 66 จำนวน 6,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199,800 บาท | 2,916,000.00 | 935,400.00 |
| 36 | ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | - 23/01/2566 : โรงเรียนวัดบางปะกอกเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเดือน พ.ย. 65 จำนวน 79,800 บาท โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเดือน พ.ย. 65 จำนวน 42,000 บาท โรงเรียนวัดแจงร้อนเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเดือน พ.ย. 65 จำนวน 16,200 บาท เดือน ธ.ค. 65 จำนวน 10,800 บาท โรงเรียนวัดสารอดเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอก เดือน พ.ย. 65 จำนวน 7,200 บาท เดือน ธ.ค. 65 จำนวน 10,800 บาท โรงเรียนวัดสนเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเดือน พ.ย. 65 จำนวน 7,200 บาท เดือน ธ.ค. 65 จำนวน 3,600 บาท โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาสเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเดือน พ.ย. 65 จำนวน 7,200 บาท เดือน ธ.ค. 65 จำนวน 3,600 บาท รวมทั้งหมด 188,400 บาท- 26/02/2566 : โรงเรียนวัดบางปะกอกเบิกค่าตอบแทนเดือนธ.ค. 65 จำนวน 84,000 บาท เดือน ม.ค. 66 จำนวน 87,600 บาท โรงเรียนรัตนจีนะอุทิสเบิกค่าตอบแทนเดือน ธ.ค. 65 จำนวน 40,200 บาท โรงเรียนวัดแจงร้อนเบิกค่าตอบแทนเดือน ม.ค. 66 จำนวน 14,400 บาท โรงเรียนวัดสารอดเบิกค่าตอบแทนเดือน ม.ค. 66 จำนวน 8,400 บาท โรงเรียนวัดสนเบิกค่าตอบแทนเดือน ม.ค. 66 จำนวน 5,400 บาท โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาสเบิกค่าตอบแทนเดือน ม.ค. 66 จำนวน 5,400 บาท รวมทั้งสิ้น 245,400 บาท- 28/03/2566 : โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศเบิกค่าตอบแทนเดือน ม.ค. 66 จำนวน 43,200 บาท เดือน ก.พ. 66 จำนวน 43,200 บาท โรงเรียนวัดแจงร้อนเบิกค่าตอบแทนเดือน มี.ค. 66 จำนวน 14,400 บาท โรงเรียนวัดสารอดเบิกค่าตอบแทนเดือน ก.พ. 66 จำนวน 9,600 บาท เดือน มี.ค. 66 จำนวน 4,800 บาท โรงเรียนวัดสนเบิกค่าตอบแทนเดือน มี.ค. 66 จำนวน 7,200 บาท โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาสเบิกค่าตอบแทนเดือน ก.พ. 66 จำนวน 7,200 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 129,600 บาท | 1,632,000.00 | 563,400.00 |
| 37 | ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | - อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน | 290,600.00 | 0.00 |
| 38 | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 70% | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ | 5,000.00 | 0.00 |
| 39 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 40% | - อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน | 74,600.00 | 0.00 |
| 40 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | - อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน | 13,900.00 | 0.00 |
| 41 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | - อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน | 61,500.00 | 0.00 |
| 42 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 40% | - อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน | 26,200.00 | 0.00 |
| 43 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | - อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน | 2,409,000.00 | 0.00 |
| 44 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 30% | - อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน | 169,500.00 | 0.00 |
| 45 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 30% | - อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน | 6,800.00 | 0.00 |
| 46 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดแจงร้อน(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 95% | - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา | 2,251,000.00 | 0.00 |
| 47 | ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ย. 2565) | แล้วเสร็จ | 100% | - ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ ขรณ. 2/2566 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เบิกจ่าย จำนวน 257,465 บาท | 265,000.00 | 257,465.00 |
| 48 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 95% | - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย | 1,109,000.00 | 0.00 |
| 49 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด (ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์)(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 10% | - ตามหนังสือสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ กท 6308/401 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดบางปะกอก 2 รายการ 2. โรงเรียนวัดสารอด 2 รายการ เนื่องจากชื่อรายการเป็นรายการเดียวกัน ดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอกและปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอดเหมือนกัน จึงไม่สามารถแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560- ตามหนังสือสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ กท 6308/871 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้1. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท1.1 ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 จำนวน 1 แห่ง1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 2. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด จำนวน 1,922,000 บาท2.1 ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/25652.2 ปรับปรุงทางระบายน้ำสนามกีฬาเอนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/25652.3 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565 | 1,696,000.00 | 0.00 |
| 50 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด (ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม)(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 10% | - ตามหนังสือสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ กท 6308/401 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดบางปะกอก 2 รายการ 2. โรงเรียนวัดสารอด 2 รายการ เนื่องจากชื่อรายการเป็นรายการเดียวกัน ดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอกและปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอดเหมือนกัน จึงไม่สามารถแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560- ตามหนังสือสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ กท 6308/871 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้1. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท1.1 ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 จำนวน 1 แห่ง1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 2. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด จำนวน 1,922,000 บาท2.1 ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/25652.2 ปรับปรุงทางระบายน้ำสนามกีฬาเอนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/25652.3 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565 | 226,000.00 | 0.00 |
| 51 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก (ปรับปรุงห้องครัว)(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 10% | - ตามหนังสือสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ กท 6308/401 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดบางปะกอก 2 รายการ 2. โรงเรียนวัดสารอด 2 รายการ เนื่องจากชื่อรายการเป็นรายการเดียวกัน ดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอกและปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอดเหมือนกัน จึงไม่สามารถแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560- ตามหนังสือสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ กท 6308/871 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้1. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท1.1 ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 จำนวน 1 แห่ง1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 2. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด จำนวน 1,922,000 บาท2.1 ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/25652.2 ปรับปรุงทางระบายน้ำสนามกีฬาเอนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/25652.3 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565 | 187,000.00 | 0.00 |
| 52 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก (ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม)(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 10% | - ตามหนังสือสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ กท 6308/401 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดบางปะกอก 2 รายการ 2. โรงเรียนวัดสารอด 2 รายการ เนื่องจากชื่อรายการเป็นรายการเดียวกัน ดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอกและปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอดเหมือนกัน จึงไม่สามารถแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560- ตามหนังสือสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ กท 6308/871 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้1. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท1.1 ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 จำนวน 1 แห่ง1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 2. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด จำนวน 1,922,000 บาท2.1 ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/25652.2 ปรับปรุงทางระบายน้ำสนามกีฬาเอนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/25652.3 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565 | 166,000.00 | 0.00 |
| 53 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 80% | - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย | 760,600.00 | 0.00 |
| 54 | กิจกรรมประชุมติดตามความคืบหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตทุกสัปดาห์(ฝ่ายการคลัง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 35% | - สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนมีนาคม 2566 จากยอดงบประมาณหลังปรับโอน 329,048,800.00 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 116,453,801.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.39% (ข้อมูล ณ 27 มีนาคม 2566) | 0.00 | 0.00 |
| 55 | บูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ(ฝ่ายเทศกิจ/1 ก.พ. 2566 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 30% | - อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเขตราษฎร์บูรณะ ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ- เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ความปลอดภัยทางถนน และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ณ จุดเสี่ยงภัยต่ออุบัติเหตุ | 0.00 | 0.00 |
| 56 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรมประเพณีสงกรานต์)(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 31 พ.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 (ข้อมูล ณ 28 มีนาคม 2566) | 120,000.00 | 0.00 |
| 57 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 31 ม.ค. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | - ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย พีธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 10 รูป พิธีตักขาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 59 รูป การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ การมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างเขตราษฎร์บูรณะ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 58 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี)(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 31 ก.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 22% | - อยู่ระหว่างวางแผนงาน เตรียมจัดกิจกรรม | 90,000.00 | 0.00 |
| 59 | ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | - ดำเนินการจัดสัมมนา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 และเตรียมการจัดสัมมนารุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณและชดใช้เงินยืม- ดำเนินการจัดการสัมมนาฯ รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2566 ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ชดใช้เงินยืม และจัดทำรายงานสรุปการจัดการสัมมนา | 1,387,000.00 | 1,324,600.00 |
| 60 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 64% | - เบิกจ่ายค่าตอบแทนการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1,134,000.00 | 555,426.00 |
| 61 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 31 ก.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 35% | - เตรียมแผนการดำเนินงานโครงการเดือนมิถุนายน 2566 | 20,000.00 | 0.00 |
| 62 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 80% | - เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร 6 หลักสูตร | 100,000.00 | 75,000.00 |
| 63 | ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | - คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 1 ภูมิปัญญาเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญา คือ นายไสว เชื้อสุวรรณ เจ้าของภูมิปัญญาสาขาเกษตรกรรม (ทำสวนผสม) | 10,000.00 | 0.00 |
| 64 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 40% | - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุฯ- ตุลาคม 2565 ขออนุมัติเงินประจำงวด- พฤศจิกายน 2565 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565 จำนวนเงิน 31,543 บาท เงินสมทบประกันสังคม 976 บาท- ธันวาคม 2565 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวนเงิน 31,543 บาท เงินสมทบประกันสังคม 976 บาท- มกราคม 2566 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวนเงิน 31,201 บาท เงินสมทบประกันสังคม 965 บาท- กุมภาพันธ์ 2566 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวนเงิน 31,564 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,661 บาท- มีนาคม 2566 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวนเงิน 36,755 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,838 บาท | 514,600.00 | 167,184.00 |
| 65 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | - ตุลาคม 2565 ขออนุมัติเงินประจำงวด จัดกิจกรรมสอนเต้นแอโรบิก รำไม้พลอง โยคะ- พฤศจิกายน 2565 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมเต้นแอโรบิก รำไม้พลอง และโยคะ เดือนตุลาคม 2565- ธันวาคม 2565 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมเต้นแอโรบิก รำไม้พลอง และโยคะ เดือนพฤศจิกายน 2565- มกราคม 2566 เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมออกกำลังกาย ประจำเดือนธันวาคม 2565 เต้นแอโรบิก จำนวน 4 ลาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,010 คน โยคะ จำนวน 1 ลาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 481 คน และรำไม้พลอง จำนวน 2 ลาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 748 คน- กุมภาพันธ์ 2566 เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมออกกำลังกาย ประจำเดือนมกราคม 2566 แอโรบิก จำนวน 4 ลาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,256 คน โยคะ จำนวน 1 ลาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 531 คน และรำไม้พลอง จำนวน 2 ลาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,019 คน- มีนาคม 2566 เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมออกกำลังกาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 แอโรบิก จำนวน 4 ลาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,167 คน โยคะ จำนวน 1 ลาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 509 คน และรำไม้พลอง จำนวน 2 ลาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,071 คน | 861,000.00 | 262,500.00 |
| 66 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 40% | - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม- ตุลาคม 2565 ขออนุมัติเงินประจำงวด- พฤศจิกายน 2565 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2565 จำนวนเงิน 44,850 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,388 บาท - ธันวาคม 2565 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวนเงิน 44,850 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,388 บาท- มกราคม 2566 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวนเงิน 44,166 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,366 บาท- กุมภาพันธ์ 2566 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวนเงิน 47,650 บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,382 บาท- มีนาคม 2566 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวนเงิน 46,944 บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,347 บาท | 585,200.00 | 232,602.00 |
| 67 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 48% | - ตุลาคม 2565 ขออนุมัติเงินประจำงวด- พฤศจิกายน 2565 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนตุลาคม 2565- ธันวาคม 2565 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนธันวาคม 2565- มกราคม 2566 เบิกจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565- กุมภาพันธ์ 2566 เบิกจ่ายเงินค่าบริหารจัดการ และจัดกิจกรรมพิเศษ ประจำเดือนมกราคม 2566- มีนาคม 2566 เบิกจ่ายเงินค่าบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 | 625,600.00 | 304,859.00 |
| 68 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 74% | - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เงินสมทบประกันสังคม- เดือนธันวาคม 2565 จำนวนเงิน 55,872 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,728 บาท และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา- เดือนมกราคม 2566 จำนวนเงิน 54,720 บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,880 บาท- เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวนเงิน 51,072 บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,688 บาท- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาของสโมสรกีฬาราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 ได้แก่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล และกีฬาฟุตซอล | 863,900.00 | 323,239.00 |
| 69 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 22% | - มีนาคม 2566 เตรียมวางแผนจัดโครงการ | 120,000.00 | 0.00 |
| 70 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 40% | - ตุลาคม 2565 ขออนุมัติโครงการและเงินงวด- พฤศจิกายน 2565 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กฯ เดือน ต.ค. 65- ธันวาคม 2565 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กฯ เดือน พ.ย. 65 และเดือน ธ.ค. 65 (เนื่องจากอาสาสมัครฯ ลาออก)- มกราคม 2566 ดำเนินการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อคัดเลือกคณะบริหารฯ แทนตำแหน่งที่หมดวาระ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566- กุมภาพันธ์ 2566 เบิกค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมสภาเด็กและเยาวชนเขตราษฎร์บูรณะ (ครั้งที่ 1/2566) จำนวน 2,100.- บาท, จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กฯ (เริ่มปฏิบัติงาน 16 ก.พ. 66)- มีนาคม 2566 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตราษฎร์บูรณะ (16-28 ก.พ. 2566) จำนวน 4,320 บาท | 180,000.00 | 27,360.00 |
| 71 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 65% | - ตุลาคม 2565 ขออนุมัติเงินประจำงวด จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565- พฤศจิกายน 2565 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมครั้งที่ 1- ธันวาคม 2565 จัดประชุมคณะกรรมการ บริหารฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565- มกราคม 2566 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศุนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางปะกอกครัั้งที่ 4/2566- กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 จัดทำรายงานการประชุม อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน วัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ วัสดุการเกษตร และเบิกจ่ายเงิน- มีนาคม 2566 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางปะกอก ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ วัสดุการเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน | 115,100.00 | 83,980.00 |
| 72 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2566) | แล้วเสร็จ | 100% | - จัดซื้อวัสดุ ดำเนินงานตามโครงการ เบิกจ่ายเงินตามโครงการ | 150,000.00 | 145,000.00 |
| 73 | ค่าใช้จ่ายในการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2566) | กำลังดำเนินการ | 15% | - กำลังดำเนินการ เตรียมการจัดงาน | 130,000.00 | 0.00 |
| 74 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 47% | - ตุลาคม 2565 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ- พฤศจิกายน 2565 จัดทำแผนปฏิบัติงาน สำรวจข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการ- ธันวาคม 2565 สำรวจข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการ จัดประชุมพิจารณาครั้งที่ 1 จำนวน 41 ราย ขออนุมัติดำเนินการเบิกจ่ายในงวดที่ 1- มกราคม 2566 ตรวจเยี่ยมผู้ประสบความเดือดร้อน พิจารณาเอกสารขอรับการสงเคราะห์ของผู้ประสบความเดือดร้อน และบันทึกระบบการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (E-case)- กุมภาพันธ์ 2566 สำรวจข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการ เตรียมเอกสารการประชุม - มีนาคม 2566 ตรวจเยี่ยมผู้ประสบความเดือดร้อน พิจารณาเอกสารขอรับการสงเคราะห์ของผู้ประสบความเดือดร้อน และบันทึกระบบการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (E-case) และสำรวจข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการ เตรียมเอกสารการประชุม | 439,000.00 | 147,000.00 |
| 75 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 19% | - ขออนุมัติการจัดกิจกรรม | 90,000.00 | 0.00 |
| 76 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) | กำลังดำเนินการ | 50% | - ตุลาคม 2565 ขออนุมัติเงินประจำงวด ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อจัดเตรียมแผนงานและดำเนินงานตามแผนงาน- พฤศจิกายน 2565 ดำเนินการเบิกจ่ายในการสนับสนุนในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนตุลาคม 2565- ธันวาคม 2565 ดำเนินการเบิกจ่ายในการสนับสนุนในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2565- มกราคม 2566 เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2565- กุมภาพันธ์ 2566 เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2566- มีนาคม 2566 เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 | 1,890,000.00 | 358,322.00 |
| ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท) | 45,187,800.00 | 8,083,947.50 |